**Сводный отчет**

**об исполнении мероприятий «Дорожной карты» по улучшению позиции Республики Дагестан**

**в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации**

**по итогам 2 квартал 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Ответственные за мероприятие** | **Показатель, на улучшение которого направлено мероприятие** | **Дата окончания исполнения мероприятия** | **Отчет о ходе реализации мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **А2.****А2.1.** | Среднее время получения разрешения на строительство, рабочие дни | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.1.1. Разработка и принятие органами местного самоуправления административных регламентов на основании типового регламента Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан в целях сокращения сроков предоставления услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка либо отказ от выдачи градостроительного плана земельного участка». Разработка и утверждение соответствующего нормативного документа об утверждении административных регламентов | 1 июля2022 года | По итогам первого полугодия 2022 года административные регламенты по оказанию муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в части оказания срока услуги не приведены в соответствие с действующим законодательством, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом РД «О градостроительной деятельности в РД» в двух городских округах (г. Ибербаш, г. Южно-Сухокумск) и шести муниципальных районах (Кизлярский, Каякентский, Новолакский, Цунтинский, Тляратинский, Кулинский).При этом, 85% муниципальных образований Республики Дагестан административные регламенты по оказанию муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в части оказания срока услуги приведены в соответствие с действующим законодательством, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом РД «О градостроительной деятельности в РД», а именно - 5 рабочих дней |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  |  Административные регламенты утверждены: - постановлением администрации МР «Сергокалинский район» от 16 декабря 2021 года № 367; -постановлением администрации МР «Хунзахский район» от 14 февраля 2022 года № 292; -постановлением администрации МР «Тарумовский район» РД от 8 октября 2015 года № 237; -постановлением администрации МО ГО «город Хасавюрт» от 29 октября 2020 года № 248п ; -постановлением администрации МО ГО «город Каспийск» от 19 ноября 2021года № 1268;  -постановлением администрации «город Дербент» от 13 сентября 2021 года №503; -постановлением администрации МР «Левашинский район» от 14 апреля 2022 года № 43; -постановлением администрации МР «Гунибский район» от 21 мая 2019 года № 60;-постановлением администрации МР «Магарамкентский район» от 9 октября 2020 года №786. **Остальные органы местного самоуправления информацию не представили** |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан | А2.1.2. Утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» с возможностью сокращения сроков оказания данной муниципальной услуги. Направление администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан данной типовой формы для утверждения в установленном порядке  | 1 июля2022 года | Типовой административный регламент оказания муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство подготовлен и направлен органам местного самоуправления Республики Дагестан с уведомлением о необходимости проведения работы по приведению местных регламентов в соответствие действующему градостроительному законодательству по типовому образцу от 16 сентября 2020 года № 50-ИС-1018/20  |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Письмом от 22.06.2022 года № 395 в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан направлены на рассмотрение и подписание:- проект соглашения о взаимодействии между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД и ГАУ РД «МФЦ в РД»;- письмо о разработке типового административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объекта капитального строительства» с возможностью сокращения сроков оказания данной муниципальной услуги. Администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан письмом от 29.06.2022 № 406 направлены типовые формы для утверждения в установленном порядке |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | Административные регламенты утверждены:-постановлением администрации МР «Сергоколинский район» от 31 декабря 2015год №339;-постановлением администрации МР «Тарумовский район» РД от 13 октября 2020г. № 499;-постановлением администрации МО ГО «город Хасавюрт» от 29 октября 2020г№249п;-постановлением администрации МО ГО «город Каспийск» от 19 ноября № 1270; -постановлением администрации МР «Левашинский район» от 14 апреля 2022 года № 43;-постановлением МР «Гунибский район» №38 от 4 апреля 2019 года; -постановлением администрации МР «Магарамкентский район» №785 от 09 октября 2020 года.**Остальные органы местного самоуправления информацию не представили** |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан | А2.1.3. Обеспечение органами местного самоуправления возможности подачи заявлений на получение разрешения на строительство через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД» | 1 декабря 2022 года | Информация о возможности обеспечения органами местного самоуправления подачи заявлений на получение разрешения на строительство через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД» не представлена. |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | **органы местного самоуправления информацию не представили** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | По итогам 2021 года ГАУ РД «МФЦ в РД» заключены соглашения о взаимодействии с 52 органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 788 с администрациями сельских поселений, в рамках которых организованно предоставление государственных услуг «Выдача разрешения на строительство». «Выдача градостроительных планов земельных участков». Подписано соглашение с Комитетом по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан по «Выдача разрешений на строительство, за исключением случаев, установленных частями 5 и 5.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, в случае если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях 2-х и более муниципальных образований, и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях 2-х и более муниципальных образований. «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если уполномоченным органом органам исполнительной власти РД в сфере архитектуры и градостроительства выдано разрешение на строительство» на базе 58 многофункциональных центров Республики Дагестан. |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан  | А2.1.4. Создание и внедрение региональной государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Дагестан (ГИСОГД РД), интегрированной с Порталом услуг региона и позволяющей предоставлять услуги в электронном виде, осуществлять межведомственное и межуровневое взаимодействие | 1 декабря 2022 года | Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Республики Дагестан создана постановлением Правительства Республики Дагестан от 13.10. 2021 г. № 278. Согласно пункту 15 Требований к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года № 676, эксплуатация государственных информационных систем не допускается в случае невыполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о защите информации. По состоянию на 30.06.2022 года необходима разработка правового акта оператором ГИСОГД «О вводе ГИСОГД РД в эксплуатацию», который установит срок ввода ГИСОГД РД в эксплуатацию, перечень мероприятий по разработке и утверждению организационно-распорядительных документов, определяющих мероприятия по защите информации в ходе эксплуатации системы, и перечень мероприятий поаттестации системы по требованиям защиты информации, и проведение непосредственно самих мероприятий по аттестации системы.Для достижения первых значимых результатов от внедрения в Республике Дагестан ГИСОГД главным участникам системы – органам местного самоуправления, необходимо подготовить актуальные и соответствующие действующему законодательству Российской Федерации документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документацию по планировке территории |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | В Республике Дагестан отсутствует региональный портал государственных (муниципальных) услуг.Министерством цифрового развития Республики Дагестан проведена работа по переводу услуги «Выдача разрешения на строительство» в электронный формат и возможности получения ее в электронном виде посредством федерального портала государственных (муниципальных) услуг  |
| **А2.2.** | Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, шт. | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан  | А2.2.1. Проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг в сфере бизнеса: по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства на соответствующей территории и согласования размещения информации | 1 декабря 2022 года | **Информация о фактически проведенной работе по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства на соответствующей территории и согласования размещения информации не представлена** |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство – в г.Каспийск - 6; в г.Хасавюрт -5;в Хунзахском районе - 6; в Сергокалинском районе -7 |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | **Информация о фактически проведенной работе по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства на соответствующей территории и согласования размещения информации не представлена** |
| **А2.3.** | Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, средний балл | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан  | А2.3.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на строительство | 1 июля 2022 года,1 октября2022 года,1 декабря2022 года | **Информация о фактически проведенной работе не представлена**   |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | Обратная связь по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на строительство намечена по графику на 9,16,23 числа июня месяца (Кизилюртовский район) Ежеквартально проводится опрос по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на строительство (Хунзахский район) Отделом архитектуры администрации М Р «Тарумовский район» РД организована работа в проведении опроса по вопросу удовлетворенности государственной услугой по вы даче разрешений на строительство По вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на строительство существует обратная связь (г.Дербент) Согласно п.1.3 ч.1 регламента установлен порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги (г.Каспийск) Проводятся ежемесячные мониторинги в сельских администрациях о доступности получении данной услуги (Левашинский район) |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  |  На официальном сайте https://mfcrd.ru/ (страница с формой обратной связи, онлайн чат, сервис портала reformal.ru- отзывы, жалобы и предложения, страница с предложением пройти опрос); https://mfcrd.ru/; - в поисковике Яндекс по запросу «МФЦ РД» онлайн - консультация специалистов ГАУ РД «МФЦ в РД» не переходя на официальный сайт МФЦ РД;  - путем размещения информации на официальных аккаунтах ГАУ РД «МФЦ в РД» и его филиалах в социальных сетях - Call центр ГАУ РД «МФЦ в РД» (тел: 666-999). Принцип работы вышеуказанных сервисов позволяет делать это и в анонимной форме. По каждому обращению проводится детальное рассмотрение |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан  | А2.3.2. Обеспечение систематического еженедельного контроля заместителей глав администраций, ответственных за своевременное оказание муниципальной услуги | 1 декабря2022 года(еженедельно) | В целях обеспечения систематического еженедельного контроля заместителей глав администраций и заместителей руководителей, органам местного самоуправления была направлена информация о необходимости проведения еженедельного контроля за своевременным и качественным предоставлением соответствующей муниципальной услуги ответственными работниками. |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Дагестан  | А2.3.3. Проведение обучающих семинаров для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» о порядке получения разрешения на строительство | 1 июля2022 года | Проведено два семинара для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» о порядке получения разрешения на строительство  |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | Проводится разъяснительная работа в виде беседы между ГБУ РД МФЦ «Мои документы» по Тарумовскому району и отделом архитектуры администрации МР «Тарумовский район» Республики Дагестан о порядке получения разрешения на строительство. Разрабатывается схема и дорожная карта для реализации данной мероприятии через ГАУ РД «МФЦ» (Левашинский район) 24 мая 2022 года специалисты МКУ «Отдела строительства, архитектуры и ЖКХ» провели обучающие семинары о порядке получения разрешения на строительство с работниками ФГАУ РД «МФЦ в РД» по Магарамкентскому району.**Остальными органами местного самоуправления информация о проведение обучающих семинаров для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» о порядке получения разрешения на строительство не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Проведен обучающий семинар для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» с участием сотрудников Минстроя РД о порядке получения разрешения на строительство |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан  | А2.3.4. Проведение разъяснительной работы через СМИ, социальные сети, официальные сайты, в том числе подготовка видеоматериалов о возможности и порядке получения разрешения на строительство | ежемесячно | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Письмом от 22.06.2022 г. № 395 ГАУ РД «МФЦ в РД» в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан был направлен на рассмотрение и подписание проект Соглашения о взаимодействии между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и ГАУ РД «МФЦ в РД». По состоянию на 30.06.2022 года Соглашение не подписано  |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан  | А2.3.5. Обеспечение возможности получения разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в электронном виде | 25 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | В рамках перевода массовых социально-значимых услуг в электронный вид обеспечен перевод в электронный вид услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» ссылка на портале Государственых услуг: https://www.gosuslugi.ru/600168/1/form?\_=1647522137551 |
| **А3.****А3.1.** | Среднее время регистрации права собственности, рабочие дни | Управление Росреестра по Республики Дагестан  | А3.1.1. Сокращение сроков государственной регистрации в МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг | 1 декабря2022 года | Приказом Управления Росреестра по Республики Дагестан от 18.02.2022 № П/026 «Об установлении сроков предоставления государственных услуг в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан» установлены сокращенные сроки государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Во всех случаях подачи заявителями документов на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг сокращены максимальные сроки предоставления таких услуг, установленные ст.16 Федерального закона от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» установлен срок предоставления услуги три рабочих дня.В июне 2022 года средний фактический срок регистрации в случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» составил 2 рабочих дня, при установленном, распоряжением Правительства РД от 06.11.2019 №331-р значении в 3 рабочих дня.  |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | В настоящее время государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляется в регламентированные сроки |
|  |  | Управление Росреестра по Республики Дагестан  | А3.1.2. Проведение обучения специалистов ГАУ РД «МФЦ в РД» в целях минимизации ошибок при приеме документов на регистрацию прав собственности | 1 декабря2022 года(далее –постоянно) |  В целях минимизации ошибок при приеме документов на регистрацию права собственности Управлением: - обеспечен оперативный обмен информацией с ГАУ РД «МФЦ в РД» о проблемах, возникающих при приеме документов в рамках «горячей линии»;- в соответствии с утвержденным графиком на площадках МФЦ сотрудниками Управления консультируются граждане;- обеспечена возможность консультирования посетителей МФЦ посредством сеансов видео-конференц-связи; - проводятся семинары, совещания.В Управлении Росреестра по Республики Дагестан принят приказ от 25.06.2021 №П/117 «О внесении изменений в приказ Управления Росреестра по Республики Дагестан» от 13 декабря 2019 года № П/191 «Об определении государственных регистраторов прав ответственными за оказание методической помощи ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республики Дагестан», которым определен план график посещения ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республики Дагестан» (раз в две недели) в целях оказания методической помощи. По итогам проведенной работы по состоянию на 01.07.2022 в Управлении Росреестра по Республики Дагестан значение доли отказов при регистрации прав составляет 0,73%, при установленном распоряжением Правительства Республики Дагестан от 06.11.2019 №331-р значении на 31.12.2022 – 0,9%.ГАУ РД «МФЦ в РД» организует рабочие встречи с участием специалистов МФЦ и представителей Управления Росреестра по Республики Дагестан по вопросам направления документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, для обсуждения типичных причин принятия решений о приостановлении или отказе в осуществлении ГКУ и ГРП и обсуждений изменений законодательства в сфере регистрации прав на недвижимое имущество. |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» организует рабочие встречи с участием специалистов МФЦ и представителей Управления Росреестра по Республики Дагестан по вопросам направления документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, для обсуждения типичных причин принятия решений о приостановлении или отказе в осуществлении ГКУ и ГРП и обсуждений изменений законодательства в сфере регистрации прав на недвижимое имущество |
|  |  | Управление Росреестра по Республики Дагестан  | А3.1.3. Систематический анализ приостановлений и отказов, выявление типовых ошибок сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» | 25 июля2022 года,25 октября 2022 года,25 декабря 2022 года |  В целях выявления типовых ошибок сотрудников МФЦ Управлением Росреестра по Республики Дагестан ежемесячно направляется в ГАУ РД «МФЦ в РД» информация о выявленных нарушениях при приеме-выдаче документов, допускаемых сотрудниками МФЦ, которые повлекли принятие государственными регистраторами решений о приостановлении (отказе) в государственном кадастровом учете (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества.По итогам проведенной работы по состоянию на 30.06.2022 в Управлении Росреестра по Республики Дагестан значение доли отказов при регистрации прав составляет 0,73%, при установленном распоряжением Правительства Республики Дагестан от 06.11.2019 №331-р значении на 31.12.2022 – 0,9%.В целях снижения необоснованных и некачественных решений о приостановлении и отказе проводятся ежемесячный мониторинг принятых решений о приостановлении или отказе осуществлении государственной регистрации прав. Вместе с этим, также еженедельно проводится мониторинг и анализ ошибок, допускаемых специалистами МФЦ при приеме документов, по результатам которых решается вопрос о наложении дисциплинарного взыскания. Для профилактики ошибок проводятся совместные рабочие встречи между ведомствами. Кроме того, ГАУ РД «МФЦ в РД» организует рабочие встречи с участием специалистов МФЦ и представителей Управления Росреестра по Республики Дагестан по вопросам направления документов, необходимых для осуществления ГКУ и ГРП , а также для обсуждения типичных причин принятия решений о приостановлении или отказе в осуществлении ГКУ и ГРП. |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | В целях снижения необоснованных и некаче-ственных решений о приостановлении и отказе проводятся ежемесячный мониторинг принятых решений о приостановлении или отказе осуществлении государственной регистрации прав. Вместе с этим, также еженедельно проводится мониторинг и анализ ошибок, допускаемых специалистами МФЦ при приеме документов, по результатам которых решается вопрос о наложении дисциплинарного взыскания. Для профилактики ошибок проводятся сов-местные рабочие встречи между ведомствами. Кроме того, ГАУ РД «МФЦ в РД» организует рабочие встречи с участием специалистов МФЦ и представителей Управления Росреестра по Республики Дагестан по вопросам направления документов, необходимых для осуществления ГКУ и ГРП , а также для обсуждения типичных причин принятия решений о приостановлении или отказе в осуществлении ГКУ и ГРП |
| **А3.2.** | Среднее количество процедур при регистрации прав собственности, шт. | Министерство цифрового развития Республики Дагестан  | А3.2.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | 1 декабря2022 года | В соответствии с распоряжением Правительства РФ №1123-р от 29.06.2012г. Министерство цифрового развития Республики Дагестан необходимо обеспечить организационную и технологическую возможность представления сведений, указанных в распоряжении, с использованием единого электронного сервиса в рамках СМЭВ с 30 июня 2022 г. При этом Росреестру по Республики Дагестан необходимо обеспечить вывод видов сведений, закрепленных в распоряжении за Росреестром по Республики Дагестан, на площадку СМЭВНа запрос Министерства цифрового развития Республики Дагестан получен ответ от Росреестра по Республики Дагестан о проведении работ по доработке Росреестом по Республики Дагестан действующего функционала Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). По окончанию работ Росреестром по Республики Дагестан Министерством цифрового развития Республики Дагестан проведутся работы по обеспечение межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ. В свою очередь, Министерство цифрового развития Республики Дагестан на единой площадке закупок размещен запрос коммерческих предложений на выполнение работ по разработке и внедрению дополнительных сервисов в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) и в том числе подключению к видам сведений Росреестра по Республики Дагестан |
|  |  | Управление Росреестра по Республики Дагестан  |  |  | В целях оказания государственных услуг Управлением Росреестра по Республики Дагестан необходимо обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).В связи с переходом Управления на новый программный комплекс ФГИС ЕГРН возможно направление запросов напрямую с программного комплекса ФГИС ЕГРН в СМЭВ 3.0 , однако необходима доработка функционала ФГИС ЕГРН, а также инфраструктуры государственной информационной системы Республики Дагестан "Региональная система межведомственного электронного взаимодействия" под требования, определяющие использование единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия по методическим рекомендациям работы в СМЭВ версии 3.0. Планируемая дата доработки Управлением Росреестра по Республики Дагестан определена до 30.06.2022 года. |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А3.2.2. Создание интернет-портала с достоверным, официальным и востребованным контентом и услугами в сфере земельно-имущественных отношений и регулярное его заполнение | 1 июля2022 года | Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан созданы и регулярно ведутся такие информационные порталы как «Реестр государственного и муниципального имущества» reestr.estate.e-dag.r» и «Недвижимость для бизнеса» business.estate.e-dag.ru |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан |  |  | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | WWW.KASPIYSK.ORG раздел Управление имущественных отношений города Каспийск. Zemlya.kaspiysk@yandex.ru http://gunib.ru/ - (Гунибский район) |
| **А3.3.** | Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество и сделок с ним, средний балл | Управление Росреестра по Республики Дагестан  | А3.3.1. Сокращение сроков государственной регистрации и кадастрового учета в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг | 25 декабря 2022 года | Приказом Управления Росреестра по Республики Дагестан от 18.02.2022 № П/026 «Об установлении сроков предоставления государственных услуг в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан» установлены сокращенные сроки государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Во всех случаях подачи заявителями доку-ментов на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг сокращены максимальные сроки предоставления таких услуг, установленные ст.16 Федерального закона от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» установлен срок предоставления услуги три рабочих дня.В июне 2022 года средний фактический срок регистрации в случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» составил 2 рабочих дня, при установленном, распоряжением Правительства Республики Дагестан от 06.11.2019 №331-р значении в 3 рабочих дня  |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | В настоящее время государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются в регламентные сроки (ст. 16 ФЗ-218), изменение сроков нет. В случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» установлен срок предоставления услуги три рабочих дня |
|  |  | Управление Росреестра по Республики Дагестан (по согласованию) совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД» | А3.3.2. Популяризация использования электронных услуг Росреестра по Республики Дагестан | ежемесячно |  В целях информирования населения, повышения их правовой грамотности, более полного обеспечения прав граждан на получение информации в УправленииРосреестра по Республики Дагестан применяются различные формы освещения деятельности Управления Росреестра по Республики Дагестан, в т.ч. через средства массовой информации и официальный подсайт Управления Росреестра по Республики Дагестан в системе интернет-сайтов Росреестра (далее – подсайт Управления). Так, по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по другим направлениям деятельности УправленияРосреестра по Республики Дагестан в отчетном периоде в республиканских и местных СМИ, интернет-сайтах администраций местных самоуправлений и официальных страницах Управления в социальных сетях по состоянию на 30.06.2022 размещено около 482 материалов |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД» информируют заявителей через СМИ, социальные сети, а также посредством размещения на информационных стендах информации о возможности получения государственных услуг Росреестра по Республики Дагестан в электронном виде. 30.06.2022 года размещена публикация в социальных сетях ГАУ Д «МФЦ в РД» |
| **А4.** | Удовлетворенность деятельностью по лицензированию отдельных видов предпринимательской деятельности,средний балл | Министерство здравоохранения Республики Дагестан | А4.1.1. Обеспечение возможности приема документов для лицензирования отдельных видов медицинской деятельности и их дальнейшее сопровождение в электронном виде с целью оптимизации процедур по выдаче лицензий с внедрением параметров внутреннего контроля сроков оказания услуг | 1 декабря2022 года | Информация по вопросам лицензирования размещена на сайте http://minzdravrd.ru в разделе «Лицензирование», которая включает в себя пошаговый алгоритм действий, в какие органы власти, либо организации нужно первоначально обратиться соискателю лицензии для получения документов, необходимых при лицензировании, нормативно-правовые акты, перечень документов и формы заявлений. Сокращены сроки выдачи лицензии (Постановление от 16.02.2022г. №181): при предоставлении лицензии до 15 рабочих дней (предусмотрено 15 рабочих дней); при переоформлении лицензии до 10 (предусмотрено 10 рабочих дней); По состоянию на 30.06.2022 года проведено консультаций 174 консультаций, в т.ч.:• Январь – 14 • Февраль – 30 • Март – 26 • Апрель – 25 • Май – 45 • Июнь – 34 С 1 января по 30 июня 2022 г. всего выдано лицензий на осуществление медицинской деятельности – 63, из них предоставлено – 16 лицензии, переоформлено – 47 лицензий В целях обеспечения возможности приема документов через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД» заключено дополнительное соглашение №2 к соглашению от 2 апреля 2019 года, №017Р о взаимодействии между ГАУ РД «МФЦ в РД» и Министерством здравоохранения Республики Дагестан от 17.09.2020г |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | В рамках перевода массовых социально-значимых услуг в электронный вид Минцифры РД совместно с Минздравом РД обеспечен перевод в электронный вид услуги «Лицензирование медицинской деятельности медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), индивидуальных предпринимателей». Ссылка на портале Государственных услуг: https://www.gosuslugi.ru/600317/1/form?\_=1654844684285 |
|  |  | Министерство здравоохранения Республики Дагестан | А4.1.2. Обеспечение возможности получения лицензии через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | 1 июля2022 года | На официальном сайте Министерства здраво -охранения Республики Дагестан размещены ссылки для соискателей лицензий и лицензиатов, по которым можно подать заявление через ЕПГУ на получение лицензии, на внесение изменений в лицензию, а также прекращение действия лицензии |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | В рамках перевода массовых социально-значимых услуг в электронный вид Министерство цифрового развития Республики Дагестан совместно с Министерством здравоохранения Республики Дагестанобеспечен перевод в электронный вид услуги «Лицензирование медицинской деятельности медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), индивидуальных предпринимателей». Ссылка на портале Государственных услуг: https://www.gosuslugi.ru/600317/1/form?\_=1654844684285 |
|  |  | Министерство здравоохранения Республики Дагестан | А4.1.3. Проведение обучения специалистов ГАУ РД «МФЦ в РД» в целях минимизации ошибок при приеме документов на регистрацию по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, в том числе и с использованием телекоммуникационных каналов связи | 1 июля2022 года | Согласно новой редакции (изменения вступают в силу с 01.09.2022г.) п. 8 Положения о лицензировании медицинской деятельности от 01.06.2021г. № 852 для получения лицензии соискатель лицензии, в соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ, направляет (представляет) в лицензирующий орган заявление в форме электронного документа. Лицензирующим органом обеспечивается возможность подачи заявления через ЕПГУ. В связи с чем, необходимость обучения специалистов ГАУ РД «МФЦ в РД» отсутствует  |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | В рамках перевода массовых социально-значимых услуг в электронный вид Министерство цифрового развития Республики Дагестан совместно с Министерство здравоохранения Республики Дагестан обеспечен перевод в электронный вид услуги «Лицензирование медицинской деятельности медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), индивидуальных предпринимателей». Ссылка на портале Государственных услуг: https://www.gosuslugi.ru/600317/1/form?\_=1654844684285 |
|  |  | Министерство здравоохранения Республики Дагестан | А4.1.4. Размещение на официальном сайте лицензирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о выданных лицензиях, порядке и сроках выдачи лицензий | 1 декабря2022 года | Министерство здравоохранения Республики Дагестан осуществляет ведение реестра лицензий в электронном виде в информационной системе, оператором которой является Росздравнадзор. Сведения о выданных лицензиях размещаются на нашем сайте в разделе «Лицензирование». Также на официальном сайте размещена ссылка на реестр лицензий в открытом и общедоступном государственном информационном ресурсе |
|  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | А4.1.5. Обеспечение проведения консультаций и мероприятий по обучению предпринимателей относительно порядка предоставления уполномоченными органами государственной власти государственных услуг по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | 1 декабря2022 года | Проведение консультаций и мероприятий по обучению предпринимателей относительно порядка предоставления государственных услуг по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами проводятся Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Республике Дагестан Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (МТУ Ространснадзора по СКФО) |
|  |  | Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по РД Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (по согласованию) |  |  | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по РД Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (по согласованию) | А4.1.6. Обеспечение возможности приема документов через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД» в соответствии с разработанной эргономичной пошаговой инструкцией по подготовке документов на получение соответствующих лицензий | 1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | По состоянию на 30.06.2022 г. между ГАУ РД «МФЦ в РД» и Межрегиональном территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу заключено соглашение о взаимодействии от 30.04.2021г №027Р, в рамках которого в филиалах ГАУ РД «МФЦ в РД» организован прием документов по услуге «Прием заявлений от юридических лиц, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей на предоставление лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» |
|  |  | Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по РД Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (по согласованию) | А4.1.7. Проведение круглых столов с участием общественных организаций по вопросам совершенствования процедуры выдачи лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по РД Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (по согласованию) | А4.1.8. Проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг в сфере лицензирования отдельных видов деятельности | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по РД Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (по согласованию) совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД» | А4.1.9. В целях улучшения качества оказываемой услуги и оптимизации сроков выдачи лицензий разработка и внедрение практики приема и дальнейшей обработки документов лицензиатов через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД», в том числе с применением телекоммуникационных каналов связи. Проведение обучающих семинаров для работников ГАУ РД «МФЦ в РД» | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Соглашение о взаимодействии между ГАУ РД «МФЦ в РД» и Межрегиональным территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу - расторгнуто 20 марта 2022г. на основании письма Территориального отдела государственного автодорожного надзора по РД МТУ Ространснадзора по СКФО от 18.03.2022 г . № 0488 |
|  |  | Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по РД Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (по согласованию) | А4.1.10. Размещение на официальном сайте лицензирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о выданных лицензиях, порядке и сроках выдачи лицензий | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по РД Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (по согласованию) | А4.1.11. Обеспечение возможности приема документов для лицензирования отдельных видов медицинской деятельности и их дальнейшее сопровождение в электронном виде с целью оптимизации процедур по выдаче лицензий с внедрением параметров внутреннего контроля сроков оказания услуг | 1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **А5.****А5.1.** | Среднее время подключения к электросетям, рабочие дни | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А5.1.1. Подготовка предложений по внесению изменений в соответствующие нормативные акты Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, регламентирующие выделение земель под строительство объектов энергетической инфраструктуры | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.1.2. Разработка регламента по предоставлению услуг по подключению к электросетям и его внедрение в электросетевых компаниях, работающих в Республике Дагестан | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.1.3. Разработка системы мониторинга соблюдения сетевыми организациями регламента по предоставлению услуг по подключению к электросетям | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **А5.2** | Среднее количество процедур при подключении к электросетям, шт. | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.2.1. Проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к электрическим сетям | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | Подать заявку на оказание услуги по под-ключению к электрическим сетям можно на официальном портале Компании «Россети. Северный Кавказ» по ссылке: https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/platform/portal/tehprisEE\_portal |
| **А5.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям, средний балл | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.3.1. Анализ функционирования «личного кабинета» на сайтах сетевых организаций. Оценка эффективности работы «личного кабинета» и подготовка предложений по ее улучшению | 1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.3.2. Популяризация использования электронных услуг по подключению к электросетям | ежемесячно | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.3.3. Размещение информации о доступных мощностях в центрах питания до 35 кв на сайте министерства, координация процесса подключения к электросетям для значимых инвестиционных проектов | 25 июля2022 года,25 октября 2022 года,25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **А6.****А6.1.** | Среднее время подключения к газопроводу, рабочие дни | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.1.1. Разработка регламента по предоставлению услуг по подключению к газопроводу и его внедрение в ресурсоснабжающих компаниях, работающих в Республике Дагестан | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.1.2. Разработка системы мониторинга соблюдения сетевыми организациями регламента по предоставлению услуг по подключению к газопроводу | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.1.3. Определение путей по обеспечению возможности оказания услуг по подключению к газопроводу в электронной форме | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | Подать заявку на оказание услуги по «подключению к сети газораспределения в рамках до газификации» можно на Официальном портале Единого оператора газификации Российской Федерации (ссылка: https://connectgas.ru/stages/dogasification), а также посредством портала Государственных услуг (ссылка: https://www.gosuslugi.ru/600339/1/form?\_=1634625536607) |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.1.4. Разработка и внедрение практики приема и дальнейшей обработки документов на подключение к газопроводу через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД», в том числе с применением телекоммуникационных каналов связи. Проведение обучающих семинаров для работников ГАУ РД «МФЦ в РД» | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Заключены соглашения о взаимодействии с газораспределительными организациями РД в целях приема и обработки документов на подключение к газопроводу. Проведены обучающие семинары для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» с представителями ООО «Газпром газораспределение Дагестан» |
| **А6.2.** | Количество процедур по подключению к газопроводу, шт. | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.2.1. Проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к газопроводу | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | Подать заявку на оказание услуги по «подключению к сети газораспределения в рамках до газификации» можно на Официальном портале Единого оператора газификации Российской Федерации (ссылка: https://connectgas.ru/stages/dogasification), а также посредством портала Государственных услуг (ссылка: https://www.gosuslugi.ru/600339/1/form?\_=1634625536607) |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.2.2. Обеспечение возможности прохождения процедуры подключения к газопроводу через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | 1 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | Подать заявку на оказание услуги по «подключению к сети газораспределения в рамках до газификации» можно на Официальном портале Единого оператора газификации Российской Федерации (ссылка: https://connectgas.ru/stages/dogasification), а также посредством портала Государственных услуг (ссылка: https://www.gosuslugi.ru/600339/1/form?\_=1634625536607) |
| **А6.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к газопроводу, средний балл | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.3.1. Популяризация использования электронных услуг по подключению к газопроводу  | 1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.3.2. Анализ функционирования «личного кабинета» на сайтах сетевых организаций. Оценка эффективности работы «личного кабинета» | 1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.3.3. Размещение полной информации об услуге подключения к газопроводу на сайтах Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан и ресурсоснабжающих организаций | ежемесячно | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **А7.****А7.1.** | Среднее время подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, рабочие дни | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А7.1.1. Разработка регламента в целях взаимодействия Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан с ресурсоснабжающими организациями, функционирующими в Республике Дагестан, для предоставления сведений об оказанных услугах подключения к сетям водоснабжения | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан | А7.1.2. Разработка системы мониторинга соблюдения водоснабжающими организациями регламента по предоставлению услуг по подключению к сетям водоснабжения | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан совместно с ресурсоснабжающими организациями | А7.1.3. Разработка и внедрение на сайтах ресурсо-снабжающих организаций раздела «личный кабинет» для приема заявок в электронном виде на подключение к сетям водоснабжения | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **А7.2.** | Количество процедур по подключению к сетям водоснабжения, шт. | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан  | А7.2.1. Проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к сетям водоснабжения | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **А7.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоснабжения, средний балл | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан  | А7.3.1. Увеличение доли услуг по подключению к сетям водоснабжения, предоставленных в электронной форме, в общем количестве услуг  | 1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан  | А7.3.2. Анализ функционирования «личного кабинета» на сайтах сетевых организаций. Оценка эффективности работы «личного кабинета» | 1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан  | А7.3.3. Размещение полной информации об услуге подключения к сетям водоснабжения в СМИ, различных информационных каналах, на сайтах Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и водоснабжающих организаций | ежемесячно | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **А7.4.** | Среднее время подключения к сетям водоотведения, рабочие дни | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан  | А7.4.1. Разработка регламента в целях взаимодействия Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан с ресурсоснабжающими организациями, функционирующими в Республике Дагестан, для предоставления сведений об оказанных услугах по подключению к сетям водоотведения | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан  | А7.4.2. Разработка системы мониторинга соблюдения организациями водоотведения регламента по предоставлению услуг по подключению к сетям водоотведения | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан Совместнос ресурсоснабжающими организациями | А7.4.3. Разработка и внедрение на сайтах ресурсо-снабжающих организаций раздела «личный кабинет» для приема заявок в электронном виде на подключение к сетям водоотведения | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **А7.5.** | Среднее количество процедур по подключению к сетям водоотведения, шт**.** | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан  | А7.5.1. Проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к сетям водоотведения | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **А7.6.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоотведения, средний балл | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан  | А7.6.1. Увеличение доли услуг по подключению к сетям водоотведения в электронной форме в общем количестве услуг по подключению к сетям водоотведения  | 1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан | А7.6.2. Анализ функционирования «личного кабинета» на сайтах организаций водоотведения. Оценка эффективности работы «личного кабинета» и подготовка предложений по ее улучшению | 1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан | А7.6.3. Размещение полной информации об услуге подключения к сетям водоотведения в СМИ, различных информационных каналах и на сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | ежемесячно | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **А9.****А9.1.** | Среднее время ввода объекта в эксплуатацию, рабочие дни | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан | А9.1.1. Разработка пошаговой инструкции по обеспечению ввода в эксплуатацию зданий жилого назначения  | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена**  |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан | А9.1.2. Увеличение доли разрешений на строительство, выданных через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД», в общем количестве выданных разрешений на строительство | 1 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан | А9.1.3. Создание и внедрение региональной ГИСОГД, интегрированной с Порталом услуг региона и позволяющей предоставлять услуги в электронном виде, осуществлять межведомственное и межуровневое взаимодействие | 1 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена**  |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **А9.2.** | Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, шт. | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан | А9.2.1. Проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг в сфере бизнеса: по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства на соответствующей территории и согласовании размещения информации | 1 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **А9.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения, средний балл | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан | А9.3.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объекта | 1 июля2022 года,1 октября2022 года,1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  |  На официальном сайте https://mfcrd.ru/ (страница с формой обратной связи, онлайн чат, сервис портала reformal.ru- отзывы, жалобы и предложения, страница с предложением пройти опрос); https://mfcrd.ru/; - в поисковике Яндекс по запросу «МФЦ РД» онлайн - консультация специалистов ГАУ РД «МФЦ в РД» не переходя на официальный сайт МФЦ РД;  - путем размещения информации на официальных аккаунтах ГАУ РД «МФЦ в РД» и его филиалах в социальных сетях - Call центр ГАУ РД «МФЦ в РД» (тел: 666-999). Принцип работы вышеуказанных сервисов позволяет делать это и в анонимной форме. По каждому обращению проводится детальное рассмотрение |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан | А9.3.2. Проведение обучающих семинаров для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» о порядке получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Проведен обучающий семинар сотрудникам филиалов и ГАУ РД «МФЦ в РД» с участием сотрудников Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан | А9.3.4. Проведение разъяснительной работы через СМИ, в том числе подготовка видеоматериалов о возможности и порядке получения разрешений на ввод в эксплуатацию объекта | ежемесячно | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан | А9.3.5. Обеспечение возможности получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | В рамках перевода массовых социально-значимых услуг в электронный обеспечен перевод в электронный вид услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», ссылка на портале Государственных услуг: https://www.gosuslugi.ru/600143/1/form |
| **А10.****А10.1а.** | Среднее время получения в аренду земельных участков (без проведения торгов), рабочие дни | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.1а.1. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок получения в аренду земельных участков (без проведения торгов), в целях ее оптимизации, при необходимости подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты  | 1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **А10.****2а.** | Среднее количество процедур для получения земельных участков (без проведения торгов), шт**.** | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.2а.1. Проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по выдаче земельных участков (без проведения торгов) | 1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **А10.****3а.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов), средний балл | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.3а.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче земельных участков (без проведения торгов) | 1 июля2022 года,1 октября2022 года,1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.3а.2. Проведение разъяснительной работы через СМИ, в том числе подготовка видеоматериалов о возможности и порядке получения земельных участков (без проведения торгов) | ежемесячно | **По информации Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан по состоянию на 30.06.2022 года в СМИ опубликовано 3 публикаций с разъяснением о возможности и порядке получения земельных участков (без проведения торгов). Однако не указаны ссылки ну публикации и видеоматериалы. Таким образом, информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **А10.****1б.** | Среднее время получения в аренду земельных участков (с проведением торгов), рабочие дни | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.1б.1. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок получения в аренду земельных участков (с проведением торгов), в целях ее оптимизации, при необходимости подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты | 1 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан  |  |  | Среднее время получения в аренду земельных участков (с проведением торгов) 22 рабочих дня. (г.Дербент) Административный регламент «предоставление земельных участков на аукционах в собственность и в аренду, утвержден постановлением администрации ГО «город Каспийск» № 190 от 17.02.2022г.Остальными органами местного самоуправления информация не представлена |
| **А10.****2б.** | Среднее количество процедур для получения земельных участков (с проведением торгов), шт. | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.1б.2. Проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг в сфере бизнеса для получения земельных участков (с проведением торгов)  | 1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена**  |
| **А10.****3б.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по получению аренду земельных участков (с проведением торгов), средний балл | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан  | А10.3б.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче земельных участков (с проведением торгов) | 1 июля2022 года,1 октября2022 года,1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан  | А10.3б.2. Проведение разъяснительной работы через СМИ, включая подготовку видеоматериалов о возможности и порядке получения земельных участков с проведением торгов, в том числе в электронной форме | ежемесячно | По информации Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан по состоянию на 30.06.2022 года в СМИ опубликовано 3 публикаций с разъяснением о возможности и порядке получения земельных участков (без проведения торгов). Однако не указаны ссылки ну публикации и видеоматериалы. Таким образом, информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | - в Хунзахском районе ежемесячно размещается разъяснительный материал в СМИ, социальных сетях, на сайтах о возможности и порядке получения земельных участков (с проведением торгов) не менее 400 публикаций.- в Тарумовском районе проводится разъяснительная работа через СМИ о возможности и порядке получения земельных участков с проведением торгов, регулярно печатаются извещения о торгах.- в Левашинском районе ведется работа в информационном поле во всех имеющихся средствах информации и на местах главами сельских поселении по разъяснению получения данной услуги. - в Гунибском районе на расширенном совещании проводится работа о возможности и порядке получения земельных участков с проведением торгов.Остальными органами местного самоуправ-ления информация не представлена |
| **Б1.****Б1.1.** | Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов, средний балл | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан | Б1.1.1. Принятие нового стандарта НО «Фонд развития промышленности Республики Дагестан», предусматривающего предоставление льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности | 1 сентября 2022 года | В связи с приоритетностью поддержки отрасли промышленности строительных материалов Некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» (далее – региональный Фонд) разработана и утверждена Наблюдательным советом регионального Фонда 25 марта 2022 года новая программа (стандарт) «Промстрой», предназначенная для проектов, направленных на производство строительных материалов, изделий и конструкций. |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.1.2. Создание информационного бюллетеня о формах и порядках обращения инвесторов за защитой и помощью, о формах действующей налоговой и финансовой поддержки и критериев ее получения.  | 25 августа 2022 года | В рамках работы по актуализации региональных мер поддержки Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан разработано постановление Правительства Республики Дагестан «Об утверждении порядков предоставления государственной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в Республике Дагестан», которым предусматривается:- предоставление компенсации части затрат на разработку проектной документации инвестиционных проектов; - предоставление компенсации части затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов; - обеспечение земельных участков, на которых реализуются инвестиционные проекты, необходимой инженерной инфраструктурой; - предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Дагестан с привлечением денежных средств кредитных организаций, на оплату части процентов за пользование кредитами. В настоящее время данное постановление прошло оценку регулирующего воздействия и направлено на согласование в органы исполнительной власти Республики Дагестан. Социально - экономически значимым для республики инвестиционным проектам присваивается статус «приоритетный инвестиционный проект Республики Дагестан». Статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан дает привилегии в части: - освобождения от уплаты налога на имущество организаций - в пределах срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти лет, в части имущества, создаваемого и (или) приобретаемого для реализации инвестиционного проекта и не входившего в состав налогооблагаемой базы до начала реализации инвестиционного проекта; - снижение на 4% ставки налога на прибыль организаций - в течение срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти лет с начала финансирования указанного проекта |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.1.3. Анализ нормативных правовых актов Республики Дагестан, регламентирующих механизмы защиты и поддержки инвесторов, с привлечением представителей региональных деловых объединений на предмет соблюдения требований АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», при необходимости – внесение изменений | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б1.2.** | Оценка регулирующего воздействия органов власти, средний балл | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Б1.2.1. Обеспечение системного взаимодействия с предпринимательским сообществом путем информирования бизнеса об оценке регулирующего воздействия в средствах массовой информации, через социальные сети, а также осуществление очных открытых площадок при проведении процедур оценки регулирующего воздействия и экспертизы | постоянно | По состоянию на 30.06.2022 года на региональном портале [www.dagorv.ru](http://www.dagorv.ru) размещено 88 публикаций о проведении публичных консультаций проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимательской и иной экономической деятельности, экспертизы и оценки фактического воздействия действующих нормативных правовых актов  |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства об оценке регулирующего воздействия в сфере туризма регулярно размещается на портале http://daggov/ru/ для проведения публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов. По состоянию на 30.06.2022 года общее количество публикаций составило – 8 |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | Администрацией МР Тарумовского района на постоянной основе через СМИ публикуются статьи, затрагивающие интересы предпринимательской и инвестиционной деятельностей  - на сайте администрации МР «Сергокалинский район» размещается информация по проведению процедуры ОРВ проектов МНПА и проведению экспертизы;- администрацией ГО города Каспийск информация о проведении ОРВ размещена на официальном сайте администрации города - администрацией МР «Левашинский район» на постоянной основе введется работа по наполнению информацией разделы на сайте администрации для предпринимателей, главами сельских поселении введется тесный контакт с бизнес сообществом, проводятся мероприятия по освещению предпринимателей- администрацией МР Гунибского района проведена 1 экспертиза и 1 процедура ОРВ. Информация размещается на портале dagorv.ru и на официальном сайте МО «Гунибский район»- администрацией ГО «город Хасавюрт» на официальном сайте в разделе «Деятельность» - «Экономика и бизнес» создан подраздел «ОРВ», в котором размещена вся информация по данному направлению деятельности. <https://xacavurt.ru/ekonomika-orv/ocenka-regulirovaniya-vozdeystviya/>- администрацией МР «Кизилюртовского района» информация размещается на сайте администрации в разделе «Документы-отдел экономики, инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства – ОРВ» - администрацией ГО «город Дербент» проводится оценка регулирующего воздействия и экспертизы нормативно-правовых актов на постоянной основе. Информация о проведении публичных обсуждений проектов публикуется на регистрационном портале dagorv.ru и на официальном сайте Администрации ГО «город Дербент» в разделе Управление экономики и инвестиций. С начала 2022 г. проведена процедура ОРВ в отношении 2-х проектов НПА-постановлением администрации МР «Магарамкентский район» от 29.09.2021 года № 368 утвержден План график «Об утверждении Плана – графика по проведению экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности в МР «Магарамкентский район» на 2022 г. С начала 2022 года проведены 2 экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район» в разделе ОРВ.**Остальные органы местного самоуправления информацию не представили** |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Б1.2.2. Проведение анкетирования бизнес-сообщества об институте оценки регулирующего воздействия | 30 ноября2022 года | С учетом того, что проведение анкетирования регулирующего воздействия предусмотрено в срок до 30.11.2022 года, в настоящее время осуществляется сбор необходимой нормативной и аналитической информации для оптимизации процедур анкетирования бизнес-сообществ об институте оценки  |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б1.3.** | Оценка механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.3.1. Проведение обучения сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан в сфере государственно-частного партнерства  | 1 августа2022 года,1 ноября2022 года | В настоящее время Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан ведется разработка технического задания на проведение обучения органов исполнительной власти и местного самоуправления Республики Дагестан с целью последующего размещения заказа на аукционе. |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.3.2. Наличие актуального специального раздела на сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан о государственно-частном партнерстве. Наличие в СМИ, социальных сетях и на сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан информационных сообщений о государственно-частном партнерстве  | ежемесячно | Telegram: Contact @AgentstvoRD http://mspinvestrd.ru/news/item/ 2508 |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.3.3. Проведение семинара-совещания с участием органов исполнительной власти Республики Дагестан с приглашением представителей Национального центра развития государственно-частного партнерства | ежеквартально | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно с органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления Республики Дагестан(по согласованию) | Б1.3.4. Разработка перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о государственно-частном партнерстве и его размещение на сайтах Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, соответствующих отраслевых органов исполнительной власти, органов местного самоуправления | 1 июля2022 года | Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о государственно-частном партнерстве находится на стадии разработки |
|  |  | органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | - администрацией МР Хунзахского района разработан перечень объектов в отношении которых планируется заключение соглашений о государственно-частном партнерстве и размещен на сайте;  -постановление Администрации городского округа «город Дербент» от 17.12.2021 г. №704 «Об утверждении порядка заключения концессионных соглашений на территории городского округа «город Дербент» и порядка формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»,-постановление Администрации городского округа «город Дербент» от 30.04.2021г. № 231 «Об утверждении положения по регулированию отношений, возникающих в процессе реализации на территории городского округа «город Дербент» Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;-на территории Тарумовского района соглашения о государственночастном партнерстве не заключались;-на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район» размещен перечень приоритетных проектов, которые могут быть реализованы с помощью механизмов муниципально - частного партнерства или концессионных соглашений. http://adminmr.ru/public/images/page/352- ea2b259fc2bddcc6c64694f3ef2ca9e8.pd |
| **Б2.****Б2.2.** | Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий (проверок, административных расследований, допросов, опросов и других юридически значимых мер), проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя, Шт./год | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно с Агентством информации и печати Республики Дагестан | Б2.2.1. Формирование плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий с учетом категорий и индикаторов риска, утвержденных Положением о виде регионального государственного контроля (надзора) | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республики Дагестан (по согласованию) | Б2.2.2. Проведение семинаров-совещаний с контрольно-надзорными органами на предмет оптимизации надзорных функций | 25 декабря 2022 года | По состоянию на 30.06.2022г. на предмет оптимизации надзорных функций с контрольно-надзорными органами проведено 4 мероприятия |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Б2.2.3. Проведение актуализации Порядков предоставления государственных услуг в части перечня необходимых документов | 25 декабря 2022 года | В целях актуализации Порядков предоставления государственных услуг в части перечня необходимых документов Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан проводится систематическая работа. По состоянию на 30.06.2022 года на проведение экспертизы поступило 21 проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, по которым подготовлены 13 положительных заключений.6 проектов возвращены с указанием замечаний.2 проекта возвращены без проведения экспертизы |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республики Дагестан (по согласованию) совместно с Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.2.4. Повышение осведомленности предпринимателей о наличии и качестве работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан, представление омбудсменом результатов исследования административного давления на бизнес на заседаниях Совета при Главе Республики Дагестан по улучшению инвестиционного климата  | 30 декабря 2022 года(не менеедвух раз вгод) | На постоянной основе на различных площадках Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РД проводится разъяснительная работа о деятельности Уполномоченного, а также возможности обращения в адрес Уполномоченного. Информация о качестве работы и достижениях Уполномоченного также размещается на официальном сайте Уполномоченного и социальных сетях.По состоянию на 30.06.2022г. внесено 1 предложение в ПравительствоРеспублики Дагестан |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.2.5. Информирование субъектов малого предпринимательства о работе Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Проведение обучающих семинаров для СМП с целью разъяснения основных прав и обязанностей предпринимателей о порядке осуществления контрольно-надзорных функций в отношении субъектов предпринимательской деятельности | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б2.3.** | Доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны органов власти или естественных монополий в течение последних 12 месяцев, от общего числа опрошенных при взаимодействии с:правоохранительными органами, проц.; иными контрольно-надзорными органами, проц.; органами судебной власти, проц.; органами законодательной власти, проц.; естественными монополиями, проц. | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.3.1. Проведение встреч бизнес-сообществ с контрольными надзорными органами с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан в целях обсуждения проблемных вопросов и принятия мер по их решению, а также для улучшения результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан | 25 ноября2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена**  |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Органы исполнительной власти Республики Дагестан | Б2.3.2. Наличие в специализированных разделах сайтов контрольных (надзорных) органов активной ссылки на Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, Единый реестр проверок, размещенных на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации | 25 июня 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена****Мероприятие не исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.3.3. Наличие утвержденного перечня обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республики Дагестан (по согласованию) | Б2.3.4. Проведение опроса предпринимателей с целью выявления фактов давления со стороны органов власти или естественных монополий | 25 декабря 2022 года(далее –постоянно) | Опрос будет проводиться в IV квартале 2022 года |
| **Б2.4.** | Удовлетворенность предпринимателей удобством и понятностью прохождения контрольных (надзорных) мероприятий, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.4.1. Актуализация форм проверочных листов, предусмотренных при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий | 25 декабря 2022 года(далее – постоянно) | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.4.2. Проведение общественных обсуждений проекта нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа путем размещения на официальном сайте контрольного (надзорного) органа | 25 декабря 2022 года(далее –постоянно) | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б2.5.** | Доля предупреждений от общего числа наказаний, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.5.1. Разработка программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.5.2. Размещение на официальных сайтах контрольных (надзорных) органов утвержденной программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Органы исполнительной власти в Республике Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора)  |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) по Республике Дагестан  |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б2.6.** | Доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.6.1. Проведение категоризации объектов контроля (надзора) в соответствии с утвержденными критериями рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпри-нимателей в Республи-ке Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Органы исполнитель-ной власти в Республике Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) по Рес-публике Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Территориальные ор-ганы федеральных ор-ганов исполнительной власти, уполномочен-ные на осуществление государственного кон-троля (надзора) по Рес-публике Дагестан  |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б2.Х1.** | Доля профилактических мероприятий в общем числе контрольно-надзорных мероприятий в субъекте Российской Федерации, процентов | Агентство по предпринимательству и инвестиция Республики Дагестан | Б2.Х1.1. Увеличение доли профилактических мероприятий в общем числе контрольных (надзорных) мероприятий. Положением о виде контроля устанавливаются контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые в рамках конкретного вида контроля | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпри-нимателей в Республи-ке Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Органы исполнитель-ной власти в Республике Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора)  |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Территориальные ор-ганы федеральных ор-ганов исполнительной власти, уполномочен-ные на осуществление государственного кон-троля (надзора) по Рес-публике Дагестан  |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.Х1.2. Подготовка и размещение утвержденного доклада о правоприменительной практике на официальном сайте контрольного (надзорного) органа  | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпри-нимателей в Республи-ке Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Органы исполнитель-ной власти в Республике Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора)  |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Территориальные ор-ганы федеральных ор-ганов исполнительной власти, уполномочен-ные на осуществление государственного кон-троля (надзора) по Рес-публике Дагестан  |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б3.****Б3.1.** | Региональный Совет при Главе Республики Дагестан по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Республике Дагестан, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.1.1. Информационное освещение хода подготовки и проведения заседаний Совета | ежеквартально | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.1.2. Размещение на главной странице Инвестиционного портала ссылки на форму заказа гостевого пропуска и направления инициатив и вопросов для рассмотрения на заседании Совета | 25 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б3.2.** | Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.2.1. Размещение на официальных сайтах Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и его подведомственных учреждений, а также их социальных сетях алгоритма направления предпринимателями (инвесторами) обращений в государственные органы и органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Алгоритм) | 25 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | -постановлением администрации МР «Кизилюртовский район» от 18.09.2015 №114 утвержден Регламент алгоритма направления обращений предпринимателями;-в Хунзахском районе создан дополнительный канал прямой связи с руководством МР для выработки новых механизмов взаимодействия бизнеса и власти, принятия готовых решений для создания благоприятных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности;-на сайте Администрации ГО «город Дербент» размещен алгоритм для направления предпринимателями (инвесторами) обращений в государственные органы и органы местного самоуправления размещен.  |
|  |  |  | Б3.2.2. Создание на Инвестиционном портале Республики Дагестан раздела, содержащего Алгоритм, с указанием адресов электронных почт государственных органов и органов местного самоуправления для направления соответствующих обращений предпринимателями | 1 сентября 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б3.3.** | Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом власти) организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.3.1. Обеспечение функционирования режима «одного окна» для взаимодействия с органами исполнительной власти при осуществлении государственной поддержки предпринимателям. Внесение необходимых изменений в законодательство Республики Дагестан | ежемесячно(до 10-го числа) | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | Администрацией МО городской округ «город Хасавюрт» проводится ряд мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства. Вся информация размещается официальном сайте в подразделе «Малое и среднее предпринимательство». Проводится соответствующая подготовительная работа со специалистами IT. |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.3.2. Анализ регламентов предоставления услуг органами, оказывающими государственную поддержку субъектам МСП, в целях повышения их качества и оперативности. При необходимости – внесение изменений | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | - принято Постановление Администрации МО ГО «город Хасавюрт» от 03.09.2020г. №213п «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории МО ГО «город Хасавюрт»;- принято Постановление от 20 октября 2021г. №177 «О внесении изменений в постановление №142 от 13 ноября 2019г. «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального образования «Гунибский район» |
| **Б3.Х5.** | Оценка репутации состояния инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.х5.1. Удовлетворенность процессом сопровождения инвестора со стороны субъекта Российской Федерации при запуске инвестиционного проекта | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпри-нимателей в Республи-ке Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.х5.2. Удовлетворенность условиями для ведения бизнеса, а также открытия нового бизнеса за последние 3 года | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпри-нимателей в Республи-ке Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б4.****Б4.1.** | Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.1. Размещение и проверка актуальности инвестиционного раздела из стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан | ежемесячно | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  |  | Б4.1.2. Размещение и проверка актуальности регламента взаимодействия инвесторов с должностными лицами органов исполнительной власти Республики Дагестан, местного самоуправления, институтов развития и других организаций в режиме «одного окна» | ежемесячно | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  |  | Б4.1.3. Размещение и проверка актуальности схемы взаимодействия инвесторов с должностными лицами органов исполнительной власти Республики Дагестан, местного самоуправления, институтов развития и других организаций в режиме «одного окна» схемы взаимодействия и сроков выполнения действий на каждом этапе, проверку их актуальности | ежемесячно | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  |  | Б4.1.4. Размещение и проверка актуальности описания мер поддержки инвестиций и инвестиционных проектов с указанием размера финансирования (для финансовых мер) | ежемесячно | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  |  | Б4.1.5. Обеспечение функционирования через Инвестиционный портал Республики Дагестан линии прямых обращений и линии обращений для получения мер поддержки инвесторов и инвестиционных проектов, включая размещение описания последовательности действий (пошаговая инструкция или инфографика)  | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  |  | Б4.1.6. Размещение актуальной информации о планируемых и реализуемых на территории Республики Дагестан инвестиционных проектах (по состоянию на 1 января 2022 года)  | 25 июня 2022 года | Информация размещена инвестиционном портале РД Реестр.xlsx (live.com) |
|  |  |  | Б4.1.7. Обеспечение соответствия представленной на Инвестиционном портале Республики Дагестан информации на русском и английском языках  | постоянно | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  |  | Б4.1.8. Обеспечение размещения инвестиционной карты с актуальной информацией о доступной инфраструктуре для размещения производственных и иных объектов инвесторов (государственные и частные: промышленные площадки, промышленные парки, технологические парки, бизнес-инкубаторы, центры кластерного развития), объектах необходимой транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры региона  | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  |  | Б4.1.9. Создание возможности удобного пользования инвестиционным порталом через смартфон, мобильный телефон, планшет  | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  |  | Б4.1.10. Обеспечение актуальности новостного раздела инвестиционного портала  | постоянно | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  |  | Б4.1.11. Обеспечение возможности электронного формата взаимодействия с инвесторами (в том числе наличие личного кабинета инвестора, электронных сервисов для инвесторов и т.д.)  | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б5.****Б5.1.** | Оценка эффективности институтов поддержки экспорта, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.1. Информационная и консультационная поддержка по вопросам экспортной деятельности | ежемесячно | АНО Центром поддержки экспорта Республики Дагестан оказана информационная и консультационная поддержка СМСП ссылки :[https://tass.ru/ekonomika /13568433](https://tass.ru/ekonomika%20/13568433)[https://tass.ru/ekonomika/137536 87](https://tass.ru/ekonomika/137536%2087)[https://tass.ru/ekonomika/137580 59](https://tass.ru/ekonomika/137580%2059)[https://tass.ru/ekonomika/140943 43](https://tass.ru/ekonomika/140943%2043)[https://tass.ru/ekonomika/140948 83](https://tass.ru/ekonomika/140948%2083)[https://riadagestan.ru/news/comp any\_news/predprinimateli\_dages tana\_mogut\_vospolzovatsya\_nov oy\_ploshchadkoy\_rossiyskogo\_e ksportnogo\_tsentra/](https://riadagestan.ru/news/comp%20any_news/predprinimateli_dages%20tana_mogut_vospolzovatsya_nov%20oy_ploshchadkoy_rossiyskogo_e%20ksportnogo_tsentra/)[https://riadagestan.ru/news/the\_g overnment\_of\_the/itogi\_realizats ii\_natsproektov\_rassmotreli\_v\_p ravitelstve\_dagestana/](https://riadagestan.ru/news/the_g%20overnment_of_the/itogi_realizats%20ii_natsproektov_rassmotreli_v_p%20ravitelstve_dagestana/)[https://riadagestan.ru/news/econo my/konkurs\_na\_luchshego\_eksp ortera\_goda\_prokhodit\_dagestan e/](https://riadagestan.ru/news/econo%20my/konkurs_na_luchshego_eksp%20ortera_goda_prokhodit_dagestan%20e/)[https://riadagestan.ru/news/the\_g overnment\_of\_the/v\_regionakh\_ sovershenstvuyut\_rabotu\_po\_po dderzhke\_malogo\_i\_srednego\_pr edprinimatelstva/](https://riadagestan.ru/news/the_g%20overnment_of_the/v_regionakh_%20sovershenstvuyut_rabotu_po_po%20dderzhke_malogo_i_srednego_pr%20edprinimatelstva/)[https://riadagestan.ru/news/the\_g overnment\_of\_the/batyr\_emeev\_ prinyal\_uchastie\_v\_konferentsii\_ eksportnyy\_navigator\_dagestan\_ 2\_0/](https://riadagestan.ru/news/the_g%20overnment_of_the/batyr_emeev_%20prinyal_uchastie_v_konferentsii_%20eksportnyy_navigator_dagestan_%202_0/)[https://riadagestan.ru/news/comp any\_news/top\_3\_luchshikh\_kom paniy\_eksporterov\_vybrali\_v\_da gestane/](https://riadagestan.ru/news/comp%20any_news/top_3_luchshikh_kom%20paniy_eksporterov_vybrali_v_da%20gestane/)[https://riadagestan.ru/news/econo my/dagestan\_nameren\_uvelichit \_eksport\_tovarov\_v\_oae\_na\_su mmu\_bolee\_1\_mln\_dollarov/](https://riadagestan.ru/news/econo%20my/dagestan_nameren_uvelichit%20_eksport_tovarov_v_oae_na_su%20mmu_bolee_1_mln_dollarov/)[https://riadagestan.ru/news/econo my/goryachaya\_liniya\_dlya\_pod derzhki\_predpriyatiy\_zarabotala \_v\_dagestane/](https://riadagestan.ru/news/econo%20my/goryachaya_liniya_dlya_pod%20derzhki_predpriyatiy_zarabotala%20_v_dagestane/)https://mirmol.ru/novosti/chtokuda-i-v-kakom-obemejeksportiruet-dagestan-i-kakie-uregiona-perspektivy/https://mirmol.ru/jekonomika/za mpredsedatelja-pravlenija-aorosjeksimbank-tatjana-saharovaprinjala-uchastie-v-otkrytiinovogo-ofisa-centra-podderzhkijeksporta-dagestana/https://mirmol.ru/novosti/stanisla v-odarich-v-dagestane-est-pulpredprinimatelej-kotorye-mogutpostavljat-produkciju-najeksport/https://mirmol.ru/jekonomika/vdagestane-vybrali-top-3- luchshih-kompanij-jeksporterov/https://mirmol.ru/novosti/jekspor t-tovarov-mezhdu-dagestanom-ikazahstanom-dostig-12-1-mlndollarov/https://mirmol.ru/novosti/dagesta nskie-jeksportery-teper-budutorientirovatsja-na-oaje-i-stranyvostoka/http://dagpravda.ru/novosti/oajezainteresovalas-v-importedagestanskoj-baraniny/http://dagpravda.ru/novosti/dage stan-rasshirit-e-ksportnye-svyazi-sovmestno-ssootechestvennikamipredprinimatelya-mi-vazerbajdzhane/https://rgvktv.ru/partnersnews/79136<https://rgvktv.ru/obshchestvo/79478>[https://rgvktv.ru/obshchestvo/79 807](https://rgvktv.ru/obshchestvo/79%20807)[https://madeinrussia.ru/ru/news/7 886](https://madeinrussia.ru/ru/news/7%20886) |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.2. Организация деловых миссий и визитов руководства Республики Дагестан за рубеж | по мере необходимости | АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» организованы бизнес миссии в Узбекистан ссылки: https://mahachkala.bezformata.c om/listnews/missii-predstavyatpyat-dagestanskih/105298626/ https://mirmol.ru/novosti /dagestan-vezet-na-biznesmissiju-v-uzbekistan-pjatizvestnyhbrendov/?utm\_source=yxnews& utm\_medium=desktop В Таджикистан ссылки: https://mirmol.ru/novosti/dagesta n-v-ramkah-biznes-missiipredstavil-svoju-produkcijuimporteram-iztadzhikistana/?utm\_source=yxne ws&utm\_medium=desktop http://golosvremeni.ru/newsreg/media/2022/ 2/23/dagestan-v-ramkah-biznesmissii-predstavil-svoyuproduktsiyu-importeram-iz-tadzhikistana/ https://riadagestan.ru/ne ws/economy/dagestan\_v\_ramkak h\_biznes\_missii\_predstavil\_svoy u\_produktsiyu\_importeram\_iz\_ta dzhikistana/?utm\_source=yxnew s&utm\_medium=desktop http://gtrkdagestan.ru/ne ws/Dagestan-v-ramkah-biznesmissii-predstavil-svoyuprodukcziyu-importeram-izTadzhikistana/ http://dagpravda.ru/novo sti/dagestan-v-ramkah-biznesmissii-predstavil-svojuprodukciju-importeram-iztadzhikistana/ https://mahachkala.bezfo rmata.com/listnews/svoyuproduktciyu-importeram-iztadzhikistana/102799468/ Для дагестанских предпринимателей организуют бизнес-миссии в Узбекистан, Казахстан, Грузию и Азербайджан ссылка: https://mirmol.ru/jekonomika/dlj a-dagestanskih-predprinimatelejorganizuju-biznes-missii-vuzbekistan-kazahstan-gruziju-iazerbajdzhan/ Для дагестанских предпринимателей организуют бизнес-миссии в Узбекистан, Казахстан, Грузию и Азербайджан ссылка : https://mirmol.ru/jekonomika/dlj a-dagestanskih-predprinimatelej-organizuju-biznes-missii-vuzbekistan-kazahstan-gruziju-iazerbajdzhan/ Дагестанская компания представила современные теплицы на агровыставке в Узбекистане ссылка : http://gtrkdagestan.ru/news/Dage stanskaya-kompaniyapredstavila-sovremennyetepliczy-na-agrovystavke-vUzbekistane/ |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.3. Оказание поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, официально зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Республики Дагестан, ведущим экспортную деятельность в поиске иностранных партнеров | на постоянной основе | Центром оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске иностранных партнеров в том числе:- Дагестан намерен удвоить экспорт своих товаров в ОАЭ, продукция сельхозпроизводителей может появится на демонстрационно-дегустационных павильонах в ОАЭ;- Дагестан планирует увеличить экспорт местной продукции в Азербайджан, передовые агротехнологии;- турагенты Дагестана и Италии планируют начать сотрудничество;- Дагестан и Казахстан налаживают экспортные связи, крупный строительный гипермаркет Казахстана рассматривает варианты импорта облицовочной плитки из Дагестана; |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.4. Обеспечение справочной информацией о зарубежных рынках сбыта, а также о проводимых за рубежом деловых мероприятиях | ежемесячно | Центр поддержки экспорта Дагестана помог дагестанской компании принять участие в агровыставке в ОАЭ ссылка : https://riadagestan.ru/news/comp any\_news/tsentr\_podderzhki\_eks porta\_dagestana\_pomog\_dagesta nskoy\_kompanii\_prinyat\_uchasti e\_v\_agrovystavke\_v\_oae/ Дагестанская компания по производству теплиц участвует на выставке в Узбекистане ссылка : https://mirmol.ru/novosti/dagesta nskaja-kompanija-poproizvodstvu-teplic-uchastvuetna-vystavke-v-uzbekistane/ Дагестанские предприятия смогли выставить свою продукцию на агровыставке в Москве ссылка : https://riadagestan.ru/news/econo my/dagestanskie\_predpriyatiya\_s mogli\_vystavit\_svoyu\_produktsi yu\_na\_agrovystavke\_v\_moskve/ |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.5. Организация приема делегаций зарубежных предпринимателей | по меренеобходимости | АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» организованы реверсные Бизнес-миссии из Казахстана |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.6. Содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями зарубежного законодательства, сертификация продукции, защита интеллектуальной собственности. Проведение обучающих семинаров и совещаний с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими экспортную деятельность | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.7. Размещение информации об экспортной деятельности в Республике Дагестан в СМИ, различных информационных каналах, на сайтах Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан. Помощь в развитии экспортной деятельности через каналы электронной торговли | ежемесячно | АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» оказана помощь по размещению субъектов малого и среднего предпринимательства на международной электронной торговой площадке eBay в количестве - 4 СМСП,**Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б5.2.** | Доля не сырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП в общем объеме выручки субъектов МСП в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.2.3. Увеличение доли не сырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП в общем объеме выручки субъектов МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б5.3.** | Доля субъектов МСП, осуществляющих экспортную деятельность, в общей численности субъектов МСП в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан | Б5.3.1. Увеличение доли выручки субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в сфере не сырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП, в общем объеме выручки субъектов МСП в Республике Дагестан  | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан | Б5.3.2. Увеличение доли экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности субъектов МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б6.Х1.** | Соблюдение субъектом Российской Федерации положений региональной инвестиционной декларации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.X1.1. Соблюдение принципа «ответственности» – инвестиционная декларация является обязательством субъекта Российской Федерации перед инвестором о незыблемости мер государственной поддержки и условий для ведения бизнеса | 1 июля2022 года,1 октября2022 года,1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.X1.2. Соблюдение принципа «достоверности» – обеспечение соответствия информации, размещаемой в инвестиционной декларации, с информацией, содержащейся в иных нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации, а также государственных информационных ресурсах, являющихся первоисточником данных | 1 июля2022 года,1 октября2022 года,1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б6.Х2.** | Качество реализации инвестиционной карты субъекта Российской Федерации | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Разработка инвестиционной карты Республики Дагестан | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Б6.Х3.** | Эффективность работы инвестиционного комитета субъекта Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.Х3.1. Размещение информации об эффективности работы инвестиционного комитета Республики Дагестан на Инвестиционном портале Республики Дагестан (состав комитета, график заседаний, результаты рассмотрения обращений) | ежемесячно | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.Х3.3. Проведение опроса юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, официально зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Республики Дагестан, получавших услуги инвестиционного комитета, об эффективности работы инвестиционного комитета, в том числе о компетентности членов инвестиционного комитета | 1 июля2022 года,1 октября2022 года,1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпри-нимателей в Республи-ке Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **В1.****В1.1.** | Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, процент | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | В1.1.1. Реализация мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2017 г. № 307 с целью увеличения доли дорог, соответствующих нормативным требованиям | 25 декабря 2022 года | Показатели «Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям» и «Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с покрытием переходного типа и протяженности грунтовых автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории в общей протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» планируются достичь с завершением реализации и запланированных на 2022 год мероприятий государственной программы РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения РД» утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2017 года № 307 В рамках указанных мероприятий запланировано ввести строительством и реконструкцией 52,8 км и ремонтом 501,3 км дорог. По состоянию на 01.07.2022 г. Капитальным ремонтом введено 49,424 км дорог.Реализация указанных мероприятий позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети дорог общего пользования.  |
| **В1.2.** | Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети на территории субъекта Российской Федерации, средний балл | Агентство информации и печати Республики Дагестан совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | В1.2.1. Освещение в средствах массовой информации реализуемых работ по ремонту автомобильных дорог, в том числе содействие в освещении семинара-совещания Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан, проводимого совместно с органами местного самоуправления Республики Дагестан в рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» | ежемесячно | В информационной ленте РИА «Дагестан», в программе «Время новостей Дагестана» на РГВК «Дагестан», на страницах и в сетевой версии республиканского издания «Дагестанская правда» освещается ход работ по ремонту автомобильных дорог, открытие новых дорожных объектов, муниципальные мероприятия. В числе наиболее заметных материалов июня 2022 г. – новостные телесюжеты, статьи и сообщения ведущих республиканских СМИ: «Дагестанская правда», РИА «Дагестан», РГВК «Дагестан» |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | - на официальном сайте Администрации Муниципального образования городской округ «город Хасавюрт» [www.xacavurt.ru](http://www.xacavurt.ru) и в социальных сетях МКУ «Городской информационный центр» регулярно освещает актуальную информацию о реализуемых федеральных, республиканских и муниципальных программах;- на сайтах администраций МР «Сергокалинский район», МР «Магарамкентский район» и МР «Хунзахский район» размещается информация о реализуемых работах по ремонту дорог; - Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «город Дербент» на постоянной основе проводится работа по освещению реализуемых работ по ремонту автомобильных дорог на личной странице в социальной сети «Вконтакте», а также на странице телеграмм канала «Дербентские новости».-в Гунибском районе опубликовано 78 публикаций , 1 содействие в освещении семинара совещания Министерства транспорта и дорожного хозяйства РД в рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги».Освещение реализуемых работ по ремонту автомобильных дорог в рамках программы «Мой Дагестан-мои дороги» проводится на официальном сайте администрации МР «Кизилюртовский район» |
| **В1.Х1.** | Отношение протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с покрытием переходного типа на территории субъекта Российской Федерации и протяженности грунтовых автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации к общей протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, процент | Министерство транс-порта и дорожного хо-зяйства Республики Дагестан | В1.Х1.1. Проведение мероприятий, направленных на уменьшение протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с покрытием переходного типа на территории Республики Дагестан и протяженности грунтовых автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Дагестан к общей протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Дагестан | 25 декабря 2022 года | Показатели «Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям» и «Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с покрытием переходного типа и протяженности грунтовых автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории в общей протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» планируются достичь с завершением реализации и запланированных на 2022 год мероприятий государственной программы РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан» утвержденной постановлением Правительства РД от 29 декабря 2017 года № 307 В рамках указанных мероприятий запланировано ввести строительством и реконструкцией 52,8 км и ремонтом 501,3 км дорог. По состоянию на 01.07.2022 г. Капитальным ремонтом введено 49,424 км дорог. Реализация указанных мероприятий позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети дорог общего пользования  |
| **В1.3.** | Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в субъекте Российской Федерации, средний балл | Министерство цифрового развития Республики Дагестан | В1.3.1. Анализ существующего рынка предоставления услуг связи с целью определения текущего состояния покрытия территории Республики Дагестан с целью улучшения качества связи. Информирование о вновь вводимых станциях сотовой связи | 1 июля2022 года | В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2019-2021 гг. в 1342 населенных пунктах были установлены современные узлы связи.Благодаря этому, высокоскоростным интернетом обеспечены практически все удаленные и труднодоступные населенные пункты.В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в 308 населенных пунктах количеством 250-500 человек уже установлены точки доступа беспроводной связи, реализуемого в соответствии с Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ.В рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который включает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек в период с 2022 по 2030 гг. В текущем году планируется установка базовых станций 44 населенных пунктов  |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | На территории МР «Магарамкентский район» действуют 3 сотовых оператора.**Остальные органы местного самоуправления информацию не представили** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан | В1.3.2. Организация мониторинга состояния телекоммуникационной отрасли Республики Дагестан. Подготовка предложений по развитию отрасли  | 10 июля2022 года,1 сентября 2022 года | В рамках мониторинга состояния телекоммуникационной отрасли Республики Дагестан Министерством цифрового развития Республики Дагестан на официальном сайте проводился опрос предпринимателей о качестве телекоммуникационных услуг по показателю «Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в субъекте Российской Федерации». Опрос проводился по трем категориям – «Качество мобильной связи», «Качество и доступность широкополосного доступа к сети «Интернет», «Удовлетворенность услугами мобильной связи и интернетом». |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан | В1.3.3. Создание условий для развития телекоммуникационных услуг в горных труднодоступных районах Республики Дагестан | 1 декабря2022 года | В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2019-2021 гг. к сети «Интернет» подключены 3 144 социально значимых объекта Республики Дагестан (далее - СЗО), в том числе в горных, труднодоступных районах республики, с использованием ВОЛС. При этом, возможность доступа к высокоскоростному интернету предоставлен жителям 1342 населенных пунктов Республики Дагестан.Также, в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в 308 населенных пунктах количеством 250-500 человек установлены точки доступа беспроводной связи. |
| **В1.4.** | Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальные (промышленные) парки и технопарки), находящимися на территории субъекта Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В1.4.1. Актуализация перечня неиспользуемых земельных участков и объектов недвижимости для предоставления потенциальным инвесторам и его размещение в официальных источниках информации, социальных сетях, социальных каналах | постоянно | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан  | В1.4.2. Создание индустриальных парков | 1 декабря2022 года | В рамках реализации подпрограммы «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан продолжает работу по созданию индустриальных (промышленных) парков в Республике Дагестан. |
| **В1.Х2.** | Количество номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения на 100 млрд руб.ВРП субъекта Российской Федерации, шт./100 млрд руб. | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан | В1.Х2.1. Увеличение обеспеченности региона гостиницами высшей категории | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **В2.****В2.1.** | Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет, средний балл | Управление Росреестра по Республике Дагестан | В2.1.1. Обеспечение сокращения срока проведения государственного кадастрового учета | постоянно | Приказом Управления от 18.02.2022 №П/026 «Об установлении сроков предоставления государственных услуг в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан» установлены сокращенные сроки государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Во всех случаях подачи заявителями документов на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг сокращены максимальные сроки предоставления таких услуг, установленные ст.16 Федерального закона от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» установлен срок предоставления услуги три рабочих дня. В Управлении в июне 2022 года средний фактический срок постановки на кадастровый учет в случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» составил 2 рабочих дня, при установленном, распоряжением Правительства РД от 06.11.2019 №331-р значении в 3 рабочих дня.При подаче документов через МФЦ – 5 дней  |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | По состоянию на 30.06.2022 года сокращены сроки оформления документов в отношении земельных участков, предназначенных для:- ведения личного подсобного хозяйства;- строительства гаража для собственных нужд;- индивидуального жилищного строительства;- в отношении зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства, расположенных на таких земельных участках.Сроки государственной регистрации при электронной регистрации составляют 3 дня, при подаче документов через ГАУ РД «МФЦ в РД» - 5 дней. |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан  | В2.1.2. Популяризация использования электронных услуг Росреестра. Размещение сведений об электронных услугах Росреестра в СМИ, социальных сетях и на ТВ | ежемесячно | В целях информирования населения, повышения их правовой грамотности, более полного обеспечения прав граждан на получение информации в Управлении применяются различные формы освещения деятельности Управления, в т.ч. через средства массовой информации и официальный подсайт Управления в системе интернет-сайтов Росреестра (далее – подсайт Управления). Так, по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по другим направлениям деятельности Управления в отчетном периоде в республиканских и местных СМИ, интернет-сайтах администраций местных самоуправлений и официальных страницах Управления в социальных сетях по состоянию на 01.07.2022 размещено около 482 материалов. |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Информация о электронных услугах Росреестра Республики Дагестан размещена на сайтах ГАУ РД «МФЦ в РД» |
| **В2.2.** | Время постановки на кадастровый учет, рабочие дни | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального Республики Дагестан | В2.2.2. Проведение работы по снижению сроков присвоения адресов вновь образованным земельным участкам и внесению их вфедеральную информационную адресную систему | 1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | - Сергокалинский район : решение о присвоение(изменении) аннулировнии адреса объекта недвижимости, а также решение об отказе в таком присвоение (изменении) аннулировании принимается в срок не более чем 7 дня со дня поступления заявления;- Хунзахский район: в срок не более 6 рабочих дней присваивается адреса вновь образованным земельным участкам и вносятся их в федеральную информационную адресную систему (ФИАС);- г. Дербент: время постановки на кадастровый учет и присвоение регистрационного номера составляет 15 дней; - г. Каспийск: проект административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимости» находится на стадии разработки.**Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | СРО кадастровых инженеров (по согласованию) | В2.2.3. Сокращение сроков подготовки и утверждения межевого плана | 1 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан | В2.2.4. Сокращение сроков постановки объекта на государственный кадастровый учет | 1 июля2022 года | В Управлении в июне 2022 года средний фактический срок постановки на кадастровый учет в случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» составил 2 рабочих дня, при установленном, распоряжением Правительства РД от 06.11.2019 №331-р значении в 3 рабочих дня. |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан  | В2.2.5. Проведение обучения специалистов ГАУ РД «МФЦ в РД» в целях минимизации ошибок при приеме документов | 25 декабря 2022 года | В целях минимизации ошибок при приеме документов на регистрацию права собственности Управлением: - обеспечен оперативный обмен информацией с ГАУ РД «МФЦ в РД» о проблемах, возникающих при приеме документов в рамках «горячей линии»;- в соответствии с утвержденным графиком на площадках МФЦ сотрудниками Управления консультируются граждане;- обеспечена возможность консультирования посетителей МФЦ посредством сеансов видео-конференц-связи; - проводятся семинары, совещания. В Управлении принят приказ от 25.06.2021 №П/117 О внесении изменений в приказ Управления Росреестра по Республике Дагестан от 13 декабря 2019 года № П/191 «Об определении государственных регистраторов прав ответственными за оказание методической помощи ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД», которым определен план график посещения ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД» (раз в две недели) в целях оказания методической помощи. |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» организует рабочие встречи с участием специалистов МФЦ и представителей Управления Росреестра по РД по вопросам направления документов, необходимых для осуществления ГКУ и ГРП, для обсуждения типичных причин принятия решений о приостановлении или отказе в осуществлении ГКУ и ГРП и обсуждения изменений законодательства в сфере регистрации прав на недвижимое имущество |
| **В2.3.** | Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет, штук | Министерство цифрового развития Республики Дагестан | В2.3.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством региональной СМЭВ при постановке на кадастровый учет | 1 декабря 2022 года | В соответствии с распоряжением Правительства РФ №1123-р от 29.06.2012г. Министерство цифрового развития Республики Дагестан необходимо обеспечить организационную и технологическую возможность представления сведений, указанных в распоряжении, с использованием единого электронного сервиса в рамках СМЭВ с 30 июня 2022 г. При этом Росреестру Республики Дагестан необходимо обеспечить вывод видов сведений, закрепленных в распоряжении за Росреестром Республики Дагестан, на площадку СМЭВ.На запрос Министерства цифрового развития Республики Дагестан получен ответ от Росреестра Республики Дагестан о проведении работ по доработке Росреестом Республики Дагестан действующего функционала Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). По окончанию работ Росреестром Республики Дагестан Министерством цифрового развития Республики Дагестан проведутся работы по обеспечение межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ. В свою очередь, Министерство цифрового развития Республики Дагестан на единой площадке закупок размещен запрос коммерческих предложений на выполнение работ по разработке и внедрению дополнительных сервисов в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) и в том числе подключению к видам сведений Росреестра Республики Дагестан.  |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | - в г. Дербенте среднее количество процедур необходимых для постановки на кадастровый учет – 3.**Остальные органы местного самоуправления информацию не представили** |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан |  |  | В настоящее время электронное взаимодействие между Управлением Росреестра по Республике Дагестан и ГАУ РД «МФЦ в РД» с помощью СМЭВ не осуществляется.Тестирование взаимодействия через СМЭВ с электронными сервисами Росреестра по Республике Дагестан выявило ошибки (например, неправильные сведения о размерах госпошлин при оплате по УИН), в силу которых применения СМЭВ при предоставлении услуг Росреестра по Республике Дагестан в настоящее время без оптимизации некоторых процедур невозможно |
|  |  | ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан | В2.3.2. Организация регулярных рабочих встреч с целью доведения до кадастровых инженеров изменений в законодательстве, информации о часто допускаемых ошибках при подготовке межевых и технических планов, ответов на возникающие вопросы | 25 декабря 2022 года | В целях доведения до кадастровых инженеров, инженеров ГАУ РД «МФЦ в РД» изменений в законодательстве, информации о часто допускаемых ошибках при подготовке межевых и технических планов, ответов на возникающее вопросы, ГАУ РД «МФЦ в РД» планируется проводить регулярные встречи с кадастровыми инженерами. Дополнительно СРО создан закрытый Telegram канал, в котором размещаются лекции по изменениям в законодательстве связанной с кадастровой деятельностью, а также создан чат в котором обсуждаются вопросы, возникающие в ходе выполнения кадастровой деятельности. В социальной сети Instagram еженедельно проводятся прямые эфиры, в котором отвечают на вопросы кадастровых инженеров.Личный кабинет в СРО позволяет получить доступ к актуальному каталог нормативных правовых актов изданных для осуществления кадастровой деятельности.В целях информирования населения, повышения их правовой грамотности, более полного обеспечения прав граждан на получение информации в Управлении применяются различные формы освещения деятельности Управления, в т.ч. через средства массовой информации и официальный подсайт Управления в системе интернет-сайтов Росреестра (далее – подсайт Управления). Так, по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по другим направлениям деятельности Управления в отчетном периоде в республиканских и местных СМИ, интернет-сайтах администраций местных самоуправлений и официальных страницах Управления в социальных сетях по состоянию на 01.07.2022 размещено около 482 материалов. |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношения Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» | В2.3.3. Популяризация сервиса «МФЦ для бизнеса» в вопросах постановки недвижимого имущества на кадастровый учет. Размещение публикаций об электронных услугах ГАУ РД «МФЦ в РД» в СМИ, социальных сетях и на ТВ | ежемесячно | ГАУ РД «МФЦ в РД» размещены публикации о возможности в рамках сервиса «МФЦ для бизнеса» постановки недвижимого имущества на кадастровый учет на страницах в социальных сетях и на официальном сайте, а также на информационных экранах электронной очереди размещенных в филиалах многофункциональных центров и в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники  |
|  |  | Агентство информации и печати Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан | В2.3.4. Популяризация использования электронных услуг Росреестра. Размещение сведений об электронных услугах Росреестра в СМИ, социальных сетях и на ТВ | ежемесячно | В целях информирования населения, повышения их правовой грамотности, более полного обеспечения прав граждан на получение информации в Управлении применяются различные формы освещения деятельности Управления, в т.ч. через средства массовой информации и официальный подсайт Управления в системе интернет-сайтов Росреестра по Республике Дагестан (далее – подсайт Управления). Так, по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по другим направлениям деятельности Управления в отчетном периоде в республиканских и местных СМИ, интернет-сайтах администраций местных самоуправлений и официальных страницах Управления в социальных сетях по состоянию на 01.07.2022 размещено около 482 материалов. |
|  |  | Агентство информации и печати Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство по зе-мельным и имуще-ственным отношениям Республики Дагестан | В2.3.5. Создание цифровой платформы «Региональная информационная система «Дагестан», которая предназначена для использования органами региональной исполнительной и муниципальной власти при проведении проектных, аналитических и контрольно-ревизионных мероприятий на объектах инфраструктуры и природных объектах | 1 июля2022 года | Создание цифровой платформы «Региональная информационная система «Дагестан», которая предназначена для использования органами региональной исполнительной и муниципальной власти при проведении проектных, аналитических и контрольно-ревизионных мероприятий на объектах инфраструктуры и природных объектах не представляется возможным из-за отсутствия заложенных бюджетных средств, в связи с чем прошу исключить данный пункт из плана мероприятий |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Органы местного самуправления Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по охране объектов культурного наследия Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **В3.****В3.1.** | Доля региональных налоговых льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда или корпорации развития от налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физических лиц и налога на имущество физических лиц), процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В3.1.1 Осуществление дополнительного взноса в ОАО «Корпорация развития Дагестана» на реализацию инвестиционных проектов  | 25 декабря 2022 года | Постановлением Правительства Республики Дагестан от 3.06.2022 г. №167 внесены изменения в государственную программу Республики Дагестан «Экономическое развитие инновационная экономика», утвержденную постановлением Правительства Республики Дагестан от 20.11.2020 г. № 258. В рамках данной Программы на реализацию инвестиционного проекта ООО «Дагмясо» предусмотрено 55 млн. рублей.**Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство по зе-мельным и имуще-ственным отношениям Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **В3.2.** | Доля гарантий региональной гарантийной организации от налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физических лиц и налога на имущество физических лиц), процент | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан | В3.2.1. Активизация деятельности региональной гарантийной организации в части увеличения гарантийной поддержки субъектов МСП | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **В3.3.** | Удовлетворенность мерами государственной финансовой поддержки, средний балл | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан | В3.3.1. Информирование о мерах государственной поддержки предпринимательской деятельности в Республике Дагестан, в особенности о (об):региональных налоговых льготах;гарантиях региональных гарантийных организаций;государственных субсидиях;иной финансовой поддержке от региональных государственных фондов (кредиты, микрозаймами, венчурные инвестиции и др.) | ежемесячно | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | Информация о мерах государственной поддержки и приказы о проводимых конкурсах в рамках Госпрограммы размещается на сайте Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан (http://minpromdag.ru/).и на сайте Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан РД (http://minpromdag.ru/institut-podderzhki-promyshlennosti). |
|  |  | Министерство по ту-ризму и народным ху-дожественным про-мыслам Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | НКО «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» |  |  | Информация о программах (стандартах) регионального Фонда размещена на официальном сайте Фонда в разделе «Программы» (http://fondpromrd.ru/programmy) |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | В Республике Дагестан предусмотрены налоговые преференции в отношении широкого перечня категорий налогоплательщиков, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность на территории Республики Дагестан.Освобождаются от уплаты налога на имуще-ство организаций управляющие компании и резиденты индустриальных (промышленных) парков, инвесторы, реализующие приоритетные инвестиционные проекты, резиденты ТОСЭР.Кроме того, предусмотрено снижение налога на прибыль организаций для управляющие компании и резидентов индустриальных (промышленных) парков (13,5 %), инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты (13,0 %), резидентов ТОСЭР (5 % - в первые пять лет, 10% - на период от 6 до 10 годы). Также организациям, осуществляющим дея-тельность на территории Республики Даге-стан предоставлено право применения инвестиционного налогового вычета, согласно которому организации могут снизить сумму налога на прибыль на сумму произведенных затрат на приобретение, изготовление, доставку, достройку, до-оборудование, реконструкцию и модернизацию основных средств. В целях поддержки субъектов малого и сред-него предпринимательства в Республике Да-гестан снижены налоговые ставки по УСН и ЕСХН до минимальных значений, возможных к установлению в рамках норм Налогового кодекса РФ. При этом по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы», предусматривается снижение ставки налога до 1 процента, по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» - до 5 процентов. По единому сельскохозяйственному налогу ставка снижается до 1 процента. Льготы преду-смотрены для всех налогоплательщиков, применяющих УСН и ЕСХН, и будут действовать до конца 2022 года. Снижена до 1 % налоговая ставка по налогу на имущество организаций в отношении коммерческих объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости согласно статье 378.2 Налогового кодекса РФ |
| **В4.1.** | Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи от общей численности занятых в этих секторах, процент | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.1. Участие обучающихся общеобразовательных организаций в профориентационных мероприятиях по компетенциям в указанных отраслях, в том числе в проекте «Билет в будущее» | 25 декабря2022 года | В реализации проекта ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» с 1 апреля по 15 июня школьники 6–11 классов в количестве 850 человек участвуют в практических мероприятиях профессионального выбора: мультимедийная профориентационная выставка «Лаборатория будущего». Кроме того, возобновлён процесс внедрения профессионального обучения для школьников 6-11 классов по наиболее востребованным профессиям: в текущем году 279 школьников из числа учащихся 6-11 классов на базе ЦОПП прошли обучение первой профессии |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | В целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения на 1 июня 2022 года государственную услугу по профессиональной ориентации граждан получили более 8,1 тыс. выпускников |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.2. Оснащение мастерских в профессиональных образовательных организациях по компетенции в указанных отраслях  | 25 декабря2022 года | В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в 4 профессиональных образовательных организациях осуществляются мероприятия по оснащению мастерских, соответствующим требованиям международных стандартов, в том числе 5 мастерских по компетенциям строительства и строительных технологий, 2 мастерские по инженерным и промышленным компетенциям. В рамках федерального проекта «Профессионалитет», в реализацию которого Республика включилась в текущем учебном году, будет создан образовательно-производственный центр сельского хозяйства. Базовой образовательной организацией кластера определен подведомственный Министерство образования и науки Республики Дагестан Сельскохозяйственный колледж им. Ш.И.Шихсаидова, где также планируется создание 6 мастерских аграрного профиля.В рамках федерального проекты «Профессионалитет» - в 2023 году развития 2 образовательно-производственных центров в отрасли машиностроения и строительства.В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в 2025 году на оснащение мастерских в области промышленности, строительства, информационных и телекоммуникационных технологий, сельского хозяйства. |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | В4.1.3. Анализ потребности указанных отраслей в кадрах со средним профессиональным образованием | 1 июля2022 года | Всего потребность в специалистах со средним профессиональным образованием в 2022 году оценивается на уровне 13 882 человек, а в перспективе прогнозируется 27 113 человек, что на 51,2% или 13 231 человек больше по сравнению с 2022 годом. Основными направлениями специализации среднего образования в текущем году являются:Инженерное дело, технологии и технические науки – 13 422, в том числе:Техника и технологии строительства – 11 551Технологии легкой промышлености – 130Информатика и вычислительная техника – 245Электроника, радиотехника и системы связи – 41Электро-и теплоэнергетика – 38Машиностроение – 532Технология материалов – 10Химические технологии – 63Технология наземного транспорта – 797Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки – 399Экономика и управление - 41  |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан |  |  | Агрегатом в вопросе обеспечения потребности экономики республики в высококвалифицированных специалистах в короткие сроки, содействие появлению в регионе новых цифровых компетенций, формированию экспертных и педагогических сообществ по актуальным для нашей республики компетенциям выступает Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), функционирующий с 2020 года на базе подведомственного ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева». На сайте ЦОПП размещена актуальная информация о реализуемых программах, в том числе разработанная документация по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям. |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан  |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | Выстраивается системная работа с предприятиями по целевой подготовке кадров.На основе заявок предприятий будет формироваться задание на целевое обучение по специальностям и направлениям подготовки для дальнейшего его представления в наши вузы и сузы, а также другие мероприятия, направленные на решение вопроса дефицита кадров и популяризации промышленных профессий. В рамках данного Плана заключен и реализуется сетевой трехсторонний договор между ООО «Буйнакская обувная фабрика» и государственным бюджетным профессиональным образовательнымучреждение Республики Дагестан «Колледж экономики и предпринимательства», предусматривающий обучение студентов попрофессии «обувщик (широкого профиля)», с присвоением квалификации «Обувщик по индивидуальному пошиву обуви – обувщик по ремонту обуви». В целях повышения эффективности взаимодействия предприятие –образовательное учреждение считаем целесообразным рассмотреть возможность включения в коллегиальные органы ВУЗов и СУЗовпредставителей предприятий (представителей кадровых служб, генеральных конструкторов и т.д.) |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.4. Проведение информационной кампании о действующих программах обучения в указанных сферах, их актуальности для экономики республики | ежемесячно | Информационная кампания о действующих программах обучения в указанных сферах и их актуальности для экономики республики активно проводится колледжами с использованием ресурсов сети Интернет и социальных сетей. также на официальном сайте Министерство образования и науки Республики Дагестан функционирует раздел среднее профессиональное образование, в котором размещается информация по направлениям системы профессионального образования |
|  |  | Агентство информации и печати Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.5. Формирование общего объема контрольных цифр приема с учетом потребностей в кадрах в области сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и дорожного хозяйства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, цифрового развития | 1 июля2022 года | В 2022 году общий объём КЦП впервые за 5 лет увеличен на 5,7 % (7,4 тыс. мест против 7 тыс.). При этом более чем в 2 раза увеличены цифры по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля (1,5 тыс. мест против 0,7 тыс.). В общем увеличение объёма КЦП по наиболее востребованным направлениям (в том числе по указанным) составило 20%.До конца 2024 года предусматривается увеличение объёма КЦП не менее 9 тыс |
|  |  | Министерство образо-вания и науки Респуб-лики Дагестан | В4.1.6. Содействие трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций в указанных отраслях | 25 декабря 2022 года | Для обеспечения работы по содействию трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки на базе ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» (ЦОПП РД) создан базовый центр содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций Республики Дагестан.На базе ЦОПП сформированы:-аналитический центр для осуществления мониторинга и анализа регионального рынка труда; база данных информационно-справочных ресурсов; с ведения о вакансиях организаций-работодателей; -сведения о вакансиях из общероссийской базы вакансий Роструда; -сведения о проведенных опросах; на базе цифровой платформы сформирована региональная база портфолио выпускников. Кроме того, Министерство образования и науки Республики Дагестан формируется реестр выпускников «Лучший выпускник», с указанием контактных данных вузов и колледжей, а также данными самих выпускников, что позволит работодателям выбрать потенциальных работников из числа выпускников  |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  |  Органами государственной службы занятости населения республики на 30 июня 2022 г оказано содействие в трудоустройстве 170 безработным гражданам из числа выпускников профессиональных образовательных организаций |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | Решение поставленных сегодня перед промышленностью задач предъявляет новые требования к качеству трудовых ресурсов и к организации системы воспроизводства кадров. Среди новых вызовов следует отметить актуальность: -преодоление квалификационного дефицита, курс на диверсификацию ОПК, - необходимость развития квалификации руководителей предприятий для уверенного оперирования в новых условиях ведения бизнеса, необходимо совместно с ответственным исполнителем в республике Национального проекта «Производительность труда».**Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Министерство транс-порта и дорожного хо-зяйства Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство строи-тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-ства Республики Даге-стан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **В4.2.** | Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации, средний балл | Министерство образо-вания и науки Респуб-лики Дагестан  | В4.2.1. Организация обучения учащихся профессиональных образовательных организаций и безработных граждан в соответствии с требованиями предприятий промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи Республики Дагестан | 25 декабря2022 года | По состоянию на 30.06.2022 года в Республике Дагестан функционируют 80 профессиональных образовательных организаций, в том числе в веденииМинистерство образования и науки Республики Дагестан 22 колледжа, 3 из которых аграрной направленности, в 9 реализуется перечень программ в области строительства, транспорта, промышленности и связи. Доля выпускников по указанным направлениям в общей численности составляет: информатика и ВТ, электроника, радиотехника и системы связи - 7%; транспорт (включая автомобильный, железнодорожный) - 4,8%; промышленность (включая машиностроение, легкую промышленность) – 4,2%; строительство – 3,6%; сельское хозяйство – 2,6%В 2022 году общий объем КЦП впервые за 5 лет увеличен на 5,7% (7,4 тыс. мест против 7 тыс.). При этом более чем в 2 раза увеличены цифры по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля (1,5 тыс. мест против 0,7 тыс.). В общем увеличение объема КЦП по наиболее востребованным направлениям (в том числе по указанным) составило 20%. |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | В рамках государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения» на 1 июня 2022 года направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 185 безработных граждан по востребованным профессиям, специальностям. |
|  |  | Министерство образо-вания и науки Респуб-лики Дагестан | В4.2.2. Организация профориентационных мероприятий с молодежью, в том числе с учащимися выпускных классов общеобразовательных школ | 25 декабря2022 года | В рамках реализации государственной программы развития образования ‒ создана региональная площадка сетевого взаимодействия (РПСВ) по направлению «Информационные и коммуникационные технологии» (представленной 7 колледжами в городах Махачкала, Дербент, Буйнакск, Кизляр, Хасавюрт).В рамках госпрограммы «Доступная среда» ‒ созданы 4 базовые профессиональные образовательные организации (в городах Дербент, Махачкала, Хасавюрт).В рамках реализации национального проекта «Образование»:создан Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Дагестан (ЦОПП РД) на базе ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» для организации подготовки и переподготовки граждан различных возрастных категорий;оснащены 13 мастерских по наиболее востребованным и перспективным компетенциям (5 ‒ в сфере информационных и коммуникационных технологий; 4 ‒ инженерных и промышленных технологий; 4 ‒ транспорта и логистики);проводятся мероприятия по оснащению (закупка оборудования) ещё 12 мастерских (2 ‒ инженерных и промышленных технологий; 5 ‒ строительных технологий; 5 ‒ социальной сфере);реализуется проект ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» (профориентационными мероприятиями охвачено более 50 тыс. человек).В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации созданы 4 учебно-методических центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» (по территориальным зонам республики ‒ в городах Буйнакск, Дербент, Каспийск, Хасавюрт) |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | В целях выбора профессии, трудоустройства, профессионального обучения на 1 июня 2022 года государственную услугу по профессиональной ориентации граждан получили более 13,1 тыс. граждан, относящихся к категории «молодежь», в том числе 8,1 тыс. выпускников |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.2.3. Регистрация пользователей (соискателей и работодателей) на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | 25 декабря2022 года | Государственными учреждениями службы занятости населения обеспечено предоставление бесплатного доступа соискателя и работодателям с целью регистрации на портале «Работа в России» зарегистрировано 13,4 тыс. работодателей, а также размещено около 290 тыс. резюме граждан, ищущих работу |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» по состоянию на 30.06.2022 года размещено 68 вакансий в информационно-аналитической системе Общероссийской базе вакансий «Работа в России» |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.2.4. Проведение ярмарок вакансий | 25 декабря2022 года | В целях сокращения периода поиска работы безработными гражданами (1-2 мес.), а также подбора работодателями необходимых работников проводятся ярмарки вакансий. Ярмарка вакансий - один из самых быстрых и надежных способов поиска работы персонала. По состоянию на 30.06. 2022 года в результате взаимодействия с работодателями в рамках проведенных 300 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест обеспечена занятость около 1.5 тыс. человек |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.2.5. Подробный анализ запросов, поступающих от работодателей, повышение адаптивности системы специального образования к потребностям рынка, изменение форматов взаимодействия работодателей и центров занятости | 25 декабря2022 года | По состоянию на 30.06. 2022 года в органы службы занятости населения республики 701 работодатель представил сведения о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест (в том числе временного характера) в количестве около 20,8 тыс. единиц. При этом на 1 июня 2022г органы службы занятости республики располагают сведениями о 2,3 тыс. рабочих местах. Из них 1,5 тыс. ед. для замещения рабочих профессий. Из общего количества вакансий на конец отчетного периода имеют положительность существования: менее 1 месяца-868 ед.; от 1 до 3 месяцев – 647 ед.; от 3 до 6 месяцев – 163 ед.; от 6 и более 1 года – 653 единиц |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.2.6. Проведение годового мониторинга удовлетворенности работодателей представляемыми государственными услугами в сфере занятости | 25 декабря2022 года | Проведение мониторинга удовлетворенности работодателей государственными услугами в сфере занятости по итогам 2022 года планируется провести в январе-феврале 2023года |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.2.8. Обеспечение высокой доли вакансий, замещенных в связи с трудоустройством граждан, по направлению органов службы занятости в заявленном количестве вакансий | 25 декабря2022 года | По состоянию на 30.06.2022 года доля заполнения вакансий (число трудоустроенных на вакансии за отчетный период к количеству имеющихся в течение отчетного периода вакансий х 100) составила 86% |
| **В5.Х1.** | Доля участников мероприятий Национальной технологической олимпиады и Кружкового движения Национальной технологической инициативы от всех учащихся школ региона, процент | Министерство образо-вания и науки Респуб-лики Дагестан | В5.Х1.1. Увеличение доли участников в мероприятиях Национальной технологической олимпиады и Кружкового движения Национальной технологической инициативы от всех учащихся школ региона | 25 декабря 2022 года | В целях увеличения доли участников в мероприятиях Национальной технологической олимпиады и Кружкового движения Национальной технологической инициативы между Минобром РД и Ассоциацией участников технологических кружков Российской Федерации подписано Соглашение о сотрудничестве, которым предусмотрено проведение в Республике Дагестан в 2022-2023 годах междисциплинарной олимпиады школьников «Национальная технологическая олимпиада»  |
| **В5.Х4.** | Удовлетворенность качеством консультационной и технологической поддержки малого и среднего бизнеса в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В5.Х4.1. Обеспечение методическими и иными материалами мест оказания консультационных и образовательных услуг | 1 июля 2022 года | Места оказания консультационных и образовательных работ ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства (коворкинги, переговорные комнаты, конференц – зал, рабочие кабинеты) обеспечены методическими и иными необходимыми в рамках оказания услуг материалами в полном объеме  |
|  |  | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан | В5.Х4.2. Повышение профессионализма сотрудников, оказывающих консультационные меры поддержки МСП | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Г1.****Г1.1.** | Количество субъектов МСП на 1 тыс. человек населения, шт./тыс. чел. | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан совместно с ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» | Г1.1.1. Реализация информационной кампании по популяризации предпринимательства. Разработка и выпуск видеороликов по популяризации различных методов поддержки МСП, в том числе по вопросам выдачи и получения лизинга, микро займов, кредитования. Размещение аналогичных материалов в СМИ и интернет-каналах, разработка инструментов использования исламского банкинга | ежемесячно | В рамках реализации информационной компании по популяризации предпринимательства, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» проводит работу по размещению информации о деятельности Центра в различных СМИ и интернет каналах: февраль – 3 публикации; март – 8 публикаций, апрель – 9 публикаций, май – 5 публикаций |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД совместно с ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г1.1.2. Продолжение практики проведения обучающих программ для субъектов МСП и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, в том числе с выпускниками вузов и ссузов, создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | 25 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан  | Г1.1.3. Сокращение масштаба неформального сектора экономики в Республике Дагестан | 25 декабря2022 года | Количество субъектов МСП, вставших на налоговый учет:в МО «Агульский район» на июнь 2022 составляет 24 ед;в МО «Сергокалинский район» за 2021 - 123 ед;в МО «Хунзахский район» на июнь 2022 г. - 46 ед;в МО «Кизилюртовский район» на июнь 2022 -26 ед;в МО «Гунибский район» - 2000 ед;в ГО «город Дербент» - количество субъектов МСП на 1 тыс.человек составляет 20,7 ед. по состоянию на 01.04.2022 года.**Остальные органы местного самоуправления информацию не представили** |
| **Г1.2.** | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах МСП (включая индивидуальных предпринимателей и само занятых), в общей численности занятого населения в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан | Г1.2.1. Предоставление микро займов субъектам МСП | 25 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан | Г1.2.2. Выдача грантов начинающим субъектам МСП | 25 декабря2022 года | В 2022 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено предоставление грантовой поддержки: на развитие семейных ферм 129,6 млн рублей, в т.ч. из ФБ – 123,1 млн рублей. Победителями конкурсного отбора признаны 12 КФХ из 10 районов республики, которым предоставлены гранты. Бюджетные средства по этому направлению использованы в полном объеме; на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) – 57,6 млн рублей, в т.ч. ФБ – 54,7 млн рублей. В настоящее время проводятся процедуры, связанные с предоставлением грантов на развитие материально-технической базы СПоК. В рамках реализаций мероприятий регионального проекта Республики Дагестан «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено предоставление грантов «Агростартап». На реализацию данного мероприятия выделено 48,1 млн рублей, в т.ч. из ФБ – 47,6 млн рублей. В настоящее время произведена приемка документов и осуществляются установленные законодательством конкурсные процедуры по предоставлению гранта «Агростартап». На текущий год установлен индикатор в количестве не менее 12 грантов |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г1.2.3. Заключение договоров финансовой аренды | 25 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Г2.1.** | Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах промышленных парков, технопарков и бизнес-инкубаторов, относящихся к малому и среднему предпринимательству, в общей среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах МСП (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей), основной вид экономической деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД, процент | Агентство по предпри-нимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г2.1.1. Обеспечение доступа субъектов МСП к производственным площадям. Создание при бизнес-инкубаторах служб по оказанию широкого спектра консалтинговых услуг на бесплатной основе, в том числе услуг по созданию почтовых адресов | 25 декабря2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан | Г2.1.2. Мониторинг эффективности деятельности бизнес-инкубаторов и оказываемых ими услуг  | 10 июля2022 года(далее – ежеквартально | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан | Г2.1.3. Проработка вопроса создания бизнес-инкубаторов, технопарков и индустриальных парков на незадействованных площадях хозяйствующих субъектов | 30 июля2022 года,25 декабря2022 года | В 2022 году проведена работа по созданию индустриального (промышленного) парка типа «браунфилд» на базе неиспользуемых производственных площадей ООО «Эльдаг» бывшей территории завода «Эльтав» (создан постановлением Правительства Республики Дагестан от 6 июля 2022 года № 217 «О присвоении статуса индустриального (промышленного) парка «Эльдаг»). На территории индустриального парка планируется размещение 10 резидентов (инвесторов), в рамках инвестиционных проектов будет создано 402 рабочих места, объем инвестиций составит 217,9 млн рублей. Также в Республике Дагестан планируется создание агропромышленного парка площадью 44,9 га в моногороде Дагестанские Огни. «Якорным» резидентом выступает ООО «Хазар», которым планируется реализовать крупный инвестиционный проект по производству концентрированных соков, пюре и нектаров. Для реализации данного проекта инвестору предоставлен земельный участок площадью 10,5 га. Кроме того, в качестве резидента на площадку создаваемого парка привлечен инвестор ООО «Трубопласт», реализующий проект «Строительство завода по производству гофрированных труб в Республике Дагестан». Инвестору представлен в пользование земельный участок площадью 15 га. Администрацией ГО «город Дагестанские Огни» ведется работа по приведению в соответствие документов территориального планирования (генеральный план, правила застройки и землепользования). |
|  |  | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **Г2.2.** | Наличие и качество интернет-портала по вопросам поддержки и развития МСП в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан  | Г2.2.1. Наличие на портале актуальной программы по развитию МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан  | Г2.2.2. Наличие на портале актуального реестра (перечня) организаций инфраструктуры поддержки МСП и размещение на портале | 1 июля2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан  | Г2.2.3. Наличие на портале актуального перечня мер поддержки субъектов МСП, действующих на территории Республики Дагестан, и порядка обращения для их получения и объема финансирования, предусмотренного на очередной финансовый период (для финансовых мер поддержки) | 25 сентября 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | Г2.2.4. Наличие на портале перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП | 25 сентября 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан |  |  | В Республике Дагестана утвержден перечень государственного имущества Республики Дагестан, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства, образующим инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в который вошли 79 объектов недвижимого имущества, в том числе 17 земельных участков (распоряжениеМинимущества Дагестана от 26 февраля 2021 г. № 45-р (с изменениями от 25 апреля 2022 г. № 212-р)). Указанный перечень размещен на официальном сайте Минимущества Дагестана (https://estaterd.ru/imushchestvennayapodderzhka-msp) и на информационном портале «Недвижимость для бизнеса» (http://business.estate.edag.ru/catalog/reestrgosudarstvennogoimushchestva-respublikidagestandlya-subektov-malogoi-srednego-predprinimat/docs/На официальном сайте Администрации городского округа «город Дербент» имеется раздел с информацией и мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе перечень имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП. Перечень имущества утвержден Распоряжением Администрации от 23.08.2021 г. №160-р |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | <http://www.kaspiysk.org/storage/files/objectreestra.xlsx> (г.Каспийск).**Остальные органы местного самоуправления информацию не представили** |
|  |  | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан  | Г2.2.5. Наличие на портале линии прямых обращений за получением мер поддержки, в том числе описания последовательности действий (пошаговая инструкция или инфографика), сведений о сроках рассмотрения, информации о поступивших и рассмотренных обращениях | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Г2.4.** | Оценка удовлетворенности получением консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки МСП в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан  | Г2.4.1. Проведение образовательных и консультационных услуг по поддержке МСП в регионе, в том числе с приглашением экспертов | 25 июня2022 года,25 октября 2022 года,25 декабря 2022 года | С целью поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» оказал 2097 консультационных услуг для 1949 человек, в том числе с привлечением экспертов. |
|  |  | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан  | Г2.4.2. Организация обучения специалистов инфраструктуры поддержки | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г2.4.3. Обеспечение функционирования сервиса онлайн-чата консультации посетителей сайтов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | МФК «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Фонд микрофинансирования субъектов МСП |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Фонд содействия кредитования субъектов МСП |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г2.4.4. Проведение информационной кампании о наличии сервиса онлайн-чата консультации посетителей сайтов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП посредством размещения сведений в СМИ, социальных сетях и каналах | ежемесячно | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | МФК «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Фонд микрофинансирования субъектов МСП |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Фонд содействия кредитования субъектов МСП |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
| **Г3.****Г3.1.** | Удовлетворенность субъектов МСП наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации, средний балл | Министерство по зе-мельным и имуще-ственным отношениям Республики Дагестан | Г3.1.1. Расширение перечня государственного и муниципального имущества Республики Дагестан, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества, в том числе за счет формирования неиспользуемых земельных участков | 25 декабря 2022 года(далее –постоянно) | В настоящее время в перечне государственного имущества Республики Дагестан, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, содержится 79 объектов недвижимости, в том числе 19 земельных участков. Указанный перечень утвержден распоряжением ПРД от 26.04.2021г № 45 (с изменениями от 25.05.2022г № 212) В 2021 году перечень состоял из 77 государственных объектов недвижимости. Данный показатель до 1 ноября 2022 года будет увеличен до 85 объектов недвижимости (увеличение на 10%) |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | В перечне имущества МО «Сергокалинский район» для предоставления субъектов малого и среднего предпринимательства находятся 13 земельных участков; - МО «Хунзахский район» к концу 2021 года перечень имущества должен включать в себя не менее 266 объектов, к концу 2022 года – 293 объектов;  -МО «Гунибский район» концу 2022 года перечень имущества должен включать в себя не менее 266 объектов, к концу 2023 года – 293 объекта; - МО «город Дербент» перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП расширен до 3 объектов, перечень имущества утвержден Распоряжением Администрации от 23.08.2021 г. №160-р; -работа выполнена и размещена на официальном сайте Администрации МО «Левашинский район».Остальные органы местного самоуправления информацию не представили |
|  |  | Министерство по зе-мельным и имуще-ственным отношениям Республики Дагестан | Г3.1.2. Ежегодная актуализация муниципальными районами Республики Дагестан перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, и направление информации в Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан для ее отражения на информационном портале «Недвижимость для бизнеса», а также в Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | 30 июня2022 года(далее –постоянно) |  По состоянию на 30.06. 022 года работа по увеличению перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки муниципальными образованиями не завершена. Данная работа будет завершена в соответствии со статьей 18 ФЗ от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ до 1 ноября 2022 года.**Мероприятие не исполнено** |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  |  - в МО «Сергокалинский район» утвержден и размещен в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на официальном сайте МО перечня муниципального имущества и на портале «Недвижимость для бизнеса»; - в ГО г.Хасавюрт по официальному запросу Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 29.12.2021г. №МА-02/572 представлена информация об отсутствии свободного от прав третьих лиц, для предоставления во владение и пользование на долгосрочной основе субъектам малого (среднего) предпринимательства; - работа выполнена и размещена на официальном сайте Администрации МР Левашинский район-городКаспийск <http://www.kaspiysk.org/storage/files/objectreestra.xlsx> ; - МО «Гунибский район» постановлением от 11 апреля 2019 года №45 утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства. Информация размещена на официальном сайте МО «Гунибский район» и отражена на информационном портале «Недвижимость для бизнеса».Остальные органы местного самоуправления информацию не представили |
|  |  | Министерство по зе-мельным и имуще-ственным отношениям Республики Дагестан | Г3.1.3. Обеспечение функционирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Республики Дагестан и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП раздела по имущественной поддержке, публикации на баннерах | 25 октября 2022 года(далее – еже-годно) | Вся информация и нормативная база по имущественной поддержке субъектов МСП размещена на информационных порталах Минимущества РД «Недвижимость для бизнеса» (business.e-dag.ru) и «Реестр государствнного и муниципального имущества» (http:reestr.estate.e-dag.ru) |
|  |  | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан | Г3.1.4. Обеспечение участия Республики Дагестан в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минэкономразвития России, для получения субсидии по направлению «Предоставление субсидий на со финансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства» на реализацию проектов по созданию и (или) развитию промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка или промышленного технопарка | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Министерство про-мышленности и тор-говли Республики Да-гестан  | Г3.1.5. Создание и функционирование кластер-ного образования в сфере промышленности | 2023- 2024 годы | В настоящее время с целью привлечения федеральных инвестиций в рамках реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 года № 41 и от 31 июля 2015 года № 779, проводится работа по формированию реестра участников стекольного промышленного кластера и введения в учредительский состав специализированной организации Стекольного промышленного кластера (Ассоциации) новых участников кластера. В соответствии с постановлением № 779 не менее 10 участников промышленного кластера осуществляют промышленное производство промышленной продукции или участвуют в производстве промышленной продукции в рамках промышленного кластера. При этом допускается наличие в составе промышленного кластера не более 3 участников, не производивших промышленную продукцию или не участвовавших в производстве промышленной продукции в рамках промышленного кластера в предыдущем отчетном периоде, взявших обязательства по организации производства промышленной продукции и (или) участия в производстве промышленной продукции в рамках промышленного кластера. |
|  |  | Министерство по зе-мельным и имуще-ственным отношениям Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении ме-роприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г3.1.6. Функционирование бизнес-инкубаторов на территории Республики Дагестан. Обеспечение исполнения обязательств по созданию рабочих мест в бизнес-инкубаторах, в том числе с участием органов местного самоуправления | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **Г3.2.** | Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства (по процедурам конкурсов, аукционов, запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации, процент | Комитет по государственным закупкам Республике Дагестан | Г3.2.1. Анализ проблемных вопросов у субъектов малого предпринимательства по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при участии в закупках | ежеквартально | Комитетом по государственным закупкам Республики Дагестан проведен анализ доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, который составляет 3 млрд 301 млн рублей или 14,6% от общего объема закупок (без учета закупок у единственного поставщика).**Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена**  |
|  |  | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Комитет по государственным закупкам Республике Дагестан | Г3.2.2. Проведение семинаров для субъектов МСП по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 25 декабря 2022 года | Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан совместно с Акционерным обществом «Единая электронная торговая площадка» и с Медиагруппой «Актион – МЦФЭР» при участии представителей Федеральной антимонопольной службы России провели Всероссийский семинар для специалистов по государственным и муниципальным закупкам с целью их оперативной адаптации к изменениям |
| **Г3.3.** | Удовлетворенность процедурами получения государственных и муниципальных арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого и среднего предпринимательства, средний балл | Министерство по зе-мельным и имуще-ственным отношениям Республики Дагестан  | Г3.3.1. Разработка типовых регламентов предоставления арендных площадей для органов местного самоуправления Республики Дагестан | 1 июля2022 года | Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестанразработаны типовые административные регламенты по предоставлению органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан муниципальной услуги по предоставлению в аренду зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся в муниципальной собственности, на торгах по инициативе гражданина или юридического лица и административный регламент по предоставлению органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан муниципальной услуги по предоставлению в аренду зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся в муниципальной собственности, без торгов по инициативе гражданина или юридического лица. Указанные регламенты направлены в адрес муниципальных образований Республики Дагестан письмом от 30 июня 2021 г. № ХД02/4505 с рекомендацией разработки и утверждения на муниципальном уровне  |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  |  - постановление №137 от 06.07.2021 г об утверждении административного регламента по предоставлению Администраций МР «Сергокалинский район» муниципальной услуги по предоставлению в аренду зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов по инициативе гражданина или юридического лица; - в МО «город Дербент» разработан регламент предоставления арендных площадей субъектам малого и среднего предпринимательства;- административный регламент «Предоставление муниципального имущества г. Каспийск в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, по иным договорам предусматривающим переход прав владение и пользования» утвержден Постановлением Администрации ГО «город Каспийск» № 190 от 17.02.2022 года.**Остальные органы местного самоуправления информацию не представили**  |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» | Г3.3.2. Заключение соглашений между ГАУ РД «МФЦ в РД» и органами местного самоуправления об обеспечении возможности оплаты аренды муниципального имущества субъектами предпринимательства через ГАУ РД «МФЦ в РД»  | 1 июля2022 года | 30 июня 2022г. размещены публикации в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники.Муниципальным образованиям Республики Дагестан 8 сентября 2021г. № 617 направлено письмо с проектом дополнительного соглашения. По состоянию на 30.06.2022 года з дополнительные соглашения о взаимодействии заключены с 49 администрациями муниципальных образований.Администрация городского округа «город Каспийск» отказалась от заключения соглашения.На отчетную дату с администрациями следующих муниципальных образований соглашения не заключены: 1. МО «Тляратинский район» (не утвержден административный регламент 2. Администрация городского округа «город Махачкала» (утвержденный административный регламент находится на проверке в прокуратуре). Направлены повторные письма главам администраций городских округов «город Каспийск» и «город Махачкала, а также МО «Тляратинский район».  - заключены соглашения с сельскими поселениями МО «Хунзахский район». - соглашения между администрацией МР «Магарамкентский район» и филиалом ГАУ РД «МФЦ в РД» по Магарамкентскому району об обеспечении возможности оплаты аренды муниципального имущества субъектами предпринимательства не заключались. - дополнительное соглашение от 15.12.2021г №1 к соглашению от 04.03.2019 года №052М о взаимодействии между государственным автодорожным учреждением РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РД и администрацией «Гунибский район». |
|  |  | Органы местного самоуправления Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **Г4.****Г4.1.** | Удовлетворенность субъектов МСП доступностью кредитных ресурсов в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан | Г4.1.1. Информирование субъектов МСП о программах льготного кредитования, в том числе о процентных ставках, сроках кредитования, суммах выдаваемых кредитов и процессе оформления кредита. Популяризация программ поддержки СМП «Даглизингфонд», АО «Даг-агроснаб», НКО «Фонд развития промышленности Республики Дагестан», Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (создание видеороликов, публикации в СМИ, интернет-порталах)  | 25 декабря 2022 года | Информация о программах (стандартах) регионального Фонда размещена на официальном сайте самого Фонда в разделе «Программы» (<http://fondpromrd.ru/programmy>) и на сайте Минпромторга РД (http://minpromdag.ru/institut-podderzhki-promyshlennosti). |
| **Г4.X3.** | Отношение объема средств финансовой поддержки МСП, выделяемых по региональной программе и федеральной программе Минэкономразвития России, к количеству субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в субъекте Российской Федерации, тыс. руб./шт. | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан | Г4.X3.1. Увеличение объема средств финансовой поддержки МСП, выделяемых по региональной программе и федеральной программе Минэкономразвития России, к количеству субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в Республике Дагестан | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **Г5.Х1.** | Доля исполненных обязательств по заключенным контрактам с субъектами малого предпринимательства (по процедурам конкурсов, аукционов, запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации, процент | Комитет по госу-дарственным закупкам Республике Дагестан | Г5.Х1.1. Мониторинг доли исполненных обязательств по заключенным контрактам с субъектами малого предпринимательства (по процедурам торгов и запросов котировок, проведенных для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в Республике Дагестан | 25 декабря 2022 года | По состоянию на 30.06. 2022 года с субъектами малого предпринимательства заключено 646 контрактов на сумму 895,3 млн рублей |
| **Г5.Х3.** | Доля конкурентных процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в общем объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации, процент | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Г5.Х3.1.Увеличение доли конкурентных процедур по заключенным контрактам с субъектами МСП на региональных рынках | 25 декабря 2022 года | Регулярно проводится анализ доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок.Путем выявления проблемных вопросов у субъектов малого предпринимательства при осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при участии в закупках, проводится работа по оптимизации процессов, направленных на увеличение доли конкурентных процедур при заключении контрактов с субъектами МСП |
| **Д1.Х1.** | Отношение количества принятых решений о признании факта нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к количеству субъектов предпринимательской деятельности в субъекте Российской Федерации, процент | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан | Д1.Х1.1. Проведение мероприятий по уменьшению количества принятых решений о признании факта нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к количеству субъектов предпринимательской деятельности в Республике Дагестан | 25 июля2022 года,25 октября 2022 года25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **Д1.Х2.** | Отношение количества принятых решений о признании факта нарушения статей 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к общему количеству принятых решений о признании факта нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» за отчетный год, процент | Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан  | Д1.Х2.1. Уменьшение количества принятых решений о признании факта нарушения статей 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к общему количеству принятых решений о признании факта нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» за отчетный год | 25 июля2022 года,25 октября 2022 года,25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **Д2.Х1.** | Отношение количества вновь созданных субъектов МСП к общему количеству субъектов МСП в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан | Д2.Х1.1. Увеличение доли вновь созданных МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **Д2.Х2.** | Концентрация на региональных рынках товаров, работ, услуг, баллы | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | Д2.Х2.1. Увеличение на рынке Республики Дагестан объемов реализации автомобильного бензина марок АИ-92, АИ-95, дизельного топлива, электрической энергии (мощности), сбора и транспортирования твердых бытовых отходов | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
|  |  | Управление федераль-ной антимонопольной службы по Республике Дагестан |  |  | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **Д3.Х1.** | Доля компаний, столкнувшихся со случаями влияния органов государственной власти на конкурентную среду в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпри-нимательству и инве-стициям Республики Дагестан | Д3.Х1.1. Уменьшение доли компаний, столкнувшихся со случаями влияния на конкурентную среду со стороны органов власти | 25 декабря 2022 года | **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**