**Сводный отчет**

**об исполнении Плана мероприятий «дорожной карты» по улучшению позиции Республики Дагестан
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
по итогам 3 квартала 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **показателя, единица измерения** | **Ответственные министерство/ведомство Республики Дагестан, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан** | **Мероприятия,** **направленные** **на улучшение показателя** | **Дата окончания исполнения мероприятия** | **Отчет о ходе реализации мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **А2.****А2.1.** | Среднее время получения разрешения на строительство, рабочие дни | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.1.1. Разработка и принятие органами местного самоуправления административных регламентов на основании типового регламента Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан в целях сокращения сроков предоставления услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка либо отказ от выдачи градостроительного плана земельного участка». Разработка и утверждение соответствующего нормативного документа об утверждении административных регламентов | 1 сентября2023 года | Для разработки и принятия органами местного самоуправления административных регламентов на основании типового регламента Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан в целях сокращения сроков предоставления услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка либо отказ от выдачи градостроительного плана земельного участка» было направлено письмо в адрес органов местного самоуправления с просьбой принять не менее одного нормативного акта, согласно которому проводится работа по внесению изменений  в административные регламенты в соответствии с типовым регламентом |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | Административные регламенты утверждены:-постановлением администрации ГО «город Хасавюрт» от 29 октября 2022 года № 248п;-постановлением администрации МО «Хасавюртовский район» от 7 апреля 2015 года № 425;-постановлением администрации МО «Акушинский район» от 27 апреля 2012 года № 52;-постановлением администрации МР «Ахтынский район» от 5 марта 2022 года № 56;-постановлением администрации МР «Бабаюртовский район» от 7 февраля 2023 года № 83;-постановлением администрации ГО «город Буйнакск» от 4 марта 2022 года № 137;-постановлением администрации ГО «город Дагестанские Огни» от 18 апреля 2023 года № 243;-постановлением администрации ГО «город Избербаш» от 19 мая 2016 года № 280;-постановлением администрации ГО «город Каспийск» от 19 ноября 2021 года № 1270;-постановлением администрации ГО «город Кизилюрт» от 25 марта 2016 года № 270-П;-постановлением администрации ГО «город Кизляр» от 5 мая 2023 года № 557;-постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 21 октября 2020 года № 734;-постановлением администрации МО «Гунибский район» от 21 мая 2019 года № 60;-постановлением администрации МР «Казбековский район» от 10 ноября 2020 года № 103;-постановлением администрации МР «Каякентский район» от 21 января 2016 года № 18;-постановлением администрации МР «Курахский район» от 13 марта 2021 года № 14;постановлением администрации МО «Новолакский район» от 20 марта 2023 года № 145-П;-постановлением администрации МР «Ногайский район» от 25 января 2023 года № 30;-постановлением администрации МР «Рутульский район» от 5 апреля 2022 года № 85;-постановлением администрации МР «Сергокалинский район» от 16 декабря 2021 года № 367;постановлением администрации МР «Сулейман-Стальский район» от 29 декабря 2021 года № 547;-постановлением администрации МР «Табасаранский район» от 26 мая 2015 год № 114;-постановлением администрации МР «Цумадинский район» от 8 июня 2012 года № 59;-постановлением администрации МР «Магарамкентский район» от 27 марта 2023 года № 143.**Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.1.2. Создание и внедрение региональной государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Дагестан (ГИСОГД РД), интегрированной с Порталом услуг региона и позволяющей предоставлять услуги в электронном виде, осуществлять межведомственное и межуровневое взаимодействие | 1 декабря 2023 года | Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан от 28 июля 2023 года № 11-Пр-141 «О вводе в промышленную эксплуатацию государственной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Дагестан» ГИСОГД РД введена в промышленную эксплуатацию. В связи с отсутствием на территории Республики Дагестан портала услуг региона, позволяющего предоставлять услуги в электронном виде, осуществить мероприятия по интеграции (ГИСОГД РД) с порталом услуг региона не представляется возможным |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | В рамках перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид проведена работа по переводу услуги «Выдача разрешения на строительство» в электронный формат и возможности получения ее в электронном виде посредством федерального портала государственных (муниципальных) услуг(<https://gosuslugi.ru/600168/1>)Министерство цифрового развития Республики Дагестан, как технический оператор, развернуло информационную систему на мощностях регионального центра обработки данных |
| **А2.2.** | Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, шт. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.2.1. Проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг в сфере бизнеса: по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства на соответствующей территории и согласованию размещения информации | 1 декабря 2023 года | Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан была направлена рассылка в органы местного самоуправления с алгоритмом проведения работы по сокращению количестваадминистративных процедур и сроков оказания услуг в сфере бизнеса |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | **Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство:**ГО «город Хасавюрт», МР «Бабаюртовский район», МР «Табасаранский район», МР «Казбековский район» - 5;МО «Хасавюртовский район», МО «Акушинский район», ГО «город Избербаш», МР «Сергокалинский район» - 7;МР «Ахтынский район», ГО «город Кизилюрт», МО «Гунибский район», МО «Новолакский район», МР «Рутульский район», МР «Магарамкентский район» - 6;ГО «Дагестанские Огни», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район» - 3;ГО «город Каспийск», ГО «город Кизляр», МР «Курахский район» - 4;ГО «город Махачкала» - 10;МР «Буйнакский район» - 12;ГО «город Буйнакск» - 14.**Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 5 процедур. Регламент на выдачу разрешения на строительство находится на экспертизе в прокуратуре Республики Дагестан |
| **А2.3.** | Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, средний балл | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.3.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на строительство | 1 июля2023 года,1 октября2023 года,1 декабря2023 года | Направлено письмо с формой опроса в адрес организаций, которым была оказана государственная услуга, для проведения опроса и определения значения показателя (среднего балла) качества оказанной услуги. Заполненная форма опроса для определения значения показателя организациями показала средний балл удовлетворённости государственной услугой по выдаче разрешений на строительство 5 из 5 |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | По информации администраций ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район», МО «Бежтинский участок», ГО «город Буйнакск», ГО «город Избербаш», ГО «город Кизилюрт», ГО с ВД «город Махачкала», МО «Гунибский район», МР «Казбековский район», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Курахский район», МО «Новолакский район», МР «Ногайский район», МР «Рутульский район», МР «Сергокалинский район», МО «Хивский район», МР «Цумадинский район», МР «Магарамкентский район», МР «Сулейман-Стальский район», на территории районов организована обратная связь по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на строительство.**Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Созданы специальные электронные сервисы, через которые любой заявитель имеет возможность обратиться по вопросу порядка и качества оказания услуги: на официальном сайте <https://mfcrd.ru/> и в социальных сетях |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.3.2. Обеспечение систематического еженедельного контроля заместителей глав администраций, ответственных за своевременное оказание муниципальной услуги | 1 декабря2023 года(еженедельно) | Направлено письмо от 18 июля 2023 года № 11-08.2-10264/23 в адрес органов местного самоуправления. Информация о результатах проделанной работы представлена администрациями 11 муниципальных образований: МО «Буйнакский район», ГО «город Дербент», ГО «город Кизляр», ГО с ВД «город Махачкала», ГО «город Хасавюрт», МО «Гергебильский район», МО «Кумторкалинский район», МО «Ногайский район», МО «Сергокалинский район», МО «Тарумовский район», МО «Хасавюртовский район» |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | По информации администраций ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район», МО «Бежтинский участок», МР «Буйнакский район», ГО «город Буйнакск», ГО «город Дагестанские Огни», ГО «город Избербаш», ГО «город Каспийск», ГО «город Кизилюрт», ГО с ВД «город Махачкала», МО «Гунибский район», МР «Казбековский район», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Курахский район», МО «Новолакский район», МР «Ногайский район», МР «Рутульский район», МР «Сергокалинский район», МО «Хивский район», МР «Цумадинский район», осуществляется еженедельный контроль заместителей глав администраций, ответственных за своевременное оказание муниципальной услуги. **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.3.3. Проведение обучающих семинаров для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» о порядке получения разрешения на строительство | 1 ноября2023 года | Проведены обучающие семинары для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» о порядке получения разрешения на строительство с предоставлением соответствующего информационного материала (письмо от 20 июля 2023 года № 11-08.2-10404/23) |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | Семинар для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» проведен в МО «Хасавюртовский район», ГО «город Дагестанские Огни», ГО «город Кизилюрт», ГО с ВД «город Махачкала», МР «Рутульский район», МР «Сергокалинский район», МР «Магарамкентский район», ГО «город Хасавюрт».**Остальными органами местного самоуправления информация не представилена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Проведен обучающий семинар сотрудниками филиалов ГАУ РД «МФЦ в РД» с участием сотрудников Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.3.4. Проведение разъяснительной работы через СМИ, социальные сети, официальные сайты, в том числе подготовка видеоматериалов о возможности и порядке получения разрешения на строительство | ежемесячно | Ежемесячно проводятся разъяснительные работы через СМИ, социальные сети, официальные сайты, в том числе подготовка видеоматериалов о возможности и порядке получения разрешения на строительство |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | На официальных аккаунтах размещена публикация о возможности получения разрешения на строительство в центрах «Мои документы» |
| **А3.****А3.1.** | Среднее время регистрации права собственности, рабочие дни | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию)  | А3.1.1. Сокращение сроков государственной регистрации в МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг | 1 декабря2023 года | Приказом Управления Росреестра по Республике Дагестан от 18 февраля 2022 года № П/026 «Об установлении сроков предоставления государственных услуг» установлены сокращенные сроки государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Сокращены максимальные сроки предоставления таких услуг, установленные статьей 16 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» установлен срок предоставления услуги 3 рабочих дня.В Управлении Росреестра по Республике Дагестан средний фактический срок регистрации, в случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД», составил 2 рабочих дня |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Федеральным законом от 1 мая 2022 года № 124-ФЗ сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, и в отношении зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, сокращены до 5 рабочих дней |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | А3.1.2. Проведение обучения специалистов ГАУ РД «МФЦ в РД» в целях минимизации ошибок при приеме документов на регистрацию прав собственности | 31 декабря2023 года | Внесены изменения в приказ Управления Росреестра по Республике Дагестан от 13 декабря 2019 года № П/191 «Об определении государственных регистраторов прав ответственных за оказание методической помощи ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Дагестан, которым определен план - график посещения ГАУ РД «МФЦ в РД» в целях оказания методической помощи (раз в две недели). За 3 квартал 2023 года значение доли отказов при регистрации прав составляет 0,9 процента |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД»  |  |  | В ГАУ РД «МФЦ в РД» проводятся семинары-совещания с участием государственных регистраторов Управления Росреестра по Республике Дагестан, в рамках которых обсуждаются изменения норм законодательства в сфере регистрации прав на недвижимость, порядок применения на практике, а также ошибки, допускаемые в процессе приема документов |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | А3.1.3. Систематический анализ приостановлений и отказов, выявление типовых ошибок сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» | 31 декабря 2023 года | В ГАУ РД «МФЦ в РД» ежемесячно направляется информация о выявленных нарушениях при приеме-выдаче документов, допускаемых сотрудниками, которые повлекли принятие государственными регистраторами решений о приостановлении в государственном кадастровом учете государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества. За 3 квартал 2023 года значение доли отказов при регистрации прав составляет 0,9 процента |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД»  |  |  | Совместно с контрольно-аналитическим отделом проведен мониторинг принятых дел специалистами по работе в программном комплексе приема-выдачи документов филиалов ГАУ РД «МФЦ в РД». В ходе мониторинга выявлены систематические ошибки сотрудников. Проводятся семинары-совещания с участием государственных регистраторов Управления Росреестра по Республике Дагестан, в рамках которых обсуждаются изменения норм законодательства в сфере регистрации прав на недвижимость, порядок применения на практике, а также ошибки, допускаемые в процессе приема документов |
| **А3.2.** | Среднее количество процедур при регистрации прав собственности, шт. | Министерство цифрового развития Республики Дагестан  | А3.2.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | 1 декабря2023 года | В настоящее время реализована техническая возможность подключения к 14 сервисам вида сведений Росреестра «Предоставление сведений по запросам Управления Росреестра по Республике Дагестан от органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | Существует проблема в необходимости перевода всех государственных и муниципальных услуг в электронный вид, создания регионального портала, поскольку сведения, запрашиваемые в марках СМЭВ, являются результатом оказания одних из услуг, оказываемых органами государственной власти и местного самоуправления. В большинстве субъектов Российской Федерации создан региональный портал услуг, который интегрирован с сайтами органов исполнительной власти и местного самоуправления, где пользователь получает услуги в электронной форме. В Республике Дагестан сайт носит информационный характер, пользователь не может получить услуги. Проведение работы должно позволить наладить межведомственное электронное взаимодействие Управления Росреестра по Республике Дагестан с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Дагестан  |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Система показала свою работоспособность в тестовом режиме (документы доставлены до органа, оказывающего услуги, результат оказания услуги получен). Выгрузка технических и межевых планов посредством АИС «Логистика» во ФГИС ЕГРН по СМЭВ не осуществляется по техническим причинам |
| **А3.3.** | Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество и сделок с ним, средний балл | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | А3.3.1. Сокращение сроков государственной регистрации и кадастрового учета в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг | 25 декабря 2023 года | За 3 квартал 2023 года средний фактический срок регистрации, в случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД», составил 2 рабочих дня |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Федеральным законом от 1 мая 2022 года № 124-ФЗ сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, и в отношении зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, сокращены до 5 рабочих дней |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | А3.3.2. Популяризация использования электронных услуг Росреестра | ежемесячно | Информация освещается через СМИ, официальные сайты. По вопросам государственного кадастрового учета государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по другим направлениям деятельности размещено около 68 материалов |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» информирует заявителей через СМИ, социальные сети, а также посредством размещения на информационных стендах информации о возможности получения государственных услуг Управления Росреестра по Республике Дагестан в электронном виде. 28 февраля, 30 марта, 27 апреля, 24 мая, 23 июня, 11 июля, 12 августа 2023 года размещены публикации в социальных сетях |
| **А5.****А5.1.** | Среднее время подключения к электросетям, рабочие дни | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А5.1.1. Подготовка предложений по внесению изменений в соответствующие нормативные акты Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, регламентирующие выделение земель под строительство объектов энергетической инфраструктуры | 1 сентября2023 года | Порядок установления сервитута регламентируется административным регламентом по предоставлению Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан государственной услуги по установлению сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан, утвержденным приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 28 декабря 2020 года № 332. Срок предоставления государственной услуги не превышает 30 дней со дня поступления заявления. В регламенте установлен минимально возможный срок |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан |  |  | Министерством энергетики и тарифов Республики Дагестан в адрес глав органов местного самоуправления направлялись предложения о принятии местных распорядительных актов по предоставлению услуги по установлению сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.  На сегодняшний день данная работа проведена администрациями города Буйнакска, а также Агульского, Ахтынского, Буйнакского, Казбековского, Лакского, Левашинского, Ногайского, Рутульского, Сулейман-Стальского, Табасаранского, Тарумовского, Унцукульского, Хасавюртовского районов |
| **А5.2** | Среднее количество процедур при подключении к электросетям, шт. | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.2.1. Проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к электрическим сетям | 1 сентября2023 года | Сроки и этапы подключения к электрическим сетям регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.Подать заявку на оказание услуги по подключению к электрическим сетям можно на официальном портале ПАО «Россети Северный Кавказ» (www.портал-тп.рф) |
| **А5.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям, средний балл | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.3.1. Анализ функционирования «личного кабинета» на сайтах сетевых организаций. Оценка эффективности работы «личного кабинета» и подготовка предложений по ее улучшению | 1 декабря2023 года | Опрос респондентов показал, что функционал «личного кабинета» на интернет-портале [www.портал-тп.рф](http://www.портал-тп.рф) обеспечивает возможность подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде и в целом соответствует всем необходимым потребностям заявителей |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.3.2. Популяризация использования электронных услуг по подключению к электросетям | ежемесячно | На телеграмм-канале освещается данная возможность (https://t.me/minenergord) |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.3.3. Размещение информации о доступных мощностях в центрах питания до 35 кВ на сайте министерства, координация процесса подключения к электросетям для значимых инвестиционных проектов | 25 августа2023 года,25 октября 2023 года,25 декабря 2023 года | Информация размещена на специализированном портале ПАО «Россети Северный Кавказ» в сети «Интернет» www.портал-тп.рф, а также на официальном сайте |
| **А6.****А6.1.** | Среднее время подключения к газопроводу, рабочие дни | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.1.1. Разработка регламента по предоставлению услуг по подключению к газопроводу и его внедрение в ресурсоснабжающих компаниях, работающих в Республике Дагестан | 1 сентября2023 года | ООО «Газпром газораспределение Дагестан» разработан регламент по предоставлению услуг по подключению к газопроводу от 29 июня 2022 года № 126. Информация размещена на официальных с сайтах (https://gro05.ru), (http://minenergord.ru) |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.1.2. Разработка системы мониторинга соблюдения сетевыми организациями регламента по предоставлению услуг по подключению к газопроводу | 1 сентября2023 года | Разработка системы мониторинга осуществляется путем проведения опроса среди потребителей о соблюдении сетевыми организациями регламента по предоставлению услуг по подключению к газопроводным сетям |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.1.3. Разработка и внедрение практики приема и дальнейшей обработки документов на подключение к газопроводу через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД», в том числе с применением телекоммуникационных каналов связи. Проведение обучающих семинаров для работников ГАУ РД «МФЦ в РД» | 1 июля2023 года | Между ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ГАУ РД «МФЦ в РД» заключено Соглашение о взаимодействии от 28 сентября 2021 года № 06- 33/21-385. В целях исполнения Поручения Президента Российской Федерации Единым оператором газификации ООО «Газпром газификация» внедрен в эксплуатацию официальный портал Единого оператора газификации, предоставляющий заявителю возможность подачи заявки по поставке газа, технологическому присоединению и получению технического обслуживания на газоиспользующее оборудование. В то же время ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и АО «Газпром газораспределение Махачкала» обеспечено функционирование «Единого окна» в Республике Дагестан, в рамках которого реализована возможность подачи заявки на заключение комплексных договоров на поставку газа, подключение (технологическое присоединение) и техническое обслуживание газоиспользующего оборудования |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Заключены соглашения о взаимодействии с газораспределительными организациями Республики Дагестан в целях приема и обработки документов на подключение к газопроводу. Проведены обучающие семинары для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» с представителями ООО «Газпром газораспределение Дагестан» |
| **А6.2.** | Среднее количество процедур по подключению к газопроводу, шт. | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.2.1. Проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к газопроводу | 1 сентября2023 года | Обеспечена возможность подачи заявки на оказание услуги по подключению к сетям газораспределения на официальном портале Единого оператора газификации Российской Федерации (ссылка: https://connectgas.ru/stages/dogasification), а также посредством портала Государственных услуг (ссылка: https://www.gosuslugi.ru/600339/1/form?\_=1634625536607) и через офисы газораспределительных организаций по принципу «единого окна» |
| **А6.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к газопроводу, средний балл | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.3.1. Популяризация использования электронных услуг по подключению к газопроводу  | 1 декабря2023 года | На телеграмм-канале освещается данная возможность (https://t.me/minenergord) |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.3.2. Анализ функционирования «личного кабинета» на сайтах сетевых организаций. Оценка эффективности работы «личного кабинета» | 1 декабря2023 года | Предложений по улучшению функционирования «личного кабинета» на сайтах сетевых организаций не имеется |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.3.3. Размещение полной информации об услуге подключения к газопроводу на сайтах Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан и ресурсоснабжающих организаций | ежемесячно | Соответствующая информация размещена на сайте (<http://minenergord.ru>, http://gro05.ru, http://газ-махачкала.рф/) |
| **А7.****А7.1.** | Среднее время подключения к сетям водоснабжения | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.1.1. Разработка регламента в целях взаимодействия Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан с ресурсоснабжающими организациями, функционирующими в Республике Дагестан, для предоставления сведений об оказанных услугах подключения к сетям водоснабжения | 1 сентября2023 года | Разработка регламента не требуется, так как все объекты водоснабжения и водоотведения передаются подведомственной организации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.1.2. Разработка системы мониторинга соблюдения водоснабжающими организациями регламента по предоставлению услуг по подключению к сетям водоснабжения | 1 сентября2023 года | Разработка регламента не требуется, так как все объекты водоснабжения и водоотведения передаются подведомственной организации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с ресурсоснабжающими организациями | А7.1.3. Разработка и внедрение на сайтах ресурсоснабжающих организаций раздела «личный кабинет» для приема заявок в электронном виде на подключение к сетям водоснабжения | 1 сентября2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.  Сто процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества (плановый срок – декабрь 2023 года) необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru/ |
| **А7.2.** | Среднее количество процедур по подключению к сетям водоснабжения, шт. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан  | А7.2.1. Проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к сетям водоснабжения | 1 сентября2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Сто процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества (плановый срок – декабрь 2023 года) необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru/ |
| **А7.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоснабжения, средний балл | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.3.1. Увеличение доли услуг по подключению к сетям водоснабжения, предоставленных в электронной форме, в общем количестве услуг  | 1 декабря2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Сто процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества (плановый срок – декабрь 2023 года) необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru/ |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.3.2. Анализ функционирования «личного кабинета» на сайтах сетевых организаций. Оценка эффективности работы «личного кабинета» | 1 декабря2023 года | Направлен запрос от 14 августа 2023 года № 11-04.2-11514/23 в адрес органов местного самоуправления Республики Дагестан с просьбой представить списки респондентов, подключенных к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за 2023 год. По мере поступления информация будет дополнительно направлена |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.3.3. Размещение полной информации об услуге подключения к сетям водоснабжения в СМИ, различных информационных каналах, на сайтах Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и водоснабжающих организаций | ежемесячно | На сайтах водоснабжающих организаций размещается полная информация об услуге подключения к сетям водоснабжения |
| **А7.4.** | Среднее время подключения к сетям водоотведения, рабочие дни | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.4.1. Разработка регламента в целях взаимодействия Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан с ресурсоснабжающими организациями, функционирующими в Республике Дагестан, для предоставления сведений об оказанных услугах по подключению к сетям водоотведения | 1 сентября2023 года | Разработка регламента не требуется, так как всеобъекты водоснабжения и водоотведения передаются подведомственной организации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.4.2. Разработка системы мониторинга соблюдения организациями водоотведения регламента по предоставлению услуг по подключению к сетям водоотведения | 1 сентября2023 года | Разработка регламента не требуется, так как всеобъекты водоснабжения и водоотведения передаются подведомственной организации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с ресурсоснабжающими организациями | А7.4.3. Разработка и внедрение на сайтах ресурсо-снабжающих организаций раздела «личный кабинет» для приема заявок в электронном виде на подключение к сетям водоотведения | 1 сентября2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Сто процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества (плановый срок – декабрь 2023 года) необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru |
| **А7.5.** | Среднее количество процедур по подключению к сетям водоотведения, шт**.** | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.5.1. Проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к сетям водоотведения | 1 сентября2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Сто процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества (плановый срок – декабрь 2023 года) необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru |
| **А7.6.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоотведения, средний балл | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.6.1. Увеличение доли услуг по подключению к сетям водоотведения в электронной форме в общем количестве услуг по подключению к сетям водоотведения  | 1 декабря2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Сто процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества (плановый срок – декабрь 2023 года) необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.6.2. Анализ функционирования «личного кабинета» на сайтах организаций водоотведения. Оценка эффективности работы «личного кабинета» и подготовка предложений по ее улучшению | 1 декабря2023 года | Направлен запрос от 14 августа 2023 года № 11-04.2-11514/23 в адрес органов местного самоуправления Республики Дагестан с просьбой представить списки респондентов, подключенных к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за 2023 год. По мере поступления информация будет направлено дополнительно |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.6.3. Размещение полной информации об услуге подключения к сетям водоотведения в СМИ, различных информационных каналах и на сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | ежемесячно | На сайтах водоснабжающих организаций размещается полная информация об услуге подключения к сетям водоснабжения |
| **А8****А8.1.** | Среднее время подключения к сетям теплоснабжения, рабочие дни | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А8.1.1. Разработка регламента в целях взаимодействия Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан с ресурсоснабжающими организациями, функционирующими в Республике Дагестан, для предоставления сведений об оказанных услугах подключения к сетям теплоснабжения | 1 сентября 2023 года | Разработка регламента не требуется, так как всеобъекты водоснабжения и водоотведения передаются подведомственной организации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А8.1.2. Разработка системы мониторинга соблюдения теплоснабжающими организациями регламента по предоставлению услуг по подключению к сетям теплоснабжения | 1 сентября 2023 года | Разработка регламента не требуется, так как всеобъекты водоснабжения и водоотведения передаются подведомственной организации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с ресурсоснабжающими организациями | А8.1.3. Разработка и внедрение на сайтах ресурсоснабжающих организаций раздела «личный кабинет» для приема заявок в электронном виде на подключение к сетям водоснабжения | 1 сентября 2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Сто процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества (плановый срок – декабрь 2023 года) необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru |
| **А8.2.** | Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям теплоснабжения, шт. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А8.2.1. Проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к сетям теплоснабжения | 1 сентября 2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Сто процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества (плановый срок – декабрь 2023 года) необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru |
| **А8.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям теплоснабжения, средний балл | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А8.3.1. Увеличение доли услуг по подключению к сетям теплоснабжения, предоставленных в электронной форме, в общем количестве услуг | 1 декабря 2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Сто процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества (плановый срок – декабрь 2023 года) необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А8.3.2. Анализ функционирования «личного кабинета» на сайтах сетевых организаций. Оценка эффективности работы «личного кабинета» | 1 декабря 2023 года | Направлен запрос от 14 августа 2023 года № 11-04.2-11514/23 в адрес органов местного самоуправления Республики Дагестан с просьбой представить списки респондентов, подключенных к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за 2023 год. По мере поступления информация будет направлена дополнительно  |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А8.3.3. Размещение полной информации об услуге подключения к сетям теплоснабжения в СМИ, различных информационных каналах, на сайтах Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и теплоснабжающих организаций | ежемесячно | На сайтах теплоснабжающих организаций размещается полная информация об услуге подключения к сетям водоснабжения |
| **А9.****А9.1.** | Среднее время ввода объекта в эксплуатацию, рабочие дни | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А9.1.1. Увеличение доли разрешений на строительство, выданных через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД», в общем количестве выданных разрешений на строительство | 1 декабря 2023 года | В целях актуализации информации об общем количестве выданных разрешений на строительство через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД» направлен запрос письмом от 21 июля 2023 года № 11-08.2-10495/23 в адрес ГАУ РД «МФЦ в РД» с просьбой представить информацию |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Среднее время ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с утвержденным регламентом от 16 ноября 2022 года № 11-Пр-163 составляет 5 рабочих дней. Регламент по выдаче разрешения на строительство находится на экспертизе в прокуратуре Республики Дагестан |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А9.1.2. Создание и внедрение региональной ГИСОГД, интегрированной с Порталом услуг региона и позволяющей предоставлять услуги в электронном виде, осуществлять межведомственное и межуровневое взаимодействие | 1 декабря 2023 года | Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан от 28 июля 2023 года № 11-Пр-141 «О вводе в промышленную эксплуатацию государственной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Дагестан» ГИСОГД РД введена в промышленную эксплуатацию. В связи с отсутствием на территории Республики Дагестан портала услуг региона, позволяющего предоставлять услуги в электронном виде, осуществить мероприятия по интеграции (ГИСОГД РД) с порталом услуг региона не представляется возможным |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | Региональная ГИСОГД РД создана постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 октября 2021 года № 278. Министерство цифрового развития Республики Дагестан, как технический оператор, развернуло информационную систему на мощностях регионального центра обработки данных |
| **А9.2.** | Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, шт. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А9.2.1. Проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг в сфере бизнеса: по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства на соответствующей территории и согласованию размещения информации | 1 декабря 2023 года | В адрес муниципальных образований направлена пошаговая инструкция (алгоритм) по обеспечению ввода в эксплуатацию зданий жилого назначения в целях организации работы и размещения на сайте. В данной инструкции описаны действия застройщика с перечнем административных процедур и предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с действующим градостроительным законодательством |
| **А9.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения, средний балл | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А9.3.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объекта | 1 августа2023 года,1 октября2023 года,1 декабря2023 года | Направлен запрос письмом от 21 июля 2023 года № 11-08.2-10495/23 в адрес ГАУ РД «МФЦ в РД» о представлении информации по исполнению пункта. По мере поступления информация будет направлена дополнительно |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Созданы специальные электронные сервисы, через которые любой заявитель имеет возможность обратиться по вопросу порядка и качества оказания услуги на официальном сайте <https://mfcrd.ru/> и в социальных сетях |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А9.3.2. Проведение обучающих семинаров для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» о порядке получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | 1 сентября2023 года | Проведены обучающие семинары для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» о порядке получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта с предоставлением соответствующего информационного материала (письмо от 20 июля 2023 года № 11-08.2-10404/23) |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Проведен обучающий семинар с участием сотрудников Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А9.3.3. Проведение разъяснительной работы через СМИ, в том числе подготовка видеоматериалов о возможности и порядке получения разрешений на ввод в эксплуатацию объекта | ежемесячно | Ежемесячно проводится разъяснительная работа через СМИ, в том числе подготовка видеоматериалов, о возможности и порядке получения разрешений на ввод в эксплуатацию объекта |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Видеоматериал о порядке получения разрешения на строительство размещен в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники |
| **А10.****А10.1** | Среднее время получения в аренду земельных участков (без проведения торгов), рабочие дни | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.1.1. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок получения в аренду земельных участков (без проведения торгов), в целях ее оптимизации, при необходимости подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты  | 1 декабря2023 года | Порядок получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) регламентируетсяадминистративным регламентом по предоставлению Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан государственной услуги по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан,без проведения торгов, утвержденным приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 15 октября 2018 года № 97. При предоставлении земельного участка без проведения торгов срок предоставления услуги, в соответствии с указанным регламентом, составляет от 30 до 60 дней |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан (по согласованию |  |  | **Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан**:В целях совершенствования нормативно-правовой базы в инвестиционной сфере подготовлен проект Закона Республики Дагестан «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан от 17 ноября 2015 года № 94 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых земельные участки предоставляются в аренду юридическим лицам без проведения торгов». Данный проект принят в первом чтении Народного Собрания Республики Дагестан.**Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан:** Предложения по внесению изменений в указанный нормативно- правовой акт отсутствуют |
| **А10.****2.** | Среднее количество процедур для получения земельных участков (без проведения торгов), шт. | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан  | А10.2.1. Проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по выдаче земельных участков (без проведения торгов) | 1 декабря2023 года | Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур регламентируются административным регламентом по предоставлению Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан государственной услуги по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан, без проведения торгов, утвержденным приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестанот 15 октября 2018 года № 97 |
| **А10.****3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов), средний балл | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.3.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче земельных участков (без проведения торгов) | 1 августа2023 года,1 октября2023 года,1 декабря2023 года | Информация представлена в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан по показателю А10 (эффективность процедур по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов)). Количество респондентов - 261 |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.3.2. Проведение разъяснительной работы через СМИ, в том числе подготовка видеоматериалов о возможности и порядке получения земельных участков (без проведения торгов) | ежемесячно | Ссылка на публикацию:https://vk.com/wall-211245901\_508 |
| **А10.****4.** | Среднее время получения в аренду земельных участков (с проведением торгов), рабочие дни | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.4.1. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок получения в аренду земельных участков (с проведением торгов), в целях ее оптимизации, при необходимости подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты | 1 декабря 2023 года | Порядок получения в аренду земельных участков (с проведением торгов) регламентируется административным регламентом по предоставлению Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан государственной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан,в аренду на торгах и административным регламентом по предоставлению Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан государственной услуги по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан, на торгах, утвержденными приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 20 апреля 2021 года № 50. При предоставлении земельного участка в аренду на торгах срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 месяцев со дня поступления заявлений |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан (по согласованию) |  |  | **Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан**:В целях совершенствования нормативно-правовой базы в инвестиционной сфере подготовлен проект Закона Республики Дагестан «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан от 17 ноября 2015 года № 94 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду юридическим лицам без проведения торгов». Данный проект принят в первом чтении Народного Собрания Республики Дагестан.**Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан:**Предложения по внесению изменений в указанный нормативно- правовой акт отсутствуют |
|  |  | органы местного самоуправления Республики Дагестан (по согласованию) |  |  | Срок предоставления услуги в:ГО «город Дагестанские Огни» - 50 дней;МО «Хасавюртовский район» - 47 дней;МО «Акушинский район», ГО «город Избербаш», МР «Казбековский район», МР «Ногайский район» - 60 дней;МР «Ахтынский район», МР «Буйнакский район», МР «Кулинский район», МО «Хивский район» - 30 дней;МР «Рутульский район», МР «Сергокалинский район» - 40 дней;МР «Магарамкентский район» среднее количество процедур составляет 4.ГО «город Хасавюрт» На официальном сайте размещены основные сведения в сфере земельно-имущественных отношений.**Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **А10.****5.** | Среднее количество процедур для получения земельных участков (с проведением торгов), шт. | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан  | А10.5.1. Проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг в сфере бизнеса для получения земельных участков (с проведением торгов)  | 1 декабря2023 года | Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур регламентируется административным регламентом по предоставлению Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан государственной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан, в аренду на торгах и административным регламентом по предоставлению Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан государственной услуги по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан, на торгах, утвержденными приказами Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 20 апреля 2021 года № 50 |
| **А10.****6.** | Удовлетворен-ность эффективностью процедур по получению в аренду земель-ных участков (с проведением торгов), средний балл | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.6.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче земельных участков (с проведением торгов) | 1 июля2023 года,1 октября2023 года,1 декабря2023 года | Информация представлена в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан по показателю А10 (эффективность процедур по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов)). Количество респондентов - 607 |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.6.2. Проведение разъяснительной работы через СМИ, включая подготовку видеоматериалов о возможности и порядке получения земельных участков с проведением торгов, в том числе в электронной форме | ежемесячно | Ссылка на публикацию:<https://vk.com/wall-211245901_509> |
|  |  | органы местного самоуправления Республики Дагестан (по согласованию) |  |  | В ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район», ГО «город Буйнакск», ГО «город Избербаш», МР «Казбековский район», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Курахский район», МР «Рутульский район», МР «Сулейман-Стальский район», МО «Хивский район», МР «Цумадинский район», ГО «город Дагестанские Огни», МР «Сергокалиинский район», МР «Сулейман-Стальский район» проводится разъяснительная работа через СМИ о возможности и порядке получения земельных участков с проведением торгов.**Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **Б1.****Б1.1.** | Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов, средний балл | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан | Б1.1.1. Принятие нового стандарта НО «Фонд развития промышленности Республики Дагестан», предусматривающего предоставление льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности | 1 сентября 2023 года | В Республике Дагестан с 2020 года функционирует некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» (далее – Фонд), созданная для оказания финансовой поддержки в форме льготных займов (от 1 до 3 процента) и грантов, информационно - консультационной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности. За 2023 год утверждены 3 программы: «Промышленная ипотека», «Кластер», Стандарт Фонда «Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части затрат, произведенных за потребленные энергоресурсы» |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) | Б1.1.2. Проведение информационной кампании по освещению порядка обращения предпринимателей за защитой и поддержкой  | 25 декабря 2023 года | Подготовлен соответствующий информационный бюллетень, который распространяется в ходе проведения выездных приемов в муниципальных районах и городских округах Республики Дагестан |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | В рамках выездных семинаров-совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан проводится работа по информированию предпринимателей о порядке обращения предпринимателей за защитой и поддержкой |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию), Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.1.3. Оказание содействия в восстановлении нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности | 25 декабря 2023 года | Рассмотрено 38 письменных обращений предпринимателей, права всех заявителей полностью или частично восстановлены (в работе находится 27 обращений). Также обработано более 850 устных обращений, по всем вопросам предприниматели получили необходимые разъяснения |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.1.4. Активизация работы Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и органов исполнительной власти по сопровождению инвестиционных проектов и освещению деятельности инвесторов на всех этапах реализации инвестиционных проектов | 25 декабря 2023 года | В настоящий момент реестр инвестиционных проектов Республики Дагестан включает 48 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 433,5 млрд рублей. В реестр планируемых к реализации проектов внесены 27 инвестиционных намерений. В настоящее время планируется заключение соглашения с данными инициаторами проектов. Приказ об утверждении соглашения о взаимодействии с инициаторами проектов, планируемых к реализации, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Дагестан 5 октября 2023 года.В соответствии с протоколом заседания Совета при Главе Республики Дагестан по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Республике Дагестан от 26 апреля 2023 года № 01-22-30-ИС2/23 даны поручения о проработке вопросов взаимодействия в части развития инвестиционной и предпринимательской деятельности с выявлением перспективных ниш в разрезе муниципальных образований. На сегодняшний день сформирован опрос о перспективных направлениях развития муниципальных районов, проводится свод информации, сформирован график проведения рабочих совещаний по вопросам деятельности органов местного самоуправления Республики Дагестан в развитии инвестиционной и предпринимательской сфер, в соответствии с которым проводятся встречи с заместителями глав муниципальных образований, ответственных за инвестиционную деятельность, в целях выявления реализуемых и планируемых инвестиционных и предпринимательских проектов, не включенных в реестр инвестиционных проектов |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию), Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.1.5. Правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности в вопросах принадлежащих им прав и способов их защиты. В указанных целях проведение семинаров-совещаний с участием органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан и других министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан. (Количество совещаний - не менее 4) | 25 декабря 2023 года | Проведено 12 образовательных семинаров - совещаний с привлечением органов исполнительной власти Республики Дагестан, контрольно- надзорных органов и органов местного самоуправления. В указанных мероприятиях приняло участие более 450 субъектов предпринимательской деятельности |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.1.6. Создание информационного бюллетеня о формах и порядках обращения инвесторов за защитой и помощью, о формах действующих налоговой и финансовой поддержки и критерии ее получения. Информирование предпринимателей, в том числе путем создания видеоматериалов и публикаций в социальных сетях и социальных каналах. Создание на сайтах Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан раздела по информационной работе | 25 декабря 2023 года | Создана информационная брошюра по формамподдержки бизнеса всеми органами власти и институтами развития (<http://dagestaninvest.ru> /pages/Merypodderzhki/). Также в целях информирования бизнеса 3 августа 2023 года проведена встреча с участием федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, финансово-кредитных организаций и регионального бизнес - сообщества на тему «Инструменты поддержки бизнеса и развития территорий» |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.1.7. Анализ нормативных правовых актов Республики Дагестан с учетом требований АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по порядку обращения предпринимателей за защитой и поддержкой | 25 декабря 2023 года | **Информация не представлена** |
| **Б1.2.** | Оценка регулирующего воздействия органов власти, средний балл | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Б1.2.1. Обеспечение системного взаимодействия с предпринимательским сообществом путем информирования бизнеса об оценке регулирующего воздействия в средствах массовой информации, через социальные сети, а также осуществление очных открытых площадок при проведении процедур оценки регулирующего воздействия и экспертизы | постоянно | За 9 месяцев 2023 года информация о проведении публичных консультаций проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы действующих нормативных правовых актов, опубликована посредством размещения: на региональном портале для проведения публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти Республики Дагестан ([www.dagorv.ru](http://www.dagorv.ru)) – 143 публикации;в социальной сети Telegram – 3 сообщения;в социальной сети WatsApp – 18 сообщений |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан:** На сайте http://dagorv.ru/ в 2023 году для проведения оценки регулирующего воздействия размещены постановление Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 1 ноября 2021 года № 300» и проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет исключительно».**Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан:** За 2023 год на регистрационном портале размещено 6 нормативных правовых актов.**Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан:** Размещено 37 информационных публикаций за 2023 год.**Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан:** Размещены 4 публикации за 2023 год |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | В ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район», МО «Бежтинский участок», МР «Буйнакский район», ГО «город Дагестанские Огни», ГО «город Избербаш», ГО «город Каспийск», ГО «город Кизилюрт», ГО с ВД «город Махачкала», МО «Гунибский район», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Курахский район», МР «Ногайский район», МР «Сулейман-Стальский район», МР «Табасаранский район», МО «Хивский район», МР «Цумадинский район», МР «Магарамкентский район» проводится работа по взаимодействию с предпринимательским сообществом путем информирования бизнеса об оценке регулирующего воздействия в средствах массовой информации и посредством официальных сайтов районов.**Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Б1.2.2. Проведение анкетирования бизнес-сообщества об институте оценки регулирующего воздействия | 30 ноября2023 года | Проведение анкетирования бизнес-сообщества об институте оценки регулирующего воздействия предусмотрено в срок до 30 ноября 2023 года |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | Ссылка на онлайн-опрос размещена на официальном сайте, а также в телеграмм-канале |
| **Б1.3.** | Оценка механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.3.1. Проведение обучения сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан в сфере ГЧП. Размещение в ГАС «Управление» информации о проведенных мероприятиях | 1 августа2023 года,1 ноября2023 года | Обучение компанией – победителем было запланировано в сентябре 2023 года (40 человек), но перенесено на поздний срок |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Министерство цифрового развития Республики Дагестан:** На прохождение обучения в сфере государственно-частного партнерства 19-20 сентября 2023 года направлены 2 сотрудника.**Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан:** Проводится работа по обучению сотрудников, в том числе и в сфере государственно-частного партнерства |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.3.2. Популяризация сферы ГЧП.Проведение семинара-совещания с участием органов исполнительной власти Республики Дагестан с приглашением представителей Центра развития государственно-частного партнерства  | 30 июля 2023 года | Обучение компанией – победителем было запланировано в сентябре 2023 года (40 человек), но перенесено на поздний срок |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.3.3. Разработка совместно с органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления Республики Дагестан перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о ГЧП. Размещение указанного перечня на сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, на сайтах соответствующих отраслевых органов исполнительной власти Республики Дагестан, на сайтах органов местного самоуправления Республики Дагестан | 1 июля2023 года, 25 декабря 2023 года | В целях формирования перечня объектов подготовлен запрос в соответствующие органы власти Республики Дагестан, муниципальные образования Республики Дагестан. По итогам соответствующая информация будет размещена на официальном ресурсе |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | Информация размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления: ГО «город Хасавюрт», МР «Ахтынский район», МР «Буйнакский район», ГО «город Махачкала», МО «Гунибский район», МР «Казбековский район», МР «Каякентский район», МР «Магарамкентский район».В МО «Хасавюртовский район», МР «Цумадинский район», МР «Ногайский район», ГО «город Избербаш» нет заключенных соглашений.**Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **Б2.****Б2.2.** | Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий (проверок, административных расследований, допросов, опросов и других юридически значимых мер), проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.2.1. Проведение семинара-совещания в целях улучшения показателей органов исполнительной власти Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, определяемых АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | 25 декабря 2023 года | Планируется проведение видео – конференц-связи с представителем АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в целях улучшения показателей органов исполнительной власти Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.2.2. Информирование субъектов малого предпринимательства о работе Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Проведение обучающих семинаров для субъектов малого предпринимательства с целью разъяснения основных прав и обязанностей предпринимателей о порядке осуществления контрольно-надзорных функций в отношении субъектов предпринимательской деятельности | 25 декабря 2023 года | В рамках выездных семинаров-совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан проводится работа по информированию предпринимателей о работе Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» (проведены 23 мероприятия). Вся актуальная информация размещается на сайтах <https://cppdag.ru/>, https://mb05.ru, а также в телеграмм-канале https://t.me/moibiznes05.Также направлены в адрес органов исполнительной власти Республики Дагестан видеоматериалы, представленные Министерством экономического развития Российской Федерации, о правах и обязанностях субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении контрольно-надзорных мероприятий для размещения на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченных на осуществление контрольно-надзорных мероприятий |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Б2.2.3. Проведение актуализации Порядков предоставления государственных услуг в части перечня необходимых документов | 25 декабря 2023 года | За 9 месяцев 2023 года проведена экспертиза в отношении 42 проектов приказов органов исполнительной власти Республики Дагестан, предоставляющих государственные услуги |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию), Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.2.4. Проведение опроса предпринимательского сообщества | 30 декабря 2023 года | Опрос будет проводиться в IV квартале 2023 года |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.2.5. Информирование субъектов малого предпринимательства о работе Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Проведение обучающих семинаров для субъектов малого предпринимательства с целью разъяснения основных прав и обязанностей предпринимателей о порядке осуществления контрольно-надзорных функций в отношении субъектов предпринимательской деятельности | 25 декабря 2023 года | В рамках выездных семинаров - совещаниях для субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, проводится работа по информированию предпринимателей о работе Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» (23 мероприятия). Вся актуальная информация размещается на сайтах <https://cppdag.ru/>, https://mb05.ru, а также в телеграмм канале <https://t.me/moibiznes05>. Также в адрес органов исполнительной власти Республики Дагестан направлены видеоматериалы, представленные Министерством экономического развития Российской Федерации, о правах и обязанностях субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении контрольно-надзорных мероприятий для размещения на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченных на осуществление контрольно-надзорных мероприятий. Информирование предпринимателей о деятельности ГАУ «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» проводится регулярно. Ежемесячно проводятся обучающие семинары для предпринимателей с целью разъяснения основных прав и обязанностей предпринимателей о порядке осуществления контрольно – надзорных функций в отношении субъектов предпринимательской деятельности. На сегодняшний день обучение прошли 60 предпринимателей |
| **Б2.3.** | Доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны органов власти или естественных монополий в течение последних 12 месяцев, от общего числа опрошенных при взаимодействии с:правоохранительными органами, проц.; иными контрольно-надзорными органами, проц.; органами судебной власти, проц.; органами законодательной власти, проц.; естественными монополиями, проц. | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.3.1. Проведение встреч бизнес- сообществ с контрольно-надзорными органами с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан в целях обсуждения проблемных вопросов и принятия мер по их решению, а также для улучшения показателей органов исполнительной власти Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, естественных монополий, проводимых АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | 25 ноября2023 года | На площадке ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» проведены 3 встречи с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан. Также была проведена 1 встреча с участием бизнес-сообществ с контрольно-надзорными органами в целях обсуждения проблемных вопросов и принятия мер по их решению |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.3.2. Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) реестра плановых проверок в виде активной ссылки на сайт прокуратуры Республики Дагестан | 25 декабря 2023 года | **Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан**: в разделе «Региональный государственный надзор официального создана активная ссылка на Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.**Министерство юстиции Республики Дагестан:** на официальном сайте размещена активная ссылка на реестр плановых проверок на сайте прокуратуры Республики Дагестан (https://minyust.edag.ru/activity/4527).**Министерство образования и науки Республики Дагестан:** на официальном сайте создан раздел «Государственный контроль в сфере отдыха и оздоровления детей» (https://dagminobr.ru/activity/8928).**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан:** на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены ссылки наЕдиный реестр контрольных (надзорных) мероприятий и Единый реестр проверок http://www.mintransdag.ru/gosudarstvennyy-nadzorproverki.**Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан:** на официальном сайте размещена активная ссылка на сайт Прокуратуры Республики Дагестан о планируемых плановыхпроверок в рамках осуществления государственного жилищного надзора и лицензионного контроля (daggji.e-dag.ru).**Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан:** реестр плановых проверок в виде активной ссылки на официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан размещен на сайте http://mprdag.ru |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) | Б2.3.3. Проведение разъяснительной работы с субъектами малого предпринимательства в целях защиты их прав и соблюдения ими своих обязанностей | 25 декабря 2023 года | Проведено 12 образовательных мероприятий, в которых приняло участие более 450 субъектов предпринимательской деятельности. Также разъяснительная работа на постоянной основе ведется посредством официального сайта и телеграмм-канала |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, об их правах и обязанностях еженедельно в муниципальных районах и городских округах проводятся выездные семинары-совещания с предпринимателями согласно разработанному графику выездов. С января 2023 года по настоящее время проведено 23 мероприятия |
| **Б2.4.** | Удовлетворенность предпринимателей удобством и понятностью прохождения контрольных (надзорных) мероприятий, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.4.1. Актуализация форм проверочных листов, предусмотренных при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий | 25 декабря 2023 года(далее – постоянно) | **Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан:** актуализирована форма проверочного листа, предусмотренная при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий, также проводились общественные обсуждения проекта нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа, путем размещения на официальном сайте.**Министерство юстиции Республики Дагестан:** в соответствии с Положением о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 сентября 2021 года № 246, контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, в связи с чем проверочные листы не применяются.**Министерство образования и науки Республики Дагестан:** на официальном сайте создан раздел «Государственный контроль в сфере отдыха и оздоровления детей» (<https://dagminobr.ru/activity/8928>).При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования используются формы проверочных листов, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 8 июля 2022 года № 769.**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан:** приказ «Об утверждении форм проверочных листов, применяемых при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве Республики Дагестан», в целях проведения общественных обсуждений, размещен на официальном сайте http://www.mintransdag.ru/obshchestvenпое-obsuzhdenie-/item/id/403, прошел обсуждение и оценку регулирующего воздействия. Проект приказа в настоящее время направлен в прокуратуру Республики Дагестан.**Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан:** формы проверочных листов утверждены приказом от 29 января 2020 года № 29-ОД «Об утверждении проверочных листов».**Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан:** разработаны и утверждены проверочные листы, предусмотренные при проведении плановых контрольных(надзорных) мероприятий.**Комитет по ветеринарии Республики Дагестан:**<http://dagvetkom.ru/nparf-i-rd-v-blastiobrashcheniyaszhivotnymi-bezvladeltsev/> item/id/241.**Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан:** формы проверочных листов утверждены приказом от 15 марта 2023 года № 30-ОД «Об утверждении формы проверочного листа» |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | Жалоб на неактуализированные формы проверочных листов от предпринимателей, чья деятельность стала объектом контроля (надзора), не поступало |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.4.2. Проведение общественных обсуждений проекта нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа путем размещения на официальном сайте контрольного (надзорного) органа | 25 декабря 2023 года(далее –постоянно) | **Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан:** актуализирована форма проверочного листа, предусмотренная при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий, также проводились общественные обсуждения проекта нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа путем размещения на официальном сайте.**Министерство юстиции Республики Дагестан:** в соответствии с Положением о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 сентября 2021 года № 246, контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, в связи с чем проверочные листы не применяются.**Министерство образования и науки Республики Дагестан:** создан раздел «Государственный контроль в сфере отдыха и оздоровления детей» (<https://dagminobr.ru/activity/8928>), при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования используются формы проверочных листов, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 8 июля 2022 года № 769: https://dagminobr.ru/activity/8864.**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан:** приказ «Об утверждении форм проверочных листов, применяемых при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве Республики Дагестан», в целях проведения общественных обсуждений, размещен по ссылке: <http://www.mintransdag.ru>, (прошел оценку регулирующего воздействия). Проект приказа в настоящее время направлен в прокуратуру Республики Дагестан.**Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан:** Приказ от 29 января 2020 года № 29-ОД «Об утверждении проверочных листов (списков контрольных вопросов)» прошел публичное обсуждение в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия и размещен на официальном сайте (daggji.edag.ru).**Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан:** Разработаны и утверждены проверочные листы, предусмотренные при проведении плановых контрольных(надзорных) мероприятий; проведено общественное обсуждение проекта нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа путем размещения на официальном сайте контрольного (надзорного) органа.**Комитет по ветеринарии Республики Дагестан:**<http://dagvetkom.ru/publichnye-meropriyatiya>.**Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан:** приказ от 15 марта 2023 года № 30-ОД «Об утверждении формы проверочного листа, (списка контрольных вопросов),применяемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов» зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Дагестан в установленном порядке 24 марта 2023 года за регистрационным номером 6549 и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo-e-dag.ru) № 05025010881 от 24 марта 2023 года, для включения в федеральный регистр |
| **Б2.5.** | Доля предупреждений от общего числа наказаний, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.5.1. Разработка программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  | 25 декабря 2023 года | **Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан:** разработана, утверждена программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и размещена на официальном сайте.**Министерство юстиции Республики Дагестан:** приказом от 6 декабря 2022 года № 226-ОД утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлениирегионального государственного контроля (надзора) (<https://minyust.edag>.ru/activity/4528).**Министерство образования и науки Республики Дагестан:** на официальном сайте размещена разработанная Программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2023 год: https://dagminobr.ru/activity/8874.**Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан:** программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям утверждена Приказомот 15 ноября 2021 года № 232-ОД «Об утверждении программ профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории Республики Дагестан и регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности.**Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан:** разработаны программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.**Комитет по ветеринарии Республики Дагестан:**http://dagvetkom.ru/nparf-i-rd-v-oblastiobrashcheniyaszhivotnymi-bezvladeltsev/item/id/234 |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | От контрольных (надзорных) органов получена информация о разработке программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и их размещении на официальных сайтах ведомств |
|  |  | территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.5.2. Размещение на официальных сайтах контрольных (надзорных) органов утвержденной программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | 25 декабря 2023 года | **Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан:** разработана, утверждена и размещена на официальном сайте программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.**Министерство юстиции Республики Дагестан:** приказом Министерства юстиции Республики Дагестан от 6 декабря 2022 года № 226-ОД утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям(https://minyust.edag.ru/activity/4528).**Министерство образования и науки Республики Дагестан:** на сайте размещена разработанная Программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2023 год (https://dagminobr.ru/activity/8874).**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан:** 22 декабря 2022 года утверждены программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям <http://www.mintransdag.ru/file/download/9938>, <http://mintransdag.ru/file/download/9567>. **Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан:** Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденная приказом от 15 ноября 2021 года № 232-ОД «Об утверждении программ профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям» размещена на официальном сайте (daggji.edag.ru).**Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан:** Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям размещены на сайте.**Комитет по ветеринарии Республики Дагестан:**http://dagvetkom.ru/nparf-i-rd-v-oblastiobrashcheniyaszhivotnymi-bezvladeltsev/item/id/234 |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | От контрольных (надзорных) органов получена информация о разработке программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и их размещении на официальных сайтах ведомств |
|  |  | территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
| **Б2.6.** | Доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.6.1. Проведение категоризации объектов контроля (надзора) в соответствии с утвержденными критериями рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | 25 декабря 2023 года | **Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан:** проведена категоризация объектов контроля (надзора) в соответствии с утвержденными критериями рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.**Министерство юстиции Республики Дагестан:** реестр подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых осуществляется региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан с установленной категорией риска причинения вреда, размещен на официальном сайте (https://minyust.edag.ru/activity/4527).**Министерство образования и науки Республики Дагестан:** на официальном сайте создан раздел «Государственный контроль в сфере отдыха и оздоровления детей» (<https://dagminobr.ru/activity/8928>), На основании приказа от 14 сентября 2022 года № 04-02-2-1281/2 объекты федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования отнесены к категориям высокого, среднего и низкого риска причинения вреда охраняемым законом ценностям: https://dagminobr.ru/activity/8876.**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан:** категоризация объектов контроля (надзора) в сфере перевозокпассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Дагестан, в соответствии с утвержденными критериями рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям размещена на официальном сайте http://mintransdag.ru/file/download/9405.**Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан:** в настоящее время проводится процедура открытого конкурса по многоквартирному отбору управляющих организаций Республики Дагестан, по результатам которой работа по внесению информации по объектам контроля в реестр категорированных объектов Единого реестра видов контроля будет продолжена.**Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан:** проведена категоризация объектов контроля (надзора) в соответствии с утвержденными критериями рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.**Комитет по ветеринарии Республики Дагестан**: http://dagvetkom.ru/nparf-i-rd-v-oblastiobrashcheniyaszhivotnymi-bezvladeltsev/item/id/234 |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | От контрольных (надзорных) органов получена информация о разработке программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и их размещении на официальных сайтах ведомств |
|  |  | территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
| **Б2.7.** | Доля профилактических мероприятий в общем числе контрольно-надзорных мероприятий в субъекте Российской Федерации, процентов | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.7.1. Увеличение доли профилактических мероприятий в общем числе контрольных (надзорных) мероприятий. Положением о виде контроля устанавливаются контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые в рамках конкретного вида контроля | 25 декабря 2023 года | Анализ проведенных профилактических мероприятий в общем числе контрольных (надзорных) мероприятий формируется по итогам года и будет представлен к 25 декабря 2023 года |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | По результатам индекса административного давления на бизнес за 2022 год доля профилактических мероприятий в общем числе контрольных (надзорных) мероприятий составила 80 процентов, что на 53 процентов выше значений 2021 года |
|  |  | территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.7.2. Подготовка и размещение утвержденного доклада о правоприменительной практике на официальном сайте контрольного (надзорного) органа  | 25 декабря 2023 года | **Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан:** ежегодно готовится и размещается утвержденный доклад о правоприменительной практике на официальном сайте.**Министерство юстиции Республики Дагестан:** подготовлен и размещен на официальном сайте доклад о правоприменительной практике(https://minyust.edag.ru/activity/4527).**Министерство образования и науки Республики Дагестан:** на официальном сайте создан раздел «Государственный контроль в сфере отдыха и оздоровления детей» (https://dagminobr.ru/activity/8928).**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан:** в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 и 2023 годах контрольно-надзорные мероприятияв отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не проводились.**Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан:** приказ от 7 марта 2023 года № 42-ОД подготовлен и размещен на официальном сайте (daggji.edag.ru).**Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан:** доклад о правоприменительной практике размещен на официальном сайте http://mprdag.ru. **Комитет по ветеринарии Республики Дагестан**: http://dagvetkom.ru/doklad-obosushchestvleniigosudarstvennogo-kontrolya-nadzora |
|  |  | территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
| **Б2.Х2** | Количество контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении субъектов МСП | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.Х2.1. Сбор информации о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях у органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контрольно-надзорных действий, и ОМСУ в отношении субъектов МСП | ежеквартально | Органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление регионального контроля надзора, проведено 15 плановых мероприятий и проверок, 566 внеплановых проверок и 1332 визит. Муниципальными образованиями плановые и внеплановые проверки не проводятся ввиду введённого моратория постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 |
| **Б3.****Б3.1.** | Региональный Совет при Главе Республики Дагестан по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Республике Дагестан, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.1.1. Информационное освещение хода подготовки и проведения заседаний Совета | ежеквартально | В 2023 году было проведено 2 инвестиционного совета:https://t.me/AgentstvoRD/2047;https://t.me/AgentstvoRD/1661;https://t.me/AgentstvoRD/1662 |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.1.2. Размещение на главной странице Инвестиционного портала Республики Дагестан ссылки на форму заказа гостевого пропуска и направления инициатив и вопросов для рассмотрения на заседании Совета | 25 декабря 2023 года | Ссылка на форму заказа гостевого пропуска размещена на главной странице Инвестиционного портала Республики Дагестан: http://dagestaninvest.ru/pages/Investiczionnyj-sovet/ |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.1.3. Рассмотрение инициатив, выдвинутых предпринимателями | 25 декабря 2023 года | На всех мероприятиях проводится работа по сбору поступивших инициатив, предложений и рекомендаций от предпринимателей, которые рассматриваются совместно с Общественным советом, созданным в 2023 году |
| **Б3.2.** | Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан | Б3.2.1. Обеспечение функционирования дополнительного канала прямой связи с Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан - «Делового клуба» в составе ведущих деловых объединений, предпринимателей региона, представителей органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления для выработки новых механизмов взаимодействия бизнеса и власти, принятия готовых решений для создания благоприятных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в республике | 20 декабря 2023 года | Информация размещена на официальном сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | Информация размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления: ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район», МР «Буйнакский район», ГО «город Кизилюрт», ГО «город Кизляр», ГО с ВД «город Махачкала», МР «Каякентский район», МР «Курахский район», МР «Рутульский район», МР «Табасаранский район», МО «Хивский район».**Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **Б3.3.** | Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом власти) организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.3.1. Обеспечение функционирования режима «одного окна» для взаимодействия с органами исполнительной власти при осуществлении государственной поддержки предпринимателям. Внесение необходимых изменений в законодательство Республики Дагестан | ежемесячно(до 10-го числа) | Разработано и утверждено постановление Правительства Республики Дагестан от 21 июля 2023 года № 303 «Об утверждении Порядка (регламента) взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан и субъектов инвестиционной деятельности по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и Положения о формировании и ведении реестра инвестиционных проектов Республики Дагестан». Форма соглашения разработана и направлена в Министерство юстиции Республики Дагестан на государственную регистрацию от 26 сентября 2023 года № 47-3971/23 |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан:** создан Центр консультирования предприятий, предоставляющий субъектам промышленной деятельности консультации по всем действующим федеральным и региональным мерам государственной поддержки по принципу «единое окно».**Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан:** информация о сопровождении реализуемых инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса Республики Дагестан ежемесячно представляется в Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | Информация размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления: ГО «город Хасавюрт», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район», МР «Буйнакский район», ГО «город Избербаш», ГО «город Каспийск», МО «Гунибский район», МР «Казбековский район», МР «Каякентский район», МР «Ногайский район», МР «Сулейман-Стальский район», МО «Хивский район».МО «Хасавюртовский район» созданы ТОСПЫ (удаленные окна) приема граждан по принципу «одного окна» в сельских поселениях.**Остальными органами местного самоуправления информация не представилена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.3.2. Анализ регламентов предоставления услуг органами, оказывающими государственную поддержку субъектам МСП, в целях повышения их качества и оперативности. При необходимости – внесение изменений | 1 октября2023 года | Согласно постановлению Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2019 года № 120 имеются 4 услуги, оказывающие государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Приказ Министерства труда и социального развития Республики Дагестан от 22 августа 2014 года № 12-793 не соответствует Правилам разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 8 апреля 2022 года № 83. Новый проект находится на стадии разработки. Республиканского административного регламента по предоставлению услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских и иных организаций индивидуальных предпринимателей не имеется. В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Министерство здравоохранения Республики Дагестан осуществляет переданные полномочия по лицензированию отдельных видов деятельности. В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фелерации» по вопросам осуществления полномочий, в том числе административные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в части переданных полномочий, издает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | Информация размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления: ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МР «Ахтынский район», МР «Буйнакский район», ГО «город Буйнакск», ГО «город Дагестанские Огни», ГО «город Избербаш», ГО «город Каспийск», ГО «город Кизилюрт», ГО с ВД «город Махачкала», МР «Каякентский район», МР «Ногайский район», МР «Рутульский район», МР «Табасаранский район», МО «Хивский район».**Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **Б3.Х5.** | Оценка репутации состояния инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.Х5.1. Удовлетворенность процессом сопровождения инвестора со стороны субъекта Российской Федерации при запуске инвестиционного проекта | 25 декабря 2023 года | В рамках внедрения инвестиционного стандарта Деловой группой проведен опрос респондентов анонимном формате реализации элементов регионального инвестиционного стандарта и поддержке предпринимательского сообщества со стороны Республики Дагестан |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | Указанные вопросы включены в проводимый ежегодный опрос предпринимательского сообщества Республики Дагестан. Результаты опроса будут направлены в Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.Х5.2. Удовлетворенность условиями для ведения бизнеса, а также открытия нового бизнеса за последние 3 года | 25 декабря 2023 года | Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан направлено письмо от 22 декабря 2022 года № 05-156/22 о создании совместной рабочей группы для проведения опроса. По представленной информации, опрос по данному пункту будет включен в ежегодный опрос предпринимателей, который будет проводиться в декабре 2023 года |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | Опрос будет проводиться в IV квартале 2023 года |
| **Б4.****Б4.1.** | Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.1. Модернизация существующего Инвестиционного портала Республики Дагестан с ежедневной актуализацией размещенной на портале информации. Модернизация в части повышения удобства навигации, возможности расширения функционала (добавление языков, обновление личного кабинета, создание мобильной версии портала), продвижение портала региона в популярных социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, где также создание официальных страниц организации. Еженедельный мониторинг состояния, функционирования и наполнения портала | 20 декабря 2023 года (далее – еженедельно) | Инвестиционный портал Республики Дагестан модернизирован, на постоянной основе размещается актуальная информация |
|  |  | Агентство информации и печати Республики Дагестан | Б4.1.2. Информационная поддержка и регулярный репост новостных материалов об изменениях в экономике Республики Дагестан на ресурсах республиканских СМИ | ежемесячно | Республиканские средства массовой информации на своих Интернет-ресурсах регулярно размещают и репостят новостные материалы об изменениях в экономике Республики Дагестан. Также на официальных сайтах республиканской газеты «Дагестанская правда» и РИА «Дагестан» есть рубрики «Экономика», где публикуются аналитические материалы и новости об экономическом развитии региона |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | На постоянной основе осуществляется репост основных новостных материалов об изменениях в экономике Республики Дагестан на официальном телеграмм-канале |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | Информация размещается на официальном сайте Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан, в телеграмм-канале и в республиканских СМИ |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.3. Размещение и проверка актуальности описания мер поддержки инвестиций и инвестиционных проектов с указанием размера финансирования (для финансовых мер) | ежемесячно | На официальном сайте размещена актуальная информация в части описания мер поддержки инвестиций и инвестиционных проектов с указанием размера финансирования |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.4. Обеспечение функционирования через Инвестиционный портал Республики Дагестан линии прямых обращений и линии обращений для получения мер поддержки инвесторов и инвестиционных проектов, включая размещение описания последовательности действий (пошаговая инструкция или инфографика)  | 25 декабря 2023 года | На инвестиционном портале Республики Дагестан в разделе «[Fasttrack. Региональный инвестиционный стандарт](http://investdagestan.ru/pages/activity/)» – «Сопровождение инвестиций» создан раздел «Линии прямых обращений и обращений для получения мер поддержки инвесторов и инвестиционных проектов», в котором размещена «Информация о линии» с ссылками на «форму обращения» и «пошаговую инструкцию» |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.5. Размещение актуальной информации о планируемых и реализуемых на территории Республики Дагестан инвестиционных проектах  | постоянно | На официальном сайте размещен реестр инвестиционных проектов Республики Дагестан, который на постоянной основе актуализируется |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.6. Обеспечение соответствия представленной на Инвестиционном портале Республики Дагестан информации на русском и английском языках | постоянно | На Инвестиционном портале Республики Дагестан предусмотрено представление информации на русском и английском языках |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.7. Обеспечение внесения на инвестиционную карту актуальную информацию о доступной инфраструктуре для размещения производственных и иных объектов инвесторов (государственные и частные: промышленные площадки, промышленные парки, технологические парки, бизнес-инкубаторы, центры кластерного развития), объектах необходимой транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры региона  | 25 декабря 2023 года | В соответствии с регламентом ведения и наполнения инвестиционной карты Республики Дагестан на постоянной основе актуализируется информация для наполнения слоев карты |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.8. Создание возможности удобного пользования Инвестиционным порталом Республики Дагестан через смартфон, мобильный телефон, планшет  | 25 декабря 2023 года | Инвестиционный портал Республики Дагестан предусматривает возможность удобного пользования порталом через смартфон, мобильный телефон, планшет |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.9. Обеспечение актуальности новостного раздела Инвестиционного портала Республики Дагестан | постоянно | На Инвестиционном портале Республики Дагестан актуальность новостного раздела обеспечивается регулярно. По итогам выездных мероприятий инвестиционных проектов информация о реализации размещена на официальных источниках <http://mspinvestrd.ru/><https://t.me/AgentstvoRD> |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.10. Обеспечение возможности электронного формата взаимодействия с инвесторами (в том числе наличие личного кабинета инвестора, электронных сервисов для инвесторов и т.д.)  | 25 декабря 2023 года | На Инвестиционном портале Республики Дагестан предусмотрены возможность электронного формата взаимодействия с инвесторами, в том числе наличие личного кабинета инвестораhttp://dagestaninvest.ru/office |
| **Б5.****Б5.1.** | Оценка эффективности институтов поддержки экспорта, средний балл | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан  | Б5.1.1. Информационная и консультационная поддержка по вопросам экспортной деятельности | ежемесячно | Представители Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан регулярно принимают участие в мероприятиях, организованных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «Российский экспортный центр», по мерам государственной поддержки экспорта, по итогам которых информационно-справочные материалы направляются в адрес предприятий Республики Дагестан. По итогам церемонии награждения победителей и призеров окружной премии РЭЦ «Экспортер года» 2023 по Северо-Кавказскому федеральному округу предприятиям Республики Дагестан разослана брошюра, подготовленная Министерством экономического развития Российской Федерации, по мерам государственной поддержки внешнеэкономической деятельности |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | В целях оказания информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в республике создано АНО «Центр поддержки экспорта (оказано 39 консультаций) |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | Регулярно промышленным предприятиям оказывается информационная и консультационная поддержка по вопросам экспортной деятельности |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | На постоянной основе осуществляется консультирование экспортно ориентированных предприятий агропромышленного комплекса по мерам господдержки для увеличения объемов производства продукции и мерам, направленным на государственную поддержку логистики |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.2. Организация деловых миссий и визитов руководства Республики Дагестан за рубеж | по мере необходимости | Проведены следующие выездные мероприятия: участие в международной выставке «InterFood Azerbaijan 2023» - 28-я Азербайджанская Международная выставка «Пищевая промышленность» в городе Баку (Азербайджан); Международная выставка охоты, рыбалки и активного отдыха в городе Алматы (Казахстан); организована реверсная бизнес-миссия из Республики Беларусь с участием 4 СМСП; организована международная бизнес-миссия в Азербайджан с участием 5 СМСП; организована международная бизнес-миссия в Казахстан с участием 3 СМСП; организована Конференция «Экспортный навигатор 4.0»; организован Региональный конкурс «Экспортер года»; участие в выездах в районы Дагестана в составе делегации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях донесения информации о существующих формах поддержки |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.3. Оказание поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, официально зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Республики Дагестан, ведущим экспортную деятельность в поиске иностранных партнеров | на постоянной основе | Работа по поиску иностранных партнеров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» ведется на постоянной основе |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан совместно с торговыми представительствами за рубежом (Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Арабская Республика Египет, Республика Молдова) оказано содействие ЗАО «Мушарака» в поиске потенциальных партнеров |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.4. Обеспечение справочной информацией о зарубежных рынках сбыта, а также о проводимых за рубежом деловых мероприятиях | ежемесячно | Проведены выездные мероприятия: организовано участие в международных выставках, таких как: «InterFood Azerbaijan 2023» -28-я Азербайджанская Международная выставка «Пищевая промышленность» в Баку (Азербайджан); Международная выставка охоты, рыбалки и активного отдыха в городе Алматы (Казахстан); организована реверсная бизнес-миссия из Республики Беларусь с участием 4 СМСП; организована международная бизнес-миссия в Азербайджан с участием 5 СМСП; организована международная бизнес-миссия в Казахстан с участием 3 СМСП; организована Конференция «Экспортный навигатор 4.0»; организован Региональный конкурс «Экспортер года»; участие в выездах в районы Дагестана в составе делегации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях донесения информации о существующих формах поддержки |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | На регулярной основе экспортно ориентированным предприятиям региона направляются поступающие предложения по участию в деловых мероприятиях, проводимых в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе перечни субсидируемых АО «Российский экспортный центр» зарубежных презентационно-выставочных мероприятий. Также проведена работа с торговыми представительствами за рубежом (Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Арабская Республика Египет, Республика Молдова) по оказанию содействия ЗАО «Мушарака» в поиске потенциальных партнеров |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Б5.1.5. Организация приема делегаций зарубежных предпринимателей | по меренеобходимости | В январе 2023 года делегация сотрудников Государственного Агентства по туризму Азербайджанской Республики посетила Республику Дагестан, в рамках визита проведена рабочая встреча с представителями Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан для обсуждения вопросов сохранения и популяризации культуры, традиций, быта и ремесел малочисленных народов.В период с 25 по 28 апреля 2023 года Республику Дагестан посетила делегация авиакомпании Private joint stock company «Pars Golden Sky» из Исламской Республики Иран с целью проведения переговоров и рассмотрения возможности открытия грузовых и пассажирских рейсов, а также создания на территории Республики Дагестан международного логистического хаба. С 9 по 12 августа 2023 года состоялся визит официальной делегации Алжирской Народной Демократической Республики в целях расширения внешнеэкономического сотрудничества между двумя республиками. В рамках визита делегация провела встречу для обсуждения вопроса возможного сотрудничества в сферах туризма, образования, строительства, сельского хозяйства, энергетики.С 30 мая по 1 июня 2023 года Республику Дагестан посетила делегация Посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации с целью проведения переговоров о сотрудничестве Республики Дагестан с Республикой Таджикистан.В период с 4 по 6 июня 2023 года в Республику Дагестан осуществлен визит делегации Республики Узбекистан с целью проведения встречи с руководством Республики Дагестан и проведения восьмого заседания Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.В период с 26 по 30 июня 2023 года туркменские и российские логистические компании под руководством Торгового представителя Российской Федерации в Туркменистане А.Ю. Елизарова посетили Республику Дагестан. В рамках пребывания туркменской делегации проведены встречи с руководством АО «Махачкалинский морской торговый порт» и произведен осмотр территории для ознакомления с особенностями порта. Также на площадке ГБУ «Дом дружбы» состоялась встреча с представителями туркменских и российских логистических компаний, в ходе которой обсуждены вопросы организации перспективных направлений грузооборота и паромных переправ между торговыми портами Махачкалы и Туркменбаши |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | В 2023 году организована реверсная бизнес- миссия из Республики Азербайджан, Беларуси и Таджикистана |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | В период с 19 по 20 января 2023 года руководство Республики Дагестан приняло участие в работе в Российско-Туркменского бизнес-форума, который состоялся в городе Ашхабаде (Туркменистан).2 февраля 2023 года представители Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан приняли участие в ВКС под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова по вопросам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах Российской Федерации.16 февраля 2023 года приняли участие в Межправительственной комиссии под председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Д.В. Вольвача по вопросу обсуждения совместных российско-узбекских проектов.20-21 февраля 2023 года делегация Республики Дагестан во главе с Председателем Правительства Республики Дагестан А.М. Абдулмуслимовым посетила Азербайджанскую Республику.28 февраля 2023 года руководство Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в формате ВКС приняли участие в заседании рабочей группы по мониторингу ситуации в сфере заготовки, переработки и реализации шерсти в Российской Федерации, организованном Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.28 февраля 2023 года принято участие в 5-м заседании Российско-Иранской рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству, организованном Министерством экономического развития Российской Федерации |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | В текущем году организация приема делегации зарубежных предпринимателей не осуществлялась. В случае приема делегации зарубежных стран организация будет согласована с Представительством МИД России в Махачкале, а также уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан в сфере международных и внешнеэкономических связей- Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан |
|  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан |  |  | В соответствии с отраслевой спецификацией и по мере необходимости принимается участие в организации приема делегаций зарубежных предпринимателей |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.6. Содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями зарубежного законодательства, сертификация продукции, защита интеллектуальной собственности. Проведение обучающих семинаров и совещаний с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими экспортную деятельность | 25 декабря 2023 года | АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» проведено 2 семинара |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.7. Размещение информации об экспортной деятельности в Республике Дагестан в СМИ, различных информационных каналах, на сайтах Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. Помощь в развитии экспортной деятельности через каналы электронной торговли | ежемесячно | АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» опубликовано 30 публикаций |
| **Б5.2.** | Доля несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП в общем объеме выручки субъектов МСП в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.2.1. Увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП в общем объеме выручки субъектов МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2023 года | В 2023 году доля несырьевого неэнергетического экспорта составила 103 процента по сравнению с 2022 годом |
| **Б5.3.** | Доля субъектов МСП, осуществляющих экспортную деятельность, в общей численности субъектов МСП в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.3.1. Увеличение доли выручки субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в сфере несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП, в общем объеме выручки субъектов МСП в Республике Дагестан  | 25 декабря 2023 года | Доля субъектов МСП, осуществляющих экспортную деятельность, составила 103 процента по сравнению с 2022 годом |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.3.2. Увеличение доли экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности субъектов МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2023 года | Доля субъектов МСП, осуществляющих экспортную деятельность, составила 110 процентов по сравнению с 2022 годом |
| **Б5.4.** | Оценка региональных Центров поддержки экспорта, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.4.1. Повышение эффективности АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан | ежеквартально | АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» проведены 2 бизнес - миссии (Азербайджан и Казахстан), 2 выставки (Алмата и Баку), 1 конференция на тему: «Экспортный навигатор 4.0 |
| 152 субъекта предпринимательства получили консультационные услуги |
| **Б6.Х.****Б6.Х1.** | Соблюдение субъектом Российской Федерации положений региональной инвестиционной декларации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.X1.1. Проведение ежеквартального мониторинга исполнения обязательств Республики Дагестан перед инвестором | ежеквартально | Проводится ежеквартальный мониторинг исполнения обязательств Республики Дагестан перед инвестором (новые инвестиционные проекты Республики Дагестан, масштабные инвестиционные проекты) |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан не поступали жалобы субъектов предпринимательской деятельности, реализующих на территории Республики Дагестан инвестиционные проекты, на неисполнение перед ними обязательств со стороны Республики Дагестан |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.X1.2. Соблюдение принципа «достоверности» – обеспечение соответствия информации, размещаемой в инвестиционной декларации, с информацией, содержащейся в иных нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации, а также государственных информационных ресурсах, являющихся первоисточником данных | 1 августа2023 года,1 октября2023 года,1 января2024 года | Принцип «достоверности» – обеспечение соответствия информации, размещаемой в инвестиционной декларации - соблюден. В соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации подготовлен проект указа Главы Республики Дагестан о внесении изменений в Инвестиционную декларацию, который в установленном порядке представлен в Правительство Республики Дагестан |
| **Б6.Х2.** | Качество реализации инвестиционной карты субъекта Российской Федерации | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.Х2.1. обеспечение соответствия информации, размещаемой на инвестиционной карте, информации, содержащейся в государственных информационных ресурсах, являющихся первоисточником данных | ежеквартально | Соблюдается обеспечение соответствия информации, размещаемой на инвестиционной карте,информации, содержащейся в государственныхинформационных ресурсах, являющихся первоисточником данных, в соответствии с распоряжением Главы Республики Дагестан от 14 декабря 2022 года № 180-рг |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  |  | Соблюдается обеспечение информации, размещаемой на инвестиционной карте, данным содержанием в государственных информационных системах, в соответствии с распоряжением Главы Республики Дагестан от 14 декабря 2022 года № 180-рг |
|  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан |  |  | Предоставляются соответствующие данные для разработки инвестиционной карты |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | В Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан письмом от 19 сентября 2023 года № 02/4485-08/23 направлена актуальная информация о действующих мерах поддержки субъектов сферы промышленности |
|  |  | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан |  |  | **Информация не представлена** |
| **Б6.Х3.** | Эффективность работы инвестиционного комитета субъекта Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.Х3.1. Размещение информации об эффективности работы инвестиционного комитета Республики Дагестан на Инвестиционном портале Республики Дагестан (состав комитета, график заседаний, результаты рассмотрения обращений) | ежеквартально | Информация размещена на официальном сайте:(http://dagestaninvest.ru/pages/Investiczionnyj-komitet/) |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) | Б6.Х3.3. Проведение опроса юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, официально зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Республики Дагестан, получавших услуги инвестиционного комитета, об эффективности работы инвестиционного комитета, в том числе о компетентности членов инвестиционного комитета | 1 августа2023 года,1 октября2023 года,1 декабря2023 года | По информации Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан, опрос предпринимателей на тему: «Административный климат Республики Дагестан», в том числе об эффективности работы инвестиционного комитета и компетентности его членов, проводятся результаты раз в год. Будут представлены в конце 2023 года. Агентством направлено письмо в Ассоциацию «БИСОМ» с просьбой о рассмотрении возможности проведения такого опроса до 1 октября 2023 года |
| **Б6.Х4.** | Соблюдение субъектом Российской Федерации положений региональной Инвестиционной декларации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.Х4.1. Размещение информации о проведении инвестиционного комитета Республики Дагестан на инвестиционном портале Республики Дагестан | по мере необходимости | Заседание инвестиционного комитета проведено 12 июля 2023 года, информация размещена на сайте: (http://dagestaninvest.ru/pages/Investiczionnyjkomitet/) |
| **В1.****В1.1.** | Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, процент | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | В1.1.1. Реализация мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2017 года № 307 | 1 декабря 2023 года | Показатель складывается из доли дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в оперативном управлении ГКУ «Дагестанавтодор», и доли дорог местного значения, находящихся в ведении муниципальных образований Республики Дагестан |
| **В1.2.** | Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети на территории субъекта Российской Федерации, средний балл | Агентство информации и печати Республики Дагестан | В1.2.1. Освещение в средствах массовой информации реализуемых работ по ремонту автомобильных дорог, в том числе содействие в освещении семинара-совещания Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан, проводимого совместно с органами местного самоуправления Республики Дагестан в рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» | ежемесячно | На информационной ленте РИА «Дагестан», в программе «Время новостей Дагестана» на РГВК «Дагестан», на страницах и в сетевой версии республиканского издания «Дагестанская правда» освещается ход работ по ремонту автомобильных дорог, открытие новых дорожных объектов, муниципальные мероприятия |
|  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан |  |  | На постоянной основе информация о реализуемых работах по ремонту автомобильных дорог, в том числе в рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги», размещается на официальном сайте (<http://www.mintransdag.ru/>) и в социальных сетях |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | В ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район», МР «Буйнакский район», ГО «город Дагестанские Огни», ГО «город Избербаш», ГО «город Каспийск», ГО «город Кизилюрт», МО «Гунибский район», МР «Казбековский район», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Ногайский район», МР «Рутульский район», МР «Сулейман-Стальский район», МР «Табасаранский район», МО «Хивский район», МР «Магарамкентский район» информация о ремонте автомобильных дорог освещается в СМИ и на официальных сайтах районов.**Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **В1.Х1.** | Отношение протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с покрытием переходного типа на территории субъекта Российской Федерации и протяженности грунтовых автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации к общей протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, процент | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | В1.Х1.1. Проведение мероприятий, направленных на уменьшение протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с покрытием переходного типа на территории Республики Дагестан и протяженности грунтовых автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Дагестан к общей протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Дагестан | 25 декабря 2023 года | Данный показатель складывается из протяженности дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в оперативном управлении ГКУ «Дагестанавтодор», и протяженности дорог местного значения, находящихся в ведении муниципальных образований Республики Дагестан |
| **В1.3.** | Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в субъекте Российской Федерации, средний балл | Министерство цифрового развития Республики Дагестан  | В1.3.1. Анализ существующего рынка предоставления услуг связи с целью определения текущего состояния покрытия территории Республики Дагестан с целью улучшения качества связи. Информирование о вновь вводимых станциях сотовой связи | 1 сентября2023 года | Общий объем предоставленных услуг в сфере связи вырос на 1,6 процентов по сравнению с предыдущим годом и на 13,6 процентов по сравнению с 2015 годом. Развитие сети подвижной радиотелефонной связи и широкополосного доступа к сети «Интернет» в отдаленных и труднодоступных районах республики остается приоритетным направлением в связи с увеличивающимся потоком туристов и гостей. В Республике Дагестан 4 крупных оператора сотовой связи, суммарный объем запланированных инвестиций на развитие сети радиодоступа для подвижной радиотелефонной связи составил 1,9 млрд рублей. Также, реализуется социальный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0», который направлен на строительство сети подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. Реализацией проекта УЦН занимается ПАО «Ростелеком», и в текущем году общий объем вложений составит порядка 380,0 млн рублей федеральных средств. Однако существует ряд проблем, которые оказывают негативное влияние на развитие сферы связи, таких, как проблемы радиофобии у граждан, связанные с несогласием на постройку антенно-мачтовых сооружений вблизи жилых районов, а также недостаток земельных участков для строительства объектов связи. При этом операторами связи регулярно осуществляются реализуемые инвестиционные проекты по модернизации существующей сети и увеличению зоны покрытия сотовой связи |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | В МО «Акушинский район», МО «Гунибский район», МР «Ногайский район», МР «Рутульский район», МР «Магарамкентский район» функционируют 3 оператора связи (Билайн, МТС, Мегафон).В ГО «город Хасавюрт», МР «Ахтынский район», МО «Хивский район», ГО «город Избербаш» текущее состояние покрытия сигнала соответствует требованиям и стандартам.В ГО «город Кизилюрт» функционируют 4 оператора связи (Билайн, МТС, Мегафон, YOTA).В МР «Казбековский район» установлена вышка сотовой связи в селении Дылым.В МР «Табасаранский район» все 74 населенных пункта освещены услугами связи.В МО «Хасавюртовский район» рынок предоставления услуг связи осуществляется через действующие вышки сотовой связи.**Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан | В1.3.2. Организация мониторинга состояния телекоммуникационной отрасли Республики Дагестан. Подготовка предложений по развитию отрасли  | 1 сентября 2023 года | Проводится ежегодный опрос предпринимателей и граждан о качестве телекоммуникационных услуг по показателю «Удовлетворенность качеством телекоммуникационных услуг в субъекте Российской Федерации». Опрос проводится по трем категориям: «Качество мобильной связи», «Качество и доступность широкополосного доступа к сети «Интернет», «Удовлетворенность услугами мобильной связи и интернетом» |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан | В1.3.3. Создание условий для развития телекоммуникационных услуг в горных труднодоступных районах Республики Дагестан | 1 декабря2023 года | В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 1342 населенных пунктах установлены современные узлы связи. Высокоскоростным интернетом обеспечены практически все удаленные и труднодоступные населенные пункты. В рамках второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства» (проект УЦН 2.0), который включает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек в период с 2022 по 2030 год в текущем году планируется обеспечить качественными услугами связи 76 населенных пунктов. За первое полугодие 2023 года установлено 36 базовых станций |
| **В1.4.** | Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальные (промышленные) парки и технопарки), находящимися на территории субъекта Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В1.4.1. Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальные (промышленные) парки и технопарки), находящимися на территории субъекта Российской Федерации  | постоянно | Создано 7 индустриальных парков, в том числе 3 государственных и 4 частных: индустриальный парк «Тюбе», индустриальный парк «КИП Пром Каспий», частный парк «Фотон», частный парк «Кристалл Сити», частный парк «Промпарк «Дагдизель», индустриальный парк «НогайПром», частный парк «Эльдаг». Общая площадь индустриальных парков составляет 430,6 га. Резидентом индустриальных парков и их управляющим компаниям предоставляются в течение 5 лет налоговые преференции в виде льгот по налогу на имущество (0 процентов) и по налогу на прибыль (13,5 процентов). Бюджетные инвестиции в строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры индустриальных парков Республики Дагестан составили порядка 2 млрд рублей (из федерального бюджета 1455 млн рублей, из республиканского бюджета 531 млн рублей). В реестр резидентов ТОСЭР включено 13 предприятий, в рамках реализации инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР создано 529 рабочих мест и привлечено 2621,6 млн рублей инвестиций. В реестр резидентов: ТОСЭР «Каспийск» включено 7 предприятий (28,0 процентов от плана на 2023 год), общий объем привлеченных инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов составил 1213,4 млн рублей (32,4 процента от плана на 2023 год), создано 422 рабочих места (35,3 процентов от плана на 2023 год); ТОСЭР «Дагестанские Огни» включено 9 предприятий (69,2 процента от плана на 2023 год), общий объем привлеченных инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов составил 1408,2 млн рублей (130,4 процентов плана на 2023 год), создано 107 рабочих мест (25,5 процентов от плана на 2023 год) |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан |  |  | В перечне содержится 106 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе 28 земельных участков. Перечень утвержден распоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 26 февраля 2021 года № 45 (с изменениями от 7 июня 2023 года № 361). Распоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 7 июня 2023 года № 361 в перечень включены 2 объекта движимого и 10 объектов недвижимого имущества. В целом в 2023 году перечень увеличен на 12 процентов |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | На территориях индустриальных парков «КИП Пром Каспий» в моногороде Каспийске и «Долина новых идей и технологий (Тюбе)» в Кумторкалинском районе для реализации инвестиционных проектов созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. В настоящее время к объектам инженерной инфраструктуры индустриального парка «КИП Пром Каспий» в моногороде Каспийске подключены 4 предприятия: АО «Завод им. Гаджиева», ООО «ДагПолимер», ООО «Каспийский завод стекловолокна» и ООО «Экотар».К объектам инфраструктуры индустриального парка «Долина новых идей и технологий (Тюбе)» подключены 3 предприятия: ООО «Салаватстекло Каспий», АО «Керамогранит Дагестан», ООО «Трансметаллстрой» |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан | В1.4.2. Привлечение резидентов на площади индустриальных парков | 1 декабря2023 года | На территории индустриального парка «Тюбе» выделены земельные участки площадью порядка 60 га для осуществления деятельности по реализации проектов по производству строительных материалов (ГК «Рашман»), мебели (ООО «Массив-Про»), железобетонных изделий (ООО «Прайм»), асфальтно-бетонной продукции (ООО «Строй-Арсенал»), изделий из древесины (ООО «Дагестан» Кварц»). Кроме того, в текущем году на площадке индустриального парка «Фотон» размещено ООО «Каспий Картон» |
| **В1.Х2.** | Количество номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения на 100 млрд руб.ВРП субъекта Российской Федерации, шт./100 млрд руб. | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан | В1.Х2.1. Увеличение обеспеченности региона гостиницами высшей категории | 25 декабря 2023 года | Общее количество номеров высшей категории классифицированных гостиниц и аналогичных средства размещения составляет 620 единиц |
| **В2.****В2.1.** | Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет, средний балл | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | В2.1.1. Обеспечение сокращения срока проведения государственного кадастрового учета | постоянно | Приказом Управления Росреестра по Республике Дагестан от 18 февраля 2022 года № П/026 «Об установлении сроков предоставления государственных услуг в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан» установлены сокращенные сроки государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Во всех случаях подачи заявителями документов на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг сокращены максимальные сроки предоставления услуг, установленные статьей 16 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» установлен срок предоставления услуги 3 рабочих дня |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | С 1 мая 2022 года сокращены сроки оформления документов в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства, строительства гаража для собственных нужд, индивидуального жилищного строительства, в отношении зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства, расположенных на таких земельных участках. При электронной регистрации - 3 дня, при подаче документов через ГАУ РД «МФЦ в РД» 5 дней |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | В2.1.2. Популяризация использования электронных услуг Росреестра. Размещение сведений об электронных услугах Росреестра в СМИ, социальных сетях и на ТВ | ежемесячно | Применяются различные формы освещения деятельности, в том числе через СМИ, официальные сайты, по вопросам государственного кадастрового учета государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по другим направлениям деятельности. Размещено около 68 материалов |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | 28 февраля, 24 апреля, 24 мая, 26 июня, 17 июля, 7 августа 2023 года размещены публикации в социальных сетях ГАУ РД «МФЦ в РД» |
| **В2.2.** | Время постановки на кадастровый учет, рабочие дни | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | В2.2.1. Проведение работы по снижению сроков присвоения адресов вновь образованным земельным участкам и внесению их вфедеральную информационную адресную систему | 1 декабря2023 года | В адрес органов местного самоуправления Республики Дагестан направлено письмо от 18 июля 2023 года № 11-08.2-10259/23 с просьбой предусмотреть меры по внесению изменений в положения о предоставлении муниципальных услуг с целью снижения сроков присвоения адресов объектам адресации |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию)  |  |  | **Сроки присвоения адресов вновь образованным земельным участкам:**В ГО «город Хасавюрт» не более 14 дней;В МО «Акушинский район», ГО с ВД «город Махачкала» не более 10 дней;В МО «Ахтынский район», МО «Гунибский район» не более 6 дней;В МР «Бабаюртовский район» 3 дня;В МР «Буйнакский район» 4 дня;В ГО «город Избербаш» 18 дней;В МР «Казбековский район» не более 8 дней;В МР «Каякентский район», МР «Кулинский район» не более 30 дней;В МР «Ногайский район» не более 15 дней.В МО «Хасавюртовский район»: муниципальная услуга «Присвоения адресов вновь образованным земельным участкам и внесение их в федеральную информацию адресную систему» осуществляется главами сельских поселений.**Остальные органы местного самоуправления информацию не представили** |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | В2.2.2. Сокращение сроков постановки объекта на государственный кадастровый учет | 1 сентября2023 года | В случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» установлен срок предоставления услуги 3 рабочих дня |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | В2.2.3. Проведение обучения специалистов ГАУ РД «МФЦ в РД» в целях минимизации ошибок при приеме документов | 25 декабря 2023 года | Управлениием Росреестра по Республике Дагестан принят приказ от 25 июня 2021 года № П/117 «О внесении изменений в приказ Управления Росреестра по Республике Дагестан от 13 декабря 2019 года № П/191 «Об определении государственных регистраторов прав ответственными за оказание методической помощи ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД», которым определен план-график посещения ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД» (раз в две недели) в целях оказания методической помощи |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | В соответствии с планом – графиком в ГАУ РД «МФЦ в РД» проводятся семинары - совещания с участием государственных регистраторов Управления Росреестра по Республике Дагестан, в рамках которых обсуждаются изменения норм законодательства в сфере регистрации прав на недвижимость, порядок применения на практике, а также ошибки, допускаемые в процессе приема документов |
| **В2.3.** | Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет, штук | Министерство цифрового развития Республики Дагестан, совместно с (по согласованию) | В2.3.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством региональной СМЭВ при постановке на кадастровый учет | 1 декабря 2023 года | Реализована техническая возможность подключения к 14 сервисам вида сведений «Предоставление сведений по запросам Управления Росреестра по Республике Дагестан от органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления». В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 1123-р проводится работа по обеспечению технологической возможности представления сведений |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию), ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | Существует проблема в переводе всех государственных и муниципальных услуг в электронный вид, создания регионального портала, поскольку сведения, запрашиваемые Управлением Росреестра по Республике Дагестан в рамках СМЭВ, являются результатом оказания одних из услуг, оказываемых органами государственной власти и местного самоуправления. В большинстве субъектов Российской Федерации создан региональный портал услуг, который интегрирован с сайтами органов исполнительной власти и местного самоуправления, где пользователь получает услуги в электронной форме. В Республике Дагестан сайт носит информационный характер |
|  |  | органы местного самоуправления |  |  | **Среднее количество процедур при постановке на кадастровый учет составляет:**МО «Хасавюртовский район», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Магарамкентский район» - 4;МО «Акушинский район», МО «Бабаюртовский район», ГО «город Избербаш», ГО «город Кизилюрт», МР «Ногайский район», МР «Рутульский район» - 3;МР «Буйнакский район» - 6;ГО «город Дагестанские Огни» - 15.В ГО «город Хасавюрт»: система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) функционирует между ГО «город Хасавюрт» и Министерством юстиции Республики Дагестан. Между территориальными отделами федеральных служб осуществляется взаимодействие по системе СМЭВ.**Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Система межведомственного электронного взаимодействия по услугам, где отсутствует межевой и технический план, в тестовом режиме показала свою работоспособность. Выгрузка технических и межевых планов посредством АИС «Логистика» во ФГИС ЕГРН по СМЭВ не осуществляется по техническим причинам |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | В2.3.2. Организация регулярных рабочих встреч с целью доведения до кадастровых инженеров изменений в законодательстве, информации о часто допускаемых ошибках при подготовке межевых и технических планов, ответов на возникающие вопросы | 25 декабря 2023 года | Ежемесячно в адрес саморегулируемых организаций кадастровых инженеров направляются сведения о нарушениях, допускаемых при формировании ими межевых и технических планов, актов обследования |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» еженедельно проводятся совещания. Обеспечено обновление программы до актуальной версии, позволяющее подготавливать технические и межевые планы в соответствии с действующим законодательством |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» | В2.3.3. Популяризация сервиса «МФЦ для бизнеса» в вопросах постановки недвижимого имущества на кадастровый учет. Размещение публикаций об электронных услугах ГАУ РД «МФЦ в РД» в СМИ, социальных сетях и на ТВ | ежемесячно | 20 сентября 2023 года размещена публикация в социальных сетях ГАУ РД «МФЦ в РД» |
|  |  | Агентство информации и печати Республики Дагестан |  |  | Информация размещена на: РИА «Дагестан», «Дагестанская правда», РГВК «Дагестан, «Замана», «Истина», «Зори Табасарана», «Елдаш», «Лезги газет» |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | В2.3.4. Популяризация использования электронных услуг Росреестра. Размещение сведений об электронных услугах Росреестра в СМИ, социальных сетях и на ТВ | ежемесячно | Применяются различные формы освещения деятельности, в том числе через СМИ, официальные сайты, по вопросам государственного кадастрового учета государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по другим направлениям деятельности. Размещено около 68 материалов |
|  |  | Агентство информации и печати Республики Дагестан |  |  | Информация размешена на: РГВК «Дагестан», РИА «Дагестан», «Дагестанская правда», «Елдаш», «Рутульские новости», «Мир Мол» |
| **В3.****В3.1.** | Доля региональных налоговых льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда или корпорации развития к консолидированному бюджету субъекта Российской Федерации (без учета бюджета территориального государственного внебюджетного фонда), процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В3.1.1 Отношение суммы региональных налоговых льгот, выданных юридическим лицам и ИП, предоставленных юридическим лицам и ИП региональных субсидий, и объема финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда или корпорации развития к консолидированному бюджету субъекта Российской Федерации (без учета бюджета территориального государственного внебюджетного фонда) | 25 декабря 2023 года | По итогам достигнутой договоренности с АО «Росагролизинг» по софинансированию проекта ООО «Дагмясо» на Петербургском международном экономического форуме подписано соглашение, в целях реализации которого распоряжением Правительства Республики Дагестан от 9 июня 2023 года № 252-р предусмотрено выделение средств резервного фонда Республики Дагестан на увеличение уставного капитала ООО «Дагмясо». В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 11 апреля 2023 года № 148-р заключено Соглашение от 1 июня 2023 года № 1-АГ с АО «Корпорация развития Дагестана» о предоставлении субсидии из резервного фонда Правительства Республики Дагестан в целях увеличения уставного капитала дочерней организации ООО «Республиканский экологический оператор»; в соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 6 июня 2023 года № 241 заключено Соглашение от 15 июня 2023 года № 2-АГ с АО «Корпорация развития Дагестана» о предоставлении субсидии из резервного фонда Правительства Республики Дагестан на размещение экспозиции Республики Дагестан и на оказание услуг по организации застройки выставочной экспозиции Республики Дагестан в рамках проводимого с 14 по 17 июня 2023 года Петербургского международного экономического форума |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан |  |  | В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 12 мая 2022 года № 153-р направлены бюджетные ассигнования в размере 15 млн рублей на увеличение уставного капитала АО «Корпорация развития Дагестана» (далее - Общество) в целях реализации инвестиционных проектов и заключен договор о предоставлении бюджетных инвестиций от 20 июля 2022 года № ДТ-10. Ввиду имеющихся замечаний Центрального банка Российской Федерации, срыва сроков государственной регистрации акций и неосвоения обществом в 2022 году предусмотренных бюджетных средств, а также достижения показателя результативности предоставления бюджетных инвестиций предусмотренные средства возвращены в бюджет Республики Дагестан |
| **В3.2.** | Доля гарантий региональной гарантийной организации от налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физических лиц и налога на имущество физических лиц), процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В3.2.1. Оказание гарантийной поддержки субъектов МСП – не менее 20 субъектов МСП | 25 декабря 2023 года | Оказана гарантийная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 500 млн рублей |
| **В3.3.** | Удовлетворенность мерами государственной финансовой поддержки, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан  | В3.3.1. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о видах государственной поддержки инвестиционной деятельности. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, в том числе налоговых льготах, субсидиях, гарантиях и условиях их получения | 25 декабря 2023 год | Проводятся различные семинары-совещания с привлечением сотрудников органов государственной власти. Разработан план-график мероприятий на 2023 год, согласно которому планируется проведение различных встреч, семинаров и совещаний с органами исполнительной власти. В январе 2023 года на базе структурного подразделения «Мой бизнес» состоялся семинар на тему «Единый налоговый счет». В феврале состоялся семинар на тему «Социальный контракт» с привлечением представителей Министерства труда и социального развития Республики Дагестан. В марте 2023 года в стенах ЦПП было организовано два крупных мероприятия: встреча субъектов с заместителем министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан и встреча бизнес-сообщества с руководством ФРП РД и Международного центра инжиниринга и инноваций. В апреле и мае состоялось несколько встреч с представителями бизнес-сообществ.13 июля 2023 года состоялся семинар, в ходе которого представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан рассказали о мерах государственной поддержки в сельскохозяйственной отрасли. 2 августа прошло мероприятие для начинающих предпринимателей о мерах государственной поддержки. Также действует «мобильный офис», еженедельно осуществляющий выезды по районам Республики Дагестан с целью доведения до населения информации о существующих мерах государственной поддержки |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | Информация о мерах господдержки с указанием нормативно-правовых актов размещена на официальном сайте (www.mcxrd.ru) |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | На постоянной основе ведется работа по информированию субъектов МСП о конкурсах по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право получения субсидий из республиканского бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация промышленности Республики Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», об имеющихся и разработанных программах (стандартах) регионального Фонда, предусматривающих предоставление льготных займов от 1 до 3 процентов. Информация размещается на сайте (<http://minpromdag.ru/>). Информация о программах (стандартах) регионального Фонда размещена на официальном сайте в разделе «Программы» (<http://fondpromrd.ru/programmy>) |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | Информация публикуется на официальном сайте и в социальных сетях. Количество публикаций за 2023 год - 11 |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | В Республике Дагестан предусмотрены налоговые преференции в отношении широкого перечня категорий налогоплательщиков, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность на территории Республики Дагестан.Освобождаются от уплаты налога на имущество организации управляющие компании и резиденты индустриальных (промышленных) парков, инвесторы, реализующие приоритетные инвестиционные проекты, резиденты ТОСЭР.Кроме того, предусмотрено снижение налога на прибыль организаций для управляющих компании и резидентов индустриальных (промышленных) парков (13,5 процентов), инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты (13,0 процентов), резидентов ТОСЭР (5 процентов - в первые пять лет, 10 процентов - на период от 6 до 10 лет).Также организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Дагестан, предоставлено право применения инвестиционного налогового вычета, согласно которому организации могут снизить сумму налога на прибыль на сумму произведенных затрат на приобретение, изготовление, доставку, достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию основных средств.По патентной системе налогообложения предусмотрено продление действующей преференции в виде двукратного уменьшения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, от которого исчисляется сумма налога.В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан снижены налоговые ставки по УСН и ЕСХН до минимальных значений, возможных к установлению в рамках норм Налогового кодекса Российской Федерации.При этом по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы», уменьшенные на величину расходов» - до 5 процентов. По единому сельскохозяйственному налогу ставка снижается до 1 процента. Льготы предусмотрены для всех налогоплательщиков, применяющих УСН и ЕСХН, и будут действовать до конца 2024 года.Снижена до 1 процента налоговая ставка по налогу на имущество организаций в отношении коммерческих объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости согласно статье 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации |
| **В4.1.** | Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи от общей численности занятых в этих секторах, процент | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.1. Внесение изменений в региональный перечень наиболеевостребованных и приоритетных профессий, требующих наличия среднегопрофессионального образования (ТОП-регион) | 31 декабря2023 года | В целях обеспечения отраслей экономики Республики Дагестан квалифицированными кадрами распоряжением Правительства Республики Дагестан от 24 июня 2021 года № 230-р утвержден Перечень наиболее востребованных новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики Республики Дагестан. В текущем году осуществлялся мониторинг кадровой потребности регионального рынка труда. С учетом проведенного мониторинга до 30 декабря текущего года планируется внести изменения в вышеуказанное распоряжение |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан:** Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 17 февраля 2023 года № 42-р утвержден перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников, а также перечень востребованных профессий.**Министерство труда и социального развития Республики Дагестан:** Перечень приоритетных профессий для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, в том числе инвалидов молодого возраста, в 2023 году утвержден приказом Министерства труда и социального развития Республики Дагестан от 9 февраля 2023 года № 13-63. В перечень вошли 69 специальностей. В 2023 году на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 326 безработных |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.2. Организация и проведение профориентационных мероприятий,включая проведение конкурсов и чемпионатов, направленных напопуляризацию профессий в указанных отраслях | 31 декабря2023 года | В целях организации системной профориентационной работы с учащимися общеобразовательных организаций Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее ‒ Минобрнауки РД) участвует в реализации проекта ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» (далее ‒ проект). Проект реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Для эффективной организации и проведения мероприятий проекта приказом Минобрнауки РД определён региональный оператор (Центр опережающей профессиональной подготовки (далее ‒ ЦОПП) на базе подведомственного Минобрнауки РД ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н.Ашуралиева»). С начала года в мероприятиях проекта приняли участие 25 тыс. школьников, учащихся 6 - 11 классов школ. Также в целях эффективной реализации и систематизации профориентации обучающихся школ, начиная с младшего школьного возраста, Минобрнауки РД проводит работу по созданию профильных классов по наиболее востребованным профилям: аграрному, педагогическому, физико-математическому, естественнонаучному, гуманитарному. На данный момент в 3 школах муниципальных районов созданы агроклассы; в 6 школах города Махачкалы и районов ‒ педклассы. Кроме того, проводятся мероприятия по созданию на базе 16 колледжей учебно-производственных комбинатов по наиболее востребованным в республике профессиям. Помимо этого, организации профессионального образования регулярно проводят мероприятия по профориентации, в том числе ярмарки профессий, дни открытых дверей. В данный момент более 50 процентов учреждений провели дни открытых дверей |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан:** в период с 1 декабря 2022 года по 15 мая 2023 года проводился V Всероссийский конкурс «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» (далее – Конкурс). На Конкурсе Республику Дагестан представила команда «КЭМЗ», сформированная на базе промышленного предприятия республики – АО «Концерн «КЭМЗ». В состав команды вошли студенты ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева», а также учащиеся МКОУ «Ободинская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Гимназия № 33». По итогам прохождения обучения участникам Конкурса вручены свидетельства государственного образца об освоении профессии «Оператор наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами», а также благодарственные письма.**Министерство труда и социального развития Республики Дагестан:** в 2023 году государственную услугу по профессиональной ориентации граждан получили около 16,9 тыс. граждан, относящихся к категории «молодежь», в том числе 10,8 тыс. учащихся выпускных классов |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.3. Проведение информационной кампании о действующихпрограммах профессионального образования и профессионального обучения вуказанных отраслях, включая проведение мероприятий, направленных напопуляризацию профессий в указанных отраслях, с привлечением СМИ | 31 декабря2023 года | На официальном сайте функционирует раздел «Среднее профессиональное образование», в котором размещается актуальная информация по соответствующим направлениям. Информационная кампания о действующих программах обучения в указанных сферах и их актуальности для экономики республики активно проводится колледжами в том числе с использованием ресурсов сети «Интернет», социальных сетей. На сайте ЦОПП размещена актуальная информация о реализуемых программах, в том числе разработанная документация по наиболее востребованным и перспективным профессиям |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан:** На официальном сайте размещается информация о начале конкурсов, о проводимых выездных мероприятиях, об итогах встреч по вопросам развития кадрового потенциала промышленных предприятий Республики Дагестан (освещение принятых решений по итогам проводимых заседаний по вопросам развития кадрового потенциала, освещение проведения конкурсов и проектов «Кибердром», «Билет в будущее», «Абилимпикс», семинаров-совещаний о перспективах трудоустройства выпускников на предприятиях промышленного сектора.**Министерство труда и социального развития Республики Дагестан:** проведены встречи и совещания с руководителями организаций, в том числе проведены выездные встречи-беседы с органами местного самоуправления Республики Дагестан. Также проведена Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.4. Организация профессионального образования, а такжепрофессионального обучения и профессиональной переподготовки, курсовповышения квалификации граждан, работающих и(или) планирующихтрудоустройство в указанных отраслях, в том числе по заказу работодателейуказанных отраслей | 31 декабря 2023 года | Функционируют 83 профессиональные образовательные организации, 17 колледжей. В 9 из них реализуется перечень программ в области строительства, транспорта, промышленности и связи. В целях эффективного взаимодействия образовательных организаций с предприятиями под руководством профильных министерств, последующего трудоустройства выпускников, завершивших обучение, а также для адресной подготовки специалистов в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики 2 колледжа аграрной направленности переданы в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и 3 колледжа переданы в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан. Доля выпускников по указанным направлениям в общей численности составляет: информатика и ВТ, электроника, радиотехника и системы связи ‒ 7 процентов; транспорт ‒ 5 процентов; промышленность ‒ 4,2 процента; строительство ‒ 3,6 процентов; сельское хозяйство ‒ 2,9 процентов. С учётом потребности в кадрах формируется общие объёмы контрольных цифр приёма (далее ‒ КЦП) по образовательным программам среднего профессионального образования, согласовываются с профильными органами исполнительной власти и крупными работодателями. Утверждены общие объёмы КЦП в 7400 мест за счёт средств республиканского бюджета. В 2022 году общий объём КЦП впервые за 5 лет увеличен на 5,7 процентов (7,4 тыс. мест против 7 тыс.). При этом более чем в 2 раза увеличены цифры по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля (1,5 тыс. мест против 0,7 тыс.). В общем увеличение объёма КЦП по наиболее востребованным направлениям (в том числе по указанным) составило 20 процентов. Процесс практической подготовки проходит при непосредственном участии работодателей как на площадках профессиональных образовательных организаций, так и на площадках предприятий, организаций работодателей. Агрегатом в вопросах обеспечения потребности экономики в высококвалифицированных специалистах в короткие сроки, содействия появлению новых цифровых компетенций, формирования экспертных и педагогических сообществ по актуальным для нашей республики профессиям выступает Центр опережающей профессиональной подготовки |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Агентство информации и печати Республики Дагестан:** информационная компания о действующих программах обучения в указанных сферах не проводится.**Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан:** обучение пройдено 498 специалистами оборонно-промышленного комплекса (АО «Концерн КЭМЗ» – 473 человека и ОАО «Южносухокумский электромеханический завод» – 25 человек).**Министерство труда и социального развития Республики Дагестан:** в 2023 году направлено на профессиональное обучения и дополнительное профессиональное образование 321 безработный. В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2022 года № 2309 в Республике Дагестан предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в количестве 268 человек |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.5. Организация содействия трудоустройству выпускников,завершивших обучение по профессиям и специальностям указанных отраслей,по полученной профессии | 31 декабря2023 года | Обеспечен 100 процентный охват заключивших соглашения с центрами занятости населения. В целях содействия трудоустройства выпускников колледжей проводятся следующие мероприятия: созданы центры содействия трудоустройству; на базе Центра опережающей профессиональной подготовки создан и функционирует региональный базовый центр содействия трудоустройству выпускников колледжей; колледжами республики заключены договоры о сотрудничестве в плане содействия трудоустройства выпускников со всеми муниципальными центрами занятости населения; на платформе Центра опережающей профессиональной подготовки сформирована база вакансий (в том числе для инвалидов) с образцами резюме и методическими рекомендациями по составлению резюме, материалами, также представлен анализ рынка труда; формируется банк лучших выпускников колледжей. Базовый центр содействия трудоустройству выпускников участвовал в реализации проекта по апробации комплексного подхода по карьерному сопровождению молодежи, включая развитие предпринимательских инициатив. В рамках проекта были проведены профпробы (17 человек) и обучение (70 человек) по различным компетенциям в 7 колледжах. По окончании 5 участников были трудоустроены, 58 стали самозанятыми. Результатом слаженной работы стало повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей до 61,1 процентов. Процент трудоустройства выпускников достиг 57,2 процент |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан:** в целях максимального закрепления студентов как инженерных, так и рабочих специальностей, на промышленных предприятиях обеспечивается прохождение студентами дагестанских высших учебных заведений практических занятий на производственных местах предприятий, по итогам которых имеется практика трудоустройства на АО «Завод «Дагдизель», АО «Завод им. Гаджиева», АО «Концерн «КЭМЗ», ДНИИ «Волна», ООО «Каспийский завод стекловолокна».**Министерство труда и социального развития Республики Дагестан:** Органами государственной службы занятости населения оказано содействие в трудоустройстве 116 безработных |
| **В4.2.** | Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации, средний балл | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.2.1. Регистрация пользователей (соискателей и работодателей) на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | 25 декабря2023 года | На единой цифровой платформе размещено более 315 тыс. резюме граждан, ищущих работу. Непосредственно через центры занятости населения подаются необходимые сведения, в том числе информация о свободных рабочих местах и вакантных должностях, около 13,7 тыс. работодателей |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Количество размещенных вакансий в целях поиска сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» составляет 48 |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | Не осуществляется мониторинг зарегистрированных на портале «Работа в России» соискателей и работодателей |
|  |  | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.2.2. Проведение ярмарок вакансий | 25 декабря2023 года | В Республике Дагестан проведено 511 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Всероссийская ярмарка трудоустройства, посетили свыше 6,4 тыс. человек. Соискателям было предложено 1,4 тыс. вакантных мест в Республике Дагестан и около 6,0 тыс. в других регионах. По итогам ярмарки трудоустроены 666 человек. В результате обоих этапов направление на профессиональное обучение центром занятости населения выданы 27 безработным гражданам |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.2.3. Подробный анализ запросов, поступающих от работодателей, повышение адаптивности системы специального образования к потребностям рынка, изменение форматов взаимодействия работодателей и центров занятости | 25 декабря2023 года | В органы службы занятости населения в 2023 году 1,1 тыс. работодателей представили сведения о потребности в работниках в количестве около 25,9 тыс. человек из общего количества вакансий на конец отчетного периода имеют продолжительность существования менее 1 месяца 334 единиц; от 1 до 3 месяцев 471 единиц; от 3 до 6 месяцев 574 единиц; от 6 месяцев и более 1 года – 346 единиц.Для профессионального обучения и дополнительного образования Министерством труда и социального развития Республики Дагестан утвержден приказ от 9 февраля 2023 года № 13-63, куда вошли 69 специальностей. Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 17 февраля 2023 года № 42-р утвержден перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников, а также перечень востребованных профессий |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан |  |  | Общий объем контрольных цифр приема на 2023 учебный год за счет регионального бюджета составил 9 759 мест (на 2022 год – 9 752 места, на 2021 год – 9 128 мест).Структура контрольных цифр приема за счет регионального бюджета: 4575 мест (46,9 процентов) – технические науки (05-29 УГПС);50 мест (0,5 процентов) – экономика и право (38 и 40 УГПС);1975 мест (20,2 процента) – здравоохранение (31-34 УГПС);350 мест (3,6 процентов) - сфера услуг (43 УГПС);1793 мест (18,4 процента) – образование и физическая культура (44 и 49 УГПС);475 мест (4,9 процента) – сельское хозяйство (35 и 36 УГПС);491 мест (5,0 процентов) – искусство и культура (50-55 УГПС);50 мест (0,5 процентов) – реклама, делопроизводство, социальная работа (39, 42, 46 УГПС) |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В4.2.4. Популяризация практического использования программ развития малого и среднего предпринимательства | ежемесячно | Центром «Мой бизнес» предоставлено 2141 консультационная услуга, в том числе очных консультаций 1582 и дистанционных 559, консультации по мерам финансовой поддержки – 294, заявок на микрозайм - 14, лизинг - 1, выдано микрозаймов - 0, лизингов - 1; консультаций по мерам государственной поддержки – 1032; по образовательной поддержке - 431; информационная поддержка (иные уточняющие вопросы) – 170; имущественной поддержке (аренда помещений в Центре «Мой бизнес»: каворкинг, переговорные и конференц-зал) – 25; регистраций ИП – 27; регистрации ООО – 4; регистрация граждан в качестве самозанятых – 252; по закрытию ИП – 2; внесение изменений в ЕГРЮЛ – 7; справок с ФНС - 4; консультаций по госуслугам |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.2.5. Обеспечение высокой доли вакансий, замещенных в связи с трудоустройством граждан, по направлению органов службы занятости в заявленном количестве вакансий | 25 декабря2023 года | Процент трудоустроенных вакансий за отчетный период к количеству имеющихся в течение отчетного года в 2023 году составил 78,9 процент |
| **В5.Х1.** | Доля участников мероприятий Национальной технологической олимпиады и Кружкового движения Национальной технологической инициативы от всех учащихся школ региона, процент | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В5.Х1.1. Увеличение доли участников в мероприятиях Национальной технологической олимпиады и Кружкового движения Национальной технологической инициативы от всех учащихся школ региона | 25 декабря 2023 года | Проведение Национальной технологической олимпиады запланировано на декабрь текущего года |
| **В5.Х4.** | Удовлетворенность качеством консультационной и технологической поддержки малого и среднего бизнеса в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В5.Х4.1. Обеспечение методическими и иными материалами мест оказания консультационных и образовательных услуг | 1 августа 2023 года | В рамках проекта «Мобильный офис» проводились выездные мероприятия, целью которых являлось доведение до предпринимателей информации о мерах поддержки, оказываемых органами исполнительной власти Республики Дагестан, а также консультационные услуги малому и среднему предпринимательству. В 2023 году в рамках выездных мероприятий было охвачено 23 муниципалитета |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В5.Х4.2. Повышение профессионализма сотрудников, оказывающих консультационные меры поддержки МСП | 25 декабря 2023 года | 8 сотрудников Центра поддержки предпринимателей Республики Дагестан прошли повышение квалиикации.Еженедельно проводятся технические часы для сотрудников, оказывающих консультационные услуги с целью проверки их знаний по всем направлениям работы ГАУ РД «ЦПП РД». Проводятся обучающие мероприятия с привлечением компетентных специалистов, направленные на повышение уровня квалификации сотрудников**.** В июне 2023 года состоялось обучение сотрудников Центра основам системы менеджмента ISO-9001, в июле 2023 года - основам работы колл-центра |
| **Г1.****Г1.1.** | Количество субъектов МСП на 1 тыс. человек населения, шт./тыс. чел. | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД»  | Г1.1.1. Реализация информационной кампании по популяризации предпринимательства. Разработка и выпуск видеороликов по популяризации различных методов поддержки МСП, в том числе по вопросам выдачи и получения лизинга, микрозаймов, кредитования. Размещение аналогичных материалов в СМИ и интернет-каналах, разработка инструментов использования исламского банкинга | 25 декабря 2023 года | В рамках реализации информационной кампании по популяризации предпринимательства ГАУ РД «ЦПП РД» проводится работа по размещению информации о деятельности Центра в различных СМИ и интернет-каналах, в том числе в:январе – 10, феврале – 15, марте –31, апреле – 13, майе – 55, июне -5, июле -20 |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД»  | Г1.1.2. Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса  | 25 декабря2023 года | С целью популяризации предпринимательской деятельности в регионе ГАУ РД «ЦПП РД» проводится обучающие мероприятия для физических лиц. С начала 2023 года АО «Корпорация МСП» по основам ведения предпринимательской деятельности и другим тематикам обучено 1205 физических лиц |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) | Г1.1.3. Сокращение масштаба неформального сектора экономики в Республике Дагестан | 25 декабря2023 года | **Количество субъектов МСП, вставших на налоговый учет в:**ГО «город Хасавюрт» - 1334;МО «Акушинский район» - 235;МР «Ахтынский район» - 95;ГО «город Каспийск» - 2635;ГО «город Кизилюрт» - 97;ГО «город Махачкала» - 2866;МР «Казбековский район» - 237;МР «Ногайский район» - 99.В МО «Хасавюртовский район»: работа по сокращению неформальной занятости проводится. Внесены изменения в состав комиссии от 1 августа 2022 года № 71.**Остальными органами местного самоуправления информация не представилена** |
|  |  | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
| **Г1.2.** | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах МСП (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых), в общей численности занятого населения в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г1.2.1. Предоставление микрозаймов субъектам МСП | 25 декабря2023 года | Микрофинансовой компанией «Даглизингфонд» заключено 54 договорп микрозайма на общую сумму 158,3 млн рублей. Заключено 5 договоров микрозайма на сумму 10,65 млн рублей |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан не наделено полномочиями по предоставлению микрозаймов субъектам МСП |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан | Г1.2.2. Выдача грантов начинающим субъектам МСП | 25 декабря2023 года | В рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей в виде грантов на развитие семейных ферм, грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и грантов «Агростартап» на реализацию проектов по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2023 году на реализацию мероприятия по предоставлению грантов на развитие семейных ферм предусмотрено 72,6 млн рублей. На мероприятие по предоставлению грантов «Агростартап» выделено 43,7 млн рублей. На предоставление гранта на развитие материально-технической базы СПоК выделено 31,2 млн рублей. Установлен индикатор – 1 СПоК – получатель гранта. По результатам проведенных конкурсных мероприятий по предоставлению грантов на развитие семейных ферм признаны победителями 8 сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время заключаются Соглашения с получателями грантов.По мероприятию «Предоставление грантов «Агростартап» из 75 заявок отобрано 18 заявителей, планирующих реализовать свои проекты по созданию и развитию хозяйства |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» | Г1.2.3. Заключение договоров финансовой аренды | 25 декабря2023 года | В связи с тем, что на 2023 год на предоставление лизинговых услуг МФК «Даглизингфонд» не были выделены финансовые средства, Перечнем индикаторов основных мероприятий подпрограммы № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 ноября 2020 года, по данному мероприятию установлен нулевой целевой показатель. Количество заключенных МФК «Даглизингфонд» договоров лизинга в 2020-2022 годах составило 53, 63 и 44 договора, соответственно. В связи с чем предлагается установить значение по данному показателю на 2023 год в количестве 50 договоров лизинга. В августе заключено 5 договоров финансовой аренды на сумму 45,4 млн рублей |
| **Г2.1.** | Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах промышленных парков, технопарков и бизнес-инкубаторов, относящихся к малому и среднему предпринимательству, в общей среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах МСП (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей), основной вид экономической деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г2.1.1. Обеспечение доступа субъектов МСП к производственным площадям. Создание при бизнес-инкубаторах служб по оказанию широкого спектра консалтинговых услуг на бесплатной основе, в том числе услуг по созданию почтовых адресов | 25 декабря2023 года | Совместно с Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан проводится работа по передаче объектов бизнес - инкубаторов в оперативное управление ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | На официальном сайте размещена информация об индустриальных (промышленных) парках Республики Дагестан: http://minpromdag.ru./industrialnye-parki |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г2.1.2. Мониторинг эффективности деятельности бизнес-инкубаторов и оказываемых ими услуг  | 10 августа2023 года(далее – ежеквартально | Совместно с Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан проводится работа по передаче объектов бизнес-инкубаторов в оперативное управление ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан | Г2.1.3. Проработка вопроса создания бизнес-инкубаторов, технопарков и индустриальных парков на незадействованных площадях хозяйствующих субъектов | 30 июля2023 года,25 декабря2023 года | Прорабатывается вопрос создания технопарка в сфере электронной промышленности на площадке индустриального парка «Фотон». Имеются неиспользуемые производственные помещения, на реконструкцию которых возможно привлечение финансирования в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2022 года № 1659. Данный механизм позволяет привлекать субсидии из федерального бюджета до 300,0 млн рублей в год (в течение 3-х лет) на финансовое обеспечение затрат на реконструкцию объектов промышленной и технологической инфраструктурпромышленного технопарка в сфере электронной промышленности. Ведется работа по определению потенциальных резидентов создаваемого технопарка |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | Создано 5 бизнес инкубаторов. Их деятельность приостановлена в связи с проводимыми Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан мероприятиями по изъятию из оперативного управления имущества в казну Республики Дагестан для передачи в оперативное «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» |
| **Г2.2.** | Наличие и качество интернет-портала по вопросам поддержки и развития МСП в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г2.2.1. Наличие на портале актуальной программы по развитию МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2023 года | Актуальная программа по развитию МСП в Республике Дагестан размещена на портале:http://dagsmb.ru/docs/Gosudarstvennayaprogramma-Respubliki-Dagestan-Ekonomicheskoe-razvitiei-innovaczionnayaekonomika-ot-20112020g-N258/ |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | На сайте в разделе «Поддержка МСП» размещена ссылка на Инвестиционный портал Республики Дагестан (https://minpromdag.ru/activity/6197) |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | Актуальная информация о мерах господдержки для субъектов МСП размещена на портале по ссылке (http://dagsmb.ru/pages/Podderzhka-v-sfere-Selskogo-hozyajstva) |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | Направлена информация о формах государственной поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Республики Дагестан, письмом от 14 февраля 2022 года № 14-07/1-11/1080/22, от 28 декабря 2022 года № 14-07/1-11/12014/22 для размещения на портале бизнес – навигатора малого и среднего предпринимательства с актуальной информацией о мерах господдержки для субъектов МСП |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | Информация направлена для размещения на портале бизнес – навигатора малого и среднего предпринимательства (письмо от 5 июля 2023 года № 04/1820/23) |
|  |  | Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан |  |  | Информация о действующих государственных программах размещена в свободном доступе на официальном сайте |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г2.2.2. Наличие на портале актуального реестра (перечня) организаций инфраструктуры поддержки МСП и размещение на портале | 1 июля2023 года | Информация об инфраструктуре поддержки размещена на сайте: рhttp://dagsmb.ru/pages/in frastructure |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | Информация размещена на официальном сайте (https://minpromdag.ru/activity/6197) |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г2.2.3. Наличие на портале актуального перечня мер поддержки субъектов МСП, действующих на территории Республики Дагестан, и порядка обращения для их получения и объема финансирования, предусмотренного на очередной финансовый период (для финансовых мер поддержки) | 25 сентября 2023 года | На официальном сайте (mspinvestrd.ru) размещена информация о мерах государственной поддержки субъектов МСП |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | Информация о мерах государственной поддержки размещена на официальном сайте (https://minpromdag.ru/activity/10373) |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | Информация о мерах господдержки, в том числе субъектов МСП, с указанием нормативно-правовых актов размещена на официальном сайте министерства в соответствующих разделах (https://mcxrd.ru/activity/8716) |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | Информация размещена на официальном сайте (https://dagmintrud.ru/activity/8554) |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | Информация размещена на официальном сайте (dagtourism@e-dag.ru) |
|  |  | Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан |  |  | Информация размещена на официальном сайтеКомитета по рыбному хозяйству Республики Дагестан |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан  | Г2.2.4. Наличие на портале перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП | 25 сентября 2023 года | Перечни государственного и муниципального имущества размещены на информационных порталах «Недвижимость для бизнеса» (business.estate.e-dag.ru) и «Реестр государственного и муниципального имущества» (http://reestr.estate.e-dag.ru), а также в АИС «Мониторинг МСП» (monitoring.corpmsp.ru). Перечень государственного имущества утвержден распоряжением Правительства Республики Дагестан от 26 февраля 2021 года № 45 (с изменениями от 27 октября 2022 года № 629).28 марта 2023 года проведено заседание рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан с органами местного самоуправления и Территориальным управлением Росимущества в Республике Дагестан по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (протокол от 28 марта 2023 года № ПТ-160, которыйразмещен на официальном сайте в разделе «Имущественная поддержка») |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | Утвержден перечень государственного имущества Республики Дагестан, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства, и размещен на официальном сайте:(https://estaterd.ru/imushchestvennayapodderzhka-msp) |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | **Информация размещена на сайтах органов местного самоуправления Республики Дагестан:**ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район, МР «Бабаюртовский район», ГО «город Буйнакск», ГО «город Избербаш», ГО «город Кизилюрт», ГО «город Махачкала», МО «Гунибский район», МР «Казбековский район», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Курахский район», МР «Ногайский район», МО «Хивский район», МР «Сулейман-Стальский район».**Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан  | Г2.2.5. Наличие на портале линии прямых обращений за получением мер поддержки, в том числе описания последовательности действий (пошаговая инструкция или инфографика), сведений о сроках рассмотрения, информации о поступивших и рассмотренных обращениях | 25 декабря 2023 года | На портале создан раздел линий прямых обращений ttp://mspinvestrd.ru/pages/Obrashcheniya-grazhdan/ |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | Необходимая информация направляется в адрес Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | Информация о порядке рассмотрения обращений граждан указана в Правилах и Порядках предоставления государственной поддержки по соответствующим направлениям, тексты которых размещены на официальном сайте в соответствующих разделах (www.mcxrd.ru) |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | На официальном сайте функционирует раздер «Обращения граждан» по ссылке hhtps://dagmintrud.ru/appleals/form |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | Информация размещена на официальном сайте (dagtourism@e-dag.ru) |
|  |  | Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан |  |  | В 2023 году на получение субсидии подано 40 заявок, которые рассмотрены в соответствии постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 июля 2021 г №189 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на поддержку рыбной отрасли» |
| **Г2.4.** | Оценка удовлетворенности получением консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки МСП в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г2.4.1. Проведение образовательных и консультационных услуг по поддержке МСП в регионе, в том числе с приглашением экспертов | 25 декабря 2023 года | Центром «Мой бизнес» за 2023 год предоставлено консультационных услуг 2141 консультационная услуга, в том числе очных консультаций - 1582 и дистанционных - 559. С начала 2023 года оказаны консультации для 3527 человек (МСП, самозанятые граждане и физические лица) |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г2.4.2. Организация обучения специалистов инфраструктуры поддержки | 25 декабря 2023 года | ГАУ РД «ЦПП РД» организовывает для сотрудников различные программы обучения и повышения квалификации. «Клиентоориентированность», обучение по системам менеджмента, обучение по Колл-Центру, повышение квалификации по программе «Управление организациями и институтами поддержки и развития предпринимательства». Всего в 2023 году обучение прошли 10 человек |
|  |  | ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г2.4.3. Обеспечение функционирования сервиса онлайн-чата консультации посетителей сайтов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Проведение информационной компании о наличии указанных сервисов посредством размещения сведений в СМИ, социальных сетях и каналах | 25 декабря 2023 года | На сайте ГАУ РД «ЦПП РД» и структурного подразделения Центр «Мой бизнес» функционирует онлайн-чат консультаций посетителей. В Гарантийный фонд Республики Дагестан направлено письмо о проведении аналогичной работы |
|  |  | МФК «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» (по согласованию), Фонд микрофинансирования субъектов МСП (по согласованию), Фонд содействия кредитованию субъектов МСП (по согласованию) |  |  | Сервис онлайн-чата функционирует на сайте МФК «Даглизингфонд» |
|  |  | ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД», МФК «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» (по согласованию), Фонд микрофинансирования субъектов МСП (по согласованию), Фонд содействия кредитованию субъектов МСП (по согласованию) | Г2.4.4. Проведение информационной кампании о наличии сервиса онлайн-чата консультации посетителей сайтов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП посредством размещения сведений в СМИ, социальных сетях и каналах | ежемесячно | Информация о наличии онлайн-чата размещается на каналах и в социальных сетях ежемесячно (https://t.me/garantfond05) |
| **Г3.****Г3.1.** | Удовлетворенность субъектов МСП наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | Г3.1.1. Расширение перечня государственного и муниципального имущества Республики Дагестан, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества, в том числе за счет формирования неиспользуемых земельных участков | 25 декабря 2023 года(далее –постоянно) | В перечне, предназначенном для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющием специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – перечень), содержится 106 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе 28 земельных участков. Указанный перечень утвержден распоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 26 февраля 2021 года № 45 (с изменениями от 7 июня 2023 года № 361). В перечень были включены 2 объекта движимого и 10 объектов недвижимого имущества. В целом в 2023 году перечень увеличен на 12 процентов и состоит из 554 объектов |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | ГО «город Хасавюрт»: постановление администрации от 14 ноября 2019 года № 343п;МО «Хасавюртовский район»: субъектам МСП по мере обращения выделяются земельные участки под производство;МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район», МО «Бежтинский участок», МР «Казбековский район», МР «Рутульский район» ведется работа по выявлению неиспользуемого имущества и расширению перечня;ГО «город Буйнакск», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Ногайский район» пополняется список имущества для субъектов МСП и самозанятых;ГО «город Дагестанские Огни»: постановление администрации городского округа «город Дагестанские Огни» от 13 сентября 2022 года № 408 «Об утверждении реестра муниципального имущества;ГО «город Кизилюрт»: постановление администрации от 29 сентября 2022 года № 536-П;ГО с ВД «город Махачкала»: постановление администрации от 6 сентября 2022 года № 503;МО «Гунибский район»: к концу 2023 года перечень имущества должен включать в себя не менее 293 объектов;МО «Хивский район»: постановление администрации от 22 сентября 2022 года № 70;МР «Курахский район»: утвержден состав комиссии по выявлению имущества.**Остальными органы местного самоуправления информация не представилена** |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | Г3.1.2. Ежегодная актуализация муниципальными районами Республики Дагестан перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, и направление информации в Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан для ее отражения на информационном портале «Недвижимость для бизнеса», а также в Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | 30 июня2023 года(далее –постоянно) | Перечень муниципального имущества состоит из 554 объектов |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | ГО «город Хасавюрт»: по запросу Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан представлена информация об отсутствии перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления во владение и пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.МО «Хасавюртовский район»: обновлены балансовая, бюджетная, финансовая комиссии и рабочая группа. На заседании будет рассмотрен вопрос по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого имущества для включения в перечень для дальнейшего предоставления субъектам МСП и самозанятым;МО «Акушинский район», МР «Казбековский район», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Рутульский район», МР «Табасаранский район», МР «Цумадинский район»: перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, дополняется за счет формирования неиспользуемых земельных участков;МР «Ахтынский район», МР «Курахский район»: утверждены регламенты и размещены на официальном сайте;МР «Бабаюртовский район», МО «Бежтинский участок», МР «Ногайский район»: отсутствует перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП;ГО «город Буйнакск»: перечень актуализирован, информация направлена в Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан, Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан;ГО «город Дагестанские Огни»: постановление администрации городского округа «город Дагестанские Огни» от 13 сентября 2022 года № 408 «Об утверждении реестра муниципального имущества»;ГО «город Избербаш»: перечень муниципального имущества утвержден постановлением администрации города от 18 ноября 2019 года № 406;ГО «город Кизилюрт»: постановление администрации от 29 сентября 2022 года № 536-П;ГО с ВД «город Махачкала»: постановление администрации от 6 сентября 2022 года № 503;МО «Гунибский район»: постановление администрации от 11 апреля 2019 года № 45;МР «Сулейман-Стальский район»: актуализация муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, проводится ежеквартально (разработаны 20 типовых регламентов).**Остальными органами местного самоуправления информация не представилена** |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | Г3.1.3. Обеспечение функционирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Республики Дагестан и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП раздела по имущественной поддержке, публикации на баннерах | 25 октября 2023 года(далее – еже-годно) | Вся информация и нормативная база по имущественной поддержке субъектов МСП размещена на официальном сайте (www.estaterd.ru) и на информационных порталах «Недвижимость для бизнеса» (business.estate.e-dag.ru) |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан:** в Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан направлено письмо о представлении актуальной информации об имущественной поддержке субъектов МСП для размещения на официальном сайте.**Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан:** на официальном сайте размещена информация об индустриальных (промышленных) парках Республики Дагестан:http://minpromdag.ru./industrialnye-parki |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г3.1.4. Обеспечение участия Республики Дагестан в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минэкономразвития России, для получения субсидии по направлению «Предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства» на реализацию проектов по созданию и (или) развитию промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка или промышленного технопарка | 25 декабря 2023 года | Участие субъектов Российской Федерации для получения субсидии по направлению «Предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства» на реализацию проектов по созданию и развитию промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка или промышленного технопарка на 2023 год не планируется |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 9 августа 2018 года № 167 уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан на взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие инновационная экономика» является Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан | Г3.1.5. Создание и функционирование кластер-ного образования в сфере промышленности | 2023- 2024 годы | В рамках реализации мероприятий региональной отраслевой государственной программы проведена работа по созданию Промышленного стекольного кластера Северо-Кавказского федерального округа (Республика Дагестан и Республика Северная Осетия – Алания). Создана специализированная организация – Ассоциация промышленных кластеров Республики Дагестан. Разработана функциональная карта и проект программы развития Промышленного стекольного кластера Северо-Кавказского федерального округа до 2026 года.Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 декабря 2022 года № 5622 подтверждено соответствие Промышленного стекольного кластера Северо-Кавказского федерального округа и специализированной организации промышленного кластера Ассоциации промышленных кластеров Республики Дагестан требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 779 |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан |  |  | Министерство по земельным и имущественным отношением Республики Дагестан готово оказать содействие в рамках полномочий, определенных Положением, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 17 мая 2018 года № 48 |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | В Программу развития стекольного промышленного кластера войдет информация по инвестиционным проектам, реализация которых будет способствовать увеличению уровня кооперации между крупными стекольными предприятиями Республики Дагестан, снижению себестоимости производимой продукции, выявлению ключевых точек роста и перспективных рынков сбыта, а также проект по строительству горно-обогатительного комбината, запуск которого планируется в 2024 году |
| **Г3.2.** | Отношение количества конкурентных закупок, объявленных с преимуществами у СМП или СОНО, к общему количеству конкурентных закупок в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г3.2.1. Анализ проблемных вопросов у субъектов малого предпринимательства по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при участии в закупках | 25 декабря 2023 года | Проблемных вопросов у субъектов малого предпринимательства по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при участии в закупках не имеется |
|  |  | Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан |  |  | Информация органами исполнительной власти Республики Дагестан не представлена |
|  |  | Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан | Г3.2.2. Проведение семинаров для субъектов МСП по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 25 декабря 2023 года | В ГБУ РД «Дом дружбы» был проведен семинар-совещание на тему: «Практика применения закона о контрактной системе с учетом изменений в законодательстве» с участием руководителей органов исполнительной власти Республики Дагестан и глав муниципальных образований Республики Дагестан |
| **Г3.3.** | Удовлетворенность процедурами получения государственных и муниципальных арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого и среднего предпринимательства, средний балл | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | Г3.3.1. Разработка типовых регламентов предоставления арендных площадей для органов местного самоуправления Республики Дагестан | 1 июля2023 года | Типовые регламенты разработаны и направлены в муниципальные образования Республики Дагестан |
|  |  | органы местного самоуправления |  |  | ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район», ГО «город Каспийск», МО «Гунибский район», МР «Казбековский район», МР «Курахский район», ГО «город Кизилюрт», МР «Ногайский район», МО «Хивский район», МР «Цумадинский район» разработаны и утверждены административные регламенты по данному направлению деятельности.ГО «город Избербаш» разработан административный регламент, находится на стадии утверждения.**Остальными органами местного самоуправления информация не представилена** |
| **Г4.****Г4.1.** | Удовлетворен-ность субъектов МСП доступностью кредитных ресурсов в субъекте Российской Федерации | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, финансово-кредитные учреждения Республики Дагестан (по согласованию), НКО «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» (по согласованию) | Г4.1.1. Информирование субъектов МСП о программах льготного кредитования, в том числе о процентных ставках, сроках кредитования, суммах выдаваемых кредитов и процессе оформления кредита. Популяризация программ поддержки СМП «Даглизингфонд», АО «Дагагроснаб», НКО «Фонд развития промышленности Республики Дагестан», Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (создание видеороликов, публикации в СМИ, интернет-порталах)  | 25 декабря 2023 года | Информирование о мерах финансовой поддержки осуществляется МФК «Даглизингфонд» путем размещения информации на сайте https://mfk-daglizing.ru/; в телеграмм-канале https://t.me/mfkdaglizingfond; в социальных сетях «Вконтакте» https://vk.com/public216002543 и «Одноклассники» <https://ok.ru/group/70000000674489>; на 3 баннерах в городе Махачкале по проспекту Акушинского, ул. Булача, ул. Мурадова; предоставления печатной продукции (буклетов) при консультировании предпринимателей. Размещена информация на сайте МФК «Даглизингфонд» - (28 шт.), на телеграмм–канале – (17 шт.), в «Одноклассниках» - (17 шт.), в «ВКонтакте» - (17 шт). |
| **Г4.X3.** | Отношение объема средств финансовой поддержки МСП, выделяемых по региональной программе и федеральной программе Министерства экономического развития Российской Федерации, к количеству субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в субъекте Российской Федерации, тыс. руб./шт. | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г4.X3.1. Увеличение объема средств финансовой поддержки МСП, выделяемых по региональной программе и федеральной программе Министерства экономического развития Российской Федерации, к количеству субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в Республике Дагестан | 25 декабря 2023 года | Увеличение объема средств финансовой поддержки МСП относительно 2022 года на 242,9 процента |
| **Г5.Х1.** | Доля исполненных обязательств по заключенным контрактам с субъектами малого предпринимательства (по процедурам конкурсов, аукционов, запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации, процент | Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан | Г5.Х1.1. Мониторинг доли исполненных обязательств по заключенным контрактам с субъектами малого предпринимательства (по процедурам торгов и запросов котировок, проведенных для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в Республике Дагестан | 25 декабря 2023 года | Проведен анализ доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в общей стоимости заключенных контрактов в Республике Дагестан. Согласно сведениям, размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок в разделе Агентство стратегических инициатив, указанный объем составляет 7,3 млрд рублей или 77 процента от общего объема закупок (без учета закупок у единственного поставщика) |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | Обязательства Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан по заключенным контрактам с субъектами малого предпринимательства (по процедурам торгов и запросов котировок, проведенных для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд исполнены полностью |
| **Г5.Х3.** | Доля конкурентных процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в общем объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации, процент | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Г5.Х3.1.Увеличение доли конкурентных процедур по заключенным контрактам с субъектами МСП на региональных рынках | 25 декабря 2023 года | В рамках увеличения доли конкурентных процедур по заключенным контрактам с субъектами МСП все конкурентные закупки проведены с предоставлением преимущества участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, в рамках части 3 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| **Д1.Х1.** | Отношение количества принятых решений о признании факта нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к количеству субъектов предпринимательской деятельности в субъекте Российской Федерации, процент | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан (по согласованию) | Д1.Х1.1. Проведение мероприятий по уменьшению количества принятых решений о признании факта нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к количеству субъектов предпринимательской деятельности в Республике Дагестан | 25 июля2023 года,25 октября 2023 года25 декабря 2023 года | **Информация не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | Направлен запрос в Управление Федеральнойантимонопольной службы по Республике Дагестан |
| **Д1.Х2.** | Отношение количества принятых решений о признании факта нарушения статей 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к общему количеству принятых решений о признании факта нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» за отчетный год, процент | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан (по согласованию) | Д1.Х2.1. Уменьшение количества принятых решений о признании факта нарушения статей 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к общему количеству принятых решений о признании факта нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» за отчетный год | 25 июля2023 года,25 октября 2023 года,25 декабря 2023 года | **Информация не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | Направлен запрос в Управление Федеральнойантимонопольной службы по Республике Дагестан |
| **Д2.Х1.** | Отношение количества вновь созданных субъектов МСП к общему количеству субъектов МСП в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Д2.Х1.1. Увеличение доли вновь созданных МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2023 года | Количество субъектов МСП по состоянию на 2023 год составляет 43 320 единиц, из них вновь созданных 8483 единицы, что составляет 19,5 процентов |
| **Д2.Х2.** | Концентрация на региональных рынках товаров, работ, услуг, баллы | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | Д2.Х2.1. Увеличение на рынке Республики Дагестан объемов реализации автомобильного бензина марок АИ-92, АИ-95, дизельного топлива, электрической энергии (мощности), сбора и транспортирования твердых бытовых отходов | 25 декабря 2023 года | На сегодняшний день, по данным муниципальных районов и городских округов, на территории Республики Дагестан осуществляют свою деятельность 657 АЗС, не функционируют 198 АЗС. По информации Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан, сумма уплаченных налогов и страховых платежей во внебюджетные фонды от всех функционирующих АЗС в 2023 году составила 202,8 млн рублей (1 квартал – 58,2 млн рублей, 2 квартал – 144,6 млн рублей), что на 60,0 млн рублей больше, чем в прошлом году |
| **Д3.Х1.** | Доля компаний, столкнувшихся со случаями влияния органов государственной власти на конкурентную среду в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Д3.Х1.1. Уменьшение доли компаний, столкнувшихся со случаями влияния на конкурентную среду со стороны органов власти | 25 декабря 2023 года | По вопросам, отнесенным к сфере деятельности Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, выявленные случаи влияния на конкурентную среду отсутствуют.Со стороны Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан отсутствуют случаи влияния на конкурентную среду, соответствующие жалобы в адрес Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан не поступали |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**