**Сводный отчет**

**об исполнении Плана мероприятий «дорожной карты» по улучшению позиции Республики Дагестан   
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации   
по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя, единица измерения** | **Ответственные министерство/ведомство Республики Дагестан, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан** | **Мероприятия,**  **направленные**  **на улучшение показателя** | **Дата окончания исполнения мероприятия** | **Отчет о ходе реализации мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **А2.**  **А2.1.** | Среднее время получения разрешения на строительство, рабочие дни | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.1.1. Разработка и принятие органами местного самоуправления административных регламентов на основании типового регламента Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан в целях сокращения сроков предоставления услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка либо отказ от выдачи градостроительного плана земельного участка». Разработка и утверждение соответствующего нормативного документа об утверждении административных регламентов | 1 сентября  2023 года | Для разработки и принятия органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан административных регламентов на основании типового регламента Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан в целях сокращения сроков предоставления услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка либо отказ от выдачи градостроительного плана земельного участка» направлено письмо в адрес органов местного самоуправления с просьбой принять не менее одного нормативного акта, согласно которому проводится работа по внесению изменений в административные регламенты в соответствии с типовым регламентом |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | Административные регламенты утверждены:  -постановлением администрации ГО «город Хасавюрт» от 29 октября 2022 года № 248п;  -постановлением администрации МО «Хасавюртовский район» от 7 апреля 2015 года  № 425;  -постановлением администрации МО «Акушинский район» от 27 апреля 2012 года № 52;  -постановлением администрации МР «Ахтынский район» от 5 марта 2022 года № 56;  -постановлением администрации МР  «Бабаюртовский район» от 7 февраля 2023 года № 83;  -постановлением администрации ГО «город Буйнакск» от 4 марта 2022 года № 137;  -постановлением администрации ГО «город Дагестанские Огни» от 18 апреля 2023 года  № 243;  -постановлением администрации ГО «город Избербаш» от 19 мая 2016 года № 280;  -постановлением администрации ГО «город Каспийск» от 19 ноября 2021 года № 1270;  -постановлением администрации ГО «город Кизилюрт» от 25 марта 2016 года № 270-П;  -постановлением администрации ГО «город Кизляр» от 5 мая 2023 года № 557;  -постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 21 октября 2020 года № 734;  -постановлением администрации МО «Гунибский район» от 4 апреля 2019 года № 38;  -постановлением администрации МР «Казбековский район» от 10 ноября 2020 года № 103;  -постановлением администрации МР  «Каякентский район» от 21 января 2016 года  № 18;  -постановлением администрации МР «Курахский район» от 13 марта 2021 года № 14;  -постановлением администрации МО «Новолакский район» от 20 марта 2023 года № 145-П;  -постановлением администрации МР «Ногайский район» от 25 января 2023 года № 30;  -постановлением администрации МР «Рутульский район» от 5 апреля 2022 года № 85;  -постановлением администрации МР  «Сергокалинский район» от 16 декабря 2021 года № 367;  -постановлением администрации МР «Сулейман-Стальский район» от 29 декабря 2021 года № 547;  -постановлением администрации МР «Табасаранский район» от 26 мая 2015 год № 114;  -постановлением администрации МР «Цумадинский район» от 8 июня 2012 года № 59;  -постановлением администрации МР «Магарамкентский район» от 27 марта 2023 года  № 143.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.1.2. Создание и внедрение региональной государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Дагестан (ГИСОГД РД), интегрированной с Порталом услуг региона и позволяющей предоставлять услуги в электронном виде, осуществлять межведомственное и межуровневое взаимодействие | 1 декабря 2023 года | Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан от 28 июля 2023 года  № 11-Пр-141 «О вводе в промышленную эксплуатацию государственной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Дагестан» ГИСОГД РД введена в промышленную эксплуатацию. В связи с отсутствием на территории Республики Дагестан портала услуг региона, позволяющего предоставлять услуги в электронном виде, осуществить мероприятия по интеграции (ГИСОГД РД) с порталом услуг региона не представляется возможным |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | В рамках перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид проведена работа по переводу услуги «Выдача разрешения на строительство» в электронный формат и возможности получения ее в электронном виде посредством федерального портала государственных (муниципальных) услуг  (<https://gosuslugi.ru/600168/1>). Министерство цифрового развития Республики Дагестан, как технический оператор, развернуло информационную систему на мощностях регионального центра обработки данных |
| **А2.2.** | Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, шт. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.2.1. Проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг в сфере бизнеса: по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства на соответствующей территории и согласованию размещения информации | 1 декабря 2023 года | Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан была направлена рассылка в органы местного самоуправления с алгоритмом проведения работы по сокращению количества  административных процедур и сроков оказания услуг в сфере бизнеса |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | **Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство:**  ГО «город Хасавюрт», МР «Бабаюртовский район», МР «Табасаранский район», МР «Казбековский район» - 5;  МО «Хасавюртовский район», МО «Акушинский район», ГО «город Избербаш», МР «Сергокалинский район» - 7;  МР «Ахтынский район», ГО «город Кизилюрт», МО «Гунибский район», МО «Новолакский район», МР «Рутульский район», МР «Магарамкентский район» - 6;  ГО «город Дагестанские Огни», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район» - 3;  ГО «город Каспийск», ГО «город Кизляр»,  МР «Курахский район», МР «Ногайский район» - 4;  ГО с ВД «город Махачкала» - 10;  МР «Буйнакский район» - 12;  ГО «город Буйнакск» - 14.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство  - до 5 процедур |
| **А2.3.** | Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, средний балл | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.3.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на строительство | 1 июля  2023 года,  1 октября  2023 года,  1 декабря  2023 года | Направлено письмо с формой опроса в адрес организаций, которым была оказана государственная услуга, для проведения опроса и определения значения показателя (среднего балла) качества оказанной услуги. Заполненная форма опроса для определения значения показателя организациями показала средний балл удовлетворённости государственной услугой по выдаче разрешений на строительство (5 балов из 5) |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | По информации администраций ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район»,  МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район», МО «Бежтинский участок», ГО «город Буйнакск»,  ГО «город Избербаш», ГО «город Кизилюрт»,  ГО с ВД «город Махачкала», МО «Гунибский район», МР «Казбековский район», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район»,  МР «Курахский район», МО «Новолакский район», МР «Ногайский район», МР «Рутульский район», МР «Сергокалинский район»,  МО «Хивский район», МР «Цумадинский район», МР «Магарамкентский район»,  МР «Сулейман-Стальский район», МР «Ногайский район» на территории районов и городских округов организована обратная связь по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на строительство.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Созданы специальные электронные сервисы, через которые любой заявитель имеет возможность обратиться по вопросу порядка и качества оказания услуги: на официальном сайте <https://mfcrd.ru/> и в социальных сетях |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.3.2. Обеспечение систематического еженедельного контроля заместителей глав администраций, ответственных за своевременное оказание муниципальной услуги | 1 декабря  2023 года  (еженедельно) | Информация о результатах проделанной работы в адрес Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан представлена администрациями 11 муниципальных образований Республики Дагестан: МО «Буйнакский район», ГО «город Дербент», ГО «город Кизляр», ГО с ВД «город Махачкала», ГО «город Хасавюрт», МО «Гергебильский район», МО «Кумторкалинский район», МО «Ногайский район», МО «Сергокалинский район», МО «Тарумовский район», МО «Хасавюртовский район» |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | По информации администраций ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район»,  МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район», МО «Бежтинский участок», МР «Буйнакский район», ГО «город Буйнакск», ГО «город Дагестанские Огни», ГО «город Избербаш», ГО «город Каспийск», ГО «город Кизилюрт», ГО с ВД «город Махачкала», МО «Гунибский район», МР «Казбековский район», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Курахский район», МО «Новолакский район», МР «Ногайский район», МР «Рутульский район»,  МР «Сергокалинский район», МО «Хивский район», МР «Цумадинский район», МР «Сулейман-Стальский район» осуществляется еженедельный контроль заместителей глав администраций, ответственных за своевременное оказание муниципальной услуги.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.3.3. Проведение обучающих семинаров для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» о порядке получения разрешения на строительство | 1 ноября  2023 года | Проведены обучающие семинары для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» о порядке получения разрешения на строительство с предоставлением соответствующего информационного материала |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | Семинар для сотрудников ГАУ РД «МФЦ  в РД» проведен в МО «Хасавюртовский район», ГО «город Дагестанские Огни», ГО «город  Кизилюрт», ГО с ВД «город Махачкала»,  МР «Рутульский район», МР «Сергокалинский район», МР «Магарамкентский район»,  ГО «город Хасавюрт».  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Проведен обучающий семинар сотрудниками филиалов ГАУ РД «МФЦ в РД» с участием сотрудников Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.3.4. Проведение разъяснительной работы через СМИ, социальные сети, официальные сайты, в том числе подготовка видеоматериалов о возможности и порядке получения разрешения на строительство | ежемесячно | Ежемесячно проводятся разъяснительные работы через СМИ, социальные сети, официальные сайты, в том числе подготовка видеоматериалов о возможности и порядке получения разрешения на строительство |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | На официальных аккаунтах размещена публикация о возможности получения разрешения на строительство в центрах «Мои документы» |
| **А3.**  **А3.1.** | Среднее время регистрации права собственности, рабочие дни | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | А3.1.1. Сокращение сроков государственной регистрации в МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг | 1 декабря  2023 года | Приказом Управления Росреестра по Республике Дагестан от 18 февраля 2022 года  № П/026 «Об установлении сроков предоставления государственных услуг» установлены сокращенные сроки государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Сокращены максимальные сроки предоставления таких услуг, установленные статьей 16 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» установлен срок предоставления услуги 3 рабочих дня.  В Управлении Росреестра по Республике Дагестан средний фактический срок регистрации,  в случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД», составил 3 рабочих дня |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Федеральным законом от 1 мая 2022 года  № 124-ФЗ сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, и в отношении зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, сокращены до 5 рабочих дней |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | А3.1.2. Проведение обучения специалистов ГАУ РД «МФЦ в РД» в целях минимизации ошибок при приеме документов на регистрацию прав собственности | 31 декабря  2023 года | Внесены изменения в приказ Управления Росреестра по Республике Дагестан от 13 декабря 2019 года № П/191 «Об определении государственных регистраторов прав ответственных за оказание методической помощи ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Дагестан, которым определен план - график посещения ГАУ РД «МФЦ в РД» в целях оказания методической помощи (раз в две недели).  В 2023 году значение доли отказов при регистрации прав составляет 1,76 процента, при установленном распоряжением Правительства Республики Дагестан от 6 ноября 2019 года  № 331-р значении – 0,9 процента |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | В ГАУ РД «МФЦ в РД» проводятся семинары-совещания с участием государственных регистраторов Управления Росреестра по Республике Дагестан, в рамках которых обсуждаются изменения норм законодательства в сфере регистрации прав на недвижимость, порядок применения на практике, а также ошибки, допускаемые в процессе приема документов |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | А3.1.3. Систематический анализ приостановлений и отказов, выявление типовых ошибок сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» | 31 декабря 2023 года | В ГАУ РД «МФЦ в РД» ежемесячно направляется информация о выявленных нарушениях при приеме-выдаче документов, допускаемых сотрудниками, которые повлекли принятие  государственными регистраторами решений о приостановлении в государственном кадастровом учете государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества.  В 2023 году значение доли отказов при регистрации прав составляет 1,76 процента, при установленном распоряжением Правительства Республики Дагестан от 6 ноября 2019 года  № 331-р значении – 0,9 процента |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Проведен мониторинг принятых дел специалистами по работе в программном комплексе приема-выдачи документов филиалов ГАУ РД «МФЦ в РД», в ходе которого выявлены систематические ошибки сотрудников. Проводятся семинары-совещания с участием государственных регистраторов Управления Росреестра по Республике Дагестан, в рамках которых обсуждаются изменения норм законодательства в сфере регистрации прав на недвижимость, порядок применения на практике, а также ошибки, допускаемые в процессе приема документов |
| **А3.2.** | Среднее количество процедур при регистрации прав собственности, шт. | Министерство цифрового развития Республики Дагестан | А3.2.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | 1 декабря  2023 года | В настоящее время реализована техническая возможность подключения к 14 сервисам вида сведений «Предоставление сведений по запросам Управления Росреестра по Республике Дагестан от органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | Существует проблема в необходимости перевода всех государственных и муниципальных услуг в электронный вид, создания регионального портала, поскольку сведения, запрашиваемые в марках СМЭВ, являются результатом оказания одних из услуг, оказываемых органами государственной власти и местного самоуправления. В большинстве субъектов Российской Федерации создан региональный портал услуг, который интегрирован с сайтами органов исполнительной власти и местного самоуправления, где пользователь получает услуги в электронной форме.  В Республике Дагестан сайт носит информационный характер, пользователь не может получить услуги.  Проведение работы должно позволить наладить межведомственное электронное взаимодействие Управления Росреестра по Республике Дагестан с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Дагестан |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Система показала свою работоспособность в тестовом режиме (документы доставлены до органа, оказывающего услуги, результат оказания услуги получен). Выгрузка технических и межевых планов посредством АИС «Логистика» во ФГИС ЕГРН по СМЭВ не осуществляется по техническим причинам |
| **А3.3.** | Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество и сделок с ним, средний балл | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | А3.3.1. Сокращение сроков государственной регистрации и кадастрового учета в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг | 25 декабря 2023 года | В 2023 году средний фактический срок регистрации, в случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД», составил 3 рабочих дня |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Федеральным законом от 1 мая 2022 года  № 124-ФЗ сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, и в отношении зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, сокращены до 5 рабочих дней |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | А3.3.2. Популяризация использования электронных услуг Росреестра | ежемесячно | Информация освещается через СМИ, официальные сайты. По вопросам государственного кадастрового учета государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по другим направлениям деятельности за 2023 год размещено около 725 материалов |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» информирует заявителей через СМИ, социальные сети, а также посредством размещения на информационных стендах информации о возможности получения государственных услуг Управления Росреестра по Республике Дагестан в электронном виде.  Публикации размещены в социальных сетях  28 февраля, 30 марта, 27 апреля, 24 мая,  23 июня, 11 июля, 12 августа, 14 сентября,  23 октября, 23 ноября 2023 года |
| **А5.**  **А5.1.** | Среднее время подключения к электросетям, рабочие дни | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А5.1.1. Подготовка предложений по внесению изменений в соответствующие нормативные акты Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, регламентирующие выделение земель под строительство объектов энергетической инфраструктуры | 1 сентября  2023 года | Порядок установления сервитута регламентируется административным регламентом по предоставлению Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан государственной услуги по установлению сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан, утвержденным приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 28 декабря 2020 года № 332. Срок предоставления государственной услуги не превышает 30 дней со дня поступления заявления.  В регламенте установлен минимально возможный срок |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан |  |  | Министерством энергетики и тарифов Республики Дагестан в адрес глав органов местного самоуправления направлялись предложения о принятии местных распорядительных актов по предоставлению услуги по установлению сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.   На сегодняшний день данная работа проведена администрациями города Буйнакска, а также Агульского, Ахтынского, Буйнакского, Казбековского, Лакского, Левашинского, Ногайского, Рутульского, Сулейман-Стальского,  Табасаранского, Тарумовского, Унцукульского, Хасавюртовского районов |
| **А5.2** | Среднее количество процедур при подключении к электросетям, шт. | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.2.1. Проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к электрическим сетям | 1 сентября  2023 года | Сроки и этапы подключения к электрическим сетям регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.  Подать заявку на оказание услуги по подключению к электрическим сетям можно на официальном портале ПАО «Россети Северный Кавказ» (www.портал-тп.рф) |
| **А5.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям, средний балл | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.3.1. Анализ функционирования «личного кабинета» на сайтах сетевых организаций. Оценка эффективности работы «личного кабинета» и подготовка предложений по ее улучшению | 1 декабря  2023 года | Опрос респондентов показал, что функционал «личного кабинета» на интернет-портале [www.портал-тп.рф](http://www.портал-тп.рф) обеспечивает возможность подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде и в целом соответствует всем необходимым потребностям заявителей |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.3.2. Популяризация использования электронных услуг по подключению к электросетям | ежемесячно | На телеграмм-канале освещается  возможность получения электронных услуг по подключению к электросетям  (https://t.me/minenergord) |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.3.3. Размещение информации о доступных мощностях в центрах питания до 35 кВ на сайте министерства, координация процесса подключения к электросетям для значимых инвестиционных проектов | 25 августа  2023 года,  25 октября 2023 года,  25 декабря 2023 года | Информация размещена на специализированном портале ПАО «Россети Северный Кавказ» в сети «Интернет» (www.портал-тп.рф), а также на официальном сайте |
| **А6.**  **А6.1.** | Среднее время подключения к газопроводу, рабочие дни | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.1.1. Разработка регламента по предоставлению услуг по подключению к газопроводу и его внедрение в ресурсоснабжающих компаниях, работающих в Республике Дагестан | 1 сентября  2023 года | ООО «Газпром газораспределение Дагестан» разработан регламент по предоставлению услуг по подключению к газопроводу от 29 июня 2022 года № 126. Информация размещена на официальных сайтах (https://gro05.ru), (http://minenergord.ru) |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.1.2. Разработка системы мониторинга соблюдения сетевыми организациями регламента по предоставлению услуг по подключению к газопроводу | 1 сентября  2023 года | Разработка системы мониторинга осуществляется путем проведения опроса среди потребителей о соблюдении сетевыми организациями регламента по предоставлению услуг по подключению к газопроводным сетям |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.1.3. Разработка и внедрение практики приема и дальнейшей обработки документов на подключение к газопроводу через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД», в том числе с применением телекоммуникационных каналов связи. Проведение обучающих семинаров для работников ГАУ РД «МФЦ в РД» | 1 июля  2023 года | Между ООО «Газпром газораспределение  Дагестан» и ГАУ РД «МФЦ в РД» заключено  Соглашение о взаимодействии от 28 сентября 2021 года № 06- 33/21-385. В целях исполнения Поручения Президента Российской Федерации Единым оператором газификации  ООО «Газпром газификация» внедрен в эксплуатацию официальный портал Единого оператора газификации, предоставляющий заявителю возможность подачи заявки по поставке газа, технологическому присоединению и получению технического обслуживания на газоиспользующее оборудование. В то же время  ООО «Газпром газораспределение Дагестан»  и АО «Газпром газораспределение Махачкала»  обеспечено функционирование «Единого окна» в Республике Дагестан, в рамках которого  реализована возможность подачи заявки на  заключение комплексных договоров на  поставку газа, подключение (технологическое присоединение) и техническое обслуживание газоиспользующего оборудования |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Заключены соглашения о взаимодействии с газораспределительными организациями Республики Дагестан в целях приема и обработки документов на подключение к газопроводу. Проведены обучающие семинары для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» с представителями  ООО «Газпром газораспределение Дагестан» |
| **А6.2.** | Среднее количество процедур по подключению к газопроводу, шт. | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.2.1. Проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к газопроводу | 1 сентября  2023 года | Обеспечена возможность подачи заявки на оказание услуги по подключению к сетям газораспределения на официальном портале Единого оператора газификации Российской Федерации  (ссылка: https://connectgas.ru/stages/dogasificati  on), а также посредством портала Государственных услуг (ссылка: https://www.gosuslugi.ru/600339/1/form?\_=1634625536607) и через офисы газораспределительных организаций по принципу «единого окна» |
| **А6.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к газопроводу, средний балл | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.3.1. Популяризация использования электронных услуг по подключению к газопроводу | 1 декабря  2023 года | На телеграмм-канале освещается возможность получения электронных услуг по подключению к газопроводу (https://t.me/minenergord) |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.3.2. Анализ функционирования «личного кабинета» на сайтах сетевых организаций. Оценка эффективности работы «личного кабинета» | 1 декабря  2023 года | Предложений по улучшению функционирования «личного кабинета» на сайтах сетевых организаций не имеется |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.3.3. Размещение полной информации об услуге подключения к газопроводу на сайтах Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан и ресурсоснабжающих организаций | ежемесячно | Соответствующая информация размещена на сайте (<http://minenergord.ru>, http://gro05.ru, http://газ-махачкала.рф/) |
| **А7.**  **А7.1.** | Среднее время подключения к сетям водоснабжения | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.1.1. Разработка регламента в целях взаимодействия Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан с ресурсоснабжающими организациями, функционирующими  в Республике Дагестан, для предоставления сведений об оказанных услугах подключения к сетям водоснабжения | 1 сентября  2023 года | Разработка регламента не требуется, так как все объекты водоснабжения и водоотведения передаются подведомственной организации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.1.2. Разработка системы мониторинга соблюдения водоснабжающими организациями регламента по предоставлению услуг по подключению к сетям водоснабжения | 1 сентября  2023 года | Разработка регламента не требуется, так как все объекты водоснабжения и водоотведения передаются подведомственной организации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с ресурсоснабжающими организациями | А7.1.3. Разработка и внедрение на сайтах ресурсоснабжающих организаций раздела «личный кабинет» для приема заявок в электронном виде на подключение к сетям водоснабжения | 1 сентября  2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках  АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.  100 процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru/ |
| **А7.2.** | Среднее количество процедур по подключению к сетям водоснабжения, шт. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.2.1. Проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к сетям водоснабжения | 1 сентября  2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках  АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.  100 процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru/ |
| **А7.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоснабжения, средний балл | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.3.1. Увеличение доли услуг по подключению к сетям водоснабжения, предоставленных в электронной форме, в общем количестве услуг | 1 декабря  2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках  АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.  100 процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru/ |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.3.2. Анализ функционирования «личного кабинета» на сайтах сетевых организаций. Оценка эффективности работы «личного кабинета» | 1 декабря  2023 года | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан письмом от 1 декабря 2023 года № 11-04.2-17541/23 в адрес Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан направило список респондентов за 2023 год |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.3.3. Размещение полной информации об услуге подключения к сетям водоснабжения в СМИ, различных информационных каналах, на сайтах Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и водоснабжающих организаций | ежемесячно | На сайтах водоснабжающих организаций размещается полная информация об услуге подключения к сетям водоснабжения |
| **А7.4.** | Среднее время подключения к сетям водоотведения, рабочие дни | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.4.1. Разработка регламента в целях взаимодействия Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан с ресурсоснабжающими организациями, функционирующими в Республике Дагестан, для предоставления сведений об оказанных услугах по подключению к сетям водоотведения | 1 сентября  2023 года | Разработка регламента не требуется, так как все  объекты водоснабжения и водоотведения передаются подведомственной организации Министерства строительства, архитектуры и  жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.4.2. Разработка системы мониторинга соблюдения организациями водоотведения регламента по предоставлению услуг по подключению к сетям водоотведения | 1 сентября  2023 года | Разработка регламента не требуется, так как все  объекты водоснабжения и водоотведения передаются подведомственной организации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с ресурсоснабжающими организациями | А7.4.3. Разработка и внедрение на сайтах ресурсо-снабжающих организаций раздела «личный кабинет» для приема заявок в электронном виде на подключение к сетям водоотведения | 1 сентября  2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках  АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.  100 процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru |
| **А7.5.** | Среднее количество процедур по подключению к сетям водоотведения, шт**.** | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.5.1. Проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к сетям водоотведения | 1 сентября  2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках  АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.  100 процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru |
| **А7.6.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоотведения, средний балл | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.6.1. Увеличение доли услуг по подключению к сетям водоотведения в электронной форме в общем количестве услуг по подключению к сетям водоотведения | 1 декабря  2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках  АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.  100 процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.6.2. Анализ функционирования «личного кабинета» на сайтах организаций водоотведения. Оценка эффективности работы «личного кабинета» и подготовка предложений по ее улучшению | 1 декабря  2023 года | На сайтах водоснабжающих организаций размещается полная информация об услуге подключения к сетям водоснабжения |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.6.3. Размещение полной информации об услуге подключения к сетям водоотведения в СМИ, различных информационных каналах и на сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | ежемесячно | На сайтах водоснабжающих организаций размещается полная информация об услуге подключения к сетям водоснабжения |
| **А8**  **А8.1.** | Среднее время подключения к сетям теплоснабжения, рабочие дни | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А8.1.1. Разработка регламента в целях взаимодействия Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан с ресурсоснабжающими организациями, функционирующими в Республике Дагестан, для предоставления сведений об оказанных услугах подключения к сетям теплоснабжения | 1 сентября  2023 года | Разработка регламента не требуется, так как все  объекты водоснабжения и водоотведения передаются подведомственной организации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А8.1.2. Разработка системы мониторинга соблюдения теплоснабжающими организациями регламента по предоставлению услуг по подключению к сетям теплоснабжения | 1 сентября 2023 года | Разработка регламента не требуется, так как все  объекты водоснабжения и водоотведения передаются подведомственной организации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с ресурсоснабжающими организациями | А8.1.3. Разработка и внедрение на сайтах ресурсоснабжающих организаций раздела «личный кабинет» для приема заявок в электронном виде на подключение к сетям водоснабжения | 1 сентября 2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.  100 процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru |
| **А8.2.** | Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям теплоснабжения, шт. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А8.2.1. Проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к сетям теплоснабжения | 1 сентября 2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках  АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.  100 процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru |
| **А8.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям теплоснабжения, средний балл | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А8.3.1. Увеличение доли услуг по подключению к сетям теплоснабжения, предоставленных в электронной форме, в общем количестве услуг | 1 декабря 2023 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках  АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.  100 процентов акций АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» принадлежат Республике Дагестан. После завершения процедур консолидации имущества необходимые сведения по вопросам подключения к сетям водоснабжения и водоотведения будут размещаться на сайте https://eord.ru |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А8.3.2. Анализ функционирования «личного кабинета» на сайтах сетевых организаций. Оценка эффективности работы «личного кабинета» | 1 декабря 2023 года | На сайтах теплоснабжающих организаций размещается полная информация об услуге подключения к сетям теплоснабжения |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А8.3.3. Размещение полной информации об услуге подключения к сетям теплоснабжения в СМИ, различных информационных каналах, на сайтах Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и теплоснабжающих организаций | ежемесячно | На сайтах теплоснабжающих организаций размещается полная информация об услуге подключения к сетям теплоснабжения |
| **А9.**  **А9.1.** | Среднее время ввода объекта в эксплуатацию, рабочие дни | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А9.1.1. Увеличение доли разрешений на строительство, выданных через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД», в общем количестве выданных разрешений на строительство | 1 декабря 2023 года | В целях актуализации информации об общем количестве выданных разрешений на строительство посредством филиалов ГАУ РД «МФЦ в РД» направлен запрос в адрес ГАУ РД «МФЦ в РД» с просьбой представить информацию |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Среднее время ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с утвержденным регламентом от 16 ноября 2022 года № 11-Пр-163, составляет  5 рабочих дней |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А9.1.2. Создание и внедрение региональной ГИСОГД, интегрированной с Порталом услуг региона и позволяющей предоставлять услуги в электронном виде, осуществлять межведомственное и межуровневое взаимодействие | 1 декабря 2023 года | Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан от 28 июля 2023 года  № 11-Пр-141 «О вводе в промышленную эксплуатацию государственной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Дагестан» ГИСОГД РД введена в промышленную эксплуатацию.  В связи с отсутствием на территории Республики Дагестан портала услуг региона, позволяющего предоставлять услуги в электронном виде, осуществить мероприятия по интеграции (ГИСОГД РД) с порталом услуг региона не представляется возможным |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | Региональная ГИСОГД РД утверждена Постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 октября 2021 года № 278. Министерство цифрового развития Республики Дагестан, как технический оператор, развернуло информационную систему на мощностях регионального центра обработки данных |
| **А9.2.** | Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, шт. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А9.2.1. Проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг в сфере бизнеса: по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства на соответствующей территории и согласованию размещения информации | 1 декабря 2023 года | В адрес муниципальных образований направлена пошаговая инструкция (алгоритм) по обеспечению ввода в эксплуатацию зданий жилого назначения в целях организации работы и размещения на сайте. В данной инструкции описаны действия застройщика с перечнем административных процедур и предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с действующим градостроительным законодательством |
| **А9.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения, средний балл | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А9.3.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объекта | 1 августа  2023 года,  1 октября  2023 года,  1 декабря  2023 года | Направлен запрос письмом от 21 июля  2023 года № 11-08.2-10495/23 в адрес ГАУ РД «МФЦ в РД» о представлении информации по исполнению пункта.  Созданы специальные электронные сервисы с возможностью оказания услуг |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Созданы специальные электронные сервисы, через которые любой заявитель имеет возможность обратиться по вопросу порядка и качества оказания услуги, на официальном сайте <https://mfcrd.ru/> и в социальных сетях |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А9.3.2. Проведение обучающих семинаров для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» о порядке получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | 1 сентября  2023 года | Проведены обучающие семинары для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» о порядке получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта с предоставлением соответствующего информационного материала |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Проведен обучающий семинар с участием сотрудников Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А9.3.3. Проведение разъяснительной работы через СМИ, в том числе подготовка видеоматериалов о возможности и порядке получения разрешений на ввод в эксплуатацию объекта | ежемесячно | Ежемесячно проводится разъяснительная работа через СМИ, в том числе подготовка видеоматериалов, о возможности и порядке получения разрешений на ввод в эксплуатацию объекта |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Видеоматериал о порядке получения разрешения на строительство на ввод объекта в эксплуатацию размещен в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники |
| **А10.**  **А10.1** | Среднее время получения в аренду земельных участков (без проведения торгов), рабочие дни | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.1.1. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок получения в аренду земельных участков (без проведения торгов), в целях ее оптимизации, при необходимости подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты | 1 декабря  2023 года | Порядок получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) регламентируется  административным регламентом по предоставлению Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан государственной услуги по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан,  без проведения торгов, утвержденным приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от  15 октября 2018 года № 97. При предоставлении земельного участка без проведения торгов срок предоставления услуги, в соответствии с указанным регламентом, составляет от 30 до 60 дней |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан (по согласованию |  |  | **Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан**:  В целях совершенствования нормативно-правовой базы в инвестиционной сфере подготовлен проект закона Республики Дагестан «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан от 17 ноября 2015 года № 94 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых земельные участки предоставляются в аренду юридическим лицам без проведения торгов». Данный проект принят Законом Республики Дагестан от 28 декабря 2023 года № 110.  **По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан,** предложения по внесению изменений в указанный нормативный правовой акт отсутствуют |
| **А10.**  **2.** | Среднее количество процедур для получения земельных участков (без проведения торгов), шт. | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.2.1. Проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по выдаче земельных участков (без проведения торгов) | 1 декабря  2023 года | Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур регламентируются административным регламентом по предоставлению Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан государственной услуги по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан, без проведения торгов, утвержденным приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан  от 15 октября 2018 года № 97 |
| **А10.**  **3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов), средний балл | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.3.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче земельных участков (без проведения торгов) | 1 августа  2023 года,  1 октября  2023 года,  1 декабря  2023 года | Информация по респондентам представлена в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан по показателю А10 (эффективность процедур по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов)) |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.3.2. Проведение разъяснительной работы через СМИ, в том числе подготовка видеоматериалов о возможности и порядке получения земельных участков (без проведения торгов) | ежемесячно | Ссылка на публикацию:  https://vk.com/wall-211245901\_508 |
| **А10.**  **4.** | Среднее время получения в аренду земельных участков (с проведением торгов), рабочие дни | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.4.1. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок получения в аренду земельных участков (с проведением торгов), в целях ее оптимизации, при необходимости подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты | 1 декабря 2023 года | Порядок получения в аренду земельных участков (с проведением торгов) регламентируется административным регламентом по предоставлению Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан государственной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан,  в аренду на торгах и административным регламентом по предоставлению Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан государственной услуги по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан, на торгах, утвержденными приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 20 апреля 2021 года № 50. При предоставлении земельного участка в аренду на торгах срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 месяцев со дня поступления заявлений |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан (по согласованию) |  |  | **Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан**:  В целях совершенствования нормативно-правовой базы в инвестиционной сфере подготовлен проект закона Республики Дагестан «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан от 17 ноября 2015 года № 94 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду юридическим лицам без проведения торгов». Данный проект принят Законом Республики Дагестан за от 28 декабря 2023 года № 110.  **Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан:**  Предложения по внесению изменений в указанный нормативно-правовой акт отсутствуют |
|  |  | органы местного самоуправления Республики Дагестан (по согласованию) |  |  | Срок предоставления услуги в:  ГО «город Дагестанские Огни» - 50 дней;  МО «Хасавюртовский район» - 47 дней;  МО «Акушинский район», ГО «город Избербаш», МР «Казбековский район», МР «Ногайский район» - 60 дней;  МР «Ахтынский район», МР «Буйнакский район», МР «Кулинский район», МО «Хивский район» - 30 дней;  МР «Рутульский район», МР «Сергокалинский район» - 40 дней;  МР «Магарамкентский район» - 4 дня;  МР «Карабудахкентский район» - 45 дней;  ГО «город Каспийск» - административный регламент утвержден постановлением от 17 февраля 2022 года № 190.  На официальном сайте ГО «город Хасавюрт», МР «Каякентский район» размещены основные сведения в сфере земельно-имущественных отношений.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **А10.**  **5.** | Среднее количество процедур для получения земельных участков  (с проведением торгов), шт. | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.5.1. Проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг в сфере бизнеса для получения земельных участков  (с проведением торгов) | 1 декабря  2023 года | Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур регламентируется административным регламентом по предоставлению Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан государственной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан, в аренду на торгах и административным регламентом по предоставлению Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан государственной услуги по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан, на торгах, утвержденными приказами Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 20 апреля 2021 года № 50 |
| **А10.**  **6.** | Удовлетворен-ность эффективностью процедур по получению в аренду земель-ных участков (с проведением торгов), средний балл | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.6.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче земельных участков (с проведением торгов) | 1 июля  2023 года,  1 октября  2023 года,  1 декабря  2023 года | Информация по респондентам представлена в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан по показателю А10 (эффективность процедур по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов) |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.6.2. Проведение разъяснительной работы через СМИ, включая подготовку видеоматериалов о возможности и порядке получения земельных участков с проведением торгов, в том числе в электронной форме | ежемесячно | Ссылка на публикацию:  <https://vk.com/wall-211245901_509> |
|  |  | органы местного самоуправления Республики Дагестан (по согласованию) |  |  | В ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район»,  ГО «город Буйнакск», ГО «город Избербаш», МР «Казбековский район», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Курахский район», МР «Рутульский район», МР «Сулейман-Стальский район», МО «Хивский район», МР «Цумадинский район», ГО «город Дагестанские Огни», МР «Сергокалиинский район», МР «Сулейман-Стальский район»,  ГО «город Каспийск» проводится разъяснительная работа посредством СМИ о возможности и порядке получения земельных участков с проведением торгов.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **Б1.**  **Б1.1.** | Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов, средний балл | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан | Б1.1.1. Принятие нового стандарта НО «Фонд развития промышленности Республики Дагестан», предусматривающего предоставление льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности | 1 сентября 2023 года | В Республике Дагестан с 2020 года функционирует некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» (далее – Фонд), созданная для оказания финансовой поддержки в форме льготных займов  (от 1 до 3 процента) и грантов, информационно - консультационной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности. За 2023 год утверждены 3 программы: «Промышленная ипотека», «Кластер», Стандарт Фонда «Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части затрат, произведенных за потребленные энергоресурсы» |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) | Б1.1.2. Проведение информационной кампании по освещению порядка обращения предпринимателей за защитой и поддержкой | 25 декабря 2023 года | Подготовлен соответствующий информационный бюллетень, который распространяется в ходе проведения выездных приемов в муниципальных районах и городских округах Республики Дагестан |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | В рамках выездных семинаров-совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан проводится работа по информированию предпринимателей о порядке обращения предпринимателей за защитой и поддержкой |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию), Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.1.3. Оказание содействия в восстановлении нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности | 25 декабря 2023 года | Рассмотрено 50 письменных обращений предпринимателей, права всех заявителей полностью или частично восстановлены (в работе находится 36 обращений). Также обработано более 1100 устных обращений, по всем вопросам предприниматели получили необходимые разъяснения |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.1.4. Активизация работы Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и органов исполнительной власти по сопровождению инвестиционных проектов и освещению деятельности инвесторов на всех этапах реализации инвестиционных проектов | 25 декабря 2023 года | В настоящий момент реестр инвестиционных проектов Республики Дагестан включает 51 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций более 434,0 млрд рублей. В реестр планируемых к реализации проектов внесены  30 инвестиционных намерений.  В настоящее время планируется заключение соглашения с данными инициаторами проектов. Приказ об утверждении соглашения о взаимодействии с инициаторами проектов, планируемых к реализации, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Дагестан 5 октября 2023 года.  В соответствии с Протоколом заседания Совета при Главе Республики Дагестан по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Республике Дагестан от 26 апреля 2023 года № 01-22-30-ИС2/23 даны поручения о проработке вопросов взаимодействия в части развития инвестиционной и предпринимательской деятельности с выявлением перспективных ниш в разрезе муниципальных образований.  На сегодняшний день сформирован опрос о перспективных направлениях развития муниципальных районов, проводится свод информации, сформирован график проведения рабочих совещаний по вопросам деятельности органов местного самоуправления Республики Дагестан в развитии инвестиционной и предпринимательской сфер, в соответствии с которым проводятся встречи с заместителями глав муниципальных образований, ответственными за инвестиционную деятельность, в целях выявления реализуемых и планируемых инвестиционных и предпринимательских проектов, не включенных в реестр инвестиционных проектов |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию), Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.1.5. Правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности в вопросах принадлежащих им прав и способов их защиты. В указанных целях проведение семинаров-совещаний с участием органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан и других  министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан. (Количество совещаний - не менее 4) | 25 декабря 2023 года | Проведено 17 образовательных семинаров - совещаний с привлечением органов исполнительной власти Республики Дагестан, контрольно- надзорных органов и органов местного самоуправления. В указанных мероприятиях приняло участие более 800 субъектов предпринимательской деятельности |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.1.6. Создание информационного бюллетеня о формах и порядках обращения инвесторов за защитой и помощью,  о формах действующих налоговой и финансовой поддержки и критерии ее получения. Информирование предпринимателей, в том числе путем создания видеоматериалов и публикаций в социальных сетях и социальных каналах. Создание на сайтах Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан раздела по информационной работе | 25 декабря 2023 года | Создана информационная брошюра по формам  поддержки бизнеса всеми органами власти и институтами развития (<http://dagestaninvest.ru> /pages/Merypodderzhki/). Также в целях информирования бизнеса 3 августа 2023 года проведена встреча с участием федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, финансово-кредитных организаций и регионального бизнес-сообщества на тему «Инструменты поддержки бизнеса и развития территорий» |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.1.7. Анализ нормативных правовых актов Республики Дагестан с учетом требований АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по порядку обращения предпринимателей за защитой и поддержкой | 25 декабря 2023 года | Приняты следующие нормативные правовые акты:  постановление Правительства Республики Дагестан от 21 декабря 2022 года № 450 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Республика Дагестан и не является Российская Федерация, изменения и прекращения действия таких соглашений, особенностей раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей инвестиционный проект»;  постановление Правительства Республики Дагестан от 19 декабря 2022 года № 441 «Об утверждении Порядка оценки инвестиционного проекта, в отношении которого планируется заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений, на предмет эффективного использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан»;  постановление Правительства Республики Дагестан от 12 декабря 2022 года № 424 «Об утверждении Перечня законов и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, применяемых с учетом особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона от 1 апреля  2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» |
| **Б1.2.** | Оценка регулирующего воздействия органов власти, средний балл | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Б1.2.1. Обеспечение системного взаимодействия с предпринимательским сообществом путем информирования бизнеса об оценке регулирующего воздействия в средствах массовой информации, через социальные сети, а также осуществление очных открытых площадок при проведении процедур оценки регулирующего воздействия и экспертизы | постоянно | За 2023 год информация о проведении публичных консультаций проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы действующих нормативных правовых актов опубликована:  на региональном портале для проведения публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти Республики Дагестан ([www.dagorv.ru](http://www.dagorv.ru)) –  191 публикация;  в социальной сети WatsApp - в группе, созданной для дополнительного информирования бизнес-сообщества, в целях его привлечения для участия в публичных консультациях (по 74 проектам нормативных правовых актов Республики Дагестан) |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан** на сайте http://dagorv.ru/ в 2023 году для проведения оценки регулирующего воздействия размещены постановление Правительства Республики Дагестан от 1 ноября 2021 года № 300 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан» и проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет исключительно».  **Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан** за 2023 год на регистрационном портале размещено 6 нормативных правовых актов.  **Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан** размещено 37 информационных публикаций за 2023 год.  **Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан** размещены 4 публикации за 2023 год |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | В ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район»,  МО «Бежтинский участок», МР «Буйнакский район», ГО «город Дагестанские Огни»,  ГО «город Избербаш», ГО «город Каспийск», ГО «город Кизилюрт», ГО с ВД «город Махачкала», МО «Гунибский район», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Курахский район», МР «Ногайский район»,  МР «Сулейман-Стальский район», МР «Табасаранский район», МО «Хивский район»,  МР «Цумадинский район», МР «Магарамкентский район» проводится работа по взаимодействию с предпринимательским сообществом путем информирования бизнеса об оценке регулирующего воздействия в средствах массовой информации и посредством официальных сайтов районов.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Б1.2.2. Проведение анкетирования бизнес-сообщества об институте оценки регулирующего воздействия | 30 ноября  2023 года | Анкетирование бизнес-сообщества об институте оценки регулирующего воздействия проведено посредством размещения анкеты на официальном сайте (https://minec.e-dag.ru/) |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | Ссылка на онлайн-опрос размещена на официальном сайте, а также в телеграмм-канале |
| **Б1.3.** | Оценка механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.3.1. Проведение обучения сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан в сфере ГЧП. Размещение в ГАС «Управление» информации о проведенных мероприятиях | 1 августа  2023 года,  1 ноября  2023 года | В 2023 году обучение представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления основам механизма государственно-частного партнерства проводилось в формате изучения видеолекций и прохождения тестирования посредством авторизации каждого слушателя в личном кабинете на специализированном дистанционном образовательном портале «Moodle».  В свою очередь, ответственной за организацию и проведение учебного процесса слушателей определена автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Международный институт повышения квалификации и переподготовки» (далее - АНО ДПО «МИПКП»).  Всем слушателям направлены соответствующие письма с доступом на образовательную платформу, структура обучения состоит из  10 лекций общей продолжительностью 32 академических часа и итоговой аттестации. После успешного освоения программы обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Министерством цифрового развития Республики Дагестан** на прохождение обучения в сфере государственно-частного партнерства направлены 2 сотрудника.  **Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан** проводится работа по обучению сотрудников, в том числе и в сфере государственно-частного партнерства |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.3.2. Популяризация сферы ГЧП.  Проведение семинара-совещания с участием органов исполнительной власти Республики Дагестан с приглашением представителей Центра развития государственно-частного партнерства | 30 июля 2023 года | Обучение в сфере государственно-частного партнерства проведено в декабре 2023 года |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан | Б1.3.3. Разработка совместно с органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления Республики Дагестан перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о ГЧП. Размещение указанного перечня на сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, на сайтах соответствующих отраслевых органов исполнительной власти Республики Дагестан, на сайтах органов местного самоуправления Республики Дагестан | 1 июля  2023 года,  25 декабря 2023 года | В целях формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о ГЧП, направлен запрос в органы исполнительной власти Республики Дагестан, муниципальные образования Республики Дагестан. Соответствующая информация размещена на сайтах |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | Информация размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления: ГО «город Хасавюрт», МР «Ахтынский район»,  МР «Буйнакский район», ГО «город Махачкала», МО «Гунибский район», МР «Казбековский район», МР «Каякентский район»,  МР «Магарамкентский район».  В МО «Хасавюртовский район», МР «Цумадинский район», МР «Ногайский район»,  ГО «город Избербаш» нет заключенных соглашений.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **Б2.**  **Б2.2.** | Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий (проверок, административных расследований, допросов, опросов и других юридически значимых мер), проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.2.1. Проведение семинара-совещания в целях улучшения показателей органов исполнительной власти Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, определяемых АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | 25 декабря 2023 года | Проведен семинар в режиме видео-конференц-связи с представителем АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в целях улучшения показателей органов исполнительной власти Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) |  |  | **Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан** в соответствии с пунктом 11 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336  «Об особенностях организации и осуществления контроля (надзора), муниципального контроля» введен мораторий на проведение всех проверок, в связи с чем отдел надзорной деятельности осуществляет профилактические визиты в отношении объектов контроля. За 2023 год проведено 222 визита |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.2.2. Информирование субъектов малого предпринимательства о работе Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Проведение обучающих семинаров для субъектов малого предпринимательства с целью разъяснения основных прав и обязанностей предпринимателей о порядке осуществления контрольно-надзорных функций в отношении субъектов предпринимательской деятельности | 25 декабря 2023 года | В рамках выездных семинаров-совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан проводится работа по информированию предпринимателей о работе Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» (проведены 26 мероприятий). Вся актуальная информация размещается на сайтах <https://cppdag.ru/>, https://mb05.ru, а также в телеграмм-канале https://t.me/moibiznes05.  В адрес органов исполнительной власти Республики Дагестан направлены видеоматериалы, представленные Министерством экономического развития Российской Федерации, о правах и обязанностях субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении контрольно-надзорных мероприятий для размещения на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченных на осуществление контрольно-надзорных мероприятий |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) |  |  | **Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан** в соответствии с пунктом 11 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336  «Об особенностях организации и осуществления контроля (надзора), муниципального контроля» введен мораторий на проведение всех проверок, в связи с чем отдел надзорной деятельности осуществляет профилактические визиты в отношении объектов контроля. За 2023 год проведено 222 визита |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан (по согласованию) | Б2.2.3. Проведение актуализации Порядков предоставления государственных услуг в части перечня необходимых документов | 25 декабря 2023 года | За 2023 год проведена экспертиза в отношении 60 проектов приказов органов исполнительной власти Республики Дагестан, предоставляющих государственные услуги |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию), Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.2.4. Проведение опроса предпринимательского сообщества | 30 декабря 2023 года | Опрос прошли более 1000 предпринимателей |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.2.5. Информирование субъектов малого предпринимательства о работе Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Проведение обучающих семинаров для субъектов малого предпринимательства с целью разъяснения основных прав и обязанностей предпринимателей о порядке осуществления контрольно-надзорных функций в отношении субъектов предпринимательской деятельности | 25 декабря 2023 года | В рамках выездных семинаров-совещаний, проводимых Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан для субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, проводится работа по информированию предпринимателей о работе Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». За 2023 год проведены 26 мероприятий. Вся актуальная информация размещается на сайте <https://cppdag.ru/>, [https://mb05.ru](https://mb05.ru/), а также в телеграмм канале <https://t.me/moibiznes05> |
| **Б2.3.** | Доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны органов власти или естественных монополий в течение последних 12 месяцев, от общего числа опрошенных при взаимодействии с:  правоохранительными органами, проц.; иными контрольно-надзорными органами, проц.; органами судебной власти, проц.; органами законодательной власти, проц.; естественными монополиями, проц. | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.3.1. Проведение встреч бизнес- сообществ с контрольно-надзорными органами с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан в целях обсуждения проблемных вопросов и принятия мер по их решению, а также для улучшения показателей органов исполнительной власти Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, естественных монополий, проводимых АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | 25 ноября  2023 года | На площадке ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» проведены 5 встреч с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) |  |  | **Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан** принято участие во встречах бизнес-сообщества с контрольно-надзорными органами и Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан в целях обсуждения проблемных вопросов и принятия мер по их решению, а также для улучшения результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.3.2. Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) реестра плановых проверок в виде активной ссылки на сайт прокуратуры Республики Дагестан | 25 декабря 2023 года | **Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан** в разделе «Региональный государственный надзор» официального сайта создана активная ссылка на Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.  **Министерством юстиции Республики Дагестан** на официальном сайте размещена активная ссылка на реестр плановых проверок на сайте прокуратуры Республики Дагестан (https://minyust.edag.ru/activity/4527).  **Министерством образования и науки Республики Дагестан** на официальном сайте создан раздел «Государственный контроль в сфере отдыха и оздоровления детей» (https://dagminobr.ru/activity/8928).  **Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан** на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены ссылки на  Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий и Единый реестр проверок http://www.mintransdag.ru/gosudarstvennyy-nadzorproverki.  **Государственной жилищной инспекцией Республики Дагестан** на официальном сайте размещена активная ссылка на сайт Прокуратуры Республики Дагестан о планируемых плановых проверках в рамках осуществления государственного жилищного надзора и лицензионного контроля (daggji.e-dag.ru).  **Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан** реестр плановых проверок размещен в виде активной ссылки на официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан размещен на сайте <http://mprdag.ru>.  **Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан** на официальном сайтесоздана активная ссылка на Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, размещенных на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) | Б2.3.3. Проведение разъяснительной работы с субъектами малого предпринимательства в целях защиты их прав и соблюдения ими своих обязанностей | 25 декабря 2023 года | Проведено 17 образовательных мероприятий, в которых приняло участие более 800 субъектов предпринимательской деятельности.  Также разъяснительная работа на постоянной основе ведется посредством официального сайта и телеграмм-канала |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, об их правах и обязанностях еженедельно в муниципальных районах и городских округах проводятся выездные семинары-совещания с предпринимателями согласно разработанному графику выездов. За 2023 год проведено 26 мероприятий.  Кроме того, на площадке ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан и бизнес-сообществ регулярно проводятся аналогичные мероприятия |
| **Б2.4.** | Удовлетворенность предпринимателей удобством и понятностью прохождения контрольных (надзорных) мероприятий, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.4.1. Актуализация форм проверочных листов, предусмотренных при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий | 25 декабря 2023 года  (далее – постоянно) | **Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан** актуализирована форма проверочного листа, предусмотренная при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проводились общественные обсуждения проекта нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа, путем размещения на официальном сайте.  **Министерством юстиции Республики Дагестан** в соответствии с Положением о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 сентября 2021 года № 246, контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, в связи с чем проверочные листы не применяются.  **Министерством образования и науки Республики Дагестан** на официальном сайте создан раздел «Государственный контроль в сфере отдыха и оздоровления детей» (<https://dagminobr.ru/activity/8928>).  При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования используются формы проверочных листов, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  8 июля 2022 года № 769.  **Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан** приказ «Об утверждении форм проверочных листов, применяемых при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве Республики Дагестан», в целях проведения общественных обсуждений, размещен на официальном сайте  http://www.mintransdag.ru/obshchestvenпое-obsuzhdenie-/item/id/403, прошел обсуждение и оценку регулирующего воздействия. Проект приказа в настоящее время направлен в прокуратуру Республики Дагестан.  **Государственной жилищной инспекцией Республики Дагестан** утверждены формы проверочных листов приказом от 29 января 2020 года № 29-ОД «Об утверждении проверочных листов».  **Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан** разработаны и утверждены проверочные листы, предусмотренные при проведении плановых контрольных  (надзорных) мероприятий.  **Комитет по ветеринарии Республики Дагестан:**<http://dagvetkom.ru/nparf-i-rd-v-blastiobrashcheniyaszhivotnymi-bezvladeltsev/> item/id/241.  **Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан** формы проверочных листов утверждены приказом от 15 марта 2023 года № 30-ОД «Об утверждении формы проверочного листа» |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | Жалоб на неактуализированные формы проверочных листов от предпринимателей, чья деятельность стала объектом контроля (надзора), не поступало |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.4.2. Проведение общественных обсуждений проекта нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа путем размещения на официальном сайте контрольного (надзорного) органа | 25 декабря 2023 года  (далее –  постоянно) | **Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан** актуализирована форма проверочного листа, предусмотренная при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий, также проводились общественные обсуждения проекта нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа путем размещения на официальном сайте.  **Министерством юстиции Республики Дагестан** в соответствии с Положением о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 сентября 2021 года № 246, контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, в связи с чем проверочные листы не применяются.  **Министерством образования и науки Республики Дагестан** создан раздел «Государственный контроль в сфере отдыха и оздоровления детей» (<https://dagminobr.ru/activity/8928>), при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования используются формы проверочных листов, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  8 июля 2022 года № 769 )https://dagminobr.ru/activity/8864).  **Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан** приказ «Об утверждении форм проверочных листов, применяемых при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве Республики Дагестан», в целях проведения общественных обсуждений, размещен по ссылке: <http://www.mintransdag.ru>, (прошел оценку регулирующего воздействия). Проект приказа в настоящее время направлен в прокуратуру Республики Дагестан.  **Государственной жилищной инспекцией Республики Дагестан** приказ от 29 января  2020 года № 29-ОД «Об утверждении проверочных листов (списков контрольных вопросов)» размещен на официальном сайте (daggji.edag.ru).  **Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан** разработаны и утверждены проверочные листы, предусмотренные при проведении плановых контрольных  (надзорных) мероприятий; проведено общественное обсуждение проекта нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа путем размещения на официальном сайте контрольного (надзорного) органа.  **Комитет по ветеринарии Республики Дагестан:**<http://dagvetkom.ru/publichnye-meropriyatiya>.  **Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан** приказ от 15 марта 2023 года № 30-ОД «Об утверждении формы проверочного листа, (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов» зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Дагестан в установленном порядке 24 марта 2023 года за регистрационным номером 6549 и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo-e-dag.ru) № 05025010881 от 24 марта 2023 года для включения в федеральный регистр |
| **Б2.5.** | Доля предупреждений от общего числа наказаний, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.5.1. Разработка программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | 25 декабря 2023 года | **Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан** разработана и утверждена программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и размещена на официальном сайте.  **Министерством юстиции Республики Дагестан** приказом от 6 декабря 2022 года  № 226-ОД утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении  регионального государственного контроля (надзора) (<https://minyust.edag>.ru/activity/4528).  **Министерством образования и науки Республики Дагестан** на официальном сайте размещена разработанная Программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2023 год:  https://dagminobr.ru/activity/8874.  **Государственной жилищной инспекцией Республики Дагестан:** программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям утверждена приказом от 15 ноября 2021 года № 232-ОД «Об утверждении программ профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории Республики Дагестан и регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности».  **Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан** разработаны программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  **Комитет по ветеринарии Республики Дагестан:**http://dagvetkom.ru/nparf-i-rd-v-oblastiobrashcheniyaszhivotnymi-bezvladeltsev/item/id/234 |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | От контрольных (надзорных) органов получена информация о разработке программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и их размещении на официальных сайтах ведомств |
|  |  | территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.5.2. Размещение на официальных сайтах контрольных (надзорных) органов утвержденной программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | 25 декабря 2023 года | **Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан** разработана и утверждена и размещена на официальном сайте программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  **Министерством юстиции Республики Дагестан** утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (приказ от 6 декабря 2022 года № 226-ОД).  (https://minyust.edag.ru/activity/4528).  **Министерством образования и науки Республики Дагестан** на сайте размещена разработанная Программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2023 год (https://dagminobr.ru/activity/8874).  **Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан** 22 декабря 2022 года утверждены программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  <http://www.mintransdag.ru/file/download/9938>,  <http://mintransdag.ru/file/download/9567>.  **Государственной жилищной инспекцией Республики Дагестан** программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденная приказом от 15 ноября 2021 года № 232-ОД «Об утверждении программ профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям», размещена на официальном сайте (daggji.edag.ru).  **Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан** Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям размещены на официальном сайте.  **Комитет по ветеринарии Республики Дагестан:**http://dagvetkom.ru/nparf-i-rd-v-oblastiobrashcheniyaszhivotnymi-bezvladeltsev/  item/id/234 |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | От контрольных (надзорных) органов получена информация о разработке программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и их размещении на официальных сайтах ведомств |
|  |  | территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
| **Б2.6.** | Доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.6.1. Проведение категоризации объектов контроля (надзора) в соответствии с утвержденными критериями рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | 25 декабря 2023 года | **Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан** проведена категоризация объектов контроля (надзора) в соответствии с утвержденными критериями рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  **Министерством юстиции Республики Дагестан** реестр подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых осуществляется региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Дагестан с установленной категорией риска причинения вреда, размещен на официальном сайте (https://minyust.edag.ru/activity/4527).  **Министерством образования и науки Республики Дагестан** на официальном сайте создан раздел «Государственный контроль в сфере отдыха и оздоровления детей» (<https://dagminobr.ru/activity/8928>). На основании приказа от 14 сентября 2022 года  № 04-02-2-1281/2 объекты федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования отнесены к категориям высокого, среднего и низкого риска причинения вреда охраняемым законом ценностям: https://dagminobr.ru/activity/8876.  **Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан** категоризация объектов контроля (надзора) в сфере перевозок  пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Дагестан, в соответствии с утвержденными критериями рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям размещена на официальном сайте http://mintransdag.ru/file/download/9405.  **Государственной жилищной инспекцией Республики Дагестан** в настоящее время проводится процедура открытого конкурса по отбору управляющих организаций Республики Дагестан, по результатам которой работа по внесению информации по объектам контроля в реестр категорированных объектов Единого реестра видов контроля будет продолжена.  **Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан** проведена категоризация объектов контроля (надзора) в соответствии с утвержденными критериями рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  **Комитет по ветеринарии Республики Дагестан**: http://dagvetkom.ru/nparf-i-rd-v-oblastiobrashcheniyaszhivotnymi-bezvladeltsev/  item/id/234 |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | От контрольных (надзорных) органов получена информация о разработке программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и их размещении на официальных сайтах ведомств |
|  |  | территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
| **Б2.7.** | Доля профилактических мероприятий в общем числе контрольно-надзорных мероприятий в субъекте Российской Федерации, процентов | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.7.1. Увеличение доли профилактических мероприятий в общем числе контрольных (надзорных) мероприятий. Положением о виде контроля устанавливаются контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые в рамках конкретного вида контроля | 25 декабря 2023 года | Согласно статистики, размещенной Министерством экономического развития Российской Федерации на портале ГАС «Управление», на территории Республики Дагестан в 2023 году проведены следующие мероприятия:  1576 плановых проверок;  4134 внеплановых проверок;  7251 профвизитов;  на региональном уровне:  2152 внеплановых проверок;  527 профвизитов |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | По результатам индекса административного давления на бизнес доля профилактических мероприятий в общем числе контрольных (надзорных) мероприятий составила 80 процентов, что на 53 процента выше значений прошлого года |
|  |  | территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.7.2. Подготовка и размещение утвержденного доклада о правоприменительной практике на официальном сайте контрольного (надзорного) органа | 25 декабря 2023 года | **Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан** ежегодно готовится и размещается утвержденный доклад о правоприменительной практике на официальном сайте.  **Министерством юстиции Республики Дагестан** подготовлен и размещен на официальном сайте доклад о правоприменительной практике  (https://minyust.edag.ru/activity/4527).  **Министерством образования и науки Республики Дагестан** на официальном сайте создан раздел «Государственный контроль в сфере отдыха и оздоровления детей» (https://dagminobr.ru/activity/8928).  **Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан** в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года  № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 и 2023 годах контрольно-надзорные мероприятия  в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не проводились.  **Государственной жилищной инспекцей Республики Дагестан** подготовлен и размещен на официальном сайте (daggji.edag.ru) приказ от 7 марта 2023 года № 42-ОД.  **Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан** доклад о правоприменительной практике размещен на официальном сайте http://mprdag.ru.  **Комитет по ветеринарии Республики Дагестан**: http://dagvetkom.ru/doklad-obosushchestvleniigosudarstvennogo-kontrolya-nadzora |
|  |  | территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
| **Б2.Х2** | Количество контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении субъектов МСП | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.Х2.1. Сбор информации о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях у органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контрольно-надзорных действий, и ОМСУ в отношении субъектов МСП | ежеквартально | Органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление регионального контроля (надзора), проведено 15 плановых мероприятий и проверок, 566 внеплановых проверок и 1332 визита.  Муниципальными образованиями Республики Дагестан плановые и внеплановые проверки не проводятся ввиду введённого моратория постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 |
| **Б3.**  **Б3.1.** | Региональный Совет при Главе Республики Дагестан по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Республике Дагестан, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.1.1. Информационное освещение хода подготовки и проведения заседаний Совета | ежеквартально | В 2023 году проведено 2 инвестиционного совета:  https://t.me/AgentstvoRD/2047;  https://t.me/AgentstvoRD/1661 |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.1.2. Размещение на главной странице Инвестиционного портала Республики Дагестан ссылки на форму заказа гостевого пропуска и направления инициатив и вопросов для рассмотрения на заседании Совета | 25 декабря 2023 года | Ссылка на форму заказа гостевого пропуска размещена на главной странице Инвестиционного портала Республики Дагестан: http://dagestaninvest.ru/pages/Investiczionnyj-sovet/ |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.1.3. Рассмотрение инициатив, выдвинутых предпринимателями | 25 декабря 2023 года | На площадке ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» ежегодно проводятся встречи с предпринимателями, на которых обсуждаются предложения и инициативы предпринимателей в целях рассмотрения в очередном году |
| **Б3.2.** | Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта,  средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан | Б3.2.1. Обеспечение функционирования дополнительного канала прямой связи с Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан - «Делового клуба» в составе ведущих деловых объединений, предпринимателей региона, представителей органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления для выработки новых механизмов взаимодействия бизнеса и власти, принятия готовых решений для создания благоприятных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в республике | 20 декабря 2023 года | Информация размещена на официальном сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | Информация размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления: ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район», МР «Буйнакский район», ГО «город Кизилюрт», ГО «город Кизляр», ГО с ВД «город Махачкала», МР «Каякентский район»,  МР «Курахский район», МР «Рутульский район», МР «Табасаранский район», МР «Карабудахкентский район», МО «Хивский район».  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **Б3.3.** | Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом власти) организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.3.1. Обеспечение функционирования режима «одного окна» для взаимодействия с органами исполнительной власти при осуществлении государственной поддержки предпринимателям. Внесение необходимых изменений в законодательство Республики Дагестан | ежемесячно  (до 10-го числа) | Разработано и утверждено постановление Правительства Республики Дагестан от 21 июля 2023 года № 303 «Об утверждении Порядка  (регламента) взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан и субъектов инвестиционной деятельности по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и Положения о формировании и ведении реестра инвестиционных проектов Республики Дагестан».  Данный нормативно-правовой акт зарегистрирован в Министерстве юстиций Республики Дагестан от 5 октября 2023 года № 6803 |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан** создан Центр консультирования предприятий, предоставляющий субъектам промышленной деятельности консультации по всем действующим федеральным и региональным мерам государственной поддержки по принципу «единое окно».  В 2023 году информационно-консультационная поддержка оказана в количестве 125 раз.  За 2023 год региональным Фондом развития промышленности Республики Дагестан предоставлены льготные займы инициаторам 7 проектов на общую сумму 172,0 млн рублей.  **Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан** информация о сопровождении реализуемых инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса Республики Дагестан ежемесячно представляется в Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | Информация размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления: ГО «город Хасавюрт», МР «Ахтынский район»,  МР «Бабаюртовский район», МР «Буйнакский район», ГО «город Избербаш», ГО «город Каспийск», МО «Гунибский район», МР «Казбековский район», МР «Каякентский район»,  МР «Ногайский район», МР «Сулейман-Стальский район», МО «Хивский район».  Администрацией МО «Хасавюртовский район» созданы ТОСПЫ (удаленные окна) приема граждан по принципу «одного окна» в сельских поселениях.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.3.2. Анализ регламентов предоставления услуг органами, оказывающими государственную поддержку субъектам МСП, в целях повышения их качества и оперативности. При необходимости – внесение изменений | 1 октября  2023 года | В рамках постановления Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2019 года № 120 субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются услуги направленные на государственную поддержку.  Приказ Министерства труда и социального развития Республики Дагестан от 22 августа 2014 года № 12-793 не соответствует Правилам разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 8 апреля 2022 года № 83.  В настоящее время проект приказа находится на стадии разработки. Республиканского административного регламента по предоставлению услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских и иных организаций индивидуальных предпринимателей не имеется.  В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Министерство здравоохранения Республики Дагестан осуществляет переданные полномочия по лицензированию отдельных видов деятельности. В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» административные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в части переданных полномочий, издает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | Информация размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления: ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МР «Ахтынский район», МР «Буйнакский район», ГО «город Буйнакск», ГО «город Дагестанские Огни», ГО «город Избербаш», ГО «город Каспийск», ГО «город Кизилюрт», ГО с ВД «город Махачкала», МО «Гунибский район», МР «Каякентский район», МР «Ногайский район», МР «Рутульский район», МР «Табасаранский район», МО «Хивский район».  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **Б3.Х5.** | Оценка репутации состояния инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.Х5.1. Удовлетворенность процессом сопровождения инвестора со стороны субъекта Российской Федерации при запуске инвестиционного проекта | 25 декабря 2023 года | В рамках внедрения инвестиционного стандарта проведен опрос респондентов в анонимном формате о реализации элементов регионального инвестиционного стандарта (РИС) и поддержке предпринимательского сообщества со стороны Республики Дагестан.  Оценка внедрения РИС в Республике Дагестан в 2023 году по результатам опроса респондентов в среднем составила 86 процентов |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | Вопросы включены в проводимый ежегодный опрос предпринимательского сообщества Республики Дагестан. Результаты опроса будут направлены в Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.Х5.2. Удовлетворенность условиями для ведения бизнеса, а также открытия нового бизнеса за последние 3 года | 25 декабря 2023 года | Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан направлено письмо от 22 декабря 2022 года № 05-156/22 о создании совместной рабочей группы для проведения опроса. По представленной информации, опрос по данному пункту будет включен в ежегодный опрос предпринимателей |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | Вопросы включены в проводимый ежегодный опрос предпринимательского сообщества Республики Дагестан. Результаты опроса будут направлены в Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
| **Б4.**  **Б4.1.** | Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.1. Модернизация существующего Инвестиционного портала Республики Дагестан с ежедневной актуализацией размещенной на портале информации. Модернизация в части повышения удобства навигации, возможности расширения функционала (добавление языков, обновление личного кабинета, создание мобильной версии портала), продвижение портала региона в популярных социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, где также создание официальных страниц организации. Еженедельный мониторинг состояния, функционирования и наполнения портала | 20 декабря 2023 года (далее – еженедельно) | Инвестиционный портал Республики Дагестан модернизирован, на постоянной основе размещается актуальная информация |
|  |  | Агентство информации и печати Республики Дагестан | Б4.1.2. Информационная поддержка и регулярный репост новостных материалов об изменениях в экономике Республики Дагестан на ресурсах республиканских СМИ | ежемесячно | Республиканские средства массовой информации на своих интернет-ресурсах регулярно размещают и репостят новостные материалы об изменениях в экономике Республики Дагестан. Также на официальных сайтах республиканской газеты «Дагестанская правда» и РИА «Дагестан» созданы рубрики «Экономика», где публикуются аналитические материалы и новости об экономическом развитии региона |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | На постоянной основе осуществляется репост основных новостных материалов об изменениях в экономике Республики Дагестан на официальном телеграмм-канале |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | Информация размещается на официальном сайте Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан, в телеграмм-канале и в республиканских СМИ |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.3. Размещение и проверка актуальности описания мер поддержки инвестиций и инвестиционных проектов с указанием размера финансирования (для финансовых мер) | ежемесячно | На официальном сайте размещена актуальная информация в части описания мер поддержки инвестиционной деятельности и инвестиционных проектов с указанием размера финансирования |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.4. Обеспечение функционирования через Инвестиционный портал Республики Дагестан линии прямых обращений и линии обращений для получения мер поддержки инвесторов и инвестиционных проектов, включая размещение описания последовательности действий (пошаговая инструкция или инфографика) | 25 декабря 2023 года | На Инвестиционном портале Республики Дагестан в разделе «[Fasttrack. Региональный инвестиционный стандарт](http://investdagestan.ru/pages/activity/)» – «Сопровождение инвестиций» создан раздел «Линии прямых обращений и обращений для получения мер поддержки инвесторов и инвестиционных проектов», в котором размещена информация о линии со ссылками на разделы «Форма обращения» и «Пошаговая инструкция» |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.5. Размещение актуальной информации о планируемых и реализуемых на территории Республики Дагестан инвестиционных проектах | постоянно | На официальном сайте размещен реестр инвестиционных проектов Республики Дагестан, который на постоянной основе актуализируется |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.6. Обеспечение соответствия представленной на Инвестиционном портале Республики Дагестан информации на русском и английском языках | постоянно | На Инвестиционном портале Республики Дагестан предусмотрено представление информации на русском и английском языках |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.7. Обеспечение внесения на инвестиционную карту актуальную информацию о доступной инфраструктуре для размещения производственных и иных объектов инвесторов (государственные и частные: промышленные площадки, промышленные парки, технологические парки, бизнес-инкубаторы, центры кластерного развития), объектах необходимой транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры региона | 25 декабря 2023 года | В соответствии с регламентом ведения и наполнения инвестиционной карты Республики Дагестан на постоянной основе актуализируется информация для наполнения слоев карты.  В соответствии с требованиями Министерства экономического развития Российской Федерации, (Приказ от 30 сентября 2021 года № 591) утвержден приказом Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан от 25 октября 2023 года № 136-ОД «Регламент ведения инвестиционной карты Республики Дагестан, размещенной на инвестиционной карте Российской Федерации в государственной информационной системе «Экономика» Министерства экономического развития Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.8. Создание возможности удобного пользования Инвестиционным порталом Республики Дагестан через смартфон, мобильный телефон, планшет | 25 декабря 2023 года | Инвестиционный портал Республики Дагестан предусматривает возможность удобного пользования порталом через смартфон, мобильный телефон, планшет |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.9. Обеспечение актуальности новостного раздела Инвестиционного портала Республики Дагестан | постоянно | На Инвестиционном портале Республики Дагестан актуальность новостного раздела обеспечивается регулярно. По итогам выездных мероприятий информация о реализации инвестиционных проектов размещена на официальных источниках <http://mspinvestrd.ru/><https://t.me/AgentstvoRD> |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.10. Обеспечение возможности электронного формата взаимодействия с инвесторами (в том числе наличие личного кабинета инвестора, электронных сервисов для инвесторов и т.д.) | 25 декабря 2023 года | На Инвестиционном портале Республики Дагестан предусмотрена возможность электронного формата взаимодействия с инвесторами, в том числе наличие личного кабинета инвестора  http://dagestaninvest.ru/office |
| **Б5.**  **Б5.1.** | Оценка эффективности институтов поддержки экспорта, средний балл | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Б5.1.1. Информационная и консультационная поддержка по вопросам экспортной деятельности | ежемесячно | Представители Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан регулярно принимают участие в мероприятиях, проводимых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «Российский экспортный центр», по мерам государственной поддержки экспорта, по итогам которых информационно-справочные материалы направляются в адрес предприятий Республики Дагестан.  По итогам церемонии награждения победителей и призеров окружной премии РЭЦ «Экспортер года» 2023 по Северо-Кавказскому федеральному округу предприятиям Республики Дагестан разослана брошюра, подготовленная Министерством экономического развития Российской Федерации, по мерам государственной поддержки внешнеэкономической деятельности |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | В целях оказания информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в республике создано АНО «Центр поддержки экспорта (оказаны 64 консультации) |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | Регулярно промышленным предприятиям оказывается информационная и консультационная поддержка по вопросам экспортной деятельности |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | На постоянной основе осуществляется консультирование экспортно ориентированных предприятий агропромышленного комплекса по мерам господдержки для увеличения объемов производства продукции и мерам, направленным на государственную поддержку логистики |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.2. Организация деловых миссий и визитов руководства Республики Дагестан за рубеж | по мере необходимости | Принято участие в следующих в мероприятиях в международной выставке «InterFood Azerbaijan 2023» - 28-я Азербайджанская Международная выставка «Пищевая промышленность» в городе Баку (Азербайджан);  в международной выставке охоты, рыбалки и активного отдыха в городе Алматы (Казахстан);  в реверсной бизнес-миссии из Республики Беларусь с участием 11 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП);  в реверсной бизнес-миссии из Республики Азербайджан с участием 10 СМСП;  в реверсной бизнес-миссии из Республики Таджикистан с участием 11 СМСП;  в реверсной бизнес-миссии из Республики Узбекистан с участием 10 СМСП;  в реверсной бизнес-миссии из Республики Туркменистан с участием 11 СМСП;  реверсной бизнес-миссии из Республики Казахстан с участием 10 СМСП;  международной бизнес-миссии в Оман с участием 6 СМСП;  международной бизнес-миссии в Саудовскую Аравию с участием 4 СМСП;  международной бизнес-миссии в Азербайджан с участием 5 СМСП;  международной бизнес-миссии в Казахстан с участием 3 СМСП;  в конференции «Экспортный навигатор 4.0»;  организован Региональном конкурсе «Экспортер года»;  выезды в районы Дагестана в составе делегации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях донесения информации о существующих формах поддержки |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.3. Оказание поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, официально зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Республики Дагестан, ведущим экспортную деятельность в поиске иностранных партнеров | на постоянной основе | Работа по поиску иностранных партнеров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» ведется на постоянной основе. За 2023 год 12 субъектов МСП получили поддержку |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан совместно с торговыми представительствами за рубежом (Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Арабская Республика Египет, Республика Молдова) оказано содействие ЗАО «Мушарака» в поиске потенциальных партнеров |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.4. Обеспечение справочной информацией о зарубежных рынках сбыта, а также о проводимых за рубежом деловых мероприятиях | ежемесячно | Проведены следующие выездные мероприятия:  участие в международной выставка «InterFood Azerbaijan 2023» - 28-я Азербайджанская Международная выставка «Пищевая промышленность» в городе Баку (Азербайджан);  участие в международной выставке охоты, рыбалки и активного отдыха в городе Алматы (Казахстан);  организована реверсная бизнес-миссия из Республики Беларусь с участием 11 СМСП;  организована реверсная бизнес-миссия из Республики Азербайджан с участием 10 СМСП;  организована реверсная бизнес-миссия из Республики Таджикистан с участием 11 СМСП;  организована реверсная бизнес-миссия из Республики Узбекистан с участием 10 СМСП;  организована реверсная бизнес-миссия из Республики Туркменистан с участием  11 СМСП;  организована реверсная бизнес-миссия из Республики Казахстан с участием 10 СМСП;  организована международная бизнес-миссия в Оман с участием 6 СМСП;  организована международная бизнес-миссия в Саудовскую Аравию, с участием 4 СМСП;  организована международная бизнес-миссия в Азербайджан с участием 5 СМСП;  организована международная бизнес-миссия в Казахстан с участием 3 СМСП;  организована конференция «Экспортный навигатор 4.0»;  организован Региональный конкурс «Экс-портер года»;  выезды в районы Дагестана в составе делегации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях донесения информации |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | На регулярной основе экспортно ориентированным предприятиям региона направляются поступающие предложения по участию в деловых мероприятиях, проводимых в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе перечни субсидируемых АО «Российский экспортный центр» зарубежных презентационно-выставочных мероприятий.  Также проведена работа с торговыми представительствами за рубежом (Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Арабская Республика Египет, Республика Молдова) по оказанию содействия ЗАО «Мушарака» в поиске потенциальных партнеров |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Б5.1.5. Организация приема делегаций зарубежных предпринимателей | по мере  необходимости | В январе 2023 года делегация сотрудников Государственного Агентства по туризму Азербайджанской Республики посетила Республику Дагестан, в рамках визита проведена рабочая встреча с представителями Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан для обсуждения вопросов сохранения и популяризации культуры, традиций, быта и ремесел малочисленных народов.  В период с 25 по 28 апреля 2023 года Республику Дагестан посетила делегация авиакомпании Private joint stock company «Pars Golden Sky» из Исламской Республики Иран с целью проведения переговоров и рассмотрения возможности открытия грузовых и пассажирских рейсов, а также создания на территории Республики Дагестан международного логистического хаба.  С 9 по 12 августа 2023 года состоялся визит официальной делегации Алжирской Народной Демократической Республики в целях расширения внешнеэкономического сотрудничества между двумя республиками. Обсуждались вопросы возможного сотрудничества в сферах туризма, образования, строительства, сельского хозяйства, энергетики.  С 30 мая по 1 июня 2023 года Республику Дагестан посетила делегация Посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации с целью проведения переговоров о сотрудничестве между Республикой Дагестан и Республикой Таджикистан.  В период с 4 по 6 июня 2023 года в Республику Дагестан осуществлен визит делегации Республики Узбекистан с целью проведения встречи с руководством Республики Дагестан и проведения восьмого заседания Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.  В период с 26 по 30 июня 2023 года туркменские и российские логистические компании под руководством Торгового представителя Российской Федерации в Туркменистане  А.Ю. Елизарова посетили Республику Дагестан. В рамках пребывания туркменской делегации проведены встречи с руководством АО «Махачкалинский морской торговый порт» и произведен осмотр территории для ознакомления с особенностями порта. Также на площадке ГБУ «Дом дружбы» состоялась встреча с представителями туркменских и российских логистических компаний, в ходе которой обсуждены вопросы организации перспективных направлений грузооборота и паромных переправ между торговыми портами г. Махачкалы и г. Туркменбаши.  14-16 декабря 2023 года Республику Дагестан посетила делегация Исламской Республики Иран. В ходе встречи достигнуты договоренности по актуализации Соглашения между Правительством Республики Дагестан и Губернаторством провинции Исламской Республики Иран по развитию транзита через транспортный коридор «Север-Юг», о взаимном участии в туристских выставках, форумах, проводимых на территории сторон партнеров |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | В 2023 году организованы реверсные бизнес- миссий из Республики Азербайджан, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | В рамках рассмотрения возможности локализации на промышленных площадках республики производства, сборки запчастей для тракторов Республику Дагестан посетила делегация Республики Беларусь в составе представителей ОАО «Минский тракторный завод» (далее – МТЗ). Представители МТЗ также посетили промышленные и виноградарские предприятия республики.  Также Республику Дагестан посетила делегация РУП «Белтаможсервис» (Республика Беларусь). Визит состоялся по итогам достигнутых договоренностей в рамках IX форума регионов Беларуси и России «Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов союзного государства». В рамках проведенных встреч обсуждены перспективные  направления торгово-экономического сотрудничества.  По итогам налаженного взаимодействия заключены импортные контракты между ООО «БОФФ» (Республика Дагестан) и ООО «Викоп-Фагус» (Республика Беларусь) на поставку обувных колодок, ООО «Минское производственное кожевенное объединение» на поставку кожи; между ООО «Шатим Трейд»  (Республика Дагестан) и ГК Алютех (Республика Беларусь) на поставку алюминиевого профиля; ООО «Тамалат» (Республика Дагестан) и ООО «РайТим» (Республика Беларусь) на поставку мебельной фурнитуры; AO «Кизлярский  электроаппаратный завод» между ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» на поставку микровыключателей и ОАО «Гомельский завод станков и узлов»; между ООО «Даглифтмаш» и ООО «Спец-Актив» на поставку башенных кранов. Данные контракты действовали до конца 2023 года |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | В текущем году организация приема делегации зарубежных предпринимателей не осуществлялась. В случае приема делегации зарубежных стран организация будет согласована с Представительством МИД России в г. Махачкале, а также уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан в сфере международных и внешнеэкономических связей - Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан |
|  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан |  |  | В соответствии с отраслевой спецификацией и по мере необходимости принимается участие в организации приема делегаций зарубежных предпринимателей |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | Визит делегации туроператора из Исламской Республики Иран организован АО «Кавказ.РФ» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках формата безвизовых поездок, предусмотренного соглашением между правительствами двух стран |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.6. Содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями зарубежного законодательства, сертификация продукции, защита интеллектуальной собственности. Проведение обучающих семинаров и совещаний с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими экспортную деятельность | 25 декабря 2023 года | АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» за 2023 год оказаны услуги по содействию в приведении продукции в соответствие с требованиями зарубежного законодательства, сертификация продукции, защита интеллектуальной собственности 2 СМСП, проведено  11 семинаров |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.7. Размещение информации об экспортной деятельности в Республике Дагестан в СМИ, различных информационных каналах, на сайтах Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. Помощь в развитии экспортной деятельности через каналы электронной торговли | ежемесячно | АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» за 2023 год опубликовано 148 публикаций |
| **Б5.2.** | Доля несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП в общем объеме выручки субъектов МСП в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.2.1. Увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП в общем объеме выручки субъектов МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2023 года | В 2023 году увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП составила 103 процента по сравнению с 2022 годом |
| **Б5.3.** | Доля субъектов МСП, осуществляющих экспортную деятельность, в общей численности субъектов МСП в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.3.1. Увеличение доли выручки субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в сфере несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП, в общем объеме выручки субъектов МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2023 года | В 2023 году увеличение доли выручки субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей составила 103 процента по сравнению с 2022 годом |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.3.2. Увеличение доли экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности субъектов МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2023 года | В 2023 году увеличение доли экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей составила 110 процентов по сравнению с 2022 годом |
| **Б5.4.** | Оценка региональных Центров поддержки экспорта, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.4.1. Повышение эффективности АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан | ежеквартально | АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» проведены 2 бизнес-миссии  (Азербайджан и Казахстан), 2 выставки (г. Алмата и г. Баку), 1 конференция на тему: «Экспортный навигатор 4.0».  152 субъекта предпринимательства получили консультационные услуги |
| **Б6.Х.**  **Б6.Х1.** | Соблюдение субъектом Российской Федерации положений региональной инвестиционной декларации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.X1.1. Проведение ежеквартального мониторинга исполнения обязательств Республики Дагестан перед инвестором | ежеквартально | Проводится ежеквартальный мониторинг исполнения обязательств Республики Дагестан перед инвестором (новые инвестиционные проекты Республики Дагестан, масштабные инвестиционные проекты) |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан не поступали жалобы субъектов предпринимательской деятельности, реализующих на территории Республики Дагестан инвестиционные проекты, на неисполнение перед ними обязательств со стороны Республики Дагестан |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.X1.2. Соблюдение принципа «достоверности» – обеспечение соответствия информации, размещаемой в инвестиционной декларации, с информацией, содержащейся в иных нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации, а также государственных информационных ресурсах, являющихся первоисточником данных | 1 августа  2023 года,  1 октября  2023 года,  1 января  2024 года | Принцип «достоверности» – обеспечения соответствия информации, размещаемой в инвестиционной декларации, соблюден. В соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации принят Указ Главы Республики Дагестан от 21 августа 2023 года № 159 «О внесении изменений в Инвестиционную декларацию Республики Дагестан» |
| **Б6.Х2.** | Качество реализации инвестиционной карты субъекта Российской Федерации | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.Х2.1. обеспечение соответствия информации, размещаемой на инвестиционной карте, информации, содержащейся в государственных информационных ресурсах, являющихся первоисточником данных | ежеквартально | Соблюдается обеспечение соответствия информации, размещаемой на инвестиционной карте, и информации, содержащейся в государственных информационных ресурсах, являющихся первоисточником данных, в соответствии с распоряжением Главы Республики Дагестан от  14 декабря 2022 года № 180-рг |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан |  |  | В адрес Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан направляется информация для размещения на инвестиционной карте Республики Дагестан |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |  |  | Соблюдается обеспечение информации, размещаемой на инвестиционной карте в соответствии с распоряжением Главы Республики Дагестан от 14 декабря 2022 года № 180-рг |
|  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан |  |  | Предоставляются соответствующие данные для разработки инвестиционной карты Республики Дагестан |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан |  |  | В адрес Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан направляется информация для актуализации инвестиционной карты Республики Дагестан в установленные сроки |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | В Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан письмом от  19 сентября 2023 года № 02/4485-08/23 направлена актуальная информация о действующих мерах поддержки субъектов сферы промышленности |
|  |  | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан |  |  | На инвестиционной карте Республики Дагестан размещены все объекты нераспределенного фонда общераспространенных полезных ископаемых на территории Республики Дагестан |
| **Б6.Х3.** | Эффективность работы инвестиционного комитета субъекта Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.Х3.1. Размещение информации об эффективности работы инвестиционного комитета Республики Дагестан на Инвестиционном портале Республики Дагестан (состав комитета, график заседаний, результаты рассмотрения обращений) | ежеквартально | Информация размещена на официальном сайте:  (http://dagestaninvest.ru/pages/Investiczionnyj-komitet/) |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) | Б6.Х3.3. Проведение опроса юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, официально зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Республики Дагестан, получавших услуги инвестиционного комитета, об эффективности работы инвестиционного комитета, в том числе о компетентности членов инвестиционного комитета | 1 августа  2023 года,  1 октября  2023 года,  1 декабря  2023 года | По информации Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан, опрос предпринимателей на тему: «Административный климат Республики Дагестан», в том числе об эффективности работы инвестиционного комитета и компетентности его членов, проводится результаты раз в год. Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан направлено письмо в Ассоциацию «БИСОМ» с просьбой о рассмотрении возможности проведения такого опроса |
| **Б6.Х4.** | Соблюдение субъектом Российской Федерации положений региональной Инвестиционной декларации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.Х4.1. Размещение информации о проведении инвестиционного комитета Республики Дагестан на инвестиционном портале Республики Дагестан | по мере необходимости | Информация размещена на сайте:  (http://dagestaninvest.ru/pages/Investiczionnyjkomitet/) |
| **В1.**  **В1.1.** | Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, процент | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | В1.1.1. Реализация мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2017 года № 307 | 1 декабря 2023 года | Показатель «Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям» складывается из доли дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в оперативном управлении ГКУ «Дагестанавтодор», и доли дорог местного значения, находящихся в ведении муниципальных образований Республики Дагестан |
| **В1.2.** | Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети на территории субъекта Российской Федерации, средний балл | Агентство информации и печати Республики Дагестан | В1.2.1. Освещение в средствах массовой информации реализуемых работ по ремонту автомобильных дорог, в том числе содействие в освещении семинара-совещания Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан, проводимого совместно с органами местного самоуправления Республики Дагестан в рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» | ежемесячно | На информационной ленте РИА «Дагестан», в программе «Время новостей Дагестана» на РГВК «Дагестан», на страницах и в сетевой версии республиканского издания «Дагестанская правда» освещается ход работ по ремонту автомобильных дорог, открытие новых дорожных объектов, муниципальные мероприятия.  Всего за 2023 год опубликовано свыше 290 материалов |
|  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан |  |  | На постоянной основе информация о реализуемых работах по ремонту автомобильных дорог, в том числе в рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги», размещается на официальном сайте (<http://www.mintransdag.ru/>) и в социальных сетях |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район»,  МР «Буйнакский район», ГО «город Дагестанские Огни», ГО «город Избербаш», ГО «город Каспийск», ГО «город Кизилюрт», МО «Гунибский район», МР «Казбековский район»,  МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Ногайский район», МР «Рутульский район», МР «Сулейман-Стальский район», МР «Табасаранский район», МО «Хивский район», МР «Магарамкентский район» информация о ремонте автомобильных дорог освещается в СМИ и на официальных сайтах районов.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **В1.Х1.** | Отношение протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с покрытием переходного типа на территории субъекта Российской Федерации и протяженности грунтовых автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации к общей протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, процент | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | В1.Х1.1. Проведение мероприятий, направленных на уменьшение протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с покрытием переходного типа на территории Республики Дагестан и протяженности грунтовых автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Дагестан к общей протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Дагестан | 25 декабря 2023 года | Данный показатель складывается из протяженности дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в оперативном управлении ГКУ «Дагестанавтодор», и протяженности дорог местного значения, находящихся в ведении муниципальных образований Республики Дагестан |
| **В1.3.** | Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в субъекте Российской Федерации, средний балл | Министерство цифрового развития Республики Дагестан | В1.3.1. Анализ существующего рынка предоставления услуг связи с целью определения текущего состояния покрытия территории Республики Дагестан с целью улучшения качества связи. Информирование о вновь вводимых станциях сотовой связи | 1 сентября  2023 года | Общий объем предоставленных услуг в сфере связи вырос на 1,6 процента по сравнению с предыдущим годом и на 13,6 процента по сравнению с 2015 годом.  Развитие сети подвижной радиотелефонной связи и широкополосного доступа к сети «Интернет» в отдаленных и труднодоступных районах республики остается приоритетным направлением в связи с увеличивающимся  потоком туристов и гостей.  В Республике Дагестан 4 крупных оператора сотовой связи. Суммарный объем запланированных инвестиций на развитие сети радиодоступа для подвижной радиотелефонной связи составил 1,9 млрд рублей.  Также реализуется социальный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0», который направлен на строительство сети подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек.  Реализацией проекта устранением цифрового неравенства занимается ПАО «Ростелеком», и в текущем году общий объем вложений составит порядка 350,0 млн рублей федеральных средств. Однако существует ряд проблем, которые оказывают негативное влияние на развитие сферы связи, таких как проблемы радиофобии у граждан, связанные с несогласием на постройку антенно-мачтовых сооружений вблизи жилых районов, а также недостаток земельных участков для строительства объектов связи.  При этом операторами связи регулярно осуществляются реализуемые инвестиционные проекты по модернизации существующей сети и увеличению зоны покрытия сотовой связи |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | В МО «Акушинский район», МО «Гунибский район», МР «Ногайский район», МР «Рутульский район», МР «Магарамкентский район» функционируют 3 оператора связи (Билайн, МТС, Мегафон).  В ГО «город Хасавюрт», МР «Ахтынский район», МО «Хивский район», ГО «город Избербаш» текущее состояние покрытия сигнала соответствует требованиям и стандартам.  В ГО «город Кизилюрт» функционируют  4 оператора связи (Билайн, МТС, Мегафон, YOTA).  В МР «Казбековский район» установлена вышка сотовой связи в селении Дылым.  В МР «Табасаранский район» все 74 населенных пункта оснащены услугами связи.  В МО «Хасавюртовский район» рынок предоставления услуг связи осуществляется через действующие вышки сотовой связи.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан | В1.3.2. Организация мониторинга состояния телекоммуникационной отрасли Республики Дагестан. Подготовка предложений по развитию отрасли | 1 сентября 2023 года | Проводится ежегодный опрос предпринимателей и граждан о качестве телекоммуникационных услуг по показателю «Удовлетворенность качеством телекоммуникационных услуг в субъекте Российской Федерации». Опрос проводится по трем категориям: «Качество мобильной связи», «Качество и доступность широкополосного доступа к сети «Интернет», «Удовлетворенность услугами мобильной связи и интернетом» |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан | В1.3.3. Создание условий для развития телекоммуникационных услуг в горных труднодоступных районах Республики Дагестан | 1 декабря  2023 года | В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в  1342 населенных пунктах установлены современные узлы связи. Высокоскоростным интернетом обеспечены практически все удаленные и труднодоступные населенные пункты. В рамках второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства» (проект УЦН 2.0), который включает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей, в 2023 году было запланировано обеспечение качественными услугами связи 76 населенных пунктов республики.  Введен в эксплуатацию 71 объект связи, перенесено на 2024 год строительство 5 базовых станций |
| **В1.4.** | Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальные (промышленные) парки и технопарки), находящимися на территории субъекта Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В1.4.1. Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальные (промышленные) парки и технопарки), находящимися на территории субъекта Российской Федерации | постоянно | Создано 7 индустриальных парков, в том числе 3 государственных и 4 частных: индустриальный парк «Тюбе», индустриальный парк «КИП Пром Каспий», частный парк «Фотон», частный парк «Кристалл Сити», частный парк «Промпарк «Дагдизель», индустриальный парк «НогайПром», частный парк «Эльдаг».  Общая площадь индустриальных парков составляет 430,6 га. Резидентам индустриальных парков и их управляющим компаниям предоставляются в течение 5 лет налоговые преференции в виде льгот по налогу на имущество  (0 процента) и по налогу на прибыль (13,5 процента). Бюджетные инвестиции в строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры индустриальных парков Республики Дагестан составили порядка 2,0 млрд рублей (из федерального бюджета – 1455,0 млн рублей, из республиканского бюджета – 531,0 млн рублей).  Всего в 2023 году в реестр резидентов ТОСЭР включено 16 предприятий, в рамках реализации инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР создано 519 рабочих мест и привлечено 2,9 млрд рублей инвестиций.  ТОСЭР «Каспийск» включено 7 предприятий, общий объем привлеченных инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов составил 1336,73 млн рублей, создано 413 рабочих мест.  ТОСЭР «Дагестанские Огни» включено 9 предприятий, общий объем привлеченных инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов составил 1573,08 млн рублей, создано 106 рабочих мест |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям  Республики Дагестан |  |  | В перечне государственного имущества, предоставляемого субъектам МСП, содержатся 106 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе 28 земельных участков. Перечень утвержден распоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 26 февраля 2021 года № 45 (с изменениями от 7 июня 2023 года № 361).  Распоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 7 июня 2023 года № 361 в перечень включены 2 объекта движимого и 10 объектов недвижимого имущества. В целом в 2023 году перечень увеличен на 12 процентов |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | На территориях индустриальных парков  «КИП Пром Каспий» в моногороде Каспийске и «Долина новых идей и технологий (Тюбе)» в Кумторкалинском районе для реализации инвестиционных проектов созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.  В настоящее время к объектам инженерной инфраструктуры индустриального парка  «КИП Пром Каспий» в моногороде Каспийске подключены 4 предприятия: АО «Завод им. Гаджиева», ООО «ДагПолимер», ООО «Каспийский завод стекловолокна» и ООО «Экотар».  К объектам инфраструктуры индустриального парка «Долина новых идей и технологий (Тюбе)» подключены 3 предприятия: ООО «Салаватстекло Каспий», АО «Керамогранит Дагестан», ООО «Трансметаллстрой» |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан | В1.4.2. Привлечение резидентов на площади индустриальных парков | 1 декабря  2023 года | На территории индустриального парка «Тюбе» выделены земельные участки площадью порядка 60 га для осуществления деятельности по реализации проектов по производству строительных материалов (ГК «Рашман»), мебели (ООО «Массив-Про»), железобетонных изделий (ООО «Прайм»), асфальто-бетонной продукции (ООО «Строй-Арсенал»), изделий из древесины (ООО «Дагестан» Кварц»).  Кроме того, в 2023 - году на площадке индустриального парка «Фотон» размещено ООО «Каспий Картон» |
| **В1.Х2.** | Количество номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения на 100 млрд руб.  ВРП субъекта Российской Федерации, шт./100 млрд руб. | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан | В1.Х2.1. Увеличение обеспеченности региона гостиницами высшей категории | 25 декабря 2023 года | В 2023 году общее количество номеров высшей категории классифицированных гостиниц и аналогичных средств размещения составило 742 единицы |
| **В2.**  **В2.1.** | Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет, средний балл | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | В2.1.1. Обеспечение сокращения срока проведения государственного кадастрового учета | постоянно | Приказом Управления Росреестра по Республике Дагестан от 18 февраля 2022 года № П/026  «Об установлении сроков предоставления государственных услуг в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан» установлены сокращенные сроки государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости.  Во всех случаях подачи заявителями документов на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг сокращены максимальные сроки предоставления услуг, установленные статьей 16 Федерального закона от 13 июля 2015 года  № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».  В случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» установлен срок предоставления услуги 3 рабочих дня.  В 2023 году средний фактический срок постановки на кадастровый учет, в случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД», составил 2 рабочих дня, при установленном распоряжением Правительства Республики Дагестан от 6 ноября 2019 года № 331-р значении 3 рабочих дня |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | С 1 мая 2022 года сокращены сроки оформления документов в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства, строительства гаража для собственных нужд, индивидуального жилищного строительства, в отношении зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства, расположенных на таких земельных участках.  При электронной регистрации срок - 3 дня, при подаче документов через ГАУ РД «МФЦ в РД» 5 дней |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | В2.1.2. Популяризация использования электронных услуг Росреестра. Размещение сведений об электронных услугах Росреестра в СМИ, социальных сетях и на ТВ | ежемесячно | Применяются различные формы освещения деятельности, в том числе через СМИ, официальные сайты, по вопросам государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по другим направлениям деятельности. В 2023 году размещено около 725 материалов |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | размещены публикации в социальных сетях ГАУ РД «МФЦ в РД» 28 февраля, 24 апреля, 24 мая, 26 июня, 17 июля, 7 августа, 13 сентября, 16 октября, 24 октября, 23 ноября 2023 года |
| **В2.2.** | Время постановки на кадастровый учет, рабочие дни | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | В2.2.1. Проведение работы по снижению сроков присвоения адресов вновь образованным земельным участкам и внесению их в  федеральную информационную адресную систему | 1 декабря  2023 года | В адрес органов местного самоуправления Республики Дагестан направлено письмо от  18 июля 2023 года № 11-08.2-10259/23 с просьбой предусмотреть меры по внесению изменений в положения о предоставлении муниципальных услуг с целью снижения сроков присвоения адресов объектам адресации |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | **Сроки присвоения адресов вновь образованным земельным участкам:**  в ГО «город Хасавюрт» - не более 14 дней;  в МО «Акушинский район», ГО с ВД «город Махачкала» - не более 10 дней;  в МО «Ахтынский район» - не более 6 дней;  в МР «Бабаюртовский район» - 3 дня;  в МР «Буйнакский район» - 4 дня;  в МО «Гунибский район», МР «Карабудахкентский район» - 5 дней;  в ГО «город Избербаш» - 18 дней;  в МР «Казбековский район» - не более 8 дней;  в МР «Каякентский район», МР «Кулинский район» - не более 30 дней;  в МР «Ногайский район» - не более 15 дней.  В МО «Хасавюртовский район» муниципальная услуга «Присвоение адресов вновь образованным земельным участкам и внесение их в федеральную информацию адресную систему» осуществляется главами сельских поселений.  **Остальные органы местного самоуправления информацию не представили** |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | В2.2.2. Сокращение сроков постановки объекта на государственный кадастровый учет | 1 сентября  2023 года | В случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» установлен срок предоставления услуги 3 рабочих дня |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | В2.2.3. Проведение обучения специалистов ГАУ РД «МФЦ в РД» в целях минимизации ошибок при приеме документов | 25 декабря 2023 года | Управлениием Росреестра по Республике Дагестан принят приказ от 25 июня  2021 года № П/117 «О внесении изменений в приказ Управления Росреестра по Республике Дагестан от 13 декабря 2019 года № П/191 «Об определении государственных регистраторов прав ответственными за оказание методической помощи ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД», которым определен план-график посещения ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД» (раз в две недели) в целях оказания методической помощи |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | В соответствии с планом – графиком в ГАУ РД «МФЦ в РД» проводятся семинары - совещания с участием государственных регистраторов Управления Росреестра по Республике Дагестан, в рамках которых обсуждаются изменения норм законодательства в сфере регистрации прав на недвижимость, порядок применения на практике, а также ошибки, допускаемые в процессе приема документов |
| **В2.3.** | Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет, штук | Министерство цифрового развития Республики Дагестан, совместно с (по согласованию) | В2.3.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством региональной СМЭВ при постановке на кадастровый учет | 1 декабря 2023 года | Реализована техническая возможность подключения к 14 сервисам вида сведений «Предоставление сведений по запросам Управления Росреестра по Республике Дагестан от органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления». В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 1123-р проводится работа по обеспечению технологической возможности представления сведений |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию), ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | Существует проблема в переводе всех государственных и муниципальных услуг в электронный вид, создания регионального портала, поскольку сведения, запрашиваемые Управлением Росреестра по Республике Дагестан в рамках СМЭВ, являются результатом оказания одних из услуг, оказываемых органами государственной власти и местного самоуправления.  В большинстве субъектов Российской Федерации создан региональный портал услуг, который интегрирован с сайтами органов исполнительной власти и местного самоуправления, где пользователь получает услуги в электронной форме. В Республике Дагестан сайт носит информационный характер |
|  |  | органы местного самоуправления |  |  | **Среднее количество процедур при постановке на кадастровый учет составляет:**  в МО «Хасавюртовский район», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Магарамкентский район» - 4 процедуры;  в МО «Акушинский район», МО «Бабаюртовский район», ГО «город Каспийск», ГО «город Избербаш», ГО «город Кизилюрт», МР «Ногайский район», МР «Рутульский район» - 3 процедуры;  в МР «Буйнакский район» - 6 процедур;  В ГО «город Дагестанские Огни» - 15 процедур.  В ГО «город Хасавюрт» система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) функционирует между ГО «город Хасавюрт» и Министерством юстиции Республики Дагестан. Между территориальными отделами федеральных служб также осуществляется взаимодействие по системе СМЭВ.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Система межведомственного электронного взаимодействия по услугам, где отсутствует межевой и технический план, в тестовом режиме показала свою работоспособность. Выгрузка технических и межевых планов посредством АИС «Логистика» во ФГИС ЕГРН по СМЭВ не осуществляется по техническим причинам |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | В2.3.2. Организация регулярных рабочих встреч с целью доведения до кадастровых инженеров изменений в законодательстве, информации о часто допускаемых ошибках при подготовке межевых и технических планов, ответов на возникающие вопросы | 25 декабря 2023 года | Ежемесячно в адрес саморегулируемых организаций кадастровых инженеров направляются сведения о нарушениях, допускаемых при формировании ими межевых и технических планов, актов обследования.  Организовано ежемесячное проведение совещаний с кадастровыми инженерами, осуществляющими деятельность в республике, в целях обсуждения проблемных вопросов и снижения количества допускаемых нарушений |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан |  |  | Направлено письмо в адрес Управления Росреестра по Республике Дагестан о представлении информации о планируемой дате организации рабочей встречи с целью доведения до кадастровых инженеров изменений в законодательстве |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» еженедельно проводятся совещания. Обеспечено обновление программы до актуальной версии, позволяющее подготавливать технические и межевые планы в соответствии с действующим законодательством |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» | В2.3.3. Популяризация сервиса «МФЦ для бизнеса» в вопросах постановки недвижимого  имущества на кадастровый учет. Размещение публикаций об электронных услугах ГАУ РД «МФЦ в РД» в СМИ, социальных сетях и на ТВ | ежемесячно | 2 размещены публикации в социальных сетях ГАУ РД «МФЦ в РД»0 сентября, 26 октября, 24 ноября 2023 года |
|  |  | Агентство информации и печати Республики Дагестан |  |  | Свыше 20 материалов опубликовано в печатных изданиях на: а также освещено в эфирах РИА «Дагестан», «Дагестанская правда», РГВК «Дагестан, «Замана», «Истина», «Зори Табасарана», «Елдаш», «Лезги газет» |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | В2.3.4. Популяризация использования электронных услуг Росреестра. Размещение сведений об электронных услугах Росреестра в СМИ, социальных сетях и на ТВ | ежемесячно | Применяются различные формы освещения деятельности, в том числе через СМИ, официальные сайты, по вопросам государственного кадастрового учета государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по другим направлениям деятельности. В 2023 году размещено около 725 материалов |
|  |  | Агентство информации и печати Республики Дагестан |  |  | Опубликовано свыше 11 материалов на: РИА «Дагестан», «Дагестанская правда», «Елдаш», «Рутульские новости», «Мир Мол» |
| **В3.**  **В3.1.** | Доля региональных налоговых льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда или корпорации развития к консолидированному бюджету субъекта Российской Федерации (без учета бюджета территориального государственного внебюджетного фонда), процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В3.1.1 Отношение суммы региональных налоговых льгот, выданных юридическим лицам и ИП, предоставленных юридическим лицам и ИП региональных субсидий, и объема финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда или корпорации развития к консолидированному бюджету субъекта Российской Федерации (без учета бюджета территориального государственного внебюджетного фонда) | 25 декабря 2023 года | По итогам достигнутой договоренности с АО и ТВ «Росагролизинг» по софинансированию проекта ООО «Дагмясо» на Петербургском международном экономического форуме подписано соглашение, в целях реализации которого распоряжением Правительства Республики Дагестан от 9 июня 2023 года № 252-р предусмотрено выделение из средств резервного фонда Республики Дагестан на увеличение уставного капитала ООО «Дагмясо».  В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 11 апреля 2023 года № 148-р заключено Соглашение от 1 июня 2023 года № 1-АГ с АО «Корпорация развития Дагестана» о предоставлении субсидии из резервного фонда Правительства Республики Дагестан в целях увеличения уставного капитала дочерней организации ООО «Республиканский экологический оператор»; в соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 6 июня 2023 года № 241 заключено Соглашение от 15 июня 2023 года № 2-АГ с АО «Корпорация развития Дагестана» о предоставлении субсидии из резервного фонда Правительства Республики Дагестан на размещение экспозиции Республики Дагестан и на оказание услуг по организации застройки выставочной экспозиции Республики Дагестан в рамках проводимого с 14 по 17 июня 2023 года Петербургского международного экономического форума.  В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 26 сентября 2023 года № 479-р, договором АО «Корпорация развития Дагестана» с Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 11 октября 2023 года № 49, а также в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении в 2023 году из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидии АО «Корпорация развития Дагестана» между Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и АО «Корпорация развития Дагестана» от 12 октября 2023 года № 4-АГ выделены бюджетные средства для участия Республики Дагестан в Международной выставке-форуме «Россия» в период с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в г. Москве |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан |  |  | В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 12 мая 2022 года № 153-р направлены бюджетные ассигнования в размере 15,0 млн рублей на увеличение уставного капитала АО «Корпорация развития Дагестана» (далее - Общество) в целях реализации инвестиционных проектов и заключен договор о предоставлении бюджетных инвестиций от  20 июля 2022 года № ДТ-10. Ввиду имеющихся замечаний Центрального банка Российской Федерации, срыва сроков государственной регистрации акций и неосвоения Обществом предусмотренных бюджетных средств, а также недостижения показателя результативности предоставления бюджетных инвестиций предусмотренные средства возвращены в бюджет Республики Дагестан |
| **В3.2.** | Доля гарантий региональной гарантийной организации от налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физических лиц и налога на имущество физических лиц), процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В3.2.1. Оказание гарантийной поддержки субъектов МСП – не менее 20 субъектов МСП | 25 декабря 2023 года | В 2023 году оказана гарантийная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 500,0 млн рублей |
| **В3.3.** | Удовлетворенность мерами государственной финансовой поддержки, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В3.3.1. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о видах государственной поддержки инвестиционной деятельности. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, в том числе налоговых льготах, субсидиях, гарантиях и условиях их получения | 25 декабря 2023 год | Проводятся различные семинары-совещания с привлечением сотрудников органов государственной власти Республики Дагестан.  В январе 2023 года на базе структурного подразделения «Мой бизнес» состоялся семинар на тему: «Единый налоговый счет», в ходе которого даны разъяснения предпринимателям о новой налоговой системе В феврале 2023 года состоялся семинар на тему «Социальный контракт» с привлечением представителей Министерства труда и социального развития Республики Дагестан.  В марте 2023 года проведено два крупных мероприятия: встреча субъектов Народно-художественного промысла и встреча бизнес-сообщества с руководством Фонда развития промышленности Республики Дагестан и Международного центра инжиниринга и инноваций.  В апреле и мае 2023 года состоялось несколько встреч с представителями бизнес-сообществ, на которых обсуждались вопросы оказания государственной поддержки.  В июне прошел семинар с представителем Дагестанской ветеринарной лаборатории на тему: «Товарный знак – «Дагестанский продукт».  13 июля 2023 года состоялся семинар, в ходе которого представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан разъяснены меры государственной поддержки в сельскохозяйственной отрасли.  2 августа 2023 года прошло мероприятие для начинающих предпринимателей о мерах государственной поддержки.  В сентябре 2023 года состоялась встреча бизнес-сообщества, в ходе которой обсужден механизм получения мер государственной поддержки в сфере промышленности и торговли.  В октябре 2023 года состоялся семинар на тему «Сам себе бухгалтер», на котором участникам разъяснен порядок подготовки и сдачи налоговых документов.  В ноябре 2023 года в Центре поддержки предпринимательства (ЦПП) прошла встреча бизнес-сообщества с представителями банковского сектора республики, в ходе которой обсуждались наиболее интересные банковские продукты и меры поддержки.  В декабре 2023 года в ЦПП состоялась встреча бизнес-сообщества, сотрудников ЦПП и представителей Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан с беженцами из Палестины. |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | Информация о мерах господдержки с указанием нормативно-правовых актов размещена на официальном сайте (www.mcxrd.ru) |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | На постоянной основе ведется работа по информированию субъектов МСП о конкурсах по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право получения субсидий из республиканского бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация промышленности Республики Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» об имеющихся и разработанных программах (стандартах) регионального Фонда развития промышленности (ФРП), предусматривающих предоставление льготных займов от 1 до 3 процентов. Информация размещается на сайте (<http://minpromdag.ru/>).  Информация о программах (стандартах) ФРП размещена на официальном сайте в разделе «Программы» (<http://fondpromrd.ru/programmy>) |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | Информация публикуется на официальном сайте и в социальных сетях. Количество публикаций за 2023 год - 11 |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | В Республике Дагестан предусмотрены налоговые преференции в отношении широкого перечня категорий налогоплательщиков, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность на территории Республики Дагестан.  Освобождаются от уплаты налога на имущество организации управляющие компании и резиденты индустриальных (промышленных) парков, инвесторы, реализующие приоритетные инвестиционные проекты, резиденты ТОСЭР.  Кроме того, предусмотрено снижение налога на прибыль организаций для управляющих компании и резидентов индустриальных (промышленных) парков (13,5 процента), инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты (13,0 процента), резидентов ТОСЭР (5 процентов - в первые пять лет, 10 процентов - на период от 6 до 10 лет).  Также организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Дагестан, предоставлено право применения инвестиционного налогового вычета, согласно которому организации могут снизить сумму налога на прибыль на сумму произведенных затрат на приобретение, изготовление, доставку, достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию основных средств.  По патентной системе налогообложения предусмотрено продление действующей преференции в виде двукратного уменьшения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, от которого исчисляется сумма налога.  В целях поддержки субъектов МСП в Республике Дагестан снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения и единый сельскохозяйственный налог до минимальных значений, возможных к установлению в рамках норм Налогового кодекса Российской Федерации.  При этом по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы уменьшенные на величину расходов», - до 5 процентов. По единому сельскохозяйственному налогу ставка снижается до 1 процента. Льготы предусмотрены для всех налогоплательщиков, применяющих упрощенной системе налогообложения и единый сельскохозяйственный налог, и будут действовать до конца 2024 года.  Снижена до 1 процента налоговая ставка по налогу на имущество организаций в отношении коммерческих объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости согласно статье 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации |
| **В4.1.** | Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи от общей численности занятых в этих секторах, процент | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.1. Внесение изменений в региональный перечень наиболее  востребованных и приоритетных профессий, требующих наличия среднего  профессионального образования (ТОП-регион) | 31 декабря  2023 года | В целях обеспечения отраслей экономики Республики Дагестан квалифицированными кадрами распоряжением Правительства Республики Дагестан от 24 июня 2021 года № 230-р утвержден Перечень наиболее востребованных новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики Республики Дагестан.  В 2023 году осуществлялся мониторинг кадровой потребности регионального рынка труда. С учетом проведенного мониторинга планируется внести изменения в вышеуказанное распоряжение |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан:** Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 17 февраля 2023 года № 42-р утвержден перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников, а также перечень востребованных профессий.  Перечень приоритетных профессий для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, в том числе инвалидов молодого возраста, в 2023 году утвержден приказом Министерства труда и социального развития Республики Дагестан от  9 февраля 2023 года № 13-63. В перечень вошли 69 специальностей. В 2023 году на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 330 безработных граждан |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.2. Организация и проведение профориентационных мероприятий,  включая проведение конкурсов и чемпионатов, направленных на  популяризацию профессий в указанных отраслях | 31 декабря  2023 года | В целях организации системной профориентационной работы с учащимися общеобразовательных организаций Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее ‒ Минобрнауки РД) участвует в реализации проекта ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» (далее ‒ проект). Проект реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Для эффективной организации и проведения мероприятий проекта приказом Минобрнауки РД определён региональный оператор (Центр опережающей профессиональной подготовки (далее ‒ ЦОПП) на базе подведомственного Минобрнауки РД ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева»).  В мероприятиях проекта приняли участие 25 тыс. школьников - учащихся 6 - 11 классов. Также в целях эффективной реализации и систематизации профориентации обучающихся школ, начиная с младшего школьного возраста, Минобрнауки РД проводит работу по созданию профильных классов по наиболее востребованным профилям: аграрному, педагогическому, физико-математическому, естественно-научному, гуманитарному. На данный момент в  3 школах муниципальных районов созданы агроклассы; в 6 школах г. Махачкалы и муниципальных районов ‒ педагогические классы.  Кроме того, проводятся мероприятия по созданию на базе 16 колледжей учебно-производственных комбинатов по наиболее востребованным в республике профессиям. Помимо этого, организации профессионального образования регулярно проводят мероприятия по профориентации, в том числе ярмарки профессий, дни открытых дверей. В настоящее время более 50 процентов учреждений провели дни открытых дверей |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан** проведены профориентационные мероприятия: «Ярмарка вакансий», «Билет в будущее и экскурсии», «Кибердром», «Взлетная полоса для молодых профессионалов», семинары-совещания,  **Министерством труда и социального развития Республики Дагестан** в 2023 году государственная услуга по профессиональной ориентации граждан оказана около 22,4 тыс. граждан, относящихся к категории «молодежь», в том числе 14,7 тыс. учащихся выпускных классов |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.3. Проведение информационной кампании о действующих  программах профессионального образования и профессионального обучения в  указанных отраслях, включая проведение мероприятий, направленных на  популяризацию профессий в указанных отраслях, с привлечением СМИ | 31 декабря  2023 года | На официальном сайте функционирует раздел «Среднее профессиональное образование», в котором размещается актуальная информация по соответствующим направлениям. Информационная кампания о действующих программах обучения в указанных сферах и их актуальности для экономики республики активно проводится колледжами, в том числе с использованием ресурсов сети «Интернет», социальных сетей. На сайте ЦОПП размещена актуальная информация о реализуемых программах, в том числе разработанная документация по наиболее востребованным и перспективным профессиям |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан** на официальном сайте размещается информация о начале конкурсов, проводимых выездных мероприятиях, об итогах встреч по вопросам развития кадрового потенциала промышленных предприятий Республики Дагестан (освещение принятых решений по итогам проводимых заседаний по вопросам развития кадрового потенциала, проведения конкурсов и проектов «Кибердром», «Билет в будущее», «Абилимпикс», семинаров-совещаний о перспективах трудоустройства выпускников на предприятиях промышленного сектора).  **Министерством труда и социального развития Республики Дагестан** проведены встречи и совещания с руководителями организаций, в том числе проведены выездные встречи-беседы с органами местного самоуправления Республики Дагестан. Также проведена Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.4. Организация профессионального образования, а также  профессионального обучения и профессиональной переподготовки, курсов  повышения квалификации граждан, работающих и(или) планирующих  трудоустройство в указанных отраслях, в том числе по заказу работодателей  указанных отраслей | 31 декабря 2023 года | Функционируют 83 профессиональные образовательные организации, 17 колледжей. В 9 из них реализуется перечень программ в области строительства, транспорта, промышленности и связи. В целях эффективного взаимодействия образовательных организаций с предприятиями под руководством профильных министерств, последующего трудоустройства выпускников, завершивших обучение, а также для адресной подготовки специалистов в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики 2 колледжа аграрной направленности переданы в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и 3 колледжа переданы в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан. Доля выпускников по указанным направлениям в общей численности составляет информатика и ВТ, электроника, радиотехника и системы связи ‒ 7 процента; транспорт ‒ 5 процента; промышленность ‒  4,2 процента; строительство ‒ 3,6 процентов; сельское хозяйство ‒ 2,9 процентов. С учётом потребности в кадрах формируется общие объёмы контрольных цифр приёма (далее ‒ КЦП) по образовательным программам среднего профессионального образования, согласовываются с профильными органами исполнительной власти и крупными работодателями. Утверждены общие объёмы КЦП в 7400 мест за счёт средств республиканского бюджета. Общий объём КЦП впервые за 5 лет увеличен на 5,7 процента (7,4 тыс. мест против 7,0 тыс. мест). При этом более чем в 2 раза увеличены цифры по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля (1,5 тыс. мест против 0,7 тыс. мест). В целом увеличение объёма КЦП по наиболее востребованным направлениям (в том числе по указанным) составило 20 процентов. Процесс практической подготовки проходит при непосредственном участии работодателей как на площадках профессиональных образовательных организаций, так и на площадках предприятий, организаций работодателей. Агрегатом в вопросах обеспечения потребности экономики в высококвалифицированных специалистах в короткие сроки, содействия появлению новых цифровых компетенций, формирования экспертных и педагогических сообществ по актуальным для нашей республики профессиям выступает Центр опережающей профессиональной подготовки |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Агентством информации и печати Республики Дагестан** информационная компания о действующих программах обучения в указанных сферах не проводится.  **Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан** сообщается опрохождении обучения 498 специалистами оборонно-промышленного комплекса (АО «Концерн КЭМЗ» – 473 человека и ОАО «Южносухокумский электромеханический завод» – 25 человек).  **Министерством труда и социального развития Республики Дагестан** в 2023 году направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 330 безработных. В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2022 года № 2309 в Республике Дагестан предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в количестве 268 человек |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.5. Организация содействия трудоустройству выпускников,  завершивших обучение по профессиям и специальностям указанных отраслей,  по полученной профессии | 31 декабря  2023 года | Обеспечен 100 - процентный охват выпускников, заключивших соглашения с центрами занятости населения. В целях содействия трудоустройства выпускников колледжей проводятся следующие мероприятия: созданы центры содействия трудоустройству; на базе Центра опережающей профессиональной подготовки создан и функционирует региональный базовый центр содействия трудоустройству выпускников колледжей; колледжами республики заключены договоры о сотрудничестве в плане содействия трудоустройства выпускников со всеми муниципальными центрами занятости населения; на платформе Центра опережающей профессиональной подготовки сформирована база вакансий (в том числе для инвалидов) с образцами резюме и методическими рекомендациями по составлению резюме, материалами, также представлен анализ рынка труда; формируется банк лучших выпускников колледжей. Базовый центр содействия трудоустройству выпускников участвовал в реализации проекта по апробации комплексного подхода по карьерному сопровождению молодежи, включая развитие предпринимательских инициатив. В рамках проекта проведены профпробы (17 человек) и обучение (70 человек) по различным компетенциям в 7 колледжах. По окончании  5 участников трудоустроены, 58 стали самозанятыми. Результатом слаженной работы стало повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей до 61,1 процента. Процент трудоустройства выпускников достиг 57,2 процента |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | В целях максимального закрепления студентов как инженерных, так и рабочих специальностей на промышленных предприятиях обеспечивается прохождение студентами дагестанских высших учебных заведений практических занятий на производственных местах предприятий, по итогам которых имеется практика трудоустройства на  АО «Завод «Дагдизель», АО «Завод им. Гаджиева», АО «Концерн «КЭМЗ», ДНИИ «Волна», ООО «Каспийский завод стекловолокна».  Органами государственной службы занятости населения оказано содействие в трудоустройстве 163 безработных |
| **В4.2.** | Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации, средний балл | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.2.1. Регистрация пользователей (соискателей и работодателей) на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | 25 декабря  2023 года | На единой цифровой платформе размещено более 317 тыс. резюме граждан, ищущих работу. Непосредственно через центры занятости населения подаются необходимые сведения, в том числе информация о свободных рабочих местах и вакантных должностях, около 13,7 тыс. работодателей |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Количество размещенных вакансий, в целях поиска сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД», составляет 48 |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | Не осуществляется мониторинг зарегистрированных на портале «Работа в России» соискателей и работодателей |
|  |  | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.2.2. Проведение ярмарок вакансий | 25 декабря  2023 года | В 2023 году в Республике Дагестан проведено 657 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Всероссийскую ярмарку трудоустройства посетили свыше 6,7 тыс. человек. Соискателям было предложено 1,4 тыс. вакантных мест в Республике Дагестан и около 6,0 тыс. в других регионах. По итогам ярмарки трудоустроены 666 человек. В результате обоих этапов направление на профессиональное обучение центром занятости населения выданы 27 безработным гражданам |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.2.3. Подробный анализ запросов, поступающих от работодателей, повышение адаптивности системы специального образования к потребностям рынка, изменение форматов взаимодействия работодателей и центров занятости | 25 декабря  2023 года | В органы службы занятости населения в 2023 году 1,5 тыс. работодателей представили сведения о потребности в работниках в количестве около 34,7 тыс. человек. Из общего количества вакансий на конец отчетного периода имеют продолжительность существования менее 1 месяца - 359 единиц; от 1 до 3 месяцев - 540 единиц; от 3 до 6 месяцев - 337 единиц; от 6 месяцев и более 1 года – 865 единиц.  Для профессионального обучения и дополнительного образования Министерством труда и социального развития Республики Дагестан утвержден приказ от 9 февраля 2023 года  № 13-63, куда вошли 69 специальностей. Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 17 февраля 2023 года № 42-р утвержден перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников, а также перечень востребованных профессий. В перечень организаций включены 19 предприятий, в перечень профессий – 65 профессий |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан |  |  | Общий объем контрольных цифр приема на 2023 учебный год за счет регионального бюджета составил 9 759 мест (на 2022 год – 9 752 места, на 2021 год – 9 128 мест).  Структура контрольных цифр приема за счет регионального бюджета: 4575 мест (46,9 процента) – технические науки (05-29 УГПС);  50 мест (0,5 процента) – экономика и право (38 и 40 УГПС);  1975 мест (20,2 процента) – здравоохранение (31-34 УГПС);  350 мест (3,6 процента) - сфера услуг (43 УГПС);  1793 мест (18,4 процента) – образование и физическая культура (44 и 49 УГПС);  475 мест (4,9 процента) – сельское хозяйство (35 и 36 УГПС);  491 место (5,0 процента) – искусство и культура (50-55 УГПС);  50 мест (0,5 процента) – реклама, делопроизводство, социальная работа (39, 42, 46 УГПС) |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В4.2.4. Популяризация практического использования программ развития малого и среднего предпринимательства | ежемесячно | Центром «Мой бизнес» предоставлена  3751 консультационная услуга, в числе которых очных консультаций - 3016 и дистанционных - 735, консультации по мерам финансовой поддержки – 437, заявок на микрозайм - 14, лизинг заявок по - 1, выдано микрозаймов - 0, лизингов - 1; консультаций по мерам государственной поддержки – 1786; по образовательной поддержке - 571; по информационной поддержке (иные уточняющие вопросы) – 319; имущественной поддержке (аренда помещений в Центре «Мой бизнес»: каворкинг, переговорные и конференц-зал) – 31; регистраций ИП – 52; регистрации ООО – 7; регистрации граждан в качестве самозанятых – 405; по закрытию ИП – 4; внесение изменений в ЕГРЮЛ – 17; справок с ФНС - 5; консультаций - по государственным услугам - 19 |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.2.5. Обеспечение высокой доли вакансий, замещенных в связи с трудоустройством граждан, по направлению органов службы занятости в заявленном количестве вакансий | 25 декабря  2023 года | Процент трудоустроенных вакансий за отчетный период к количеству имеющихся в 2023 году составил 80 процентов |
| **В5.Х1.** | Доля участников мероприятий Национальной технологической олимпиады и Кружкового движения Национальной технологической инициативы от всех учащихся школ региона, процент | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В5.Х1.1. Увеличение доли участников в мероприятиях Национальной технологической олимпиады и Кружкового движения Национальной технологической инициативы от всех учащихся школ региона | 25 декабря 2023 года | Проведение Национальной технологической олимпиады находится на стадии планирования |
| **В5.Х4.** | Удовлетворенность качеством консультационной и технологической поддержки малого и среднего бизнеса в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В5.Х4.1. Обеспечение методическими и иными материалами мест оказания консультационных и образовательных услуг | 1 августа  2023 года | В рамках проекта «Мобильный офис» проводились выездные мероприятия, целью которых являлось доведение до предпринимателей информации о мерах поддержки, оказываемых органами исполнительной власти Республики Дагестан, а также консультационные услуги малому и среднему предпринимательству. В 2023 году в рамках выездных мероприятий было охвачено 26 муниципалитетов |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В5.Х4.2. Повышение профессионализма сотрудников, оказывающих консультационные меры поддержки МСП | 25 декабря 2023 года | 8 сотрудников Центра поддержки предпринимателей Республики Дагестан (ЦПП) прошли повышение квалификации.  Еженедельно проводятся технические часы для сотрудников, оказывающих консультационные услуги с целью проверки их знаний по всем направлениям работы ЦПП. Проводятся обучающие мероприятия с привлечением компетентных специалистов, направленные на повышение уровня квалификации сотрудников.  В 2023 году также проведено обучение сотрудников ЦПП основам системы менеджмента ISO-9001 и основам работы колл-центра |
| **Г1.**  **Г1.1.** | Количество субъектов МСП на 1 тыс. человек населения, шт./тыс. чел. | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г1.1.1. Реализация информационной кампании по популяризации предпринимательства. Разработка и выпуск видеороликов по популяризации различных методов поддержки МСП, в том числе по вопросам выдачи и получения лизинга, микрозаймов, кредитования. Размещение аналогичных материалов в СМИ и интернет-каналах, разработка инструментов  использования исламского банкинга | 25 декабря 2023 года | В рамках реализации информационной кампании по популяризации предпринимательства ГАУ РД «ЦПП РД» проводится работа по размещению информации о деятельности ЦПП в различных СМИ и интернет-каналах, в том числе в январе – 10 публикаций, феврале – 15 публикаций, марте –31 публикаций, апреле – 13 публикаций, мае – 55 публикаций, июне -5 публикаций, июле -20 публикаций, августе – 28 публикаций, сентябре – 10 публикаций, октябре – 21 публикаций, ноябре – 11 публикаций |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г1.1.2. Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | 25 декабря  2023 года | С целью популяризации предпринимательской деятельности в регионе ГАУ РД «ЦПП РД» проводятся обучающие мероприятия для физических лиц. В 2023 году АО «Корпорация МСП» по основам ведения предпринимательской деятельности и по другим тематикам обучено 4700 физических лиц |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) | Г1.1.3. Сокращение масштаба неформального сектора экономики в Республике Дагестан | 25 декабря  2023 года | **Количество субъектов МСП, вставших на налоговый учет в:**  ГО «город Хасавюрт» - 3945;  МО «Акушинский район» - 235;  МР «Ахтынский район» - 95;  ГО «город Каспийск» - 2957;  ГО «город Кизилюрт» - 97;  ГО «город Махачкала» - 2866;  МР «Казбековский район» - 237;  МО «Гунибский район» - 219;  МР «Ногайский район» - 111.  В МО «Хасавюртовский район» работа по сокращению неформальной занятости проводится.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
| **Г1.2.** | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах МСП (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых), в общей численности занятого населения в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г1.2.1. Предоставление микрозаймов субъектам МСП | 25 декабря  2023 года | В 2023 году микрофинансовой компанией «Даглизингфонд» заключен 101 договор микрозайма на общую сумму 244,7 млн рублей |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан не наделено полномочиями по предоставлению микрозаймов субъектам МСП |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан | Г1.2.2. Выдача грантов начинающим субъектам МСП | 25 декабря  2023 года | В рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в виде грантов на развитие семейных ферм, грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и грантов «Агростартап» на реализацию проектов по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2023 году на реализацию мероприятия по предоставлению грантов на развитие семейных ферм предусмотрено 72,6 млн рублей. На мероприятие по предоставлению грантов «Агростартап» выделено 43,7 млн рублей. На предоставление гранта на развитие материально-технической базы СПоК выделено 31,2 млн рублей. Установлен индикатор: 1 СПоК – получатель гранта. По результатам проведенных конкурсных мероприятий по предоставлению грантов на развитие семейных ферм признаны победителями 8 сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время заключаются соглашения с получателями грантов. По мероприятию «Предоставление грантов «Агростартап» из 75 заявок отобрано 18 заявителей, планирующих реализовать свои проекты по созданию и развитию хозяйства |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» | Г1.2.3. Заключение договоров финансовой аренды | 25 декабря  2023 года | В 2023 году Микрофинансовая компания «Даглизингфонд» заключено 85 лизинговых сделок стоимостью имущества на сумму 439,5 млн рублей с 54 субъектами МСП |
| **Г2.1.** | Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах промышленных парков, технопарков и бизнес-инкубаторов, относящихся к малому и среднему предпринимательству, в общей среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах МСП (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей), основной вид экономической деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г2.1.1. Обеспечение доступа субъектов МСП к производственным площадям. Создание при бизнес-инкубаторах служб по оказанию широкого спектра консалтинговых услуг на бесплатной основе, в том числе услуг по созданию почтовых адресов | 25 декабря  2023 года | Совместно с Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан проводится работа по передаче объектов бизнес - инкубаторов в оперативное управление ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан».  После завершения данной процедуры ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» начнет работу по предоставлению помещений субъектам МСП |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | На официальном сайте размещена информация об индустриальных (промышленных) парках Республики Дагестан: http://minpromdag.ru./industrialnye-parki |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г2.1.2. Мониторинг эффективности деятельности бизнес-инкубаторов и оказываемых ими услуг | 10 августа  2023 года  (далее – ежеквартально | Совместно с Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан проводится работа по передаче объектов бизнес-инкубаторов в оперативное управление ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан».  После завершения данной процедуры ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» начнет работу по предоставлению помещений субъектам МСП |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан | Г2.1.3. Проработка вопроса создания бизнес-инкубаторов, технопарков и индустриальных парков на незадействованных площадях хозяйствующих субъектов | 30 июля  2023 года,  25 декабря  2023 года | Прорабатывается вопрос создания технопарка в сфере электронной промышленности на площадке индустриального парка «Фотон». Имеются неиспользуемые производственные помещения, на реконструкцию которых возможно привлечение финансирования в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2022 года № 1659. Данный механизм позволяет привлекать субсидии из федерального бюджета до 300,0 млн рублей в год (в течение 3-х лет) на финансовое обеспечение затрат на реконструкцию объектов промышленной и технологической инфраструктур  промышленного технопарка в сфере электронной промышленности. Ведется работа по определению потенциальных резидентов создаваемого технопарка |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | Создано 5 бизнес-инкубаторов, деятельность которых приостановлена в связи с проводимыми Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан мероприятиям по изъятию из оперативного управления имущества в казну Республики Дагестан для передачи в оперативное управление Центра поддержки предпринимательства Республики Дагестан |
| **Г2.2.** | Наличие и качество интернет-портала по вопросам поддержки и развития МСП в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики  Дагестан | Г2.2.1. Наличие на портале актуальной программы по развитию МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2023 года | Актуальная программа по развитию МСП в Республике Дагестан размещена на портале:  http://dagsmb.ru/docs/Gosudarstvennayaprogramma-Respubliki-Dagestan-Ekonomicheskoe-razvitiei-innovaczionnayaekonomika-ot-20112020  g-N258/ |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | На сайте Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан в разделе «Поддержка МСП» размещена ссылка на Инвестиционный портал Республики Дагестан (https://minpromdag.ru/activity/6197) |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | Актуальная информация о мерах господдержки для субъектов МСП размещена на портале по ссылке (http://dagsmb.ru/pages/Podderzhka-v-sfere-Selskogo-hozyajstva) |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | Направлена информация о формах государственной поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Республики Дагестан, для размещения на портале бизнес–навигатора малого и среднего предпринимательства с актуальной информацией о мерах господдержки для субъектов МСП |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | Информация направлена для размещения на портале бизнес–навигатора малого и среднего предпринимательства (письмо от 5 июля  2023 года № 04/1820/23) |
|  |  | Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан |  |  | Информация о действующих государственных программах Республики Дагестан размещена в свободном доступе на официальном сайте |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г2.2.2. Наличие на портале актуального реестра (перечня) организаций инфраструктуры поддержки МСП и размещение на портале | 1 июля  2023 года | Информация об инфраструктуре поддержки размещена на сайте: рhttp://dagsmb.ru/pages/in frastructure |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | Информация размещена на официальном сайте (https://minpromdag.ru/activity/6197) |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г2.2.3. Наличие на портале актуального перечня мер поддержки субъектов МСП, действующих на территории Республики Дагестан, и порядка обращения для их получения и объема финансирования, предусмотренного на очередной финансовый период (для финансовых мер поддержки) | 25 сентября 2023 года | Информация о мерах государственной поддержки субъектов МСП размещена на официальном сайте (mspinvestrd.ru) р |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | Информация о мерах государственной поддержки размещена на официальном сайте (https://minpromdag.ru/activity/10373) |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | Информация о мерах государственной поддержки, в том числе субъектов МСП, с указанием нормативно-правовых актов размещена на официальном сайте министерства в соответствующих разделах  (https://mcxrd.ru/activity/8716) |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | Информация размещена на официальном сайте (https://dagmintrud.ru/activity/8554) |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | Информация размещена на официальном сайте (dagtourism@e-dag.ru) |
|  |  | Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан |  |  | Информация размещена на официальном сайте  Комитета по рыбному хозяйству Республики Дагестан |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | Г2.2.4. Наличие на портале перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП | 25 сентября 2023 года | Перечни государственного и муниципального имущества размещены на информационных порталах «Недвижимость для бизнеса» (business.estate.e-dag.ru) и «Реестр государственного и муниципального имущества» (http://reestr.estate.e-dag.ru), а также в АИС «Мониторинг МСП» (monitoring.corpmsp.ru). Перечень государственного имущества утвержден распоряжением Правительства Республики Дагестан от 26 февраля 2021 года № 45 (с изменениями от 27 октября 2022 года № 629).  28 марта 2023 года проведено заседание рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан с органами местного самоуправления и Территориальным управлением Росимущества в Республике Дагестан по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (протокол от 28 марта 2023 года № ПТ-160, размещен на официальном сайте в разделе «Имущественная поддержка») |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики  Дагестан |  |  | Утвержден перечень государственного имущества Республики Дагестан, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства, и размещен на официальном сайте:  (https://estaterd.ru/imushchestvennayapodderzhka-msp) |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | **Информация размещена на сайтах органов местного самоуправления Республики Дагестан:** ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район»,  ГО «город Буйнакск», МР «Буйнакский район», ГО «город Избербаш», ГО «город Кизилюрт», ГО «город Махачкала», МО «Гунибский район», МР «Казбековский район», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Курахский район», МР «Ногайский район», МО «Хивский район», МР «Сулейман-Стальский район», ГО «город Каспийск».  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г2.2.5. Наличие на портале линии прямых обращений за получением мер поддержки, в том числе описания последовательности действий (пошаговая инструкция или инфографика), сведений о сроках рассмотрения, информации о поступивших и рассмотренных обращениях | 25 декабря 2023 года | Создан раздел линий прямых обращений ttp://mspinvestrd.ru/pages/Obrashcheniya-grazhdan/ |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | Необходимая информация направляется в адрес Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | Информация о порядке рассмотрения обращений граждан указана в правилах и порядках предоставления государственной поддержки по соответствующим направлениям, тексты которых размещены на официальном сайте в соответствующих разделах (www.mcxrd.ru) |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | На официальном сайте функционирует раздел «Обращения граждан» по ссылке hhtps://dagmintrud.ru/appleals/form |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | Информация размещена на официальном сайте (dagtourism@e-dag.ru) |
|  |  | Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан |  |  | В 2023 году на получение субсидии подано  40 заявок, которые рассмотрены в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 июля 2021 года № 189 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на поддержку рыбной отрасли» |
| **Г2.4.** | Оценка удовлетворенности получением консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки МСП в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г2.4.1. Проведение образовательных и консультационных услуг по поддержке МСП в регионе, в том числе с приглашением экспертов | 25 декабря 2023 года | В рамках проводимой работы ГАУ РД «ЦПП РД» проводит консультационные мероприятия на различные актуальные темы для субъектов МСП, самозанятых и физических лиц.  В 2023 году оказаны 8862 консультации |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г2.4.2. Организация обучения специалистов инфраструктуры  поддержки | 25 декабря 2023 года | С целью повышения квалификации ГАУ РД «ЦПП РД» регулярно проводится обучение сотрудников. В 2023 году обучение прошли 8 сотрудников |
|  |  | ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г2.4.3. Обеспечение функционирования сервиса онлайн-чата консультации посетителей сайтов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Проведение информационной компании о наличии указанных сервисов посредством размещения сведений в СМИ, социальных сетях и каналах | 25 декабря 2023 года | На сайте ГАУ РД «ЦПП РД» и структурного подразделения Центр «Мой бизнес» функционирует онлайн-чат консультаций посетителей. В Гарантийный фонд Республики Дагестан направлено письмо о проведении аналогичной работы |
|  |  | МФК «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» (по согласованию), Фонд микрофинансирования субъектов МСП (по согласованию), Фонд содействия кредитованию субъектов МСП (по согласованию) |  |  | Сервис онлайн-чата функционирует на сайте МФК «Даглизингфонд» |
|  |  | ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД», МФК «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» (по согласованию), Фонд микрофинансирования субъектов МСП (по согласованию), Фонд содействия кредитованию субъектов МСП (по согласованию) | Г2.4.4. Проведение информационной кампании о наличии сервиса онлайн-чата консультации посетителей сайтов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП посредством размещения сведений в СМИ, социальных сетях и каналах | ежемесячно | Информация о наличии онлайн-чата размещается на каналах и в социальных сетях ежемесячно (https://t.me/garantfond05) |
| **Г3.**  **Г3.1.** | Удовлетворенность субъектов МСП наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | Г3.1.1. Расширение перечня государственного и муниципального имущества Республики Дагестан, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества, в том числе за счет формирования неиспользуемых земельных участков | 25 декабря 2023 года  (далее –  постоянно) | В перечне, предназначенном для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – перечень), содержатся 106 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе 28 земельных участков. Указанный перечень утвержден распоряжением Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 26 февраля 2021 года № 45 (с изменениями от 7 июня 2023 года  № 361). В перечень включены 2 объекта движимого и 10 объектов недвижимого имущества. В целом в 2023 году перечень увеличен на 12 процентов и состоит из 554 объектов |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | ГО «город Хасавюрт»: постановление администрации от 14 ноября 2019 года № 343п;  МО «Хасавюртовский район»: субъектам МСП по мере обращения выделяются земельные участки под производство;  МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район», МР «Бабаюртовский район», МО «Бежтинский участок», МР «Казбековский район», МР «Рутульский район» ведется работа по выявлению неиспользуемого имущества и расширению перечня;  ГО «город Буйнакск», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Ногайский район» пополняется список имущества для субъектов МСП и самозанятых;  ГО «город Дагестанские Огни»: постановление администрации городского округа «город Дагестанские Огни» от 13 сентября 2022 года  № 408 «Об утверждении реестра муниципального имущества;  ГО «город Кизилюрт»: постановление администрации от 29 сентября 2022 года № 536-П;  ГО с ВД «город Махачкала»: постановление администрации от 6 сентября 2022 года № 503;  МО «Гунибский район»: 5 объектов;  МО «Хивский район»: постановление администрации от 22 сентября 2022 года № 70;  МР «Курахский район»: утвержден состав комиссии по выявлению имущества.  **Остальными органы местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | Г3.1.2. Ежегодная актуализация муниципальными районами Республики Дагестан перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, и направление информации в Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан для ее отражения на информационном портале «Недвижимость для бизнеса», а также в Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | 30 июня  2023 года  (далее –  постоянно) | Перечень муниципального имущества состоит из 554 объектов |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | ГО «город Хасавюрт»: по запросу Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан представлена информация об отсутствии перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления во владение и пользование на долгосрочной основе субъектам МСП; МО «Хасавюртовский район»: обновлены балансовая, бюджетная, финансовая комиссии и рабочая группа. На заседании будет рассмотрен вопрос по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого имущества для включения в перечень для дальнейшего предоставления субъектам МСП и самозанятым;  МО «Акушинский район», МР «Казбековский район», МР «Каякентский район», МР «Кулинский район», МР «Рутульский район», МР «Табасаранский район», МР «Цумадинский район»: перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, дополняется за счет формирования неиспользуемых земельных участков;  МР «Ахтынский район», МР «Курахский район», ГО «город Каспийск»: утверждены регламенты и размещены на официальном сайте;  МР «Бабаюртовский район», МО «Бежтинский участок», МР «Ногайский район»: отсутствует перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП;  ГО «город Буйнакск»: перечень актуализирован, информация направлена в Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан, Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан;  ГО «город Дагестанские Огни»: постановление администрации городского округа «город Дагестанские Огни» от 13 сентября 2022 года  № 408 «Об утверждении реестра муниципального имущества»;  ГО «город Избербаш»: перечень муниципального имущества утвержден постановлением администрации города от 18 ноября 2019 года  № 406;  ГО «город Кизилюрт»: постановление администрации от 29 сентября 2022 года № 536-П;  ГО с ВД «город Махачкала»: постановление администрации от 6 сентября 2022 года № 503;  МО «Гунибский район»: постановление администрации от 11 апреля 2019 года № 45;  МР «Сулейман-Стальский район»: актуализация муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, проводится ежеквартально.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | Г3.1.3. Обеспечение функционирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Республики Дагестан и (или) официальных сайтах  информационной поддержки субъектов МСП раздела по имущественной поддержке, публикации на баннерах | 25 октября 2023 года  (далее – еже-годно) | Вся информация и нормативная база по имущественной поддержке субъектов МСП размещена на официальном сайте (www.estaterd.ru) и на информационных порталах «Недвижимость для бизнеса» (business.estate.e-dag.ru) |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан:** в Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан направлено письмо о представлении актуальной информации об имущественной поддержке субъектов МСП для размещения на официальном сайте.  **Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан** на официальном сайте размещена информация об индустриальных (промышленных) парках Республики Дагестан:  http://minpromdag.ru./industrialnye-parki |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г3.1.4. Обеспечение участия Республики Дагестан в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минэкономразвития России, для получения субсидии по направлению «Предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства» на реализацию проектов по созданию и (или) развитию промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка или  промышленного технопарка | 25 декабря 2023 года | Участие субъектов Российской Федерации для получения субсидии по направлению «Предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства» на реализацию проектов по созданию и развитию промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка или промышленного технопарка на 2023 год не планировалось. |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 9 августа 2018 года № 167 - уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан на взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие инновационная экономика» является Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан | Г3.1.5. Создание и функционирование кластер-ного образования в сфере промышленности | 2023- 2024 годы | В рамках реализации мероприятий региональной отраслевой государственной программы и в целях привлечения федеральных инвестиций  проведена работа по созданию Промышленного стекольного кластера, (далее – кластер) который также предусмотрен в Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Дагестан на период от 12 октября 2022 года № 70.  Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 декабря 2022 года № 5622 кластер прошел аккредитацию и включен в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров.  На текущий момент в состав Промышленного стекольного кластера Северо-Кавказского федерального округа (Республика Дагестан и Республика Северная Осетия – Алания) входят 14 предприятий.  В связи с изменениями, внесенными в нормативную базу, регулирующую вопросы деятельности кластеров, региональный Фонд развития промышленности (ФРП) определен в качестве специализированной организации стекольного кластера.  В рамках работы по реализации новых полномочий завершена подготовка документов для перерегистрации Промышленного стекольного кластера Северо-Кавказского федерального округа.  ФРП планирует направить заявку и документы для повторной аккредитации, прохождение которой необходимо стекольному кластеру для привлечения федеральных мер поддержки.  После прохождения переаккредитации планируется подача заявок для получения в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 года № 41 субсидии на компенсацию части затрат на покупку стартовой партии продукции |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан |  |  | Министерство по земельным и имущественным отношением Республики Дагестан готово оказать содействие в рамках полномочий, определенных Положением, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 17 мая 2018 года № 48 |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | В Программу развития стекольного промышленного кластера войдет информация по инвестиционным проектам, реализация которых будет способствовать увеличению уровня кооперации между крупными стекольными предприятиями Республики Дагестан, снижению себестоимости производимой продукции, выявлению ключевых точек роста и перспективных рынков сбыта, а также о проекте по строительству горно-обогатительного комбината, запуск которого планируется в 2024 году |
| **Г3.2.** | Отношение количества конкурентных закупок, объявленных с преимуществами у СМП или СОНО, к общему количеству конкурентных закупок в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г3.2.1. Анализ проблемных вопросов у субъектов малого предпринимательства по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при участии в закупках | 25 декабря 2023 года | Проблемных вопросов у субъектов малого предпринимательства по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при участии в закупках не имеется |
|  |  | Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан |  |  | Информация от органов исполнительной власти Республики Дагестан не поступала |
|  |  | Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан | Г3.2.2. Проведение семинаров для субъектов МСП по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 25 декабря 2023 года | Семинары для субъектов МСП проведены  2 февраля, 13 и 14 февраля, 28 марта, 22 мая,  28 июня, 18 августа, 18 декабря 2023 года |
| **Г3.3.** | Удовлетворенность процедурами получения государственных и муниципальных арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого и среднего  предпринимательства, средний балл | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | Г3.3.1. Разработка типовых регламентов предоставления арендных площадей для органов местного самоуправления Республики Дагестан | 1 июля  2023 года | Типовые регламенты разработаны и направлены в муниципальные образования Республики Дагестан |
|  |  | органы местного самоуправления |  |  | ГО «город Хасавюрт», МО «Хасавюртовский район», МО «Акушинский район», МР «Ахтынский район», ГО «город Каспийск», МО «Гунибский район», МР «Казбековский район»,  МР «Курахский район», ГО «город Кизилюрт», МР «Ногайский район», МО «Хивский район», МР «Цумадинский район» разработаны и утверждены административные регламенты по данному направлению деятельности.  ГО «город Избербаш» разработан административный регламент, который находится на стадии утверждения.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **Г4.**  **Г4.1.** | Удовлетворен-ность субъектов МСП доступностью кредитных ресурсов в субъекте Российской Федерации | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, финансово-кредитные учреждения Республики Дагестан (по согласованию), НКО «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» (по согласованию) | Г4.1.1. Информирование субъектов МСП о программах льготного кредитования, в том числе о процентных ставках, сроках кредитования, суммах выдаваемых кредитов и процессе оформления кредита. Популяризация программ поддержки СМП «Даглизингфонд», АО «Дагагроснаб», НКО «Фонд развития промышленности Республики Дагестан», Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (создание видеороликов, публикации в СМИ, интернет-порталах) | 25 декабря 2023 года | Информирование о мерах финансовой поддержки осуществляется Микрофинансовой компании «Даглизингфонд» путем размещения информации на сайте https://mfk-daglizing.ru/; в телеграмм-канале https://t.me/mfkdaglizingfond; в социальных сетях «Вконтакте» https://vk.com/public216002543 и «Одноклассники» <https://ok.ru/group/70000000674489>; на 3 баннерах в г. Махачкале по проспекту Акушинского, ул. Булача, ул. Мурадова; предоставления печатной продукции (буклетов) при консультировании предпринимателей.  Информация размещена на сайте Микрофинансовой компании «Даглизингфонд» (245 публикаций), на телеграмм – канале (235 публикаций), в «Одноклассниках» (236 публикаций), в «ВКонтакте» (236 публикаций), на телеканале РГВК (125 публикаций), на официальном сайте самого регионального Фонда развития промышленности в разделе «Программы» (<http://fondpromrd.ru/programmy>) и на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан (https://minpromdag.ru/activity/6144) |
| **Г4.X3.** | Отношение объема средств финансовой поддержки МСП, выделяемых по региональной программе и федеральной программе Министерства экономического развития Российской Федерации, к количеству субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в субъекте Российской Федерации, тыс. руб./шт. | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г4.X3.1. Увеличение объема средств финансовой поддержки МСП, выделяемых по региональной программе и федеральной программе Министерства экономического развития Российской Федерации, к количеству субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в Республике Дагестан | 25 декабря 2023 года | Объем средств финансовой поддержки МСП в 2023 году относительно 2022 года увеличился на 242,9 процента |
| **Г5.Х1.** | Доля исполненных обязательств по заключенным контрактам с субъектами малого предпринимательства (по процедурам конкурсов, аукционов, запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации, процент | Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан | Г5.Х1.1. Мониторинг доли исполненных обязательств по заключенным контрактам с субъектами малого предпринимательства (по процедурам торгов и запросов котировок, проведенных для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в Республике Дагестан | 25 декабря 2023 года | Проведен анализ доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в общей стоимости заключенных контрактов в Республике Дагестан. Согласно сведениям, размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок в разделе Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (далее – АСИ), указанный объем составляет 27,7 млрд рублей или 69,3 процента от общего объема закупок (без учета закупок у единственного поставщика). |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | Обязательства Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан по заключенным контрактам с субъектами малого предпринимательства (по процедурам торгов и запросов котировок, проведенных для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд исполнены полностью |
| **Г5.Х3.** | Доля конкурентных процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в общем объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации, процент | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Г5.Х3.1.Увеличение доли конкурентных процедур по заключенным контрактам с субъектами МСП на региональных рынках | 25 декабря 2023 года | В рамках увеличения доли конкурентных процедур по заключенным контрактам с субъектами МСП проведены конкурентные закупки с предоставлением преимущества участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, в рамках части 3 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| **Д1.Х1.** | Отношение количества принятых решений о признании факта нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к количеству субъектов предпринимательской деятельности в субъекте Российской Федерации, процент | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан (по согласованию) | Д1.Х1.1. Проведение мероприятий по уменьшению количества принятых решений о признании факта нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к количеству субъектов предпринимательской деятельности в Республике Дагестан | 25 июля  2023 года,  25 октября 2023 года  25 декабря 2023 года | **Информация не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | Направлен запрос в Управление Федеральной -,  антимонопольной службы по Республике Дагестан. На сегодняшний день информация не представлена |
| **Д1.Х2.** | Отношение количества принятых решений о признании факта нарушения статей 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к общему количеству принятых решений о признании факта нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» за отчетный год, процент | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан (по согласованию) | Д1.Х2.1. Уменьшение количества принятых решений о признании факта нарушения статей 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к общему количеству принятых решений о признании факта нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» за отчетный год | 25 июля  2023 года,  25 октября 2023 года,  25 декабря 2023 года | **Информация не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | Направлен запрос в Управление Федеральной  антимонопольной службы по Республике Дагестан.  На сегодняшний день информация не представлена |
| **Д2.Х1.** | Отношение количества вновь созданных субъектов МСП к общему количеству субъектов МСП в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Д2.Х1.1. Увеличение доли вновь созданных МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2023 года | Количество субъектов МСП по состоянию на 2023 год составляет 50 530 единиц, из них вновь созданных 14 984 единицы |
| **Д2.Х2.** | Концентрация на региональных рынках товаров, работ, услуг, баллы | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | Д2.Х2.1. Увеличение на рынке Республики Дагестан объемов реализации автомобильного бензина марок АИ-92, АИ-95, дизельного топлива, электрической энергии (мощности), сбора и транспортирования твердых бытовых отходов | 25 декабря 2023 года | На сегодняшний день, по данным муниципальных районов и городских округов, на территории Республики Дагестан осуществляют свою деятельность 657 АЗС, не функционируют 198 АЗС. По информации Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан, сумма уплаченных налогов и страховых платежей во внебюджетные фонды от всех функционирующих АЗС в 2023 году составила  202,8 млн рублей |
| **Д3.Х1.** | Доля компаний, столкнувшихся со случаями влияния органов государственной власти на конкурентную среду в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Д3.Х1.1. Уменьшение доли компаний, столкнувшихся со случаями влияния на конкурентную среду со стороны органов власти | 25 декабря 2023 года | По вопросам, отнесенным к сфере деятельности Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, выявленные случаи влияния на конкурентную среду отсутствуют.  Со стороны Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан отсутствуют случаи влияния на конкурентную среду, соответствующие жалобы в адрес Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан не поступали |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**