## Лист1
Дорожная карта по проведению процедуры ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов
Этапы | Действие | Срок | Результат
1 | Размещение уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования (разработчик проекта МНПА размещает уведомление о начале публичных обсуждений предлагаемого правового регулирования на сайте Администрации МО, рассылает уведомления некоммерческим организациям, с которыми Администрация МО заключила соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия, а также перечень вопросов(стандартный перечень вопросов прилагается). | не менее 15 дней | По итогам проведения данного этапа процедуры ОРВ составляется сводка предложений и заполняется сводный отчет. Сводка предложений размещается на официальном сайте Администрации МО. На основе поступивших предложений разрабатывается проект МНПА.
2 | Размещение проекта МНПА и сводного отчета на официальном сайте Администрации МО для проведения публичного обсуждения по ним (разработчик МНПА размещает проект акта и сводный отчет на официальном сайте Администрации МО, а также рассылает в электронном виде и на бумажном носителе проект акта и сводный отчет некоммерческим организациям, с которыми Администрация МО заключила соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия, для проведения публичного обсуждения (консультаций) по ним. | не менее 15 дней | По итогам публичных консультаций (поступивших предложений) формируется сводка предложений и на их основе дорабатывается проект МНПА и сводный отчет, которые вместе со сводкой предложений направляются в уполномоченный орган Администрации МО для подготовки заключения об ОРВ
3 | Подготовка заключения об ОРВ проекта акта (уполномоченным органом Администрации МО анализируются представленные разработчиком документы, просчитываются издержки и выгоды субъектов МСП, выявляются административные барьеры, необоснованно затрудняющее ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, и по результатам подготавливается положительное или отрицательное заключение об ОРВ проекта МНПА (положительное в случае отсутствия ограничений для ведения предпринимательской и инвестционной деятельности, отрицательное в случае выявления положений необоснованно затрудняющее ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности) | от 7 до 15 дней в зависимости от углубленности рассмотрения | Подготовка заключения об ОРВ проекта МНПА
4 | Завершение разработки проекта МНПА (разработчик МНПА обязан учесть выводы, содержащиеся в заключении об ОРВ, в случае разногласий необходимо урегулировать их в установленном порядке, внести изменения в проект акта в соответствии с заключением об ОРВ. Доработанный проект акта направляется на согласование в установленном порядке в соответствующие заинтересованные структуры в соответствии с порядком(правилами) их разработки, согласования и регистрации. По результатам согласования проект акта направляется на рассмотрение руководству (подписание) | в соответствии с порядком (правилами) подготовки МНПА | Подготовка доработанного варианта проекта МНПА
5 | Принятие МНПА и его размещение на официальном сайте Администрации МО | в соответствии с порядком (правилами) подготовки МНПА | МНПА утвержден и вступает в силу
Примечание: Все этапы процедуры ОРВ проекта МНПА должны сопровождаться размещением соответствующей информации на официальном сайте Администрации МО: 1) Размещение уведомления о разработке проекта МНПА и проведении публичных обсуждений (консультаций) об идее (концепции) предлагаемого правового регулирования, сводка предложений; 2) Размещение уведомления о проведении публичных обсуждений по проекту МНПА и сводному отчету, заполненного по итогам 1 этапа, сводка предложений; 3) Размещение подготовленного уполномоченным органом Администрации МО заключения об ОРВ проекта МНПА; 4) Размещение разработчиком доработанного проекта МНПА; 5) Размещение разработчиком принятого в установленном порядке МНПА .

## Лист2
Дорожная карта по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
Этап | Действие | Срок | Результат
1 | Проведение отбора действующих МНПА для включения в план проведения экспертизы (для проведения отбора действующих МНПА для проведения экспертизы уполномоченный орган Администрации МО запрашивает в структурных подразделениях Администрации МО, а также у заинтересованных лиц, общественных организаций, целями деятельности которых является защита интересов предпринимателей, предложения для включения в план проведения экспертизы МНПА в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности). | сроки в соответствии с порядком проведения экспертизы в МО | По итогам составляется план проведения экспертизы МНПА на год
2 | Публичные обсуждения (консультации) МНПА в рамках проведения экспертизы (уполномоченный орган Администрации МО размещает МНПА на официальном сайте Администрации МО и уведомление о проведении экспертизы МНПА, рассылает уведомления некоммерческим организациям, с которыми Администрация МО заключила соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия, о размещении акта для публичных обсуждений (консультаций) по нему. Принимает предложения и отзывы от всех заинтересованных лиц). | сроки в соответствии с порядком проведения экспертизы в МО | По итогам публичных консультаций (поступивших предложений) формируется сводка предложений (отзывы на МНПА)
3 | Подготовка проекта заключения по экспертизе действующего МНПА (уполномоченным органом Администрации МО проводится анализ МНПА на предмет выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также поступающих предложений подготавливается проект заключения об экспертизе МНПА с учетом всех поступивших предложений) | сроки в соответствии с порядком проведения экспертизы в МО | Подготовка проекта заключения обэкспертизе МНПА (по результатам предложения учитываются или отклоняются, о чем в сводной таблице делается соответствующее обоснование по каждому предложению)
4 | Направление проекта заключения об экспертизе МНПА органу – разработчику (проект заключения об экспертизе МНПА направляется структурному подразделению – разработчику, а также некоммерческим организациям, с которыми Администрация МО заключила соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия, для ознакомления и при необходимости внесения предложений и замечаний по нему, в случае отсутствия предложений и замечаний сообщает об этом уполномоченному органу Администрации МО) | сроки в соответствии с порядком проведения экспертизы в МО | Согласование проекта заключения об экспертизе МНПА со структурным подразделением – разработчиком, а также с некоммерческими организациями, с которыми Администрация МО заключила соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия, в целях его дорабтки (при необходимости)
5 | Решение по итогам экспертизы (по итогам проведения публичных консультаций по проекту заключения об экспертизе МНПА и анализа поступающих предложений подготавливается окончательный вариант заключения об экспертизе МНПА, который утверждается Главой Администрации МО. Заключение об экспертизе МНПА направляется структурному подразделению - разработчику для принятия решения об его отмене или внесении изменений с учетом замечаний, указанных в заключении об экспертизе. Заключение об экспертизе МНПА размещается на официальном сайте Администрации МО) | сроки в соответствии с порядком проведения экспертизы в МО | Утверждение заключения об экспертизе МНПА Главой Администрации МО и направление его структурному подразделению - разработчику в целях учета выводов, содержащихся в заключении об экспертизе
6 | Итог экспертизы Структурное подразделение – разработчик уведомляет уполномоченный орган Администрации МО о принятом решении (структурное подразделение – разработчик МНПА обязан сообщить о принятом решении или о наличии разногласий). Уполномоченный орган обязан рассмотреть возникшие разногласия в совещательном органе (Консультативный совет при Администрации МО). 1.В случае принятия решения об отмене действующего МНПА, структурное подразделение Администрации МО разрабатывает соответствующий проект МНПА об отмене. 2.В случае принятия выводов, указанных в заключении об экспертизе, структурное подразделение – разработчик разрабатывает соответствующий проект МНПА о внесении изменений в действующий МНПА и проводит в отношении нового проекта акта процедуру ОРВ. | сроки в соответствии с порядком проведения экспертизы в МО | Отмена действующего МНПА или подготовка проекта МНПА о внесении изменений в него в соответствии с замечаниями, указанными в заключении об экспертизе МНПА
Примечание: Все этапы экспертизы МНПА должны сопровождаться размещением соответствующей информации на официальном сайте Администрации МО: 1) Размещение уведомления о подготовке плана проведения экспертизы МНПА; 2) Размещение плана проведения экспертизы МНПА на соответствующий год; 3) Размещение уведомления о проведении публичных обсуждений по МНПА; 4) Размещение подготовленного уполномоченным органом Администрации МО проекта заключения об экспертизе МНПА; 5) Размещение утвержденного заключения об экспертизе МНПА, доработанного с учетом замечаний и предложений.