**О ходе реализации национальных проектов**

**в Республике Дагестан в 2025 году**

**(по данным на 1 июля 2025 года)**

Республика Дагестан участвует в 12 национальных проектах путем реализации 42 региональных проектов, из которых финансирование предусмотрено по 11 национальным проектам.

*Справочно: бюджетное финансирование в 2025 году предусмотрено по 11 национальным проектам («Международная кооперация и экспорт» в 2025 году не финансируется).*

*Также стоит отметить, что на территории Республики Дагестан через мероприятия федеральных проектов «Развитие пунктов пропуска через государственную границу РФ» и «Развитие опорной сети морских портов» реализуется национальный проект «Эффективная транспортная система», а также федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Развитие федеральной сети» национального проекта «Инфраструктура для жизни».*

***Общий объем средств****,* предусмотренных на реализацию национальных проектов в Республике Дагестан на 2025 год, составляет ***22,96 млрд рублей****,* из них средства федерального бюджета –   
20,0 млрд рублей, средства республиканского бюджета – 2,6 млрд рублей и иные источники – 0,3 млрд рублей.

Отмечу, что за период с мая по июнь 2025 года значительно скорректировались плановые объемы финансирования по 2 национальным проектам:

1. «Продолжительная и активная жизнь» - **увеличение** объемов финансирования на 564,3 млн рублей, средства федерального бюджета, в рамках регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», предусмотренных на строительство БМК к Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в г. Махачкала, ул. Пирогова 3.
2. «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» - **сокращени**е плановых объемов финансирования средств федерального бюджета на 233,8 млн рублей. Сократилось финансирование мероприятий по модернизации объектов общеобразовательных учреждений в целях привлечения специалистов среднего звена на предприятия АПК)

*Справочно:*

*Общий объем средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов в Республике Дагестан на 2024 год, составлял 22,2 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 13,7 млрд рублей, средства республиканского бюджета – 4,8 млрд рублей и иные источники – 3,7 млрд рублей.*

В рамках реализации национальных проектов на территории Республики Дагестан в 2025 году по состоянию на 3 июля 2025 года **заключено 400 контрактов (90,3 процента) из** **443**, предусмотренных на 2025 год, **на сумму 15,3 млрд рублей.** (всего подлежат контрактации в текущем году **17,8 млрд рублей**, незаконтрактованная сумма на отчетный период – **2,56 млрд рублей**).

*Справочно:*

*Не подлежит контрактации сумма в размере* ***5118,47 млн рублей*** *по следующим проектам:*

1. *По региональному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» средства   
   в размере* ***22,22 млн рублей*** *предусмотрены на мероприятия   
   по лесовосстановлению (18,4 млн рублей) и заготовке семян   
   (3,8 млн рублей);*
2. *По региональному проекту «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» средства в размере* ***3889,58*** *не подлежат контрактации и предусмотрены на осуществление выплат учителям и наставникам за классное руководство, кураторство, путинские выплаты советникам по воспитательной части;*
3. *По региональному проекту «Многодетная семья» национального проекта «Семья» все предусмотренные средства в размере* ***1102,56*** *млн рублей будут направлены на оказание государственной социальной помощи на основании заключенных социальных контрактов с отдельными категориями граждан;*
4. *По региональному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Семья» все средства в размере* ***104,11*** *млн рублей предусмотрены на зарплату сотрудников учреждений соцобслуживания, оказывающих услуги в рамках системы долговременного ухода.*

Информация в разрезе национальных проектов приведена в слайде.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Национальный проект* | *Контрактация* | | |  | *Примечания* |
| *План* | *факт* | *Остаток* | *% заключенных контрактов* |
| ***ВСЕГО*** | ***443*** | ***400*** | ***43*** | ***90,3*** |  |
| *Экономика данных и цифровая трансформация государства* | *1* | *1* | *0* | *100,0* |  |
| *Беспилотные авиационные системы* | *1* | *1* | *0* | *100* |  |
| *Инфраструктура для жизни* | *114* | *110* | *4* | *96,0* |  |
| *Семья* | *94* | *90* | *4* | *95,7* |  |
| *Продолжительная и активная жизнь* | *160* | *147* | *13* | *91,9* |  |
| *Молодежь и дети* | *61* | *50* | *11* | *82,0* |  |
| *Туризм и гостеприимство* | *11* | *1* | *10* | *9,1* |  |
| *Кадры* | *1* | *0* | *1* | *0* |  |

*Справочно: По национальным проектам «Международная кооперация и экспорт», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» заключение контрактов не предусмотрено.*

В рамках национального проекта **«Продолжительная   
и активная жизнь»** на отчетную дату не заключены **13** контрактов,   
**8** из которых в рамках регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» *(1 контракт по обеспечению беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы, 7 контрактов по оснащению региональных межрайонных центров на стадии заключения)*, **3** контракта по оснащению оборудованием центров здоровья в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого»,   
**1** контракт на приобретение медицинских изделий в рамках регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», а также **1** контракт на строительство БМК в рамках регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» *(новый объект).*

В рамках национального проекта **«Молодежь и дети»**   
не заключены **11** контрактов (**10 к**. по программе «Земский учитель»   
по информации Минобрнауки РД будут заключены к началу учебного года и **1 к**. в рамках мероприятия по оснащению кабинетов общеобразовательных организаций *(расторгнут в связи с невыполнением своих обязательств поставщиком в настоящее время объявлена новая закупка).*

В рамках реализации национального проекта **«Туризм и гостеприимство»** на отчетную дату доведены лимиты в объеме 175,84 млн рублей. При этом в феврале 2025 года Минэкономразвития России направило выписку протокола конкурсной комиссии   
о распределении единой субсидии Республике Дагестан (№ 7-ВД   
от 7 февраля 2025 года) с уточнением лимитов, в соответствии с которыми в текущем году на реализацию проекта в Республике Дагестан предусмотрено 90,47 млн рублей (10 контрактов было определено на сумму 85,4 млн рублей). Дополнительное соглашение об уточнении лимитов, предусмотренных на текущий год, Минэкономразвития РФ до регионов не доведено.

В рамках национального проекта **«Инфраструктура для жизни»** не заключены **4 контракта** по региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» по 4 объектам водоснабжения («Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей **г. Каспийска. Насосная станция 6 МКР**», «Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей   
**г. Каспийска**», «Расширение сетей водоснабжения путем строительства новых линий водопровода **в с. Сулевкент Хасавюртовского района РД**», «Водоснабжение **с. Хвартикуни, с. Курми, с. Гергебиль и с. Кикуни Гергебильского района»**).   
*По информации Минстроя Дагестана по 3 объектам объявлены конкурсные мероприятия по определению подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ, по объекту «Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска» в Комитет по госзакупкам Республики Дагестан направлен пакет документов для объявления конкурсных мероприятий по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.*

В рамках нацпроекта **«Семья»** на отчетную дату не заключены   
**4** контракта, **3** из которых в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства» (*2 контракта по оснащению перинатальных центров, 1 контракт по созданию 3 женских консультации – на стадии приема заявок)*, и **1** контракт на строительство детского сада в г. Каспийске на 240 мест - на стадии заключения *(ввод объекта в 2027 году)*.

В рамках национального проекта **«Кадры»** не заключен   
**1** контракт в рамках регионального проекта «Образование для рынка труда», при этом объявлен конкурс на представление субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса в целях профобучения работников, по информации Минтруда РД итоги будут подведены в августе 2025 года.

*По региональному проекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» смета расходования средств из федерального бюджета находится на стадии разработки, количество контрактов будет определено после утверждения сметы Минэкономразвития России.*

Отдельно хотелось бы выделить **Минтранс РД** *(заключены все* ***24*** *контракта в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и* ***1*** *контракт в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства)* и **Минкульт РД** *(заключены все* ***48*** *контрактов в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»)* за достаточно оперативное заключение всех предусмотренных контрактов.

По состоянию на 3 июля 2025 года на реализацию национальных проектов **профинансированы расходы** на сумму **10,8 млрд рублей** или **47,1 процента** от общего объема утвержденных годовых значений.

***Кассовое исполнение – 10,2 млрд рублей****,* что составляет   
***44,4 процента*** от объема утвержденных годовых значений.

Вопрос необходимости своевременного и полного кассового освоения средств в 2025 году регулярно поднимается на заседаниях оперативного штаба у Главы Республики Дагестан С.А. Меликова,   
на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности, что также было отражено в протокольных решениях.

*Справочно: пункт 2.5 раздела 2 Протокола Совета от   
28 февраля 2025 года № 25-01/2-25: «обеспечить освоение средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов в 2025 году,* ***не менее 50 проц. до 1 июля****,   
80 проц. - до 1 сентября и 100 проц. - до 1 ноября 2025 года   
(за исключением средств, предусмотренных на ежемесячные выплаты).».*

С учетом ежегодной положительной динамики кассового освоения по мероприятиям национальных проектов за период   
с 2022 по 2024 годы, рассчитываю, что и в текущем году ответственными органами исполнительной власти Республики Дагестан будут приняты для этого необходимые меры.

*Справочно:*

*в 2024 году кассовое исполнение составило 21,74 млрд рублей или* ***98,1 процента*** *от объема предусмотренных средств (22,2 млрд рублей),* ***99,8*** *процента по средствам федерального бюджета;*

*в 2023 году кассовое исполнение составило 26,8 млрд рублей или* ***92,2 процента*** *от объема предусмотренных средств (24,7 млрд рублей),* ***94,0 процента*** *по средствам федерального бюджета;*

*в 2022 году кассовое исполнение составило 33,0 млрд рублей или* ***91,9 процента*** *от объема предусмотренных средств (36,2 млрд рублей),* ***91,3 процента*** *по средствам федерального бюджета.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Национальный проект* | *Финансирование, млн рублей* | | |
| *План* | *Касса* | *%* |
| ***ВСЕГО*** | ***22955,15*** | ***10203,15*** | ***44,4*** |
| *Эффективная и конкурентная экономика* | *48,97* | *48,97* | *100,0* |
| *Беспилотные авиационные системы* | *9,75* | *8,99* | *92,2* |
| *Инфраструктура для жизни* | *10247,68* | *5394,6* | *52,6* |
| *Туризм и гостеприимство* | *175,84* | *90,47* | *51,5* |
| *Молодежь и дети* | *5526,7* | *2504,95* | *45,3* |
| *Экологическое благополучие* | *22,22* | *9,16* | *41,2* |
| *Продолжительная и активная жизнь* | *2664,5* | *889,95* | *33,4* |
| *Экономика данных и цифровая трансформация государства* | *1462,01* | *438,6* | *30,0* |
| *Семья* | *2726,6* | *817,47* | *30,0* |
| *Технологическое обеспечение продовольственной безопасности* | *60,96* | *0* | *0* |
| *Кадры* | *9,95* | *0* | *0* |

Как вам известно, Протоколом заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе *от 29 октября 2024 года   
№ А73-П-42* органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию национальных проектов, также было поручено обеспечить освоение **не менее 40 процентов средств**, выделенных на их реализацию.

*Справочно: подпункт «з» пункта 2.*

На отчетную дату показатель кассового освоения по отношению к объему предусмотренных средств менее 40,0 процента наблюдается по следующим национальным проектам:

1. «Продолжительная и активная жизнь» - 33,4 процента (отв. – Минздрав РД);

2. «Экономика данных и цифровая трансформация государства» - 30,0 процента. (отв. – Минцифры РД);

3. «Семья» - 30,0 процента (отв. – Минтруд РД);

4. «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» - 0 процентов (отв. – Минсельхоз РД);

5. «Кадры» - 0 процентов (отв. – Минтруд РД).

В рамках национального проекта **«Молодежь и дети»** низкое кассовое освоение наблюдается по региональному проекту **«Все лучшее детям»** (по объекту «Строительство СОШ на 800 м. в п. Шамилькала Унцукульского района освоено 11,3%, по объекту «Строительство СОШ на 1200 м. в г. Дербент освоено 0%).

При этом отсутствие кассового освоения адресного строительства школы в г. Дербент и 5 детских садов в г. Дербент   
(в рамках национального проекта «Семья») связано с рядом причин:

1. Блокировка счетов управления капитального строительства городского округа город Дербент
2. Позднее доведение федеральных средств Минпросвещения России до Республики Дагестан;
3. Поздняя контрактация по некоторым объектам

Администрации городского округа г. Дербент рекомендуется принять меры по разблокированию счетов и в оперативном порядке приступить к строительству объектов с учетом необходимости обеспечения полного освоения средств до конца текущего года.

Если говорить о таком важном проекте как «Инфраструктура для жизни», то только за счет мероприятий по приведению в нормативное состояние автодорог и строительству подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту кассовое освоение на отчетный период составляет 52,6. Имеются проблемы по региональным проектам «Жилье» *(мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 110,5 млн рублей – средства РБ)* и «Модернизация коммунальной инфраструктуры» *(строительство объектов водоснабжения)*, по которым ответственным исполнителем является Минстрой Дагестана, а также по проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» *(мероприятие по внедрению интеллектуальной транспортной системы в г. Махачкала на сумму 45,38 млн рублей, из которых 44,9 – средства ФБ)* – отв. Минтранс РД.

Основным критерием эффективной реализации Республикой Дагестан национальных проектов является своевременное достижение установленных показателей. В текущем году в рамках мероприятий национальных проектов запланировано достижение 91 показателя   
*(на 1 июля 2025 года достигнуто 31)*.

Мы ежеквартально мониторим достижение показателей и реализацию мероприятий в рамках национальных проектов.

Хочу подчеркнуть, что указанный вопрос контролируется федеральными органами исполнительной власти, с которыми заключаются соглашения, Аппаратом полномочного представителя Президента в СКФО и Правительством Республики Дагестан. В случае наличия рисков необходимо своевременно проработать возможность заключения дополнительных соглашений.



Не менее важной задачей является и своевременное обеспечение ввода объектов, подлежащих строительству, реконструкции, ремонту в рамках реализации национальных проектов в Республике Дагестан   
в 2025 году.

В рамках реализации региональных проектов в 2025 году запланировано строительство (реконструкция, ремонт) **314 объектов**, на что предусмотрено в отчетном году 14 147,7 млн рублей, из которых вводу в текущем году подлежат **298 объектов.** По состоянию на 3 июля 2025 года **законтрактовано** 12171,8 млн рублей (86,0%), а **кассовый расход** составил 6139,32 млн рублей (46,2%).

Хочу обратить внимание, не законтрактованная сумма составляет **1,98 млрд рублей,** в том числе по объектам, реализуемым в рамках региональных проектов «Совершенствование экстренной медицинской помощи», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Поддержка семьи», «Охрана материнства и детства».

*Справочно:*

*Объекты, по которым отсутствует контрактация:*

*1) региональный проект* ***«Совершенствование экстренной медицинской помощи» - 570,0 млн рублей*** *(отв. – Минздрав РД) :*

*БМК «специализированной экстренной медицинской помощи в ГКБ РКБ» – 570,0 млн рублей (новый объект);*

*2) региональный проект* ***«Модернизация коммунальной инфраструктуры» -******966,31 млн рублей*** *(отв. – Минстрой РД):*

*«Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция 6 МКР» - 193,3 млн рублей;*

*«Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска» - 387,8 млн рублей;*

*«Расширение сетей водоснабжения путем строительства новых линий водопровода в с. Сулевкент Хасавюртовского района РД» - 86,5 млн рублей;*

*«Водоснабжение с. Хвартикуни, с. Курми, с. Гергебиль и с. Кикуни Гергебильского района Республики Дагестан» - 298,8 млн рублей;*

*3) региональный проект* ***«Поддержка семьи»*** *-* ***71,82 млн рублей*** *(отв. – Минтруд РД/Минстрой РД):*

*«Строительство МБДОУ "Детский сад № 34" на 240 мест в   
г. Каспийск» - 71,82 млн рублей (контракт на стадии заключения)*

*4) региональный проект* ***«Охрана материнства и детства» - 342,74 млн рублей*** *(отв. – Минздрав РД) (1 контракт по строительству женских консультаций на стадии заключения):*

*«Строительство женской консультации ГБУ РД «Новолакская ЦРБ им. Мирзоева» - 114,3 млн рублей;*

*«Строительство женской консультации ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ» - 114,3 млн рублей;*

*«Строительство женской консультации ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» - 114,3 млн рублей.*

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» *(региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»)* в Республике Дагестан в 2025 году запланировано создание **45 объектов здравоохранения и капитальный ремонт   
76 медицинских учреждений, а также создание центра специализированной экстренной медицинской помощи** (ГКБ РКБ) *(региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»).*

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» *(региональный проект «Формирование комфортной городской среды»)* предусмотрено **благоустройство 134 территорий** *(131 общественное пространство в 37 муниципальных образованиях и 3 территории-победителя конкурса (Дербент, Кизляр, Буйнакск))*, **строительство   
4 объектов водоснабжения** *(региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»)* *(«Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция 6 МКР», «Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска», «Расширение сетей водоснабжения путем строительства новых линий водопровода в с. Сулевкент Хасавюртовского района РД», «Водоснабжение с. Хвартикуни, с. Курми, с. Гергебиль и с. Кикуни Гергебильского района»),* **строительство подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту** и приведение в нормативное состояние **23 автомобильных дорог** регионального или межмуниципального значения *(региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»).*

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» *(региональные проекты «Все лучшее детям» и «*«Профессионалитет»*)* предусмотрено **строительство 2 школ**: на 1200 ученических мест в микрорайоне Южный, г. Дербент и на 800 ученических мест в пос. Шамилькала Унцукульского района, а также **капитальный ремонт зданий 9 общеобразовательных организаций** **и 2 зданий** ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства».

По национальному проекту «Семья» предусмотрено **строительство 6 объектов дошкольного образования**: 5 - в г. Дербенте и 1 в г. Каспийске, а **также капитальный ремонт 2 зданий ДОУ** *(МОУ ДОУ №3 в г. Дагестанские огни и Детский сад № 10 в г. Избербаш*) *(региональный проект «Поддержка семьи»)*;

запланирован капитальный ремонт 6 объектов: 2 библиотек   
(г. Махачкала и с. Уркарах Дахадаевского района), дома культуры   
(г. Каспийск), детской школы искусств (г. Махачкала), театра   
(г. Махачкала) и регионального музея (с. Терекли-Мектеб Ногайского района). *(региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»)*;

строительство 3 женских консультаций (Новолакская ЦРБ, Сергокалинская ЦРБ и Кайтагская ЦРБ) *(региональный проект «Охрана материнства и детства»).*

По вопросу строительства инфраструктурных объектов в рамках национальных проектов хочу обратить внимание на проблемы, касающиеся низкой строительной готовности объектов, ввод в эксплуатацию которых запланирован в текущем году.

Согласно информации органов исполнительной власти на 1 июля 2025 года, которая формировалась для сводного отчета в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации   
в СКФО за 1 полугодие, отсутствует техническая готовность на всех объектах водоснабжения (4 объекта) и на территориях-победителях Всероссийского конкурса (3 объекта – *«Сердце старого города. Концепция благоустройства ул. Ленина в г. Буйнакск», «Природно-исторический парк Сосновый бор в г. Дербент», «Кизлярское подворье: благоустройство центральных улиц города»*), которые должны быть завершены в текущем году.

Стоит обратить внимание руководителей органов исполнительной власти Республики Дагестан на необходимость соблюдения подрядными организациями графика выполнения работ и соблюдения плановых сроков ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, установленных соглашениями, заключенными с федеральными органами исполнительной власти, несоблюдение которых ведет к удорожанию и дополнительным расходам средств республиканского бюджета. При необходимости переноса сроков ввода в эксплуатацию просим своевременно проработать такую возможность с профильными федеральными ведомствами.

Задачи, которые перед нами стоят.

1. Обеспечение скорейшего завершения процесса контрактации в рамках реализации мероприятий национальных проектов.
2. Обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, реализуемых в рамках национальных проектов.
3. Актуализация помесячных планов кассовых расходов по нацпроектам.
4. Органам исполнительной власти Республики Дагестан необходимо активно участвовать в заявочных компаниях по увеличению объемов финансирования мероприятий национальных проектов.
5. В целях объективного контроля за ходом исполнения нацпроектов органам исполнительной власти необходимо актуализировать дорожные карты в части мероприятий и сроков их реализации с внесением соответствующих изменений в ГИИС «Электронный бюджет».