ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации национального проекта

«Международная кооперация и экспорт» в Республике Дагестан

за 2024 год

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ»

Функциональные заказчики:

Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан.

Планируемые к достижению показатели и результаты:

Планируется достижение объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции к 2024 году до 24,00 млн долларов США.

Решением Правительства  Российской  Федерации от 12  марта 2019 года 
№ ДК-п9-2085 заключение соглашения о реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» на территории субъектов Российской Федерации, финансирование субъектов Российской Федерации, внесение информации 
в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») и заключение контрактов не предусмотрено (письмо  Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17 апреля 2019 года 
№ 25105/03).

Бюджет регионального проекта:

Финансирование не предусмотрено.

Кассовое исполнение: отсутствует.

Заключение контрактов:

Заключение контрактов не предусмотрено.

Проводимая работа, достигнутые результаты за 2024 год:

24 января 2024 года между Правительством Республики Дагестан, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
и предприятием ООО «Дагестан Стекло Тара» подписан специальный инвестиционный контракт (далее – СПИК) по реализации инвестиционного проекта.

Целью инвестиционного проекта является расширение действующего производства стеклотары на ООО «Дагестан Стекло Тара» за счёт оснащения эффективным и экономичным автоматизированным оборудованием для выпуска высококачественного облегчённого тарного стекла. Предприятие будет выпускать стеклотару нестандартной формы разного объёма для упаковки химических, пищевых, парфюмерно-косметических и фармацевтических товаров. Заявленная мощность проекта по модернизации производства, реализуемого в рамках СПИК, составляет 160 тонн стекломассы в сутки (140 млн штук стеклотары в год) – что вдвое больше прежних объёмов. Реализация инвестиционного проекта позволит нарастить экспортные поставки.

28 февраля 2024 года в составе делегации от Республики Дагестан первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан 
Х.А. Исрапилов принял участие в XII Российско-азербайджанском межрегиональном форуме в городе Минеральные Воды (далее - Форум).

Организаторами Форума выступили Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство экономики Азербайджанской Республики, Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А. Оверчук, вице-премьер Азербайджанской Республики Ш. Мустафаев, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А. Яцкин, первый заместитель Председателя Милли Меджлиса Азербайджана А. Гусейнли.

Делегацию от региона возглавил заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Р.К. Газимагомедов. В ее состав также вошли руководитель Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Республики Дагестан 
Ш.М. Керимханов, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан М.Б. Атаев, заместитель руководителя Агентства 
по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Г.Ц. Гаджиев.

В рамках программы Форума проведены пленарное заседание 
и 4 тематические панельные сессии.

Первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан Х.А. Исрапилов принял участие в круглом столе на тему «Технологии будущего в промышленном секторе». В ходе дискуссии стороны обменялись опытом и обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана Ю. Абдуллаев выразил заинтересованность в участии Азербайджанской Республики в совместных проектах, в том числе по созданию горно-обогатительного комбината, и в кооперации с предприятиями стекольный промышленности Республики Дагестан.

Министр промышленности и торговли Республики Дагестан Н.Р. Халилов принял участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Делегацию от Республики Дагестан возглавил заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Р.К. Газимагомедов.

В рамках работы промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» делегация Республики Дагестан приняла участие в главной пленарной сессии «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус», а также 
в работе круглых столов.

Кроме того, в рамках деловой программы мероприятия проведена встреча делегации Республики Дагестан с Председателем Правительства Наманганской области, делегацией Хорезмской области Республики Узбекистан и Губернатором Краснодарского края, на которой обсуждались вопросы взаимодействия и развития международной кооперации.

29-30 мая 2024 года в выставочном центре «Минводы ЭКСПО» прошло окружное совещание по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Северо-Кавказском федеральном округе.

Мероприятие организовано АО «Российский экспортный центр» с участием представителей Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Северо-Кавказского таможенного управления, субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Республику Дагестан представили первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан Х.А. Исрапилов, заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан 
Ш.М. Аммаев, директор АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан», общественный помощник Главы Республики Дагестан Р.Т. Абаскулиев, заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Г.Ц. Гаджиев и заместитель директора Центра поддержки экспорта Республики Дагестан А.С. Меджидов.

Основными направлениями работы участников совещания стали обсуждение 
и выработка эффективных путей решения развития экспорта в Российской Федерации в перспективе до 2030 года, реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО).

По итогам проведенных мероприятий выработаны предложения субъектов СКФО по формированию экспортного рейтинга, решения в части внедрения экспортного стандарта в разрезе субъектов СКФО, перечень предложений 
по совершенствованию модели поддержки региональных программ, инициированных региональными командами, перечень мер поддержки экспорта для включения в региональные программы, по которым возможно софинансирование 
из федерального бюджета.

Также в рамках проводимой работы по кооперации и импортозамещению между Республикой Дагестан, Республикой Беларусь, Республикой Узбекистан 
и Азербайджанской Республикой активно развивается сотрудничество в сфере промышленности, в частности:

ООО «Салаватстекло Каспий» ведет активное сотрудничество с рядом партнеров из Республики Беларусь и Республики Узбекистан по поставке листового стекла;

ООО «Дагестан Стекло Тара» осуществляет поставки продукции 
в Азербайджан;

ООО «Фавваз» является производителем сепараторов для переработки молока. В настоящее время продукция предприятия с использованием услуг инжиниринговых компаний реализуется в том числе на территории Республики Узбекистан.

На территории Республики Узбекистан совместно с ООО «Каспийский завод стекловолокна» создано предприятие ООО «ASADBEK GLASS FIBER» с целью приобретения и поставки на территорию Российской Федерации санкционного оборудования от европейских и японских производителей и помощи в реализации импортозамещающих проектов. В настоящее время ООО «Каспийский завод стекловолокна» реализовано собственное оборудование в количестве 75 единиц, которое находится на стадии пуско-наладки.

Дагестанское предприятие ООО «ЗАО Мушарака» поставляет в Республику Беларусь (ООО «Орбитон») трубы и фитинги собственного изготовления.

Одно из ведущих машиностроительных предприятий Республики Дагестан 
АО «Завод им. Гаджиева» поставляет в Республику Беларусь (ЧТУП «Компания Баррель») задвижки чугунные и насосы центробежно-вихревые самовсасывающие, клапаны и стальные задвижки, запасные части и комплектующие к насосам 
(ЗАО «Белнасоспром»), нефтегазовое оборудование («Производственное объединение «Белоруснефть»).

Прорабатывается вопрос сотрудничества АО «Завод «Дагдизель» 
с ОАО «УКХ «Минский моторный завод» по разработке дизель-генераторов.

Одно из ведущих предприятий на территории СКФО и Южного федерального округа, специализирующихся на выпуске высокотехнологичного лифтового оборудования и лифтов, - АО «Кизлярский электроаппаратный завод» активно сотрудничает с предприятиями Республики Беларусь (ОАО «Могилёвлифтмаш», ОАО «Гродторгмаш», ОАО «Минский электротехнический завод», ООО «Элос», ООО «Атлант электро»).

Крупнейшее машиностроительное предприятие Республики Дагестан - 
АО «Концерн «КЭМЗ» - поставляет ОАО «Минский автомобильный завод» датчики уровня топлива и клапаны электромагнитные. Также заключен импортный контракт с ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» на приобретение различных комплектующих.

Министр промышленности и торговли Республики Дагестан Н.Р. Халилов принял участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2024». Выставка проходила с 8 по 11 июля 2024 года в г. Екатеринбурге в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». На полях форума состоялась встреча 
с министром промышленности и науки Свердловской области С. Перестарониным.

22 июля 2024 года Республику Дагестан с рабочим визитом посетила делегация Республики Узбекистан во главе с Хокимом Бухарской области 
Б.К. Зариповым. С участием министра промышленности и торговли Республики Дагестан Н.Р. Халилова стороны обсудили развитие и укрепление двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной 
сферах. Также прошла встреча бизнес-сообществ с целью обсуждения вопросов привлечения инвестиций, промышленного и торгового сотрудничества.

Кроме того, в рамках визита делегация Республики Узбекистан посетила 
АО «Керамогранит Дагестан», ОАО «Салаватстекло Каспий», а также 
ООО «Каспийский завод стекловолокна», где обсудили запуск совместного российско-узбекского проекта «ASADBEK GLASS FIBER», специализирующегося на производстве стадийного текстильного стекловолокна. Экскурсию 
по предприятиям для гостей провели министр промышленности и торговли Республики Дагестан Н.Р. Халилов и министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Г.Р. Султанов.

31 июля 2024 года первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан Х.А. Исрапилов посетил ярмарку узбекской текстильной продукции, которая состоялась в рамках расширения международного торгово-экономического сотрудничества с Республикой Узбекистан в г. Махачкале.

На премии «Экспортер года» среди предприятий малого и среднего бизнеса, 
а также крупных промышленных предприятий СКФО, достигших успехов 
в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, ООО «Дагестан Стекло Тара» заняло 3 место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности». Конкурс проведен российским экспортным центром в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

21 сентября 2024 года в с. Орта-Стал Сулейман-Стальского района состоялось открытие завода по производству напорных полимерных труб «Эксонор».

В торжественной церемонии открытия принял участие Глава Республики Дагестан С.А. Меликов. Объем инвестиций в строительство предприятия составил порядка 3,1 млрд рублей, количество рабочих мест – 200 единиц. Продукцию, производимую предприятием, планируется поставлять на экспорт в страны Содружества Независимых Государств.

25 сентября 2024 года в Республику Дагестан с бизнес-миссией прибыла делегация Султаната Оман, в рамках которой состоялась официальная 
встреча заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан 
Р.К. Газимагомедова с бизнес-делегацией из Султаната Оман, возглавляемой членом Государственного совета Омана, членом экономического комитета Торгово-промышленной палаты Омана Шамса Масудом Нассер Аль-Шейбани. В состав делегации также вошли и представители 4 оманских предприятий.

В ходе переговоров отмечено, что сотрудничество между Республикой Дагестан и Султанатом Оман имеет значимость для развития экономики региона, 
в частности, экспорта, а также отдельное внимание уделено вопросу международного транспортного коридора «Север-Юг», который играет ключевую роль в развитии экономических и торговых отношений между Дагестаном и Оманом.

1 октября 2024 года Республику Дагестан посетила делегация Королевства Саудовская Аравия во главе с президентом международного центра инвестиций 
и стратегического партнерства Королевства Саудовская Аравия, доктором Ибрагимом Дахи Аль-Дхахи.

На площадке Дома дружбы под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан А.М. Абдулмуслимова обсуждены перспективы сотрудничества между Российской Федерацией и Саудовской Аравией, в том числе в сфере промышленности.

Министр промышленности и торговли Республики Дагестан Н.Р. Халилов 
и руководители промышленных предприятий ООО «Фавваз», ООО Группа компаний «Каспий композит» и ООО «Дербентская винодельческая компания» приняли участие в XXVII Международном форуме-выставке «Российский промышленник 2024», который прошел в г. Санкт-Петербурге 26 - 28 ноября 
2024 года.

За достижения в сфере промышленной и инновационной политики учредитель ООО «Дагестан Стекло Тара» П. Магомедов и руководитель ООО «Дербентская винодельческая компания» Э. Омаров награждены ведомственными наградами Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Участие в форуме позволило дагестанским предприятиям укрепить торгово-экономическое сотрудничество с другими регионами и найти новые пути взаимодействия. Продукция участников из Дагестана также представлена на рынке 
г. Санкт-Петербурга. Так, ООО «Каспийский завод стекловолокна» поставляет продукцию на крупнейшее судостроительное предприятие АО «Средне-Невский судостроительный завод».

26 ноября 2024 года в Республике Узбекистан состоялась церемония открытия российско-узбекского предприятия по производству датчиков ООО «DLKIP».

За основу производимых датчиков взяты разработки дагестанской компании ООО «Домалогика», сборка будет производиться непосредственно на ООО «DLKIP» в Республике Узбекистан.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан Х.А. Исрапилов, заместитель Торгового представителя Российской Федерации в Узбекистане И.И. Камынин, представитель Минэкономразвития России в Узбекистане И. Халитов, советник Главы Республики Дагестан, директор Центра поддержки экспорта Р.Т. Абаскулиев.

Также в рамках участия в бизнес-миссии Республики Дагестан первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан 
Х.А. Исрапилов и руководитель обувной фабрики ООО «ДОФ+», председатель Ассоциации производителей обуви в Республике Дагестан Ф. Алишаев посетили предприятие по производству кожи «Хамкор Нур Савдо» и китайско-узбекское кожевенное предприятие «Peng Sheng Charm».

В рамках посещения производственных площадок предприятий делегация осмотрела основные этапы производства натуральной кожи.

Кроме того, в ходе визита проведена встреча с председателем Ассоциации кожевенно-обувных и пушно-меховых предприятий Узбекистана «УЗЧАРМСАНОАТ» А. Султановым, в ходе которой обсуждены перспективы развития промышленной кооперации между предприятиями Дагестана 
и Узбекистана.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» направлен на увеличение объема экспорта продукции отрасли республики 
в 2024 году до 33,0 млн дол. США.

В рамках регионального проекта в 2019-2021 и 2023 годах предусматривалось мероприятие по государственной поддержке мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в виде предоставления субсидий на возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных работ на землях сельскохозяйственного назначения инициаторов проектов, направленных 
на выращивание экспортно ориентированной продукции агропромышленного комплекса (для Республики Дагестан - в основном баранина и рис). Проекты отбираются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России).

В текущем году (с учетом Дополнительного соглашения от 22 ноября 
2024 года № 082-2019-T20050-1/17) планировалось предоставление государственной поддержки проектам на площади 534 гектара. По итогам 2024 года площадь проведенных работ в 2019-2024 годах доведена до 6642,45 гектара (при плане 6234,45 гектара или 106,5 процента плана), в том числе в 2024 году – 534 гектара (при плане 534 гектара или 100,0 процента плана).

В текущем году планируется предоставление государственной поддержки проектам на площади 184,0 гектара, отобранным Минсельхозом России.

Планируемые к достижению результаты в 2024 году

| Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращи-вания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения, строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентиро-ванной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культурных технических мероприятий, в гектарах в текущем финансовом году | 534,0 | 534,0 | 100,0 | Индикатор достигнут |

Заключение соглашений

В ГИИС «Электронный бюджет» между Минсельхозом России 
и Правительством Республики Дагестан заключены следующие соглашения:

1. Индикативные: Дополнительное соглашение от 22 ноября 2024 года 
№ 082-2019-T20050-1/17 (к Соглашению от 14 февраля 2019 года 
№ 082-2019-T20050-1).

2. Финансовые: Дополнительное соглашение от 2 декабря 2024 года 
№ 082-09-2024-740/2 (к Соглашению от 27 декабря 2023 года № 082-09-2024-740).

Бюджет проекта:

Всего – 40,911 млн рублей, в том числе:

40,502 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,409 млн рублей – средства республиканского бюджета.

Кассовое исполнение – 40,911 млн рублей (100 процентов).

Процент заключения контрактов:

В рамках регионального проекта не предусмотрено заключение контрактов, 
государственная поддержка оказывается после завершения мелиоративных работ 
и последующего предоставления соответствующих документов в ГИИС «Электронный бюджет».

Проводимая работа, достигнутые результаты:

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 27 апреля 2024 года 
№ 113 утверждены Правила предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на гидромелиоративные, культуртехнические, агролесомелиоративные, фитомелиоративные мероприятия.

По итогам 3 этапов отбора перечислены субсидии на возмещение части затрат на мелиоративные работы на площади 534 гектара АО «Кизлярагрокомплекс» 
в сумме 40,911 млн рублей.

В сопоставимых ценах экспорт продукции агропромышленного комплекса
(по данным Федеральной таможенной службы) на 24 ноября 2024 года составил 
75,7 млн долларов США (информация не для распространения открытыми способами - письмо Минсельхоза России от 29 ноября 2024 года № 1/400), что составляет 229,4 процента от целевого индикатора 2024 года, установленного федеральным проектом (в ГИИС «Электронный бюджет»).

Имеющиеся проблемы и сроки их решения: отсутствуют.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ 
И ЭКСПОРТА»

Функциональные заказчики:

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

Планируемые к достижению результаты:

Региональным проектом предусмотрено внедрение в Республике Дагестан 
в 2022 году Регионального экспортного стандарта 2.0 (далее - РЭС 2.0).

Заключение соглашений

Региональный проект реализуется на основании заключенных в 2019 году соглашений между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан «О реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта на территории Республики Дагестан» 
(№ 2019-Т6007-1) и «О методическом и информационном взаимодействии 
при реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (от 10 февраля 2020 года № 515-2020).

Заключены дополнительные соглашения от 23 апреля 2021 года 
№ 2019-Т6007-1/2, от 31 января 2022 года № 2019- Т6007-1/3, от 24 октября 2022 года № 2019-Т6007-1/5.

Бюджет регионального проекта:

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Заключение контрактов:

Не предусмотрено.

Проводимая работа, достигнутые результаты:

Дополнительным соглашением от 18 декабря 2020 года № 2019-Т6007-1/1, заключенным между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан, основным целевым индикатором проекта определен показатель «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0» и исключен показатель «Прирост количества компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства». Соответствующие изменения внесены в паспорт регионального проекта.

Дополнительным соглашением от 30 июня 2022 года № 2019-Т6007-1/4 изменен перечень инструментов РЭС 2.0, обязательных для внедрения в Республике Дагестан 
в 2022 году.

Дополнительным соглашением от 24 октября 2022 года №2019-Т6007-1/5 изменен срок внедрения РЭС 2.0 с 2022 года на 31 декабря 2023 года.

По состоянию на 26 декабря 2024 года в Республике Дагестан внедрено 
и реализовано 14 инструментов программы из 15 (93 процента).

- (1.) Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации.

- (2.) Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг.

- (3.) Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации.

- (5.) Создание Экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации.

- (6.) Создание и развитие Центра поддержки экспорта.

- (7.) Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации 
на зарубежных рынках.

- (8.) Развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений субъекта Российской Федерации.

- (9.) Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита.

- (10.) Обучение экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности.

- (11.) Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъекта предпринимательства, зарегистрированного в субъекте Российской Федерации с потенциальными зарубежными контрагентами.

- (12.) Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли.

- (13.) Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ развития экспорта и других комплексных инструментов развития экспорта.

- (14.) Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации.

- (15.) Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом.