РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА»

- функциональные заказчики:

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

- планируемые к достижению результаты

Региональным проектом предусмотрено внедрение в Республике Дагестан в 2025 г. «Регионального экспортного стандарта 2.0» (далее - РЭС 2.0).

- заключение соглашений

Региональный проект реализуется на основании заключенного в 2024 году соглашения между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан «О реализации на территории Республики Дагестан регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Дагестан» (№2024-М3005-1 от 19 декабря 2024 года) Срок реализации регионального проекта 2025-2030 гг.

- бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

- заключение контрактов

Не предусмотрено.

- проводимая работа, достигнутые результаты:

В целях внедрения РЭС 2.0 в Республике Дагестан в 2025 проведена следующая работа:

На сегодняшний день в Республике Дагестан полностью внедрено и реализовано 2 инструмента программы из 15 (13,3%):

- (1.) Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации;

- (2.) Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг.

Планируются к внедрению до конца 2025 года следующие инструменты:

- (3.) Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации;

- (4.) Разработка и реализация Региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации;

- (5.) Создание Экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации;

- (6.) Создание и развитие Центра поддержки экспорта;

- (7.) Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках;

- (8.) Развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений субъекта Российской Федерации;

- (9.) Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита;

- (10.) Обучение экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности;

- (11.) Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъекта предпринимательства, зарегистрированного в субъекте Российской Федерации с потенциальными зарубежными контрагентами;

- (12.) Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли;

- (13.) Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ развития экспорта и других комплексных инструментов развития экспорта;

- (14.) Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации;

- (15.) Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом.