**Сводный отчет**

**об исполнении Плана мероприятий «дорожной карты» по улучшению позиции Республики Дагестан**

**в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации   
по итогам 4 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя, единица измерения** | **Ответственные министерство/ведомство Республики Дагестан, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан** | **Мероприятия,**  **направленные**  **на улучшение показателя** | **Дата окончания исполнения мероприятия** | **Отчет о ходе реализации мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **А2.2.** | Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, шт. | органы местного самоуправления (по согласованию) | А2.2.1. Проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг в сфере бизнеса: по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства на соответствующей территории и согласованию размещения информации | 1 декабря 2024 года | **Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство:**  МО «Хасавюртовский район» - 5 процедур;  МР «Ногайский район», ГО «город Кизилюрт» - 3 процедуры;  МР «Сергокалинский район» - 7 процедур;  МР «Кайтагский район» - 4 процедуры;  МР «Буйнакский район» - 12 процедур.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **А2.3.** | Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов власти, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, средний балл | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.3.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на строительство | 1 июля  2024 года,  1 октября  2024 года,  1 декабря  2024 года | Работа по организации обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешения на строительство ведется с респондентами, списки которых представляются органами местного самоуправления.  **Мероприятие исполнено** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | органы местного самоуправления Республики Дагестан (по согласованию) |  |  | По информации администраций МР «Ногайский район», МО «Хасавюртовский район»,  ГО «город Каспийск», МР «Кайтагский район», ГО «город Кизилюрт», МР «Сулейман-Стальский район», МР «Буйнакский район», на территории районов и городских округов организована обратная связь по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на строительство.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Созданы специальные электронные сервисы, через которые любой заявитель имеет возможность обратиться по вопросу порядка и качества оказания услуги: на официальном сайте https://mfcrd.ru/ и в социальных сетях.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы местного самоуправления Республики Дагестан (по согласованию) | А2.3.2. Обеспечение систематического еженедельного контроля заместителей глав администраций, ответственных за своевременное оказание муниципальной услуги | 1 декабря  2024 года  (еженедельно) | Администрациями МР «Ногайский район»,  МР «Сергокалинский район», МР «Сулейман-Стальский район», «МО «Гунибский район», МО «Хасавюртовский район», МР «Буйнакский район», ГО «город Кизилюрт» осуществляется контроль и взаимодействие с ответственными руководителями муниципальных  и республиканских служб по оказанию муниципальных услуг.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.3.3. Проведение обучающих семинаров для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» о порядке получения разрешения на строительство | 1 ноября  2024 года | Проведены обучающие семинары для сотрудников государственного автономного учреждения Республики Дагестан «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» (далее – ГАУ РД «МФЦ в РД») о порядке получения разрешения на строительство с предоставлением соответствующего информационного материала.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы местного самоуправления Республики Дагестан (по согласованию) |  |  | Семинар для сотрудников ГАУ РД «МФЦ  в РД» проведен в МР «Сергокалинский район», ГО «город Кизилюрт», МО «Хасавюртовский район».  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Проведен обучающий семинар сотрудниками филиалов ГАУ РД «МФЦ в РД» с участием сотрудников Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А2.3.4. Проведение разъяснительной работы через СМИ, социальные сети, официальные сайты, в том числе подготовка видеоматериалов о возможности и порядке получения разрешения на строительство | ежемесячно | Ежемесячно проводится разъяснительная работа через СМИ, социальные сети, официальный сайт о возможностях и порядке получения  разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объекта строительства.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | На официальных аккаунтах в социальных сетях размещена публикация о возможности получения разрешения на строительство в центрах «Мои документы».  **Мероприятие исполнено** |
| **А3.**  **А3.1.** | Среднее время регистрации права собственности, рабочие дни | ГАУ РД «МФЦ в РД» | А3.1.1. Сокращение сроков государственной регистрации в МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг | 1 декабря  2024 года | Федеральным законом от 1 мая 2022 года  № 124-ФЗ сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,  садоводства, строительства гаража для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, и в отношении зданий,  сооружений или объектов незавершенного строительства, расположенных на таком  земельном участке, сокращены до 5 рабочих дней.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» | А3.1.2. Проведение обучения специалистов ГАУ РД «МФЦ в РД» в целях минимизации ошибок при приеме документов на регистрацию прав собственности | 31 декабря  2024 года | В ГАУ РД «МФЦ в РД» проводятся семинары-совещания с участием государственных регистраторов Управления Росреестра по Республике Дагестан, в рамках которых обсуждаются изменения норм законодательства в сфере регистрации прав на недвижимость, порядок применения на практике, а также ошибки, допускаемые в процессе приема документов.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» | А3.1.3. Систематический анализ приостановлений и отказов, выявление типовых ошибок сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» | 31 декабря 2024 года | Проведен мониторинг принятых дел специалистами по работе в программном комплексе приема-выдачи документов филиалов ГАУ РД «МФЦ в РД», в ходе которого выявлены систематические ошибки сотрудников. Проводятся семинары-совещания с участием государственных регистраторов Управления Росреестра  по Республике Дагестан, в рамках которых  обсуждаются изменения норм законодательства в сфере регистрации прав на недвижимость, порядок применения на практике,  а также ошибки, допускаемые в процессе приема документов.  **Мероприятие исполнено** |
| **А3.2.** | Среднее количество процедур при регистрации прав собственности, шт. | ГАУ РД «МФЦ в РД» | А3.2.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | 1 декабря  2024 года | Система показала свою работоспособность  в тестовом режиме (документы доставлены  до органа, оказывающего услуги, результат оказания услуги получен). Выгрузка технических и межевых планов посредством АИС «Логистика» в ФГИС ЕГРН по СМЭВ не осуществляется по техническим причинам.  **Мероприятие исполнено** |
| **А3.3.** | Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество и сделок с ним, средний балл | ГАУ РД «МФЦ в РД» | А3.3.1. Сокращение сроков государственной регистрации и кадастрового учета в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг | 25 декабря 2024 года | Федеральным законом от 1 мая 2022 года  № 124-ФЗ сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной  регистрации прав в отношении земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,  садоводства, строительства гаража для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, и в отношении зданий,  сооружений или объектов незавершенного строительства, расположенных на таком  земельном участке, сокращены до 5 рабочих дней.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | А3.3.2. Популяризация использования электронных услуг Росреестра | ежемесячно | **Информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» на официальных аккаунтах в социальных сетях 13 декабря 2024 года размещена публикация о возможности получения подтверждения права собственности на недвижимое имущество (получение выписки из ЕГРН).  **Мероприятие исполнено** |
| **А5.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям, средний балл | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.3.2. Популяризация использования электронных услуг по подключению к электросетям | ежемесячно | На телеграмм-канале освещается возможность получения электронных услуг  по подключению к электрическим сетям (https://t.me/minenergord).  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А5.3.3. Размещение информации о доступных мощностях в центрах питания до 35 кв на сайте Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан, координация процесса подключения к электросетям для значимых инвестиционных проектов | 25 августа  2024 года,  25 октября 2024 года,  25 декабря 2024 года | Информация размещена на специализированном портале ПАО «Россети Северный Кавказ» в сети «Интернет» www.портал тп.рф./platform/portal/tehprisEE\_centry\_pitania,  а также на сайте Минэнерго РД.  **Мероприятие исполнено** |
| **А6.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к газопроводу, средний балл | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.3.1. Популяризация использования электронных услуг по подключению к газопроводу | 1 декабря  2024 года | В телеграмм-канале Минэнерго РД (https://t.me/minenergord) систематически освещается данная возможность.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан | А6.3.3. Размещение полной информации об услуге подключения к газопроводу на сайтах Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан и ресурсоснабжающих организаций | ежемесячно | Информация размещена на сайте Минэнерго РД и ресурсоснабжающих организаций (https://minenergord.e-dag.ru/, http://gro05.ru, http://газ-махачкала.рф/).  **Мероприятие исполнено** |
| **А7.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоснабжения, средний балл | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.3.1. Увеличение доли услуг по подключению к сетям водоснабжения, предоставленных в электронной форме, в общем количестве услуг | 1 декабря  2024 года | На сайте АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Единый оператор) <https://eord.ru/> внедрена информационная система Республики Дагестан «Региональный портал технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры» - электронная площадка, призванная оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы технологического присоединения для всех его участников. Подача заявок на подключение к сетям инженерной инфраструктуры и получение результатов их рассмотрения осуществляется в электронной форме через портал государственных услуг  по принципу «единого окна».  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.3.2. Анализ функционирования раздела «личный кабинет» на сайтах сетевых организаций. Оценка эффективности работы раздела «личный кабинет» | 1 декабря  2024 года | Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан направлен запрос от 14 февраля 2024 года № 11-04.2-2228/24 в адрес органов местного самоуправления Республики Дагестан с просьбой представить списки респондентов, подключенных к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, за 2024 год.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.3.3. Размещение полной информации об услуге подключения к сетям водоснабжения в СМИ, различных информационных каналах, на сайтах Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и водоснабжающих организаций | ежемесячно | На сайте Единого оператора <https://eord.ru/> размещена полная информация об услуге подключения к сетям водоснабжения.  **Мероприятие исполнено** |
| **А7.6.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоотведения, средний балл | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.6.1. Увеличение доли услуг по подключению к сетям водоотведения в электронной форме в общем количестве услуг по подключению к сетям водоотведения | 1 декабря  2024 года | На сайте Единого оператора https://eord.ru/ внедрена Информационная система Республики Дагестан «Региональный портал технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры» - электронная площадка, призванная оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы технологического присоединения для всех его участников. Подача заявок на подключение к сетям инженерной инфраструктуры и получение результатов их рассмотрения осуществляется в электронной форме через портал государственных услуг  по принципу «единого окна».  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.6.2. Анализ функционирования раздела «личный кабинет» на сайтах организаций водоотведения. Оценка эффективности работы раздела «личный кабинет» и подготовка предложений по ее улучшению | 1 декабря  2024 года | **Мероприятие не исполнено** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А7.6.3. Размещение полной информации об услуге подключения к сетям водоотведения в СМИ, различных информационных каналах и на сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | ежемесячно | На сайтах Единого оператора <https://eord.ru/>  и водоснабжающих организаций размещается полная информация об услуге подключения  к сетям водоотведения.  **Мероприятие исполнено** |
| **А8.Х3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям теплоснабжения, средний балл | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А8.Х3.1. Увеличение доли услуг по подключению к сетям теплоснабжения, предоставленных в электронной форме, в общем количестве услуг | 1 декабря 2024 года | В рамках Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, утвержденной Главой Республики Дагестан 28 февраля 2023 года, осуществляются мероприятия по консолидации в рамках Единого оператора имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. На сайте Единого оператора https://eord.ru/ внедрена информационная система Республики Дагестан «Региональный портал технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры» - электронная площадка, призванная оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы технологического присоединения для всех его участников.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А8.Х3.2. Анализ функционирования раздела «личный кабинет» на сайтах сетевых организаций. Оценка эффективности работы «личного кабинета» | 1 декабря 2024 года | **Мероприятие не исполнено** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А8.Х3.3. Размещение полной информации об услуге подключения к сетям теплоснабжения в СМИ, различных информационных каналах, на сайтах Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и теплоснабжающих организаций | ежемесячно | На сайтах Единого оператора https://eord.ru/   и теплоснабжающих организаций размещается полная информация об услуге подключения  к сетям теплоснабжения.  **Мероприятие исполнено** |
| **А9.**  **А9.1.** | Среднее время получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта  или здания нежилого назначения, рабочие дни | ГАУ РД «МФЦ в РД» | А9.1.1. Увеличение доли разрешений на строительство, выданных через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД», в общем количестве выданных разрешений на строительство | 1 декабря 2024 года | Среднее время ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с утвержденным регламентом от 16 ноября 2022 года № 11-Пр-163, составляет  5 рабочих дней.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан | А9.1.2. Создание и внедрение региональной ГИСОГД РД, интегрированной с Порталом государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан и позволяющей предоставлять услуги в электронном виде, осуществлять межведомственное и межуровневое взаимодействие | 1 декабря 2024 года | Региональная ГИСОГД РД создана постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 октября 2021 года № 278. Министерством цифрового развития Республики Дагестан как техническим оператором развернута информационная система на мощностях регионального центра обработки данных.  **Мероприятие исполнено** |
| **А9.3.** | Удовлетворенность эффективностью процедур, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения, средний балл | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А9.3.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объекта | 1 августа  2024 года,  1 октября  2024 года,  1 декабря  2024 года | **Информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Созданы специальные электронные сервисы, через которые любой заявитель имеет возможность обратиться по вопросу порядка и качества оказания услуги, на официальном сайте <https://mfcrd.ru/> и в социальных сетях.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | А9.3.3. Проведение разъяснительной работы через СМИ, в том числе подготовка видеоматериалов о возможности и порядке получения разрешений на ввод в эксплуатацию объекта | ежемесячно | **Информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | На официальных аккаунтах в социальных сетях размещена публикация о возможности получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимого имущества.  **Мероприятие исполнено** |
| **А10.**  **А10.1** | Среднее время получения в аренду земельных участков (без проведения торгов), рабочие дни | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.1.1. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок получения в аренду земельных участков (без проведения торгов), в целях ее оптимизации, при необходимости – подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты | 1 декабря  2024 года | Порядок получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) регламентируется  административным регламентом по предоставлению Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан (далее – Минимущество Дагестана) государственной услуги по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан, без проведения торгов, утвержденным приказом Минимущества Дагестана от 15 октября 2018 года № 97. При предоставлении земельного участка без проведения торгов срок предоставления услуги, в соответствии с указанным регламентом, составляет от 20 дней до 30 дней. **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | По итогам заседания Совета при Главе Республики Дагестан по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства  в Республике Дагестан 7 августа 2024 года Минимуществу Дагестана поручено совместно с Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и Министерством юстиции Республики Дагестан внести изменения в постановление Правительства Республики Дагестан от 11 марта 2019 года № 49 «Об утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным Законом Республики Дагестан от 17 ноября  2015 года № 94 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду юридическим лицам без проведения торгов»  в целях приведения его в соответствие с постановлением Правительства Республики Дагестан от 21 июля 2023 года № 303 «Об утверждении Порядка (регламента) взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан и субъектов инвестиционной деятельности по сопровождению инвестиционных проектов по принципу одного окна и Положения о формировании и ведении реестра инвестиционных проектов в Республике Дагестан» в части синхронизации порядка рассмотрения заявок инициаторов проектов по принципу «одного окна». **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | Предложения по внесению изменений в указанный нормативный правовой акт отсутствуют |
| **А10.2** | Среднее количество процедур для получения в аренду земельных участков (без проведения торгов), шт. | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.2.1. Проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по выдаче земельных участков (без проведения торгов) | 1 декабря  2024 года | Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур регламентируются административным регламентом  по предоставлению Минимуществом Дагестана государственной услуги по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан, без проведения торгов, утвержденным приказом Минимущества Дагестана от 15 октября 2018 года № 97.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | В целях совершенствования нормативно-правовой базы в инвестиционной сфере подготовлен проект закона Республики Дагестан «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан  от 17 ноября 2015 года № 94 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения  (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду юридическим лицам без проведения торгов». Законом Республики Дагестан от 28 декабря 2023 года № 110 изменения приняты.  **Мероприятие исполнено** |
| **А10.3** | Удовлетворенность эффективностью процедур по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов), средний балл | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.3.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче земельных участков (без проведения торгов) | 1 августа  2024 года,  1 октября  2024 года,  1 декабря  2024 года | Информация представлена в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан по показателю А10 (эффективность процедур по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов)). Количество респондентов – 261.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.3.2. Проведение разъяснительной работы через СМИ, в том числе подготовка видеоматериалов о возможности и порядке получения земельных участков (без проведения торгов) | ежемесячно | Ссылка на публикацию:  <https://t.me/ministr_estate/4510>. |
| **А10.4.** | Среднее время получения в аренду земельных участков (с проведением торгов), рабочие дни | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.4.1. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок получения в аренду земельных участков (с проведением торгов), в целях ее оптимизации, при необходимости подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты | 1 декабря 2024 года | Порядок получения в аренду земельных участков (с проведением торгов) регламентируется административным регламентом по предоставлению Минимуществом Дагестана государственной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан, в аренду на торгах и административным регламентом по предоставлению Минимуществом Дагестана государственной услуги по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан, на торгах, утвержденными приказом Минимущества  Дагестана от 20 апреля 2021 года № 50. При предоставлении земельного участка в аренду  на торгах срок предоставления государственной услуги не должен превышать 2 месяцев со дня поступления заявлений.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы местного само-управления Республики Дагестан (по согласованию) |  |  | Сроки предоставления услуги:  в администрации МР «Ногайский район»- 60 дней;  в администрации МО «Хасавюртовский район» - 50 дней;  в администрации МР «Сергокалинский район» - 40 дней;  в администрации МР «Буйнакский район» - 30 дней;  в администрации ГО «город Каспийск» -  25 дней;  в администрации ГО «город Кизилюрт» - 50 дней.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **А10.5.** | Среднее количество процедур для получения земельных участков  (с проведением торгов), шт. | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.5.1. Проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг в сфере бизнеса для получения земельных участков  (с проведением торгов) | 1 декабря  2024 года | Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур регламентируются административным регламентом  по предоставлению Минимуществом Дагестана государственной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан, в аренду на торгах и административным регламентом по предоставлению Минимуществом Дагестана государственной услуги  по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан, на торгах, утвержденными приказами Минимущества Дагестана от 20 апреля 2021 года № 50**.**  **Мероприятие исполнено** |
| **А10.6.** | Удовлетворенность эффективностью процедур по получению в аренду земельных участков (с проведением торгов), средний балл | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.6.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче земельных участков (с проведением торгов) | 1 июля  2024 года,  1 октября  2024 года,  1 декабря  2024 года | Информация представлена в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан по показателю А10 (эффективность процедур по получению в аренду земельных участков (без проведения торгов)). Количество респондентов – 607**.**  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | А10.6.2. Проведение разъяснительной работы через СМИ, включая подготовку видеоматериалов о возможности и порядке получения земельных участков с проведением торгов, в том числе в электронной форме | ежемесячно | Ссылка на публикацию:  <https://vk.com/wall-211245901_509> |
|  |  | органы местного самоуправления Республики Дагестан (по согласованию) |  |  | В МР «Сулейман-Стальский район», МО «Хасавюртовский район», ГО «город Каспийск», ГО «город Кизилюрт», МР «Буйнакский район», МО «Гунибский район», МР «Сергокалинский район», ГО «город Избербаш» проводятся разъяснительные работы через СМИ  о возможности и порядке получения земельных участков с проведением торгов.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **Б1.**  **Б1.1.** | Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты  прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, средний балл | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан | Б1.1.1. Принятие нового стандарта НО «Фонд развития промышленности Республики Дагестан», предусматривающего предоставление льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности | 25 декабря 2024 года | В Республике Дагестан с 2017 года функционирует некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» (далее – региональный Фонд), созданная в целях обеспечения максимальной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности в виде предоставления льготных займов  и грантов (от 1 процента до 6 процентов годовых), а также оказания информационно-консультационных услуг. С начала функционирования региональным Фондом утверждены  16 программ (стандартов), в том числе 11 региональных программ финансирования, 3 программы совместного финансирования с федеральным Фондом развития промышленности,  1 программа грантовой поддержки и 1 программа поддержки в создании промышленного кластера.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) | Б1.1.3. Оказание содействия в восстановлении нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности | 25 декабря 2024 года | На 28 декабря 2024 года на рассмотрение поступило 85 письменных обращений предпринимателей, работа по ним ведется в установленном порядке. Обработано более 860 устных обращений, по всем вопросам предприниматели получили необходимые разъяснения.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан письмом Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан от 27 июня 2024 года № 47-2802/24 направлена информация по проблемам реализации инвестиционных проектов ООО «Ледел - ЮФО», ООО «Горпищекомбинат».  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.1.4. Осуществление Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и органами исполнительной власти работы по сопровождению инвестиционных проектов и освещению деятельности инвесторов на всех этапах реализации инвестиционных проектов | 25 декабря 2024 года | По состоянию на 1 декабря 2024 года инвестиционный портфель Республики Дагестан включает 60 инвестиционных проектов, реализуемых в различных отраслях экономики.  В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 21 июля 2023 года № 303 Агентством по предпринимательству  и инвестициям Республики Дагестан во взаимодействии с органами местного самоуправления Республики Дагестан ведется работа по выявлению новых инвестиционных проектов и площадок, 44 проекта включены в раздел «Перечень планируемых к реализации инвестиционных проектов» (реестр инвестиционных проектов)  и сопровождаются по принципу «одного окна».  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан (по согласованию) |  |  | Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан информация ежемесячно направляется в Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) | Б1.1.5. Правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности в вопросах принадлежащих им прав и способов их защиты. В указанных целях проведение семинаров-совещаний с участием органов исполнительной власти, ОМСУ, Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан и других  министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан (количество совещаний – не менее 4) | 25 декабря 2024 года | Проведено 16 образовательных мероприятий, в которых приняло участие 480 субъектов предпринимательской деятельности.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | Центр поддержки экспорта Республики Дагестан принял участие в 3 выездах в районы  Дагестана в целях донесения информации о существующих формах поддержки.  **Мероприятие исполнено** |
| **Б1.2.** | Эффективность института оценки регулирующего воздействия в субъекте Российской Федерации, балл | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Б1.2.1. Обеспечение системного взаимодействия с предпринимательским сообществом путем информирования бизнеса об оценке регулирующего воздействия в средствах массовой информации, через социальные сети, а также осуществление очных открытых площадок при проведении процедур оценки регулирующего воздействия и экспертизы | постоянно | За 2024 год информация о проведении публичных консультаций проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы действующих нормативных правовых актов опубликована:  – на региональном портале для проведения публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти Республики Дагестан (www.dagorv.ru) (308 публикаций);  – в социальной группе, созданной Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан для дополнительного информирования бизнес-сообщества в целях его привлечения к участию в публичных консультациях (по 97 проектам нормативных правовых актов Республики Дагестан).  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан все проекты нормативных правовых документов, касающихся интересов малого и среднего предпринимательства, проходят оценку регулирующего воздействия.  Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан с 1 января по 1 июля  2024 года на регистрационном портале размещено 5 нормативных правовых актов.  Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан размещены 4 публикации за 4 квартал  2024 года.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | В МР «Ногайский район», МР «Сулейман-Стальский район», МО «Гунибский район», МО «Хасавюртовский район», ГО «город Каспийск», МР «Буйнакский район», ГО «город Кизилюрт», ГО «город Избербаш» проводится работа по взаимодействию с предпринимательским сообществом путем информирования бизнеса об оценке регулирующего воздействия в средствах массовой информации и посредством официальных сайтов.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **Б1.3.** | Оценка уровня развития механизма государственно-частного партнерства ГЧП) в субъекте Российской Федерации, балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.3.1. Проведение обучения сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан в сфере ГЧП. Размещение в ГАС «Управление» информации о проведенных мероприятиях | 25 декабря  2024 года | Обучение в сфере государственно-частного партнерства проведено в период с 25 по 29  ноября 2024 года на базе ЧДПО «Межрегиональный центр профессиональных компетенций» в очном формате. Для муниципальных образований Республики Дагестан обучение проведено в режиме видео-конференц-связи  с 2 по 6 декабря 2024 года. |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | **Прошли обучение в сфере государственно-частного партнерства сотрудники**  администраций МР «Ногайский район»,  МО «Хасавюртовский район», ГО «город Кизилюрт» (информация размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления).  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.3.2. Популяризация сферы ГЧП. Проведение семинара-совещания с участием органов исполнительной власти Республики Дагестан | 25 декабря 2024 года | Обучение сфере государственно-частного партнерства проведено в период с 25 по 29  ноября 2024 года на базе ЧДПО «Межрегиональный центр профессиональных компетенций» в очном формате.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б1.3.3. Разработка совместно с органами исполнительной власти Республики Дагестан и ОМСУ перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о ГЧП. Размещение указанного перечня на сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, на сайтах соответствующих отраслевых органов исполнительной власти Республики Дагестан, на сайтах ОМСУ | 25 декабря 2024 года | Перечень соглашений в сфере государственно-частного партнерства размещен на официальном сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. По состоянию на конец 2024 года реестр проектов государственно-частного партнерства состоит из  21 проекта с общим объемом инвестиций порядка 30268,9 млн рублей.  С начала 2024 года подписано 7 концессионных соглашений на общую сумму порядка  8609,0 млн рублей: 1 - регионального уровня,  6 - муниципального уровня.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | Информация размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления МО «Гунибский район», МР «Буйнакский район».  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **Б2.**  **Б2.2.** | Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий (проверок, административных расследований, допросов, опросов и других юридически значимых мер), проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя, шт./год | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан | Б2.2.1. Проведение семинара-совещания в целях улучшения показателей органов исполнительной власти Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан | 25 декабря 2024 года | Проведены курсы повышения квалификаций для сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан, уполномоченных на осуществление контрольно-надзорной деятельности на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства и Дагестанского государственного университета, на которых разъяснялись основные положения ст. 248 Федерального закона «О государственном региональном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации», основой которого является снижение давления  на бизнес со стороны органов власти. Количество семинаров – 2.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан принимает активное участие в семинарах-совещаниях на предмет оптимизации надзорных функций. Данные семинары-совещания организовываются и проводятся Агентством по предпринимательству  и инвестициям Республики Дагестан.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Б2.2.3. Проведение актуализации порядков предоставления государственных услуг в части перечня необходимых документов | 25 декабря 2024 года | За III квартал 2024 года проведена экспертиза в отношении 29 проектов приказов органов исполнительной власти Республики Дагестан, предоставляющих государственные услуги. **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан (по согласованию) |  |  | **Агентством по охране культурного наследия Республики Дагестан** проводится актуализация порядков предоставления государственных услуг. Актуализировано 4 административных регламента по предоставлению государственных услуг:  - приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 12 апреля 2023 года № 65/23-од;  - приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 12 апреля 2023 года № 66/23-од;  - приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 12 апреля 2023 года № 67/23-од;  - приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 21 июня  2023 года № 132/23-од.  Проекты 2 административных регламентов  по предоставлению государственных услуг находятся на государственной регистрации  в Министерстве юстиции Республики Дагестан.  **Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан** на официальном сайте http://minpromdag.ru уведомило о переходе  к «реестровой модели» предоставления государственной услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке  и реализации лома черных металлов, цветных металлов».  Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 980 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения» утверждено новое положение о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов и новые правила обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждение, которые вступили в силу с 1 сентября 2022 года.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) совместно с Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.2.4. Проведение опроса предпринимательского сообщества | 30 декабря 2024 года | Опрос пройден более 700 респондентами.  **Мероприятие исполнено** |
| **Б2.3.** | Доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны органов власти или естественных монополий в течение последних 12 месяцев, от общего числа опрошенных при взаимодействии с:  правоохранительными органами, иными контрольно-надзорными органами, органами судебной власти, органами законодательной власти, естественными монополиями, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.3.1. Проведение встреч бизнес-сообществ с контрольно-надзорными органами с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан в целях обсуждения проблемных вопросов и принятия мер по их решению, а также для улучшения показателей органов исполнительной власти Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, естественных монополий | 25 ноября  2024 года | Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан проведен ряд  совещаний с органами исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченными  на осуществление регионального контроля (надзора) с участием Уполномоченного  по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан, на которых обсуждались проблемные вопросы и принятие мер по их решению , по итогам которых до органов исполнительной власти республики доведено о необходимости увеличения количества профилактических визитов и сокращении проведения контрольных мероприятий. Проведено не менее 2 встреч.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан |  |  | Проведено 9 встреч в 9 муниципальных образованиях Республики Дагестан.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан,** в рамках своих полномочий, может принимать участие во встречах бизнес-сообщества с контрольно-надзорными органами с участием Уполномоченного  по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан в целях обсуждения проблемных вопросов и принятия мер по их решению,  а также для улучшения результативности  и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) | Б2.3.2. Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) реестра плановых проверок в виде активной ссылки на сайт прокуратуры Республики Дагестан | 25 декабря 2024 года | **Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан** в связи с ограничениями, введёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», план проведения проверок на 2024 год не утверждался.  **Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан:** https://dagnasledie.e-dag.ru/activity/2596.  Приказом **Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан** от 31 июля 2023 года № 131-ОД утвержден Перечень  объектов федерального государственного  лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке  и реализации лома черных металлов, цветных металлов, согласно которому все объекты  лицензирования отнесены к средней и низкой категориям риска.  **Мероприятие исполнено** |
| **Б2.4.** | Удовлетворенность предпринимателей удобством и понятностью прохождения контрольно-надзорных мероприятий, средний балл | органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора), Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.4.2. Проведение общественных обсуждений проекта нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа путем размещения на официальном сайте контрольного (надзорного) органа | 25 декабря 2024 года  (далее –  постоянно) | **Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан** формы проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) утверждены приказом от 1 марта 2022 № 39 и размещены на официальном сайте в сети «Интернет».  **Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан** проект нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа, предусмотренного при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий размещен на официальном сайте Минпромторга РД http://minpromdag.ru  в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» раздела «Противодействие коррупции» для общественных обсуждений, после чего письмом Минпромторга РД от 1 ноября 2022 года  № 02/6038-08/22 направлен в прокуратуру Республики Дагестан на антикоррупционную экспертизу. На настоящий момент согласование получено и проверочный лист утвержден приказом Минпромторга РД от 25 мая 2022 года  № 97-ОД и размещен на сайте Минпромторга РД в подразделе «Нормативно-правовая база» раздела «Лицензирование».  **Агентством по охране культурного наследия Республики Дагестан** форма проверочного  листа, применяемого при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области охраны  объектов культурного наследия, не разрабатывалась.  **Мероприятие исполнено** |
| **Б2.5.** | Доля предупреждений от общего числа наказаний, процент | органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора), | Б2.5.1. Направление информационных писем в адрес контролируемых лиц о наиболее частых нарушениях обязательных требований, являющихся предметом обращений граждан, с рекомендациями по их недопущению, при получении более 15 обращений в квартал в отношении указанных контролируемых лиц | постоянно | **Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан** в связи с поступлением многочисленных обращений граждан о несвоевременном вывозе твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) с мест накопления ТКО г. Махачкалы в адрес МБУ «Махачкала-1» направлено письмо с рекомендациями по недопущению нарушения природоохранного законодательства и разъяснениями об ответственности за данное нарушение.  **Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан** предусмотрена рассылка писем.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан не является уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан на осуществление государственного контроля (надзора) |
| **Б2.7.** | Доля профилактических мероприятий в общем количестве контроль-но-надзорных и профилактических мероприятий, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.7.1. Увеличение доли профилактических мероприятий в общем числе контрольных (надзорных) мероприятий. Положением о виде контроля устанавливаются контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые в рамках конкретного вида контроля | 25 декабря 2024 года | Органами исполнительной власти и ОМСУ РД, уполномоченными на региональный и муниципальный контроль (надзор), за истекший период 2024 года проведен 2421 профилактический визит.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (по согласованию) |  |  | По результатам индекса административного давления на бизнес за 2023 год доля профилактических мероприятий в общем числе контрольных (надзорных) мероприятий составила 87 процентов.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | По информации **Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан,** доля профилактических мероприятий от общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, проведённых при осуществлении регионального экологического надзора (контроля) в 2023 году, составила 24,32 процента. С 2024 года по настоящее время данный показатель равен 49 процент, что свидетельствует об его увеличении на 24,68 процент.  **Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан** за отчетный период проведено 2 профилактических визита (обязательных) и по 20 обращениям (посредством телефонной связи) проведено консультирование по вопросам соблюдения обязательных лицензионных требований.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) по Республике Дагестан (по согласованию) | Б2.7.2. Подготовка и размещение утвержденного доклада о правоприменительной практике на официальном сайте контрольного (надзорного) органа | 25 декабря 2024 года | **Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан** не уполномочено на осуществление контрольно-надзорных мероприятий, в связи с чем подготовка доклада о правоприменительной практике не осуществляется.  **Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан** на официальном сайте размещены следующие приказы об утверждении докладов по правоприменительной практике за 2023 год:  – приказ от 26 марта 2024 года № 37 «Об утверждении доклада по правоприменительной практике в сфере регионального государственного экологического контроля (надзора) за 2023 год» (https://mprdag.e-dag.ru/documents/43690);  – приказ от 28 марта 2024 года № 41 «Об утверждении доклада по правоприменительной практике в сфере регионального государственного геологического контроля (надзора)» (https://mprdag.e-dag.ru/documents/43689);  – приказ от 26 января 2024 года № 11  «Об утверждении доклада по правоприменительной практике в сфере регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения» (<https://mprdag.e-dag.ru/documents/42559>).  **Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан** доклад о правоприменительной практике за 2023 год подготовлен и утвержден 28 февраля 2024 года;   а также опубликован на официальном сайте http://minpromdag.ru в подразделе «Правоприменительная практика» раздела «Лицензионный контроль в соответствии с указанным сроком исполнения – до 1 марта 2024 года.  **Мероприятие исполнено** |
| **Б2.Х2** | Количество контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении субъектов МСП | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б2.Х2.1. Сбор информации о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях у органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контрольно-надзорных действий, и ОМСУ в отношении субъектов МСП | ежеквартально | Проведено 903 внеплановых контрольнонадзорных мероприятия органами исполнительной власти и ОМСУ РД, уполномоченными на региональный и муниципальный контроль (надзор), за 2024 год.  **Мероприятие исполнено** |
| **Б3.**  **Б3.1.** | Эффективность работы Совета по вопросам развития инвестиционного климата (или аналогичного органа) в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.1.1 Информационное освещение хода подготовки и проведения заседаний Совета по вопросам развития инвестиционного климата | ежеквартально | 7 августа 2024 года проведено заседание Совета при Главе Республики Дагестан по вопросам развития инвестиционного климата:  <http://dagestaninvest.ru/news/Gusejn-Gusejnov-segodnya-vystupaet-na-zasedanii-soveta-pri-Glave-Respubliki-Dagestan-po-uluchsheniyu-investiczionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva/>.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.1.2. Размещение на главной странице Инвестиционного портала Республики Дагестан ссылки на форму заказа гостевого пропуска и направления инициатив и вопросов для рассмотрение на заседании Совета по вопросам развития инвестиционного климата | 25 декабря  2024 | Ссылка на форму заказа гостевого пропуска размещена на главной странице Инвестиционного портала Республики Дагестан: <http://dagestaninvest.ru/office/>.  **Мероприятие исполнено** |
| **Б3.2.** | Эффективность обратной связи и работы канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации,  средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.2.1. Обеспечение функционирования дополнительного канала прямой связи Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан – «Делового клуба» в составе ведущих деловых объединений, предпринимателей региона, представителей органов исполнительной власти Республики Дагестан и ОМСУ для выработки новых механизмов взаимодействия бизнеса и власти, принятия готовых решений для создания благоприятных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в республике | 20 декабря 2024 года | Информация размещена на официальном сайте Агентства по предпринимательству  и инвестициям Республики Дагестан |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | Информация размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления: МО «Хасавюртовский район», МР «Буйнакский район».  **Мероприятие исполнено частично** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б3.2.2. Оптимизация сроков рассмотрения обращений инвестиционной направленности, поступивших через линию прямых обращений | 25 декабря 2024 года | Сроки оптимизированы с 30 до 20 дней.  **Мероприятие исполнено** |
| **Б4.**  **Б4.1.** | Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.1. Модернизация существующего Инвестиционного портала Республики Дагестан с ежедневной актуализацией размещенной на портале информации. Модернизация в части повышения удобства навигации, возможности расширения функционала (добавление языков, обновление личного кабинета, создание мобильной версии портала), продвижение портала региона в популярных социальных сетях. Еженедельный мониторинг состояния, функционирования и наполнения портала | 20 декабря 2024 года (далее – еженедельно) | Информация на Инвестиционном портале Республики Дагестан актуализируется на ежедневной основе, вместе с тем существует выбор языков для пользователей.  Мобильная версия портала на сегодняшний день находится в разработке.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство информации и печати Республики Дагестан | Б4.1.2. Информационная поддержка и регулярный репост новостных материалов об изменениях в экономике Республики Дагестан на ресурсах республиканских СМИ | ежемесячно | В IV квартале 2024 года республиканскими СМИ опубликовано свыше 3000 материалов  по теме.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | На постоянной основе на официальном телеграмм-канале осуществляется репост основных новостных материалов об изменениях в экономике Республики Дагестан.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | В целях оказания информационной поддержки и распространения новостных сообщений  об изменениях в экономике Республики Дагестан, в том числе об инвестиционной деятельности и поддержке инвесторов и бизнеса,  с января по декабрь 2024 года на официальных страницах в социальных сетях ведомства размещены 964 публикации.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.3. Размещение и проверка актуальности описания мер поддержки инвестиций и инвестиционных проектов с указанием размера финансирования (для финансовых мер) | ежемесячно | Информация о мерах государственной поддержки размещена на официальном сайте и на постоянной основе актуализируется:  <http://dagestaninvest.ru/measures/>  <http://mspinvestrd.ru/pages/inv/>.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  |  | Б4.1.4. Обеспечение функционирования через Инвестиционный портал Республики Дагестан линии прямых обращений и линии обращений для получения мер поддержки инвесторов и инвестиционных проектов, включая размещение описания последовательности действий (пошаговая инструкция или инфографика) | 25 декабря 2024 года | http://dagestaninvest.ru/pages/Linii-pryamyh-obrashchenij/**.**  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.5. Размещение актуальной информации о планируемых и реализуемых на территории Республики Дагестан инвестиционных проектах | постоянно | Реестр инвестиционных проектов Республики Дагестан размещен на официальном сайте  и постоянно актуализируется  <http://mspinvestrd.ru/pages/Reestr_1711523882/>.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.6. Обеспечение соответствия представленной на Инвестиционном портале Республики Дагестан информации на русском и английском языках | постоянно | На Инвестиционном портале Республики  Дагестан информация размещена на русском  и английском языках.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б4.1.9. Обеспечение актуальности новостного раздела Инвестиционного портала Республики Дагестан | ежеквартально | На Инвестиционном портале Республики Дагестан на постоянной основе размещаются публикации (более 20 публикаций в квартал).  **Мероприятие исполнено** |
| **Б5.**  **Б5.1.** | Оценка эффективности институтов поддержки экспорта в субъекте  Российской Федерации, средний балл | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Б5.1.1. Информационная и консультационная поддержка по вопросам экспортной деятельности | ежемесячно | 11 сентября 2024 года в г. Махачкале состоялся форум «Экономика Дагестана: потенциал и вектор развития».  На полях Форума проведены 7 круглых столов: «Межрегиональное сотрудничество – отраслевая кооперация как фактор усиления экономического роста», «Развитие геостратегического преимущества во внешнеэкономической деятельности со странами Ближнего Востока и Средней Азии», «Партнерское финансирование – инструмент развития финансового рынка регионов-участников», «Прорывные» проекты – драйверы экономического развития», «Преференциальные зоны – основа экономического потенциала», «Роль кадровой политики в обеспечении экономического роста», «Дагестан туристический: вчера. сегодня. завтра».  В рамках проведения круглого стола «Развитие геостратегического преимущества во внешнеэкономической деятельности со странами Ближнего Востока и Средней Азии» в онлайн- режиме приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, Российского экспортного центра и зарубежных государств (Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджанская Республика, Саудовская Аравия, Исламская Республика Иран, Республика Беларусь, Исламские Эмираты Афганистана). Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и развитие торгово-экономических отношений.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | На официальном сайте и в социальных сетях Агентства по предпринимательству и инвестиций Республики Дагестан размещены 400 публикаций.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | Промышленным предприятиям Республики Дагестан регулярно оказывается информационная и консультационная поддержка по вопросам экспортной деятельности.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | На постоянной основе осуществляется консультирование экспортно ориентированных предприятий агропромышленного комплекса по мерам государственной поддержки для увеличения объемов производства продукции и мерам, направленным на государственную поддержку логистики.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан, органы исполнительной власти Республики Дагестан | Б5.1.2. Организация деловых миссий и визитов руководства Республики Дагестан за рубеж | по мере необходимости | 26 ноября 2024 года в г. Уфе заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Аммаев Ш.М. принял участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.  В рамках программы форума принято участие  в панельной сессии, на которой обсуждены вопросы торгово-экономических связей между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.3. Оказание поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, официально зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Республики Дагестан, ведущим экспортную деятельность в поиске иностранных партнеров | 25 декабря 2024 года | Работа по поиску иностранных партнеров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» ведется на постоянной основе. Получили поддержку 12 субъектов малого и среднего предпринимательства.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.4. Размещение справочной информации о зарубежных рынках сбыта, а также о проводимых за рубежом деловых мероприятиях в СМИ, различных информационных каналах | ежеквартально | На официальном сайте и в социальных сетях Агентства по предпринимательству и инвестиций Республики Дагестан размещено 19 публикаций.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | Б5.1.5. Организация приема делегаций зарубежных предпринимателей | по мере  необходимости | С 30 октября по 1 ноября 2024 года в Республику Дагестан состоялся визит официальной делегации Республики Казахстан под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации Д.А. Абаева.  С 31 октября по 2 ноября 2024 года Республику Дагестан посетила официальная делегация  Исламской Республики Иран под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали.  В рамках программных мероприятий делегации Исламской Республики Иран и Республики  Казахстан приняли участие в панельной сессии  II Международного Каспийского цифрового форума 2024, на полях которого состоялась встреча с Главой Республики Дагестан  С.А. Меликовым. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов, развития цифровой инфраструктуры, международного транспортного коридора «Север-Юг», а также организации паромных перевозок.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |  |  | Организованы 8 реверсных бизнес-миссий (приемов иностранных делегаций).  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | 5-6 апреля 2024 года состоялся визит в Республику Дагестан иностранных послов и высокопоставленных дипломатов из Бангладеша, Ирака, Ирана, Казахстана, Мавритании, Малайзии, Пакистана, Турции, Узбекистана. Руководители дипломатических миссий и высокопоставленные представители дипломатического корпуса проявили интерес к открывающимся возможностям для расширения сотрудничества в различных сферах, в том числе в сфере промышленности. Делегация исламских стран посетила завод по изготовлению керамических плит - ООО «Керамогранит Дагестан», предприятие по производству листового стекла- АО «Салаватстекло Каспий», представитель Бангладеша Ахсан Камрул, в рамках посещения завода АО «Салаватстекло Каспий», высказал заинтересованность в появлении аналогичного предприятия на территории своей страны в качестве франшизы.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | В 2024 году организация приема делегации зарубежных предпринимателей не осуществлялась |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | В декабре 2024 года приемы делегаций зарубежных предпринимателей не проводились |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.1.7. Размещение информации об экспортной деятельности в Республике Дагестан в СМИ, различных информационных каналах, на сайтах Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | ежеквартально | На официальном сайте и в социальных сетях Агентства по предпринимательству и инвестиций Республики Дагестан размещено 400 публикаций.  http://dagsmb.ru/pages/export/.  **Мероприятие исполнено** |
| **Б5.2.** | Доля несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП в общем объеме выручки субъектов МСП в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.2.1. Увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП в общем объеме выручки субъектов МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2024 года | Выведено на экспорт при поддержке АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» 13 субъектов малого и среднего предпринимательства.  **Мероприятие исполнено** |
| **Б5.3.** | Доля субъектов МСП, осуществляющих экспортную деятельность, в общей численности субъектов МСП в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.3.1. Увеличение доли выручки субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в сфере не сырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП, в общем объеме выручки субъектов МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2024 года | Объем поддержанного экспорта составил  4,9 млн долл. США.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.3.3. Популяризация мер поддержки экспортеров за счёт публикаций о деятельности АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» | ежеквартально | На официальном сайте и в социальных сетях Агентства по предпринимательству и инвестиций Республики Дагестан размещено 400 публикаций.  **Мероприятие исполнено** |
| **Б5.4.** | Оценка региональных Центров поддержки экспорта, балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б5.4.1. Повышение эффективности АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» | ежеквартально | Организованы 4 выставки, 3 бизнес-миссии,  1 конкурс «Экспортер года», 1 конференция.  **Мероприятие исполнено** |
| **Б6.2** | Качество реализации Инвестиционной карты субъекта Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.2.1. Обновление информации. размещаемой на Инвестиционной карте Республики Дагестан | ежеквартально | Информация обновляется ежеквартально.  (ссылка: <http://dagestaninvest.ru/map>).  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан** в Агентство  по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан письмом от 31 января 2024 года № 02/402-08/24 направлена актуальная информация о действующих мерах поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, предусмотренных по линии Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан, на 2024 год.  **Мероприятие исполнено** |
| **Б6.4** | Эффективность работы специализированной организации (Агентства развития) по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Б6.4.1. Наличие и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой базы в части деятельности специализированной организации (Агентства развития) по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, а также порядков взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан, ОМСУ и потенциальных инвесторов со специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами Республики Дагестан по принципу «одного окна» | постоянно | Приняты следующие нормативно-правовые акты:  1. Постановление Правительства Республики Дагестан от 12 марта 2024 года № 52«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2022 года № 479».  2. Постановление Правительства Республики Дагестан от28 мая 2024 года № 139  «О внесении изменений в пункт 12 Порядка предоставления субсидий изреспубликанского бюджета Республики Дагестан юридическим лицам навозмещение затрат на создание объектов инфраструктуры, необходимой дляреализации новых инвестиционных проектов».  3. Постановление Правительства Республики Дагестан от 4 июля 2024 года № 205«Об утверждении Порядка возмещения из республиканского бюджетаРеспублики Дагестан затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона «Озащите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», понесенныхорганизацией, реализующей проект, в рамках осуществления инвестиционногопроекта, в отношении которого заключено соглашение  о защите и поощрениикапиталовложений».  Разработан и направлен в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан для подготовки заключения об ОРВ проект постановления Правительства Республики Дагестан «Об утверждении порядков предоставления государственной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в Республике Дагестан, Положения о Республиканской комиссии по проведению конкурсного отбора заявок на предоставление государственной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в Республике Дагестан, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Республики Дагестан».  На стадии разработки проект указа Главы Республики Дагестан «О внесении изменений  в Положение о порядке и условиях предоставления инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан».  Проводится работа по сбору предложении  от органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Республики Дагестан для внесения изменений в Закон Республики Дагестан от 7 октября 2008 года № 42 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности Республики Дагестан».  Принят Указ Главы Республики Дагестан от 14 февраля 2024 года № 9 «О внесении изменений в состав Совета при Главе Республики Дагестан по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Республике Дагестан по должностям, утвержденный Указом Главы Республики Дагестан от 28 октября 2021 года № 189».  Утвержден приказ Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан от 28 февраля 2024 года № 25 - ОД «О внесении изменений в приказ Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан от 25 сентября 2023 года № 125-ОД  «Об утверждении соглашения о сопровождении инвестиционного проекта по принципу «одного окна». Приказ размещен (опубликован) Министерством юстиции Республики  Дагестан на интернет-портале правой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru) 21 марта 2024 года, номер опубликования - 05040013117.  Разработан проект приказа Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан «Об организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными районами, городскими округами, городским округом с внутригородским делением Республики Дагестан с учетом внедрения муниципального инвестиционного стандарта» и направлен для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.  **Мероприятие исполнено** |
| **В1.**  **В1.1.** | Отношение протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации,  соответствующих нормативным требованиям к транспортно-  эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог регионального,  межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, процент | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | В1.1.1. Реализация мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2017 г. № 307 | 1 декабря 2024 года | Показатель складывается из доли дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в оперативном управлении ГКУ «Дагестанавтодор», и доли дорог местного значения, находящихся в ведении муниципальных образований Республики Дагестан.  В соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан» в 2024 году предусмотрено:  - ввод строительством и реконструкцией  45,7 км дорог;  - ввод капитальным ремонтом и ремонтом  250,9 км дорог;  - ввод капитальным ремонтом и ремонтом муниципальных дорог за счет субсидий 146,6 км.  По состоянию на 1 октября 2024 года обеспечено:  - ввод капитальным ремонтом и ремонтом 118,3 км дорог;  - ввод строительством и реконструкцией 2,4 км дорог и 2 мостов 86,2 пог. м;  - ввод капитальным ремонтом и ремонтом муниципальных дорог 111,5км дорог.  **Мероприятие исполнено** |
| **В1.Х1.** | Отношение протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с покрытием переходного типа на территории субъекта Российской Федерации и протяженности грунтовых автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации к общей протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, процент | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | В1.Х1.1. Проведение мероприятий, направленных на уменьшение протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с покрытием переходного типа на территории Республики Дагестан и протяженности грунтовых автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Дагестан к общей протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Дагестан | 25 декабря 2024 года | Показатель складывается из протяженности дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в оперативном управлении ГКУ «Дагестанавтодор», и протяженности  дорог местного значения, находящихся в ведении муниципальных образований Республики Дагестан. В связи с тем, что данный показатель формируется по итогам отчетного года, ежеквартальное предоставление указанных данных  не представляется возможным.  **Мероприятие исполнено** |
| **В1.2.** | Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети на территории субъекта Российской Федерации, средний балл | Агентство информации и печати Республики Дагестан | В1.2.1. Освещение в средствах массовой информации реализуемых работ по ремонту автомобильных дорог, в том числе содействие в освещении семинара-совещания Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан, проводимого совместно  с ОМСУ в рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» | ежемесячно | На информационной ленте РИА «Дагестан», в программе «Время новостей Дагестана» на РГВК «Дагестан», на страницах и в сетевой версии республиканского издания «Дагестанская правда» освещается ход работ по ремонту автомобильных дорог, открытие новых дорожных объектов, муниципальные мероприятия.  Опубликовано свыше 800 материалов.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан |  |  | **Информация не представлена** |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | Администрациями МР «Буйнакский район», ГО «город Каспийск», ГО «город Кизилюрт», МР «Сулейман-Стальский район», МО «Хасавюртовский район», МР «Ногайский район», ГО «город Избербаш» информация о ремонте автомобильных дорог освещается в СМИ и на официальных сайтах.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **В1.3.** | Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в субъекте Российской Федерации, средний балл | Министерство цифрового развития Республики Дагестан, сообщества  предпринимателей (по согласованию) | В1.3.1. Анализ существующего рынка предоставления услуг связи с целью определения текущего состояния покрытия территории Республики Дагестан с целью улучшения качества связи. Информирование о вновь вводимых станциях сотовой связи | 1 декабря  2024 года | На территории Республики Дагестан зарегистрированы 54 организации, предоставляющие услуги связи по передаче данных в сети «Интернет» (данные взяты из реестра лицензий в области связи Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых телекоммуникаций), из которых 3 организации являются государственными (ГАУ РД «Центр информационных технологий», ПАО «Ростелеком», АО «Транснет»). С 2022 года в республике проводятся работы по реализации проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», в рамках которого предполагается создание современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ к сети «Интернет» по стандартам 3G/LTE, в населенных пунктах с населением от 100 до 500 жителей. Всего в проект включено 492 села.  На 2024 год запланировано строительство базовых станций подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE на территории 31 населенного пункта в 9 районах Республики Дагестан. На текущий момент завершено строительство 2 объектов в селах Исоо Цунтинского района  и Чарода Чародинского района. Операторы связи регулярно осуществляют инвестиционные проекты по модернизации существующей сети и увеличению зоны покрытия сотовой связи в республике. Для улучшения ситуации на рынке связи в Республике Дагестан органам местного самоуправления рекомендуется теснее взаимодействовать с операторами услуг связи, выделять земельные участки и места для размещения объектов связи, а также проводить информационно-разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, в которых планируется создание объектов связи, обеспечивая безопасность и безвредность излучения объектов связи.  **Итоговая информация не представлена** |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | В МР «Ногайский район», МО «Гунибский район», МО «Хасавюртовский район» функционируют 3 оператора связи (Билайн, МТС, Мегафон).  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан | В1.3.2. Мониторинг состояния телекоммуникационной отрасли Республики Дагестан | 1 декабря 2024 года | В рамках мониторинга состояния телекоммуникационной отрасли Республики Дагестан Министерством цифрового развития Республики Дагестан на официальном сайте и модуле общественного голосования Платформы обратной связи проводится ежегодный опрос предпринимателей и граждан республики о качестве телекоммуникационных услуг по показателю «Удовлетворенность качеством телекоммуникационных услуг в субъекте Российской Федерации». Опрос проводился по трем категориям: «Качество мобильной связи», «Качество и доступность Минцифры РД широкополосного доступа к сети «Интернет», «Удовлетворенность услугами мобильной связи и доступом к сети «Интернет».  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан | В1.3.3. Создание условий для развития телекоммуникационных услуг в горных труднодоступных районах Республики Дагестан | 1 декабря  2024 года | В Республике Дагестан ведется работа по развитию сети подвижной радиотелефонной связи и широкополосного доступа к сети «Интернет» в целях создания непрерывной зоны покрытия на всей территории Республики Дагестан, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» планируется обеспечить современной мобильной связью и высокоскоростным доступом к сети «Интернет» по стандарту LTE 492 населённые пункты республики с населением от 100 до 500 жителей. Всего на текущий момент завершено строительство базовых станций в 71 населенном пункте. В 2024 году планируется обеспечить услугами подвижной радиотелефонной связи 31 населенный пункт, в том числе в 1 горном и 8 высокогорных районах Республики Дагестан. На текущий момент завершено строительство 2 объектов в селах Исоо Цунтинского района и Чарода Чародинского района. В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» к сети «Интернет» подключены 3144 социально значимых объекта Республики Дагестан, в том числе в горных и труднодоступных районах республики, с использованием волоконно-оптических линий связи.  **Итоговая информация не представлена** |
| **В1.4.** | Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальные (промышленные) парки и технопарки), находящимися на территории субъекта Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В1.4.1. Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальные (промышленные) парки и технопарки), находящимися на территории субъекта Российской Федерации | постоянно | Для привлечения инвестиций в республике созданы инфраструктурные площадки:  - 7 индустриальных парков, на которых размещено 42 резидента, создано более 1500 (1519) рабочих мест. Объем вложенных инвестиций составил около 403,7 млн рублей;  - на территориях опережающего социально-экономического развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни» в реестр резидентов включено 18 предприятий, которыми создано 509 рабочих мест, привлечено 3,7 млрд рублей инвестиций;  - в рамках создания федеральных круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал» в республике на территории 4 районов (Карабудахкентский, Каякентский, Дербентский и Магарамкентский) в прибрежной полосе Каспийского моря создана туристско - рекреационная особая экономическая зона.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям  Республики Дагестан |  |  | По состоянию на 1 октября 2024 года в перечне, предназначенном для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого  и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – перечень), содержатся 135 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе 35 земельных участков.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | На территориях индустриальных парков «КИП Пром Каспий» в моногороде Каспийске и «Долина новых идей и технологий (Тюбе)» в Кумторкалинском районе для реализации инвестиционных проектов созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. В настоящее время к объектам инженерной инфраструктуры индустриального парка «КИП Пром Каспий» в моногороде Каспийске подключены 5 предприятий: АО «Завод им. Гаджиева», ООО «ДагПолимер», ООО «Каспийский завод стекловолокна», ООО «Экотар» и ООО «Капитал Инвест-Пром». К объектам инфраструктуры индустриального парка «Долина новых идей и технологий (Тюбе)» подключены 3 предприятия: ООО «Салаватстекло Каспий», АО «Керамогранит Дагестан», ООО «Трансметаллстрой».  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В1.4.2. Привлечение резидентов на площади индустриальных парков | 1 декабря  2024 года | Информация размещена на инвестиционной карте Республики Дагестан  <http://dagestaninvest.ru/>.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | На территории индустриального парка «Тюбе» выделены земельные участки площадью порядка 60 га на реализацию проектов по производству строительных материалов (ГК «Рашман»), мебели (ООО «Массив-Про»), железобетонных изделий (ООО «Прайм»), асфальтобетонной продукции (ООО «Строй-Арсенал»), изделий из древесины (ООО «Дагестан Кварц»).  В соответствии с распоряжением Главы Республики Дагестан от 12 декабря 2023 года  № 179-рг ООО «Оптово-распределительный центр Махачкала» для реализации инвестиционного проекта «Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров» предоставлен в аренду без проведения торгов земельный участок на территории индустриального парка «Тюбе» площадью 20 га.  В 2024 году на площадке индустриального парка «Фотон» размещено ООО «Каспий Картон». Планируется реализация инвестиционного проекта по производству гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.  На площадке индустриального парка «КИП Пром Каспий» выделен земельный участок площадью 3 га для реализации проекта «Организация производства асфальтобетона в Республике Дагестан» (ООО «Дорсервис»).  Прорабатывается вопрос выделения ООО «Дтекс» земельного участка площадью  5 га на территории индустриального парка «КИП Пром Каспий» для реализации инвестиционного проекта по производству ковров  и ковролина.  **Мероприятие исполнено** |
| **В2.**  **В2.1.** | Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет, средний балл | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | В2.1.1. Обеспечение сокращения срока проведения государственного кадастрового учета | постоянно | **Информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | С 1 мая 2022 года сокращены сроки оформления документов в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства, строительства гаража для собственных нужд, индивидуального жилищного строительства, в отношении зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства, расположенных на таких земельных участках.  При электронной регистрации срок - 3 дня, при подаче документов через ГАУ РД «МФЦ в РД» - 5 дней.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | В2.1.2. Популяризация использования электронных услуг Росреестра. Размещение сведений об электронных услугах Росреестра в СМИ, социальных сетях и на ТВ | ежемесячно | **Информация не представлена** |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | **Информация не представлена** |
| **В2.2.** | Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет, рабочие дни | органы местного самоуправления (по согласованию) | В2.2.1. Проведение работы по снижению сроков присвоения адресов вновь образованным земельным участкам и внесению их в  федеральную информационную адресную систему | 1 декабря  2024 года | **Сроки присвоения адресов вновь образованным земельным участкам:**  в администрации МО «Гунибский район» -  6 дней;  в администрации МР «Буйнакский район» -  4 дня;  в администрациях ГО «город Кизилюрт»,  МР «Ногайский район» - 15 дней;  в администрации МО «Хасавюртовский район» - 7 дней.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» | В2.2.3. Проведение обучения специалистов ГАУ РД «МФЦ в РД» в целях минимизации ошибок при приеме документов | 25 декабря 2024 года | В соответствии с планом – графиком в ГАУ РД «МФЦ в РД» проводятся семинары - совещания с участием государственных регистраторов Управления Росреестра по Республике Дагестан, в рамках которых обсуждаются изменения норм законодательства в сфере регистрации прав на недвижимость, порядок применения на практике, а также ошибки, допускаемые в процессе приема документов.  **Мероприятие исполнено** |
| **В2.3.** | Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет, штук | Министерство цифрового развития Республики Дагестан | В2.3.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ при постановке на кадастровый учет | 1 декабря 2024 года | В Республике Дагестан функционирует автоматизированная информационная система «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - АИС РСМЭВ), участниками которой являются органы исполнительной власти и местного самоуправления Республики Дагестан. На текущий момент в АИС РСМЭВ реализованы виды сведений, по которым органы власти, а также иные участники информационного взаимодействия могут направить запросы и получить сведения,  в том числе связанные с постановкой на кадастровый учет.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы местного самоуправления |  |  | **Среднее количество процедур при постановке на кадастровый учет составляет:**  МР «Ногайский район» - 3 шт;  ГО «город Каспийск» - 1 шт;  МР «Буйнакский район» - 6 шт.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Система межведомственного электронного взаимодействия по услугам, где отсутствует межевой и технический план, в тестовом режиме показала свою работоспособность. Выгрузка технических и межевых планов посредством АИС «Логистика» во ФГИС ЕГРН по СМЭВ не осуществляется по техническим причинам.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» | В2.3.2. Организация регулярных рабочих встреч с целью доведения до кадастровых инженеров изменений в законодательстве, информации о часто допускаемых ошибках при подготовке межевых и технических планов, ответов на возникающие вопросы | 25 декабря 2023 года | ГАУ РД «МФЦ в РД» еженедельно проводится семинар. Обеспечено обновление программы до актуальной версии, позволяющее подготавливать технические и межевые планы в соответствии с действующим законодательством.  **Мероприятия исполнено** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» | В2.3.3. Популяризация сервиса «МФЦ для бизнеса» в вопросах постановки недвижимого  имущества на кадастровый учет. Размещение публикаций об электронных услугах ГАУ РД «МФЦ в РД» в СМИ, социальных сетях и на ТВ | ежемесячно | Размещены публикации в социальных сетях ГАУ РД «МФЦ в РД» (7 ноября, 11 ноября 2024 года).  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство информации и печати Республики Дагестан |  |  | Свыше 300 материалов опубликовано в печатных изданиях «Елдаш», «Лезги газет», «Зори Табасарана», «Дагестанская правда», «Замана», «Истина», а также освещено в прямых эфирах на РИА «Дагестан» и РГВК «Дагестан»**.**  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Управление Росреестра по Республике Дагестан (по согласованию) | В2.3.4. Популяризация использования электронных услуг Росреестра. Размещение сведений об электронных услугах Росреестра в СМИ, социальных сетях и на ТВ | ежемесячно | **Информация не представлена** |
|  |  | Агентство информации и печати Республики Дагестан |  |  | Опубликовано свыше 100 материалов (РИА «Дагестан», «Дагестанская правда», «Елдаш», «Рутульские новости», «Мир Мол»).  **Мероприятие исполнено** |
| **В3.2.** | Отношение объема предоставленных гарантий региональной гарантийной  организации (или аналогичного инструмента поддержки субъектов МСП) за  отчетный период к сумме налоговых доходов от субъектов МСП в субъекте  Российской Федерации (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физического лица и  налога на имущество физического лица), процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В3.2.1. Оказание гарантийной поддержки субъектов МСП | 25 декабря 2024 года | За первое полугодие 2024 года предоставлены  поручительства 54 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 375,8 млн рублей.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, МФК «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» | В3.2.2. Оказание микрофинансовой и лизинговой поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам | 25 декабря 2024 года | Оказана поддержка субъектам малого  и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в объеме 771,2 млн рублей,  в том числе:  по лизингу - 485,5 млн рублей;  по микрозаймам – 285,7 млн рублей (22,5 млн рублей – самозанятым).  **Мероприятие исполнено** |
| **В3.3.** | Удовлетворенность мерами государственной поддержки, действующими  на территории субъекта Российской Федерации: региональными налоговыми льготами, гарантиями региональных гарантийных организаций, государственными субсидиями, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В3.3.1. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о видах государственной поддержки инвестиционной деятельности. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, в том числе налоговых льготах, субсидиях, гарантиях и условиях их получения | 25 декабря 2024 года | Информирование о мерах финансовой поддержки осуществляется МФК «Даглизингфонд» путем:  - размещения информации на сайте https://mfk-daglizing.ru/;  - в телеграмм канале https://t.me/mfkdaglizingfond;  - в социальных сетях «Вконтакте» (https://vk.com/public216002543) и «Одноклассники» (https://ok.ru/group/70000000674489);  - на 3 баннерах в г. Махачкале по пр. Акушинского, ул. Булача, ул. Мурадова;  - на телеканалах РГВК и ГТРК;  - предоставления печатной продукции (буклетов) при консультировании предпринимателей.  Всего с 2024 года размещено 164 публикаций,  в том числе:  - на сайте МФК «Даглизингфонд» - 41 шт.,  - телеграм - канале - 41 шт.,  - «Одноклассники» - 41 шт.,  - «ВКонтакте» - 41 штук.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | На постоянной основе ведется работа по сопровождению инвестиционных проектов и информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о конкурсах по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право получения субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» об имеющихся и разработанных программах (стандартах) Фонда развития промышленности, предусматривающих предоставление льготных займов от 1 до 3 процентов.  Информация о мерах государственной поддержки размещена:  https://minpromdag.ru/activity/10375;  <https://minpromdag.ru/activity/10373>; <http://fondpromrd.ru/programmy>.  С 14 марта 2024 года Фондом развития промышленности ведется официальная страница в телеграмм-канале (https://t.me/frpRD).  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | Информация о предоставляемых мерах государственной поддержки регулярно публикуется на официальном сайте Министерства  по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.mintourismrd.ru](http://www.mintourismrd.ru)). Количество публикаций с начала текущего года – 1.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | В Республике Дагестан предусмотрены налоговые преференции в отношении широкого перечня категорий налогоплательщиков, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность на территории Республики Дагестан.  Освобождаются от уплаты налога на имущество организаций управляющие компании и резиденты индустриальных (промышленных) парков, инвесторы, реализующие приоритетные инвестиционные проекты, резиденты ТОР.  Кроме того, предусмотрено снижение налога  на прибыль организаций для управляющих компании и резидентов индустриальных (промышленных) парков (13,5 процента), инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты (13,0 процента), резидентов ТОР (5 процентов - в первые пять лет,  10 процентов - на период от 6 до 10 лет).  Также организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Дагестан, предоставлено право применения инвестиционного налогового вычета, согласно которому  организации могут снизить сумму налога  на прибыль на сумму произведенных затрат  на приобретение, изготовление, доставку, достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию основных средств.  По патентной системе налогообложения предусмотрено продление действующей преференции в виде двукратного уменьшения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, от которого исчисляется сумма налога.  В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения и единый сельскохозяйственный налог до минимальных значений, возможных к установлению в рамках норм Налогового кодекса Российской Федерации.  При этом по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения «доходы уменьшенные на величину расходов», - до 5 процентов. По единому сельскохозяйственному налогу ставка снижается до 1 процента. Льготы предусмотрены для всех налогоплательщиков по упрощенной системе налогообложения и единому сельскохозяйственному налогу и будут действовать до конца 2024 года.  Снижена до 1 процента налоговая ставка по налогу на имущество организаций в отношении коммерческих объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости согласно статье 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.  **Мероприятие исполнено** |
| **В4.1.** | Отношение численности выпускников, получивших среднее  профессиональное образование по образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в промышленном производстве, сельском, лесном хозяйстве, строительстве, транспорте, связи и IT-сфере к общей численности занятых в субъекте Российской Федерации в этих секторах, процент | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.1.1. Обеспечение формирования прогнозной потребности в кадрах соответствующих отраслей и государственного заказа на подготовку кадров со средним профессиональным образованием | 25 декабря  2024 года | В целях обеспечения кадровой потребности приоритетных для экономики предприятий  и повышения информированности граждан  о доступных карьерных траекториях и перспективных профессиях в Республике Дагестан  5 апреля 2024 года проведен региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».  В июне 2024 года проведен федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», в рамках которой прошли презентации и ярмарки учебных мест.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | Минэкономразвития РД совместно с органами исполнительной власти Республики Дагестан  в 2024 году актуализирован прогноз потребности в профессиональных кадрах среднего и высшего профессионального образования  на период 2024-2035 годов.  Актуализированный прогноз потребности  в профессиональных кадрах согласован с Министерством образования и науки Республики Дагестан и Министерством труда и социального развития Республики Дагестан и утвержден приказом Минэкономразвития РД  от 3 июня 2024 года № 78-од.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | Общее количество выпускников в сфере промышленности составляет 1711 человек, из них трудовую деятельность осуществляют 577 человек, 343 человека продолжили обучение в высших учебных заведениях. Доля трудоустроенных выпускников составила 33,7 процента.  Потребность в кадрах составляет 883 человека (на предприятиях машиностроительного комплекса – 241 человек; легкой и мебельной промышленности – более 520 человек; промышленности строительных материалов – 122 человека).  Потребность до 2030 года составляет 5 тыс. человек (потребность в специалистах с высшим образованием - более 1 тыс. человек, со средним профессиональным образованием – более 3,5 тыс. человек).  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | Министерством цифрового развития Республики Дагестан сформирована потребность республиканского рынка труда в ИТ-специалистах  на 2024-2035 годы.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.2. Ежегодная актуализация перечня наиболее востребованных в Республике Дагестан новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, соответствующих приоритетным на-правлениям развития Республики Дагестан | 25 декабря  2024 года | Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 29 марта 2024 года № 139-р утверждён перечень наиболее востребованных в Республике Дагестан новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, соответствующих приоритетным  направлениям развития Республики Дагестан, подготовленный Министерством образования и науки Республики Дагестан с учётом предложений всех заинтересованных органов исполнительной власти Республики Дагестан, организаций и предприятий Республики Дагестан.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | Ежегодно определяется перечень приоритетных профессий (специальностей) для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработных граждан. Перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, в том числе инвалидов молодого возраста (далее – Перечень), в 2024 году утвержден приказом Министерства труда и социального развития Республики Дагестан от 8 февраля 2024 года № 07/3-67. В Перечень вошли 73 специальности, наиболее востребованные  на рынке труда. В рамках государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения» в январе-сентябре  2024 года на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 322 безработных гражданина.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |  |  | Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 марта 2024 года № 137н утверждена методика определения потребности субъектов Российской  Федерации, отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах  на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  В субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Дагестан, проводится работа по формированию прогноза потребности  в кадрах с перспективой на 5 лет по двум направлениям:  по разделам видов экономической деятельности на основе макроэкономических показателей (общая потребность региона в кадрах);  в профессионально-квалификационном составе с учетом результатов всероссийского опроса работодателей и с учетом данных обследований рабочей силы о численности и составе занятых частично по видам экономической деятельности (замещающая потребность).  В рамках прогнозирования кадровой потребности Министерством труда и социальной  защиты Российской Федерации в субъектах Российской Федерации проведен Всероссийский опрос работодателей о перспективной потребности в кадрах.  В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 июля 2024 года № 16-3/10/В-11390 завершение работы по подготовке прогноза потребности в кадрах в субъектах Российской Федерации планируется до 31 октября 2024 года.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.3. Популяризация профессий в соответствующих отраслях, в том числе посредством проведения конкурсов и чемпионатов профессионального мастерства | 25 декабря  2024 года | Популяризация профессий и профориентационная работа в Республике Дагестан ведётся в следующих направлениях:  1. Создание условий для организации предпрофильной и профильной подготовки учащихся по приоритетным направлениям развития.  2. Реализация проекта «Профильные классы» по приоритетным направлениям развития Республики Дагестан (инженерные классы, физико-математические классы, агроклассы, педклассы и др.).  3. Реализация проекта «Профильные смены» (организация мастер-классов и практических занятий в детских оздоровительных лагерях, в том числе в пришкольных лагерях, с привлечением ресурсов профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, научных организаций, работодателей).  4. Реализация мероприятий проекта ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее».  5. Организация и проведение конкурсов и чемпионатов профессионального мастерства; участие в федеральном проекте «Профессионалитет».  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | Проводятся региональные чемпионаты профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Так, 2 региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий по 79 компетенциям состоялся в апреле 2024 года. В соревнованиях приняли участие 2026 конкурсантов (в 2023 году - 814 человек). По итогам регионального этапа 164 участника стали победителями и призерами по 49 компетенциям.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | В целях объединения соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности  в апреле 2024 года на площадке исторического парка «Россия – моя история» прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», в ходе которой представителями кадровых служб предприятий проведены собеседования с потенциальными кандидатами.  Участие в ярмарке приняли 50 предприятий, из них 24 предприятия, осуществляющие деятельность в сфере промышленности.  Кроме того, в целях обеспечения кадровой потребности приоритетных для экономики предприятий и повышения информированности граждан о доступных карьерных траекториях  и перспективных профессиях 28 июня  2024 года на площадке ГБУ РД «Дом дружбы» состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», в котором приняли участие  45 предприятий, из них 22 – промышленных.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | Министерством цифрового развития Республики Дагестан организованы 7 открытых уроков в общеобразовательных организациях Республики Дагестан в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Задания на тренажерах могут способствовать популяризации ИТ-профессии и вдохновить детей на изучение цифровых технологий. Кроме того, совместно с компанией СКБ «Контур» на площадке МБОУ «СОШ №12» города Каспийска прошла встреча школьников с представителями ГАУ РД «Центр информационных технологий» и АО «ПФ «СКБ Контур» в рамках проекта «ГИД по ИТ».  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан совместно с образовательными организациями высшего образования, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования | В4.1.4. Организация и проведение демонстрационного экзамена по образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим отраслям показателя | 25 декабря 2024 года | В 2023/2024 учебном году демонстрационный экзамен прошли 5130 человек, из них в рамках государственной итоговой аттестации - 5107 человек, в том числе по профессиям и специальностям в промышленном производстве, сфере сельского хозяйства и ветеринарии, строительства, транспорта и логистики, связи и IT-сфере.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.1.5. Организация обучения по программам профессионального обучения и (или) по программам дополнительного профессионального образования в соответствующих отраслях, в том числе по заказу работодателей | 25 декабря  2024 года | Профессиональное обучение и профессиональная переподготовка организованы в основном на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Дагестан (далее – ЦОПП РД), на площадках колледжей, в которых оборудованы современные мастерские. ЦОПП РД разработан перечень программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.  На 1 июля 2024 года в ЦОПП РД прошли обучение 2327 человек.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | В рамках государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения» в январе-сентябре 2024 года организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образования 322 безработных граждан по востребованным профессиям, специальностям. В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2023 г. № 2021 также предусмотрена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 120 работников предприятий  (организаций) оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся  в органы службы занятости за содействием  в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями (организациями) оборонно-промышленного комплекса. В январе-сентябре 2024 года органами государственной службы занятости населения республики оказано содействие в трудоустройстве 99 безработных граждан из числа выпускников профессиональных образовательных организаций.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | В целях ускоренного освоения навыков осуществляется подготовка и переподготовка специалистов на производственных площадях предприятий оборонно-промышленного комплекса. На заводе АО «Завод «Дагдизель» для осуществления данной цели действуют две базовые кафедры: на базе ФГБОУ ВО «ДГУ» – кафедра «Промышленные инновационные технологии»; на базе ФГБОУ ВО «ДГТУ» – кафедра «Автоматизированные технические комплексы». При АО «Концерн «КЭМЗ» функционируют учебно-технический и испытательный центры. В целях обеспечения кадровой потребности предприятий оборонно-промышленного комплекса совместно с Министерством труда и социального развития Республики Дагестан проводится работа, направленная на формирование согласованных работодателями требований к качеству труда работников различных квалификационных уровней, разработке и обновлению квалификаций, определению требований к содержанию образовательных программ и организации обучения.  В 2024 году за счет средств федерального бюджета будет продолжена реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда республики, включающих в том числе направление по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 120 работников предприятий ОПК, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями ОПК.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство цифрового развития Республики Дагестан |  |  | В мае 2024 года в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» организовано обучение, направленное на повышение уровня знаний и навыков в сфере искусственного интеллекта, для работников бюджетной сферы по специальностям: «Аналитик данных», «Робототехника и БПЛА», «Data science», «Инженер данных», «Менеджер проектов».  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестиция Республики Дагестан |  |  | В сфере промышленности за 2024 год создано 889 рабочих мест, что больше, чем в 2023 году, на 3 проц. или на 26 рабочих мест, количество инвестиционных проектов увеличилось и составило 19.  Несущественный рост занятости сфере промышленности может быть связан с тем, что новые проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов, только приступили к реализации и по ним не созданы рабочие места.  Количество проектов в сфере туризма также увеличилось и составило 13 (в 2023 году -10 проектов). Создано 423 рабочих места, что на 200 рабочих мест больше, чем в 2023 году. Прирост произошел почти в 2 раза.  В сельском хозяйстве реализовано в 2023 году 11 проектов, в 2024 году - 12 проектов. В 2024 году создано 738 рабочих мест, что больше, чем в 2023 году, на 193 места. Прирост составил  35 процентов.  Емкость рынка труда по отдельным сферам инвестиционных проектов и степень загруженности составляет на 2024 год:  в сельском хозяйстве – 3 672/738 (степень загруженности рынка – 20 проц.);  в промышленности – 4990/889 (степень загруженности рынка – 17,8 проц.);  в сфере туризма – 1625/423 (степень загруженности рынка – 26 проц.).  **Мероприятие исполнено** |
| **В4.2.** | Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации, средний балл | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан совместно с Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В4.2.1. Регистрация пользователей (соискателей и работодателей) на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | 25 декабря  2024 года | На единой цифровой платформе размещено более 327,8 тыс. резюме граждан, ищущих работу. Непосредственно через центры занятости населения подаются необходимые сведения, в том числе информация о свободных рабочих местах и вакантных должностях, работодателях Республики Дагестан.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | ГАУ РД «МФЦ в РД» |  |  | Количество размещенных вакансий, в целях поиска сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД», составляет 57 единиц.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.2.2. Проведение ярмарок вакансий | 25 декабря  2024 года | В целях сокращения периода поиска работы безработными гражданами, а также подбора работодателями необходимых работников проводятся ярмарки вакансий. В первом полугодии 2024 года в Республике Дагестан проведены  424 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, обеспечена занятость около 2,3 тыс. человек. **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан, Министерство образования и науки Республики Дагестан | В4.2.3. Подробный анализ запросов, поступающих от работодателей, повышение адаптивности системы специального образования к потребностям рынка, изменение форматов взаимодействия работодателей и центров занятости | 25 декабря  2024 года | В органы службы занятости населения в январе-сентябре 2024 года 1,2 тыс. работодателей представлены сведения о потребности в работниках в количестве около 29,0 тыс. единиц, из них 18,2 тыс. ед. - временного характера. Из общего количества вакансий на конец отчетного периода (5,4 тыс. ед.) имеют продолжительность существования: менее 1 месяца – 0,6 тыс. ед.; от 1 до 3 месяцев – 0,9 тыс. ед.; от 3 до 6 месяцев –1,2 тыс. ед.; от 6 месяцев и более  1 года – 2,7 тыс. единиц.  Для профессионального обучения и дополнительного образования Министерством труда и социального развития Республики Дагестан утвержден приказ от 8 февраля 2024 года  № 07/3-67, куда вошли 73 специальности. Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 17 февраля 2023 года № 42-р утвержден перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников, а также перечень востребованных профессий. В перечень организаций включены 19 предприятий, в перечень профессий – 65 профессий.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | В4.2.4. Популяризация практического использования программ развития малого и среднего предпринимательства | ежемесячно | На странице «Наши проекты» официального сайта МФК «Даглизингфонд» размещается информация о деятельности предпринимателей, получивших в МФК «Даглизингфонд» поддержку в рамках реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В декабре 2024 года размещена информация о 4 предпринимателях: ООО «Здоровый Дагестан»,  ООО «Хлебная», ООО «Эллко», ООО «Каспий Картон».  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан | В4.2.5. Обеспечение высокой доли вакансий, замещенных в связи с трудоустройством граждан, по направлению органов службы занятости в заявленном количестве вакансий | 25 декабря  2024 года | Процент трудоустроенных вакансий за отчетный период к количеству имеющихся в январе-сентябре 2024 года составил 67,3 процента.  **Мероприятие исполнено** |
| **Г1.**  **Г1.1.** | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых) в расчете  на 1 тыс. человек населения в субъекте Российской Федерации, шт./тыс. чел. | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно с ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г1.1.1. Реализация информационной кампании по популяризации предпринимательства. Разработка и выпуск видеороликов по популяризации различных методов поддержки МСП, в том числе по вопросам выдачи и получения лизинга, микрозаймов, кредитования | 25 декабря 2024 года | На сегодняшний день в социальной сети «Телеграмм» размещено 20 публикаций.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно с ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г1.1.2. Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | 25 декабря  2024 года | За 2024 год обучение прошли 4200 человек.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) | Г1.1.3. Сокращение масштаба неформального сектора экономики в Республике Дагестан | 25 декабря  2024 года | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вставших на налоговый учет в МР «Ногайский район», - 80.  В МО «Хасавюртовский район», МР «Буйнакский район», ГО «город Кизилюрт» работа по сокращению неформальной занятости проводится.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
| **Г1.2.** | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах МСП (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых), в общей численности занятого населения в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г1.2.1. Предоставление субсидий, грантов, микрозаймов и оказание лизинговой поддержки субъектам МСП | 25 декабря  2024 года | Всего получили поддержку 147 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, в том числе:  по лизингу – 41;  по микрозаймам – 106 (33 самозанятых).  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан на 1 июля 2024 в рамках реализации регионального проекта Республики Дагестан «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  в части создания системы поддержки фермеров  и развития сельской кооперации оказана государственная поддержка 30 СПоК на общую сумму 94 532,2 тыс. рублей.  **Мероприятие исполнено** |
| **Г2.1.** | Доля рабочих мест, созданных в компаниях – резидентах промышленных парков, технопарков и бизнес-инкубаторов, относящихся к малому и среднему предпринимательству, в общей среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах МСП (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей), основной вид экономической деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г2.1.1. Обеспечение доступа субъектов МСП к производственным площадям | 25 декабря  2024 года | В Республике Дагестан отсутствуют бизнес-инкубаторы |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | На официальном сайте Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан размещена информация об индустриальных (промышленных) парках Республики Дагестан: http://minpromdag.ru./industrialnye-parki.  Также информация об индустриальных парках размещена на Инвестиционном портале Республики Дагестан и в геоинформационной системе индустриальных парков (ГИСИП).  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г2.1.2. Мониторинг эффективности деятельности бизнес-инкубаторов и оказываемых ими услуг | 25 декабря  2024 года | В целях эффективного использования помещений бизнес - инкубаторов распоряжениями Минимущества Дагестана данные объекты изъяты из оперативного управления Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и переданы в оперативное управление ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД».  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан | Г2.1.3. Проработка вопроса создания бизнес-инкубаторов, технопарков и индустриальных парков | 25 декабря  2024 года | Прорабатывается вопрос создания технопарка в сфере электронной промышленности на площадке индустриального парка «Фотон». Имеются неиспользуемые производственные помещения, на реконструкцию которых возможно привлечение финансирования в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2022 года № 1659. Данный  механизм позволяет привлекать субсидии из федерального бюджета до 300,0 млн рублей в год (в течение 3-х лет) на финансовое обеспечение затрат на реконструкцию объектов промышленной и технологической инфраструктур  промышленного технопарка в сфере электронной промышленности. В настоящее время ведется работа по определению потенциальных резидентов создаваемого технопарка.  **Мероприятие исполнено** |
| **Г2.2.** | Качество специализированного интернет-портала по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики  Дагестан | Г2.2.1. Наличие на портале актуальной программы по развитию МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2024 года | Информация размещена на официальном сайте ГАУ РД «ЦПП РД» и сайте «Мой бизнес»  http://dagsmb.ru/docs/PP-483-Ekonomicheskoe-razvitie-Respubliki-Dagestan/.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | На сайте Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан в разделе «Поддержка МСП» размещена ссылка на Инвестиционный портал Республики Дагестан (<https://minpromdag.ru/activity/6197>).  С 14 марта 2024 года Фондом развития промышленности Республики Дагестан ведется официальная страница в телеграмм-канале (<https://t.me/frpRD>).  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | Актуальная информация о мерах господдержки для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на портале о ссылке (<http://dagsmb.ru/pages/Podderzhka-v-sfere-Selskogo-hozyajstva>).  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | Информация о формах государственной поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Республики Дагестан, направлена для размещения на портале бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | Информация направлена в Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан для размещения на портале бизнес – навигатора малого и среднего предпринимательства с актуальной информацией о мерах господдержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан |  |  | На официальном сайте Комитета по рыбному хозяйству Республики Дагестан размещена информация о мерах государственной поддержки промышленного рыболовства и товарной аквакультуры, в том числе о предоставлении субсидий на возмещение части понесенных затрат, осуществляемых в рамках государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 17 апреля 2023 года № 135.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г2.2.5. Наличие на портале линии прямых обращений, информации о мерах поддержки, в том числе описания последовательности действий (пошаговой инструкции или инфографики), сведений о сроках рассмотрения, информации о поступивших и рассмотренных обращениях | 25 декабря 2024 года | На портале создан раздел, предназначенный для прямых обращений:  <http://mspinvestrd.ru/pages/Obrashcheniya-grazhdan/>  <http://dagsmb.ru/office/component-messages/>.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | Необходимая информация направляется  в адрес Агентства по предпринимательству  и инвестициям Республики Дагестан.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |  |  | Информация о порядке рассмотрения обращений граждан указана в правилах и порядках предоставления государственной поддержки по соответствующим направлениям и размещена на официальном сайте в соответствующих разделах (www.mcxrd.ru).  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |  |  | Информация размещена на официальном сайте по ссылке:  hhtps://dagmintrud.ru/activity/8554.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |  |  | Информация о порядке рассмотрения обращений граждан размещена на официальном сайте Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан в соответствующих разделах (mintourismrd.ru). **Мероприятие исполнено** |
| **Г2.4.** | Оценка удовлетворенности получением консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки МСП в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г2.4.1. Проведение образовательных и консультационных услуг по поддержке МСП в регионе, в том числе с приглашением экспертов | 25 декабря 2024 года | На сегодняшний день ГАУ РД «ЦПП РД» проведено 3000 образовательных и консультационных услуг по поддержке субъектов малого  и среднего предпринимательства.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г2.4.2. Организация обучения специалистов инфраструктуры  поддержки | 25 декабря 2024 года | С целью повышения квалификации ГАУ РД «ЦПП РД» периодически организовывается обучение сотрудников. В 2024 году обучение прошли 8 сотрудников.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД», МФК «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» (по согласованию), Фонд микрофинансирования субъектов МСП (по согласованию), Фонд содействия кредитованию субъектов МСП (по согласованию) | Г2.4.3. Обеспечение функционирования сервиса онлайн-чата консультации посетителей сайтов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Проведение информационной кампании о наличии указанных сервисов посредством размещения сведений в социальных сетях и каналах | 25 декабря 2024 года | Онлайн-чат Гарантийного фонда Республики Дагестан функционирует по адресу: https://гфрд.рф.  На сайте МФК «Даглизингфонд» функционирует сервис онлайн-чата.  На сайтах ГАУ РД «ЦПП РД» и структурного  подразделения центра «Мой бизнес» (cppdag.ru и mb05.ru) функционируют онлайн-чаты, посредством которых заявители имеют возможность получить обратную связь по всем интересующим вопросам.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД», МФК «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» (по согласованию), Фонд микрофинансирования субъектов МСП (по согласованию), Фонд содействия кредитованию субъектов МСП (по согласованию) | Г2.4.4. Проведение информационной кампании о наличии сервиса онлайн-чата консультации посетителей сайтов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП посредством размещения сведений в социальных сетях и каналах | ежемесячно | Информационная кампания о наличии сервиса онлайн-чата на сайте МФК «Даглизингфонд», ГАУ РД «ЦПП РД», Гарантийного фонда Республики Дагестан, АНО «ЦПЭ РД» проводится на сайте и в социальных сетях.  **Мероприятие исполнено** |
| **Г3.**  **Г3.1.** | Удовлетворенность субъектов МСП наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации, средний балл | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | Г3.1.1. Расширение перечня государственного и муниципального имущества Республики Дагестан, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества, в том числе за счет формирования неиспользуемых земельных участков | 25 декабря 2025 года  (далее –  постоянно) | В перечне, предназначенном для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – перечень), содержатся 135 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе 35 земельных участков. Указанный перечень утвержден распоряжением Минимущества Дагестан от 26 февраля 2021 года № 45. Распоряжением Минимущества Дагестана от 30 мая 2024 года № 312-р в перечень включены 2 объекта недвижимого имущества. Количество объектов в перечнях муниципального имущества на 1 октября 2024 года составляет 633 объекта.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | В МР «Ногайский район» пополняется список имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых.  В перечне МО «Гунибский район» - 5 объектов недвижимости, МО «Хасавюртовский район» -  5 земельных участков.  Администрацией ГО «город Кизилюрт» принято постановление от 22 июля 2024 года  № 333-П.  Администрацией ГО «город Избербаш» принято постановление от 8 ноября 2019 года  № 406.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | Г3.1.2. Ежегодная актуализация ОМСУ перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, и направление информации в Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан для ее отражения на информационном портале «Недвижимость для бизнеса», а также в Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | 30 июня  2025 года  (далее –  постоянно) | Перечень муниципального имущества состоит из 633 объектов.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  | В ГО «город Каспийск», МР «Ногайский район» отсутствует перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства.  В МР «Буйнакский район» для субъектов малого и среднего предпринимательства выделены 2 земельных участка, свободных от прав третьих лиц.  В МР «Сулейман-Стальский район» перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, ежегодно обновляется.  В МО «Хасавюртовский район» перечень актуализирован, информация направлена в Минимущество Дагестана.  Администрацией МО «Гунибский район» принято постановление от 8 мая 2024 года № 88.  Администрацией МР «Кайтагский район» принято постановление от 6 декабря 2022 года  № 549.  Администрацией ГО «город Кизилюрт» принято постановление от 12 сентября 2019 года № 326-П.  Администрацией ГО «город Избербаш» принято постановление от 8 ноября 2019 года  № 406.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан | Г3.1.3. Обеспечение функционирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Республики Дагестан и (или) официальных сайтах  информационной поддержки субъектов МСП раздела по имущественной поддержке, публикации на баннерах | 25 октября 2025 года  (далее – ежегодно) | Вся информация и нормативная база по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте Минимущества Дагестана (http://estate-rd.ru/) и на информационных порталах «Недвижимость для бизнеса».  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан |  |  | **Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан** на официальном сайте размещена информация об индустриальных (промышленных) парках Республики Дагестан: <http://minpromdag.ru./industrialnye-parki>.  Министерством цифрового развития Республики Дагестан на официальном сайте https://dagestan.digital/activity/10505 создан раздел «Меры поддержки ИТ отрасли»**.**  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г3.1.4. Обеспечение участия Республики Дагестан в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минэкономразвития России, для получения субсидии по направлению «Предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства» на реализацию проектов по созданию и (или) развитию промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка или  промышленного технопарка | 25 декабря 2024 года | Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации, для получения субсидии по направлению «Предоставление субсидий на софинансирование  капитальных вложений в объекты капитального строительства» на реализацию проектов по созданию и (или) развитию промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка или промышленного технопарка»  на 2024 год не планируется.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |  |  | В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 9 августа  2018 года № 167 уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан на взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» является Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан | Г3.1.5. Создание и функционирование кластерного образования в сфере промышленности | 2024- 2025 годы | В рамках реализации мероприятий региональной отраслевой государственной программы и в целях привлечения федеральных инвестиций проведена работа по созданию Промышленного стекольного кластера (далее – Кластер), создание которого также предусмотрено в Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года, утвержденной Законом Республики Дагестан от 12 октября 2022 года № 70.  В рамках работы по реализации новых полномочий Фондом развития промышленности завершена подготовка документов для перерегистрации Кластера Северо-Кавказского федерального округа.  По состоянию на конец 2024 года в состав  Кластера входят 11 предприятий: ООО «Салаватстекло Каспий»; ООО «Каспийский завод стекловолокна»; ОАО «Денеб»; ООО «Каспий Гласс»;  ООО «Дагестан Стекло Тара»; ООО «Фасадные системы»; ООО «Шатим Трейд»; ООО «Стеклопроект»; ООО «Дагполимер»; АО «Керамогранит Дагестан»; ОАО «Кавдоломит» (Республика Северная Осетия – Алания).  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан |  |  | Минимущество Дагестана готово оказать содействие в рамках полномочий, определенных Положением, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 17 мая 2018 года № 48.  **Мероприятие исполнено** |
| **Г3.2.** | Отношение количества конкурентных закупок, объявленных с преимуществами у СМП или СОНО, к общему количеству конкурентных закупок в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан | Г3.2.1. Анализ проблемных вопросов у субъектов малого предпринимательства по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при участии в закупках | 25 декабря 2024 года | Проблемные вопросы по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд при  участии в закупках от субъектов малого и среднего предпринимательства в адрес ГАУ РД «ЦПП РД» не поступали |
|  |  | органы исполнительной власти Республики Дагестан | Г3.2.3. Осуществление закупок конкурентным способом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с начальной максимальной ценой контракта (НМЦК) до  20 млн рублей исключительно у СМП и СОНО, за исключением закупок, контракт по которым может быть заключен только с организациями, не являющимися СМП и СОНО | 25 декабря 2024 года | Министерством цифрового развития Республики Дагестан проведено 10 закупочных процедур на общую сумму 13,0 млн рублей**.**  Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан осуществлено 73,98 процента закупок, совершено с участием при СМП при минимальном требовании - 25 процентов.  **Мероприятие исполнено** |
|  |  | органы местного самоуправления |  |  | Администрацией МО «Хасавюртовский район» за 2023 отчетный год проведено 34 электронных аукциона, за 9 месяцев 2024 года – 20 аукционов.  Администрацией ГО «город Кизилюрт» размещено 34 извещения на закупку товаров, работ, услуг, по итогам которых подписано 29 контрактов.  **Остальными органами местного самоуправления информация не представлена** |
|  |  | Служба государственного финансового контроля Республики Дагестан | Г3.2.4. Обеспечение привлечения к административной ответственности заказчиков, осуществивших закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у СМП, СОНО в размере менее размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | 25 декабря 2024 года | Ведется работа по проверке информации о закупках товаров, работ, услуг у СМП, СОНО,  размещенной заказчиками Республики Дагестан в единой информационной системе,  на предмет соответствия требованиям законодательства о контрактной системе и установления ответственных должностных лиц в случае выявления нарушений. Административные дела в отношении должностных лиц, допустивших указанные нарушения, в настоящее время находятся в стадии возбуждения.  **Мероприятие исполнено** |
| **Г4.**  **Г4.1.** | Удовлетворенность субъектов МСП доступностью кредитных ресурсов в субъекте Российской Федерации, средний балл | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, финансово-кредитные учреждения Республики Дагестан (по согласованию), НО «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» (по согласованию) | Г4.1.1. Информирование субъектов МСП о программах льготного кредитования, в том числе о процентных ставках, сроках кредитования, суммах выдаваемых кредитов и процессе оформления кредита. Популяризация программ поддержки СМП «Даглизингфонд», АО «Дагагроснаб», НО «Фонд развития промышленности Республики Дагестан», Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (создание видеороликов, публикации в СМИ, интернет-порталах) | 25 декабря 2024 года | Информирование о мерах финансовой поддержки осуществляется МФК «Даглизингфонд» путем размещения информации:  - на сайте https://mfkdaglizing.ru/;  - в телеграмм-канале  (<https://t.me/mfkdaglizingfond>);  в социальных сетях «Вконтакте»  (<https://vk.com/public216002543>) и  «Одноклассники» (<https://ok.ru/group/70000000674489>).  **Мероприятие исполнено** |
| **Г4.X3.** | Отношение объема средств финансовой поддержки МСП, выделяемых по региональной программе и федеральной программе Министерства экономического развития Российской Федерации, к количеству субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в субъекте Российской Федерации, тыс. руб./шт. | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Г4.X3.1. Увеличение объема средств финансовой поддержки МСП, выделяемых по региональной программе и федеральной программе Министерства экономического развития Российской Федерации, к количеству субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в Республике Дагестан | 25 декабря 2024 года | Увеличение объема средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства - на 5,1 процента.  **Мероприятие исполнено** |
| **Д1.Х2.** | Отношение количества принятых решений о признании факта нарушения статей 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к общему количеству принятых решений о признании факта нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» за отчетный год, процент | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан (по согласованию), Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Д1.Х2.1. Уменьшение количества принятых решений о признании факта нарушения статей 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» к общему количеству принятых решений о признании факта нарушения Федерального закона от 26 июля 2006 г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» за отчетный год | 25 июля  2024 года,  25 октября 2024 года,  25 декабря 2024 года | **Информация не представлена** |
| **Д2.Х1.** | Отношение количества вновь созданных субъектов МСП к общему количеству субъектов МСП в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Д2.Х1.1. Увеличение доли вновь созданных субъектов МСП в Республике Дагестан | 25 декабря 2024 года | Доля вновь созданных субъектов МСП к общему количеству субъектов МСП в Республике Дагестан составляет 30 процентов.  **Мероприятие исполнено** |
| **Д3.Х1.** | Доля компаний, столкнувшихся со случаями влияния органов государственной власти на конкурентную среду в субъекте Российской Федерации, процент | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | Д3.Х1.1. Уменьшение доли компаний, столкнувшихся со случаями влияния на конкурентную среду со стороны органов власти | 25 декабря 2024 года | По вопросам, отнесенным к сфере деятельности Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, отсутствуют выявленные случаи влияния на конкурентную среду |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**