## Page 1
ОТЧЕТ об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства
Коды
[42 empty] | Дата |  |  |  |  | 2025-07-01
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | [9 empty] | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | [31 empty] | по Сводному реестру
Наименование субъекта Российской Федерации | [9 empty] | Республика Дагестан | [31 empty] | по ОКТМО
Наименование главного распорядителя средств средств федерального бюджета | [9 empty] | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | [31 empty] | по Сводному реестру
(Министерство, Агентство, Служба)
Наименование федерального проекта | [9 empty] | Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" | [31 empty] | по БК
Наименование регионального проекта | [41 empty] | по БК
Вид документа | [9 empty] | 0
(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)
Периодичность: месячная
Единица измерения: тыс руб (с точностью до второго знака после запятой) | [41 empty] | по ОКЕИ |  |  |  |  | 384
Наименование объекта капитального строительства | Код строки | Проектирование объекта капитального строительства
|  | утверждение задания на проектирования (месяц, год) |  |  |  |  | заключение контракта на проектирование | [9 empty] | срок разработки проектной документации |  |  |  |  | дата (месяц, год) получения заключения | [15 empty] | дата (месяц, год) получения положительного заключения
[22 empty] | государственной историко-культурной экспертизы (при необходимости проведения) |  |  |  |  | государственной экологической экспертизы (при необходимости проведения) | [10 empty] | государственной экспертизы проектной документации (при наличии) | [9 empty] | о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии)
[7 empty] | дата (месяц, год) |  |  |  |  | идентификационный код закупки |  |  | уникальный номер реестровой записи |  | дата (месяц, год) |  |  |  |  | план |  | факт |  |  | план |  |  |  | факт | [6 empty] | план |  |  | факт |  |  | номер в ГИС ЕГРЗ |  |  |  | план |  | факт
[7 empty] | план |  |  | факт | [6 empty] | план |  |  | факт
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 | [6 empty] | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  | 18
Строительство Дворца спорта (с оснащением оборудованием) | 0100 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 2019-12-24 |  |  | 2019-12-24 |  | 193054201850505420100100660664110244 |  |  | 3054201850519000100 |  | 2020-12-20 |  |  | 2020-12-20 | [17 empty] | 2021-03-12 |  |  | 2021-03-12 |  |  | № 05-1-1-3-010879-2021 |  |  |  | 2023-06-21 |  | 2023-06-21
0200
Всего: |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x
Наименование объекта капитального строительства | Код строки
|  | Земельный участок предоставлен заказчику |  |  | стоимость строительства в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии) | [8 empty] | сметная стоимость строительства в ценах соответствующих лет |  |  |  | нормативный срок строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта |  |  |  |  | Получено разрешение на строительстьво (реконструкцию) | [5 empty] | положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | [9 empty] | заключение контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства
[5 empty] | сметная стоимость строительства |  |  |  | год определения сметной стоимости | [13 empty] | План |  | Факт |  |  |  | дата |  |  | номер | [6 empty] | дата (месяц, год) | [6 empty] | идентификационный код закупки
[39 empty] | план |  |  |  | факт
|  | План |  | Факт
19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27 |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  | 30 | [6 empty] | 31 |  |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  | 34
Строительство Дворца спорта (с оснащением оборудованием) | 0100 | 2019-12-25 | 2019-12-25 |  | 2879195.29 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2990042733 |  |  |  | 2021-2026 гг |  |  |  |  | 2021-08-18 |  | 2021-08-18 |  |  |  | 2023-06-21 |  |  | № 05-1-1-2-034702-2023 | [6 empty] | 2021-08-09 |  |  |  | 2021-08-09 |  |  | 213054201850505420100100220034120414
0200
Всего: | [8 empty] | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x
Наименование объекта капитального строительства | Код строки | [35 empty] | Государственная регистрация объекта
|  | техническая готовность объекта капитального строительства (процент принятых работ по всем актам выполненных работ от сметной стоимости строительства объекта в текущем уровне цен) на конец отчетного периода, % | [13 empty] | Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено | [9 empty] | Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.) | [6 empty] | Заключение органа госудасртвенного надзора получено |  | разрешение на ввод объекта в экплуатацию получено
|  | 2025 г. |  |  | 2026 г. | [5 empty] | 2027 г. |  |  |  |  | дата (месяц, год) |  |  |  |  | номер заключения |  |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  | план | факт | план | Факт | дата (месяц, год) |  |  | номер заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество |  |  |  |  | кадастровый номер |  |  |  | номер регистрационной записи в ЕГРН
|  | план |  | факт | план |  |  | факт |  |  | план |  | факт |  |  | план |  |  | факт
35 | 36 | 37 |  | 38 | 39 |  |  | 40 |  |  | 41 |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 47 |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  | 53 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 55
Строительство Дворца спорта (с оснащением оборудованием) | 0100 | 79 |  | 35.72 | 100 | [10 empty] | 2026-05-20 | [9 empty] | 2026-09-15 | [6 empty] | 2026-12-15 |  | 2026-12-25 |  | 2027-01-18
0200
Всего: |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x
[6 empty] | Министр | [21 empty] | Г.Р. Султанов
[6 empty] | (должность) | [13 empty] | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)