## на 23.06.2025
ИНФОРМАЦИЯ о контрактации бюджетных средств в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в 2025-2027 годах
Наименование направления, мероприятия, объекта, подпрограммы | Информация о наличии контрактов | [9 empty] | Информация о наличии контрактов | [9 empty] | Информация о наличии контрактов
| 2025 год | [9 empty] | 2026 год | [9 empty] | 2027 год
| Объем средств ФБ, тыс. рублей | Законтрактованные средств ФБ, в т.ч. |  |  | Не законтрактованные средств ФБ, в т.ч. |  |  |  |  | Причины образования не законтрактованных средств федерального бюджета. Наличие проблемных вопросов | Объем средств ФБ, тыс. рублей | Законтрактованные средств ФБ, в т.ч. |  |  | Не законтрактованные средств ФБ, в т.ч. |  |  |  |  | Причины образования не законтрактованных средств федерального бюджета. Наличие проблемных вопросов | Объем средств ФБ, тыс. рублей | Законтрактованные средств ФБ, в т.ч. |  |  | Не законтрактованные средств ФБ, в т.ч. |  |  |  |  | Причины образования не законтрактованных средств федерального бюджета. Наличие проблемных вопросов
|  | Объем средств ФБ, тыс. рублей | Реквизиты контракта (дата, номер) | Ссылка на контракт на сайте zakupki.gov.ru | Объем средств ФБ, тыс. рублей | Дата размещения закупки | Планируемая дата заключения контракта | Ссылка на закупку на сайте zakupki.gov.ru | Экономия по итогам конкурентных процедур |  |  | Объем средств ФБ, тыс. рублей | Реквизиты контракта (дата, номер) | Ссылка на контракт на сайте zakupki.gov.ru | Объем средств ФБ, тыс. рублей | Дата размещения закупки | Планируемая дата заключения контракта | Ссылка на закупку на сайте zakupki.gov.ru | Экономия по итогам конкурентных процедур |  |  | Объем средств ФБ, тыс. рублей | Реквизиты контракта (дата, номер) | Ссылка на контракт на сайте zakupki.gov.ru | Объем средств ФБ, тыс. рублей | Дата размещения закупки | Планируемая дата заключения контракта | Ссылка на закупку на сайте zakupki.gov.ru | Экономия по итогам конкурентных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Всего | 2699437.2998 | 2699437.2993 |  |  | 0 | [5 empty] | 2868700.4 | 1775752.8 |  |  | 1072252.871 |  |  |  | 20694.729 | 0 | 1078941 |  |  |  | 1078941
Реконструкция (модернизация) систем водоотведения г. Дагестанские Огни Республики Дагестан | 330534.6998 | 325857.0428 | Контракт от 29.08.2023 № 0103200008423002180 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056205533623000006
|  | 4677.657 | Контракт от 31.08.2023 № СК-2180/23 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056205533623000003
Строительство водовода "Кайтаг-Дербент" в г. Дербенте Республики Дагестан | 665240.7 | 654358.2686 | Контракт от 03.07.2023 № ОК-23/002 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=+233054201850505420100100160014221414&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
|  | 1474.6 | Контракт от 29.03.2024 № АН-1/2024 | https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=2243834
|  | 9407.831 | Контракт от 29.03.2024 № СТК-02/24 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054201850524000009
Строительство очистных сооружений канализации в г. Дагестанские Огни | 277147.5 | 270411.75 | Контракт от 30.05.2024 № СМР1/2024 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008424000329 | [6 empty] | 868652.6 | 750269.35 | Контракт от 30.05. 2024 № СМР1/2024 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0103200008424000329
|  | 6735.75 | Контракт от 21.06.2024 № СК3/2024 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056205533624000008 | [7 empty] | 6276.827 | Контракт от 21.06.2024 № СК3/2024 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2056205533624000008 | 112106.423
Строительство водовода "Шурдере-Дербент" в г. Дербенте Республики Дагестан | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 95381 |  |  |  | 95381
Строительство набережной в г. Дербенте Республики Дагестан. 1 этап. 1-я очередь | 384907.6 | 370132.254 | Контракт от 18.04.2024 № ОК-24/006 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054201850524000010 | [6 empty] | 384592.4 | 282163.583 | Доп. Соглашение № 4 от 27.11.2024 года к контракту № ОК-24/006 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054201850524000010 | 2159.65 |  |  |  |  | Остаток незаконтрактованных средств из лимита 2026 года составляет 2 159,65 тыс. рублей, которые предусмотрены на заключение договора по технологическому присоединению к электрическим сетям, и 91 453,498 тыс. рублей, которые предусмотрены для заключения договоров о выкупе земельных участков при строительстве набережной
|  | 6582.204 | № СТК-03/24 от 26.06.2024 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3054201850524000012&contractInfoId=92005082 | [7 empty] | 1097.573 | Доп. Соглашение № 1 от 28.11.2024 года к контракту № АН-3/2024 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054201850524000011
|  | 731.386 | № АН-3/2024 от 20.06.2024 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3054201850524000011&contractInfoId=91869094 | [7 empty] | 7718.096 | Доп. Соглашение № 1 от 29.11.2024 годак контракту № СТК-03/24 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054201850524000012
|  | 7461.756 | Соглашение № 1 от 13.03.2025 об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд | - | [10 empty] | 91453.498
Строительство Дворца спорта (с оснащением и оборудованием) в г. Дербенте | 808606.8 | 800497.854 | Доп. соглашение от 29.12.2023 № 5 к контракту № ОК-21/008 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0803600031821000085&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS | [6 empty] | 566618 | 537501.716 | Доп. cоглашение от 29.12.2023 № 5 к контракту № ОК-21/008 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0803600031821000085&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS
|  | 791.475 | Контракт от 29.03.2024 № АН-2/2024 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054201850524000007 | [7 empty] | 791.475 | Контракт от 29.03.2024 № АН-2/2024 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054201850524000007
|  | 7317.471 | Контракт от 29.03.2024 № СТК-01/24 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054201850524000008 | [7 empty] | 7630.08 | Контракт от 29.03.2024 № СТК-01/24 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3054201850524000008 |  |  |  |  | 20694.729 | Остаток незаконтрактованных средств из лимита 2026 года составляет 20 694,927 тыс. рублей - естественная экономия при заключении договора с ФБУ "РосСтройКонтроль"
Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселенческого Новолакского района (с. Новокули) | 233000 | 233000 | Контракт от 23.05.2025 № 20562061675 25 000008 0001 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2056206167525000008 | 0 | [5 empty] | 688264.9 | 182304.1 | №20562061675 25 000008 0001 от 23.05.2025 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2056206167525000008 | 505960.8 |  |  |  |  | На оставшуюся сумму в текущем году планируется заключение контракта на строительство 2 и 3 этапов | 580038.1 |  |  |  | 580038.1 |  |  |  |  | В текущем году планируется заключение контракта на строительство 2 и 3 этапов
Строительство блока-пристройки "Новокулинская СОШ №2" | 0 | [9 empty] | 360572.5 |  |  |  | 360572.5 |  | 30.08.2025 |  |  | Заключение контракта планируется до 30 августа 2025 года | 403521.9 |  |  |  | 403521.9 |  | 30.08.2025 |  |  | Заключение контракта планируется до 30 августа 2025 года