Информация о реализации мероприятий Республики Дагестан в рамках государственных программ Российской Федерации по состоянию

на 1 сентября 2025 года

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 5 марта 2025 года 
№ 64-р предусмотрена реализация мероприятий в рамках 30 государственных программ Российской Федерации (далее - госпрограммы РФ).

По данным республиканских министерств и ведомств, по состоянию              на 1 сентября 2025 года в рамках 30 госпрограмм РФ на реализацию мероприятий              по Республике Дагестан утверждены объемы финансирования в сумме                147 807,3 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 138 745,5 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан –                 9 061,8 млн рублей.

Фактически на финансирование программных мероприятий выделено                      78 577,4 млн рублей (53,2 проц. от утвержденного объема), в том числе за счет средств федерального бюджета – 74 518,0 млн рублей (53,7 проц.), республиканского бюджета Республики Дагестан – 4 059,4 млн рублей (44,8 проц.).

Освоение средств, по данным ответственных исполнителей, составило 72 441,8 млн рублей (92,2 проц. от выделенных средств), в том числе за счет средств федерального бюджета – 68 651,6 млн рублей (92,1 проц.), республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 790,2 млн рублей (93,4 проц.).