О проводимой работе по созданию особой экономической зоны

промышленно-производственного типа «Махачкала»

Доклад на заседание Морского совета при Главе Республики Дагестан

Уважаемый Сергей Алимович!

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Вашими поручениями Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан совместно с заинтересованными органами исполнительности власти, администрацией города Махачкалы 
и АО «Махачкалинский морской торговый порт» ведет работу по формированию заявки на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Махачкала» (далее – ОЭЗ) и необходимого пакета документов.

25 декабря 2025 года утвержден соответствующий План мероприятий («дорожная карта»).

На прошлой неделе (4 февраля 2026 г.) совместно с представителем 
АО «Махачкалинский морской торговый порт» состоялась встреча с Директором Департамента регионального развития Минэкономразвития России А.С. Толмачёвым на котором обсуждались вопросы подготовки заявок на создание ОЭЗ.

Минэкономразвития России в настоящее время ведется работа по изменению критериев создания ОЭЗ: будет установлено требование о наличии не менее 
5 инвестиционных проектов с совокупным объемом инвестиций не менее 
20 млрд рублей, а также подтверждением наличия у инвесторов собственных средств в размере 20 процентов от объема инвестиций.

При действующих критериях наша заявка соответствует всем требованиям: сформированный перечень из 5 проектов на 12,2 млрд рублей полностью минимальным критериям по количеству проектов (не менее пяти) и объёму инвестиций (от 8 до 20 млрд рублей).

Однако, чтобы успеть подать её по действующим правилам, нам необходимо перенести сроки на конец текущего месяца.

Учитывая ограниченные сроки подготовки заявки по поручению Временно исполняющего обязанности Председателя Правительства Республики Дагестан 
Алиева Р.А. 9 февраля 2026 года в Минэкономразвития РД состоялось совещание заинтересованных органов исполнительной власти республики (Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, Министерства имущественных и земельных отношений Республики Дагестан, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан, Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан), администрации городского округа «город Махачкала» и АО «Махачкалинский морской торговый порт».

На совещании детально обсуждены несколько ключевых вопросов:

1. Внесение изменений в документы территориального планирования Республики Дагестан.

Работа по актуализации схемы территориального планирования республики уже ведется Минстроем РД. Сведения о земельных участках площадью 310 гектаров включены в проект внесений изменений СТП.

На сегодня есть чёткое понимание и договорённость с Минстроем РД о переносе сроков утверждения схемы с мая 2027 года на июнь текущего года. Минстрой РД также должен обеспечить завершение всех необходимых согласований – с республиканскими и федеральными органами власти - в течение 30 дней.

2. Внесение изменений в генеральный план города Махачкалы.

Со стороны администрации города Махачкалы подтверждена готовность до конца текущего месяца принять необходимое постановление о подготовке проекта изменений в Генеральный план города для включения в него сведений о земельных участках планируемой ОЭЗ. С учётом регламентированной процедуры, окончательный срок утверждения изменений администрацией города определён на июнь 2027 года.

Вместе с тем необходимо отметить, что действующее законодательство предусматривает возможность подачи заявки на создание ОЭЗ до завершения работ по внесению изменений в документы территориального планирования и республики и города.

Для этого необходимо предоставление единого гарантийного письма за подписью Главы Республики Дагестан, которое будет подтверждать изменение сроков по схеме территориального планирования, а также генеральному плану города Махачкалы.

В связи с этим предлагаем Минстрою РД совместно с администрацией города Махачкалы подготовить проект гарантийного письма в пятидневный срок.

3. Предоставление земельных участков в аренду без торгов для проекта «Сухой порт Махачкала».

На заседание Правительством Республики Дагестан (26 января 2026 г.) принято решение о подготовке и внесение Минимуществом в срок  до 20 февраля 2026 года 
в Правительство Республики Дагестан проект распоряжения Главы Республики Дагестан о предоставлении ООО «Сухой порт Махачкала» земельных участков в аренду без проведения торгов.

В настоящее время проект распоряжения проходит процедуру согласования в заитересованных органах власти и до 20 февраля по информации Минимущества РД будет направлено  в Правительство Республики Дагестан.

Администрация городского округа «город Махачкала» подтвердила готовность заключить договор аренды указанных земельных участков с ООО «Сухой порт Махачкала» в течение одного рабочего дня с момента подписания распоряжения Главы Республики Дагестан.

4.  Подготовка заявки на строительство объектов инфраструктуры 
с использованием казначейских инфраструктурных кредитов (КИК).

На сегодня Минстроем РД ведется работа по доработке ранее направленной заявки для участия в отборе инфраструктурных проектов, финансирование которых предполагалось осуществлять за счёт казначейских инфраструктурных кредитов. Данная заявка Минстроем РД будет сформирована в срок до 20 февраля 2026 года.

Её направление в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» планируется после определения Минстроем России даты очередной заявочной кампании (ориентировочно – начало марта 2026 года).

При этом уже сегодня АО «Махачкалинский морской торговый порт» актуализирована финансовые модели инвестиционных проектов создаваемой ОЭЗ.

На основании данных моделей Минэкономразвития РД в заинтересованные органы исполнительной власти Республики Дагестан и администрацию города Махачкалы направлены проекты дополнительных соглашений к действующим соглашениям о реализации инвестиционных проектов.

На сегодня согласования получили от Минтранса РД, Минпромторга РД, Дагпредпринимательства, администрации города Махачкалы. Сегодня ожидается завершение согласования с Минстроем РД, после чего документы будут внесены 
на рассмотрение и подписание в Правительство Республики Дагестан.

Указанные финансовые модели также будут использованы Минстроем РД при подготовке финансово-экономического обоснования в составе заявки на получение казначейского инфраструктурного кредита.

По итогам совещания с учетом высказанных мнений, а также по согласованию   с временно исполняющим обязанности Председателя Правительства Республики Дагестан Алиевым Р.А., принято решение по переносу срока формирования заявки на создание ОЭЗ - с мая на конец февраля 2026 года.

Готовая заявка в указанные сроки будет оперативно согласована и направлена Вам для рассмотрения и подписания.