Доклад об итогах реализации и оценки эффективности

государственных программ Республики Дагестан за 2024 год

Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан (далее - Минэкономразвития РД) на основании докладов о ходе реализации государственных программ Республики Дагестан (далее - госпрограммы РД), представляемых ответственными исполнителями в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 августа 2023 года № 344 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан» (далее – Порядок) и постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 сентября 2024 года № 288 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Республики Дагестан и о внесении изменения в пункт 53 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан» (далее – Методика), ежегодно осуществляется оценка эффективности госпрограмм РД.

Согласно пунктам 6 и 7 Порядка ответственный исполнитель госпрограммы РД в срок до 12 апреля года, следующего за отчетным, представляет 
в Минэкономразвития РД информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации госпрограммы РД, по форме, установленной приложениями № 2 и 3 к Порядку.

Информацию об оценке эффективности госпрограмм РД Минэкономразвития РД включает в сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм РД и направляет в срок до 20 мая года, следующего за отчетным, ответственным исполнителям госпрограмм РД для рассмотрения на заседании управляющего совета, а также в Правительство Республики Дагестан - в срок 
до 1 июня года, следующего за отчетным.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм РД рассматривается на заседании Правительства Республики Дагестан.

Оценка эффективности реализации госпрограмм РД осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации проектной и процессной частей госпрограммы РД, которая определяется с учетом оценки:

степени реализации проектов;

степени реализации комплексов процессных мероприятий;

степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан (далее - республиканский бюджет) и (или) федерального бюджета;

степени достижения результатов проектов;

степени достижения показателей реализации комплексов процессных мероприятий.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации госпрограммы РД, которая определяется с учетом оценки степени достижения показателей госпрограммы РД и оценки эффективности реализации проектной 
и процессной частей госпрограммы РД.

Эффективность реализации госпрограммы РД признается высокой 
в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9, средней - в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8, удовлетворительной - в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации госпрограммы РД признается неудовлетворительной.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 19 декабря 2014 года № 642 «Об утверждении Перечня государственных программ Республики Дагестан» в 2024 году предусматривалась реализация 38 госпрограмм РД, из которых финансирование осуществлялось по 37 госпрограммам РД.

По госпрограмме РД «Обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородским делением «город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан» финансирование не предусматривалось.

Согласно информации органов исполнительной власти Республики Дагестан, ответственных за реализацию госпрограмм РД, уточненный объем финансирования 
в 2024 году составлял 205,29 млрд рублей (32,82 млрд рублей – средства федерального бюджета, 143,73 млрд рублей – средства республиканского бюджета, 0,011 млрд рублей – средства местных бюджетов и 28,72 млрд рублей – средства внебюджетных источников).

Финансирование по всем источникам осуществлено в общем объеме 
в размере 203,01 млрд рублей (98,9 процента от уточненного объема), в том числе за счет:

федерального бюджета – 32,27 млрд рублей (98,32 процента);

республиканского бюджета – 142,00 млрд рублей (98,79 процента);

местных бюджетов – 0,009 млрд рублей (81,81 процента);

внебюджетных средств – 28,72 млрд рублей (100,0 процента).

Кассовое освоение средств на 1 января 2025 года составило 202,73 млрд рублей (98,8 процента от уточненного объема и 99,8 процента от профинансированного объема), в том числе за счет:

федерального бюджета – 32,11 млрд рублей (97,83 процента);

республиканского бюджета – 141,88 млрд рублей (98,71 процента);

местных бюджетов – 0,009 млрд рублей (81,81 процента);

внебюджетных средств – 28,72 млрд рублей (100,0 процента).

По состоянию на 26 мая 2025 года подведены итоги реализации 38 госпрограмм РД за 2024 год: кассовое исполнение в соотношении к предусмотренному объему средств по 30 госпрограммам РД составило 95,0 - 100,0 процента, 
по 5 госпрограммам РД – от 90,0 до 95,0 процента, 85,7 процента - по госпрограмме РД «Развитие промышленности и повышение ее  конкурентоспособности», 
84,4 процента - по госпрограмме РД «Развитие институтов гражданского общества в Республике Дагестан», (госпрограмма РД «Обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородским делением «город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан» не финансировалась).

По госпрограмме РД «Социальная поддержка граждан» (отв. – Министерство труда и социального развития Республики Дагестан) кассовое исполнение - 99,91 процента от уточнённого объема финансирования 
и 99,96 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 14469,4 млн рублей, фактически выделено 14462,5 млн рублей, освоено 14456,4 млн рублей), из 18 индикаторов достигнуты в полном объеме 
6, перевыполнены 12.

В случае, если степень достижения планового значения показателя госпрограммы РД (далее - СДгпi) больше 1 (перевыполнение), значение 
СДгпi принимается равным 1.

Эффективность реализации госпрограммы РД «Социальная поддержка граждан» признается высокой (СДгпi – 1,0).

По госпрограмме РД «Содействие занятости населения» (отв. – Министерство труда и социального развития Республики Дагестан) кассовое исполнение – 99,9 процента от уточнённого объема финансирования и 99,9 процента
от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 
687,8 млн рублей, фактически выделено 687,8 млн рублей, освоено 
687,8 млн рублей), из 32 индикаторов в полном объеме достигнуты 8, перевыполнены 12. По 12 индикаторам представлена информация по итогам 2023 года в связи с тем, что фактическое достижение индикаторов рассчитывается в июне 2025 года нарастающим итогом.

Согласно Методике, эффективность реализации госпрограммы РД «Содействие занятости населения» признается высокой (СДгпi – 1,0).

В рамках госпрограммы РД «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
(отв. – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан) кассовое исполнение - 99,96 процента от уточнённого объема финансирования 
и 100,0 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 5 552,9 млн рублей, фактически  выделено 5 550,9 млн рублей, освоено 5 550,8 млн рублей), из 70 индикаторов достигнуты в полном объеме 21, перевыполнены 49.

Эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» признается высокой (СДгпi – 1,0).

По госпрограмме РД «Комплексное развитие сельских территорий Республики Дагестан» (отв. – Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан) кассовое исполнение - 92,56 процента от уточнённого 
объема финансирования и 99,98 процента от профинансированных средств 
(уточненный объем финансирования - 224 032,7 тыс. рублей, фактически  выделено 
207422,56 тыс. рублей, освоено 207 384,14 тыс. рублей), из 8 индикаторов достигнуты 7, перевыполнен 1.

Эффективность реализации госпрограммы РД «Комплексное развитие сельских территорий Республики Дагестан» признается высокой (СДгпi – 1,0).

По госпрограмме РД «Цифровой Дагестан» (отв. – Министерство цифрового развития Республики Дагестан) кассовое исполнение составило 99,36 процента 
от уточнённого объема финансирования и 99,87 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 1 187,95 млн рублей, фактически выделено 1181,9 млн рублей, освоено 1180,4 млн рублей), из 13 индикаторов достигнуты 7, перевыполнены 6.

Эффективность реализации госпрограммы РД «Цифровой Дагестан» признается высокой (СДгпi – 1,0).

В рамках госпрограммы РД «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
и народных художественных промыслов в Республике Дагестан» 
(отв. – Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан) кассовое исполнение – 94,53 процента от уточнённого 
объема финансирования и 100,0 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования – 918,2 млн рублей, фактически  выделено 
868,1 млн рублей, освоено 868,04 млн рублей), из 39 индикаторов достигнуты в полном объеме 22, перевыполнены 16, не достигнут 1 показатель «Количество предприятий народных художественных промыслов, прошедших техническое перевооружение, реконструкцию и расширение производства» (в соответствии  с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2024 года № 546-р о внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Дагестан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов средства, предусмотренные в 2024 году Кубачинскому комбинату, направлены на другие цели).

Эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан» признается высокой (СДгпi – 0,99).

По госпрограмме РД «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района» (отв. – Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района) кассовое исполнение – 93,6 процента от уточнённого объема финансирования и 99,9 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 203492,67  тыс. рублей, фактически выделено 
190632,25 тыс. рублей, освоено 190494,19 тыс. рублей),из 7 индикаторов достигнуты в полном объеме 7.

Эффективность реализации госпрограммы РД «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района» признается высокой (СДгпi – 1,0).

По госпрограмме РД «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» (отв.– Министерство по делам молодежи Республики Дагестан) 
кассовое исполнение – 100,0 процента от уточнённого объема 
финансирования и 100,0 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 248863,58  тыс. рублей фактически выделено 
248863,58 тыс. рублей, освоено 248862,61 тыс. рублей), из 25 индикаторов достигнуты в полном объеме 6, перевыполнены 19.

Эффективность реализации госпрограммы РД «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» признается высокой (СДгпi – 1,0).

По госпрограмме РД «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 
(отв. – Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан) кассовое исполнение – 100,0 процента от уточнённого объема финансирования и 100,0 процента 
от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 
141 063,87 тыс. рублей, фактически выделено 141 063,87 тыс. рублей, освоено 141 063,87 тыс. рублей), из 7 индикаторов достигнуты 5, перевыполнены 2.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие рыбохозяйственного комплекса» признается высокой (СДгпi – 1,0).

По госпрограмме РД «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан, государственная поддержка развития муниципальной службы в Республике Дагестан» (отв.– Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан) кассовое исполнение – 100,0 процента от уточнённого объема финансирования и 100,0 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 11 966,69  тыс. рублей, фактически выделено 11 966,69  тыс. рублей, освоено 11 966,69 тыс. рублей), из 12 индикаторов достигнуты в полном объеме 3, перевыполнены 9.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан, государственная поддержка развития муниципальной службы в Республике Дагестан» признается высокой (СДгпi – 1,0).

В рамках госпрограммы РД «Развитие культуры в Республике Дагестан»
 (отв. – Министерство культуры Республики Дагестан) кассовое исполнение – 
99,54 процента от уточнённого объема финансирования и 100,0 процента 
от профинансированных средств (уточненный объем финансирования -  
2 508,5 млн рублей, фактически выделено 2 497,0 млн рублей, освоено
2 497,0 млн рублей), из 34 индикаторов достигнуты в полном объеме 22, перевыполнены 12.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие культуры в Республике Дагестан» признается высокой (СДгпi -1,0).

По госпрограмме РД «Развитие образования в Республике Дагестан» 
(отв.– Министерство образования и науки Республики Дагестан) кассовое исполнение – 98,98 процента от уточнённого объема финансирования 
и 99,77 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 63 889,8 млн рублей, фактически выделено 63 385,1 млн рублей, освоено 63240,3 млн рублей),  из 25 индикаторов достигнуты 23, перевыполнены 2.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие образования в Республике Дагестан» признается высокой (СДгпi -1,0).

По госпрограмме РД «О противодействии коррупции в Республике Дагестан» (отв. – Управление Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции кассовое исполнение – 100,0 процента от уточнённого объема финансирования и 100,0 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 3 554,30  тыс. рублей, фактически выделено 
3 554,30 тыс. рублей, освоено 3 554,30  тыс. рублей), из 28 индикаторов достигнуты в полном объеме 27, не достигнут 1 индикатор «Оказана на конкурсной основе помощь в деятельности социально ориентированным общественным организациям (объединениям), созданным в целях противодействия коррупции».

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД 
«О противодействии коррупции в Республике Дагестан»» признается высокой 
(СДгпi – 0,98).

В рамках госпрограммы РД «Развитие мировой юстиции в Республике Дагестан» (отв. –  Министерство юстиции Республики Дагестан) кассовое исполнение – 99,9 процента от уточнённого объема финансирования 
и 100,0 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования – 737,1 млн рублей, фактически выделено 736,5 млн рублей, освоено 736,5 млн рублей), из 4 индикаторов достигнуты 4.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие мировой юстиции в Республике Дагестан» признается высокой (СДгпi -1,0).

В рамках госпрограммы РД «Развитие институтов гражданского общества 
в Республике Дагестан» (отв. – Министерство юстиции Республики Дагестан) кассовое исполнение – 84,4 процента от уточнённого объема финансирования 
и 84,4 процента от профинансированных средств (уточненный 
объем финансирования - 58 108,00 тыс. рублей, фактически выделено 
58 108,00 тыс. рублей, освоено 49 030,18 тыс. рублей), из 3 индикаторов достигнут 1, перевыполнены 2.

Причины неосвоения: госпрограммой РД на 2024 год предусмотрено 
58 108,0 тыс. рублей на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр поддержки гражданских инициатив Республики Дагестан». Одним из направлений по финансированию уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр поддержки гражданских инициатив Республики Дагестан» является предоставление грантов Главы Республики Дагестан на поддержку гражданских инициатив в Республике Дагестан.

В соответствии с Протоколом заседания Координационного совета 
по предоставлению грантов Главы Республики Дагестан на поддержку гражданских инициатив в Республике Дагестан от 28 декабря 2024 года № 6 принято решение:

- не утверждать итоговый рейтинг заявок конкурса на предоставление грантов Главы Республики Дагестан на поддержку гражданских инициатив физических лиц 
в 2024 году, проходной балл конкурса на предоставление грантов Главы Республики Дагестан на поддержку гражданских инициатив физических лиц в 2024 году,  перечень проектов физических лиц, признанных победителями конкурса 
на предоставление грантов Главы Республики Дагестан на поддержку гражданских инициатив физических лиц в 2024 году, и размеров предоставляемых грантов;

- оператору грантов Главы Республики Дагестан на поддержку гражданских инициатив в Республике Дагестан разработать и представить предложения 
о возможности проведения конкурса на предоставление грантов Главы Республики Дагестан на поддержку гражданских инициатив физических лиц в 2025 году 
и совершенствованию механизмов проведения такого конкурса;

- финансовые средства, неиспользованные для предоставления грантов Главы Республики Дагестан на поддержку гражданских инициатив некоммерческих организаций и физических лиц в 2024 году, использовать на поддержку гражданских инициатив в Республике Дагестан в 2025 году.

Таким образом, часть средств, нереализованных в 2024 году, Министерством юстиции Республики Дагестан планируется реализовать в 2025 году.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие институтов гражданского общества в Республике Дагестан» признается высокой (СДгпi -1,0) за счет достижения всех установленных показателей.

В рамках госпрограммы РД «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан» (отв. – Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан) кассовое исполнение – 99,9 процента от уточнённого объема финансирования и 100,0 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 1 706,2 млн рублей, фактически выделено 
1 704,8  млн рублей, освоено 1 704,8 млн рублей), из 23 индикаторов достигнуты 17, перевыполнены 6.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан» признается высокой (СДгпi -1,0).

В рамках госпрограммы РД «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» (отв. – Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан) кассовое исполнение – 85,73 процента от уточнённого объема финансирования и 99,74 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования – 358,9 млн рублей, фактически выделено 
308,5 млн рублей, освоено 307,7 млн рублей), из 28 индикаторов достигнуты 15, перевыполнены 12, не достигнут 1.

Недостижение показателя «Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции» связано с введением санкций «недружественных стран» 
в отношении Российской Федерации и отключением российских банков от платежной системы «SWIFT». Выявлены следующие негативные последствия для заключения 
и исполнения внешнеэкономических контрактов: уменьшение объемов экспорта 
и ухудшение его условий, что привело к сокращению количества заключаемых контрактов; увеличение издержек на заключение и исполнение контрактов, так как российские компании вынуждены искать новые рынки сбыта, альтернативных поставщиков, а также пересматривать логистические пути; ограничение доступа 
к технологиям, увеличение рисков изменения курса валют, снижение курса рубля, 
что привело к необходимости пересмотра контрактов.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» признается высокой (СДгпi -1,0). Недостигнутый показатель относится к региональному проекту «Промышленный экспорт», по которому в 2024 году финансирование 
не предусмотрено, следовательно, оценка эффективности данного структурного элемента не производилась.

В рамках госпрограммы РД «Государственная охрана, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия» (отв. – Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан) кассовое исполнение – 99,82 процента от уточнённого объема финансирования 
и 100,0 процента от профинансированных средств (уточненный 
объем финансирования - 61 625,80 тыс. рублей, фактически выделено 
61 512,60 тыс. рублей, освоено 61 512,60 тыс. рублей), из 15 индикаторов достигнуты в полном объеме 10, перевыполнены 5.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Государственная охрана, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия» признается высокой (СДгпi – 1,0).

По госпрограмме РД «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» (отв. – Минэкономразвития РД) кассовое исполнение – 100,0 процента от уточнённого объема финансирования 
и 100,0 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 135 704,58 тыс. рублей, фактически выделено 
135 704,58 тыс. рублей, освоено 135 704,58 тыс. рублей), из 17 индикаторов достигнуты 5, перевыполнены 12.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» признается высокой (СДгпi – 1,0).

В рамках реализации госпрограммы РД «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан» (отв. – Министерство 
по национальной политике и делам религий Республики Дагестан) кассовое исполнение – 98,8 процента от уточнённого объема финансирования 
и 99,6 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 198 834,04  тыс. рублей, фактически выделено 197 313,30  тыс. рублей, освоено 196 444,37 тыс. рублей), из 32 индикаторов достигнуты 24, перевыполнены 8.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан» признается высокой (СДгпi – 1,0).

По госпрограмме РД «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» (отв. – Министерство 
по национальной политике и делам религий Республики Дагестан) кассовое исполнение – 97,64 процента от уточнённого объема финансирования 
и 99,52 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 30 673,40 тыс. рублей, фактически выделено 30 093,60  тыс. рублей, освоено 29 949,20 тыс. рублей), из 6 индикаторов достигнуты 3, перевыполнены 3.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» признается высокой (СДгпi – 1,0).

По госпрограмме РД «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан» 
(отв. – Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан) кассовое исполнение – 97,28 процента от уточнённого объема финансирования и 99,95 процента 
от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 
308 218,29 тыс. рублей, фактически выделено 299 968,29 тыс. рублей, освоено 299 829,68 тыс. рублей), из 7 индикаторов достигнуты 3, не достигнут 1, перевыполнены 3.

По информации Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан, показатель «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» не достигнут в связи с недостаточным наличием мест, в которых допустима вырубка.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан» признается высокой (СДгпi – 0,98).

По госпрограмме РД «Формирование современной городской среды 
в Республике Дагестан» (отв. – Министерство строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан) кассовое исполнение – 100,0 процента от уточнённого объема финансирования и 100,0 процента 
от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 
1 070,3 млн рублей, фактически выделено 1 070,3 млн рублей, освоено 
1 070,3 млн рублей), из 7 индикаторов достигнуты 5, перевыполнены 2.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» признается высокой (СДгпi – 1,0).

В рамках госпрограммы РД «Управление государственным имуществом Республики Дагестан» (отв. – Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан) кассовое исполнение – 99,7 процента 
от уточнённого объема финансирования и 100,0 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 619 480,93  тыс. рублей, фактически выделено 617 616,65  тыс. рублей, освоено 617 616,65 тыс. рублей), из 30 индикаторов достигнуты 29, перевыполнен 1.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Управление государственным имуществом Республики Дагестан» признается высокой (СДгпi – 1,0).

В рамках госпрограммы РД «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан» (отв. – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан) кассовое исполнение – 100,0 процента от уточнённого объема финансирования и 100,0 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 15 920 258,94 тыс. рублей, фактически выделено 15 920 258,94 тыс. рублей, освоено 15 920 258,94 тыс. рублей), из 20 индикаторов достигнуты 12, перевыполнены 8.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан» признается высокой (СДгпi – 1,0).

В части реализации госпрограммы РД «Развитие строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан» (отв. – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан) кассовое исполнение – 94,80 процента от уточнённого объема финансирования и 99,98 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 14 042 133,88 тыс. рублей, фактически выделено
13 314 076,94 тыс. рублей, освоено 13 311 515,24 тыс. рублей), из 40 индикаторов достигнуты 25, перевыполнены 11, не достигнуты 4.

По информации, представленной Министерством строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, недостижение индикаторов «Подлежащая расселению площадь» (план - 2,12 тыс. человек, факт - 
1,6 тыс. человек), «Подлежащие переселению граждане» (план - 27,41 тыс. кв. м, факт - 24,6 тыс. кв. м) «Количество квадратных метров расселенного из непригодного 
для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)» (план - 20,66 тыс. кв. м, факт - 8,45 тыс. кв. м), «Количество граждан, расселенных из непригодного 
для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)» (план - 1,84 тыс. человек, факт - 1,63 тыс. человек) связано с незавершением строительства комплекса многоквартирных домов в МКР № 8 г. Каспийска, планируемых для предоставления переселенцам из аварийного жилья. Не расселенными остаются 257 жилых помещений общей площадью 4 407,3 кв. м и 27 жилых помещений общей площадью 1 181,4 кв. м на территории г. Дербента, запланированных к расселению путем участия в долевом строительстве, ввиду незавершения строительства многоквартирных домов по ул. Орджоникидзе № 4 и по ул. Горького № 43.

До 1 августа 2025 года планируется расселить 30,1 тыс. кв. м, 2,4 тыс. человек.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан» признается высокой (СДгпi – 0,96).

В рамках госпрограммы РД «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Дагестан соотечественников, проживающих 
за рубежом» (отв. – Министерство труда и социального развития Республики Дагестан) кассовое исполнение – 100,0 процента от уточнённого объема финансирования и 100,0 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 0,70  тыс. рублей, фактически выделено 0,70  тыс. рублей, освоено 0,70 тыс. рублей), из 2 индикаторов достигнуты 2.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Дагестан соотечественников, проживающих за рубежом» признается высокой (СДгпi – 1,0).

В рамках госпрограммы РД «Управление региональными 
и муниципальными финансами Республики Дагестан» (отв. – Министерство финансов Республики Дагестан) кассовое исполнение – 100,0 процента 
от уточнённого объема финансирования и 99,9 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 12 047 548,60  тыс. рублей, фактически выделено 12 047 548,6 тыс. рублей, освоено 12 046 128,00  тыс. рублей), из 21 индикатора предварительно достигнуты 15, перевыполнены 6.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан» признается высокой (СДгпi – 1,0).

В рамках госпрограммы РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент» 
(отв. – Минэкономразвития РД) кассовое исполнение – 90,08 процента от уточнённого объема финансирования и 97,28 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 2 668,9 млн рублей, фактически выделено 2 471,5 млн рублей, освоено 2 404,2 млн рублей), из 4 индикаторов достигнуты 4, перевыполнен 1.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент» признается высокой (СДгпi – 1,0).

В рамках госпрограммы РД «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Республике Дагестан» (отв. – Министерство юстиции Республики Дагестан) кассовое исполнение – 99,9 процента от уточнённого объема финансирования и 100,0 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 13 948,08  тыс. рублей, фактически выделено 13 939,31  тыс. рублей, освоено 13 939,31 тыс. рублей), из 22 индикаторов достигнуты 11, не достигнуты 2, перевыполнены 9.

По информации Министерства юстиции Республики Дагестан, показатели «Причинение тяжкого вреда здоровью», «Преступление с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств» не достигнуты в связи с увеличением уровня криминогенности в регионе.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Республике Дагестан» признается высокой (СДгпi – 0,91).

В рамках госпрограммы РД «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан» (отв. – Министерство 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан) кассовое исполнение – 99,9 процента 
от уточнённого объема финансирования и 99,9 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 2 033,4  млн рублей, фактически выделено 2 033,2  млн рублей, освоено 2 033,1 млн рублей), из 13 индикаторов достигнуты 9, не достигнут 1, перевыполнены 3.

По информации Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан, недостижение показателя «Снижение количества зарегистрированных пожаров» возникло по причине произошедших в 2024 году на территории Республики Дагестан 1052 ландшафтных (природных) пожаров, что составило 31,7 процента от общего количества всех пожаров.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан» признается высокой (СДгпi – 0,95).

В рамках госпрограммы РД «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан» (отв. – Министерство здравоохранения Республики Дагестан) кассовое исполнение – 99,0 процента от уточнённого объема финансирования 
и 99,9 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования – 58323,3 млн рублей, фактически выделено 57803,4  млн рублей, освоено 57 760,7 млн рублей), из 185 индикаторов достигнуты 56, не достигнуты 19, перевыполнены 110.

По информации Министерства здравоохранения Республики Дагестан, причины недостижение показателей следующие:

«Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации» - увеличение отказов от проведения профилактических прививок;

«Материнская смертность» - несвоевременное выявление экстрагенитальной патологии и отсутствие прегравиарной подготовки беременной;

«Смертность от новообразований (в т.ч. злокачественных)» - несмотря 
на повышение уровня смертности в 2024 году, смертность в Республике Дагестан остается ниже, чем по Российской Федерации в целом;

«Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр 
и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным 
о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризацию в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (%)» - низкий уровень формирования медицинскими организациями структурированных электронных медицинский документов;

«Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь», «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь» - оперативные данные за 2024 год, данные показатели являются неуправляемыми показателями проекта, так как зависят от количества населения;

«Смертельные отравления наркотическими и психотропными средствами» - учтены граждане других регионов Российской Федерации, 1 гражданин Республики Дагестан;

«Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи» - принимаются меры по открытию запланированных патронажных бригад паллиативной медицинской помощи;

«Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи» - принимаются меры по открытию запланированных коек;

«Сохранение уровня заболеваемости краснухой», «Сохранение уровня заболеваемости эпидемическим паротитом», «Сохранение уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом В» - увеличение количества отказов от проведения профилактических прививок;

«Ранняя неонатальная смертность» - в III квартале все средства освоены 
и выделение дополнительных средств осуществлено с задержкой на месяц;

«Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования», «Количество специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования» - данное количество специалистов направлено на обучение в соответствии с утвержденным планом повышения квалификации специалистов на 2024 год.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан» признается высокой (СДгпi – 0,95).

По госпрограмме РД «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан» (отв. – Агентство информации и печати Республики Дагестан) кассовое исполнение – 99,90 процента от уточнённого объема финансирования 
и 99,99 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования – 605,9 млн рублей, фактически выделено 605,4 млн рублей, освоено 605,4 млн рублей), из 28 индикаторов достигнуты 13, перевыполнены 15.

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан» признается высокой 
(СДгпi – 1,00).

В рамках госпрограммы РД «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» (отв. – Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан) кассовое исполнение – 99,98 процента от уточнённого объема финансирования и 99,99 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования - 302 460,85 тыс. рублей, фактически выделено 
302 426,04 тыс. рублей, освоено 302 424,40 тыс. рублей), из 19 индикаторов достигнуты 9, перевыполнены 8, не достигнуты 2.

По информации Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, причина недостижения показателя «Объем субсидий, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат» связана 
с несвоевременным проведением мероприятий по отбору (15 июля 2024 года).

Согласно Методике эффективность реализации госпрограммы РД «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» признается высокой 
(СДгпi – 0,98).

В соответствии с Методикой эффективность реализации по следующим госпрограммам РД признается средней (значение ЭРгп составляет не менее 0,8).

По госпрограмме РД «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Дагестан» (отв. – Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан) кассовое исполнение – 98,1 процента от уточнённого объема финансирования и 99,9 процента от профинансированных средств (уточненный 
объем финансирования - 3 359 282,23  тыс. рублей, фактически выделено 
3 296 146,18 тыс. рублей, освоено 3 295 873,02 тыс. рублей), из 22 индикаторов достигнуты в полном объеме 7, не достигнуты 8, перевыполнены 7. По информации Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан, причины недостижения индикаторов следующие:

«Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» (план - 87,0 процента, факт - 77,20 процента) - миграция населения 
из Республики Дагестан в другие субъекты Российской Федерации, низкий уровень обеспеченности спортивными объектами, а также участие молодежи в специальной военной операции;

«Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) 
и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» (план - 52,5 процента, факт - 49,0 процента) - миграция населения из Республики Дагестан в другие субъекты Российской Федерации, низкий уровень обеспеченности спортивными объектами, а также участие граждан в специальной военной операции, что приводит к уменьшению фактической численности населения республики;

«Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) 
до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» (план - 
43,0 процента, факт - 39,60 процента) - низкий уровень обеспеченности спортивными объектами, а также учитывая общую численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, выйти на данный показатель 
не представляется возможным. Работа по популяризации и привлечению граждан 
к занятиям физической культурой и спортом ведется;

«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний 
для занятий физической культурой и спортом» (план - 21,4 процента, факт - 
5,8 процента) - низкий уровень инфраструктуры населенных пунктов, особенно сельских поселений, а также низкая обеспеченность муниципальных образований Республики Дагестан спортивными объектами и отсутствие спортивных сооружений, приспособленных для занятий инвалидов, отсутствие элементарных условий для вовлечения инвалидов в занятия физической культурой и спортом и, прежде всего, возможности личного передвижения, в том числе общественным транспортом, проблемы в градо-дорожном строительстве, отсутствие профессиональных организаторов, инструкторов или тренеров с соответствующей подготовкой 
в муниципальных образованиях Республики Дагестан, особенно в сельской местности, низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физической культурой 
и спортом;

«Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта» (план - 
62,10 процента, факт – 31,8 процента) - для достижения показателя необходимо построить еще 1000 спортивных сооружений;

«Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» (план - 66,1 процента, факт - 64,20 процента) - низкий уровень обеспеченности спортивными объектами, а также учитывая общую численность населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, выйти на данный показатель не представляется возможным. Работа 
по популяризации и привлечению граждан к занятиям физической культурой 
и спортом ведется;

«Премиальные выплаты победителям и призерам Фестиваля культуры 
и спорта народов Юга России» (план - 100,0 процента, факт - 0,0 процента) - 
по итогам выступления на Фестивале культуры и спорта народов Юга России, который проходил в г. Грозном 20-22 сентября 2024 года, в общекомандном зачете сборная Дагестана заняла 5 место, где премиальные выплаты не предусмотрены, 
в связи с чем средства возвращены в республиканский бюджет.

Также по показателю «Занятое место футбольным клубом «Победа» 
в первенстве России по футболу среди команд клубов второй лиги Футбольной национальной лиги и Кубке России» было запланировано достижение 13 места, но фактически занято 15 в общем зачете.

В соответствии с Методикой эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан» признается средней (СДгпi – 0,85).

По госпрограмме РД «Развитие топливно-энергетического комплекса» 
(отв. – Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан) кассовое исполнение – 100,0 процента от уточнённого объема финансирования 
и 100,0 процента от профинансированных средств (уточненный 
объем финансирования - 532 807,59 тыс. рублей, фактически выделено 
532 807,59 тыс. рублей, освоено 532 807,59 тыс. рублей), из 9 индикаторов достигнуты 7, не достигнуты 2.

По информации, представленной Министерством энергетики и тарифов Республики Дагестан, причина недостижения индикатора «Увеличение протяженности межпоселковых газопроводов» - дополнительные работы, 
не учтенные в проекте: земляные работы, замена материала на оползневых участках, 
а также в местах, подверженных камнепадам, замена стальных труб надземной прокладки на подземную прокладку газопровода из труб полиэтилена. 
До мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению перегруженного ГРС нет возможности ввести объект. Объемы работ по прокладке газопроводов выполнены.

Показатель «Реализация проектов по созданию быстрых ЭЗС для электромобилей с помощью мер государственной поддержки» не достигнут в связи 
с несоответствием 2 заявок требованиям предоставления субсидий.

В соответствии с Методикой эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие топливно-энергетического комплекса» признается удовлетворительной (СДгпi – 0,73).

По госпрограмме РД «Развитие межрегиональных, международных 
и внешнеэкономических связей Республики Дагестан» (отв. – Минэкономразвития РД) кассовое исполнение – 98,7 процента от уточнённого объема финансирования 
и 100,0 процента от профинансированных средств (уточненный объем финансирования – 8 237,50  тыс. рублей, фактически выделено 8 130,39 тыс. рублей, освоено 8 130,39 тыс. рублей), из 5 индикаторов достигнуты 3, не достигнуты 2.

Недостижение целевых индикаторов «Динамика объема внешнеторгового оборота Республики Дагестан», «Динамика объема экспорта продукции» связано 
с введением санкций «недружественных стран» в отношении Российской Федерации и отключением российских банков от платежной системы «SWIFT», 
вследствие чего выявлены негативные последствия для заключения и исполнения внешнеэкономических контрактов: уменьшение объемов экспорта, ухудшение 
его условий, что привело к сокращению количества заключаемых контрактов, увеличение издержек на заключение и исполнение контрактов, так как российские компании вынуждены искать новые рынки сбыта, альтернативных поставщиков, 
а также пересматривать логистические пути, ограничение доступа к технологиям, увеличение рисков изменения курса валют, снижение курса рубля.

В соответствии с Методикой эффективность реализации госпрограммы РД «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан» признается удовлетворительной (СДгпi – 0,76).

В части оценки эффективности госпрограммы РД «Обеспечение развития 
и реализации городским округом с внутригородским делением «город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан» в соответствии с разделом II пункта 1 Методики в отношении проекта, финансирование которого за счет средств республиканского бюджета (или) федерального бюджета не предусмотрено, оценка эффективности его реализации не проводится.