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Об итогах реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Республики Дагестан за 2025 год
доклад временно исполняющего обязанности министра экономики и территориального развития РД А.Ж. Ахмедова

Уважаемый Магомед Исрафилович! 
Уважаемые коллеги!

Слайды 1-2
[bookmark: _Hlk196728685]Настоящий доклад подготовлен Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан на основании информации о ходе реализации государственных программ за 2025 год, представляемой ответственными исполнителями ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 августа 2023 года № 344 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан». 
Оценка эффективности государственных программ Республики Дагестан проведена в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 сентября 2024 года № 288 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Республики Дагестан и о внесении изменения в пункт 53 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан» (далее – Методика). 
[bookmark: _Hlk196739545]Эффективность реализации государственных программ оценивается по широкому кругу критериев и проводится в два этапа, они приведены на слайде.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации проектной и процессной частей госпрограммы РД, которая определяется с учетом оценки:
степени реализации проектов;
степени реализации комплексов процессных мероприятий;
степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат;
эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан и (или) федерального бюджета;
степени достижения результатов проектов;
степени достижения показателей реализации комплексов процессных мероприятий.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации госпрограммы РД, которая определяется с учетом оценки степени достижения показателей госпрограммы РД и оценки эффективности реализации проектной и процессной частей госпрограммы РД.
[bookmark: _Hlk196747800][bookmark: _Hlk198198047][bookmark: _Hlk198197509]Эффективность реализации госпрограммы РД (далее – ЭРгп) признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9, средней - в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8, удовлетворительной - в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.
[bookmark: _Hlk198197727]В остальных случаях эффективность реализации госпрограммы РД признается неудовлетворительной.

Слайд 3
В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 19 декабря 2014 года № 642 «Об утверждении Перечня государственных программ Республики Дагестан» в 2025 году предусматривалась реализация 38 госпрограмм РД, из которых финансирование осуществлялось по 37 госпрограммам РД.
По госпрограмме РД «Обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородским делением «город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан» финансирование не предусматривалось.
Согласно Методике, в случае отсутствия финансирования мероприятий государственной программы, оценка эффективности ее реализации не проводится.
Слайд 4-5
Уточненный объем финансирования государственных программ Республики Дагестан в 2025 году составлял 203,99 млрд рублей 
(41,52 млрд рублей – средства федерального бюджета, 160,7 млрд рублей – средства республиканского бюджета, 0,129 млрд рублей – средства местных бюджетов и 0,206 млрд рублей – средства внебюджетных источников).
Справочно: уточненный объем финансирования государственных программ Республики Дагестан в 2024 году составлял 205,29 млрд рублей 
(32,82 млрд рублей – средства федерального бюджета, 143,73 млрд рублей – средства республиканского бюджета, 0,011 млрд рублей – средства местных бюджетов и 28,72 млрд рублей – средства внебюджетных источников).

В 2025 году финансирование по всем источникам осуществлено 
в размере 202,55 млрд рублей (99,3 процента от уточненного объема), 
в том числе за счет: федерального бюджета – 41,23 млрд рублей (98,97 процента); республиканского бюджета – 159,71 млрд рублей (98,59 процента); местных бюджетов – 0,124 млрд рублей (96,2 процента); внебюджетных средств – 0,206 млрд рублей (100,0 процента).
Недофинансированная сумма – 1,44 млрд рублей, преимущественно по 7 госпрограммам РД. 
По 31 государственной программе финансирование осуществлено в объеме более 99 процентов (в том числе ГП РД «Развитие образования в РД»).
Справочно: недофинансированная сумма – 1,44 млрд рублей 
(0,14 млрд рублей – средства федерального бюджета; 1,29 млрд рублей – средства республиканского бюджета).
1. ГП «Развитие здравоохранения» общий объем непрофинасированных средств – 400,87 млн рублей, из них:
1) КПМ "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" – 398,4 млн рублей (средства РБ)
2) Регпроект «Совершенствование оказания медицинской помощи» - 2 млн рублей – средства РБ)

2. ГП «Развитие образования» 171,13 млн рублей, из них: 
1) Регпроект – "Строительство и модернизация объектов образования" – 132,53 млн рублей – средства ФБ.
2) Регпроект "Все лучшее детям" – 5,26 млн рублей (ФБ – 5,17 млн рублей)
3) КПМ «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» - 32,987 млн рублей (средства РБ – 32,2 млн рублей).

3. ГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан» - 126,8 млн рублей 
1. КПМ «Обеспечение службы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру - 112» - 32,0 млн рублей – средства РБ.
2. КПМ «Реализация мер по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - 94,79 млн рублей – средства РБ.

4 ГП «Развитие физической культуры и спорта» - 192,89 млн рублей, из них:
1. Регпроект «Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 189,94 млн рублей – средства РБ.

5 ГП «Комплексное развитие сельских территорий» - 142,9 млн рублей – средства РБ по региональному проекту "Современный облик сельских территорий".
6. ГП «Развитие строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан» - 373,287 млн рублей, из них: 
Регпроект "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Дагестан" – 371,82 млн рублей – средства РБ.
7. ГП «Социальная поддержка граждан» - 31,5 млн рублей (средства РБ – 31,4 млн рублей) (КПМ "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей").

По итогам 2025 года освоение средств составило 
201,27 млрд рублей. Это 98,7 процента от уточненного объема 
(99,4 процента от профинансированных средств), в том числе за счет: федерального бюджета – 41,23 млрд рублей (99,0 процента); республиканского бюджета – 159,71 млрд рублей (98,6 процента); местных бюджетов – 0,124 млрд рублей (96,2 процента); внебюджетных средств – 0,206 млрд рублей (100,0 процента).
Данные приведены на слайде.
Справочно: в 2024 году освоение средств составило 
202,73 млрд рублей или 98,8 процента от уточненного объема 
(99,8 процента от профинансированных средств), в том числе за счет: федерального бюджета – 32,11 млрд рублей (97,83 процента); республиканского бюджета – 141,88 млрд рублей (98,71 процента); местных бюджетов – 0,009 млрд рублей (81,81 процента); внебюджетных средств – 28,72 млрд рублей (100,0 процента).

Справочно: в 2023 году освоение составило 184,2 млрд рублей или 
97,3 процента от выделенного объема финансирования, в 2024 году кассовое исполнение составило 202,7 млрд рублей или 99,8 процента 
от выделенного объема средств.

Если брать 2025 год, кассовое исполнение мероприятий
к профинансированным средствам по 34 госпрограммам РД составило 99,0 - 100,0 процента, менее указанных значений по 3 программам (98,5, 94,9 и 88,5 % соответственно).
Данные приведены в слайде. 

99-100%
1. «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан» - 100,0%;
2. «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» - 100%;
3. «Развитие рыбохозяйственного комплекса» -100%;
4.  «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан, государственная поддержка развития муниципальной службы в Республике Дагестан» - 100,0%; 
5.  «Развитие культуры в Республике Дагестан» - 100,0%;
6. «О противодействии коррупции в Республике Дагестан» - 100%; 
7.  «Юстиция» - 100%;
8.  «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан» - 100,0%;
9. «Государственная охрана, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия» - 100,0%;
10.  «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» - 100,0%;
11. «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан» - 100,0%;
12. «Развитие институтов гражданского общества в Республике Дагестан»- 100,0%.
13. «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» - 100,0%;
14. «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» - 100,0%;
15.  «Управление государственным имуществом Республики Дагестан» - 100,0%;
16. «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» - 100,0%;
17.  «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан» - 100,0%;
18. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 100,0%
19. «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Дагестан соотечественников, проживающих за рубежом» - 100,0%;
20. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» - 100,0%; 
21. «Развитие топливно-энергетического комплекса» - 100,0%,
22. «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан» - 100,0%;
23. «Комплексное развитие сельских территорий» - 100,0%;
24. «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района» - 99,9%;
25. «Развитие физической культуры и спорта» - 99,97%;
26. «Цифровой Дагестан» - 99,32%;
27. «Развитие образования в Республике Дагестан» - 99,8%;
28. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» - 99,93%;
29.  «Социальная поддержка граждан» - 99,83 %;
30. «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан» - 99,97;
31. «Содействие занятости населения» - 99,98%; 
32. «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан» - 99,99%;
33. «Развитие строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан» - 99,9% 
34. «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан» - 99,9%;


Менее 99%
35. «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан» - 98,52%;
36. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан» - 94,99%;
37. «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент» - 88,5%;


В целом органами исполнительной власти Республики Дагестан осуществлен необходимый контроль за своевременным освоением средств, выделенных на реализацию мероприятий государственных программ.

Слайд 6
Неосвоенная сумма из объема выделенных средств – 1,28 млрд рублей, из которых 0,29 млрд рублей – средства федерального бюджета, 0,99 млрд рублей – средства республиканского бюджета.
Справочно: Наибольшие объемы неосвоенных средств по отношению к профинансированному объему в разрезе программ:
1. ГП «Развитие здравоохранения» общий объем – 502,3 млн рублей (ФБ - 201,36 млн рублей) из них:
1) Регпроект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" – 46,02 млн рублей (ФБ- 44,99 млн рублей)
2) Регпроект «Охрана материнства и детства» - 147,72 млн рублей (ФБ – 146,245 млн рублей)
3) Регпроект «Охрана материнства и детства» - 6,21 млн рублей (ФБ – 6,15 млн рублей) 
4) КПМ "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" – 36,98 млн рублей (ФБ – 18,6 млн рублей);
5) КПМ "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" – 21,2 млн рублей – средства РБ;
6) КПМ "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" – 229,17 млн рублей – средства РБ.

2. ГП «Развитие образования» - 143,7 млн рублей, из них: 
1) Регпроект "Строительство и модернизация объектов образования" – 43,16 млн рублей - средства ФБ 
2) Регпроект "Все лучшее детям" – 7,7 млн рублей – средства ФБ.
3) КПМ «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» - 65,36 млн рублей (ФБ- 12,27 млн рублей, РБ – 53,1 млн рублей)
4) КПМ «Развитие дошкольного образования детей» - 17,23 млн рублей – средства РБ.
5) КПМ «Организация отдыха и оздоровление детей, подростков и молодежи» - 5,6 млн рублей – средства РБ.

3. ГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан» - 106,5 млн рублей 
1. Регпроект «Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
и совершенствование поисково-спасательных служб» 79,0 млн рублей- средств РБ 
2. КПМ «Обеспечение функционирования системы защиты населения и безопасности людей на водных объектах» 14,2 млн рублей – средства РБ
3. КПМ «Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 13,25 млн рублей- средств РБ
4. ГП «Развитие строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан» - 27,93 млн рублей, из них: 
1. Регпроект "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Дагестан" – млн рублей – 24,1 млн рублей средства РБ.
5. ГП «Социальная поддержка граждан» - 28,76 млн рублей, из них:
1. КПМ "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" – 25,36 млн рублей – средства РБ.
6. ГП «Цифровой Дагестан» - 19,98 млн рублей (Средства ФБ – 6,3 млн рублей, Средства РБ – 13,7 млн рублей), из них:
1. Регпроект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» - 6,5 млн рублей (средства ФБ – 6,3 млн рублей)
2. КПМ " Формирование экосистемы для цифровой экономики" – 12,3 млн рублей – средства РБ.
7. ГП «Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ "город Дербент" – 446,26 млн рублей – средства РБ, из них: 
«Региональный проект "Современная школа» – 353,89 млн рублей.

Слайд 7
Переходя к оценке эффективности отмечу, что проведен анализ достижения 743 показателей государственных программ, установленных на 2025 год, из которых достигнуты в полном объеме 459 показателей, 226 перевыполнены и 58 не достигнуты.
Справочно: анализ достижения 880 показателей государственных программ, установленных на 2024 год: достигнуты в полном объеме 
462 показателя, 374 перевыполнено и 44 не достигнуто.
Следует отметить, что 88 достигнутых показателей региональных проектов (из 96 предусмотренных), входящих в состав государственных программ, способствовали выполнению мероприятий национальных проектов в 2025 году на территории Республики Дагестан.
В целом проведенная в соответствии с представленными органами исполнительной власти Республики Дагестан сведениями оценка эффективности реализации госпрограмм РД по широкому кругу критериев показала, что по 34 госпрограммам РД эффективность высокая, по 
2 госпрограммам РД эффективность признана средней, по 1 госпрограмме РД эффективность удовлетворительная.
Справочно: в 2024 году по 34 госпрограммам РД эффективность высокая, по 1 госпрограмме РД эффективность признана средней, по 2 госпрограммам РД эффективность удовлетворительная. Средняя эффективность по госпрограмме РД «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан», удовлетворительная эффективность - по госпрограммам РД «Развитие топливно-энергетического комплекса», «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан».

По госпрограмме РД «Развитие лесного хозяйства в Республике Дагестан» (отв. – Комитет по лесному хозяйству РД) из 7 индикаторов в полном объеме достигнут 1, не достигнуты 3, перевыполнены 3.
Эффективность реализации государственной программы в соответствии с Методикой признается средней.
Не достигнуты показатели: 
По информации Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан, показатель «Отношение фактического объема заготовки древесины 
к установленному допустимому объему изъятия древесины» не достигнут в связи 
с отсутствием спроса на древесину в республике.
Вместе с тем согласно информации Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан показатели «Доля лесных пожаров, ликвидированных 
в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров» и «Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда» не достигнуты в связи с невозможностью проезда техники из-за скалистого рельефа, в таких условиях обеспечить ликвидацию пожара в первые сутки и на малых площадях не представлялось возможным.

В рамках госпрограммы РД «Комплексное развитие сельских территорий» (отв. – Минэнерго РД) – все 7 индикаторов достигнуты в полном объеме, однако эффективность программы признана средней, в связи с тем, что один из коэффициентов критерия эффективности, «Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню», не соответствовал необходимому уровню.
Справочно: Эффективность государственной программы признана средней в связи с тем, что в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» было предусмотрено 374,2 млн рублей, а фактически выделено 231,9 млн рублей, вследствие чего коэффициент «Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню» равен 0,6.

[bookmark: _Hlk198218141]По госпрограмме РД «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в соответствии с Методикой эффективность реализации признается удовлетворительной (отв. – Минпромторг РД), из 37 индикаторов достигнуты 29, не достигнуты 8.
Справочно: не достигнуты показатели уровня госпрограммы РД, а также показатели в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры и совершенствование работы институтов развития промышленной деятельности», по которому предусмотрена большая часть финансирования госпрограммы РД в общей структуре (56,0 процента).

Коллеги, приведенные мною примеры, показывают нам некачественное планирование значений целевых индикаторов и показателей госпрограмм РД. Органами исполнительно власти несвоевременно принимаются меры по уточнению плановых показателей.
Слайд 8
Из 34 госпрограмм РД, по которым эффективность высокая, 
по 18 госпрограммам РД индикаторы достигнуты в полном объеме в соответствии с запланированными значениями либо отмечено перевыполнение отдельных индикаторов: 
 В представленном слайде данные приведены.
1. «Социальная поддержка граждан» (отв. – Минтруд РД);
2. «Цифровой Дагестан» (отв. – Минцифры РД);
3. «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» (отв. – Минмол РД);
4. «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (отв. – Комрыб РД);
5. «Развитие государственной гражданской службы Республики Дагестан, государственная поддержка развития муниципальной службы в Республике Дагестан» (отв. – Администрация Главы и Правительства РД);
6. «Развитие культуры в Республике Дагестан» (отв. – Минкультуры РД);
7.  «Развитие образования в Республике Дагестан» (отв. – Минобр РД);
8. «Юстиция» (отв. – Минюст РД);
9. [bookmark: _Hlk168304074][bookmark: _Hlk168303921]«Охрана окружающей среды в Республике Дагестан» (отв. – Минприроды РД);
10. «Государственная охрана, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия» (отв. – Дагнаследие);
11. «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма» (отв. – Миннац РД);
12. «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан» (отв. – Миннац РД);
13. «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан» (отв. – Агентство информации и печати РД);
14. «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан» (отв. Минэкономразвития РД);
15. «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан» (отв. - Минфин РД)
16. «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан» (отв. Минтранс РД)
17.  «Развитие строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан» (отв. - Минстрой Дагестана).
18. «Развитие институтов гражданского общества» (отв. Минюст РД)

Хочу обратить внимание коллег на количество перевыполненных показателей государственных программ Республики Дагестан 
(226 показателей). 
В этом аспекте важно дифференцировать. Мы понимаем, что многие плановые значения устанавливаются профильными федеральными органами исполнительной власти, их перевыполнение можно охарактеризовать положительно (168 показателей).
Справочно: по итогам 2025 года перевыполнены 226 показателей, из которых установлены фоивами – 168, на уровне региона – 58.
Прошу коллег проанализировать планируемые значения показателей государственных программ на 2026 год, устанавливаемые ответственными исполнителями самостоятельно и, при необходимости, внести изменения в паспорта программ.
Одновременно прошу ответственных исполнителей внимательно подходить к корректировке показателей при изменении объемов финансирования мероприятий госпрограмм.

Слайд 9
Хотелось бы отдельно отметить государственные программы Республики Дагестан, по которым все значения целевых индикаторов достигнуты в полном объеме, без перевыполнения и недостижения. Перечень программ представлен на слайде.
1) «О противодействии коррупции в Республике Дагестан» (отв. – Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан);
2) «Комплексное развитие сельских территорий» (отв. – Минсельхозпрод РД);
3) «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент» (отв. – Минюст РД);
4) «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Дагестан соотечественников, проживающих за рубежом» (отв. – Миннац РД);
5) «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района» (отв. – Управление по переселению);
6) «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» (отв. – Минстрой РД);
7) «Управление государственным имуществом Республики Дагестан» (отв. – Минимущество РД);
8) «Развитие топливно-энергетического комплекса» (отв. – Минэнерго РД);
9) «Социально-экономическое развитие горных территорий» (отв. – Минэкономразвития РД).

Это говорит, в том числе, о качественном планировании значений целевых индикаторов, хочу на это обратить внимание.

Слайды 10-11
Согласно Методике, по результатам рассмотрения сводного годового доклада на заседании Правительства Республики Дагестан ответственный исполнитель государственной программы, эффективность которой признана неудовлетворительной или ниже средней (удовлетворительной), в течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола заседания Правительства Республики Дагестан направляет Председателю Правительства Республики Дагестан согласованный с куратором государственной программы доклад, включающий в себя сведения:
о причинах неудовлетворительной или ниже средней (удовлетворительной) эффективности реализации государственной программы в отчетном году, в том числе с детализацией по всем недостигнутым (невыполненным) параметрам государственной программы и входящих в ее состав структурных элементов;
о предлагаемых мерах по повышению эффективности реализации государственной программы и входящих в ее состав структурных элементов в текущем и последующих годах.
Подводя итоги своего выступления, хочу сказать, что анализ причин недостижения индикаторов в основном указывает на то, что органы исполнительной власти Республики Дагестан своевременно не вносили изменения в паспорта госпрограмм РД.
Кроме того, при внесении изменений в госпрограммы РД, ответственные исполнители зачастую корректировали лишь финансовую часть, не уточняя показатели и индикаторы, тем самым не обеспечивая взаимосвязь мероприятий и индикаторов программ.
С недавнего времени работа по внесению изменений в паспорта госпрограмм осуществляется в системе ГИИС «Электронный бюджет», что позволяет оперативнее вносить необходимые корректировки, тем не менее наблюдаются регулярные нарушения регламентных сроков, в том числе по приведению финансовых параметров в соответствие с законом о республиканском бюджете Республики Дагестан и по формированию ежеквартальных и годовых отчетов о реализации программ.
Органам исполнительной власти РД необходимо осуществлять постоянный мониторинг хода реализации госпрограмм РД, принять исчерпывающие меры по освоению средств, предусмотренных на их реализацию, принимать оперативные меры по повышению их эффективности их реализации.

Спасибо за внимание.
