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О ходе реализации национальных проектов в 
Республике Дагестан в 2026 году
доклад временно исполняющего обязанности министра экономики и территориального развития РД А.Ж. Ахмедова на заседании Президиума Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности

Уважаемый Магомед Исрафилович! 
Уважаемые коллеги!

Слайд 1
В рамках своего выступления, согласно повестке, доложу о ходе реализации национальных проектов на территории Республики Дагестан в 2026 году.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2018 года № 192 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан» (пункт 25 раздела IV) Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан осуществляет мониторинг и анализ реализации национальных (региональных) проектов, обеспечивает оценку влияния национальных проектов на достижение национальных целей развития Российской Федерации.
Слайд 2
Республика Дагестан в 2026 году принимает участие 
в 11 национальных проектах путем реализации 42 региональных проектов, из которых финансирование предусмотрено по 
9 национальным проектам.
Справочно: финансирование по национальным проектам «Международная кооперация и экспорт» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства» не предусмотрено.
Вместе с тем на территории Республики Дагестан через мероприятия федеральных проектов «Развитие пунктов пропуска через государственную границу РФ» и «Развитие опорной сети морских портов» реализуется национальный проект «Эффективная транспортная система», а также федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Развитие федеральной сети» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Хочу подчеркнуть, что настоящий доклад подготовлен на основе отчетов органов исполнительной власти Республики Дагестан по реализации национальных проектов в 2026 году и данных 
ГИИС «Электронный бюджет». Сведения по финансированию и кассовому расходу средств приведены по состоянию на 22 мая 2026 года.
Слайд 3
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов в Республике Дагестан на 2026 год, составляет 25,9 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 21,25 млрд рублей, средства республиканского бюджета – 3,8 млрд рублей и иные источники – 0,8 млрд рублей. (средства муниципального бюджета - 0,15 млрд рублей, средства АО «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения» - 0,15 млрд рублей, средства компаний-перевозчиков в рамках регпроекта «развитие общественного транспорта» – 0,5 млрд рублей).
Справочно:
По итогам прошлого года профинансированы средства в размере                24,83 млрд рублей, кассовое исполнение составило 24,76 млрд рублей, или 99,8 процента от профинансированных или 99,2 процента от общего объема предусмотренных средств.

Слайд 4
В рамках реализации национальных проектов на территории Республики Дагестан в 2026 году (по состоянию на 22 мая 2026 года) заключено 763 контракта из 951 (80,2 процента) , предусмотренных на 2026 год, на сумму 17,1 млрд рублей.
Справочно: по состоянию на 15 мая 2025 года было заключено 364 контракта из 616 предусмотренных (59,1%).
Справочно: 
Общая сумма, не подлежащая контрактации – 5277,67 млн рублей
Контрактация не предусмотрена по следующим направлениям: 
1. Регпроект «Кадры в агропромышленном комплексе» - 92,15 млн рублей – средства субсидии на возмещение части затрат;

2. Регпроект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» - средства единой субсидии, направленной на достижение показателей государственной программы РФ"Развитие туризма" в размере 92,42 млн рублей;

3. Регпроект «Педагоги и наставники» - 3849,4 млн рублей - осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, кураторство, а также деятельности советников директоров;

4. Регпроект «Многодетная семья» - 1102,56 млн рублей - оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан;

5. Регпроект «Старшее поколение» - 139,14 млн рублей - все средства предусмотрены на зарплату сотрудников учреждений соц. обслуживания, оказывающих услуги в рамках системы долговременного ухода.
Информацию о количестве заключенных контрактов в разрезе национальных проектов приведем в слайде.

	Национальный проект
	Контрактация
	Примечания

	
	План
	факт
	%
	

	ВСЕГО
	951
	763
	80,2
	

	Эффективная и конкурентная экономика
	40
	40
	100
	

	Туризм и гостеприимство
	8
	8
	100
	

	Инфраструктура для жизни
	361
	350
	97
	

	Семья
	332
	260
	78,3
	

	Продолжительная и активная жизнь
	87
	56
	64,4
	

	Молодежь и дети
	116
	48
	41,4
	

	Экологическое благополучие
	4
	1
	25
	

	Кадры
	3
	0
	0
	



Справочно: По национальным «Международная кооперация и экспорт», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» заключение контрактов не предусмотрено.
По состоянию на 22 мая 2026 года на реализацию национальных проектов профинансированы расходы на сумму 7,16 млрд рублей или 27,7 процента от общего объема утвержденных значений. 

Слайд 5
Кассовое исполнение – 5,97 млрд рублей, что составляет 
23,1 процента от объема предусмотренных средств или 83,3 процента от профинансированного объема.
Справочно: по состоянию на 15 мая 2025 года кассовое освоение составляло 21,1 процента от объема предусмотренных средств.

	
Национальный проект
	Финансирование, млн рублей
	Примечания 
ОИВ ответственные

	
	План
	Касса
	%
	

	ВСЕГО
	25893,45
	5970,13
	23,1
	

	Эффективная и конкурентная экономика
	38,36
	38,36
	100,0
	отв. – Минэкономразвития РД

	Туризм и гостеприимство
	465,44
	251,9
	54,1
	отв. – Минтуризм РД


	Экологическое благополучие
	88,11
	34,47
	39,1
	отв. – Минприроды РД

	Молодежь и дети
	5967,47
	1769,38
	29,7
	отв. – Минобранауки РД

	Продолжительная и активная жизнь
	1802,6
	370,62
	20,6
	отв. – Минздрав РД

	Семья
	4645,23
	931,0
	20,0
	отв. – Минтруд РД

	Инфраструктура для жизни
	 12784,14
	2523,68

	19,7
	отв. – Минстрой РД

	Кадры
	9,95
	0
	0
	Контрактация ожидается в сентябре-октябре 2026 года (отв. – Минтруд РД) 

	Технологическое обеспечение продовольственной безопасности
	92,15
	0
	0
	отв. – Минсельхозпрод РД



Необходимость своевременного освоения органами исполнительной власти Республики Дагестан средств, выделяемых для реализации национальных отмечена в выписке из Протокола заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации Северо-Кавказском федеральном округе от 12 декабря 2025 года № А-73-П-51 и Протоколе  совместного заседания Инвестиционного комитета Республики Дагестан и Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан от 20 февраля 2026 года 
№ 01-22-01-1823/26. 
Хочу отметить, что, в соответствии с пунктом 3.7 Протокола, 
к 1 июля 2026 года уровень кассового исполнения при реализации мероприятий национальных проектов должен быть не менее 
50 процентов от предусмотренных средств.
Справочно: протокол СКФО: «ж) обеспечить течение 2026 года ритмичное своевременное использование межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета региональным бюджетам субъектов округа на цели софинансирования региональных составляющих национальных проектов, достигнув значение кассового расхода по состоянию на 1 июля 2026 г. - не менее 40%, на 1 октября 2026 г. - не менее 70%, на 25 декабря 2026 г. - 100 процентов.»

Протокол Совета при Главе РД: «3.7. обеспечить освоение средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов в 2026 году не менее 50 проц. до 1 июля, 70 проц. - до 1 сентября и 100 проц. - до 1 декабря 2026 года (за исключением средств, предусмотренных на ежемесячные выплаты).»

Слайд 6
Одним из основных параметров эффективной реализации Республикой Дагестан национальных проектов является своевременное достижение установленных показателей.
В 2026 году в целях реализации национальных проектов в Республике Дагестан запланировано достижение 105 показателей, из которых на 1 апреля 2026 года было достигнуто 26.
Справочно: информация о количестве достигнутых показателей представляется ответственными ОИВ ежеквартально в рамках исполнения Протокола заседания под руководством Полномочного представителя Президента РФ в СКФО.

Не менее важным является и своевременное обеспечение ввода объектов, подлежащих строительству, реконструкции, ремонту.

Слайд 7
В рамках реализации региональных проектов в 2026 году осуществляется строительство (реконструкция, ремонт) 242 объектов с объемом финансирования в сумме 16476,7 млн рублей. 
(На отчетную дату законтрактованы 186 объектов, из которых 163 в полном объеме).
На отчетную дату законтрактовано 15181,4 млн рублей (91,5 процента), кассовый расход составил 3187,4 млн рублей 
(21,0 процента).
В текущем году инфраструктурные проекты реализуются в рамках 4 национальных проектов.
В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2026 году предусмотрен монтаж 
20 быстровозводимых конструкций и капитальный ремонт 6 объектов здравоохранения (ввод в эксплуатацию – 2026 год).
Что касается национального проекта «Инфраструктура для жизни», то в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» ведется строительство 5 объектов водоснабжения (плановый ввод в эксплуатацию: 3 объекта в 2026 году, 2 объекта в 2027 году), по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено благоустройство 126 общественных пространств и реализация проекта-победителя конкурса в номинации «Малые города» «Центральный парк в г. Избербаш» (ввод в эксплуатацию всех указанных объектов запланирован на 2026 год). В целях реализации мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2026 году проводится капитальный ремонт участков 17 автомобильных дорог и строительство 4 дорог (ввод в эксплуатацию в 2026 году), а также приобретение не менее 90 единиц общественного транспорта. 
По национальному проекту «Молодежь и дети» в рамках регионального проекта «Все лучшее – детям» продолжается строительство 2 объектов общего образования с плановым вводом в 2027 году, а также капитальный ремонт 28 объектов (ввод в эксплуатацию 26 объектов в 2026 году и 2 в 2027 году). Вместе с тем по региональному проекту «Профессионалитет» осуществляется капитальный ремонт объекта среднего специального образования (ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж им. Ш.И. Шихсаидова» (общежитие)), по региональному проекту «Россия-страна возможностей» осуществляется капитальный ремонт 
2 молодежных центров в г. Кизилюрт и в Буйнакском районе (все объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году).
Что касается национального проекта «Семья», то в целях реализации мероприятий регионального проекта «Поддержка семьи» продолжается строительство 6 объектов дошкольного образования (срок ввода в эксплуатацию – 2027 год) и осуществляется капитальный ремонт 6 дошкольных учреждений (срок ввода – 2026 год). 
По региональному проекту «Охрана материнства и детства» ведется строительство 6 женских консультаций на базе действующих медицинских учреждений (ввод в эксплуатацию 3 объектов в 2026 году и 3 в 2027 году). В рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» осуществляется строительство детской школы искусств в г. Каспийске (срок ввода – 2028 год) и капитальный ремонт 11 объектов культуры (срок ввода 7 объектов – 2026 год, 2 объектов – 2027 год, 2 объектов в 2028 году).
Хочу обратить внимание руководителей органов исполнительной власти Республики Дагестан, что в текущем году необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию 222 объектов капитального строительства, из которых законтрактованы в полном объеме 147. С учетом текущих показателей кассового освоения необходимо уделить дополнительное внимание соблюдению подрядными организациями графика выполнения работ и плановых сроков ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, установленных соглашениями, заключенными с федеральными органами исполнительной власти. 
В случае необходимости следует своевременно принять меры по пересмотру графика производства с учетом ускорения темпов строительных работ. Указанный вопрос регулярно поднимался на заседаниях оперштаба по строительству объектов капитального строительства. Прошу взять указанный вопрос на контроль.
Справочно: в соответствии с пунктом «з» Протокола заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации Северо-Кавказском федеральном округе от 12 декабря 2025 года № А-73-П-51 в срок до 1 июля 2026 года необходимо обеспечить заключение государственных (муниципальных) контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и благоустройство объектов, подлежащих реализации в 2026 году в рамках национальных проектов по соглашениям, заключенным до 1 января текущего года, в срок не позднее 1 октября 2026 года - по соглашениям, заключенным до 1 августа текущего года.

Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан будет продолжена работа по мониторингу реализации мероприятий национальных проектов на территории Республики Дагестан.
Спасибо за внимание!

