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                                                                                                                                                                                                                                       Утвержден
постановлением Правительства
                                                                                                                                                                                                                     Республики Дагестан

от ______ 2026 г. № _____


	[bookmark: P31]ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА


	[bookmark: _Hlk236987032]п/№
	Наименование мероприятия по реализации Стратегии
	Срок реализации мероприятия (этап реализации Стратегии)
	[bookmark: _Hlk238545363]Предполагаемый источник финансового (ресурсного) обеспечения, наименование государственной программы Российской Федерации, государственной программы Республики Дагестан, муниципальной программы муниципального образования, обеспечивающих достижение цели Стратегии
	Наименование ответственного органа исполнительной власти Республики Дагестан

	1
	2
	3
	4
	5

	Цель: «Обеспечение стабильного повышения качества и продолжительности жизни людей, а также роста численности населения Республики Дагестан на основе опережающего развития экономики, эффективного использования человеческого, природно-ресурсного, производственного
 и социально-культурного потенциала, а также решения ключевых проблем, препятствующих институциональному, инвестиционному, инновационному, пространственному развитию и сохранению природной среды региона»

	Целевые показатели 

	I этап
	II этап
	Ответственные исполнители

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	

	Валовой региональный продукт, в проц. 
к 2020 году:
целевой сценарий 
базовый сценарий
	
	
	
	

121,7
117,0
	

128,5
121,0
	

136,1
125,5
	

144,3
130,6
	

153,1
136,1
	

162,6
142,0
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан

	Производительность труда, в проц.                   к 2020 году
	
	
	
	
100,1
	
100,4
	
100,9
	
101,7
	
102,8
	
104,3
	




	[bookmark: _Hlk238547654]I. Направление «Развитие человеческого потенциала, социальная защита и безопасность населения»

	Цель: «Формирование человеческого потенциала соответствующего количества и качества, а также создание 
условий для его эффективной реализации»

Задача: «Улучшение демографических процессов и рост численности населения»

	Целевые показатели 

	I этап
	II этап
	Ответственные исполнители

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	

	Рост среднегодовой численности населения, тыс. человек:  
 целевой сценарий 
 базовый сценарий
	

3209,7
3209,7
	

3189,3
3189,3
	

3212,2
3212,2
	

3296,9
3270,8

	

3319,7
3293,4

	

3343,4
3316,9
	

3367,4
3340,7
	

3416,0
3364,7
	

3541,0
3512,9
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	Общий коэффициент рождаемости, число детей, родившихся живыми, на 1000 человек населения
	13,4
	15,4
	15,6
	
	
	
	
	
	16,8
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан

	Суммарный коэффициент рождаемости, число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода
	1,88
	1,9;
	1,92
	1,75
	1,76
	1,79
	1,81
	1,84
	1,86
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан



Комплексы мероприятий 


	1.
	Укрепление экономической самостоятельности семьи, развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»

	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	2.
	Создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, в первую очередь для молодых семей с детьми
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан,
органы местного самоуправления (по согласованию)



	
Задача: «Стабилизация отрицательного сальдо миграции населения»

	Целевые показатели

	I этап
	Ответственный исполнитель

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	

	Миграционный прирост (убыль), тыс. человек
	-3,4
	-7,9
	- 9,2
	Министерство труда и социального развития Республики Дагестан;
Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан;
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан
(по согласованию)



Комплексы мероприятий 


	3.
	Установление разумных ограничений при привлечении в республику иностранной рабочей силы в целях поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Содействие занятости населения»
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	4.
	Создание условий, способствующих реализации желания соотечественников переехать в Республику Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Дагестан соотечественников, проживающих за рубежом»

	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	Цель: «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»

Задача: «Создание современной системы здравоохранения, формирование здорового образа жизни, профилактика
 заболеваний и снижение уровня заболеваемости»

	[bookmark: _Hlk237951225]Целевые показатели

	I этап
	II этап
	Ответственные исполнители

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г. 
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	

	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет:
	76,11
	78,54
	78,70
	80,5
	81,84
	82,39
	82,52
	83,11
	83,62
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан


	Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения:
	5,2
	6,2
	6,1
	6,2
	6,15
	6,15
	6,1
	6,1
	6,0
	

	Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. человек населения:
	206,7
	201,0
	195,3
	195,3
	195,2
	195,2
	195,1
	195,1
	195,1
	

	Смертность от новообразований, случаев на 100 тыс. человек нас населения:
	77,0
	75,0
	74,7
	74,7
	74,5
	74,5
	74,3
	74,3
	74,3
	

	Младенческая смертность, случаев на 1000 новорожденных:
	7,3
	7,2
	6,8
	6,8
	6,75
	6,75
	6,7
	6,7
	6,7
	

	Охват детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения 
их репродуктивного здоровья, в проц.:
	75,0
	80,0
	90,0
	93,0
	95,0
	97,0
	98,0
	99,0
	100,0
	

	Охват диспансеризацией, в проц.
	93,0
	94,0
	95,0
	96,0
	96,0
	97,0
	98,0
	98,0
	98,0
	



Комплексы мероприятий 


	5.
	[bookmark: _Hlk238547580]Увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение общей смертности населения и младенческой смертности
 на основе формирования здорового образа жизни населения, повышения доступности 
и качества оказания медицинской помощи
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан»
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан

	6.
	Проведение мероприятий по популяризации здорового питания, профилактике алкоголизма, наркомании, противодействию потреблению табака, укреплению психического здоровья

	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан»
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан

	7.
	Внедрение инновационных медицинских технологий, включая создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, системы ранней диагностики и дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан»
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан

	8.
	Развитие паллиативной медицинской помощи
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан»
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан

	9.
	Развитие гериатрической службы, качества оказания гериатрической помощи населению, создание современной системы оказания медицинской помощи лицам старших возрастных групп, в том числе проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, путем межведомственного взаимодействия
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан»
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан

	10.
	Совершенствование оказания медицинской помощи (первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, скорой) 
и совершенствование взаимодействия медицинских учреждений в рамках сложившейся республиканской трехуровневой системы здравоохранения
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан»

	Министерство здравоохранения Республики Дагестан

	11.
	Совершенствование системы лекарственного обеспечения
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан»
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан

	12.
	Обеспечение оптимальной доступности 
для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных 
в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан»
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан

	13.
	Развитие медицинской реабилитации 
и совершенствование системы санаторно-курортного лечения
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан»
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан

	14.
	Формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах
с численностью населения от 100 до 2,0 тыс. человек; мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах 
с численностью населения менее 100 человек
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан»
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан

	15.
	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан»
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан

	16.
	Борьба с сердечно-сосудистыми 
и онкологическими заболеваниями
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан»
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан

	17.
	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан»
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан

	Цель: «Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку                                                                               и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов 
ответственности, справедливости, всеобщности»

Задача: «Повышение качества и доступности образования, развитие науки»

	Целевые показатели

	I этап
	II этап
	Ответственные исполнители

	
	2022 г.
	2023 г. 
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	

	Уровень образования, в проц.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	целевой сценарий
	45,82
	46,7
	48,0
	58,19
	60,74
	63,29
	63,29
	65,85
	68,42
	

	базовый сценарий
	49,58
	46,54
	47,60
	55,65
	58,19
	60,74
	63,29
	65,85
	68,42
	

	Доступность дошкольного образования, в проц.
	80,01
	83,3
	85,0
	93,15
	94,0
	95,3
	96,8
	97,7
	100,0
	

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, в проц.
	63,5
	63,6
	70,5
	62,46
	62,76
	63,06
	63,36
	63,36
	64,16
	

	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение   квалификации, в том числе 
в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	52,3
	69,8
	84,6
	
	
	
	
	
	100,0
	

	Доступность среднего профессионального 
и высшего образования для инвалидов и лиц                                                                                                                  с ограниченными возможностями здоровья, 
в проц.
	43,0
	67,0
	79,0
	
	
	
	
	
	100,0
	

	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, тыс. мест
	около 70,0 к 2030 году
	

	Доля учащихся общеобразовательных учреждений во II смену в общей численности учащихся на начало учебного года, в проц. 
	0,0 проц. к 2024 году
	



Комплексы мероприятий 


	18.
	Реализация Концепции развития образования в Республике Дагестан на период до 2030 года
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	19.
	Реализация мероприятий по достижению 100 процентов доступности дошкольного образования для детей до 7 лет
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	национальный проект «Семья»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан


	20.
	Реализация Программы развития воспитания в Республике Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	21.
	Увеличение охвата дополнительным образованием детей через повышение его доступности, в том числе для детей, проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ОВЗ
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	22.
	Внедрение новых методов обучения и воспитания, а также эффективных образовательных технологий
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	23.
	Обеспечение доступного образования для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	24.
	Развитие региональной системы оценки качества образования
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	25.
	Актуализация образовательных программ республиканской системы образования в соответствии с потребностями регионального рынка труда
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	национальный проект «Молодежь и дети»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	26.
	Модернизация школьных систем образования (капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	27.
	Реализация республиканского проекта по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	Республиканская инвестиционная программа на 2023 год и на плановый период 2024                                       и 2025 годов
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	28.
	Модернизация образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций)
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	федеральный бюджет;
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                    в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	29.
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	национальный проект «Молодежь и дети»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования
в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	30.
	Опережающее развитие кадрового потенциала педагогических работников
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	31.
	Реализация проекта «Земский учитель»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	национальный проект «Молодежь и дети»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                    в Республике Дагестан»;

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	32.
	Формирование на базе образовательных организаций высшего образования региональных и отраслевых центров инноваций и развития компетенций для всех отраслей экономики
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                     в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	33.
	Формирование условий для получения качественного общего образования:
ликвидация трехсменного режима обучения в общеобразовательных организациях;
снижение доли обучающихся общеобразовательных учреждений 
во вторую смену в общей численности обучающихся
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	национальный проект «Молодежь и дети»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	34.
	Создание новых мест
в общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                    в Республике Дагестан»;

	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	35.
	Адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	национальный проект «Молодежь и дети»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»; 
Республиканская инвестиционная программа на 2026 год и на плановый период 2027                            и 2028 годов
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	36.
	Поддержка и сохранение сельских малокомплектных школ
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                         в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан; 
Министерство финансов Республики Дагестан

	37.
	Создание условий для развития цифровой среды в сфере образования; внедрение
 и использование федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                                 в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	38.
	Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                       в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	39.
	Развитие Общероссийского общественно-государственного движения детей 
и молодежи «Движение первых» 
в Республике Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                        в Республике Дагестан»

	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан;
Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	40.
	Создание специальных условий (оснащение техническими средствами связи, компьютерным оборудованием) для реализации программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	41.
	Создание и обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                     в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	42.
	Организация и проведение демонстрационных экзаменов в рамках государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций Республики Дагестан;
реализация федерального проекта «Профессионалитет»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	национальный проект «Молодежь и дети»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                     в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
Министерство здравоохранения Республики Дагестан;
Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики

	43.
	Реализация региональной программы профориентации детей и молодежи Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                      в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
Министерство здравоохранения Республики Дагестан;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики;
Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан

	44.
	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 
по приоритетным направлениям социально-экономического развития Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
Министерство здравоохранения Республики Дагестан;
Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

	45.
	Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	национальный проект «Молодежь и дети»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                     в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
Министерство здравоохранения Республики Дагестан;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики;
Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан

	46.
	Организация профессиональной подготовки и переподготовки по гибким практико-ориентированным образовательным программам, разработанным с учетом запросов и требований работодателей
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                     в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	47.
	Создание условий для развития частных образовательных организаций дополнительного образования
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                     в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	48.
	Реализация мероприятий в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;
создание отделений (филиалов) Центра развития талантов Республики Дагестан «Альтаир»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                     в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	49.
	Создание центров военно-патриотического воспитания «Дом «Юнармии» и «Авангард»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                     в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	50.
	Строительство регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                      в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

	51.
	Создание дополнительных мест для детей                       в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                     в Республике Дагестан»

	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	52.

	Адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	национальный проект «Семья»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                      в Республике Дагестан»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	53.
	Создание новых мест
 в общеобразовательных и в дошкольных образовательных организациях в рамках Республиканской инвестиционной программы
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	Республиканская инвестиционная программа на 2023 год и на плановый период 2024                           и 2025 годов;
Республиканская инвестиционная программа на 2026 год и на плановый период 2027                           и 2028 годов
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
Министерство образования 
и науки Республики Дагестан; органы исполнительной власти Республики Дагестан

	54.
	Развитие групп продленного дня для обучающихся 1- 4 классов общеобразовательных организаций Республики Дагестан
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	национальный проект «Семья»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                   в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;


	55.
	Развитие проекта «Шахматно-шашечный всеобуч»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                     в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	56.
	Создание региональных и муниципальных центров детско-юношеского туризма
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                     в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	57.
	Создание театральных кружков
и спортивных секций в каждом общеобразовательном учреждении
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                     в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	58.
	Развитие проекта «Футбол в школе» 
в общеобразовательных учреждениях
и Школьной футбольной лиги Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                     в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	59.
	Создание и развитие профильных психолого-педагогических и инженерных классов 
в Республике Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	национальный проект «Молодежь и дети»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	60.
	Развитие профильного обучения технологической и естественно-научной направленностей
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	национальный проект «Молодежь и дети»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                      в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	61.
	Модернизация объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления, увеличение количества мест 
в таких организациях
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей                                и молодежи»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования                                              в Республике Дагестан»

	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	Цель: «Рост доходов населения, развитие рынка труда, обеспечение занятости населения»

Задача: «Обеспечение занятости, повышение доходов, снижение уровня бедности и социальная защита населения»

	Целевые показатели

	I этап
	II этап
	Ответственные исполнители

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	

	Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек:
целевой сценарий 
базовый сценарий
	


1259,0
	


1162,8
	


1205,8
	

1308,9
1305,0
	

1353,5
1347,2
	

1402,5
1393,6
	

1450,0
1444,4
	

1504,0
1497,8
	

1560,0
1554,8
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан


	Уровень безработицы (по методике МОТ), в проц.
	12,1
	14,5
	13,8
	11,0
	10,5
	10,0
	9,5
	9,4
	9,3
	

	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), в проц.
	1,2
	1,7
	1,6
	0,40
	0,40
	0,38
	0,36
	0,35
	0,34
	

	Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы работников организаций, в проц. к 2020 году:
целевой сценарий
базовый сценарий
	


108,3
88,24
	


114,2
109,3
	


122,6
112,8
	
	
	
	
	
	


190,5
135,6
	

	Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения, в проц., к 2020 году:
целевой сценарий 
базовый сценарий
	

108,3
96,2
	

114,2
111,2
	

122,6
114,9
	

115,4
110,8
	

122,8
111,7
	

132,3
114,7
	

143,0
120,3

	

154,7
126,4
	

167,5
132,8
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности), в проц.
	14,2
	13,6
	12,5
	11,5
	10,6
	9,8
	9,9
	8,3
	7,7
	

	Соотношение максимального и минимального значения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных образований по кругу крупных и средних организаций (раз):
	1,98
	1,54
	1,46
	
	
	
	
	
	1,25
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан



Комплексы мероприятий 


	62.
	Снижение уровня безработицы, особенно среди молодежи, в том числе за счет создания новых рабочих мест
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Содействие занятости населения»
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан

	63.
	Повышение эффективности социальной защиты населения и усиление адресности социальной помощи
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	64.
	Обеспечение нуждающихся граждан качественным социальным обслуживанием
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Содействие занятости населения»
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	65.
	Повышение эффективности социальной защиты населения и усиление адресности социальной помощи, обеспечение нуждающихся граждан качественным социальным обслуживанием 
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан


	66.
	Обеспечение полноценной социальной интеграции инвалидов и граждан                                       с ограничениями жизнедеятельности                                         в общество и формирование толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	67.
	Снижение уровня социального сиротства                        и содействие семьям, находящимся                              в трудной жизненной ситуации,                                        в активизации их собственного потенциала                          в решении проблем
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан

	68.
	Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан

	69.
	Совершенствование системы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; реализация права детей-сирот                      и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление жилых помещений
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	70.
	Укрепление материально-технической базы                   и строительство новых объектов системы социальной поддержки населения
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	71.
	Формирование и реализация комплекса мер по повышению кадрового потенциала                               в системе социальной защиты населения
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	72.
	Развитие активного диалога с гражданским обществом, укрепление социального партнерства и повышение участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг населению
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	73.
	Повышение качества и доступности социальных услуг путем развития негосударственного сектора социального обслуживания в стационарной, полустационарной формах и на дому
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	74.
	Охват 100 проц. всех организаций социальной сферы независимой оценкой качества оказания услуг населению с соблюдением единых методологических подходов и требований, установленных законодательством Российской Федерации
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	75.
	Обеспечение доступной среды                                             в учреждениях социального обслуживания
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	76.
	Реализация стационарзамещающих технологий социального обслуживания
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	77.
	Развитие мобильных служб по оперативному оказанию наиболее востребованных социальных услуг получателям, проживающим в отдаленных поселениях
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	78.
	Обеспечение предоставления в полном объеме мер социальной поддержки участникам специальной военной операции    и членам их семей 
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»
	Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	Цель: «Обеспечение формирования развитой культурной среды в республике, способствующей повышению культурного уровня
 и культурных запросов населения, развитие и дальнейшая интеграция культуры Республики Дагестан
 в общероссийское и мировое культурное пространство»

Задача: «Культура, молодежная политика и воспитание подрастающего поколения»

	Целевые показатели

	I этап
	II этап
	Ответственные исполнители 

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Увеличение числа посещений мероприятий культуры, тыс. единиц
	18310
	18566
	21385
	
	
	
	
	
	43447
	Министерство культуры Республики Дагестан

	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (раз)	
	
	
	Увеличение в 5 раз
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение доли учреждений культуры
 и искусства, находящихся в собственности Республики Дагестан, состояние которых является удовлетворительным, в проц.
	57,2
	58,1
	59,0
	
	
	
	
	
	90,0
	

	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, 
в проц.
	
	
	
	56,5
	58,0
	59,5
	60,0
	61,5
	63,0
	



Комплексы мероприятий 


	79.
	Техническая модернизация существующих учреждений культуры, улучшение 
их материальной базы, обеспечение привлекательности учреждений для населения, особенно молодежи
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	80.
	Создание современных театральных, концертных, выставочных пространств
 и учреждений культурно-досугового типа
 и улучшение материально-технического состояния учреждений, внедрение новых технологий и цифровых решений
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	81.
	Создание на базе существующих 
в муниципалитетах культурных учреждений социально-культурных хабов - универсальных культурных центров
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	82.
	Внедрение и реализация программы реновации общественных пространств (включая парки, скверы, набережные и др.), создание летних театров, кинотеатров, культурных площадок
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	83.
	Повышение обеспеченности муниципалитетов современными культурными учреждениями, в том числе создание новых центров культурного развития и строительство модульных домов культуры
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	84.
	Модернизация и развитие передвижных клубных учреждений (обновление 
и расширение парка автоклубов)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	85.
	Создание новых музейно-выставочных комплексов с современной планировкой экспозиционных пространств и техническим оснащением
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	86.
	Создание условий для устойчивого развития креативной индустрии; тесное взаимодействие предприятий народных художественных промыслов с арт-индустрией
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан;
Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан

	87.
	Пропаганда положительного имиджа 
и создание интереса к региону через использование личностных брендов известных людей, достижений (научных, культурных, спортивных), патриотизма
 и героизма дагестанцев
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан;
Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан;
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан;
Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан

	88.
	Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг культуры
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	89.
	Использование современных технологий для создания интерактивных и онлайн/офлайн экскурсионных туров 
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан;
Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан

	90.
	Создание условий для самореализации 
и раскрытия таланта каждого человека путем расширения доступа к информационным ресурсам
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	91.
	Обеспечение организаций культуры 
и искусства квалифицированными кадрами
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	92.
	Укрепление гражданской идентичности путем продвижения талантливой молодежи, создания условий для творческого саморазвития и раскрытия таланта каждого гражданина и поддержки культурных инициатив
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	93.
	Развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	94.
	Повышение финансовой самостоятельности учреждений культуры, в том числе поддержка частных проектов в области культуры
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	95.
	Активное участие в федеральных информационных и грантовых программах
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	Цель: «Создание на основе интеграции ресурсов государства, гражданского общества и бизнеса социально-экономических, социально-культурных, организационных, инфраструктурных, правовых условий для актуализации и формирования субъектной позиции молодежи, реализации
 ее экономического, интеллектуального и духовного потенциала в интересах развития Республики Дагестан и Российской Федерации»

Задача: «Молодежная политика»

	                 Целевые показатели

	I этап
	II этап
	Ответственные исполнители

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	

	
Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей
 и талантов у детей и молодежи, в проц.
	
32,13
	
21,55
	
22,33
	
23,40
	
24,17
	
24,96
	
25,77
	
26,61
	
27,48
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, в проц.
	193,7
	105,0
	107,0
	
	
	
	
	
	130,0
	

	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)                                   на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений  в добровольческую (волонтерскую) деятельность, тыс. человек
	3,6
	5,0
	6,4
	
	
	
	
	
	15,0
	

	Доля молодых граждан, принявших участие
 в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи Республики Дагестан, в проц.
	55,0
	60,0
	70,0
	
	
	
	
	
	95,0
	

	Количество молодежи, вовлеченной 
в социально активную деятельность через увеличение охвата, тыс. человек
	187,0
	228,0
	266,0
	
	
	
	
	
	425,6
	

	Количество размещенных материалов
о реализации молодежной политики в Республике Дагестан на информационных ресурсах Министерства по делам молодежи Республики Дагестан, а также в СМИ, единиц
	750,0
	750,0
	750,0
	
	
	
	
	
	1000,0
	

	Количество проектов, реализуемых молодежью   и общественными объединениями (организациями) на территории Республики Дагестан на средства грантовой поддержки, единиц
	45,0
	55,0
	60,0
	
	
	
	
	
	90,0
	

	Доля молодых людей, участвующих
в проектах и программах, направленных 
на патриотическое воспитание, в проц.
	
	
	
	36,3
	44,1
	51,8
	59,5
	67,3
	75,0
	

	Доля молодых людей, вовлеченных 
в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, в проц.
	
	
	
	18,65
	29,92
	41,19
	52,46
	63,73
	75,0
	

	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, в проц.
	
	
	
	23,40
	24,17
	24,96
	25,77
	26,61
	27,48
	



Комплексы мероприятий 

	96.
	Организация и проведение всероссийских акций и мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	97.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи и повышение мотивации к военной службе
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	98.

	[bookmark: _Hlk238542357]Развитие и совершенствование системы военно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	99.
	Организация и проведение акций 
и мероприятий, посвященных государственным праздникам и символам Российской Федерации и Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	100.
	Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	101.

	[bookmark: _Hlk238542406]Формирование культуры безопасности 
и здорового образа жизни среди молодежи
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	102.
	Вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	103.
	Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи, вовлечение молодежи в инновационную деятельность 
и научно-техническое творчество
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	104.
	Вовлечение молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программы Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	105.

	[bookmark: _Hlk238542433]Развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Республики Дагестан
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	106.
	Поддержка и взаимодействие 
с общественными организациями 
и движениями
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	107.
	Развитие международного 
и межрегионального молодежного сотрудничества, участие во Всероссийской форумной кампании
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	108.
	Развитие молодежного самоуправления
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	109.
	Информационное, кадровое и научно-методическое обеспечение молодежной политики
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	[bookmark: _Hlk238542472]110.
	Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей для самореализации и поддержка социально значимых инициатив молодежи
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	111.
	Развитие инфраструктуры молодежной политики Республики Дагестан, а также содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, в том числе приграничных муниципальных образований, в реализации мероприятий 
и проектов в сфере молодежной политики, привлечение к участию в конкурсах, направленных на формирование и поддержку молодежной инфраструктуры
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	Цель: «Создание условий для граждан Республики Дагестан для ведения здорового образа жизни, систематического занятия физической культурой и спортом, повышения уровня двигательной активности и физической подготовленности»

Задача: «Спорт и популяризация физической культуры»

	Целевой показатель

	I этап
	II этап
	Ответственный исполнитель

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	

	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, в проц.
	57,2
	58,1
	60,5
	
	
	
	
	
	75,0
	Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан



Комплексы мероприятий 

	
	
	подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан»

	112.
	Формирование доступных условий для занятий физической культурой, спортом различных категорий населения и создание условий для сдачи комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры
 и спорта в Республике Дагестан»
	Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан

	113.
	Обеспечение профессиональными кадрами отрасли физической культуры и спорта
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры
 и спорта в Республике Дагестан»
	Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан

	114.
	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры
 и спорта в Республике Дагестан»
	Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан

	115.
	Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг региональных программ физической культуры и спорта
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры
 и спорта в Республике Дагестан»
	Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан

	116.
	Приоритетное развитие видов спорта, входящих в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры
 и спорта в Республике Дагестан»
	Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан

	117.
	Оказание государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры 
и спорта в Республике Дагестан»
	Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан

	118.
	Строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры 
и спорта в Республике Дагестан»;
Республиканская инвестиционная программа на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов
	Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан

	119.
	Расширение перечня объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта, доступных для маломобильных групп населения и инвалидов


	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры 
и спорта в Республике Дагестан»
	Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан;
Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан

	Цель: «Создание привлекательной среды для проживания человека и деятельности бизнеса, 
максимально защищенной от возможных рисков»

Задача: «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка»

	Целевые показатели

	I этап
	II этап
	Ответственные исполнители

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.

	

	Уровень преступности (зарегистрированные преступления на 10 тыс. чел. населения):
	40,7
	39,1
	37,4
	43,1
	42,8
	42,7
	42,4
	42,1
	41,9
	Министерство внутренних дел по Республике Дагестан (по согласованию)

	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. человек населения
	10,48
	9,71
	4,0
	8,20
	7,47
	6,67
	5,90
	5,14
	4,37
	



Комплексы мероприятий 


	120.
	Повышение уровня правопорядка на улицах, развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности            в Республике Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан»
	Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан;
Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан (по согласованию)

	121.
	Реализация в республике государственной политики в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Республике Дагестан»
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан;
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан (по согласованию)

	122.
	Обеспечение безопасного участия детей 
в дорожном движении, совершенствование программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения на дорогах
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности     в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан (по согласованию)

	123.
	Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе монтаж системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, дорожных знаков, искусственных неровностей на пешеходных переходах
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности     в Республике Дагестан»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан (по согласованию)

	124.
	Обеспечение экологической безопасности 
и экологически безопасной утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО);
утилизация (уничтожение) биологических отходов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды
 в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
Комитет по ветеринарии Республики Дагестан;
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан (по согласованию);
органы местного самоуправления (по согласованию)

	125.
	Решение проблем в системе водоотведения 
и отвода ливневых сточных вод
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»;
внебюджетные средства
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	126.
	Развитие инфраструктуры микробиологических лабораторий медицинских и ветеринарных организаций для ограничения распространения 
и циркуляции возбудителей болезней
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года
	Комитет по ветеринарии Республики Дагестан

	127.
	Обеспечение продовольственной безопасности
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
 и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
 и продовольствия»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
Комитет по ветеринарии Республики Дагестан

	II. Направление «Современная инфраструктура для жизни и деятельности»

	Цель: «Решение жилищных проблем населения и приведение инфраструктуры региона в нормативное состояние, а также обеспечение гарантированного режима их функционирования»

Задача: «Обеспечение благоприятных условий проживания населения поселений Республики Дагестан»

	Целевые показатели

	I этап
	II этап
	Ответственные исполнители

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.

	

	Уровень обеспеченности населения жилыми помещениями, кв. метр на 1 человека

	20,5
	20,7
	20,9
	22,2
	22,3
	22,5
	22,7
	23,0
	23,3
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

	Количество семей, улучшивших жилищные условия, (тыс.): 
целевой сценарий
базовый сценарий

	

20,6
47,0
	

23,7
18,7

	

27,3
21,3
	

29,6
21,6
	

32,3
22,1
	

34,6
22,9
	

37,1
23,6
	

39,5
24,3
	

41,5
25,3
	

	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой 
из систем централизованного водоснабжения, в проц.

	72,2
	73,9
	77,2
	77,4
	77,5
	77,8
	77,9
	78,1
	78,3
	

	Уровень газификации жилищного фонда, подлежащего газификации, в проц.
	85,7
	88,7
	90,4
	71,3
	72,0
	73,0
	73,6
	74,0
	75,0
	Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан



Комплексы мероприятий 


	128.
	Стимулирование программ развития жилищного строительства, предоставление земельных участков для жилищного строительства застройщикам, жилищно-строительным кооперативам, гражданам
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие строительной отрасли
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	129.
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных 
и благоприятных условий для проживания граждан на территориях муниципальных образований Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)

	Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан 
в 2023 - 2030 годах»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	130.
	Государственная поддержка отдельных категорий граждан, перед которыми имеются обязательства по обеспечению жильем, в том числе для обеспечения жильем ветеранов, молодых и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап).
	государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство труда
 и социального развития Республики Дагестан

	131.
	Дальнейшее развитие инфраструктуры рынка ипотечного жилищного кредитования для финансирования строительства жилья стандартного класса 
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан» 
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

	132.


	[bookmark: _Hlk238543119]Реализация программ поддержки 
в приобретении (строительстве) жилья для отдельных категорий граждан и семей
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан» 
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

	133.
	Разработка и установление в Республике Дагестан экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги, 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	не требует финансирования
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

	134.
	Благоустройство общественных и дворовых территорий, а также обустройство мест массового отдыха населения (городских парков, прибрежных морских территорий), привлечение профессионального дизайнерского сообщества к ее реализации
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	135.
	Содействие реализации принципов «умного города» в городских поселениях
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	136.
	Повышение комфортности городской среды
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	137.
	Принятие стандарта качества жилья для городов Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

	138.
	Своевременная актуализация документов территориального планирования Республики Дагестан и муниципальных образований
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан;
местный бюджет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	139.
	Переселение граждан, проживающих
 на территориях Республики Дагестан, подверженных оползневым процессам
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан»

	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	140.
	[bookmark: _Hlk226982723]Завершение строительства жилых домов для переселенцев Новолакского района
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района»
	Управление Правительства Республики Дагестан 
по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства 
и восстановление Ауховского района

	141.
	[bookmark: _Hlk226982831]Обеспечение переселенцев Новолакского района инженерной инфраструктурой                       в населенных пунктах переселенческого Новолакского района
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района»
	Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства 
и восстановление Ауховского района

	Задача: «Обеспечение нормативного состояния и гарантийного режима работы инфраструктуры»

	Целевые показатели

	I этап
	II этап
	

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.
	

	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой 
из систем централизованного водоснабжения, в проц.
	72,2
	73,9
	77,2
	77,4
	77,5
	77,8
	77,9
	78,1
	78,3
	Министерство строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

	Уровень газификации жилищного фонда, подлежащего газификации, 
в проц.
	85,7
	88,7
	90,4
	71,3
	72,0
	73,0
	73,6
	74,0
	75,0
	Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан;
Министерство строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

	Доля утилизированных 
и обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем объеме образованных отходов, 
в проц.
	0
	0
	65
	
	
	
	
	
	86
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме отходов, вывезенных с мест накопления, в проц.

	0
	0
	70
	
	
	
	
	
	100
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)



Комплексы мероприятий 


	142.
	Проведение своевременного капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, в том числе 
с использованием энергосберегающих технологий
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014 - 2046 годы
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан;
Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (по согласованию);
органы местного самоуправления (по согласованию)

	[bookmark: _Hlk237275611]143.
	Реализация региональной программы
по обращению с твердыми коммунальными отходами, внедрение единой информационной системы в области обращения с отходами
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	144.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Развитие системы обращения отходов в Республике Дагестан   в 2023 - 2030 годах»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	145.
	Корректировка территориальной схемы обращения с отходами Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

	146.
	Создание в Махачкалинской территориальной зоне мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тысяч тонн/год, полигона мощностью 300 тысяч тонн/год
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	147.
	Создание в Хасавюртовской территориальной зоне мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тысяч тонн/год, полигон мощностью 120 тысяч тонн/год
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	148.
	Создание в Дербентской территориальной зоне мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тысяч тонн/год, полигон мощностью 150 тысяч тонн/год
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан; 
органы местного самоуправления (по согласованию)

	149.
	Ликвидация свалок и несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, рекультивация занятых ими земель, в том числе в городах Каспийске, Буйнакске, Южно-Сухокумске, Хасавюрте
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	150.
	Строительство полигонов размещения твердых коммунальных отходов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	151.
	Развитие систем водоснабжения муниципальных образований Республики Дагестан в целях обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и количества
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	152.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Развитие системы водоснабжения равнинной части Республики Дагестан в 2023 - 2030 годах»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	153.
	Строительство (реконструкция) канализационных очистных сооружений
и насосных станций в городских округах Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан»;
внебюджетные средства
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	154.
	Строительство группового водовода «Чиркей - Махачкала – Каспийск» (в перспективе 
до городов Избербаша, Дербента)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	инфраструктурный бюджетный кредит
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство финансов Республики Дагестан;
ГО «город Махачкала» 
(по согласованию);
ГО «город Каспийск» 
(по согласованию);
МО «Кумторкалинский район» (по согласованию)

	155.
	Строительство водовода «Чиркей – Буйнакск» протяженностью 32 км
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
государственная программа Республики Дагестан «Развитие строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан»

	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан


	156.
	Строительство водоводов «Кайтаг – Дербент» и «Шурдере – Дербент»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)

	государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан»;
внебюджетные средства
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан


	157.
	Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	федеральный проект «Чистая вода»;
Республиканская инвестиционная программа на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан

	158.
	Водоснабжение с. Карата Ахвахского района
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	федеральный проект «Чистая вода»;
Республиканская инвестиционная программа на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан

	159.
	Газификация населенных пунктов Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	Республиканская инвестиционная программа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;
Республиканская инвестиционная программа на 2026 год и на плановый период 2027
 и 2028 годов

	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан

	III. Направление «Структурные изменения, экономическая специализация и модернизация ключевых экономических комплексов»

	Цель: «Структурная трансформация региональной экономики»

Задача: «Стратегические направления развития промышленных видов экономической деятельности»

	Целевые показатели


	I этап
	II этап
	Ответственный исполнитель

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.
	

	Индекс промышленного производства, 
в проц., к 2020 году 
	119,9
	128,5
	138,9
	168,9
	182,0
	197,2
	215,2
	235,0
	256,8
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан




Комплексы мероприятий 

	160.
	Реализация программы геологоразведочных работ по выполнению региональных работ по поиску и оценке месторождений общераспространенных полезных ископаемых и выявлению перспективных участков их залегания
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

	161.
	Развитие лесоводства, защиты, сохранения и воспроизводства лесных насаждений
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»
	Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан

	162.
	Создание лесозаготовительной деревообрабатывающей деятельности
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»
	Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан

	163.
	Поддержка действующих и создание новых мощностей в области деревообработки и небольших производственных мощностей для переработки отходов лесопиления
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»; государственная программа Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»

	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
Министерство экономики                                                 и территориального развития Республики Дагестан;
Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан 

	164.
	Развитие малого лесного предпринимательства, в том числе лесного фермерства в лесистых муниципальных районах, малонаселенных и удаленных населенных пунктах
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие 
Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского 
и инвестиционного климата»
	Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан;
Министерство экономики                                                 и территориального развития Республики Дагестан


	165.
	Реализация стратегического проекта «Организация промышленного стекольного кластера Северо-Кавказского федерального округа»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»;
внебюджетные средства
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
Министерство экономики                                                 и территориального развития Республики Дагестан


	166.
	Реализация стратегического проекта «Организация промышленного обувного кластера» (проект «Город обувщиков»)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»;
внебюджетные средства
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан

	167.
	Размещение предприятий по переработке вторичного сырья на площадках индустриальных парков
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

	168.
	Разработка Плана переработки вторичных ресурсов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

	169.
	Развитие Каспийского судоремонтного центра, а также производства прогулочных катеров, яхт и других морских и речных судов на территории Республики Дагестан, увеличение производства судостроительной продукции
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан

	170.
	Создание индустриальных парков 
и комплексных инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой транспортной 
и инженерной инфраструктурой, а также поиск и привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан

	171.
	Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
на территории городов Кизляра и Южно-Сухокумска, Хасавюрта, Бабаюртовского, Кизлярского, Тарумовского и Ногайского районов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	федеральный бюджет;
республиканский бюджет Республики Дагестан;
местный бюджет;
внебюджетные средства
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан;
ГО «город Кизляр» 
(по согласованию);
ГО «город Хасавюрт» 
(по согласованию);
ГО «город Южно-Сухокумск» (по согласованию);
МО «Бабаюртовский район» 
(по согласованию);
МО «Кизлярский район» 
(по согласованию);
МО «Тарумовский район» 
(по согласованию);
МО «Ногайский район» 
(по согласованию)

	[bookmark: _Hlk238469457]Задача «Развитие строительного комплекса»

	Целевые показатели

	I этап
	II этап
	Ответственный исполнитель

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.

	

	Объем работ по виду деятельности «Строительство», в проц. к 2020 году, 
в сопоставимых ценах
	102,7
	101,5
	102,7
	110,1
	113,4
	117,1
	121,4
	126,2
	131,4
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

	Объем жилищного строительства, млн кв. м:
целевой сценарий
базовый сценарий
	
1,035
1,005
	
1,132
1,035
	
1,298
1,32
	

	
	
	
	
	
1,800
1,700
	

	Объем ввода в эксплуатацию жилой 
и нежилой недвижимости, в проц.
	
	
	
	1542,3
	1584,6
	1626,9
	1669,2
	1711,5
	1753,8
	

	Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах, в проц.
	
	
	
	13,71
	15,24
	21,05
	25,69
	32,11
	30,3
	



Комплексы мероприятий 


	[bookmark: _Hlk239241965]172.
	Обеспечение строительного рынка современными конкурентоспособными строительными материалами, изделиями 
и конструкциями
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан

	173.
	[bookmark: _Hlk238469426]Создание на предприятиях 
по производству строительных материалов условий для модернизации действующих 
и развития новых производств в рамках предоставляемых мер поддержки
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»
	Министерство промышленности                                      и торговли Республики Дагестан

	174.
	Модернизация действующих, а также создание новых энерго- и ресурсосберегающих экономически эффективных и экологически безопасных производств
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности»
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан

	175.
	Модернизация и создание новых производственных мощностей, внедрение инновационных материалов и технологий 
на предприятиях по производству строительных материалов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности»
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан

	176.
	Цифровизация в строительной отрасли
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	программа цифровой трансформации Республики Дагестан;
государственная программа Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан                                                                     

	177.
	Повышение информационной открытости
и прозрачности деятельности строительных и экспертных организаций
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	программа цифровой трансформации Республики Дагестан
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан                                                                     

	178.
	Унификация и перевод в электронный вид обязательных мероприятий строительства
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	программа цифровой трансформации Республики Дагестан
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан                                                                     

	179.
	Внедрение TIM-технологий (технологии информационного моделирования)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	программа цифровой трансформации Республики Дагестан
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан                                                                     

	180.
	Подготовка предложений по решению проблем незавершенного строительства, включая осуществление мониторинга реализации мероприятий по восстановлению прав обманутых дольщиков
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

	
Задача: «Развитие агропромышленного комплекса»

	Целевые показатели

	I этап
	II этап
	Ответственные исполнители

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.

	

	Производство сельхозпродукции, в проц.
к 2020 году, в сопоставимых ценах:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Дагестан

	целевой сценарий
	104,0
	108,1
	114,6
	115,1
	121,0
	127,3
	134,0
	141,2
	149,0
	

	базовый сценарий
	103,8
	104,4
	106,9
	113,4
	117,6
	122,5
	128,3
	134,4
	141,0
	



Комплексы мероприятий 

	
	2023 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)


	181.
	Техническая модернизация агропромышленного комплекса Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
 и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

	182.
	Развитие рынка механизированных услуг путем создания специализированных организаций по оказанию помощи сельхозтоваропроизводителям 
в обработке земель, а также своевременной уборке сельскохозяйственных культур
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
 и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

	183.
	Развитие предпринимательства и создание производственных и сбытовых кооперативов, снижение роли личных подсобных хозяйств в производстве сельхозпродукции
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
 и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан

	184.
	Создание инновационных структур (агропромышленных парков, агрологистических центров, центров компетенций в секторах овощеводства закрытого грунта, племенного животноводства, семеноводства питомниководства и др.)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
 и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан

	185.
	Рост и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса. Развитие регионального центра консультирования
 и обучения фермеров
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
 и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	186.
	Совершенствование механизмов финансирования из республиканского бюджета технического перевооружения 
в целях реконструкции существующих, строительства новых животноводческих ферм (комплексов)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
 и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан

	187.
	Реализация крупнейших инвестиционных проектов в отрасли молочного и мясного скотоводства, птицеводства, в том числе 
с использованием мер государственной поддержки
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
 и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан

	188.
	Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

	189.
	Строительство, реконструкция 
и модернизация животноводческих объектов,
в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

	190.
	Организация агропромышленных парков: городской агропарк «Шамхал» на площади 220 га в г. Махачкале, специализация - тепличные комплексы; агропарк «Тюбе» 
на площади 9 га в Кумторкалинском районе, специализация - хранение овощей и фруктов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	191.
	Проведение гидромелиоративных мероприятий в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

	192.
	Организация выращивания хлопчатника 
на территории Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

	193.
	Совершенствование системы землепользования в сфере отгонного животноводства
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	194.
	Подготовка ежегодного анализа уровня самообеспеченности населения Республики Дагестан продукцией собственного производства по основным продуктам питания
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

	195.
	Стимулирование развития виноградарства
 и виноделия в Республике Дагестан;
Реализация стратегического проекта «Организация виноградо-винно-коньячного промышленного кластера»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»

	Комитет по виноградарству 
и алкогольному регулированию Республики Дагестан;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

	196.
	Реализация стратегического проекта «Организация рыбохозяйственного промышленного кластера»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан»;
внебюджетные средства
	Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан

	197.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Развитие сельскохозяйственной кооперации и организация межмуниципальных центров компетенций в АПК Республики Дагестан 
в 2023 - 2030 годах»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные средства
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

	198.
	Развитие интенсивного садоводства, рисоводства, овощеводства защищенного грунта, кормоводства, племенного животноводства, семеноводства
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
 и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные средства
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

	199.
	Развитие плодоовощного кластера 
в Республике Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
 и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные средства 
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

	Задача: «Развитие энергетического комплекса»

	Целевые показатели
	I этап
	II этап
	Ответственные исполнители

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.

	

	Уровень газификации жилищного фонда, подлежащего газификации, в проц.

	85,7
	88,7
	90,4
	71,3
	72,0
	73,0
	73,6
	74,0
	75,0
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах, в проц.
	
	
	
	13,71
	15,24
	21,05
	25,69
	32,11
	30,3
	

	Потребление природного газа в качестве моторного топлива (нарастающим итогом), тыс. куб. м 

	12726
	14014
	15624
	
	
	
	
	
	22494
	



Комплексы мероприятий 


	200.
	Реализации стратегического проекта Республики Дагестан «Новая энергетика и восстановление энергетического баланса Республики Дагестан в 2023 - 2030 годы»

	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан»
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	201.
	Строительство объектов генерации электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан»;
внебюджетные средства

	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	202.
	Развитие энергетической инфраструктуры
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан»;
региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Дагестан на 2022 - 2031 годы»;
внебюджетные средства 
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	203.
	Реализация мер по недопущению необоснованного роста цен (тарифов)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан»
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	204.
	Задействование альтернативных видов энергии в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан»
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

	205.
	Развитие водородной энергетики, подготовка производства водорода и логистики для его экспорта, создание водородной экономики, водородного бизнеса на территории Республики Дагестан
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан»
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	206.
	Развитие малой гидроэнергетики
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан»; 
внебюджетные источники
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	207.
	Дальнейшее развитие рынка природного газа как моторного топлива в соответствии 
с действующей региональной программой
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан»
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	208.
	Расширение парка автотранспортных средств, работающих на компримированном природном газе
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	209.
	Повышение уровня реализации компримированного природного газа путем расширения сети газозаправочных станций
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан»
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	210.
	Расширение сети сервисных центров, предоставляющих услуги по переоборудованию и обслуживанию автотранспортных средств на компримированном природном газе
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан»
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан;
Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	Задача: «Развитие малого и среднего предпринимательства»

	Целевые показатели
	I этап
	II этап
	Ответственный исполнитель

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.

	

	Доля малого и среднего предпринимательства 
в ВРП Республики Дагестан (проц.)

	33,0
	35,7
	36,5
	106,8
	110,0
	113,8
	117,8
	122,3
	126,8
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан

	Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по базовому сценарию, тыс. человек
	305,9
	131,0
	132,0
	
	
	
	
	
	140,0
	

	по целевому сценарию, тыс. человек
	131,2
	132,0
	133,0
	
	
	
	
	
	157,0
	

	[bookmark: _Hlk197454034]Темп роста дохода в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства, в проц. 
	
	
	
	107,9
	111,26
	114,97
	119,08
	123,46
	128,12
	



Комплексы мероприятий 


	211.
	Реализация мероприятий совершенствования нормативного правового регулирования предпринимательской деятельности, снижения административного давления на бизнес
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство экономики                                                 и территориального развития Республики Дагестан


	212.
	Улучшение условий предпринимательской деятельности, расширение государственной поддержки
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»;
государственные программы Республики Дагестан, соответствующие сфере поддержки предпринимательства
	Министерство экономики                                                 и территориального развития Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан

	213.
	Расширение доступа субъектов малого   
и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам, а также 
к льготному финансированию, в том числе
 с использованием ресурсов федеральных институтов развития
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»;
государственные программы Республики Дагестан, соответствующие сфере поддержки предпринимательства
	Министерство экономики                                                 и территориального развития Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан

	214.
	Оказание услуг и мер поддержки
организациями инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и гражданам, желающим вести
бизнес
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»;
государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского 
и инвестиционного климата»
	Министерство экономики                                                 и территориального развития Республики Дагестан


	215.
	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства: совершенствование 
и модернизация региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, оказывающей комплексные услуги предпринимателям в режиме одного окна
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского 
и инвестиционного климата»
	Министерство экономики                                                 и территориального развития Республики Дагестан


	216.
	Ведение активной информационной кампании, направленной на стимулирование интереса к предпринимательской деятельности, для выхода из тени самозанятых, с использованием современных технологий массмедиа
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского 
и инвестиционного климата»
	Министерство экономики                                                 и территориального развития Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан

	217.
	Реализация комплекса мероприятий по проведению специализированного обучения по различным программам, направленным 
на ознакомление потенциальных предпринимателей с основами ведения бизнеса и на формирование у действующих предпринимателей навыков развития бизнеса
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского 
и инвестиционного климата»
	Министерство экономики                                                 и территориального развития Республики Дагестан


	Задача: «Развитие транспортно-логистического комплекса»

	Целевые показатели
	I этап
	II этап
	Ответственный исполнитель 

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.
	

	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения 
в результате строительства новых автомобильных дорог, км
	0
	0
	11,3
	
	
	
	
	
	11,3
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, 
в результате реконструкции автомобильных дорог, км
	78,6
	25,4
	84,3
	
	
	
	
	
	84,3
	

	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км
	469,5
	261,2
	181,4
	
	
	
	
	
	181,4
	

	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям (национальный проект «Безопасные качественные дороги»), в проц.
	59,36
	60,45
	61,49
	
	
	
	
	
	61,49
	

	Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам,
 в проц.
	81,2
	83,0
	85,0
	
	
	
	
	
	85,0
	

	Потребление природного газа в качестве моторного топлива (нарастающим итогом), тыс. куб. м	
	12726
	14014
	15624
	
	
	
	
	
	22494
	

	Доля автомобильных дорог крупнейших городских агломераций и дорог регионального значения (включая дороги, отнесенные
 к опорной сети автомобильных дорог), соответствующих нормативам, в проц.  
	
	
	
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	

	[bookmark: _Hlk197454117]Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях 
и городах, в проц.  

	
	
	
	46,5
	48,4
	51,1
	56,1
	73,7
	85,0
	



Комплексы мероприятий 


	218.
	Стратегический проект «Развитие дагестанского участка международного транспортного коридора «Север – Юг» 
в 2023 - 2030 годах»: строительство 
и реконструкция автомобильной дороги «Северный обход г. Махачкалы»;
строительство и реконструкция автомобильной дороги «Обход городов Хасавюрта и Дербента»;
перевод участков федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» 
в 4-полосное движение
	2023 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 марта 2026 г. № 599-р;
государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
ГО «город Махачкала» 
(по согласованию)

	219.
	Реконструкция международного аэропорта «Махачкала» со строительством новой взлетно-посадочной полосы
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	федеральный бюджет;
внебюджетные средства
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	220.
	Строительство обходной дороги «Хушетский обход»
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
ГО «город Махачкала» 
(по согласованию)

	221.
	Реализация мероприятий по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта; развитие магистральных видов перевозок 
и оптимизация городской маршрутной сети
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
ГО «город Махачкала» 
(по согласованию)

	222.
	Завершение реконструкции автомобильного пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации «Яраг – Казмаляр»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	федеральный бюджет
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	223.
	Реконструкция автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Ново-Филя»; «Тагиркент – Казмаляр»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	федеральный бюджет
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	224.
	Реконструкция железнодорожного пункта пропуска «Дербент» со строительством станции Самур-II в непосредственной близости к государственной границе Российской Федерации
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	инвестиционная программа ОАО «Российские железные дороги»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	225.
	Проработка совместно с АО «Махачкалинский морской торговый порт» паромного сообщения по маршрутам Махачкала - Иран и Махачкала - Туркменистан, а в перспективе и Махачкала - Казахстан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	226.
	Обеспечение доступности всех районных центров автомобильными дорогами
с твердым покрытием
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	227.
	Создание пунктов придорожной инфраструктуры на основных туристских маршрутах Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан»
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан;
Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	228.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Развитие дорожно-транспортного комплекса Республики Дагестан в 2023 - 2030 годах»
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	229.
	Проработка совместно с АО «Международный аэропорт «Махачкала» вопроса открытия авиасообщений Махачкала - Урумчи (Китай), Махачкала - Гуанчжоу, (Китай); Махачкала - Баку (Азербайджан), Махачкала - Хайнань (Китай), Махачкала - Тегеран (Иран), Махачкала - Бишкек (Киргизия)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	230.
	Завершение строительства нового морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	федеральная целевая программа «Государственная граница Российской Федерации»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	231.
	Строительство отдельной подъездной автодороги к Махачкалинскому морскому торговому порту от федеральной автомобильной дороги Р-215 «Астрахань - Кочубей - Кизляр – Махачкала»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года;
федеральный бюджет;
республиканский бюджет Республики Дагестан
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	232.
	Реконструкция подходных каналов 
и акватории нефтеналивной гавани 
с модернизацией причалов для приема танкеров большой грузоподъемности
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	инвестиционная программа ФГУП «Россморпорт»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	233.
	Строительство портового железнодорожного сортировочного парка в целях обеспечения повышения пропускной способности сухогрузной гавани порта на 2,6 млн тонн, строительство причалов для генеральных грузов и контейнеров мощностью 3 млн тонн
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года
 
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	234.


	Строительство соединительного пути 
к станции «Махачкала», реконструкция объекта незавершенного строительства
«Портовый железнодорожный
сортировочный парк», модернизация контейнерного терминала до мощности 50
тыс. ТЕU 
	2026- 2028 гг.
(II этап)
	инвестиционная программа АО «Махачкалинский морской торговый порт»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	235.
	Строительство зернового терминала 
на территории Махачкалинского морского торгового порта
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года;
инвестиционная программа АО «Махачкалинский морской торговый порт»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	236.
	Реконструкция вокзального комплекса 
в г. Махачкале
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	инвестиционная программа ОАО «Российские железные дороги»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
ГО «город Махачкала» 
(по согласованию)

	237.
	Строительство инфраструктуры для организации железнодорожного сообщения 
с международным аэропортом «Махачкала» по принципу аэроэкспресса
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан Республики Дагестан;
внебюджетные средства
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
ГО «город Махачкала» 
(по согласованию)

	238.
	Организация железнодорожных пассажирских экспресс-перевозок между
 г. Дербентом и международным аэропортом «Махачкала»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан Республики Дагестан;
внебюджетные средства
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
ГО «город Дербент» 
(по согласованию)

	239.
	Доведение до 80 процентов протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	240.
	Повышение надежности и безопасности движения на территориальных автомобильных дорогах общего пользования Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	241.
	Переустройство аварийных мостов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	242.
	Развитие транспортной связи с приграничными районами Республики Дагестан (Ахтынский, Рутульский, Магарамкентский, Цумадинский, Цунтинский районы)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	Задача: «Развитие сферы торговли, общественного питания, бытовых и гостиничных услуг»

	Целевые показатели

	I этап
	II этап
	Ответственный исполнитель

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.

	

	Индекс физического объема оборота розничной торговли, в проц. к 2020 году: 
целевой сценарий
	

114,9
	

124,2
	

134,4
	

169,0
	

181,1
	

193,0
	

205,5
	

219,4
	

234,4
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан

	базовый сценарий
	102,5
	112,3
	117,6
	107,6
	109,9
	112,4
	115,2
	118,3
	121,8
	

	Индекс физического объема платных услуг населению, в проц. к 2020 году:
целевой сценарий
	

123,9
	

129,3
	

143,0
	

190,2
	

213,6
	

231,4
	

250,0
	

271,9
	

295,3
	

	базовый сценарий
	104,2
	126,4
	131,3
	123,6
	127,1
	130,9
	135,2
	139,8
	144,7
	



Комплексы мероприятий 


	243.
	Создание условий для расширения рынков сбыта продукции дагестанских предприятий
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан

	244.
	Содействие развитию многоформатной инфраструктуры торговли (федеральные 
и региональные торговые сети, точки общепита и сфера услуг, малые форматы торговли, интернет-торговля), основанной
 на принципах достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Дагестан площадью торговых объектов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан

	245.
	Развитие малоформатной торговли (увеличение количества яра рочных площадок, количество проводимых ярмарок, нестационарных торговых объектов), а также создание рыночного хаба (г. Хасавюрт, 
крупные транспортные развязки)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан

	246.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Развитие внутренней торговли и торговых систем Республики Дагестан в 2023 - 2030 годах»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан

	Задача: «Развитие туристской индустрии Республики Дагестан»

	Целевые показатели

	I этап
	II этап
	Ответственный исполнитель

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.

	

	Рост объема услуг в сфере туризма в сопоставимых ценах, в проц., к 2020 году
	137,6
	148,3
	159,3
	185,5
	211,7
	237,8
	264,0
	290,2
	316,4
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан


	Въездной и внутренний туристский поток, млн человек
	1,5
	1,6
	1,7
	1,91
	2,07
	2,24
	2,41
	2,58
	2,75
	

	Число занятых в сфере туризма, тыс. человек
	10,7
	11,0
	15,0
	
	
	
	
	
	
	



Комплексы мероприятий 


	247.
	Рост объемов, расширение ассортимента 
и повышение качества услуг, в том числе предоставляемых населению в местах отдыха, обеспечение их безопасности
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан

	248.
	[bookmark: _Hlk238543386]Рост объемов, расширение ассортимента 
и повышение качества доступности
 и безопасности туристических услуг, в том числе с использованием современных технологий и формированием туристского продукта в сфере этнокультурного, гастрономического, экстремального, событийного, пляжного и других видов туризма, предоставляемых населению 
в местах отдыха
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан

	249.
	Модернизация основных фондов, развитие сети и разных форматов гостиничного бизнеса, в том числе хостелов, гостевых домов и т.д.
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан

	250.
	Подготовка кадров и повышение квалификации персонала в сфере туризма
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан;
Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	251.
	Создание и совершенствование туристско-рекреационных комплексов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан


	252.
	Поддержка проектов в сфере туризма,
 а также привлечение инвесторов к реализации туристских проектов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан 

	253.
	Стимулирование внутрирегионального туризма посредством реализации мер по поддержке локальных и региональных проектов в сфере туризма, в том числе грантовой поддержки отдельных проектов на конкурсной основе
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан

	254.
	Расширение ассортимента и повышение доступности туристских услуг, в том числе с использованием современных технологий и формированием туристского продукта в сфере агротуризма (сельского туризма), этнокультурного, экологического, гастрономического, экстремального, событийного, пляжного и других видов туризма
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан

	255.
	Продвижение регионального туристского продукта:
проведение маркетинговых исследований туристского рынка;
формирование и продвижение региональных брендов туристских продуктов; проведение массовых международных, межрегиональных и региональных событийных мероприятий
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан

	256.
	Развитие и обеспечение безопасности туристов на объектах туристской инфраструктуры:
внедрение системы стандартов качества оказания туристских услуг, классификация коллективных средств размещения, паспортизация туристских маршрутов, мониторинг деятельности гидов-экскурсоводов и инструкторов-проводников, создание системы информирования туристов об угрозе их безопасности в местах временного пребывания
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан;
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	257.
	Создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере туризма и создания туристского продукта посредством развития механизмов государственных институтов развития малого и среднего предпринимательства
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан

	258.
	Разработка и реализация проектов, направленных на развитие межрегиональных и международных туристских маршрутов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»;
внебюджетные средства
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан

	259.
	Развитие инфраструктуры санаторно-курортных комплексов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан;
Министерство здравоохранения Республики Дагестан

	260.
	Создание каспийского курорта «Каякент» 
и всероссийского детского центра «Дагестан»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»;
внебюджетные средства
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан;
Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
МО «Каякентский район» (по согласованию)

	261.
	Реализация стратегического проекта «Развитие Каспийского кластера» (включая проект «Строительство мкр-на «Лазурный берег» в г. Махачкале и др.)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»;
средства инфраструктурного бюджетного кредита;
внебюджетные средства
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство финансов Республики Дагестан;
ГО «город Махачкала» 
(по согласованию);
ГО «город Дербент» 
(по согласованию)

	262.
	Развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	федеральный бюджет;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»;
внебюджетные средства
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан;
Министерство по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	263.
	Развитие гастрономического туризма 
в Республике Дагестан, в том числе проведение событийных мероприятий 
в сегменте гастрономического туризма 
в муниципальных образованиях
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»;
внебюджетные средства
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан;
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

	264.
	Обустройство и маркировка пеших маршрутов различных уровней сложности
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»

	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан;
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

	265.
	Организация спортивных соревнований
по экстремальным и активным видам туризма
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»

	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан

	266.
	Создание инфраструктуры экологического туризма, развитие маршрутной сети, в том числе маршрутов, проходящих по особо охраняемым природным территориям Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»

	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан;
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

	267.
	Развитие туристской и придорожной инфраструктуры (придорожный сервис, зоны отдыха, санитарные зоны, парковки, оборудование смотровых площадок)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»;
внебюджетные средства
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан;
Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

	268.
	Развитие этнокультурного и исторического туризма в горных и предгорных районах республики путем сохранения этнокомплексов и создания музеев под открытым небом, а также интеграции народных художественных промыслов 
в сферу туризма
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»

	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан;
Министерство культуры Республики Дагестан;
Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан

	269.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Создание и развитие на туристских территориях Республики Дагестан инвестиционных площадок с магистральной инфраструктурой в 2023 - 2030 годах»

	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»; 
внебюджетные средства
	Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан

	Задача: «Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей»

	Целевые показатели

	I этап
	II этап
	Ответственный исполнитель

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.

	

	Темп роста совокупного объема экспорта, в проц. к 2020 году
	238,4
	126,6
	133,2
	348,0
	383,3
	423,8
	469,1
	519,5
	576,2
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан


	Темп роста объема несырьевого неэнергетического экспорта, в проц.
 к 2020 году
	108,9
	116,7
	127,0
	353,2
	389,0
	430,1
	476,2
	527,3
	584,9
	



Комплексы мероприятий 


	270.
	Создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности экономики, 
ее технологического обновления, повышения уровня и качества жизни населения
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан


	271.
	Развитие и расширение торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества со странами Евразийского экономического Союза, СНГ, ШОС, Азии, Африки, Латинской Америки, укрепление приграничного сотрудничества
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан


	272.
	Проведение и участие в круглых столах, конференциях, форумах и других промоутерских мероприятиях, направленных на популяризацию экспортной деятельности
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан» 
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан

	273.
	Бизнес-миссии за рубеж в целях оказания содействия предпринимателям Республики Дагестан в поиске зарубежных партнеров, проведения переговоров, обеспечения поставок региональной продукции за рубеж
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан»
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан

	274.
	Международные выставочно-ярмарочные мероприятия за рубежом и на территории Российской Федерации
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан»
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан

	275.
	Реализации стратегического проекта «Развитие перспективных экспортно ориентированных производств Республики Дагестан в 2023 - 2030 годах»
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственные программы Республики Дагестан
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан

	
[bookmark: _Hlk238467293]Задача: «Сбалансированное пространственное развитие, устойчивая экология»

	Целевые показатели

	I этап
	II этап
	Ответственный исполнитель

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.

	

	Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах, в проц.
	
	
	
	13,71
	15,24
	21,05
	25,69
	32,11
	32,11
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

	Качество городской среды, в проц.
	15,0
	19,0
	25,0
	
	
	
	
	
	56,0
	

	Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа 
к сети «Интернет», в проц.
	85,1
	86,6
	88,1
	
	
	
	
	
	97
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан                                                                     

	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) 
и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км
	0
	0
	11,3
	
	
	
	
	
	11,3
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км
	78,6
	25,4
	84,3
	
	
	
	
	
	84,3
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан


	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального 
и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км
	469,5
	261,2
	181,4
	
	
	
	
	
	181,4
	

	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям (национальный проект «Безопасные качественные дороги»), в проц.
	59,36
	60,45
	61,49
	
	
	
	
	
	61,49
	

	Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам, в проц.	
	81,2
	83,0
	85,0
	
	
	
	
	
	85,0
	

	Доля автомобильных дорог крупнейших городских агломераций и дорог регионального значения (включая дороги, отнесенные к опорной сети автомобильных дорог), соответствующих нормативам, в проц.  
	
	
	
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	

	Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях 
и городах, в проц.  
	
	
	
	46,5
	48,4
	51,1
	56,1
	73,7
	85,0
	

	Потребление природного газа в качестве моторного топлива (нарастающим итогом), тыс. куб. м	
	12726
	14014
	15624
	
	
	
	
	
	22494
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	«Цифровая зрелость» органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений, в проц.	
	56,3
	54,0
	63,0
	
	
	
	
	
	100,0
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан                                                                     

	Качество окружающей среды, в проц.
	58,72
	104,2
	108,3
	108,3
	108,3
	108,3
	108,3
	108,3
	108,3
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан


	Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, штук	
	0
	4
	0
	0
	0
	5
	1
	0
	4
	

	Отношение площади лесовосстановления 
и лесоразведения к площади вырубленных 
и погибших лесных насаждений, в проц.
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан


	Количество особо охраняемых природных территорий
	55
	57
	59
	59
	61
	63
	65
	66
	67
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

	Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, в проц.
	
	
	
	0
	38,9
	77,8
	77,8
	77,8
	100,0
	



Комплексы мероприятий 


	276.
	Разработка перечней опорных населенных пунктов и прилегающих территорий
	2023 г.
(I этап)
	не требует финансирования
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан

	277.

	Приоритетная поддержка социально-экономического развития опорных населенных пунктов
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	национальный проект «Инфраструктура для жизни»;
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
 и продовольствия в Республике Дагестан»

	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан

	278.
	[bookmark: _Hlk238468934]Разработка и реализация программ развития опорных населённых пунктов, разработка мастер-планов городов
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	национальный проект «Инфраструктура для жизни»;
государственные программы Республики Дагестан
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан

	279.
	Уточнение специализации отдельных районов для формирования конкурентных преимуществ, привлечения инвесторов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	не требует финансирования
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
Агентство по предпринимательству 
и инвестициям Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан;
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

	280.
	Активное использование механизма государственно-частного и муниципально-частного партнерства при реконструкции и строительстве муниципальных объектов в социальной сфере и в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан;
местный бюджет;
внебюджетные средства
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан;
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

	281.
	Разработка и реализация проектов развития муниципальных образований, прилегающих к внешней границе Российской Федерации, с возможным привлечением федеральных ресурсов и средств международных программ
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственные программы Республики Дагестан
	органы исполнительной власти Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	282.
	Защита экологического баланса 
и биоресурсов Каспийского моря
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан;
Прикаспийский институт биологических ресурсов - обособленное подразделение Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук
(по согласованию)

	283.
	Приведение в нормативное состояние прибрежной полосы, улучшение качества акватории и прибрежных территорий Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук 
(по согласованию)

	284.
	Создание в Республике Дагестан особо охраняемых природных территорий
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

	285.
	Увеличение сети ведения государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон, изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

	286.
	Сохранение уникальных водных объектов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

	287.
	Повышение защищенности населения 
и объектов экономики от наводнений 
и другого негативного воздействия вод
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

	288.
	Разработка государственной программы комплексной экологической реабилитации Ногайского района
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан

	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан;
МО «Ногайский район» 
(по согласованию)

	289.
	«Можжевеловое урочище Буруны» - оформление статуса природного заказника и обустройство его инфраструктуры
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан»
	Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан;
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
МО «Ногайский район» (по согласованию)

	290.
	Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан;
МО «Ногайский район» 
(по согласованию)

	291.
	При модернизации социально-экономической сферы приграничных территорий (Ахтынский и Магарамкентский районы), включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2019 г. № 207-р 
об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, обеспечение приоритетного порядка оказания им государственной поддержки;
внесение соответствующих изменений 
в государственные программы Республики Дагестан, положения и порядки оказания государственной поддержки
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственные программы Республики Дагестан
	органы исполнительной власти Республики Дагестан;
МО «Ахтынский район» 
(по согласованию);
МО «Магарамкентский район» (по согласованию)

	292.
	Повышение транспортной доступности, включая пригородные территории
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан»
	Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	293.
	Развитие цифровых технологий 
и инфраструктуры «умных городов»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан


	294.
	Содействие развитию систем связи, включая расширение зоны покрытия сотовой связью, обеспечение доступности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	295.
	Поддержка создания и размещения 
в Республике Дагестан центров обработки
и хранения данных
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	296.
	Внедрение технологий ГЛОНАСС
 на автомобильном транспорте
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан;
Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
Министерство здравоохранения Республики Дагестан;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

	297.
	Расширение направлений развития
и увеличение объемов оказываемой государственной поддержки предпринимателям, работающим в горной зоне
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан

	298.
	Повышение комфорта жизни и уровня благосостояния сельского населения
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Комплексное развитие сельских территорий Республики Дагестан»
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

	299.
	Развитие исторических малых населенных пунктов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	300.
	Присвоение отдельным малым населенным пунктам статуса «исторический населенный пункт Дагестана», организация и проведение регулярного республиканского форума «Исторические населенные пункты Дагестана», задачами которых является определение востребованных направлений 
и форм поддержки данных населенных пунктов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	301.
	Внесение в соответствующие государственные программы (подпрограммы) Республики Дагестан изменений в части определения первоочередных мер поддержки исторических населенных пунктов
 и сельских населенных пунктов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	302.
	Внесение изменений в муниципальные программы социально-экономического развития населенных пунктов и районов 
в соответствии с особенностями развития исторических малых населенных пунктов 
и сельских населенных пунктов Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)

	государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан;
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

	303.
	Выход на федеральный уровень 
с предложениями о расширении форм
 и объемов поддержки исторических малых населенных пунктов и сельских населенных пунктов горной зоны Республики Дагестан
 с целью сохранения исторического наследия, развития экопоселений 
и популяризации их среди туристов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»
	Министерство культуры Республики Дагестан

	304.


	[bookmark: _Hlk238467381]Определение первоочередных мер поддержки исторических населенных пунктов и сельских населенных пунктов, 
в том числе исторических поселений, в части необходимости обеспечения сохранности объектов культурного наследия, расположенных на их территориях, путем утверждения границ территорий, предметов охраны, зон охраны и градостроительных регламентов исторических поселений регионального значения
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;
государственная программа Республики Дагестан «Государственная охрана, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия Республики Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан»

	Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан;
Министерство культуры Республики Дагестан;
Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам Республики Дагестан;
Министерство по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

	
Задача: «Развитие перспективных центров экономического роста Республики Дагестан»


	305.
	Подготовка обоснованных предложений 
по реализации стратегического проекта «Создание и развитие перспективного центра экономического роста «Махачкалинская агломерация»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года
	ГО «город Махачкала» 
(по согласованию);
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

	306.
	Создание и развитие перспективного центра экономического роста «Махачкалинская агломерация»
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года


	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
ГО «город Махачкала» (по согласованию);
органы местного самоуправления (по согласованию)

	307.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Создание и развитие центра экономического роста «Агропромышленный центр «Чираг» 
на территориях Сулейман-Стальского, Курахского, Хивского, Агульского районов Республики Дагестан в 2023 - 2030 годах»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные источники
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
МО «Сулейман-Стальский
Район» (по согласованию);
МО «Курахский район» 
(по согласованию);
МО «Хивский район» 
(по согласованию);
МО «Агульский район» 
(по согласованию)

	308.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Создание и развитие центра экономического роста «Агропромышленный центр «Самур» 
на территориях Магарамкентского, Докузпаринского, Ахтынского, Рутульского районов Республики Дагестан в 2025 - 2030 годах»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные источники
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
МО «Магарамкентский район» (по согласованию);
МО «Докузпаринский район» (по согласованию);
МО «Ахтынский район»
(по согласованию);
МО «Рутульский район» (по согласованию)

	309.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Создание и развитие центра экономического роста «Агропромышленный центр «Рубас» 
на территориях городов Дербента 
и Дагестанские Огни, Дербентского, Кайтагского и Табасаранского районов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные источники
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
ГО «город Дербент»
(по согласованию);
ГО «город Дагестанские Огни» (по согласованию);
МО «Дербентский район» 
(по согласованию);
МО «Кайтагский район» 
(по согласованию);
МО «Табасаранский район» 
(по согласованию)


	310.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Создание и развитие центра экономического роста «Агропромышленный центр «Терек» 
на территориях города Кизляра, Бабаюртовского, Кизлярского 
и Тарумовского районов Республики Дагестан в 2025 - 2030 годах»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные источники
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
МО «Бабаюртовский район» (по согласованию);
МО «Кизлярский район» (по согласованию)

	311.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Создание и развитие центра экономического роста «Агропромышленный центр «Степной» 
на территориях   г. Южно-Сухокумска 
и Ногайского района Республики Дагестан 
в 2025 - 2030 годах»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные источники
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
ГО «город Южно-Сухокумск» (по согласованию);
МО «Ногайский район» (по согласованию)

	312.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Создание и развитие центра экономического роста «Агропромышленный центр «Аксай» 
на территориях городов Хасавюрта 
и Кизилюрта, Кизилюртовского, Хасавюртовского районов Республики Дагестан в 2025 - 2030 годах»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные источники
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
ГО «город Хасавюрт»
(по согласованию);
ГО «город Кизилюрт»
(по согласованию);
МО «Кизилюртовский район» (по согласованию);
МО «Хасавюртовский район» (по согласованию)

	313.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Создание и развитие центра экономического роста «Агропромышленный центр «Сулак» 
на территориях города Буйнакска 
и Буйнакского района Республики Дагестан
 в 2025 - 2030 годах»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные источники
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
ГО «город Буйнакск»
(по согласованию);
ГО «Буйнакский район» (по согласованию)

	314.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Создание и развитие центра экономического роста «Агропромышленный центр «Леваши» 
на территориях Левашинского 
и Акушинского районов Республики Дагестан в 2025 - 2030 годах»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные источники
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
МО «Левашинский район» (по согласованию);
МО «Акушинский район» (по согласованию)

	315.
	Разработка стратегического проекта Республики Дагестан «Создание и развитие агропромышленных центров экономического роста: «Чираг», «Самур», «Рубас», «Терек», «Степной», «Аксай», «Сулак» и «Леваши»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные источники
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
Комитет по виноградарству 
и алкогольному регулированию Республики Дагестан;
Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан;
Комитет по ветеринарии Республики Дагестан;
Агентство по предпринимательству 
и инвестициям Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан» (по согласованию)

	316.
	Развитие центра экономического роста плодового кластера на территориях Сулейман-Стальского, Магарамкентского, Дербентского районов Республики Дагестан
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные источники
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
МО «Магарамкентский район»                                    (по согласованию);
МО «Сулейман-Стальский район» (по согласованию);
МО «Дербентский район»
(по согласованию)

	317.
	Развитие центра экономического роста рисоводческого кластера на территориях Кизлярского, Тарумовского, Бабаюртовского районов Республики Дагестан
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные средства
	Министерство сельского хозяйства                                          и продовольствия Республики Дагестан;
МО «Бабаюртовский район»                                                (по согласованию);
МО «Кизлярский район»                                                   (по согласованию);
МО «Тарумовский район»                                                (по согласованию)

	318.
	Развитие центра экономического роста овцеводческого кластера на территориях Ногайского, Тарумовского, Левашинского, Акушинского, Ботлихского и Тляратинского районов Республики Дагестан
	2025 - 2030 гг.
(II этап).
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные средства
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
МО «Ногайский район» (по согласованию); 
МО «Тарумовский район»                                             (по согласованию);
МО «Левашинский район»                                          (по согласованию); 
МО «Акушинский район»                                        (по согласованию);
МО «Ботлихский район»                                          (по согласованию);
МО «Тляратинский район»                                        (по согласованию)

	319.
	Развитие центра экономического роста молочного кластера на территориях Кизилюртовского, Карабудахкентского, Кизлярского, Тарумовского, Кулинского, Бабаюртовского, Буйнакского районов Республики Дагестан
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные средства
	Министерство сельского хозяйства   и продовольствия Республики Дагестан;
МО «Кизилюртовский район»                                   (по согласованию); 
МО «Карабудахкентский район»                               (по согласованию);
МО «Кизлярский район»                                           (по согласованию); 
МО «Тарумовский район»                                (по согласованию); 
МО «Кулинский район»                                               (по согласованию); 
МО «Бабаюртовский район»                                        (по согласованию);
 МО «Буйнакский район»                                                 (по согласованию)

	320.
	Развитие центра экономического роста птицеводческого кластера на территориях Карабудахкентского, Буйнакского, Хасавюртовского районов Республики Дагестан
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные средства
	Министерство сельского хозяйства   и продовольствия Республики Дагестан; 
МО «Карабудахкентский район»                              (по согласованию);
МО «Буйнакский район»                                                       (по согласованию); 
МО «Хасавюртовский район»                                                                      (по согласованию) 

	321.
	Развитие центра экономического роста овощеводческого кластера на территориях Левашинского, Акушинского, Каякентского районов Республики Дагестан
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»;
внебюджетные средства
	Министерство сельского хозяйства  и продовольствия Республики Дагестан;
МО «Левашинский район»                                          (по согласованию);
МО «Акушинский район»                                                (по согласованию);
МО «Каякентский район»                                              (по согласованию)

	322.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Развитие части территории Республики Дагестан 
и акватории Каспийского моря «Центр экономического роста Каспийск» в 2025 - 2030 годах»
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	муниципальная программа;
внебюджетные источники
	ГО «город Каспийск» (по согласованию);
органы исполнительной власти Республики Дагестан

	323.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Восстановление экологического баланса и аграрно-промышленное развитие муниципальных образований северной зоны Республики Дагестан в 2025 - 2030 годах»
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственные программы Республики Дагестан;
муниципальные программы
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
МО «Хасавюртовский район» (по согласованию);
МО «Бабаюртовский район» 
(по согласованию);
МО «Кизлярский район» 
(по согласованию);
МО «Кизилюртовский район» (по согласованию);
МО «Тарумовский район» 
(по согласованию)
МО «Ногайский район» 
(по согласованию);
ГО «город Кизляр» 
(по согласованию);
ГО «город Хасавюрт» 
(по согласованию);
ГО «город Южно-Сухокумск» (по согласованию)

	
Задача: «Комплексное развитие города Дербента»

	Целевые показатели

	I этап
	II этап
	Ответственный исполнитель

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.
	

	Протяженность реконструированных городских улиц
	
	
	
	
	
4,881
	
0
	
9,579
	
	
	ГО «город Дербент» 
(по согласованию)

	Количество дошкольных образовательных
учреждений, в которых проведена реконструкция
	
	
	
	0
	0
	0
	2
	
	
	

	Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт
	
	
	
	0
	0
	1
	1
	
	
	

	Количество благоустроенных общественных
пространств
	
	
	
	0
	1
	0
	0
	
	
	

	Количество созданных дополнительных мест в сфере дошкольного образования
	
	
	
	0
	120
	0
	0
	
	
	



Комплексы мероприятий


	324.
	Реализация Плана мероприятий 
по комплексному развитию города Дербента до 2030 года
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2021 г. № 2853-р
	ГО «город Дербент» 
(по согласованию)

	325.
	Строительство в г. Дербенте объектов образования, отвечающих всем современным требованиям
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»
	ГО «город Дербент» 
(по согласованию)

	326.
	Строительство современного многофункционального дворца спорта
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»
	ГО «город Дербент» 
(по согласованию)

	327.
	Строительство новой современной центральной городской больницы
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»
	ГО «город Дербент» 
(по согласованию)

	328.
	Благоустройство городской среды и развитие транспортной инфраструктуры
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»
	ГО «город Дербент» 
(по согласованию)

	329.
	Строительство канатной дороги, которая соединит цитадель «Нарын-Кала» с набережной, протяженностью 2,85 км (пропускная способность 500 человек/час)
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»
	ГО «город Дербент» 
(по согласованию)

	330.
	Строительство набережной с пирсом
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»;
государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

	ГО «город Дербент» 
(по согласованию)

	331.
	Комплексное освоение территории карьера
 в микрорайоне «Аваин» с преобразованием депрессивной территории в новый квартал
 с жилой застройкой, парком и зданиями культурно-досугового значения
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»
	ГО «город Дербент» 
(по согласованию)

	332.
	Жилая застройка микрорайона «Южный»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»
	ГО «город Дербент» 
(по согласованию)

	333.
	Реконструкция 22 улиц общей протяженностью 26,9 км
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»
	ГО «город Дербент» 
(по согласованию)

	334.
	Развитие транспортных узлов с созданием альтернативных путей сообщения с городом Дербентом; организация пассажирских железнодорожных экспресс-перевозок между г. Дербентом и международным аэропортом «Махачкала», в том числе при участии инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги»
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»
	ГО «город Дербент» 
(по согласованию);
Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан

	335.
	Формирование Дербентской городской агломерации с населением более 250 тыс. человек на территориях ГО «город Дербент», ГО «город Дагестанские Огни», части территорий Дербентского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского муниципальных районов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Правительство Республики Дагестан;
ГО «город Дербент» 
(по согласованию);
ГО «Дагестанские Огни» 
(по согласованию);
МО «Дербентский район» 
(по согласованию);
МО «Магарамкентский район» (по согласованию);
МО «Сулейман-Стальский район» (по согласованию)

	336.
	Строительство электрической подстанции «Дербент Северная-2» (1-й этап)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»
	ГО «город Дербент» (по согласованию)

	
Задача: «Формирование научно-исследовательской и инновационной базы новой экономики 
и основные направления научно-технологического развития»

	Целевые показатели
	I этап
	II этап
	Ответственный исполнитель

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.

	

	Доля продукции высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте, в проц.
	16,2
	17,1
	19,5
	14,3
	14,4
	14,5
	14,6
	14,7
	14,8
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан



Комплексы мероприятий 

	
	
	государственная программа Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»

	337.
	Организация научно-образовательного центра по проблемам Каспийского моря 
и Прикаспийского региона
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Прикаспийский институт биологических ресурсов - обособленное подразделение Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук 
(по согласованию)

	338.
	Развитие талантов молодых исследователей по научным направлениям «Рациональное природопользование» и «Биотехнологии»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;
Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук 
(по согласованию)

	339.
	Разработка и внедрение технологии ускоренного выращивания осетровых видов рыб с использованием геотермальных вод Северного Дагестана
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан»
	Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан;
Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

	340.
	Создание условий и инструментов поддержки новых высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей экономики путем содействия научно-исследовательской, инновационной деятельности и технологическому предпринимательству
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан»;
отраслевые и ведомственные программы
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики

	341.
	Привлечение инвестиций в наукоемкие отрасли, включая разработку и принятие соответствующих нормативных правовых актов, и развитие инфраструктуры инновационной деятельности
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности
 и повышение ее конкурентоспособности»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»;
государственные программы Республики Дагестан
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан

	342.
	Создание и развитие центров компетенций для подготовки специалистов высокотехнологичных и наукоемких отраслей, интенсификация взаимодействия 
с профильными образовательными организациями
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности»;
государственные программы Республики Дагестан
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан

	343.
	Создание системы региональной грантовой поддержки прикладных научных работ 
(в том числе совместно с российскими 
и зарубежными фондами поддержки исследований), внедрение связанных грантов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан

	344.
	Разработка системы мер социальной поддержки молодых высококвалифицированных специалистов, 
в том числе в обеспечении жильем
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»;
государственные программы Республики Дагестан
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан

	345.
	Дальнейшее развитие экосистемы инноваций (технопарки, бизнес-инкубаторы, акселераторы и пр.), в том числе за счет получения федеральных субсидий
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»;
государственные программы Республики Дагестан
	Министерство образования 
и науки Республики Дагестан;
Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан


	
Задача: «Развитие цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления»

	Целевые показатели 

	I этап
	II этап
	Ответственный исполнитель

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г. 
	2030 г.

	

	«Цифровая зрелость» органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений, в проц.  
	56,3
	54,0
	63,0
	37,70
	67,40
	75,50
	83,70
	91,80
	100,0
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан                                                                     
 

	Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа 
к сети «Интернет», в проц.  
	85,1
	86,6
	88,1
	93,7
	94,3
	95,0
	95,7
	96,3
	97,0
	

	Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, 
в проц. 
	55,0
	75,0
	95,0
	96,00
	97,00
	97,50
	98,00
	98,50
	99,00
	



Комплексы мероприятий 


	346.
	Внедрение цифровых технологий 
в приоритетных отраслях экономики (здравоохранение, образование, городская среда, транспорт и логистика, строительство, государственное управление и др.)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	программа цифровой трансформации Республики Дагестан;
государственная программа Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан


	347.
	Организация технопарка в сфере электронной промышленности, в том числе       с привлечением организаций в сфере высоких технологий (IT-парк)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	348.
	Обеспечение нормативного регулирования цифровой среды
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	Программа цифровой трансформации Республики Дагестан
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	349.
	Внедрение цифровых технологий 
и платформенных решений в сферы государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе 
в интересах населения и субъектов малого
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	Программа цифровой трансформации Республики Дагестан;
государственная программа Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	350.
	Повышение уровня информационной безопасности органов власти Республики Дагестан и информационных ресурсов Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	351.
	Обеспечение надежности и доступности услуг связи в Республике Дагестан, в том числе в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	352.
	Обеспечение качественной радиотелефонной связи на территориях туристских объектов
 и маршрутов

	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан;
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан;


	353.
	Увеличение количества домохозяйств, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	354.
	Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и цифровой экономики
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	355.
	Обеспечение взаимодействия граждан 
и органов государственной власти, органов местного самоуправления с использованием платформы обратной связи

	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»;
Программа цифровой трансформации Республики Дагестан
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	356.
	Переход органов исполнительной власти Республики Дагестан на использование отечественного программного обеспечения
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	357.
	Устранение цифрового неравенства между жителями городских и сельских населенных пунктов Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	358.
	Реализация стратегического проекта Республики Дагестан «Создание цифровых платформ развития Республики Дагестан 
в 2023 - 2030 годах»
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	Задача: «Социальный капитал и развитие гражданского общества»

Комплексы мероприятий 


	359.
	Формирование общероссийской идентичности
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан

	360.
	Создание условий для поддержки и развития некоммерческого сектора
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие институтов гражданского общества в Республике Дагестан»
	Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан

	361.
	Обеспечение стабильной общественно-политической обстановки
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан

	362.
	Укрепление гражданского самосознания, патриотизма и гражданской ответственности
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан;
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	363.
	Профилактика и противодействие идеологии экстремизма и терроризма на религиозной почве
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма
в Республике Дагестан»
	Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан;
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	364.
	Совершенствование государственно-конфессиональных отношений
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан

	365.
	Сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан

	366.
	Сохранение языков и культур народов Дагестана
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан

	367.
	Укрепление гражданского единства народов Республики Дагестан, сохранение общественно-политической стабильности, недопущение и минимизация последствий конфликтов на национальной и религиозной почве
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан;
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан

	368.
	Развитие института общественного контроля на республиканском и муниципальном уровнях
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан

	369.
	Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти с некоммерческими организациями
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»
	Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан

	370.
	Увеличение объемов финансовой поддержки, оказываемой некоммерческим организациям в форме грантов и субсидий
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие институтов гражданского общества в Республике Дагестан»
	Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан;
Министерство финансов Республики Дагестан

	371.
	Повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти
с некоммерческими организациями
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»;
государственная программа Республики Дагестан «Развитие институтов гражданского общества в Республике Дагестан»
	Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан

	372.
	Поддержка и развитие издающих организаций Республики Дагестан 
и печатных средств массовой информации
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	373.
	Поддержка и развитие радиовещательных
 и телевизионных компаний Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	374.
	Организация подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров в сфере информации и печати, в том числе направление на переобучение за пределы Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	375.
	Обучение и подбор профессиональной команды сотрудников электронных средств массовой информации, соучредителями которых являются органы государственной власти Республики Дагестан, повышение совокупных компетенций редакций
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан


	376.
	Повышение эффективности 
и конкурентоспособности интернет - средств массовой информации, соучредителями которых являются органы государственной власти Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственная программа Республики Дагестан «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан»
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан


	IV. Направление «Организационно-экономический механизм, ресурсное обеспечение и управленческая модель реализации Стратегии»

Цель: «Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, создание финансовой основы для достижения долгосрочных целей»
Задача: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Республики Дагестан»


	Комплексы мероприятий


	377.
	Реализация комплекса мероприятий по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан;
государственная программа Республики Дагестан «Управление региональными 
и муниципальными финансами Республики Дагестан»
	Министерство финансов Республики Дагестан

	378.
	Повышение прозрачности процедур составления, изменения и исполнения бюджетов всех уровней, в том числе процедур формирования межбюджетных трансфертов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство финансов Республики Дагестан;
Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан

	379.
	Совершенствование нормативно-правовой базы в части формирования налогового потенциала путем установления экономически обоснованного уровня налоговой нагрузки для предприятий реального сектора в целях расширения налогооблагаемой базы
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
Министерство финансов Республики Дагестан


	380.
	Расширение применения механизмов государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов
 и внедрении инноваций с регистрацией участия органов государственной 
и муниципальной власти
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан;
внебюджетный средства
	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан;
органы местного управления (по согласованию)

	381.
	Повышение эффективности и качества предоставления государственных
 и муниципальных услуг, оптимальное распределение нагрузки на бюджетную сеть
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан 

	Совершенствование налоговой политики

	382.
	Сохранение и расширение условий льготного налогообложения для инвесторов
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
Министерство финансов Республики Дагестан 

	383.
	Дальнейшая оптимизация неэффективных 
и невостребованных налоговых льгот, ранее установленных на территории Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
Министерство финансов Республики Дагестан 

	384.
	Расширение сферы применения на территории Республики Дагестан патентной системы налогообложения
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
Министерство финансов Республики Дагестан 

	385.
	Повышение роли имущественных налогов, 
в том числе за счет полного вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство финансов Республики Дагестан


	Совершенствование бюджетно-закупочной деятельности

	386.
	Проведение обучающих мероприятий для представителей органов исполнительной власти Республики Дагестан, муниципальных образований, а также для представителей малого и среднего предпринимательства по вопросам участия 
в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан
	Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан

	387.
	Совершенствование системы публичных торгов и заключение контрактов для обеспечения государственных нужд без проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем их перевода 
в электронную форму
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан

	Проведение эффективной ценовой и тарифной политики

	388.
	Увеличение информированности потребителей, в том числе населения 
и регулируемых организаций, 
об особенностях тарифного регулирования путем обеспечения открытости 
и доступности процесса тарифного регулирования посредством информационных систем и программно-аппаратных модулей (ценовой калькулятор)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	389.
	Повышение эффективности осуществления контрольных мероприятий за порядком ценообразования, применения цен и тарифов в соответствии с нормами законодательства
о государственном регулировании цен (тарифов)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	390.
	Установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики 
и теплоснабжения
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	391.
	Недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность) 
и теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для других потребителей
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	392.
	Осуществление регионального государственного контроля на территории Республики Дагестан в области государственного регулирования тарифов
 и цен
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан

	Земельно-имущественные ресурсы и развитие имущественного комплекса

	393.
	Оптимизация структуры государственной собственности Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан

	394.
	Создание автоматизированной системы учета управления объектами недвижимости 
и земельными участками государственной собственности Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан
	Министерство по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан

	395.
	Обеспечение вовлечения в хозяйственный оборот объектов имущества Республики Дагестан (зданий, строений, сооружений, движимого имущества)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан
	Министерство по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан

	396.
	Завершение мероприятий по оформлению права собственности Республики Дагестан
на объекты недвижимости и земельные участки государственной собственности Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан
	Министерство по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан

	397.
	Проведение государственной кадастровой оценки в отношении объектов недвижимости на территории Республики Дагестан, а также повышение качества кадастровой оценки
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан
	Министерство по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан

	398.
	Составление электронного картографического материала в отношении территории Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан
	Министерство по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан

	399.
	Обеспечение эффективного использования государственного имущества и земельных ресурсов организациями-балансодержателями
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан
	Министерство по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан

	400.
	Повышение эффективности и целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земель отгонного животноводства
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан

	401.
	Внедрение на территории Республики Дагестан сервисов федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан;
государственная программа Республики Дагестан «Управление государственным имуществом Республики Дагестан»

	Министерство по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан

	402
	Наполнение единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями в рамках проекта «Полный и точный реестр»
	2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан;
 государственная программа Республики Дагестан «Управление государственным имуществом Республики Дагестан» 
	Министерство по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан

	
Задача: «Инвестиционная политика»

	Целевые показатели

	I этап
	II этап
	Ответственный исполнитель

	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	

	Индекс роста физического объема инвестиций 
в основной капитал, в проц., к 2020 году:
целевой сценарий
	

112,6
	

118,9
	

127,2
	

124,0
	

133,8
	

144,7
	

156,9
	

164,0
	

171,5
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	базовый сценарий
	100,0
	117,2
	124,9
	120,3
	129,7
	140,0
	151,2
	157,2
	163,5
	

	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, в проц.                     к 2020 году:
целевой сценарий
	





103,7
	





113,7
	





118,5
	





120,0
	





128,2
	





136,6
	





145,5
	





154,9
	





165,0
	

	базовый сценарий
	103,7
	113,7
	118,5
	115,4
	119,4
	123,8
	126,9
	130,1
	133,7
	



Комплекс мероприятий 


	403.
	Взаимодействие с институтами и корпорациями развития, в том числе 
и с институтами других российских регионов и зарубежных стран с целью привлечения инвесторов в Республику Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан


	404.
	Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые документы, направленные на упрощение процедуры сопровождения инвестиционных проектов и на выработку дополнительных критериев включения проекта в Реестр инвестиционных проектов Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;

	405.
	Внедрение в Республике Дагестан целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;
Министерство энергетики 
и тарифов Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	406.
	Развитие обеспеченных инфраструктурой инвестиционных площадок (кластеров, индустриальных парков и промышленных технопарков), создание фундамента сетевой организации экономики на основе кластерной отраслевой и межотраслевой кооперации
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	государственные программы Республики Дагестан
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;
Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан 

	Система управления реализацией Стратегии

	407.
	Цифровая трансформация государственного управления, способствующая повышению эффективности контроля за реализацией Стратегии
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан
	Министерство цифрового развития, информации и печати Республики Дагестан

	408.
	Кадровое обеспечение системы управления стратегическим развитием
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан
	органы исполнительной власти Республики Дагестан;
органы местного самоуправления (по согласованию)

	409.
	Формирование на основе Стратегии локальных стратегий социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан
	ежегодно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным годом
	местный бюджет
	органы местного самоуправления 
(по согласованию)

	410.
	Мониторинг социально-экономического развития Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан 

	411.
	Софинансирование (солидарное и субсидиарное финансирование за счет частных и общественных источников) приоритетных, инфраструктурных и социально значимых проектов в рамках реализации Стратегии
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	республиканский бюджет Республики Дагестан;
местный бюджет;
внебюджетные средства
	органы исполнительной власти Республики Дагестан

	412.
	Совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с задачами Стратегии, в том числе в части разработки, утверждения корректировки и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	органы исполнительной власти Республики Дагестан

	413.
	Организация сопровождения реализации Стратегии органами исполнительной власти Республики Дагестан (определение лиц, ответственных за реализацию мероприятий Стратегии и достижение целевых значений показателей)
	2022 - 2024 гг.
(I этап)
2025 - 2030 гг.
(II этап)
	не требует финансирования
	органы исполнительной власти Республики Дагестан
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