Результаты мониторинга мер по адаптации к изменениям климата

	1. Наименование субъекта адаптации
	Правительство Республики Дагестан

	
	(федеральный орган исполнительной власти или высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации)

	
	
	

	2. Отчетный год
	2025
	
	

	
	
	

	3. Характеристики мониторинга
	Наименование
	Значение

	
	общий прогресс выполнения мероприятий (ОПМ, в %)
	6,25

	
	текущий уровень выполнения мероприятий (ТМ, в %)
	100

	
	общий прогресс выполнения показателей достижения целей адаптации (ОПП, в %)
	77,0

	
	текущий уровень выполнения плана адаптации (ТПА, в %)
	61,1













4. Информация о ходе выполнения мероприятий и показателей достижения целей адаптации (целевых показателей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Исполнитель
	Срок
	Текущий статус и информация о ходе исполнения мероприятия и достижении целевых показателей

	Информация 
о причинах неисполнения мероприятия/показателя и принятых мерах               по их устранению   

	1.1.
	Страхование посевов сельско-хозяйственных культур много-летних насаждений от воздействия сильных атмосферных осадков                     и града
	Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Дагестан
	2024-2027
	По состоянию на 31 декабря                          2025 года САО «ВСК»                                                  и АО СК «РСХБ-Страхование»                             с сельхозтоваропроизводителями республики заключено 20 договоров сельскохозяйственного страхования                  в области растениеводства. Застрахованная площадь составляет 10531,5 гектара
	

	2.1.
	Проведение работ и мероприятий по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров
	Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан
	2024-2027
	В настоящее время осуществляются мероприятия по подготовке                                  к предстоящему пожароопасному сезону, а также ведется работа                             по согласованию и утверждению сводного плана тушения лесных пожаров в 2026 году
	

	3.1.
	Проведение противопаводковых мероприятий: расчистка и дно-углубление русел рек
	Министерство природных ресурсов    и экологии Республики Дагестан
	2024-2027
	Завершены руслоочистительные работы на реке Биде-Ор в пределах                 с. Хилих Чародинского района Республики Дагестан протяженностью 800 метров
	

	3.2.
	Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
	Министерство природных ресурсов              и экологии Республики Дагестан
	2024-2027
	Определено местоположение береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон                 и границ прибрежных защитных полос в бассейнах рек Акташ, Аксай, Ярыксу, Губденозень, Тлар, Аркаслыор, Бураганозень, Ямансу, Шура-озень, Малый Сулак, Сулак, Бугленозень, Параулозень, Кривая балка
	

	3.3
	Текущий ремонт восстановление автомобильных дорог, пострадав-ших от паводков русловых деформаций
	Министерство транспорта                              и дорожного хозяйства Республики Дагестан
	2024-2027
	Аварийно-восстановительные рабо-ты в 2025 году завершены в полном объеме
	

	3.4.
	Строительство регуляционных сооружений
	Министерство транспорта                               и дорожного хозяйства Республики Дагестан
	2024-2027
	Строительство регуляционных сооружений в 2025 году проведено                 на 5 объектах
	

	3.5.
	Капитальный ремонт гидро-технических сооружений на реке Терек
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан
	2024-2027
	Объем работ, предусмотренный                      на 2025 год, выполнен. Срок реализации – 2024-2026 годы
	

	4.1.
	Выполнение химзащитных работ                 с применением авиации и наземной техники против особо опасных вредителей
	Министерство сельского хозяйства              и продовольствия Республики Дагестан
	2024-2027
	Благодаря принятым мерам                                   в 2025 году недопущено распространение саранчевых вреди-телей.  В текущем году для проведения конкурсных мероприятий запрошены коммерческие предложения от подряд-ных организаций на выполнение работ по недопущению распространения саранчовых вредителей на территории Республики Дагестан
	

	4.2.
	Проведение фитомелиоративных мероприятий
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
	2024-2027
	В 2025 году показатели                                     по достижению результативности выполнены. 
На текущий период рассматривается проведение фитомелиоративных меро-приятий на площади 5 тыс. гектаров
	

	5.1.
	Текущий ремонт и восстановление автомобильных дорог, пострадав-ших от опасных склоновых процессов
	Министерство транспорта                               и дорожного хозяйства Республики Дагестан
	2024-2027
	Аварийно-восстановительные рабо-ты в 2025 году завершены в полном объеме
	

	5.2.
	Строительство подпорных стен                   на автомобильных дорогах
	Министерство транспорта                               и дорожного хозяйства Республики Дагестан
	2024-2027
	Строительство подпорных стен                             в 2025 году проведено на 4 объектах
	

	6.1.
	Строительство Новолакской ветро-вой электростанции
	Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан
	2024-2026
	Возведена 71 ветроустановка                              из 120, подготовлены фундаменты                                для 49 ветроустановок. 1 декабря                 2025 года осуществлен ввод                                по первому этапу (152,5 МВт), ввод                  по второму этапу планируется                            во 2-3 кварталах 2026 года
	

	6.2.
	Строительство Махачкалинской ветровой электростанции
	Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан
	2024-2026
	Получено разрешение на строитель-ство. Осуществляются мероприятия    по заключению договора на поставку оборудования
	

	6.3.
	Строительство Дербентской солнечной электростанции
	Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан
	2024-2026
	Полностью завершены строи-тельные работы. Ввод в эксплуатацию ожидается в феврале-марте 2026 года
	

	6.4.
	Строительство Ногайской солнеч-ной электростанции
	Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан
	2024-2026
	Завершено строительство под-станции 110 кВ, на стадии завершения монтаж фотоэлектрических модулей.
Ввод в эксплуатацию планируется                в конце 1 квартала 2026 года
	

	7.1.
	Ликвидация чрезвычайных ситуа-ций
	Министерство                    по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан
	2024-2025
	В 2025 году финансовые средства                на ликвидацию последствий стихийных бедствий и природных чрезвычайных ситуаций, обуслов-ленных возникновением климатичес-ких рисков, не выделялись
	





Результаты оценки эффективности и результативности мер по адаптации к изменениям климата
	1. Наименование субъекта адаптации
	Правительство Республики Дагестан

	
	(федеральный орган исполнительной власти или высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации)



2. Оценка эффективности реализуемых мер по адаптации к изменениям климата
	№ п/п
	Наименование мероприятия

	Характеристики целевого показателя
	Затраты
 на выполнение мероприятия, 
тыс. рублей
(в ценах 
2022 года)
	Эффективность меры, 
тыс. рублей
(в ценах 
2022 года)

	
	
	Наименование 
и единица измерения
	Значение 
в 2024 году
	Значение 
на отчетную дату
	Плановое значение 
в 2027 году
(или на год завершения мероприятия)
	
	

	1.1.
	Страхование посевов сельско-хозяйственных культур многолетних насаждений от воздействия сильных атмосферных осадков и града
	размер застрахованного ущерба, 
млн рублей
	113,5
	742,5
	363,2
	2500,0
	10,0

	
	
	объем бюджетных ассигнований, направленных                               на предупреждение стихийных бедствий                      и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей
	0,9
	3,9
	2,9
	
	

	2.1.
	Проведение работ и мероприятий               по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров
	возможные потери лесного фонда, га
	80,5
	70,4
	65,3
	22 100,0
	-1 453,9

	3.1.
	Проведение противопаводковых мероприятий: расчистка и дно-углубление русел рек
	протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы                              по увеличению                их пропускной способности, дноуглублению, км
	86,2
	86,9
	89,7
	64 700,0
	18 485,7

	3.2.
	Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос

	протяженность береговой линии водных объектов, 
на которых установлены водоохранные зоны  и прибрежные защитные полосы, км
	3769,5
	3769,5
	4122,01
	2 000,0
	5,7

	3.3.
	Текущий ремонт восстановление автомобильных дорог, пострадавших               от паводков русловых деформаций
	количество климатически уязвимых объектов, требующих ремонта, ед.
	59
	39
	29
	229 700,0
	-7656,6

	3.4.
	Строительство регуляционных со-оружений
	количество капитальных
объектов сооружений,
обеспечивающих защиту, ед.
	9
	14
	30
	153 100,0
	7 290,5

	3.5.
	Капитальный ремонт гидро-технических сооружений на реке Терек
	количество капитальных объектов и сооружений, обеспечивающих защиту, ед.
	0
	0
	2
	171 500,0
	85 750,0

	4.1.
	Выполнение химзащитных работ                          с применением авиации и наземной техники против особо опасных вредителей
	площадь проведения работ, тыс. га
	28,6
	62,5
	118,6
	38 300,0
	425,5


	4.2.
	Проведение фитомелиоративных мероприятий
	площадь проведения работ, тыс. га
	6,0
	12,4
	17
	204 200,0
	18 563,6

	5.1.
	Текущий ремонт и восстановление автомобильных дорог, пострадавших                        от опасных склоновых процессов
	количество климатически уязвимых объектов, требующих ремонта, ед.
	8
	11
	2
	153 100,0
	-25 516,6

	5.2.
	Строительство подпорных стен                           на автомобильных дорогах
	количество капитальных
объектов сооружений,
обеспечивающих защиту, ед.
	2
	6
	8
	127 600,0
	21 266,6

	6.1.
	Строительство Новолакской ветровой электростанции
	количество новых рабочих
мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих 
в связи с изменением климата, ед.
	4
	73
	70
	46 791 100,0
	708 956,1

	6.2.
	Строительство Махачкалинской ветровой электростанции
	количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих 
в связи                                с изменением климата, ед.
	0
	0
	12
	1 191 000,0
	99 250,0

	6.3.
	Строительство Дербентской солнечной электростанции
	количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих                    в связи                               с изменением климата, ед.
	0
	4
	25
	5 274 600,0
	210 984,0

	6.4.
	Строительство Ногайской солнечной электростанции
	количество новых рабочих мест, обусловленных использованием благоприятных возможностей, возникающих 
в связи                              с изменением климата, ед.
	0
	0
	21
	3 062 700,0
	145 842,8

	7.1.
	Ликвидация чрезвычайных ситуаций
	Объем средств, направленных                    на ликвидацию последствий сти-хийных бедствий                    и природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением климатических рисков, млн рублей
	50,0
	100
	100
	85 100,0
	1 702,0



3. Оценка результативности реализуемых мер по адаптации к изменениям климата 
	Общее количество мер
	16
	
	Из них:
	с нормативной результативностью
	15
	(93,7%)

	
	
	
	с высокой результативностью
	1
	(6,3%)

	
	
	
	с очень высокой результативностью
	0
	

	
	
	
	нерезультативные меры
	0
	



	№ п/п
	Наименование мероприятия

	Общее количество 
целевых показателей 
для мероприятия
	Результативность мероприятия

	1.
	Страхование посевов сельскохозяйственных культур многолетних насаждений от воздействия сильных атмосферных осадков и града
	2
	Высокая

	2.
	Проведение работ и мероприятий по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров
	1
	Нормативная

	3.
	Проведение противопаводковых мероприятий: расчистка и дноуглубление русел рек
	1
	Нормативная

	4.
	Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
	1
	Нормативная

	5.
	Текущий ремонт и восстановление автомобильных дорог, пострадавших от паводков русловых деформаций
	1
	Нормативная

	6.
	Строительство регуляционных сооружений
	1
	Нормативная

	7.
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Терек
	1
	Нормативная

	8.
	Выполнение химзащитных работ с применением авиации              и наземной техники против особо опасных вредителей
	1
	Нормативная

	9.
	Проведение фитомелиоративных мероприятий
	1
	Нормативная

	10.
	Текущий ремонт и восстановление автомобильных дорог, пострадавших от опасных склоновых процессов
	1
	Нормативная

	11.
	Строительство подпорных стен на автомобильных дорогах
	1
	Нормативная

	12.
	Строительство Новолакской ветровой электростанции
	1
	Нормативная

	13.
	Строительство Махачкалинской ветровой электростанции
	1
	Нормативная

	14.
	Строительство Дербентской солнечной электростанции
	1
	Нормативная

	15.
	Строительство Ногайской солнечной электростанции
	1
	Нормативная

	16.
	Ликвидация чрезвычайных ситуаций
	1
	Нормативная




