**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**«СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА»**

* ***функциональные заказчики:***

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению результаты***

Региональным проектом предусмотрено внедрение в Республике Дагестан в 2025 г. «Регионального экспортного стандарта 2.0» (далее - РЭС 2.0).

* ***заключение соглашений***

Региональный проект реализуется на основании заключенного в 2024 году соглашения между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан «О реализации на территории Республики Дагестан регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Дагестан» (№2024-М3005-1 от 19 декабря 2024 года) Срок реализации регионального проекта 2025-2030 гг.

* ***бюджет регионального проекта***

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

* ***заключение контрактов***

Не предусмотрено.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

В целях внедрения РЭС 2.0 в Республике Дагестан в 2025 проведена следующая работа:

На сегодняшний день в Республике Дагестан полностью внедрено и реализовано 2 инструмента программы из 15 (13,3%):

1. (1.) Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации;
2. (2.) Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг.

Планируются к внедрению до конца 2025 года следующие инструменты:

1. (3.) Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации;
2. (4.) Разработка и реализация Региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации;
3. (5.) Создание Экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации;
4. (6.) Создание и развитие Центра поддержки экспорта;
5. (7.) Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках;
6. (8.) Развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений субъекта Российской Федерации;
7. (9.) Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита;
8. (10.) Обучение экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности;
9. (11.) Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъекта предпринимательства, зарегистрированного в субъекте Российской Федерации с потенциальными зарубежными контрагентами;
10. (12.) Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли;
11. (13.) Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ развития экспорта и других комплексных инструментов развития экспорта;
12. (14.) Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации;
13. (15.) Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом.