**Отчет об исполнении мероприятий «дорожной карты» по улучшению позиции Республики Дагестан в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по итогам 2020 года[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные за мероприятие** | **Показатель, на улучшение которого направлено мероприятие** | **Дата окончания исполнения мероприятия** | **Отчет о ходе реализации мероприятия** |
| **А1 Эффективность процедур регистрации предприятий** |
| 1 | А1.1. Среднее время регистрации юридических лиц, дней | **УФНС по РД** | А1.1.1. Продолжение практики прохождения предварительной консультации в регистрирующем органе до приема документов на регистрацию юридического лица. | 1 декабря 2019 года | В регистрационном центре постоянно проводится консультирование по вопросам, связанным с государственной регистрацией ЮЛ и ИП, по мере обращения заявителей. Государственная регистрация юридических лиц при создании осуществляется согласно Закону от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. в срок не более 5 календарных дней. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **УФНС по РД** | А1.1.2. Организация работы по недопущению необоснованных отказов в государственной регистрации юридических лиц при их создании. Разместить в межрайонных инспекциях на стендах информацию о порядке подачи документов, сроках рассмотрения заявлений, размерах государственных пошлин и реквизитах для оплаты, а также иной необходимой для заявителей информации. | 1 декабря 2019 года |  Необходимая информация на стендах размещена. Проводится на постоянной основе разъяснительная работа с регистрационным центром по недопущению необоснованных отказов при государственной регистрации юридического лица **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 2 | А1.2. Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц, штук | УФНС по РД (по согласованию) совместно с **ГАУ РД «МФЦ в РД»** | А1.2.1. Проведение разъяснительной и информационной работы с налогоплательщиками по вопросу возможности получения услуги по государственной регистрации в качестве юридического лица в государственном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» в электронном виде без взимания государственной пошлины | 1 декабря 2019 года |  Между ГАУ РД «МФЦ в РД» и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан (далее – УФНС по РД) заключено Соглашение о взаимодействии, в рамках которого организовано предоставление государственной услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» на базе 58 многофункциональных центров Республики Дагестан. Доступ к получению услуг ФНС по РД по принципу «одного окна» через многофункциональные центры имеет 97,34 % населения республики независимо от места жительства либо пребывания заявителя. Также сообщаем, что в рамках вышеуказанного соглашения между ГАУ РД «МФЦ в РД» и УФНС по РД и в соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп. от 01.01.2019 г.) оптимизирован процесс оказания государственной услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» УФНС России по РД, оказываемой на площадках МФЦ Республики Дагестан с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3.0.) посредством запроса «Представление электронных документов при государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя» посредством СМЭВ 3.0. в 2 этапа:  1 этап - представленные в многофункциональный центр документы не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, направляются многофункциональным центром в регистрирующий орган (ИФНС Ленинского района, г. Махачкалы) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью посредством СМЭВ 3.0.;2 этап - направленные документы в течение одного рабочего дня принимаются в работу регистрирующим органом (ИФНС), а в адрес МФЦ направляется расписка о принятии документов, в которой указан регламентированный срок рассмотрения ответа и представления результата услуги. Результат услуги поступает подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России в назначенный срок согласно 129-ФЗ. Передача готовых документов заявителю – в день поступления документов из ИФНС по РД в МФЦ.В связи с оказанием государственной услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» в электронном формате заявителю не нужно оплачивать государственную пошлину за: 1) за государственную регистрацию юридического лица, за исключением государственной регистрации ликвидации юридических лиц, государственной регистрации политических партий и региональных отделений политических партий, государственной регистрации общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их структурными подразделениями, - 4 000 рублей;2) за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также за государственную регистрацию ликвидации юридического лица, за исключением случаев, когда ликвидация юридического лица производится в порядке применения процедуры банкротства, - 20 процентов размера государственной пошлины, установленного подпунктом 1 настоящего пункта;3) за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - 800 рублей. С 1 октября 2019 года согласно приказу от 21.08.2019 года № 01-04/297 УФНС России по РД прием документов по государственной услуге «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» осуществляется только в многофункциональных центрах Республики Дагестан. Прием, сканирование, ввод и выдача документов по государственной регистрации в качестве юридического лица и индивидуального предпринимателя, регистрация изменений ЕГРЮЛ/ЕГРИП и прекращения ЮЛ и ИП в ИФНС по Республике Дагестан прекращены. Так в 2020 году МФЦ Республики Дагестан оказано 17 637 услуг (за январь - 1687, февраль - 1664, март – 1927, апрель - 995, май - 450, июнь-845, июль - 1677, август - 1610, сентябрь - 1432, за октябрь - 1791, за ноябрь - 1640, декабрь - 1919) по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 3 | А1.3. Оценка деятельности органов власти по регистрацииюридических лиц, % | **УФНС по РД** | А1.3.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по регистрации юридических лиц | 1 декабря 2019 года | Подготовлен список респондентов. Оценить качество предоставляемых услуг налогоплательщик может при непосредственном обращении в налоговую инспекцию, используя мобильное приложение для сканирования QR-кода по вопросу удовлетворенности услугами, связанными с государственной регистрацией юридических лиц |
| **УФНС по РД** | А1.3.2. Популяризация электронных сервисов УФНС России через имеющиеся региональные каналы информации, а также информирование налоговыми органами через телекоммуникационные каналы связи, с помощью которых организации предоставляют налоговую отчетность, о преимуществах подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде  | 1 декабря 2019 года | Направлены рекомендации и памятка для размещения в телеграм-канале по порядку государственной регистрации. УФНС России по РД и территориальными налоговыми органами Республики Дагестан на постоянной основе осуществляется информирование граждан о преимуществах использования электронных сервисов ФНС России при проведении семинаров, выступлении на республиканских радиостанциях, в печатных изданиях, а также на региональном разделе сайта ФНС России **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **УФНС по РД совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД»** | А1.3.3. Распространение примеров заполнения заявлений на государственную регистрацию с разъяснениями с целью снижения отказов. Оборудование информационных стендов, гостевых компьютеров | ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиалами ГАУ РД «МФЦ в РД» проводится работа по информированию налогоплательщиков и физических лиц через средства массовой информации: электронные СМИ, социальные сети, а также информация размещена на информационных стендах о возможности получения государственной услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» в филиалах ГАУ РД «МФЦ в РД»**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство** |
| 4 | А2.1. Среднее время получения разрешений на строительство | **Главархитектура РД** | А2.1.1. Анализ административных регламентов в целях сокращения сроков предоставления услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка, либо отказ от выдачи градостроительного плана земельного участка». Разработка и утверждение соответствующего нормативного документа об утверждении | 31 декабря 2019 года | Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, предусматривающие сокращение с 1 января 2020 года сроков оказания муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков и выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства с 20 рабочих дней до 14 рабочих дней и с 7 рабочих дней до 5 рабочих дней соответственно.По итогам выборочного анализа административных регламентов оказания данных муниципальных услуг, утвержденных администрациями муниципальных районов и городских округов РД выявлено, что у большей части муниципальных образований республики нормативные сроки оказания муниципальных услуг не соответствуют срокам, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации.Вместе с тем сообщаем, что по информации администраций муниципальных районов «Табасаранский район», «Хасавюртовский район», «Гунибский район», городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», городского округа «город Кизляр» и ряда других муниципальных образований, фактические сроки оказания муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков и выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства не превышают 20 и 7 календарных дней соответственно, что в целом соответствует требованиям по осуществлению данных услуг в сроки не более 14 и 5 рабочих дней. Муниципальным образованиям направлено письмо о необходимости приведения административного регламента по выдаче ГПЗУ в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (письмо от 13.08.2020 г. № 50-ис-841/20).Также ОМСУ направлен типовой административный регламент по выдаче ГПЗУ, разработанный Главархитектурой РД (№ 50-ис-1018/20 от 16.09.2020г.). Типовой регламент размещен на официальном сайте Главархитектуры РД. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **ГАУ РД****«МФЦ в РД»** | В целях сокращения сроков предоставления услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» сотрудниками ГАУ РД «МФЦ в РД» проведен анализ административных регламентов в части сроков оказания услуги |
| **Администрация ГО «г. Каспийск»** | Принят административный регламент, утвержденный постановлением Администрации ГО «город Каспийск» |
| **Администрация ГО «г.** **Дагестанские Огни»** | Административный регламент утвержден постановлением Администрации ГО «город Дагестанские Огни» № 174 от 25.03.2019 года |
| **Администрация ГО «г. Дербент»** |  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержден постановлением Администрации ГО «город Дербент» № 129 от 20.03.2019 г., срок выдачи 20 дней |
| **Главархитектура РД,** ОМСУ | А2.1.2. Разработка типового административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства», предусмотрев сокращение сроков оказания данной муниципальной услуги.Направление в администрации муниципальных образований и городских округов Республики Дагестан данной типовой формы для утверждения в установленном порядке. | 1 декабря 2019 года |  Главархитектурой РД работа по подготовке типовых административных регламентов продолжается. По состоянию на 10 августа 2020 года идет подготовка типового административного регламента оказания муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство. После разработки регламент будет направлен органам местного самоуправления с уведомлением о необходимости проведения работы по приведению местных регламентов в соответствие действующему градостроительному законодательству по типовому образцу. В настоящее время (18.01.2021 г.) Главархитектурой РД подготовлен типовой административный регламент оказания муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и направлен органам местного самоуправления с уведомлением о необходимости проведения работы по приведению местных регламентов в соответствие действующему градостроительному законодательству по типовому образцу (письмо № 50-ис-1018/20 от 16.09.2020 г.). Типовой регламент размещен на официальном сайте Главархитектуры РД. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **ГАУ РД «МФЦ****в РД»** | ГАУ РД «МФЦ в РД» направлено письмо от 22.11.2019 года № 385 в адрес Комитета по архитектуре и градостроительству РД с предложением совместной разработки типового административного регламента и направлением в администрации муниципальных образований и городских округов Республики Дагестан |
| **Администрация ГО «г. Избербаш»** | Постановлением Администрации ГО «г. Избербаш» от 29.11.2017 г. № 1013 сокращены сроки предоставления услуги с 10 до 7 дней |
| **Администрация ГО «г. Махачкала»** | Согласно внесенным изменениям в ст. 51 Градостроительного кодекса РФ срок предоставления муниципальной услуги по получению разрешения на строительство сокращен до 5 дней |
| **Администрация ГО «г. Дербент»** | Принят административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением Администрации городского округа «город Дербент» № 130 от 20.03.2019 года, срок выдачи 7 рабочих дней |
| **Администрация ГО «г. Дагестанские Огни»** | Время получения разрешений на строительство сокращено до 7 рабочих дней |
| **Главархитектура** РД, ГАУ РД«МФЦ в РД**»,** Минстрой РД | А2.1.3. Уменьшение времени получения разрешений на строительство | 1 декабря 2019 года | ГАУ РД «МФЦ в РД» заключены соглашения о взаимодействии с 52 органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 788 администрациями сельских поселений, а также с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, в рамках которых организовано предоставление государственных услуг «Выдача разрешения на строительство», «Выдача градостроительных планов земельных участков», «Выдача разрешения на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования» на базе 58 многофункциональных центров Республики Дагестан.В рамках вышеуказанных соглашений в республике организовано эффективное взаимодействие, обеспечивающее выдачу разрешения на строительство в 3 этапа:1 этап – прием документов, регистрация, обработка и передача документов в органы государственной власти либо местного самоуправления – 2 рабочих дня;2 этап – анализ представленных документов и выдача разрешения на строительства:- работниками органов местного самоуправления от 5 до 30 рабочих дней;- работниками Администрации муниципального образования г. Махачкала 5 рабочих дней;- работниками Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан 10 рабочих дней;3 этап – передача готовых документов заявителю – в день поступления документов из органов государственной власти либо местного самоуправления в МФЦ **МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Администрация ГО «г. Махачкала»** | Среднее время получения разрешения на строительство согласно утвержденному регламенту (постановление Администрации г. Махачкалы от 15 февраля 2017 г. № 158) составляет до 60 дней:- выписка из ПЗЗ – 12 дней;- выдача разрешения на строительство – 7 дней;- получение градостроительного плана земельного участка – 12 дней;- предоставление решения о согласовании архитектурно- градостроительного облика объекта – 20 дней |
| **Администрация ГО «г. Избербаш»** | Постановлением Администрации ГО «г. Избербаш» от 29.11.2017 г. № 1013 сокращены сроки предоставления услуги с 10 до 7 дней |
| **Администрация ГО «г.** **Дагестанские Огни»** | Время получения разрешений на строительство сокращено до 7 рабочих дней |
| **Администрация ГО «г. Буйнакск»** | Время получения разрешений на строительство сокращено до 7 рабочих дней |
| 5 | А2.2. Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство | Главархитектура РД, совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД»**Администрация ГО «г. Махачкала»** | А2.2.1. Уменьшение среднего количества процедур, необходимых для получения разрешений на строительство. Разработка соответствующих регламентирующих документов в соответствии с компетенцией | 1 декабря 2019 года | В рамках федеральной программы «Бережливый муниципалитет» Администрацией г. Махачкалы совместно с МФЦ проведено картирование муниципальной услуги «выдача разрешения на строительство», в результате порядок прохождения материала по выдаче разрешения на строительство из 8 звеньев сократился до 5.Подготовлен проект постановления Администрации г. Махачкалы о сокращении срока предоставления данной услуги с 45 до 25 рабочих дней. Услуга переведена в электронный вид и предоставляется через портал государственных услуг или через официальный сайт Администрации города Махачкалы.Разработан новый перечень административных процедур и предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства. Комитетом по архитектуре и градостроительству РД в адрес глав городских округов и муниципальных районов РД направлено письмо в дополнение к № 50-ис-734/20 от 20.07.2020 г. (№50-ис-841/20 от 13.08.2020 г.).Перечень процедур размещен на официальном сайте Главархитектуры РД. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Администрация ГО «г. Каспийск»** | Нормативными правовыми актами Российской Федерации показатель по количеству процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, составляет 7-8 процедур, данный показатель отделом строительства и архитектуры достигнут |
| **ГАУ РД «МФЦ в РД»** | Информация представлена в п.п. А2.1.3.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Администрация ГО «г. Дагестанские Огни»** | Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство, сокращено до 3  |
| **Администрация ГО «г. Дербент»** | Количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, не более 7 процедур |
| **Администрация ГО «г. Махачкала»** | А 2.2.2 В рамках проекта«Бережливое производство»проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг в сфере бизнеса: по выдаче разрешения на строительствообъектов капитального строительства; по проведению переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; по переводу жилого помещения в нежилое или не жилого помещения в жилое;по выдаче разрешений наустановку рекламных конструкций на соответствующей территории и согласование размещения информации | 1 декабря 2019 года | Процедура перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирных домахрегламентирована постановлением Администрации г. Махачкалы от 16 февраля 2017 г. № 186. Срок предоставления данной услуги согласно утвержденному регламенту составляет 45 рабочих дней. Подготовлен проект постановления Администрации г. Махачкалы о сокращении срока предоставления данной услуги до 25 рабочих дней**.** Услуга переведена в электронный вид и предоставляется через портал государственных услуг и через сайт Администрации города Махачкалы.Процедура выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции регламентирована постановлением Администрации г. Махачкалы от 20 апреля 2017 г. № 581. Срок предоставления муниципальной услуги - выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 60 дней. Подготовлен проект постановления Администрации г. Махачкалы о сокращении срока предоставления услуги до 50 рабочих дней |
|  6  | А2.3. Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство. | Главархитектура РД, совместно **с ГАУ РД «МФЦ****в РД»** | А2.3.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на строительство | 1 декабря 2019 года |  Одним из инструментов для обеспечения эффективной работы является обратная связь. Для обеспечения обратной связи созданы специальные электронные сервисы, через которые любой заявитель имеет возможность обратиться по вопросу порядка и качества оказания услуги:- на официальном сайте https://mfcrd.ru/ (страница с формой обратной связи, онлайн-чат, сервис портала reformal.ru-отзывы, жалобы и предложения, страница с предложением пройти опрос);- в поисковике Яндекс по запросу «МФЦ РД» онлайн – консультация специалистов ГАУ РД «МФЦ в РД», не переходя на официальный сайт МФЦ РД;- путем размещения информации на официальных аккаунтах ГАУ РД «МФЦ в РД» и его филиалах в социальных сетях;- сall-центр ГАУ РД «МФЦ в РД» (тел: 666-999).Принцип работы вышеуказанных сервисов позволяет делать это и в анонимной форме. По каждому обращению проводится детальное рассмотрение.Заключено соглашение № 026Р от 6 июля 2020 года о взаимодействии между ГАУ «МФЦ в РД» и Комитетом по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан. Согласно годовому отчету Главархитектуры РД, в целях организации обратной связи по вопросу удовлетворенности госуслугой по выдаче разрешений на строительство, Главархитектурой РД разработана для размещения на официальном сайте форма «Опроса удовлетворенности получения разрешения на строительство объекта капитального строительства».**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Администрация ГО «г. Махачкала»** |  Услуга получения разрешения на строительство в электронном виде предоставляется через единый портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/64432/2/info). За период с 01.01.2020 г. по 20.06.2020г. количество предоставленных консультаций обратившимся предпринимателям по вопросу получения разрешения на строительство - 0.  Информация о процедурах получения разрешения на строительство размещена на официальном сайте администрации (<https://www.mkala.ru/city/uslugi/reestruslugi/reestruslugi_27.html>) |
| Главархитектура РД, совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД»**Администрация ГО «г. Махачкала»** | А2.3.2. Обеспечение систематического еженедельного контроля заместителей глав администраций и заместителей руководителей за просроченными документами | 1 декабря 2019 года(еженедельно) |  Контроль за сроками исполнения документов осуществляется в соответствии с Регламентом Администрации ГО «г. Махачкала» (постановление Администрации г. Махачкалы от 12 марта 2018 г. № 213), а также в соответствии с инструкцией по делопроизводству (постановление Администрации г. Махачкалы от 16 января 2017г. № 24-р). Согласно годовому отчету Главархитектуры РД, в целях обеспечения систематического еженедельного контроля заместителей глав администрации и заместителей руководителей за просроченными документами в сфере строительства, муниципальным образованиям направлено письмо о еженедельном предоставлении соответствующей информации (№ 50-ис-1655/20 от 21.12.2020 г.). Вместе с тем сообщаем, что после внедрения государственной информационной системы градостроительной деятельности (ИСОГД) в Республике Дагестан и после модернизации данной системы, обеспечение исполнения показателя А2.3 «Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство» будет осуществляться в автоматическом режиме. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Администрация ГО «г. Хасавюрт»** |  Еженедельно отделом по работе с обращениями граждан проводится анализ исполнения корреспонденции и документов. Справка предоставляется курирующему заместителю для принятия решения  |
| **Администрация ГО «г. Дагестанские Огни** | Проводится регулярно |
| **ГАУ РД «МФЦ****в РД»** | Информация представлена в п. А2.3.1.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Администрация ГО «г. Избербаш»** | Обеспечен контроль за исполнением документов в срок |
| **Администрация ГО «г. Буйнакск»** | В ГО «город Буйнакск» ведется еженедельный контроль над своевременным исполнением предоставления необходимой документации. В случае неисполнения предусмотрено дисциплинарное взыскание |
| **А3 Эффективность процедур по регистрации прав собственности** |
| 7 | А3.1. Среднее время регистрации прав собственности | **Управление Росреестра по Республике Дагестан** | A3.1.1. Сокращение сроков государственной регистрации в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг | 1 декабря 2019 года | Приказом Управления Росреестра по РД от 20.06.2019 г. № П/073 «Об установлении сроков предоставления государственных услуг в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан» установлены сокращенные сроки государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости во всех случаях подачи заявителями документов на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг, сокращены максимальные сроки предоставления таких услуг, установленные ст. 16 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на один рабочий день. В случае поступления заявлений и документов на осуществление государственной регистрации прав в электронной форме установлен срок предоставления услуги не более четырех рабочих дней**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО, ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ДО 8 РАБОЧИХ ДНЕЙ НЕ ДОСТИГНУТО.** |
| **ГАУ РД «МФЦ в РД»** | В целях сокращения сроков оказания государственной услуги «Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество» принят Приказ ФГБУ «ФКП Росреестра» от 20.06.2019 года № П/073 «Об установлении сроков предоставления государственных услуг в Управлении Росреестра по Республике Дагестан»**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО, ОДНАКО ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ДО 8 РАБОЧИХ ДНЕЙ НЕ ДОСТИГНУТО** |
|  | А3.1. Среднее время регистрации прав собственности | **ГАУ РД «МФЦ в РД»** | A3.1.2. Проведение обучения специалистов МФЦ в целях минимизации ошибок при приеме документов на регистрацию прав собственности. | 1 декабря 2019 года(далее – постоянно) | В целях повышения качества приема документов, а также минимизации ошибок, допускаемых специалистами МФЦ, на площадке ГАУ РД «МФЦ в РД» регулярно организовываются мероприятия по обучению специалистов МФЦ, осуществляющих прием – выдачу документов по государственным услугам Росреестра по РД**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан** | В целях минимизации ошибок при приеме документов на регистрацию права собственности Управлением Росреестра по РД: - обеспечен оперативный обмен информацией с МФЦ о проблемах, возникающих при приеме документов в рамках «горячей линии»; - проводятся семинары, совещания. В Управлении Росреестра по Республике Дагестан принят приказ от 13.12.2019 г. № П/191 «Об определении государственных регистраторов прав ответственными за оказание методической помощи ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД», которым определен план график посещения ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД» (раз в две недели) в целях оказания методической помощи **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 8 | А3.1. Среднее время регистрации прав собственности | **ГАУ РД «МФЦ****в РД»** | A3.1.3. Систематический анализ приостановлений и отказов, выявление типовых ошибок сотрудников МФЦ | 1 декабря 2019 года(далее –постоянно) | В целях недопущения ухудшения показателей Республики Дагестан в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации ГАУ РД «МФЦ в РД» регулярно проводится анализ информации, поступающей от Управления Росреестра по РД по представляемым МФЦ услугам Росреестра. Помимо этого, проблемные вопросы также рассматриваются на совместных совещаниях Управления Росреестра по РД и ГАУ РД «МФЦ в РД», а также кадастровыми инженерами. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан** | В целях выявления типовых ошибок сотрудников МФЦ Управлением Росреестра по РД ежемесячно направляется в ГАУ РД «МФЦ в РД» информация о выявленных нарушениях при приеме-выдаче документов, допускаемых сотрудниками МФЦ, которые повлекли принятие государственными регистраторами решений о приостановлении (отказе) в государственном кадастровом учете (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества.По итогам проведенной работы по состоянию на 01.08.2020 г. в Управлении Росреестра по РД значение доли отказов при регистрации прав составляет 0,87 %, при установленном целевом значении на 31.12.2020 г. – 0,9 %, доля отказов при кадастровом учете составляет 8,16 %, при установленном целевом значении на 31.12.2020 - 7%, доля приостановлений при регистрации прав составляет - 3,70 %, при установленном значении на 31.12.2020 г. – 5 %. Целевые значения частично достигнуты.Вместе с тем остается нерешенным вопрос неработоспособности регионального СМЭВ.Другим фактором, который не позволяет Управлению Росреестра по РД снизить количество решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, является то, что специалисты МФЦ при передаче материалов в орган регистрации не указывают номера телефонов заявителей, что лишает Управление Росреестра по Республике Дагестан возможности обеспечить проведение с заявителями работы по информированию заявителей и кадастровых инженеров посредством телефонной связи об ошибках, допущенных при формировании пакета документов, а также о необходимости представления дополнительных документов **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 9 | А3.2. Среднее количество процедур при регистрации правсобственности | **Управление Росреестра по Республике Дагестан** | АЗ.2.1. Сокращение количества процедур при регистрации прав собственности на недвижимое имущество и сделок с ним | 1 декабря 2019 года | Федеральным законом от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрена одна процедура – государственная регистрация прав собственности. Другие процедуры, входящие в компетенцию Росреестра по РД и подразумевающие любое взаимодействие юридического лица и индивидуального предпринимателя, отсутствуют. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **ГАУ РД «МФЦ****в РД»** | В целях оптимизации процедур по регистрации права собственности и постановки земельного участка на государственный кадастровый учет ГАУ РД «МФЦ в РД» заключены соглашения о взаимодействии с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан и филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Дагестан. В целях организации эффективного электронного взаимодействия между ГАУ РД «МФЦ в РД» и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации (далее – Росреестр) заключен лицензионный договор, согласно которому Росреестр передал ГАУ РД «МФЦ в РД» право на использование программного комплекса «Прием и выдача документов», которая позволяет направлять документы для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Росреестр в электронном виде по защищенным каналам связи. В рамках вышеуказанного соглашения в республике организовано эффективное взаимодействие, обеспечивающее возможность регистрации права собственности путем обращения в МФЦ в 3 этапа:1 этап – прием документов, регистрация, обработка и передача документов работниками МФЦ в территориальные отделения по ГБУ ФГБУ «ФКП Росреестра» – 2 рабочих дня;2 этап - государственная регистрации права собственности, а также постановка земельного участка на государственный кадастровый учет работниками ГБУ ФГБУ «ФКП Росреестра – от 3 до 12 рабочих дней.3 этап – передача готовых документов заявителю – в день поступления документов из ГБУ ФГБУ «ФКП Росреестра» в МФЦ**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 10 | А3.3 Оценка деятельности органов власти по регистрации | **Управление Росреестра по Республике Дагестан совместно с ГАУ Республики Дагестан «МФЦ в Республике Дагестан»** | А3.3.1. Сокращение сроков государственной регистрации и кадастрового учета в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг | 1 декабря 2019 года | Информация отражена в А3.1.1. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **А4 Эффективность процедур по выдаче лицензий** |
| 11 | А 4.1. Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности (медицинской деятельности) | **Минздрав РД** | А4.1.1. Проведение разъяснительной (консультативной) работы с каждым соискателем лицензии и лицензиатом, переоформляющим лицензию  | 1 декабря2019 года |  При обращении соискателей лицензии и лицензиатов оказывается консультативно-методическая помощь. Прием соискателей и лицензиатов осуществляется ежедневно. Информация по вопросам лицензирования размещена на сайте <http://minzdravrd.ru> в разделе «Лицензирование», которая включает в себя пошаговый алгоритм действий, в какие органы власти либо организации нужно первоначально обратиться соискателю лицензии для получения документов, необходимых при лицензировании, такие нормативные правовые акты, перечень документов и формы заявлений. Сокращены сроки выдачи лицензии: при предоставлении лицензии до 20-25 рабочих дней (было предусмотрено в течение 45 рабочих дней); при переоформлении лицензии – до 15-20 (предусмотрено в течение 30 рабочих дней); при переоформлении лицензии, где не требуется выездная проверка – до 5-6 (предусмотрено в течение 10 рабочих дней); С 1 января по 30 декабря 2020 г. проведено 288 консультаций. Всего выдано лицензий на осуществление медицинской деятельности -199, из них предоставлено 51 лицензия, переоформлено 148 лицензий **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности, средний балл:Деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров в количестве более 8 человек | **МТУ Ространснадзор по СКФО** | А4.1.2. Обеспечение проведение консультаций и мероприятий по обучению предпринимателей относительно порядка предоставления уполномоченными органами государственной власти государственных услуг по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | 1 декабря 2019 года |  С 01.01.2020 г. по 31.09.2020 г. оказано более 800 консультаций и проведено мероприятий, связанных с обучением по лицензированию отдельных видов предпринимательской деятельности. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **МТУ Ространснадзор по СКФО** | А4.1.3. Разработка эргономичной пошаговой инструкции по подготовке документов на получение соответствующих лицензий | 1 ноября 2019 года |  Пошаговая инструкция (Блок-схема) предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами размещена на официальном сайте Ространснадзора.  **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **МТУ** **Ространснадзор по СКФО** | А4.1.4. Направление предложения о внесении изменений в законодательство о лицензировании отдельных видов деятельности, направленных на совершенствование установленных требований | 1 декабря 2019 года |  Приняты Федеральный закон от 30 октября 2018 года № 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»,  Постановление от 27.02.2019 года № 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»). Информация об изменениях в сфере лицензирования деятельности по перевозке пассажиров размещена на официальном сайте МТУ Ространснадзора по СКФО.  **МЕРОПРИЯТИЕ СОГЛАСНО ПРЕДСТАВЛЕННОМУ ОТЧЕТУ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **МТУ Ространснадзор по СКФО** | А4.1.5. Проведение круглых столов с участием предпринимательского сообщества, общественных организаций по вопросам совершенствования процедур выдачи лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | 1 декабря 2019 года |  Проведено 10 круглых столов с участием предпринимательского сообщества, общественных организаций по вопросам совершенствования процедур выдачи лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **А5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии** |
| 12 | А5.1 Среднее время подключения к электросетям, дней | **Минпромэнерго РД** | А5.1.1. Подготовка предложений по внесению изменений в соответствующие нормативные акты Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, регламентирующие выделение земель под строительство объектов энергетической инфраструктуры | 1 декабря 2019 года |  Минпромэнерго РД направлено обращение в Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан о необходимости подготовки Минимуществом РД предложений по внесению изменений в соответствующие нормативные акты Республики Дагестан, а также рекомендации органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан провести аналогичную работу, регламентирующую выделение земель под строительство объектов энергетической инфраструктуры.Для сокращения сроков подключения заявителей к сетям электроснабжения Комитетом Народного Собрания Республики Дагестан по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи инициировано внесение поправок в Закон Республики Дагестан от 05.05.2006 г. № 26 «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан» путем изменения статьи 27 указанного закона, что позволит упразднить получение разрешения на строительство электросетевых объектов классом напряжения до 35 кВ.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 13 | А5.2 Среднее количество процедур при подключении к электросетям | **Минпромэнерго РД** | А5.2.1. Внедрение процедуры одновременного осмотра и подключения к электричеству. Заключение необходимых соглашений между сетевыми компаниями и энергоснабжающими организациями  | 1 декабря 2019 года | Сроки и этапы подключения к электрическим сетям регламентируются постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 14 | А5.3 Оценка эффективности подключения к электросетям | **Минпромэнерго РД** | А5.3.1. Создание «личного кабинета» на сайтах сетевых организаций для подачи заявки на технологическое присоединение | 1 декабря 2019 года | Крупнейшая сетевая компания, осуществляющая деятельность на территории Республики Дагестан АО «Дагестанская сетевая компания» (95% электросетевого комплекса РД) обеспечила возможность подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде на интернет-портале портал-тп.рф. В отношении остальных сетевых компаний, несмотря на рекомендации министерства, такая возможность не реализована. Всего в 2019 году, по информации АО «Дагестанская сетевая компания», к линиям электроснабжения подключено 161 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Б1 Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса** |
| 15 | Б1.1 Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов | **Минпромэнерго РД,**Дагпредпринимательство РД | Б1.1.1. Разработка изменений в части дополнительных налоговых льгот для резидентов и управляющих компаний индустриальных (промышленных парков в Закон РД от 6 мая 2009 г. № 26 «О ставке налога при применении упрощенной системы налогообложения» и в Закон Республики Дагестан от 2 декабря 2002 г. № 39 «О транспортном налоге» | 1 декабря 2019 года |  В республике создано 7 индустриальных парков и планируется создание еще не менее 4 парков. Постановлением Правительства РД № 46 от 20 марта 2020 г. «Промпарку «Дагдизель» присвоен статус индустриального парка.В процессе проработки вопросы создания парков на базе АО «Буйнакский агрегатный завод», АО «НПЦ- конверсии в г. Махачкала – ММЗС». Ранее Минпромэнерго РД направлены предложения в Правительство РД о внесении изменений в законодательство в части предусмотрения дополнительных налоговых льгот для резидентов и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков в Законе РД от 6 мая 2009 г. № 26 «О ставке налога при применении упрощенной системы налогообложения" и распространения механизма предоставления земельных участков в аренду управляющим компаниям индустриальных парков, предусмотренного Законом РД от 17.11.2015 г. № 94 от «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду юридическим лицам без проведения торгов».Для создания благоприятных условий развития бизнеса по курируемым направлениям деятельности в соответствии с Планом мероприятий по улучшению позиции Республики Дагестан в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в Российской Федерации Минпромэнерго РД разработаны и приняты Правительством РД следующие нормативные правовые акты по вопросам (**критериям):****1. «В НПА установлены применяющиеся в регионе формы налоговой и финансовой поддержки».** 1.1 Закон Республики Дагестан от 1 декабря 2015 г. № 106 «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Дагестан «О налоге на имущество организаций» и о ставке налога на прибыль организаций для управляющих компаний и резидентов индустриальных промышленных (парков)».В соответствии с Законом № 106 резидентам и управляющим компаниям индустриальных парков предусмотрены льготы - по налогу на имущество – нулевая ставка, по налогу на прибыль - 13,5% в течении 5 лет.1.2 Постановление Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 654 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2015-2020 годы». В рамках данной программы предусмотрено оказание следующих мер финансовой поддержки:- субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением машин и оборудования для реализации инвестиционных проектов по внедрению производства импортозамещающей продукции;- на компенсацию затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, форумах и других презентационных мероприятиях, в целях реализации инвестиционных проектов; - на компенсацию части затрат на разработку и изготовление опытного образца (модели, макета) инновационных изделий для внедрения в производство на промышленных предприятиях в рамках реализации инвестиционных проектов;- субсидии Фонду развития промышленности РД; - субсидии муниципальным образованиям на софинансирование обязательств бюджетов муниципальных образований по предоставлению субсидий российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры индустриальных парков, понесенных в 2015-2020 годах, и на осуществление бюджетных инвестиций муниципальных образований в объекты государственной собственности, относящиеся к инфраструктуре индустриальных (промышленных) парков;- субсидии на компенсацию затрат на проведение экспертизы проектов индустриальных (промышленных) парков;- субсидии на обеспечение деятельности центров прототипирования, стандартизации, инжиниринга, специализированных организаций промышленных кластеров, управляющих компаний индустриальных парков, АНО «Научно-инновационный центр»;- затраты на проектные и изыскательские работы и капитальные вложения на строительство инфраструктурных объектов индустриального парка в Ногайском районе Республики Дагестан. 1. **«В НПА установлены четкие критерии и процедуры для получения налоговой и финансовой поддержки».**

2.1 Постановление Правительства Республики Дагестан от 4 октября 2019 г. № 240 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2015-2020 годы»;2.2 Приказ Министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан от 24 октября 2019 года № 130-ОД «О конкурсной комиссии по отбору предприятий (организаций) и муниципальных образований на право получения субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2015-2020 годы»;2.3 Постановление Правительства Республики Дагестан от 14 декабря 2018 г. № 184 «Об утверждении порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидий некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики Дагестан».Информация о принятых нормативных правовых актах и мерах государственной поддержки размещена на сайте Минпромэнерго РД в разделе «Деятельность», «Направление деятельности», «Промышленность», Государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2015-2020 годы», «Индустриальные парки».Согласно годовому отчету за 2020 г. Минпромторг РД в соответствии с Законом Республики Дагестан от 29 мая 2020 года № 27 «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Дагестан «О ставке налога при применении упрощенной системы налогообложения» для организаций и индивидуальных предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения и осуществляющих свою деятельность на территории Республики Дагестан (в том числе для резидентов индустриальных парков) предусмотрено снижение налоговой ставки с 10 до 6% на доходы, уменьшенные на величину расходов и с 6 до 3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы.В этой связи по состоянию на декабрь 2020 год отсутствует необходимость в принятии дополнительного законопроекта, предусматривающего льготные ставки налога для резидентов индустриальных парков, применяющих упрощенную систему налогообложения.По проекту Закона Республики Дагестан о снижении налоговой ставки по транспортному налогу для резидентов индустриальных парком Минпромторгом РД письмом от 15 ноября 2020 года № 02/4700-08/20 направлено предложение по переносу срока действия до 2021 года в связи с невостребованностью в 2020 году.**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО.****ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ВНЕСЕНО, НО НЕ ВЫПОЛНЕН ПОКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ В ВИДЕ УТВЕРЖДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО УСН И ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ И УК ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ** |
| Минэкономразвития РД |  | В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан В.А. Васильева от 31.03.2020 года № 24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан» Минэкономразвития РД разработан ряд законопроектов, направленных на создание благоприятных условий и снижение налоговой нагрузки для субъектов МСП в Республике Дагестан.Народным Собранием Республики Дагестан 20 мая 2020 года приняты законы РД, которые предусматривают, в частности, снижение налоговой ставки по УСН по объекту «доходы минус расходы» с 10% до 6%, по объекту «доходы» с 6% до 3%, и для налогоплательщиков в сфере it-технологий с 6% до 1% и др. |
| **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД** | Б1.1.2. Проведение информационной кампании по освещению порядка обращения предпринимателей за защитой и поддержкой | 31 декабря 2019 года |  Всего за 2020 г. в сети Интернет на различных источниках зафиксировано более 100 информационных сообщений, в которых содержится информация о мероприятиях, направленных на защиту и поддержку субъектов предпринимательской деятельности, а также порядку обращения предпринимателей в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан (далее-Уполномоченный). В 2020 году Уполномоченным проведено 28 мероприятий (выезды в муниципальные образования, круглые столы, заседания общественного и экспертного советов и тд.) образовательного характера, в том числе по порядку обращения предпринимателей за защитой и поддержкой. Информация о данных мероприятиях размещается на официальном сайте Уполномоченного, в социальных сетях (Instagram, Facebook), а также в информационных изданиях РИА «Дагестан», «Дагестанская правда» и на сайтах органов власти РД. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринима****тельство РД** |  Размещены и опубликованы на РИА «Дагестан», «Дагестанская правда» и сетевом издании «Мирмол», газета «Молодежь Дагестана», «Лезги газет». Всего 15 информационных сообщений **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД** | Б1.1.3. Оказание содействия в восстановлении нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности | 31 декабря 2019 года |  В 2020 г. достигнут показатель в 230 обращений, по которым обеспечена защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Кроме того, было проведено более 1200 устных консультаций и разъяснений по задаваемым вопросам и озвученным в устных обращениях проблемам от субъектов МСП. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринима****тельство РД** |  На сайте Дагпредпринимательства РД создан раздел по освещению деятельности Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Дагестан, содержащий активную ссылку на автоматический переход на сайт  **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД** | Б1.1.4. Правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности в вопросах принадлежащих им прав и способов их защиты | 31 декабря 2019 года |  В 2020 году более 1200 субъектов МСП приняли участие в мероприятиях Уполномоченного по правовому просвещению субъектов предпринимательской деятельности в ходе участия в мероприятиях, организованных непосредственно Уполномоченным (конференции, круглые столы, заседания, выездные мероприятия, личные приемы, консультации и тд.). **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринима****тельство РД** |  По состоянию на 01.09.2020 г. ГАУ «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» оказаны консультации по правовым вопросам более 60 субъектам МСП. Согласно отчету годовому отчету Агентства по предпринимательству и инвестициям РД по состоянию на конец 2020 г. оказано более 4453 консультационных услуг по правовому просвещению субъектов предпринимательской деятельности в вопросах принадлежащих им прав и способов их защиты Также Дагпредпринимательством РД ведется работа по информационной кампании в социальных сетях: «Инстаграм», «Фейсбук». Информация еженедельно публикуется и размещается в РИА «Дагестан», «Дагестанская правда», сетевом издании «Мирмол», газетах «Молодежь Дагестана», «Лезги газет», «Махачкала без формата». Опубликовано 120 публикаций |
| **Дагпредпринима****тельство РД** | Б1.1.5. Создание информационного бюллетеня о формах и порядках обращения инвесторов за защитой и помощью, о формах действующих налоговой и финансовой поддержки и критериях ее получения. Информирование предпринимателей | 31 декабря 2019 года |  Ранее разработан макет брошюры (бюллетеня), прошел процедуру согласования и в настоящее время сформирована конкурсная документация Для информирования предпринимателей создана брошюра о направлениях и формах государственной поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории РД (в количестве 1000 штук).Ведется работа по информационной кампании в социальных сетях: Инстаграм, Фейсбук. Информация еженедельно публикуется и размещается на РИА «Дагестан», «Дагестанская правда», в сетевом издании «Мирмол». (10 публикаций). **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО**  |
| 16 | Б1.2. Оценка регулирующего воздействия органов власти | **Минэкономразвития РД** | Б1.2.1. Обеспечение системного взаимо­действия с предпринимательским сообществом путем информирования бизнеса об оценке регулирующего воздействия в средствах массовой информации, через социальные сети, а также осуществления очных открытых площадок при проведении процедур оценки регулирующего воздействия и экспертизы | Постоянно | Система раскрытия информации реализуется на базе регионального портала в сети Интернет www.dagorv.ru, специально созданного Минэкономразвития РД для размещения органами исполнительной власти РД информации о подготовке проектов актов и результатах их общественного обсуждения.На официальном информационном портале www.orv.gov.ru размещаются лучшие практики проведения ОРВ в Республике Дагестан.Кроме того, на официальном сайте Минэкономразвития РД в разделе «Оценка регулирующего воздействия» размещается и постоянно актуализируется вся информация об оценке регулирующего воздействия в Республике Дагестан (законодательная база по ОРВ, заключения об ОРВ, план проведения экспертизы НПА РД, заключения об экспертизе нормативных правовых актов РД, планы проведения оценки фактического воздействия, методические материалы, материалы по работе Консультативного совета по ОРВ при Минэкономразвития РД).В целях вовлечения экспертного сообщества к проведению публичных консультаций в отношении проектов актов органами - разработчиками направляются им посредством портала уведомления о начале проведения процедуры оценки регулирующего воздействия.Минэкономразвития РД в случае неэффективного проведения органами-разработчиками публичных консультаций в отношении проекта акта проводятся дополнительные публичные консультации с предпринимательским сообществом – потенциальными адресатами правового регулирования, представителями общественных организаций, представляющих интересы субъектов предпринимательской деятельности, инвесторами, к обсуждению также привлекаются представители научного сообщества, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Администрация ГО «г. Махачкала»** | Администрацией ГО «г. Махачкала» внедрен механизм оценки регулирующего воздействия, в рамках которого представители предпринимательского сообщества могут принимать участие в публичных консультациях при разработке новых нормативных правовых актов (НПА) и при проведении экспертизы действующих НПА, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность (далее ОРВ).Заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ с Торгово-промышленной палатой РД, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан, бизнес-сообществом г. Махачкалы.В 2019 г. проведена оценка регулирующего воздействия 10 проектов НПА и экспертиза 3 действующих НПА.Более 300 предпринимателей вовлечены в процедуру ОРВ.Информация о проведении публичных слушаний размещается на официальном сайте г. Махачкалы и в сети «Инстаграм»:https://www.mkala.ru/city/adminfo/economy/Ocenka-voz/https://instagram.com/econom\_mkala?igshid=16rm1ker8vgmvВ план экспертизы нормативно-правовых актов Администрации ГО «г. Махачкала» на 2019 г. включено 4 действующих нормативно-правовых акта, экспертиза проводится не реже 1 раза в 2 месяца, что соответствует установленным значениям целевых показателей по РД |
| **Администрация ГО «г. Буйнакск»** | Процедура ОРВ и экспертиза проектов НПА проходят публичное обсуждение.В состав комиссии включены представители «Бизнес-сообщества».Создан Совет предпринимателей при Главе ГО «город Буйнакск», который активно принимает участие в законотворческой работе.Подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между Администрацией городского округа «город Буйнакск» и Ассоциацией предпринимателей г. Буйнакска «Возрождение» |
| **Администрация ГО «г. Хасавюрт»** | На официальном сайте Администрации МО ГО "город Хасавюрт", в т.ч. и в социальных сетях (https://xacavurt.ru/ekonomika-orv/ocenka-regulirovaniya-vozdeystviya/) ежегодно размещаются нормативные правовые акты, по которым проводится оценка регулирующего воздействия (ОРВ) на деятельность предпринимателей и бизнес-сообщества |
| **Администрация ГО «г. Дагестанские Огни»** | Трое предпринимателей ГО «город Дагестанские Огни» задействованы в законодательной работе через оценку регулирующего воздействия (ОРВ). Перед принятием НПА проекты проходят публичное обсуждение, в т. ч. с участием предпринимателей |
| **Администрация ГО «г. Избербаш»** | На сайте Администрации ГО «город Избербаш» размещается информация по проведению процедуры ОРВ проектов МНПА и проведению экспертизы |
| **Минэкономразвития РД** | Б1.2.2. Проведение анкетирования бизнес-сообщества об институте оценки регулирующего воздействия | 30 ноября 2019 года | Минэкономразвития РД совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей РД и представителями экспертного сообщества в рамках мероприятий национального рейтинга состояния инвестиционного климата в РД проведено анкетирование бизнес-сообщества. Анализ поступивших в Минэкономразвития РД анкет выявил необходимость активного участия всех органов власти – разработчиков нормативных правовых актов и взаимодействия с органами и организациями, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД** |  В 2019 году обеспечено участие субъектов МСП в анкетировании бизнес-сообщества об институте оценки регулирующего воздействия, проводимом Минэкономразвития РД. Оказано информационное содействие Минэкономразвития РД в анкетировании бизнес-сообщества об институте регулирующего воздействия |
| 17 | Б1.3 Оценка механизма государственно-частного партнёрства (далее – ГЧП | **Дагпредпринима****тельство РД****отраслевые ОИВ** | Б1.3.1. Проведение обучения сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан в сфере ГЧП | 31 декабря 2019 года | 22.07.2020 года объявлен конкурс по отбору организации для проведения обучения по программе ГЧП сотрудников органов исполнительной власти и муниципальных образований Республики Дагестан. 03.08.2020 года завершен прием заявок, рассмотрено и принято всего 10 заявок. Начало торгов (аукциона) 06.08.2020 года.Агентством по предпринимательству и инвестициям РД (далее-Агентство) был объявлен и проведен конкурс по отбору организации для проведения обучения по программе ГЧП сотрудников органов исполнительной власти и муниципальных образований РД, но ввиду поданной жалобы в УФАС по РД результаты аукциона были аннулированы.В 2020 году на реализацию данного мероприятия в республиканскомбюджете Республики Дагестан предусмотрены средства в размере 1 млн. руб. Проведена конкурсная процедура для осуществления закупки услуги, однако ввиду поступления жалобы в Управление ФАС России по Республике Дагестан о несоответствии документации об аукционе требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части необоснованного ограничения числа участников закупки. В настоящее время осуществляется работа по внесению корректировок в конкурсную документациюСогласно уточненной информации от Агентства, 28 и 29 декабря 2020 года консалтинговой компанией ООО «Райтс» был проведен курс обучающих семинаров по государственно-частному партнерству для представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления Республики Дагестан (10 академических часов в режиме видеоконференцсвязи)**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| Б1.3.2. Популяризация сферы ГЧП | 31 декабря 2019 года | На сайте Агентства создан и функционирует раздел по ГЧП <http://mspinvestrd.ru/custom/357>**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| Б1.3.3. Модернизация (создание) объектов общественной инфраструктуры | 31 декабря 2019 года | По итогам 2019 года Агентством внесены сведения о 32 соглашениях (КС, ГЧП, МЧП) в ГАС Управление. Данная информация не учтена Минэкономразвития России в связи с наличием замечаний к пакетам документов к соглашениям, размещенным в ГАС «Управление».Реестр соглашений ГЧП на отчетную дату включает 31 соглашение. В целях актуализации реестра проведен мониторинг, в рамках которого представлена информация по 21 соглашению ГЧП и концессионным соглашениям. В настоящее время актуализация реестра продолжается.В целях формирования условий для объективного расчёта значений указанного показателя за 2020 год Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан проводится работа по устранению замечаний Минэкономразвития России к соглашениям, размещенным в ГАС «Управление».В целях формирования условий для объективного расчёта значений показателя «Уровень развития ГЧП в субъекте РФ» за 2020 год Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан проводится работа по актуализации информации по трем направлениям:1) динамика реализации концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП), муниципально-частном партнерстве (МЧП), а также иных соглашений, имеющих признаки ГЧП, в субъекте Российской Федерации за отчетный год;2) накопленный до отчетного года опыт реализации проектов ГЧП в субъекте Российской Федерации;3) состояние нормативно-институциональной среды в субъекте Российской Федерации. По итогам 2020 года в ГАС «Управление» находится информация по 32 соглашениям (КС, ГЧП, МЧП) из которых 2 соглашения заключены в 2020 году, а остальные в предыдущие периоды. **МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринимательство РД совместно с ОИВ и ОМСУ** | Б1.3.4. Разработка совместно с ОИВ и ОМСУ перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о ГЧП. Размещение перечня на сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям РД, на сайтах соответствующих отраслевых ОИВ, на сайтах ОМСУ  | 31 декабря 2019 года |  Совместно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Дагестан формируется перечень объектов, вотношении которых планируется заключение соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве, для размещения перечня на сайтах соответствующих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Б2 Административное давление на бизнес** |
| 18 | Б2. Среднее количество запрошенных дополнительных (не подлежащих обязательному предоставлению по закону) документов на фирму в год | **Минкомсвязь РД,**ОИВ РД, УФНС по РД | Б2.1.1. Оптимизация и обеспечение возможности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Дагестан в цифровом виде, оказываемых органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления Республики Дагестан | 31 декабря 2020 года |  Создание Регионального портала государственных услуг позволит перевести более 300 услуг в электронную форму, а также сэкономить средства на перевод услуг в электронный вид (к примеру перевод 300 услуг на федеральный портал потребует свыше 75 млн руб. в случае развертывания регионального портала, на те же работы потребуется порядка 15 млн рублей). В 2020 году планируется внедрение Регионального портала государственных и муниципальных услуг.  С этой целью предстоит провести следующие мероприятия:- сформировать и утвердить перечень приоритетных услуг (социально-значимых) в целях проведения работ по цифровой трансформации государственных услуг;- органами власти РД- совместно с Минэкономразвития РД провести работу по оптимизации процедур предоставления государственных и муниципальных услуг и внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты Республики Дагестан;- совместно с Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан определить перечень наиболее востребованных государственных услуг, предоставляемых субъектам МСП. На сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям РД сформирован и размещен список организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства в республике, реестр государственных услуг, оказываемых субъектам МСП на территории РД, а также перечень документов, необходимых для их полученияСогласно годовому отчету Минкомсвязи РД, в 2020 году были объявлены конкурсные процедуры на внедрение Регионального портала государственных и муниципальных услуг, однако указанные процедуры отменены в соответствии с уведомлением Федеральной антимонопольной службы. В рамках достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» будет обеспечен перевод в электронный формат 169 массовых социально значимых услуг (68 федеральных и 101 региональная). Минцифрой России предусмотрен вывод электронных форм заявлений по 38 массовым социально значимым услугам на Едином портале государственных услуг в 2021 году, по которым Минкомсвязь РД совместно с ОИВ и ОМСУ должны будут обеспечить работоспособность услуг на территории Республики Дагестан.**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Госжилинспекция РД** |  Госжилинспекция РД предоставляет одну государственную услугу юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». Помощь оказывается в электронном виде на портале «Госуслуги». На сайте Инспекции (daggji.ru) размещена ссылка на портал в разделе «Лицензирование деятельности по управлению МКД» - «Получение лицензии на осуществление деятельности по управлению МКД в электронном виде» |
| **Дагпредпринима****тельство РД, Минэкономразвития РД, ОИВ** | Б2.1.2. Формирование перечня (реестра) государственных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Республики Дагестан | 31 октября 2019 года |  Агентством сформирован реестр государственных услуг, оказываемых субъектам МСП органами исполнительной власти Республики Дагестан, размещен на сайте Агентства:http://mspinvestrd.ru/custom/368. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минприроды РД** |  Перечень (реестр) государственных услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам, сформирован и размещён на официальном сайте Минприроды РД |
| **Дагпредпринима****тельство РД**, Минэкономразвития РД, ОИВ | Б2.1.3. Проведение актуализации Порядков предоставления государственных услуг в части перечня необходимых документов | 31 декабря 2019 года |  Сформирован и размещен на сайте Агентства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства в республике, реестр государственных услуг, оказываемых субъектам МСП на территории РД, а также перечень документов, необходимых для их получения.  В настоящее время проводятся мероприятия по актуализации порядков предоставления субсидий субъектам МСП, подготовлены проекты постановлений. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минкомсвязь РД,****ОИВ РД** | Б2.1.4. Размещение перечня предоставляемых государственных услуг и перечня необходимых документов для их получения в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальных сайтах Республики Дагестан и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП с закреплением активных ссылок них | 31 января 2020 года |  Перечень государственных услуг и перечень документов, требуемых для их получения, размещен на сайте Агентства: http://mspinvestrd.ru/custom/368  **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Госжилинспекция РД** | Перечень необходимых документов для получении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами размещен на официальном сайте Госжилинспекции РД (daggji.ru) в разделе «Лицензирование деятельности по управлению МКД» по адресу: <http://daggji.ru/litsenzirovanie-deyatelnosti-po-upravleniyu-mnogokvartirnymi-domami> |
| **Минкомсвязь РД** | Б2.1.5. Внедрение омниканального взаимодействия субъекта МСП с ведомствами путем использования любых удобных пользователю инструментов обращения за государственными услугами (мобильные устройства, соцсети, сайты, банковские приложения, email) | 31 декабря 2020 года |  Будет обеспечена возможность подачи заявлений на предоставление услуг, получение сведений о ходе их оказания и результата через ЕПГУ (РПГУ) и каналы, интегрированные с инфраструктурой электронного правительства и коммерческие сервисы в т.ч. телеграмм каналы, официальные сайты и другое. Согласно годовому отчету Минкомсвязи РД в 2020 году были объявлены конкурсные процедуры на внедрение Регионального портала государственных и муниципальных услуг, однако указанные процедуры отменены в соответствии с уведомлением Федеральной антимонопольной службы. Обеспечение возможности обращения по массовым социально значимым услугам с использованием омниканального подхода будет прорабатываться Минкомсвязью РД в течение 2021 года. **МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпрепринима****тельство РД** **,** Минэкономразвития РД |  В целях реализации мероприятия «Создание и функционирование Центра «Мой бизнес», предусмотренного в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», ведутся работы по разработке CRM-системы с последующей ее синхронизацией с федеральной системой «Мой бизнес» |
| **Минкомсвязь РД** совместнос **Дагпрепринима****тельство РД** | Б2.1.6. Реализация на территории Республики Дагестан суперсервиса «Разрешения для бизнеса в цифровом виде» | 31 декабря 2020 года | Суперсервисы представляют собой комплекс государственных услуг, «привязанных» к определённой жизненной ситуации. Суперсервисы призваны радикально упростить гражданину прохождение обязательных бюрократических процедур. Перечень приоритетных 25 суперсервисов одобрен президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в феврале 2019 года.Суперсервис «Разрешение для бизнеса в цифровом виде» поможет получить информацию о требованиях, предъявляемых к бизнесу для получения разрешений, составит индивидуальный список разрешений и уведомлений и подберет другие государственные и коммерческие услуги.В соответствии с федеральной «Дорожной картой» планируется к реализации в 3 этапа:1) Реализация пилотного кейса «Гостиница» в 2020 - 2021 годах;2) Тиражирование пилотного кейса «Гостиница» 2021 – 2022 годах;3) Масштабирование суперсервиса на другие виды деятельности/жизненные ситуации. **МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| Дагпрепринимательство РД **,** **Минкомсвязь РД** | Б2.1.7. Реализация на территории Республики Дагестан суперсервиса «Господдержка бизнеса» | 31 декабря 2020 года | В соответствии с федеральной «Дорожной картой» планируется к реализации в 4 этапа:1) В пилотном регионе доступна регистрация ИП и ООО с одним учредителем. Предоставление услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2020 году;2) Увеличение числа пилотных регионов, расширение перечня услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2021 году;3) Обеспечены регистрация ООО с несколькими учредителями в пилотном регионе, работа коммерческих сервисов в 2021 году;4) Будет обеспечена доступность суперсервиса во всех регионах РФ в 2022 году **МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД** | Б2.1.8. Повышение осведомленности предпринимателей о наличии и качестве работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан, представление омбудсменом результатов исследования административного давления на бизнес на заседаниях Совета при Главе Республики Дагестан по улучшению инвестиционного климата, участие омбудсмена и сотрудников его аппарата в проверках малого и среднего бизнеса | 31 декабря 2019 года (далее-постоянно) |  На постоянной основе на различных площадках (выездные совещания в муниципальные образования, круглые столы, заседания Общественного и Экспертных советов при Уполномоченном и т.д) Уполномоченным проводится разъяснительная работа о деятельности Уполномоченного, а также возможности обращения в адрес Уполномоченного. Информация о качестве работы и достижениях Уполномоченного также размещается на официальном сайте Уполномоченного и отражается в ежегодных Докладах Уполномоченного в адрес Главы РД.По итогам 2019 года проведен социологический опрос, в том числе на предмет административного давления на бизнес. Количество респондентов свыше 700 субъектов МСП из 37 муниципальных образований РД. Соответствующие предложения, направленные на снижение административного давления по итогам опроса отражены также в ежегодном Докладе Уполномоченного в адрес Главы РД.Также проведен опрос оценки проблем бизнеса в связи с пандемией коронавируса, в котором приняли участие более 450 предпринимателей из различных сфер.Уполномоченным проводится исследование административного климата в Республике Дагестан за 2020 год, результаты которого направлены в адрес Главы Республики Дагестан. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринима****тельство РД** | На сайте Агентства создан раздел по освещению деятельности Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан. Также в целях снижения административной нагрузки на бизнес принято постановление Правительства Республики Дагестан от 01.07.2019 г. № 150 «Об утверждении перечня видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход», в соответствии с которым органы исполнительной власти РД, осуществляющие государственный контроль (надзор), при формировании плана проверок в отношении предпринимателей должны применять риск-ориентированный подход |
| 19 | Б2.2 Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в год | **Дагпредпринима****тельство РД,** ОИВ РД,уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Республики Дагестан | Б2.2.1. ОИВ, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории РД, утвердить меры, направленные на снижение количества контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов МСП | 31 декабря 2019 года (далее-постоянно) | На сайте Агентства создан раздел по освещению деятельности Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Дагестан. Функционирует активная ссылка на реестр плановых проверок, запланированных к проведению в 2020 г. органами исполнительной власти РД, размещенный на сайте Прокуратуры Республики Дагестан.В рамках антикризисных мероприятий в целях снижения административной нагрузки на бизнес в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 г. государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на территории Республики Дагестан введен мораторий на проведение плановых проверок до конца 2020 года (кроме налогового и валютного контроля). Исключение составляют лишь внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Госжилинспекция РД** | В целях уменьшения количества контрольно-надзорных мероприятий Госжилинспекцией РД разработан план плановых проверок с применением риск-ориентированного подхода. Приняты постановления Правительства РД от 19.12.2019 г № 323 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального жилищного надзора в Республике Дагестан» и от 19.12.2019 г. № 324 «Об утверждении Порядка организации и осуществления лицензионного контроля в Республике Дагестан», где прописаны критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории рискаТакже Госжилинспекцией РД, руководствуясь положениями статьи 8.2 ФЗ-294 и постановления Правительства РФ от 10.02.2017 г № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения», внесены соответствующие изменения в Административный регламент «Региональный государственный жилищный надзор», утвержденный приказом от 09.11.2015 г. № 196/0211-ОСД и Административный регламент исполнения государственной функции по лицензионному контролю, утвержденный приказом от 15.12.2014 г № 89/02/11–ОСД, которые регулируют порядок осуществления предварительной проверки и внесения предостережений. За 1 полугодие 2020 года Инспекцией проведено 374 проверки в отношении субъектов МСП |
| **Министерство строительства и ЖКХ** | Функционирует активная ссылка на реестр плановых проверок, запланированных к проведению в 2020 г. органами исполнительной власти РД, размещенная на сайте Прокуратуры Республики Дагестан.План проверок на 2020 год размещен на сайте Генеральной Прокуратуры Российской Федерации: (https://genproc.gov.ru/), и на сайте Минстроя РД (http://minstroy.e-dag.ru/otdel-po-nadzoru-v-oblasti-dolevogo-stroitelstva) количество контрольно-надзорных мероприятий за 2020 год составляет 90 плановых проверок.Во исполнение п. 11 Протокола совещания Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 16 марта 2020 года № МХ-П16-23пр Минстроем РД приказом Минстроя РД от 30.03.2020 года № 38 приостановлены проверки в сфере строительства.На 15.04.2020 проведено 19 плановых проверок. |
| **Минсельхоз РД** | По Управлению виноградарства, продуктов переработки винограда, лицензирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции Минсельхозпрода РД за 2019 количество контрольно-надзорных мероприятий составило 0,18% в отношении одного юридического лица и индивидуального предпринимателя; по Управлению ветеринарной службы республики в 2019 году проведено 6955 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 6 декабря 2003 года № 131-ФЗ проведено 232 плановых проверок в отношении муниципальных образований, а также на постах «Кизлярский», «Артезианский», «Герзельский», «Джемикентский», КПП «Солнечное» (Ногайский район), Гребенского моста досмотрено 1708 единицы автотранспорта, перевозивших 22756 голов сельскохозяйственных животных, в том числе 3435 с нарушением требований ветеринарного законодательства.По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий составлен 2141 административный материал по статьям КоАП РФ, а также для взыскания административных штрафов направлено в судебные органы республики 75 административных материалов |
| **Минприроды РД** |  За I квартал 2020 года Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан проведено 8 плановых проверок и 1 внеплановая проверка в отношении субъектов МСП, согласно ежегодному плану проведения плановых проверок Минприроды Республики Дагестан на 2020 год.  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании подпункта «а» пункта 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489,в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренных частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приказом Минприроды РД от 12.05.2020 г. № 121 исключено из плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год в отношении 28 ЮЛ и ИП |
|  |  | **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД.** | Б2.2.2. Повышение осведомленности предпринимателей о наличии и качестве работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан, представление омбудсменом результатов исследования административного давления на бизнес на заседаниях Совета при Главе Республики Дагестан по улучшению инвестиционного климата, участие омбудсмена и сотрудников его аппарата в проверках малого и среднего бизнеса | 31 декабря 2019 года (далее-постоянно) | На постоянной основе на различных площадках (выездные совешания в муниципальные образования, круглые столы, заседания Общественного и Экспертного советов при Уполномоченном и т.д.) Уполномоченным проводится разъяснительная работа о деятельности Уполномоченного, а также предоставлении возможности обращения в адрес Уполномоченного. Информация о качестве работы и достижениях Уполномоченного также размещается на официальном сайте Уполномоченного и отражается в ежегодных Докладах Уполномоченного в адрес Главы РД. В рамках исполнения показателя Б2.2, во взаимодействии с Прокуратурой Республики, контрольно-надзорными органами РД и Правительством РД по результатам проводимого аппаратом Федерального бизнес-омбудсмена Титова Б.Ю. Индекса административного давления на бизнес уже второй год проводится обсуждение вопросов, направленных на принятие мер по снижению административного давления на бизнес в разрезе следующих основных показателей:- доля предупреждений от общего числа наказаний, - доля хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору, - доля штрафов, наложенных без проведения проверок об общего числа штрафов.В 2019 году Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РД проведен анализ проверок, проводимых региональными органами федеральных органов исполнительной власти в отношении субъектов МСП. Результаты анализа были обсуждены и скорректированы отдельно с каждым органом КНД, после чего при участии Первого заместителя Председателя Правительства РД Г.Г. Гусейнова , Прокуратуры РД и руководителей органов КНД бизнес-сообществу Дагестана были представлены результаты анализа данных «Индекс административного давления». По итогам этой работы контрольно-надзорным органам были даны рекомендации, направленные на улучшение показателей Индекса, в том числе о необходимости перехода от фискальной политики к политике профилактической работы, основной задачей которой является работа предупредительного характера. В 2020 году аналогичная работа продолжается.По итогам 2019 года проведен социологический опрос, в том числе на предмет административного давления на бизнес. Количество респондентов свыше 700 субъектов МСП из 37 муниципальных образований РД. Также в 2020 году проведен опрос оценки проблем бизнеса в связи с пандемией коронавируса, в котором приняли участие более 450 предпринимателей из различных сфер деятельности.В ноябре 2020 года проведен анализ проверок, проводимых региональными органами федеральных органов исполнительной власти в отношении субъектов МСП. Результаты анализа были обсуждены и скорректированы отдельно с каждым органом контрольно-надзорной деятельности (КНД), после чего при участии Первого заместителя Правительства РД Г.Г. Гусейнова, Прокуратуры РД и представителей органов КНД представлены результаты анализа данных «Индекса административного давления». По итогам этой работы контрольно-надзорным органам даны рекомендации, направленные на улучшение показателей Индекса.По итогам 2020 года проведен социологический опрос, в том числе на предмет административного давления на бизнес. Количество респондентов свыше 850 субъектов МСП из 50 муниципальных образований РД.Соответствующие предложения, направленные на снижение административного давления, по итогам опроса направлены в адрес Председателя Правительства РД. Также в 2020 году проведен опрос оценки проблем бизнеса в связи с пандемией коронавируса, в котором приняли участие более 450 предпринимателей из различных сфер. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 20 | Б2.3 Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий, при взаимодействии с: правоохранительными органами, %;органами исполнительной власти, %;органами судебной власти, %; органами законодательной власти, %; естественными монополиями, % | **Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан** | Б2.3.1. Информирование населения посредством ресурсов телекоммуникационной сети Интернет, средств массовой информации и многофункциональных центров о порядке определения стоимости подключения к сетям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также о способах защиты прав населения при выявлении фактов необоснованного завышения стоимости указанного подключения | 30 ноября 2019 года | Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан (далее – РСТ Дагестана) подготовлены инфографические схемы порядка подключения к сетям газораспределения, определения стоимости подключения и информация об уполномоченных органах, ответственных за рассмотрение обращений при возникающих в ходе подключения вопросах с указанием компетенций данных органов. Соответствующая информация разослана в многофункциональные центры, размещена на официальном сайте РСТ Дагестана, направлена для размещения на информационных ресурсах «РИА Дагестан», «Дагестанская правда», «Махачкалинские известия», «МирМол» и др.До конца 2020 года будет определена стоимость подключений к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, после чего соответствующие схемы также будут размещены на информационных ресурсах и в отделениях МФЦКроме того, в августе 2020 года РСТ Дагестана подготовила и направила в МФЦ по РД для размещения информацию о порядке подключения ко всем сетям коммунальной инфраструктуры и способах защиты прав заявителей в случае неправомерно произведенного расчета. Соответствующая информация будет актуализироваться по мере изменения РСТ Дагестана тарифных решений, а также в случае внесения изменений в действующее законодательство.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| ОИВ, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора);**Дагпредпринима****тельство РД** | Б2.3.2. Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) реестра плановых проверок в виде активной ссылки на сайт Прокуратуры Республики Дагестан | 31 декабря 2019 года | На сайте Агентства функционирует активная ссылка на реестр плановых проверок, запланированных к проведению в 2020 г. органами исполнительной власти РД, размещенный на сайте Прокуратуры Республики Дагестан  **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО**  |
| **Минприроды РД** | Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан подготовлен и размещен согласованный с Прокуратурой Республики Дагестан план [проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год](http://minec-rd.ru/file/download/10405) на сайте http://mprdag.ru/.Функционирует активная ссылка на реестр плановых проверок, запланированных к проведению в 2020 г. Министерством природных ресурсов и экологии РД, размещенный на сайте Прокуратуры Республики Дагестан.На сайте Минприроды РД (<http://mprdag.ru/>) создан раздел по освещению деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан |
| **Госжилинспекция РД** | Реестры планов плановых проверок, согласованных с Прокуратурой Республики Дагестан и размещенных по портале Генеральной прокуратуры РФ ФГИС ЕРП, также размещены на официальном сайте Госжилинспекции РД (daggji.ru) в разделе «Планы деятельности» по адресу: <http://daggji.ru/zadachi_i_funktsii>. Там же размещена ссылка на сводные планы проверок на портале Прокуратуры Республики Дагестан: <http://dagproc.ru/vazhno/svodnyi-plan-proverok/2020-god/>.Случаев давления со стороны сотрудников Госжилинспекции РД в отношении проверяемых организаций на зафиксировано |
| **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД** совместно с правоохранительными органами Республики Дагестан | Б2.3.3. Проведение опроса предпринимателей с целью выявления фактов давления со стороны органов власти или естественных монополий | 31 декабря 2019 года (далее-постоянно) | По итогам 2019 года проведен социологический опрос, в том числе на предмет выявления фактов давления со стороны органов власти.В настоящее время Уполномоченным проводится исследование административного климата в Республике Дагестан-2020, результаты которого будут направлены в адрес Главы Республики Дагестан.По итогам 2020 года проведен социологический опрос, в том числе на предмет административного давления на бизнес. Количество респондентов свыше 850 субъектов МСП из 50 муниципальных образований РД.Соответствующие предложения, направленные на снижение административного давления по итогам опроса направлены в адрес Председателя Правительства РД. Также в 2020 году проведен опрос оценки проблем бизнеса в связи с пандемией коронавируса, в котором приняли участие более 450 предпринимателей из различных сфер**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Б3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса** |
| 21 | Б3.1 Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата | **Дагпредпринима****тельство РД** | Б3.1.1. Информационное освещение мероприятий хода подготовки и проведения заседаний Совета | По мере проведения заседаний | Информация о ходе и итогах проведенного Совета размещена на сайте Агентства <http://mspinvestrd.ru/news/item/1616>В новостной ленте Агентства и Правительства Республики Дагестан, в социальной сети Instagram, регулярно публикуется информация о запланированных заседаниях Совета, а также о достигнутых результатах.**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринима****тельство РД** | Б3.1.2. Размещение на главной странице Инвестиционного портала ссылки на форму заказа гостевого пропуска и направления инициатив и вопросов для рассмотрения на заседании Совета | 31 декабря 2019 года | Разработана и размещена на Инвестиционном портале Республики Дагестан и официальном сайте Агентства **форма заказа гостевого пропуска** для желающих принять участие в заседании Совета **МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО В СРОК** |
| **Дагпредпринима****тельство РД** | Б3.1.3. Рассмотрение инициатив, выдвинутых предпринимателями | 31 декабря 2019 года | Разработана и размещена на Инвестиционном портале и официальном сайте Агентства форма **направления инициатив,** которая позволит желающим вынести на рассмотрение Совета конкретного (локального) вопроса, определить тип инициативы (региональный, муниципальный), а также определить категорию вопроса**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО**  |
| 22 | Б3.2 Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта | **Дагпредпринима****тельство РД** | Б3.2.1. Создание дополнительного канала прямой связи с Агентством по предпринимательству и инвестициям РД – «Делового клуба» – в составе ведущих деловых объединений, предпринимателей региона, представителей ОИВ и органов местного самоуправления для выработки новых механизмов взаимодействия бизнеса и власти, принятия готовых решений для создания благоприятных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в республике | 31 декабря 2019 года (далее -постоянно |  На сайте Агентства создан и функционирует раздел «Интернет-приемная». **МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД** | Работа по данному показателю проводится Агентством по предпринимательству и инвестициям РД. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД в случае необходимости готов оказать всяческое содействие в исполнении показателя.По итогам проведенных в 2019 году Уполномоченным встреч с представителями обувной промышленности и индустрии красоты, на сегодняшний день созданы Ассоциация предпринимателей обувной отрасли, а также Ассоциация предприятий индустрии красоты Республики Дагестан.Аналогичные встречи были проведены также и с субъектами предпринимательской деятельности, занятыми в сфере торговли, а также представителями консервных заводов, которым также оказывается практическая помощь в создании ассоциаций и разработке предложений по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в адрес руководства республики.В 2020 году подобные встречи были проведены также с представителями общепита (создана Ассоциация), а также банкетных залов республики (создание ассоциации в процессе). |
| **Администрация ГО «г. Хасавюрт»** | Создан МКУ «Городской информационный центр» (ГИЦ) для осуществления функций информационного взаимодействия с бизнес-сообществом и предпринимателями |
|  | **Администрация ГО «г. Кизилюрт»** | На сайте Администрации ГО «город Кизилюрт» имеется раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП» |
| 23 | Б3.3.Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | **Дагпредпринима****тельство РД** совместно с ОМСУ | Б3.3.1. Обеспечение режима «одного окна» для взаимодействия с органами исполнительной власти при осуществлении государственной поддержки предпринимателям. Внесение необходимых изменений в законодательство Республики Дагестан | 31 декабря 2019 года | При Дагпредпринимательстве РД создан и функционирует «Экспертный совет по инвестиционной деятельности», который совместно с профильными органами исполнительной власти и представителями общественных организаций оказывает содействие в сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики ДагестанЗа каждым проектом, находящимся в реестре инвестиционных проектов РД, назначен куратор, также сформирован реестр ответственных лиц за сопровождение инвестиционных проектов в ОИВ и МО.В целях оперативного сопровождения инвестиционных проектов в Агентстве внедрена система «Проектного управления», которая позволяет каждому специалисту, участвующему в сопровождении инвестиционного проекта, видеть на каком этапе находится его реализация.Также Агентством разработана и внедряется форма «Оценки удовлетворенности оказанной поддержки инвестору по принципу «одного окна» **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Администрация ГО «г. Буйнакск»** | Утвержден типовой перечень муниципальных услуг, представленных по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг |
| **Администрация ГО «г. Хасавюрт»** | Б3.3.2. Анализ регламентов предоставления услуг органами, оказывающими государственную поддержку субъектам МСП, в целях повышения их качества и оперативности. При необходимости – внесение изменений. | 31 декабря 2019 года |  Для решения этих задач в 2015 г. создано МКУ «Управление торговли, предпринимательства и развития АПК г. Хасавюрт». Переименовано в 2019 в МКУ «Управление торговли, потребительского рынка и предпринимательства города Хасавюрт», на которое возложены функции по координации деятельности всех городских служб в сфере торговли, потребительского рынка и предпринимательства |
| **Администрация ГО «г. Дагестанские Огни»** | Постановлением Администрации ГО «город Дагестанские Огни» утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2021 годы» от 30.11.2018 г. № 361.Периодически проводится конкурс «Лучший предприниматель года», согласно муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «город Дагестанские Огни». Сформирован Штаб по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории городского округа «город Дагестанские Огни», утвержденный постановлением администрации ГО «город Дагестанские Огни» 21.02.2019 г. № 136Сформирован Общественный Совет предпринимателей при главе администрации городского округа «город Дагестанские Огни», утвержденный постановлением Администрации ГО «город Дагестанские Огни» 21.02.2019 г. № 135 Утвержден постановлением Администрации ГО «город Дагестанские Огни» от 24.10.2019 г. № 413 «Об утверждении Положения о меморандуме поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «город Дагестанские Огни»» и в настоящее время прошел оценку регулирующего воздействия (ОРВ) |
| **Б4 Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса** |
| 24 | Б4.1 Интернет-портал об инвестиционной деятельности | **Дагпредпринима****тельство РД** | Б4.1.1. Модернизация существующего Инвестиционного портала с ежедневной актуализацией размещенной на портале информации. Модернизация в части повышения удобства навигации, возможности расширения функционала (добавление языков, обновление личного кабинета, создание мобильной версии портала), продвижение портала региона в популярных социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, где также создаются официальные страницы организации. Еженедельный мониторинг состояния, функционирования и наполнения портала | 1 ноября 2019 года (далее-еженедельно) | Обновлен интерфейс Инвестиционного портала Республики Дагестан, в том числе размещена **форма заказа гостевого пропуска** для участия в заседании Совета и форма **направления инициатив** для внесения на рассмотрение Совета. Ведется ежедневная актуализация информации на портале. Ведутся работы по актуализации информации на инвестиционном портале.Согласно годовому отчету Агентства в настоящее время реализуется контракт по оказанию услуг по обновлению и сопровождению инвестиционного портала и инвестиционной карты РД**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минкомсвязь РД,** Дагпредпринимательство РД совместно с ОМСУ, отраслевые ОИВ, Минэкономразвития РД, Комитет по госзакупкам РД, ОМСУ | Б4.1.2. Создание канала в социальной сети и размещение в нем информации:- о мерах государственной финансовой, имущественной поддержки;- об оказываемых консультационных и образовательных услугах;- об изменениях в законодательстве, влияющих на ведение предпринимательской деятельности;- о работе, проводимой ОИВ и ОМСУ в части создания условий для бизнеса;- о государственно-частном партнерстве;- иных новостных материалов об изменениях в экономике Республики Дагестан | 1 ноября 2019 года (далее-еженедельно | В мессенджере Telegram создан телеграм-канал «Курс Дагестана. Экономические новости Республики Дагестан» (https://t.me/kursdagestana). Канал информации направлен на определенную группу лиц, заинтересованных в финансовой, имущественной поддержке, и информирование об оказываемых консультационных образовательных услугах; об изменениях в законодательстве, влияющих на ведение предпринимательской деятельности; о работе, проводимой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в части создания условий для бизнеса; о государственно-частном партнерстве. Осуществляются мероприятия по сбору и обработке тематического контента для канала. Готовятся материалы для публикации в удобном для смартфонов и планшетов формате; предполагается проведение тематических опросов по тематике канала. Техническим заданием предусмотрено продвижение канала на популярных телеграмм-каналах для вовлечения в аудиторию канала потенциальных инвесторов и улучшения позиции Республики Дагестан по тематике в информационном пространстве. В настоящее время в телеграмм-канале «Курс Дагестана» более 2100 подписчиков.В республиканских печатных СМИ публикуются материалы, посвященные успешным примерам развития предприятий, производящих промышленную и сельскохозяйственную продукцию, занятым в сфере строительства и др. Информация о ходе реализации приоритетных проектов развития республики также группируется в рамках постоянной рубрики «Приоритетные проекты развития Республики Дагестан».На сайте РИА «Дагестан» действует рубрика «Экономика», в которой освещаются новости развития дагестанских компаний, сельского хозяйства, туризма и финансов. За год на новостной ленте РИА «Дагестан» публикуется более 3 000 информационных сообщений указанной тематики. Журналистами ведущей республиканской газеты «Дагестанская правда» в рамках рубрики «Экономика» публикуются материалы на темы реализации новых инвестиционных проектов и программ в сфере промышленного производства, агропромышленного комплекса, добывающего сектора, транспорта, туристско-логистического комплекса, образования и здравоохранения и др. В течение января 2020 г. опубликовано около тринадцати материалов. В эфире республиканских телеканалов оперативно освещаются мероприятия органов власти, направленные на развитие экономики республики. Дирекцией информационных программ РГВК «Дагестан» в 2019 г. подготовлено и выпущено в эфир более 200 сюжетов на экономические темы.Задачи освещения на республиканском телевидении мер государственной поддержки сельского хозяйства и продовольственного рынка в Дагестане решаются в рамках еженедельной программы «Агросектор» в эфире РГВК «Дагестан» (время выхода – четверг, вечерний эфир, повтор – пятница, дневной эфир; хронометраж – до 35 мин.).Инициативы и успехи в реализации новых инвестиционных проектов и программ в сфере производства строительных материалов и жилищного строительства, обрабатывающих производств, транспортного комплекса и т.п. освещаются в рамках еженедельной программы «Городская среда» в эфире РГВК «Дагестан» (время выхода – среда, вечерний эфир, повтор – четверг, дневной эфир; хронометраж – до 35 мин.).Республиканские СМИ осуществляют информационное сопровождение деятельности территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Каспийск» и «Дагестанские Огни». Минкомсвязью РД организована информационная поддержка сайта www.toserdagestan.ru, призванного информировать целевую аудиторию о преимуществах получения статуса резидентов ТОСЭР и условиях осуществления предпринимательской деятельности на указанных территориях.Рядом республиканских СМИ размещен на своих электронных ресурсах баннер с активной ссылкой на информационную платформу <http://toserdagestan.ru/>**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минприроды РД** | Минприроды РД созданы свои каналы в социальных сетях: «Instagram», «Facebook», «Youtube», в которых размещается информация о мерах государственной поддержки, о работе, проводимой Минприроды РД, и иные новостные материалы об изменениях в экономике Республики Дагестан, а также осуществляется регулярный репост новостных материалов об изменениях в экономике Республики Дагестан на ресурсах республиканских СМИ |
| **Дагпредпринима****тельство РД** совместно с ОМСУ |  Данная работа ведется на официальном сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям РД и в социальной сети Инстаграм, на страницах Центра поддержки предпринимательства, Центра «Мой бизнес», Гарантийного фонда, Даглизингфонда и т.д. |
| **Администрация ГО «г. Махачкала»** | Информация о мерах муниципальной имущественной поддержки субъектов МСП, нормативно-правовой базе, регулирующей инвестиционную деятельность, муниципально-частном партнерстве размещена на официальном сайте Администрации ГО «г. Махачкала» в разделе «Экономика» - подраздел «Инвестиции».https://www.mkala.ru/city/adminfo/economy/Predprin/ |
| **Администрация ГО «г. Буйнакск»** | В целях создания благоприятного инвестиционного климата на официальном сайте администрации ГО «город Буйнакск» создан раздел «Инвестиционная деятельность» |
| **Администрации ГО «г. Хасавюрт»** |  Администрацией ГО "город Хасавюрт", в т.ч. и в социальных сетях (https://xacavurt.ru/ekonomika-orv/ocenka-regulirovaniya-vozdeystviya/), ежегодно размещаются нормативно-правовые акты, по которым проводится оценка регулирующего воздействия (ОРВ) на деятельность предпринимателей и бизнес-сообщества |
| **Администрация ГО «г. Дагестанские Огни»** |  Периодически на официальном аккаунте администрации ГО «город Дагестанские Огни» в сети Instagram размещается информация в сфере поддержки инвесторов и бизнеса |
| **Администрация ГО «г. Кизилюрт»** | На сайте Администрации ГО «город Кизилюрт» имеется раздел «Имущественная поддержка МСП» |
| **Минкомсвязь РД,** **совместно с ОМСУ**, ОИВ РД | Б4.1.3. Информационная поддержка и регулярный репост новостных материалов об изменениях в экономике Республики Дагестан на ресурсах республиканских СМИ | 31 декабря 2019 года (далее-постоянно) | Согласно годовому отчету Минкомсвязи РД на постоянной основе проводится актуализация информации в СМИ об изменениях в экономике Республики Дагестан. С начала 2020 года на сайте РИА «Дагестан» опубликовано более 2200 информационных сообщений о развитии дагестанских компаний, сельского хозяйства, туризма и финансов; 31 материал о деятельности территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Каспийск» и «Дагестанские Огни»; более 450 материалов о реконструкции и строительстве объектов в рамках проектов «Мой Дагестан – моя вода», «Мой Дагестан – комфортная городская среда», «Мой Дагестан – мои дороги». В республиканских печатных и сетевых изданиях публикуются материалы на темы реализации новых инвестиционных проектов и программ в сфере промышленного производства, агропромышленного комплекса, добывающего сектора, транспорта, туристско-логистического комплекса и др. В сетевом издании «Дагестанская правда» с начала 2020 г. опубликовано более 270 материалов указанной тематики. Дирекцией информационных программ РГВК «Дагестан» в 2020 г. подготовлено и выпущено в эфир более 370 сюжетов на экономические темы. Меры государственной поддержки сельского хозяйства и продовольственного рынка в Дагестане в эфире РГВК «Дагестан» освещались в 45 выпусках программы «Агросектор» (хронометраж – до 35 мин.). Подготовлено и вышло в эфир 40 выпусков программы «Городская среда» (хронометраж – до 35 мин.), в рамках которой затрагивались вопросы реализации новых инвестиционных проектов и программ в сфере жилищного строительств.Минкомсвязью РД организовано широкое информирование населения о мерах поддержки граждан, субъектов малого и среднего предпринимательства, принимаемых на федеральном и региональном уровнях. С начала года размещено около 2500 информационных материалов в республиканских сетевых СМИ, более 120 материалов (новостных сюжетов и тематических передач) - на телеканале РГВК «Дагестан». Согласно ранее представленной информации Минкомсвязью РД готовится прототип одностраничного сайта с полной информацией о региональных и федеральных мерах поддержки МСП. Запланирован таргетинг сайта, направленный на целевые аудитории, и ретаргетинг по ключевым запросам. Также подготавливаются макеты флаеров с информацией о мерах государственной поддержки МСП. Определена референтная группа из числа предпринимателей для оценки проекта сайта и содействия в распространении флаеров среди целевой аудитории. Одновременно Минкомсвязью РД планируется заключение соглашения с компанией 2ГИС в Дагестане, в рамках которого на портале и в мобильном приложении будет размещена информации о мерах поддержки для бизнеса. Также компанией 2ГИС в Дагестане проводится обход свыше 1 000 предпринимателей в месяц с раздачей флаеров о мерах поддержки. Кроме того, Министерством ведутся переговоры с компанией Gazprom-Media Digital по организации ротации видеороликов о мерах поддержки предпринимателей в интернет-кинотеатрах и на видеоплеерах федеральных каналов, таких как НТВ, СТС, Первый канал с геотаргетингом на республику и Российскую Федерацию в целом. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
|  | **Дагпредпринима****тельство РД**  | На постоянной основе проводится актуализация информации в СМИ об изменениях в экономике республики (РИА «Дагестан», Сетевые издания «Мирмол», ЛезгиГазет, Нур, Зори Табасарана, Голос Степи, Махачкала без формата, Дагправда лента, Газета «Дагестанская правда», Газета «Молодежь Дагестана», Газета «Махачкалинские известия», Газета «Новое дело», журнал "Дагестан", РГВК Дагестан, ГТРК Дагестан, ННТ, Итар-Тасс, РИА Новости, Российская газета, Бизнес онлайн) |
| **В1 Качество и доступность инфраструктуры** |
| 25 | В1.1 Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, % | **Минтранс РД** | В1.1.1. Реализация мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан на период 2018-2020 годов», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 29.12.2017 г. № 307 | 31 декабря 2019 года (далее –постоянно) | Реализация программных мероприятий по развитию дорожного хозяйства осуществлялась в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан», утвержденной постановлением Правительства РД от 29 декабря 2017 г. № 307 (в редакции постановления Правительства Республики Дагестан от 20 декабря 2019 года № 303).На реализацию программных целей и задач на 2019 год было предусмотрено 11,361 млрд рублей.В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году:- построено и реконструировано 132,139 км дорог, 18 мостов общей длиной 795,87 погонных метров;- отремонтировано 300,925 км дорог и 13 мостов 559,4 погонных метров, в том числе планово-предупредительным ремонтом 9 мостов общей длиной 443,4 погонных метров;- реконструировано 29,787 км автомобильных дорог в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».Кроме того, в рамках мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП и приведению в нормативное состояние улиц Махачкалинской городской агломерации, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 59,5 км автомобильных дорог.По программе развития сельских территорий в сельской местности в 2019 году построено и реконструировано семь автомобильных дорог протяженностью 30 км с общим объемом финансирования 323,807 млн рублей, в том числе 273,968 млн. рублей (85%) - средства федерального бюджета. Реализация данных мероприятий обеспечивает устойчивое развитие сельских территорий, снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции и транспортную связность территорий.Также в 2019 году были продолжены работы по соединению районных центров со столицей республики дорогами с асфальтобетонным покрытием (Ахвахский, Кулинский, Тляратинский, Цумадинский районы). При этом завершены работы по соединению районного центра с. Агвали в Цумадинском районе дорогой с асфальтобетонным покрытием и вводом в эксплуатацию 5,15 км автомобильной дороги республиканского значения Муни – Агвали.В 2019 году проведены ремонтные работы на 179 объектах улично-дорожной сети муниципальных образований с общим объемом финансирования 771 млн рублей. Работы проводились в 68 населенных пунктах с общей численностью населения 837 373 чел. Общая протяженность отремонтированных в МО улиц составляет 149 км. **МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 26 | В1.2 Оценка качества дорожных сетей предпринимателями | **Минкомсвязь РД** совместно с Минтрансом РД | В1.2.1. Освещение в средствах массовой информации реализуемых работ по ремонту автомобильных дорог | 31 декабря 2019 года (далее –постоянно) | Республиканские средства массовой информации обеспечивают освещение реализуемых работ по ремонту автомобильных дорог.Министерство выступает модератором информационного сопровождения приоритетного проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» на информационном портале «Мой Дагестан» [mydagestan.e-dag.ru](https://mydagestan.e-dag.ru/) и координатором работы профильных ведомств по освещению реализации проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в республиканских СМИ. В декабре планируется проведение на базе пресс-центра РИА «Дагестан» пресс-конференции М.К. Рашидова, общественного координатора проекта «Мой Дагестан – Мои дороги».С начала 2020 г. на сайте РИА «Дагестан» опубликовано более 70 информационных материалов на тему реализации в Дагестане национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», более 20 публикаций - в газете и сетевом издании «Дагестанская правда»; более 50 информационных сюжетов и тематических передач вышло в эфире РГВК «Дагестан»**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 27 | В1.3 Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями | **Минкомсвязь РД,** Минимущество РД, ОМСУ | В1.3.1. Осуществление комплекса мер по сохранению/снижению уровня арендной платы за размещение базовых станций сотовой связи на объектах государственной и муниципальной собственности в целях сохранения и расширения сети базовых станций сотовой связи | 1 декабря 2019 года | Ранее внесен в Правительство проект постановления Правительства Республики Дагестан от 25 апреля 2019 г. № 95 «Об утверждении Порядка условий размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».Согласно годовому отчету Минкомсвязи РД, принято постановление Правительства Республики Дагестан от 29 августа 2020 года № 187 «О внесении изменения в порядок и условия размещеиия объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»**.****МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Администрация ГО «г. Махачкала»** | Размер арендной платы за размещение базовых станций сотовой связи на объектах муниципальной собственности регламентирован Решением Собрания депутатов МО ГО «город Махачкала» от 30 декабря 2014 года № 34-5 «О ставках арендной платы на земельные участки на территории г. Махачкалы». Данный НПА позволяет минимизировать и сохранять ставки арендной платы |
| **Администрация ГО «г. Хасавюрт»** | Базовые станции сотовой связи размещены на объектах собственности, принадлежащих физическим и юридическим лицам |
| **Администрация ГО «г. Дагестанские Огни»** | С начала года новых станций сотовой связи на территории ГО «город Дагестанские Огни» не вводилось. Однако предоставлено в аренду 5 земельных участков для размещения станций сотовой связи на территории ГО «город Дагестанские Огни».Земельные участки для размещения станций сотовой связи на территории ГО «город Дагестанские Огни» на 01.04.2020 год не представлялись |
| **Минкомсвязь РД** | В1.3.2. Организация мониторинга состояния телекоммуникационной отрасли РД | 1 декабря 2019 года | В целях мониторинга состояния телекоммуникационной отрасли на сайте Минкомсвязи РД размещен опрос о качестве мобильной и интернет связи: <https://forms.yandex.ru/u/5dea4fcd2c7b8b3ba5dc7157/>. Также 4 марта 2020 года на сайте Активный гражданин ведется опрос населения «О качестве и доступности услуг связи в Республике Дагестан» <https://ag.e-dag.ru/poll/34>**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО**  |
| **Минкомсвязь РД** | В1.3.3. Создание условий для развития телекоммуникационных услуг в горных, труднодоступных районах РД | 1 декабря 2019 года | В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» ведутся работы по подключению к сети «Интернет» социально значимых объектов Республики Дагестан (далее-СЗО) более 2500 объектов, в том числе в горных, труднодоступных районах республики, с помощью ВОЛС. В 2019 году к сети «Интернет» подключено 661 СЗО. В 2020 г. подключен 931 объект. Благодаря этому, высокоскоростной интернет придет во многие удаленные и труднодоступные села, где раньше его не было, в том числе в дома простых жителей. Подключение СЗО к сети «Интернет» предоставит возможность подключиться к нему всех желающих. |
| **Минкомсвязь РД** | В1.3.4. Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и подключение населенных пунктов | 1 декабря 2019 года (далее –постоянно) | Все муниципальные образования Республики Дагестан обеспечены ВОЛС**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
|  | В1.4. Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры предпринимателями, баллов | **Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Минимущество РД, Минэкономразвития РД** | В1.4.1. Формирование и ведение перечня неиспользуемых земельных участков и объектов недвижимости для представления потенциальным инвесторам | 1 декабря 2019 года (далее –постоянно) | Сформирован и размещен на сайте Агентства перечень неиспользуемых земельных участков и объектов недвижимости для предоставления потенциальным инвесторам <http://mspinvestrd.ru/custom/364>**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **В2 Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования** |
| 28 | В2.1 Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет | **Управление Росреестра по Республике Дагестан** | В2.1.1. Обеспечение сокращения срока проведения государственного кадастрового учета | постоянно | В Управлении Росреестра по РД средний фактический срок постановки на кадастровый учет составляет 4 дней.Установлены сокращенные сроки государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости приказом Управления от 20.06.2019 г. № П/073 «Об установлении сроков предоставления государственных услуг в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан». Во всех случаях подачи заявителями документов на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг сокращены максимальные сроки предоставления таких услуг, установленные ст.16 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на один рабочий день. В случае поступления заявлений и документов на осуществление государственного кадастрового учета в электронной форме установлен срок предоставления услуги не более трех рабочих дней |
| 29 | В2.2 Время постановки на кадастровый учет | ОМСУ**Администрация ГО «г. Махачкала»** | В2.2.1. Проведение работы по снижению срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 1 декабря 2019 года | Процедура утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории регламентированапостановлением Администрации ГО «город Махачкала» от 11 сентября декабря 2017 г. № 1418. Срок предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» –18 дней. Ранее подготовлен проект постановления Администрации ГО « г. Махачкала» о сокращении срока предоставления услуги с 18 до рабочих 14 днейГодовой отчет о ходе исполнения мероприятий не представлен**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **ОМСУ** совместно с УФНС по РД | В2.2.2. Проведение работы по снижению сроков присвоения адресов вновь образованным земельным участкам и внесения его в федеральную информационную адресную систему  | 1 декабря 2019 года |  |
| **Администрация ГО «г. Дагестанские Огни»** | Сроки присвоения адресов вновь образованным земельным участкам и внесения его в федеральную информационную адресную систему занимают 15 дней |
| **Администрация ГО «г. Избербаш»** | Сроки присвоения адресов вновь образованным земельным участкам и внесения его в Федеральную информационную адресную систему занимают 18 дней (после новой редакции регламента по присвоению адресов предусмотрено снижение сроков до 15 дней. |
| **Администрация ГО «г. Дербент»** | Срок присвоения адресов объектам недвижимости (в том числе и земельным участкам) и внесение его в Федеральную информационную адресную систему установлен 15 дней. |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан**, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Дагестан, СРО Кадастровых инженеров | В2.2.3. Сокращение сроков подготовки и утверждения межевого плана | 1 декабря 2019 года | Согласно статье 37 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» межевой план является результатом кадастровых работ кадастрового инженера. В силу же статьи 29 Закона кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. По фактору В2.2.3. соисполнителем должна быть саморегулируемая организация кадастровых инженеров. Данный вопрос не входит в компетенцию Управления Росреестра по РД, утвержденную приказом Росреестра от 30.05.2016 года № П/0263 «Об утверждении положений о территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъектам Российской Федерации». В тоже время Управлением Росреестра по РД 18 декабря 2019 года проведено совещание с кадастровыми инженерами по вопросу соблюдения требований к межевому и техническому плану, установленных действующим законодательством и рекомендовано обратить внимание на сокращение сроков подготовки и утверждения межевого плана. Данный вопрос не входит в компетенцию Управления Росреестра по РД в соответствии с положением об Управлении Росреестра по РД.**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО. ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО РД, ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ВХОДИТ В КОМПЕТЕНЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО РД** |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан** | В2.2.4. Сокращение сроков постановки объекта на государственный кадастровый учет | 1 декабря 2019 года | Информация отражена в В2.1.1. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан** | В2.2.5. Проведение обучения специалистов МФЦ в целях минимизации ошибок при приеме документов  | 31 декабря 2019 года (далее –постоянно) | В целях минимизации ошибок при приеме документов на государственный кадастровый учет Управлением Росреестра по Республике Дагестан: - обеспечен оперативный обмен информацией с МФЦ о проблемах, возникающих при приеме документов в рамках «горячей линии»; - проводятся семинары, совещания.В Управлении Росреестра по РД принят приказ от 13.12.2019 г. № П/191 «Об определении государственных регистраторов прав ответственными за оказание методической помощи ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД», которым определен план график посещения ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД» (раз в две недели) в целях оказания методической помощи**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **ГАУ РД «МФЦ в РД»** | Информация отражена в п.п. А.3.1.2. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 30 | В2.3 Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет | **Управление Росреестра по Республике Дагестан** совместно с ОМСУ, УФНС по РД, ФГБУ «ФКП Росреестра» | В2.3.1. Сокращение количества процедур, необходимых для постановки недвижимого имущества на кадастровый учет (подготовка межевого плана, согласование границ земельного участка, утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, получение кадастрового паспорта и иные процедуры) | 31 декабря 2019 года | Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрена одна процедура – государственный кадастровый учет. Другие процедуры, входящие в компетенцию Росреестра и подразумевающие любое взаимодействие юридического лица и индивидуального предпринимателя, отсутствуют **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Администрация ГО «г. Дагестанские Огни»** | Сокращено до 3-х процедур |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан совместно с Минимуществом РД** | В2.3.2. Организация регулярных рабочих встреч с целью доведения до кадастровых инженеров изменений в законодательстве, информации о часто допускаемых ошибках при подготовке межевых и технических планов, ответов на возникающие вопросы | 31 декабря 2019 года | Управлением Росреестра по Республике Дагестан ежеквартально в адрес кадастровых инженеров направляется информация о нарушениях, допущенных конкретными кадастровыми инженерами – членами, сроков при формировании ими межевых и технических планов, актов обследования, карты плана территории, (с приложением копий уведомлений, о принятых решениях, о приостановлении). Также в конце декабря 2019 года Управлением Росреестра по Республике Дагестан проведено совещание с кадастровыми инженерами по вопросу соблюдения требований к межевому и техническому плану, установленным действующим законодательством**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **ГАУ Республики Дагестан «МФЦ в Республике Дагестан»** | Информация отражена в п.п. А.3.1.3. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **В3 Качество и доступность финансовой поддержки** |
| 31 | В3.1Доля региональных налоговых льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда или корпорации развития от налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физ. лиц и налога на имущество физ. лиц) | **Министерство финансов РД;** **Минимущество РД;**Дагпредпринимательство РД | В3.1.1. Осуществление дополнительного взноса в ОАО «Корпорация развития Дагестана» на реализацию инвестиционных проектов в размере 1800,0 млн руб | 31 декабря 2019 года | Достигнутое значение показателя 29,87%.В соответствии с распоряжением Минимущества РД от 18 июня 2019г. № 363-р уставный капитал ОАО «Корпорация развития Дагестана» увеличен на 537 690,0 тыс. руб., с 5 827 653,0 тыс. руб. до 6 365 343,0 тыс. руб.**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 32 | В3.2 Доля гарантий региональной гарантийной организации от налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физ. лиц и налога на имущество физ. лиц) | **Дагпредпринимательство РД;**Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РД | В3.2.1. Активизация деятельности региональной гарантийной организации в части увеличения гарантийной поддержки субъектов МСП | 31 декабря 2019 года | В 2020 году Гарантийному фонду выделены субсидии в размере 3,5 млн рублей на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации.Согласно отчету Агентства Гарантийным фондом выдано поручительств 31 субъектам МСП на сумму 109,6 млн рублей. При этом привлеченная сумма кредита составляет 387,7 млн рублей. Между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение от 29 мая 2020 года № 139-09-020-154 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной за счет средства резервного фонда Правительства Российской Федерации. Общая сумма судсидии с учетом софинансирования расходных обязательств Республики Дагестан (95:5) составляет 11137,052 тыс. рублей.Субсидии направлены на реализацию мероприятий:«Развитие фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)- 3560,42 тыс. рублей;«Развитие государственных микрофинансовых организаций»- 7576,63 тыс. рублей.**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Министерство финансов РД** | В3.2.2. Увеличение капитализации региональной гарантийной организации (в размере 300,0 млн руб.) | 1 ноября 2019 года | **МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринима****тельство РД** | По итогам 2019 года докапитализация Гарантийного фонда произведена в размере 45,5 млн рублей, в 2020 году – 3,5 млн рублей (субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации). Кроме того, в 2020 году выделены средства в размере 17,96 млн рублей из республиканского бюджета в целях расширения гарантийной поддержки субъектов МСП.Во исполнение Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным от 17 марта 2020 г. № 2182п-П13, Агентством оформлена и направлена заявка в Минэкономразвития РФ на получение субсидии на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса по следующим мероприятиям и в следующих объемах: - «Развитие фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)» в размере 694,0 млн рублей.По результатам рассмотрения Заявки фактически выделено 10 580,2 тыс. рублей, из которых на увеличение капитализации региональной гарантийной организации предусмотрены средства в размере 3 560,4 тыс. рублей.**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 33 | В3.3 Оценка мер государственной финансовой поддержки | **Дагпредпринима****тельство РД,****Минэкономразвития РД** | В3.3.1. Анализ предоставляемой поддержки в ходе заседаний Совета при Главе РД по улучшению инвестиционного климата | 31 декабря 2019 года | По итогам проведенных заседаний Совета при Главе РД за период 2019-2020 гг. 8 инвестиционным проектам предоставлены земельные участки без проведения торгов (ООО «Ириб», ООО «Агромит», ООО «Каспийский завод Стекловолокна», ООО «ФерЭльГам», ООО «Панорама» , ООО УК «АРС Капитал», ООО «НИВА», ООО «Каспийский целлюлозно-бумажный комбинат».). Внесены изменения в Протокол заседания Совета при Главе РД по улучшению инвестиционного климата от 23 октября 2019 года в части сокращения объема суммарных налоговых отчислений, поступающих в консолидированный бюджет Республики Дагестан, до 50 миллионов и утвержден Регламент Совета при Главе РД с прилагаемым регламентом рабочей группы по улучшению инвестиционного климата.Агентством в связи с кадровыми изменениями в структуре органов исполнительной власти РД подготовлен и направлен на согласование в заинтересованные ведомства обновленный состав Совета при Главе Республике Дагестан по улучшению инвестиционного климата**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринима****тельство РД** | В3.3.2. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о видах государственной поддержки инвестиционной деятельности | 31 декабря 2019 года |  По состоянию на 10 августа 2020 г. сформирована конкурсная документация для объявления аукциона по выполнению работ: «Расмещение информации об инвестиционном потенциале Республики Дагестан в средствах массовой информации».  Размещена и дополняется информация на официальных сайтах (Агентства и подведомственных организациях о мерах господдержки субъектов МСП в РД, Программа АО «Корпорация «МСП», перечень ведомств, предоставляющих меры поддержки, сформирован медиаплан. Реализуется государственный контракт на информационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно годовому отчету Агентства, в настоящее время исполняется договор по информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.  **МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО В СРОК** |
| **В4 Качество и доступность трудовых ресурсов** |
| 34 | В 4.1. Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи от общей численности, занятых в этих секторах  | **Минтруд РД** | В4.1.1. Проведение профессиональных проб в рамках проекта «Билет в будущее» Плана мероприятий. | 31 декабря 2019 года | Органами государственной службы занятости населения Республики Дагестан в апреле 2019 года была проведена декада профессиональных мероприятий для молодежи «Билет в будущее - 2019». Помощь в самоопределении в выборе профессии (специальности) получили около 5 тыс. школьников. Проведение декады профессиональных мероприятий для молодежи «Билет в будущее - 2020» планировалось в апреле 2020 года. Однако согласно Указу Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 «О введении режима повышенной готовности» в связи с распространением коронавирусной инфекции и проводимыми ограничительными мероприятиями в Республике Дагестан временно приостановлена деятельность образовательных организаций профессионального и дополнительного образования всех форм собственности. В связи с чем проведение мероприятия отложено.По предварительным данным, в 2020 году помощь в самоопределении в выборе профессии (специальности) получили около 15,0 тыс. школьников**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минобрнауки РД** | В целях организации профориентационной работы с учащимися 6-11 классов общеобразовательных организаций Республики Дагестан с 2018 года Дагестан участвует в проекте «Билет в будущее». В 2019 году республика прошла отбор в числе субъектов Российской Федерации для реализации практических мероприятий проекта. Определены региональный координатор (директор подведомственного Минобрнауки РД ГБПОУ РД «Технический колледж» Рахманова М.М.), площадки для проведения практических мероприятий проекта в 2019 году (7 профессиональных образовательных организаций, 1 общеобразовательная и 1 организация дополнительного образования).По состоянию на ноябрь 2020 г. тестирование прошли 14250 учащихся 6-11 классов школ республики, из них 10436 школьников приняли участие в практических мероприятиях (профпробах) Всего было проведено более 300 профпроб в сотрудничестве с такими крупными региональными компаниями, предприятиями и организациями, как Чиркейская ГЭС, Гунибская ГЭС, ОАО «Буйнакский агрегатный завод», ОАО «Дагдизель», ГБУ ДО РД «Малая академия наук», ГАУ РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан», ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская больница им. Р.П. Аскерханова», ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница», ГБУ РД «Республиканский детский санаторий «Гуниб», ООО «Каспийский хлебозавод».В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребёнка», утверждённого протоколом заседания Проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3, а также во исполнение пункта 7.3 Плана мероприятий («дорожной карты») внедрения стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста Республики Дагестан, утверждённого распоряжением Правительства Республики Дагестан от 4 октября 2018 г. № 211-р, в Республике Дагестан с 2018 года реализуется проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (далее ‒ Проект).Приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан (далее ‒ Минобрнауки РД) от 24.08.2020 г. № 1630-10/20 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» (далее ‒ Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева, колледж) определено региональным оператором проекта на 2020 год на территории Республики Дагестан (далее – Региональный оператор). Региональный оператор является ответственной организацией за реализацию Проекта на территории Республики Дагестан.Региональным оператором проведена работа по заключению соглашений с образовательными организациями общего образования Республики Дагестан. Заключены соглашения с 195 общеобразовательными организациями (школы) республики.По состоянию на 23.12.2020 г. уже зарегистрировано 16321 учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, из которых 89 % (14686 школьников) прошли тестирование. Профпробы (практические мероприятия) записались 5655 школьников.На официальном сайте Минобрнауки РД в разделе «Среднее профессиональное образование» функционирует подраздел «Билет в будущее», где размещена необходимая актуальная информация по проекту.В 2019 году проведение профессиональных пробпланировалось для 5 тыс. учащихся. Фактически в профпробах приняли участие **более** **10 тысяч** школьников в сотрудничестве с такими крупными региональными компаниями, предприятиями и организациями, как Чиркейская ГЭС, Гунибская ГЭС, ОАО «Буйнакский агрегатный завод», ОАО «Дагдизель», ГБУ ДО РД «Малая академия наук», ГАУ РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в республике Дагестан», ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская больница им. Р.П. Аскерханова», ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница», ГБУ РД «Республиканский детский санаторий «Гуниб», ООО «Каспийский хлебозавод». **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| Минтруд РД**, Минобрнауки РД** | В4.1.2. Создание специализированных центров компетенций (СЦК) по востребованным профессиям и специальностям в указанных отраслях на базе профессиональных образовательных организаций и профильных предприятий | 31 декабря 2019 года | Ввиду того, что из 10 заявок в конкурсах на получение субсидии из федерального бюджета для оснащения материально-технической базы в соответствии с современными требованиями грант на оснащение мастерских получил только 1 колледж (ГБПОУ РД «Технический колледж им. А.Р. Ашуралиева» в сфере ИТ-технологий), данное мероприятие перенесено на 2020 год. Минобрнауки РД предпринимаются меры по оснащению колледжей современным оборудованием по профильным компетенциям и аккредитации СЦК по востребованным отраслям («Графический дизайн», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Веб-дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса», «Эксплуатация сельскохозяйственной техники», «Сетевое и системное администрирование», «Инженерный дизайн CAD»).В соответствии с планом мероприятий по внедрению Стандарта и планом закрепления компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) с участием представителей Союза Ворлдскиллс проведён аудит профессиональных образовательных организаций по закреплённым компетенциям в соответствии с инфраструктурными листами по стандартам WorldSkills. Внутренний аудит проведён в соответствии с инфраструктурными листами по стандартам Ворлдскиллс по 31 компетенции в 14 подведомственных колледжах, по результатам которого выявлена потребность в оснащении материально-техническим оборудованием на сумму 158, 454 млн рублей с учётом проведения чемпионатов профессионального мастерства и демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.В 2020 году планируется создание 5 специализированных центров компетенций на базе профессиональных образовательных организаций, в том числе по указанным отраслям: промышленность ‒ по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Технологии моды»; транспорт и логистика ‒ по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; связь ‒ по компетенции «Информационные и кабельные сети», а также по компетенциям в других отраслях ‒ «Образование» (компетенции «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание»), «Здравоохранение» (компетенция «Медицинский и социальный уход»).Ранее Кизлярский профессионально-педагогический колледж подавал заявку на аккредитацию СЦК по компетенции «Технологии моды», еще 3 колледжа находятся в процессе подготовки необходимых материалов.В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» при содействии Правительства Республики Дагестан и Минобрнауки РД 2 подведомственных колледжа прошли конкурсный отбор Минпросвещения России на предоставление в 2021 году субсидии из федерального бюджета по оснащению материально-технической базы организаций среднего образования. Будут оснащены 8 мастерских по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Эти мастерские позволят повысить качество подготовки рабочих и специалистов в областях обслуживания транспорта, логистики и промышленных и инженерных технологий.Согласно годовому отчету Минобрауки РД, в 2020 году представлены в Союз Ворлдскиллс материалы на аккредитацию 2 СЦК по компетенциям: «Технологии моды», «Преподавание в младших классах» (подв. Кизлярский профессионально-педагогический колледж).В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» при содействии Правительства РД и Минобрауки РД в Техническом колледже открыты 5 мастерских в сфере информационных и коммуникационных технологий по компетенциям: «Информационные кабельные сети», «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Разработка мобильных приложений». Еще 2 подведомственных колледжа прошли конкурсный отбор Минпросвещения России на предоставление в 2021 году субсидии из федерального бюджета по оснащению материально-технической базы организаций среднего образования. Будут оснащены 8 мастерских по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Эти мастерские позволят повысить качество подготовки рабочих и специалистов в областях обслуживания транспорта, логистики и промышленных и инженерных технологий.**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минобрнауки РД** | В4.1.3. Увеличение числа выпускников в указанных сферах в учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Минобрнауки РД | 31 декабря 2019 года | Увеличение числа выпускников в указанных сферах в текущем году составит 4,6 % вместо запланированных 3%, так как выпуск специалистов и рабочих кадров в указанных отраслях составит более 5 тысяч против 4,5 тыс. в 2019 году (точные данные будут выведены после обработки данных по статистическим отчётам к 1 ноября 2020 года).В целях увеличения доли выпускников по указанным направлениям при формировании объёма контрольных цифр приёма (КЦП) по образовательным программам среднего профессионального образования с 2018 г. ежегодно увеличивается объём КЦП по инженерно-техническим направлениям, профессиям и специальностям, по направлениям сельскохозяйственного профиля. За последние 2 года нами инициирован рост бюджетных мест на обучение рабочим профессиям на 1,2 тыс. мест в 2019 г., а в 2020 году этот рост достиг до 1,7 тыс. мест. Сейчас в колледжах по указанным отраслям обучается более 10 тыс. человек.Согласно годовому отчету Минобрауки РД при формировании объема КЦП на 2021 год планируется увеличить объем КЦП по указанным отраслям с учетом потребности республиканского рынка труда.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минобрнауки РД** | В4.1.4. Анализ программ обучения учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Минобрнауки РД, в целях включения соответствующих направлений | 31 декабря 2019 года | В сентябре 2019 года проведён анализ программ обучения учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Минобрнауки РД. С учётом востребованности на республиканском рынке труда учреждениям профессионального образования рекомендовано лицензировать новые профессии и специальности из указанных отраслей (промышленность, связь, сельское хозяйство, строительство, транспорт). Кроме того, в рамках реализации мероприятий проекта «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» и Стандарта Минобрнауки РД проводит работу по созданию Центра опережающей профессиональной подготовки. В 2019 году Республика Дагестан стала одним из числа 48 победителей-регионов и в 2020 году впервые получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 55,0 млн рублей на создание Центра опережающей профессиональной подготовки (далее – ЦОПП), открытие которого было запланировано на сентябрь 2020 года.  Приказ Минобрнауки РД о создании и функционировании на базе ГБПОУ «Технический колледж» им. Р.Н. Ашуралиева структурного подразделения Центра опережающей профессиональной подготовки в Республике Дагестан, утверждены Положение о деятельности ЦОПП и медиаплан; подготовлен перечень компетенций опережающей подготовки.11 ноября 2020 г.состоялось открытие Центра опережающей профессиональной подготовки (далее – ЦОПП), на создание которого Республика Дагестан в текущем году впервые получила дополнительное финансирование из федерального бюджета. В центре будет вестись обучение и переподготовка по компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс. Кроме того, ЦОПП станет площадкой для проведения обучения и переподготовки лиц, пострадавших от последствий новой коронавирусной инфекции. На данный момент в соответствии с квотой обучено 750 человек по наиболее востребованным компетенциям в республике. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минобрнауки РД** | В4.1.5. Проведение информационной компании о действующих программах обучения в указанных сферах их актуальности для экономики республики. | 31 декабря 2019 года | На официальном сайте Минобрнауки РД созданы специализированные разделы, в которых размещается следующая информация:* реестр профессиональных образовательных организаций республики;
* перечни реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования;
* перечни приоритетных направлений (компетенций) и др.

Организации профессионального образования проводят мероприятия по профориентации, в том числе участвуют в ярмарках вакансий, инициируют дни открытых дверей и т.д. Информационная кампания о действующих программах обучения в указанных сферах и их актуальности для экономики республики активно проводится колледжами, в том числе с использованием ресурсов сети Интернет, социальных сетей.На официальном сайте Минобрнауки РД функционирует раздел «Среднее профессиональное образование», в котором размещается актуальная информация по соответствующим направлениям.Помимо этого, организации профессионального образования регулярно проводят мероприятия по профориентации, в том числе ярмарки профессий, дни открытых дверей и т.д. Информационная кампания о действующих программах обучения в указанных сферах и их актуальности для экономики республики активно проводится колледжами также и с использованием ресурсов сети Интернет, социальных сетей.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 35 | В4.2. Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов,баллов | **Минтруд РД** | В4.2.1. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан по востребованным профессиям, специальностям.  | 31 декабря 2019 года | В рамках государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения» в 2020 году планируется организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 770 безработных граждан по востребованным профессиям, специальностям. В январе 2020 года для определения Перечня профессий (специальностей), востребованных на рынке труда Республики Дагестан, для организации профессионального обучения безработных граждан проведен мониторинг профессий (специальностей), востребованных на рынке труда. На 1 декабря 2020 года направлено на обучение около 770 безработных граждан. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минтруд РД** | В4.2.2. Организация профориентационных мероприятий с молодежью, в том числе с учащимися выпускных классов общеобразовательных организаций.  | 31 декабря 2019 года | В феврале 2019 года была проведена неделя профориентационных мероприятий «Военная профессия – достойный выбор!» среди учащихся выпускных классов общеобразовательных организаций, в апреле текущего года – декада профориентационных мероприятий для молодежи «Билет в будущее - 2019». В настоящее время проходит месячник профессиональной ориентации молодежи «Выпускник – 2020». В 2019 году оказана помощь в профессиональном самоопределении более 19,4 тыс. школьникам. В январе – декабре 2020 года оказана помощь в профессиональном самоопределении более 26,2 тыс. гражданам из числа молодежи в возрасте от 14- 29 лет, в том числе около 15,0 тыс. школьникам.  **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минтруд РД** | В4.2.3. Регистрация пользователей (соискателей и работодателей) в информационно-аналитической системе Общероссийской базе вакансий «Работа в России» и в Общероссийской социальной сети деловых контактов «SkillsNet».  | 31 декабря 2019 года |  Государственными учреждениями службы занятости населения обеспечено предоставление бесплатного доступа соискателям и работодателям с целью регистрации в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее – портал «Работа в России») и в Общероссийской социальной сети деловых контактов «SkillsNet» (далее – социальная сеть «SkillsNet»).На портале «Работа в России» зарегистрировано 13,3 тыс. работодателей, а также размещены около 63,5 тыс. резюме граждан, ищущих работу (при этом всего с 1 января 2020 года на портале размещено более 25,1 тыс. вакансий). В социальной сети «SkillsNet» на 26 декабря 2020 года зарегистрировано около 8,0 тыс. граждан и 3,5 тыс. работодателей.Подготовлена и размещена в местах массового пребывания людей печатная продукция о возможности использования портала «Работа в России» и социальной сети «SkillsNet» в количестве 150 тыс. экземпляров. Помимо этого, изготовлены и размещены роллерные мобильные выставочные стенды (роллаппы) в количестве 52 шт. с информацией о возможностях использования портала «Работа в России», которые переданы в филиалы МФЦ в районах и городах. Проведение широкой информационной кампании позволит обеспечить максимальную регистрацию на портале «Работа в России» рабочей силы и дагестанских работодателей **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **ГАУ РД****«МФЦ в РД»** | ГАУ РД «МФЦ в РД» за ноябрь 2020 года размещено 116 вакансий в информационно-аналитической системе Общероссийской базы вакансий «Работа в России» и Общероссийской социальной сети деловых контактов «SkillsNet». На портале «Работа в России» ГАУ РД «МФЦ в РД» с 2016 года по настоящее время ежемесячно обновляет информацию по вакансиям**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минтруд РД** | В4.2.4. Проведение ярмарок вакансий. | 31 декабря 2019 года | В целях сокращения периода поиска работы безработными гражданами (в настоящее время при обращении ими в органы службы занятости составляет от 1 до 2 месяцев), а также подбора работодателями необходимых работников проводятся ярмарки вакансий. Ярмарка вакансий - один из самых быстрых и надежных способов поиска работы и персонала. За январь-ноябрь 2020 года проведены 258 ярмарок вакансий (в 2019 г. проведены 717 ярмарок вакансий), с участием более 680 работодателей (заявившими более 2,0 тыс. вакансий) и более 2,6 тыс. безработных и незанятых граждан. По результатам проведенных мероприятий 2,3 тыс. чел. получили различные профориентационные и информационные услуги, а 1,5 тыс. чел. нашли для себя подходящую работу. Проведение ярмарок вакансий планировалось также в апреле – июне 2020 года. Однако, согласно Указу Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 «О введении режима повышенной готовности» в связи с распространением коронавирусной инфекции и проводимыми ограничительными мероприятиями в Республике Дагестан временно было приостановлено проведение ярмарок вакансий**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Г1 Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ** |
| 36 | Г1.1 Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте Российской Федерации | **Дагпредпринима****тельство РД** совместно с ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г1.1.1. Реализация информационной кампании по популяризации предпринимательства | 31 декабря 2019 года | Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте по состоянию на 10.07.2020 г. - 12 единиц**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО. ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО НЕОБХОДИМЫМИ ССЫЛКАМИ С ПУБЛИКАЦИЯМИ В СМИ МАТЕРИАЛОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**  |
| **Дагпредпринима****тельство РД;**ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД»Фонд содействия кредитованию субъектов МСП; Фонд микрофинансирования субъектов МСП;Фонд «Дагестанская лизинговая компания» | Г1.1.2. Реализация информационной кампании по мерам поддержки субъектов МСП | 31 декабря 2019 года | По состоянию на 20 августа 2020 г. сформирована конкурсная документация для объявления аукциона по выполнению работ: «Размещение информации об инвестиционном потенциале Республики Дагестан в средствах массовой информации».Информация о действующих мерах государственной поддержки, оказываемых субъектам МСП, размещается в социальных сетях, официальных сайтах министерств и ведомств РД и в СМИ: РИА «Дагестан», Сетевое издание «Мирмол»; Телевидение: ВГТРК «Дагестан», РГВК «Дагестан», Телеканал ННТСогласно годовому отчету Агентства в настоящее время реализуется государственный контракт на информационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО.****ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО НЕОБХОДИМЫМИ ССЫЛКАМИ С ПУБЛИКАЦИЯМИ В СМИ МАТЕРИАЛОВ ИНФОРМАЦИОННО КОМПАНИИ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП** |
| ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г1.1.3. Проведение обучающих программ для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность | 31 декабря 2019 года |  ГАУ РД «ЦПП РД» планирует проведение следующих образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства на период май – ноябрь 2020 года: 1. Проведение обучающих программ для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность: «Основы предпринимательской деятельности»; «Управление развитием малого предприятия»; «Основы самозанятости и предпринимательства», Проведение обучающего модуля для лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов.  2. Проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства: «Маркетинговая стратегия предприятия»; «Управление человеческими ресурсами на предприятии». 3. Проведение мастер-классов, тренингов, семинаров: Обучающие пятидневные модули по программам АО «Корпорация «МСП» - 3 тренинга; Обучающие однодневные модули по программам АО «Корпорация «МСП» - 3 тренинга; Обучающие мастер-классы для СМСП и физических лиц – 5 мастер-классов. ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» реализовано 4 программы обучения: «Азбука предпринимателя», «Генерация бизнес-идеи», «Мама-предприниматель», «Финансовая поддержка».Активно ведется работа, направленная на популяризацию предпринимательства:- реализуются образовательные мероприятия (модули) для всех категорий граждан, в том числе для безработных, выпускников и воспитанников детских домов, студентов, лиц старше 45 лет, женщин;- завершен региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» с последующим обеспечением участия победителей и призеров региональных программ и проектов во всероссийских и международных мероприятиях;- планируется проведение конференций, круглых столов, выставочно - ярморочных мероприятий;- проведены тематические информационно-образовательные смены по предпринимательству (в летних лагерях);- определены организации, ответственные за изготовление и тиражирование аудио и видео рекламно-информационных материалов;- проведена экспертная встреча «Юридическая безопасность малого и микробизнеса и антикризисные аспекты»;- проводятся открытые уроки с участием действующих предпринимателей;- реализуются мероприятия по изготовлению и размещению рекламно-информационных материалов в региональных СМИ, социальных сетях.  В частности, 4 июля 2020 года в Центре поддержки предпринимательства Республики Дагестан проведена онлайн-встреча «Юридическая безопасность малого и микробизнеса и антикризисные аспекты».В программе встречи рассмотрены вопросы регистрации бизнеса, выбора системы налогообложения, важные пункты устава организации и минимизация рисков индивидуальных предпринимателей, правила оформления сотрудников, правила составления договоров с поставщиками, подрядчиками и арендодателями, вопросы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. В рамках заключительного блока «Вопрос-ответ» участникам встречи выданы практические рекомендации по решению личных юридических ситуаций в бизнесе**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| ОМСУ, УФНС по РД**Администрация ГО «г. Хасавюрт»** | Г1.1.4. Легализация предпринимательской деятельности, сокращение неформального сектора экономики | 31 декабря 2019 года | Постановлением Администрации ГО «город Хасавюрт» от 21.08.2019 г. № 262п создана рабочая группа по проведению инвентаризации коммерческих объектов на территории МО «город Хасавюрт» |
|  |
| **Администрация ГО «г. Дербент»** | Г1.1.5. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек | 31 декабря 2019 года | Количество субъектов МСП на 1тыс. чел. составляет 28 по состоянию на 01.01.2020 года **МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 37 |  |
| 38 | Г1.2Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в субъекте Российской Федерации  | **Дагпредпринима****тельство РД,**Фонд микрофинансирования субъектов МСП | Г1.2.1. Предоставление микрозаймов субъектам МСП | 31 декабря 2019 года |  Согласно отчету Агентства, по состоянию на 01 декабря 2020 г. в МФК «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» в части микрозаймов заключено 74 договора на общую сумму 204,1 млн руб., МКК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»- выдано микрозаймов 8 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 13,57 млн рублей.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минсельхозпрод РД** | Г1.2.2. Выдача грантов начинающим субъектам МСП | 31 декабря 2019 года | За счет выданных грантов количество вновь созданных субъектов МСП за 2019 года составило 115 единиц.Согласно годовому отчету Минсельхозпрода РД, в 2020 году, в рамках реализации мероприятий регионального проекта Республики Дагестан «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» создано 97 субъектов МСП, в том числе 74 КФХ и 23 СПоК |
| **Дагпредпринима****тельство РД;**Фонд «Дагестанская лизинговая компания» | Г1.2.3. Заключение договоров финансовой аренды | 31 декабря 2019 года |  Согласно отчету Агентства Даглизингфондом с начала 2020 года заключено 43 договора на общую стоимость имущества 289,3 млн рублей **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| ОМСУ, УФНС по РД,**Администрация ГО «г. Дербент»** | Г1.2.4. Легализация трудовых отношений | 31 декабря 2019 года | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий организаций на 01.01.2020 г. составила 12,5% |
| **Администрация ГО «г. Хасавюрт»** | Во исполнение распоряжения Главы РД от 31.01.2018 г. № 11-рг и постановления Главы МО ГО «город Хасавюрт» от 17.05.2017 г. № 61/01п в целях реализации мер, направленных на увеличение доходной части бюджета МО ГО «город Хасавюрт», развитие налогооблагаемой базы и проведение мероприятий и легализации «теневой» экономики и «теневой» зарплаты на постоянной основе, созданы две рабочие группы. По вопросу постановки на налоговый учет лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации и по мероприятиям снижения неформальной занятости населения ежедневно проводятся рейдовые мероприятия в осуществлении вышеназванных мероприятий. По состоянию на 01.11.2019 года (10мес.) количество выявленных работников, с которыми заключены трудовые договора, составляет 261 человек, поставлено на налоговый учет в качестве лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации, 875 индивидуальных предпринимателей или 105,8% от годового плана |
| **Г2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства** |
| 39 | Г2.1. Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству, в общей среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), основной вид экономической деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД | **Дагпредпримтельство РД,** Управляющая компания ООО «Аврора» | Г2.1.1. Обеспечение доступа субъектов МСП к производственным площадям | 31 декабря 2019 года |  Исполнение мероприятия возможно только после сдачи объекта промышленного (индустриального) парка «Аврора» в эксплуатацию, что на сегодняшний день не представляется возможным в связи с уточнением проектной-сметной документации;**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринимательство РД,** Управляющая организация ООО «Юрист-Консалт» | Г2.1.2. Мониторинг эффективности деятельности бизнес-инкубаторов и технопарков и оказываемых ими услуг | 25 декабря 2019 года | Ведется мониторинг эффективности деятельности бизнес-инкубаторов, технопарков и оказываемых ими услугПо итогам 2019 года в 4 из 6 бизнес-инкубаторов размещено 48 резидентов. Общее число созданных рабочих мест составило 181 рабочее место. Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов за 2018 год составляет 0,46. В целях обеспечения наполняемости бизнес-инкубаторов, повышения эффективности их деятельности и создания новых рабочих мест Агентством в соответствии с Порядком передачи в аренду (субаренду) государственного имущества направлен на согласование в Минимущество РД запрос о проведении конкурсного отбора субъектов МСП для предоставления им нежилых помещений в бизнес-инкубаторах, который планируется провести в 3 квартале 2020 г.Деятельность резидентов бизнес-инкубаторов: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, оценочная деятельность, бухгалтерские услуги, предоставление услуг в области растениеводства, деятельность, специализированная в области дизайна, рекламное агентство, производство окон, обуви, изделий из стали, химической продукции и т.д. По итогам функционирования бизнес-инкубатора «Каспий» в 2019 году было принято решение прекратить финансирование c 2020 года в связи не востребованностью среди предпринимателей. В целях обеспечения наполняемости бизнес-инкубаторов, повышения эффективности их деятельности и создания новых рабочих мест в 2020 году был проведен конкурс по отбору субъектов малого предпринимательства для предоставления им нежилых помещений в бизнес-инкубаторах. Подано около 30 заявок от предпринимателей, среди которых на размещение в бизнес-инкубаторе «Сулак» подано около 6 заявок. Подача документов продолжается.Также были проведены мероприятия по информированию предпринимателей о данной мере поддержке, в частности реклама посредством изготовления буклетов, проведение встреч с предпринимателями.**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринимательства РД**, Минпромэнерго РД | Г2.1.3. Увеличение поддержки соразмерно количеству созданных рабочих мест | 25 декабря 2019 года | В бизнес-инкубаторах Республики Дагестан размещено 47 субъектов МСП, которыми создано 117 рабочих мест. **МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО**  |
|  | Г2.2 Информационный портал по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства  | **Дагпредпринима****тельство РД** | Г2.2.1. Модернизация существующего Инвестиционного портала с ежедневной актуализацией размещенной на портале информации. Модернизация в части повышения удобства навигации, возможности расширения функционала (добавление языков, обновление личного кабинета, создание мобильной версии портала), продвижение портала региона в популярных социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, где также создаются официальные страницы организации. Еженедельный мониторинг состояния, функционирования и наполнения портала. | 1 ноября 2019 года (далее – ежене-дельно) | Проведены мероприятия:- обновлен интерфейс «Портала поддержки МСП».- проведена оцифровка реестра МСП-получателей поддержки;- в соответствии с данными УФНС по РД проведена оцифровка реестра МСП;-проведена оцифровка базы субъектов МСП вышедших на экспорт (по данным Дагестанской таможни Северо-Кавказского таможенного управления) с разбивкой по годам и видам ОКВЭД. Разработана и размещена форма заказа гостевого пропуска для желающих принять участие в заседании Совета при Главе Республики Дагестан. Разработана и размещена форма направления инициатив для включения на рассмотрение в заседании Совета при Главе Республики Дагестан  **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 40 | Г2.4 Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе | **ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД»** | Г2.4.1. Мониторинг и информированиесубъектов МСП на предмет получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе | 25 декабря 2019 года |  Согласно отчету Агентства на организацию мероприятий в 2020 году предусмотрено финансирование в размере 65378,48 тыс. рублей, в том числе 64724,7 тыс. рублей средства федерального бюджета.Центром оказания услуг «Мой бизнес» с 01.01.2020г. по 26.11.2020г. было оказано 3686 услуг, в том числе:За 1-й квартал было оказано 578 услуг, из них 571 очных консультаций и 7 дистанционных.За 2-й квартал было оказано 1145 услуг, из них 388 очных консультаций и 757 дистанционных.За 3-й квартал было оказано 1365 услуг, из них 571 очных консультаций и 578 дистанционных, 15 через цифровую платформу, 78 через социальные сети, 123 дистанционных вебинара.С 01.10.2020 по 18.11.2020 было оказано 598 услуги, из них 358 очных консультаций и 240 дистанционных.Очных консультаций всего: 1888Дистанционных консультаций всего: 1798.1. Консультационная поддержка (открытие или закрытие ИП (ООО);смена или добавление ОКВЭД; смена юридического адреса ООО; регистрация в качестве самозанятого; открытие расчетного счета) – 9822. Образовательная поддержка (тренинги, семинары, вебинары, форумы и конференции) – 8083. Консультация по мерам информационной поддержки (вопросы поуслугам ЦПП или Центра «Мой бизнес», иные уточняющие вопросы) – 8034. Консультация по мерам финансовой поддержки (вопросы посубсидиям, микрозайму, лизингу, кредитам и денежной форме поддержки ИП и ООО) – 10465. Консультация по мерам инновационной поддержки (все услуги РЦИ) –24Консультация по мерам имущественной поддержки (аренда помещений в Центре «Мой бизнес»: коворкинг, переговорные и конференц-зал) – 23.Услуг для Субъектов МСП – 1937, Услуг для Физ. лиц – 16211-й кв. 314 услуг для СМСП, 264 услуг для физ. лиц2-й кв. 937 услуг для СМСП, 208 услуг для физ. лиц3-й кв. 523 услуг для СМСП, 626 услуг для физ. лиц4-й кв. 163 услуг для СМСП, 523 услуг для физ. лицС 1 января 2020 года по 18 ноября 2020 года:1. Субъектов МСП – 1518; услуг, оказанных субъектам МСП – 19372. Физ лиц – 1370; услуг оказанных физ лицам – 16213. Самозанятых – 54; услуг оказанных самозанятым – 71Созданных рабочих мест в центре «Мой бизнес» – 114.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринима****тельство РД;**ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г2.4.2. Организация обучения специалистов инфраструктуры поддержки | 31 декабря 2019 года | В целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в рамках реализуемого национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 3 сотрудника ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства прошли обучение по программе «Мой бизнес» (1-очно, 3-дистанционно).2 специалиста «Регионального центра инжиниринга» прошли обучение в г. Калининград с 19.09.2019 г. по 22.09.2019г. и 1 специалист прошел зарубежную стажировку (Тайвань) с 12.10.2019 г. по 19.10.2019 г. В целях реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства», реализуемого в рамках вышеуказанного национального проекта, стажировку прошел 1-специалист ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства». В рамках реализации регионального национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 3 сотрудника ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства прошли обучение по программе «Мой бизнес». **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД»,Фонд «Дагестанская лизинговая компания»,Фонд микрофинансирования субъектов МСП,Фонд содействия кредитованию субъектов МСП | Г2.4.3. Внедрение сервиса онлайн-чата консультации посетителей сайтов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 31 декабря 2019 года | На официальных сайтах подведомственных организаций Агентства, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в Республике Дагестан, созданы и функционируют онлайн-чаты консультации посетителей, а именно созданы и функционируют группы в WhatsApp – мессенджере: «Бизнес Дагестана» и «Деловой Дагестан» **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Г3 Эффективность нефинансовой поддержки****малого предпринимательства** |
| 41 | Г3.1 Удовлетворенность субъектов МСП наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений, земельных участков) в Республике Дагестан | **Минимущество РД** | Г3.1.1. Разработка и утверждение Порядка оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 1 ноября 2019 года | Постановлением Правительства Республики Дагестан от 21 ноября 2019 г. № 301 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении государственного имущества Республики Дагестан» утвержден Порядок предоставления в аренду государственного имущества РД, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав МСП). **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Администрация ГО «г. Дагестанские Огни»** | Постановлением администрации ГО «город Дагестанские Огни» утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2021 годы» от 30.11.2018 г. № 361. ГО «город Дагестанские Огни» утвержден перечень муниципального имущества для предоставления во владение (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства в целях реализации инвестиционных проектов постановлением администрации ГО «город Дагестанские Огни» от 28.12.2016 г. за № 767  |
| **Дагпредпринима****тельство РД** | Г3.1.2. Расширение перечня государственного и муниципального имущества Республики Дагестан, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП и организациям образующих инфраструктуру их поддержки за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества | 31 декабря 2019 года(далее –постоянно) | По данным органов местного самоуправления, в 38 муниципальных образованиях и в 69 сельских поселениях утверждены перечни муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для передачи во владение (или) пользование на долгосрочной основе субъектам МСП организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.В целом перечни муниципального имущества содержат информацию о 467 объектах недвижимого имущества, из них 187 земельных участков.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минимущество РД,**ОМСУ | Распоряжением Минимущества РД от 10 октября 2018 г. № 130-р «О создании рабочей группы по имущественной поддержке МСП» создана рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти с органами местного самоуправления и ТУ Росимущества в Республике Дагестан по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам МСП и утверждено положение о рабочей группы. Проведено более 5 заседаний рабочей группы. По итогам проведенной работы достигнуты целевые показатели по увеличению объектов в перечнях государственного муниципального имущества, предназначенных для предоставления субъектам МСП.Перечень государственного недвижимого имущества свободного от прав третьих лиц, для предоставления субъектам МСП утвержден распоряжением Минимущества РД от 19 сентября 2019 г. № 441-р. Реестры свободных земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений в собственности Республики Дагестан и муниципальных образованиях опубликованы на информационном портале Минимущества РД «Недвижимость для бизнеса» (business.estate.e-dag.ru) и включают более 200 объектов.Работа по выявлению неиспользуемого или неэффективного используемого имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности Республики Дагестан, продолжается в рамках работы рабочих групп по имущественной поддержке, созданных во всех муниципальных районах и городских округах на территории Республики Дагестан.Согласно годовому отчету Минимущества РД в целях достижения данного показателя распоряжением Минимущества Дагестана от 18 июня 2020 года № 231-р утвержден новый перечень объектов недвижимого имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства. Данный перечень состоит из 66 объектов недвижимого имущества, в том числе 8 земельных участков.Аналогичные перечни объектов недвижимого имущества для субъектов МСП утверждены 167 муниципальными образованиями РД.Указанные перечни размещены на платформе «АИС МОНИТОРИНГ МСП».Из 167 перечней муниципального имущества 109 перечней в настоящее время находятся на проверке, а 58 перечней муниципального имущества находятся на подписании.В рамках организации мероприятий по обеспечению доступности информации о государственном и муниципальном недвижимом имуществе Республики Дагестан для субъектов МСП, Минимуществом Дагестана введены в эксплуатацию 2 информационных портала (business.estate.e-dag.ru) и «Реестр государственного и муниципального имущества» (<http://reestr.estate.e-dag.ru>).Указанные информационные порталы содержат полную информацию со всеми необходимыми характеристиками об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности Республики Дагестан, в том числе фотоматериалы, информацию о наличии обременений, копию выписок из ЕГРН и т.д.Также постановлением Правительства РД от 21 ноября 2019 г. № 301 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении государственного имущества Республики Дагестан" утвержден порядок оказания имущественной поддержки субъектам МСП.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Администрация ГО «г. Дагестанские Огни»** |  |  | ГО "город Дагестанские Огни" – утвержден перечень муниципального имущества для предоставления во владении (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства в целях реализации инвестиционных проектов постановлением Администрации ГО «город Дагестанские Огни» от 28.12.2016 г. за № 767.До 5 единиц увеличено число объектов (ранее количество составляло 4 единицы), включенных в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности ГО, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в целях реализации инвестиционных проектов в ГО "город Дагестанские Огни". Перечень утвержден главой ГО «город Дагестанские Огни» З.Х. Гашимовым от 18.02.2019 года |
| **Администрация ГО «г.Кизилюрт»** |  |  | Сведения о перечне муниципального имущества города Кизилюрта, которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, размещено на сайте городского округа в разделе малое и среднее предпринимательство и доступно для скачивания по ссылке:httрs://мо-кизилюрт.рФ/mаlое-i-sredneepredprinimatelstvo/оЬ-utverzhdenii -perechnyamunitsipalnogo-imushchestva-goro'dakizilyurta. |
| **Минимущество РД,**ОМСУ | Г3.1.3. Ежегодная актуализация муниципальными районами Республики Дагестан перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующих инфраструктуру их поддержки | 30 ноября 2019 года (далее –постоянно) | Во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан утверждены нормативно-­правовые акты, регламентирующие утверждение порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП). Реестры свободных земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений для предоставления субъектам МСП размещены на официальных сайтах муниципальных образований.В целях достижения целевого значения данного показателя распоряжением Минимущества РД от 18 июня 2020 года № 231-р утвержден новый перечень объектов недвижимого имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства. Данный перечень состоит из 66 объектов недвижимого имущества, в том числе 8 участков.Аналогичные перечни объектов недвижимого имущества для субъектов МСП утверждены 167 муниципальными образованиями РД. В рамках организации мероприятий по обеспечению доступности информации о государственном и муниципальном имуществе РД для субъектов МСП утверждены 167 муниципальными образованиями РД.Перечни государственного и муниципального имущества Республики Дагестан, предлагаемого для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещены на Информационном портале Минимущества Дагестана (business.estate.e-dag.ru).**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринима****тельство РД** | ОМСУ ежегодно формируют и размещают на официальных сайтах администраций МО утвержденные перечни муниципального имущества Республики Дагестан, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Администрация ГО «г. Буйнакск»** | Постановлением Администрации ГО «город Буйнакск» от 14.01.2019 г. № 1 актуализирован и утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц |
| **Администрация ГО «г. Кизилюрт»** | Постановление Администрации городского округа" город Кизилюрт" от 12 сентября 2019 г. № 326-П «Об утверждении Реестра муниципального имущества г. Кизилюрт, свободного от прав третьих лиц, которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства». Сведения о перечне муниципального имущества города Кизилюрта, которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства размещено на сайте городского округа в разделе малое и среднее предпринимательство и доступно для .скачивания по' ссылке: httрs:llмо-кизилюрт.рф/mаlое-isrednee-predprinimatelstvo/ оЬ-utverzhdeniiperechnya-munitsipalnogo-imushchestvagoroda-kizilyurta |
| **Администрация ГО «г. Дагестанские Огни»** | Администрацией ГО «город Дагестанские Огни» ежегодно проводится актуализация. До 5 единиц увеличено число объектов (ранее количество составляло 4 единицы), включенных в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности ГО, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в целях реализации инвестиционных проектов в ГО «город Дагестанские Огни». Перечень утвержден главой ГО «город Дагестанские Огни» З.Х. Гашимовым от 18.02.2019 года |
| **Администрация ГО «г. Избербаш»** | Утвержден постановлением Администрации ГО «город Избербаш» от 08.11.2019 г. № 406 и размещен на официальном сайте ГО «город Избербаш» в разделе «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»  |
| **Дагпредпринима****тельство РД** | Г3.1.4. Формирование отчета по перечню государственного и муниципального имущества Республики Дагестан, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП | 30 ноября 2019 года | ОМСУ сформированы и утверждены НПА перечни муниципального имущества Республики Дагестан, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО. ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ ОТЧЕТА ОТСУТСТВУЕТ** |
| **Дагпредпринима****тельство РД,** Минимущество РД | Г3.1.5. Создание в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальных сайтах Республики Дагестан и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП раздел по имущественной поддержке | 31 декабря 2019 года (далее – ежегодно) | На сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям РД создан раздел по имущественной поддержкеВся информация и нормативная база по имущественной поддержке субъектов МСП размещена на информационных порталах Минимущества Дагестана «Недвижимость для бизнеса» (business.estate.e-dag.ru) и «Реестр государственного и муниципального имущества» (<http://reestr.estate.e-dag.ru>), а также на официальных сайтах муниципальных образований и Минимущества Дагестана.Указанные информационные порталы содержат полную информацию со всеми необходимыми характеристиками об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности РД, в том числе фотоматериалы, информация о наличии обременений, копию выписок из ЕГРН и т.д. Также постановлением Правительства РД от 21 ноября 2019 года № 301 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении государственного имущества РД» утвержден порядок **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринима****тельство РД,**Минпромэнерго РД | Г3.1.6. Обеспечить участие Республики Дагестан в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минэкономразвития России для получения субсидии по направлению «Предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства» на реализацию проектов по созданию и (или) развитию промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка или промышленного технопарка | 31 декабря 2019 года | Участие РД в отборе субъектов РФ, проводимом Минэкономразвития России по данному направлению, возможно в 2021 году после сдачи объекта промышленного (индустриального) парка «Аврора» в эксплуатацию. **МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринима****тельство РД.**Минимущество РД,Минэкономразвития РД | Г3.1.7. Создание кластерных технопарков | 31 декабря 2019 года | Участие РД в отборе субъектов РФ, проводимом Минэкономразвития России по данному направлению, возможно в 2021 году после сдачи объекта промышленного (индустриального) парка «Аврора» в эксплуатацию.По информации Минпромторг РД, Законом РД от 16.03.2020 г. № 14 «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Дагестан «О налоге на имущество организаций» и признании утратившим силу Закона Республики Дагестан «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Дагестан «О налоге на имущество организаций» отменена налоговая льгота базовых организаций (управляющих компаний) и резидентов технопарков.В настоящее время предложений по созданию технопарков не поступало. В случае поступления предложений Минпромторгом РД будет рассмотрена возможность подготовки законопроекта, предусматривающего меры государственной поддержки для базовых организаций (управляющих компаний) и резидентов технопарков.**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минпромэнерго РД** | Заявок на получение статуса технопарка в 2019 году не поступало.**МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринима****тельство РД,** Минпромэнерго РД | Г3.1.9. Завершение строительства и введение в эксплуатацию индустриального (промышленного) парка «Аврора» | 1 ноября 2020 года |  Для завершения строительства объекта в 2020 году и освоения средств федеральной субсидии Агентству необходимы дополнительные к 392 512 000 рублей денежные средства в размере 440 730 794,78 рублей, поскольку предельная сметная стоимость проекта возросла по причине приведения проектной документации в соответствие с целевыми показателями индустриального парка, отраженных в соглашении между Минэкономразвития России и Правительством РД. В связи с отсутствием дополнительных средств в указанном объеме было принято решение о возврате федеральной субсидии в размере 372 886 400 рублей и приостановлении реализации проекта. **МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Дагпредпринима****тельство РД,**Минимущество РД | Г3.1.10. Функционирование бизнес-инкубаторов на территории Республики Дагестан | 31 декабря 2019 года | Имущественная поддержка предпринимательства представляется в 5 бизнес–инкубаторах: республиканский офисный бизнес-инкубатор в г. Махачкале; республиканский производственно-инновационный бизнес инкубатор «Турали»; бизнес-инкубатор «Сулак» в г. Кизилюрт; бизнес-инкубатор «Черемушки» в г. Кизляр; бизнес-инкубатор в г. Дербент.По итогам 2019 года в бизнес-инкубаторах размешено 48 резидентов.Деятельность резидентов бизнес- инкубаторов: консультирование повопросам коммерческой деятельности и управления, оценочная деятельность, бухгалтерские услуги, предоставление услуг в области растениеводства, деятельность, специализированная в области дизайна, рекламное агентство, производство окон, обуви, изделий из стали, химической продукции и т.д. |
| **Минимущество РД, Дагпредпринима****тельство РД** | Г3.1.11. Ввод в эксплуатациюбизнес-инкубатора «Дербент» | 1 ноября 2019 года | Проведены все необходимые процедуры и введен в эксплуатацию бизнес-инкубатор в администрации ГО «город Дербент»Проведена процедура оценки рыночной стоимости бизнес-инкубатора в г. Дербенте. Рыночная стоимость арендной платы 1 кв.м. составляет 420 рублей в месяц.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| Минимущество РД;**Дагпредпринима****тельство РД;**Управляющая компания | Г3.1.12. Проведение конкурса по отбору резидентов для предоставления помещений вбизнес-инкубаторе «Дербент» | 30 ноября2019 года |  В результате конкурсных мероприятий, проведенных в 2019 году в бизнес-инкубаторе «Нарын-кала» размещено 5 резидентов.  **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 42 | Г3.2 Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов, % | **Комитет по государственным закупкам РД** | Г3.2.1. Осуществление сбора проблемных вопросов у субъектов малого предпринимательства по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при участии в закупках | 31 декабря 2019 года | Комитетом осуществлен анализ проблем участников закупок, в том числе являющихся субъектами малого предпринимательства. Среди основных проблем можно выделить:1. Объединение заказчиками в один лот продукции различных продовольственных групп. В результате местные производители не могут принять участие в торгах.2. Недостаточный уровень информированности заказчиков-потребителей о присутствующих на региональном рынке местных поставщиках.3. Отсутствие унификации документов при осуществлении закупочной деятельности.4. Низкая квалификация работников контрактных служб заказчиков и поставщиков.Для решения указанных вопросов Комитетом разработана «дорожная карта» о повышении участия дагестанских товаропроизводителей, внедрена электронная система закупок малого объема «Биржевая площадка», утверждены типовые формы документации и инструкции по заполнению заявок.Комитетом по госзакупкам РД проведен анализ доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, который составляет 4 млрд 635 млн рублей или 16,05% от общего объема закупок.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан** | Г3.2.2. Проведение семинаров по реализации федеральных законов 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 31 декабря 2019 года | В 2019 году Комитетом проведено 6 образовательных мероприятий для работников контрактной системы, а именно:  - 18 февраля 2019 года Комитет провел семинар на тему: «Новые правила государственных закупок: изменения и практика контрактной системы в 2019 году. От технического задания до запроса котировок»; - 7 марта 2019 года в Комитете по государственным закупкам РД обсудили вопросы повышения качества поставляемых продуктов питания для государственных и муниципальных нужд Республики Дагестан; - 23 мая 2019 года в ДКЦ проведен семинар для специалистов в сфере закупок «Госзакупки. Поправки в ФЗ-44» с привлечением федеральных экспертов в сфере закупок; - 27 сентября 2019 года проведен семинар для контрактных управляющих и заместителей руководителей органов исполнительной власти, курирующих закупочную деятельность; - 13 ноября 2019 года состоялась практическая конференция на тему: «Госзакупки - актуальные темы и варианты их решения»; - 18 декабря 2019 года проведен выездной обучающий семинар для муниципальных заказчиков в Южном территориальном округе.Комитет по госзакупкам РД 30 июня 2020 года совместно со Сбербанком-АСТ проведена видеоконференция на тему: «Актуальные вопросы проведения закупок в соответствии с последними изменениями 44-ФЗ. Практика Республики Дагестан»;4 августа 2020 года в 10:00 совместно с АО «Единая электронная торговая площадка» Комитетом по госзакупкам РД проведен вебинар для контрактных управляющих и заказчиков с целью повышения уровня теоретических и практических знаний контрактных управляющих в сфере закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ;21 августа 2020 года в режиме ВКС проведен семинар для муниципальных заказчиков РД по разъяснению положений постановления Правительства РД от 6 июня 2020 года № 108 «О централизации закупок товаров, работ, услуг при предоставлении из республиканского бюджета РД бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов в форме субсидий»; 26 августа 2020 года в 13:00 совместно ЭТП «ЗаказРФ» проведен вебинар на тему: «Новый порядок проведения конкурсов по строительству с 1 сентября 2020 года, практика проведения ЭТП ЗаказРФ»;27 августа 2020 года в 10:00 совместно с «НЭП-Фабрикант» проведена ВКС на тему «Трансформация системы закупок в сфере строительства в рамках 44-ФЗ»;10 сентября 2020 года посредством ВКС Комитетом по госзакупкам РД проведен семинар с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления РД. Основной темой семинара являлись нововведения в сфере федерального законодательства в части закупок строительных и проектно-изыскательных работ.23 декабря 2020 года в 10:00 Комитетом по государственным закупкам РД совместно с одним из крупнейших национальных операторов электронных площадок АО «Сбербанк-АСТ» проведен вебинар для контрактных управляющих и заказчиков с целью повышения уровня теоретических и практических знаний в сфере закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ на тему: «Контрактная система: изменения в законодательстве 2020-2021 гг.»**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан** | Г3.2.3. Проведение оценки проектов планов закупок, изменений, вносимых в такие планы, а также мониторинг планов закупок, изменений, вносимых в такие планы, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках | 31 декабря 2019 года | Комитет проводит оценку проектов планов закупок крупнейших заказчиков, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 6 ноября 2016 года № 2258-р, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках. В 2019 году отсутствовали дагестанские заказчики, признанные крупными, в отношении которых могла бы проводится указанная оценка. Следует отметить, что на 2020 год АО «Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства» запланировано проведение мониторинга планов закупок АО «Каспийский завод листового стекла» и АО «Кизлярский коньячный завод» в связи с их включением в перечень крупнейших заказчиков.В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 717-р от 19 апреля 2016 г. на территории Республики Дагестан отсутствуют организации, в отношении которых Комитетом по госзакупкам РД проводятся оценка проектов планов закупок, изменений, вносимых в такие планы, а также оценка на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающих участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| 43 | Г3.3. Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого предпринимательства | Минимущество РД,**Дагпредпринима****тельство РД,**ОМСУ | Г3.3.1. В рамках проекта «Бережливое Правительство» обеспечить оптимизацию процедур предоставления субъектам МСП арендных площадей | 1 декабря 2019 года | В числе основных мероприятий в части достижения показателя по сокращению сроков получения прав на недвижимое имущество является упрощение процедур получения прав на объекты недвижимого имущества, включая земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Дагестан, для ведения предпринимательской деятельности.В этих целях Минимуществом РД с прошлого 2019 года во взаимодействии с МФЦ реализуется проект «Недвижимость для бизнеса», которым предусматривается процедура предоставления прав на объекты недвижимого имущества, включая земельные участки, для ведения предпринимательской деятельности в рамках государственной услуги посредством обращения в многофункциональные центры Республики Дагестан.Процедура предоставления имущества в аренду упростилась за счет возможности собрать полный пакет документов с помощью специалистов МФЦ, а также получить всю необходимую консультацию в своем региональном отделении МФЦ без обращения в Минимущество РД.Также Минимуществом Дагестана утверждены внутренние регламенты по предоставлению государственного имущества Республики Дагестан в аренду.В рамках проекта «Бережливое Правительство» в деятельности Агентства для оптимизации определен проект «Совершенствование отбора субъектов малого предпринимательства для предоставления им нежилых помещений в бизнес-инкубаторах»На сегодняшний день разработаны «дорожные карты», карточки проекта, тактические планы реализации проектов, созданы рабочие группы, организована проектная комната, рабочая группа ознакомлена и обучена инструментам бережливого производства (картирование).Создана карта потока создания ценности (КПСЦ) текущего состояния проектов, проведено картирование (определение и графическое отображение шагов). Проведен хронометраж шагов. В результате выявлены проблемы и временные потери. Кроме того, налажено взаимодействие Минимущества Дагестана с Управлением Росреестра по Республике Дагестан в части проведения мероприятий по кадастровому учету и регистрации прав собственности на объекты недвижимости посредством электронного документооборота.**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минимущество РД,**ОМСУ | Г3.3.2. Разработка типовых регламентов предоставления арендных площадей для ОМСУ | 1 декабря 2019 года | Приказами Минимущества Дагестана в 2019 году утверждены 3 административных регламента: по предоставлению имущества в аренду без проведения торгов, по предоставлению имущества в аренду на торгах, по предоставлению имущества в безвозмездное пользование (приказы от 30 декабря 2019 г. №515, №516, №517)**МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| **Минимущество РД** | Г3.3.3. Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, находящегося в собственности Республики Дагестан, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 31 декабря 2019 года | Перечень государственного недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления субъектам МСП, утвержден распоряжением Минимущества Дагестана от 19 сентября 2019 г. № 441-р. Указанный перечень состоит из 66 объектов недвижимого имущества, что на 58 % превышает количество объектов, утвержденных ранее в 2019 году для субъектов малого и среднего предпринимательства.Реестры свободных земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений в собственности Республики Дагестан и муниципальных образований опубликованы на информационном портале Минимущества РД «Недвижимость для бизнеса» (business.estate.e-dag.ru) и включают более 200 объектов. **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |
| Постановлением от 23.10.2019 г. № 523 утвержден новый перечень муниципального имущества ГО «город Дербент», предназначенный для передачи субъектам МСП |
| **Администрация ГО «г. Дербент»** |
| **Администрация ГО «г. Буйнакск»** | ГО "город Буйнакск" от 14.01.2019 г. № 1 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц» |
| **Администрация ГО «г. Дагестанские Огни»** | До 5 единиц увеличено число объектов (ранее количество составляло 4 единиц), включенных в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности ГО, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, в целях реализации инвестиционных проектов в ГО «город Дагестанские Огни». Перечень утвержден главой ГО «город Дагестанские Огни» З.Х. Гашимовым от 18.02.2019 года. |
| **Г4 Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства** |
| 44 | Г4.1 Оценка доступности кредитных ресурсов | **Дагпредпринима****тельство РД,** ПАО «Сбербанк» (по согласованию), АО «Россельхозбанк» (по согласованию), ПАО «Возрождение» (по согласованию), АО «МСП Банк» (по согласованию) | Г4.1.1. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о программах льготного кредитования, в т.ч. о процентных ставках, сроках кредитования, суммах выдаваемых кредитов и процессе оформления кредита | 31 декабря 2019 года | В соответствии с официальными источниками информация о действующих программах льготного кредитования, процентных ставок, объемов выдаваемых кредитов и процесс оформления, регулярно публикуется в социальных сетях и размещается в СМИ(Интервью РИА «Дагестан» - 2, Передача на РГВК «Дагестан», Интервью на ГТРК «Дагестан» - 2). Общее количество информационных сообщений -35 **МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНЕНО** |

1. В графе «Ответственные за мероприятие» жирным шрифтом отмечены ведомства, направившие информацию для отчета [↑](#footnote-ref-1)