**ОТЧЕТ об исполнении мероприятий «Дорожной карты» по улучшению позиции Республики Дагестан**

**в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации**

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные за мероприятие** | **Показатель, на улучшение которого направлено мероприятие** | **Дата окончания исполнения мероприятия** | **Отчет о ходе реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А1 Эффективность процедур регистрации предприятий** | | | | | |
| 1 | А1.1.Среднее время регистрации юридических лиц, дни | **УФНС по РД** | А1.1.1. Продолжение практики прохождения предварительной консультации в регистрирующем органе до приема документов на регистрацию юридического лица | 1 декабря 2021 года | В регистрирующем центре постоянно проводится консультирование по вопросам, связанным с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по мере обращения заявителей. Государственная регистрация юридических лиц при создании осуществляется согласно Закону Республики Дагестан от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в срок не более 5 календарных дней.  **Мероприятие исполнено** |
| **УФНС по РД** | А1.1.2. Организация работы по недопущению необоснованных отказов в государственной регистрации юридических лиц при их создании. Размещение в межрайонных инспекциях на стендах информации о порядке подачи документов, сроках рассмотрения заявлений, размерах государственных пошлин и реквизитах для оплаты, а также иной необходимой для заявителей информации | 1 декабря 2021 года | Мероприятия по данному пункту выполняются. Необходимая информация на стендах размещена. Проводится на постоянной основе разъяснительная работа с регистрационным центром по недопущению необоснованных отказов при государственной регистрации ЮЛ при создании.  Проводится на постоянной основе информационно-разъяснительная работа с налогоплательщиками. Для уменьшения случаев необоснованных отказов в регистрации по техническим причинам и удобства для заявителей приказом УФНС России по Республике Дагестан функции по приему и выдаче документов на государственную регистрацию ЮЛ и ИП переданы от территориальных налоговых органов в филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД».  **Мероприятие исполнено** |
| **УФНС по РД** | А1.1.3. Проведение обучающих семинаров для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» по порядку регистрации юридических лиц | 1 декабря  2021 года | Между ГАУ РД «МФЦ в РД» и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан (далее – УФНС по РД) заключено Соглашение о взаимодействии, в рамках которого организовано предоставление государственной услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» на базе 58 многофункциональных центров Республики Дагестан.  В рамках вышеуказанного соглашения и в соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» оптимизирован процесс оказания государственной услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», оказываемой на площадках МФЦ Республики Дагестан.  Проводятся обучающие семинары для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» по порядку регистрации юридических лиц.  **Мероприятие исполнено** |
| **УФНС по РД совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД** | А1.2.1. Проведение разъяснительной и информационной работы с СМП по вопросу возможности получения услуги по государственной регистрации в качестве юридического лица в ГАУ РД «МФЦ в РД» в элек-тронном виде, а также возможности получения услуги в электронном виде без взимания государственной пошлины, в том числе на сайте ФНС России | 1 декабря  2021 года | Управлением Федеральной налоговой службы Республики Дагестан и территориальными налоговыми органами Республики Дагестан на постоянной основе осуществляется информирование граждан о преимуществах использования электронных сервисов ФНС России при проведении семинаров, выступлении на республиканских радиостанциях, в печатных изданиях, а также на региональном разделе сайта ФНС России.  На информационных стендах и гостевых компьютерах операционных залов территориальных налоговых органов по Республике Дагестан размещена информация о порядке заполнения заявлений по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  В Едином регистрационном центре размещена необходимая информация по государственной регистрации. ГАУ РД «МФЦ в РД» проводится работа по информированию налогоплательщиков и физических лиц через средства массовой информации о возможности получения государственной услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ИП и КФХ» в филиалах ГАУ РД «МФЦ в РД». Заявители могут воспользоваться программным продуктом "Подготовка документов для государственной регистрации" на сайте Федеральной налоговой службы для автоматизированной подготовки документов, необходимых для осуществления государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Сервис "Государственная регистрация ЮЛ и ИП", размещенный на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, позволяет подготовить комплект документов для регистрации ИП и ЮЛ с возможностью представления в регистрирующий орган удобным способом  **Мероприятие исполнено** |
| 2 | А1.2. Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц, шт. | **ГАУ РД «МФЦ в РД** | А1.2.2 Обеспечение возможности заявителю при направлении документов для регистрации юридического лица в ГАУ РД «МФЦ в РД» одновременно выбрать варианты банковского обслуживания с последующим направлением пакета документов в выбранный банк для заключения договора банковского счета | 10 мая  2021 года | В целях обеспечения исполнения мероприятий ГАУ РД «МФЦ в РД» подписаны и заключены:  - субагентский договор от 10 ноября 2020 года № САД-2020-09-01-00001 между ГАУ РД «МФЦ в РД» и ООО «Финстар-онлайн», предметом которого является заключение договора банковского счета между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и ПАО «Промсвязьбанком»;  - субагентский договор от 29 октября 2020 года №1 между ГАУ РД «МФЦ в РД» и ООО «Партнерская среда», предметом которого является заключение договора банковского счета между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и АО «Россельхозбанк;  - дополнительное соглашение №1 к агентскому договору от 29 августа 2018 года № 108ДС/18 между ГАУ РД «МФЦ в РД» и «Деловая среда» от 29 декабря 2018 года  **Мероприятие исполнено** |
| А1.2.3 Организация консультаций, разработка и подписание соглашений по изготовлению печатей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со специализированными предприятиями | 15 мая  2021 года | В филиалах ГАУ РД «МФЦ в РД» организован прием заказов на изготовление печатей для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в связи с чем подписан агентский договор о взаимодействии между ГАУ РД «МФЦ в РД» и ООО «Дом Бизнеса» от 30 апреля 2021 года № 01/04-2021-003.  **Мероприятие исполнено** |
|  | **УФНС по РД** | А1.3.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности гос-ударственной услугой по регистрации юридических лиц | 1 декабря 2021 года | Сервис "Государственная регистрация ЮЛ и ИП", размещенный на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, позволяет подготовить комплект документов для регистрации ИП и ЮЛ с возможностью представления в регистрирующий орган удобным способом, в том числе обеспечивает обратную связь.  Оценить качество предоставляемых услуг налогоплательщик может при непосредственном обращении в налоговую инспекцию, используя мобильное приложение для сканирования QR-кода, по вопросу удовлетворенности услугами, связанными с государственной регистрацией юридических лиц.  **Мероприятие исполнено** |
| 3 | А1.3. Оценка деятельности органов власти по регистрации  юридических лиц, средний балл | **УФНС по РД** | А1.3.2. Распространение примеров заполнения заявлений на государственную регистрацию с разъяснениями с целью снижения отказов. Оборудование информационных стендов, гостевых компьютеров | 1 декабря 2021 года | Направлены рекомендации и памятка для размещения в Телеграмм-канале о порядке государственной регистрации. Управлением Федеральной налоговой службы Республики Дагестан и территориальными налоговыми органами Республики Дагестан на постоянной основе осуществляется информирование граждан о преимуществах использования электронных сервисов ФНС России при проведении семинаров, выступлении на республиканских радиостанциях, в печатных изданиях, а также на региональном разделе сайта ФНС России.  На информационных стендах и гостевых компьютерах операционных залов территориальных налоговых органов по Республике Дагестан размещена информация о порядке заполнения заявлений по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  **Мероприятие исполнено** |
| **УФНС по РД совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД»** | А1.3.3. Популяризация электронных услуг на сайте ФНС России, в том числе при проведении регистрационных действий | 25 декабря  2021 года | В Едином регистрационном центре размещена необходимая правовая и нормативная информация по государственной регистрации. ГАУ РД «МФЦ в РД» проводится работа по информированию налогоплательщиков и физических лиц через средства массовой информации о возможности получения государственной услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ИП и КФХ» в филиалах ГАУ РД «МФЦ в РД».  Заявители могут воспользоваться программным продуктом "Подготовка документов для государственной регистрации" на сайте Федеральной налоговой службы для автоматизированной подготовки документов, необходимых для осуществления государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.  Сервис "Государственная регистрация ЮЛ и ИП", размещенный на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, позволяет подготовить комплект документов для регистрации ИП и ЮЛ с возможностью представления в регистрирующий орган удобным способом.  **Мероприятие исполнено** |
| **А2. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство** | | | | | |
| 4 | А2.1. Среднее время получения разрешений на строительство, дни | **Главархитектура РД** | А2.1.1. Разработка и принятие органами местного самоуправления административных регламентов на основании типового регламента Комитета по архитектуре и градостроительству РД в целях сокращения сроков предоставления услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка либо отказ от выдачи градостроительного плана земельного участка». Разработка и утверждение соответствующего нормативного документа об утверждении | 10 мая  2021года | Главархитектурой РД письмом от 16 сентября 2020 года  № 50-ИС-1018/20 в адрес муниципальных образований направлен типовой административный регламент по выдаче ГПЗУ.  Типовой регламент размещен на официальном сайте Главархитектуры РД (ссылка: http://ministerstvo31.aiwoo.ru/administrativnye reglamenty, standartygosudarstvennykh i munitsipalnykhuslug).  По итогам 2021 года в 85% муниципальных образований республики административные регламенты по оказанию муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в части оказания срока услуги приведены в соответствие с действующим законодательством, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом РД «О градостроительной деятельности в РД», а именно - 5 рабочих дней.  В адрес не приведших указанный административный регламент в соответствие с действующим законодательством, а именно двух городских округов (г. Ибербаш, г. Южно-Сухокумск) и шести муниципальных районов (Кизлярский, Каякентский, Новолакский, Цунтинский, Тляратинский, Кулинский) Комитетом направлены предписания об устранении указанных несоответствий федеральному и региональному законодательству сроком до конца текущего года.  На 2022 год Прокуратурой Республики Дагестан согласованы плановые проверки семи муниципальных образований, что позволит с выездом на место провести проверку соблюдения муниципальными образованиями законодательства о градостроительной деятельности, в том числе в части соблюдения сроков оказания услуг.  Правительством Республики Дагестан принято постановление от 13 ноября 2021 года №278 «О государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории Республики Дагестан» и работы по внедрению Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) начаты.  После внедрении в Республике Дагестан ГИСОГД, документы и материалы, связанные с градостроительной деятельностью, согласно требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации подлежат обязательному внесению в данную информационную систему, в том числе и разрешения на строительство. При этом контроль за соблюдением сроков оказания услуги будет происходить практически в режиме реального времени.  **Мероприятие исполнено** |
| **ОМСУ** | Административные регламенты утверждены:  - постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 21 ноября 2020 года № 734;  - постановлением администрации ГО «город Дагестанские Огни» от 25 марта 2019 года № 174;  - постановлением администрации ГО «город Избербаш» от 19 мая 2016 года № 280;  - постановлением администрации ГО «город Буйнакск» от 5 февраля 202l года № 63;  - постановлением администрации ГО «город Избербаш» от 19 мая 2016 года№280;  - постановление администрации ГО «город Каспийск» от 19 ноября 2021 года № 1268;  -постановлением главы администрации ГО «город Кизилюрт» от 30 мая 2016 года №284-р;  -постановлением администрации МР «Магарамкентский район» от 9 октября 2020 года №786.  **Остальные органы местного самоуправления информацию не представили, мероприятие исполнено частично** |
| **Главархитектура РД** | А2.1.2. Разработка типового административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства», предусмотрев сокращение сроков оказания данной муниципальной услуги.  Направление в администрации муниципальных образований и городских округов Республики Дагестан данной типовой формы для утверждения в установленном порядке | 1 декабря 2021 года | Подготовлен типовой административный регламент оказания муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и направлен органам местного самоуправления с уведомлением о необходимости проведения работы по приведению местных регламентов в соответствие действующему градостроительному законодательству по типовому образцу от 16 сентября 2020 года № 50-ИС-1018/20. Типовой регламент размещен на официальном сайте Главархитектуры РД  (ссылка: http://ministerstvo31.aiwoo.ru/administrativnye  reqlamenty, standartv go sudarstvennykh i munitsipalnykhuslug) |
| **ОМСУ** | Административные регламенты утверждены:  - постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 21 октября 2020 года № 730;  -постановлением администрации ГО «город Избербаш» от 29 ноября 2017 года №1013;  - постановлением администрации МР «Буйнакский район» от 19 ноября 2021 года № 1270;  - постановлением администрации МР «Магарамкентский район» от 9 октября 2020 года № 785.  **Остальные органы местного самоуправления информацию не представили, мероприятие исполнено частично** |
| **Главархитектура РД** | А2.1.3. Уменьшение времени получения разрешений на строительство. Обеспечение органами местного самоуправления возможности подачи заявлений на получение разрешений на строительство не менее 30 проц. через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД» | 1 декабря 2021 года | Комитетом по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан проведен мониторинг по городским округам и муниципальным районам на соответствие сроков оказания муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство на соответствие требованиям градостроительного законодательства.  Из 10 городских округов и 42 муниципальных районов республики в административных регламентах по оказанию муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство сроки оказания услуги нарушены в 2 городах и в 6 муниципальных районах.  В адрес администраций, не приведших административный регламент по выдаче разрешения на строительство в соответствие с действующим законодательством, а именно, двух городских округов (г. Избербаш, г. Южно- Сухокумск) и шести муниципальных районов (Кизлярский, Каякентский, Новолакский, Цунтинский, Тляратинский, Кулинский), Комитетом направлены предписания об устранении указанных несоответствий федеральному и региональному законодательству сроком до конца текущего года.  Таким образом, на конец третьего квартала 2021 года административные регламенты по данной услуге в части срока оказания приведены в соответствие с Градостроительным кодексом РФ в 44-х муниципальных образованиях из 52 |
| **ГАУ РД «МФЦ в РД»** | ГАУ РД «МФЦ в РД» заключены соглашения о взаимодействии с 52 органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 788 с администрациями сельских поселений, в рамках которых организовано предоставление государственных услуг «Выдача разрешения на строительство», «Выдача градостроительных планов земельных участков». Подписано Соглашение с Комитетом по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан по услуге «Выдача разрешения на строительство, за исключением случаев, установленных частями 5 и 5.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами, в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных образований, городских округов)», «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан в сфере архитектуры и градостроительства выдано разрешение на строительство» на базе 58 многофункциональных центров Республики Дагестан.  **Мероприятие исполнено** |
| 5 | А2.2. Среднее количество процедур, необходимых для по  лучения разрешений на строительство, шт. | **Главархитектура РД совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД»** | А2.2.1. Уменьшение среднего количества процедур, необходимых для получения разрешений на строительство | 1 декабря 2021 года | В целях оптимизации процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства, Главархитектурой РД разработан Перечень административных процедур и определен предельный срок прохождения всех процедур при условии наличия оформленных прав на земельный участок. В адрес глав городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан направлено соответствующее письмо от 13 августа 2020 года №50-ИС-841/20.  Перечень процедур размещен на официальном сайте Главархитектуры Республики Дагестан (ссылка:http://ministerstvo31.aiwoo.ru/administrativnyreglamenty, standarty до sudarstvennykh i munitsipalnykhusluq).  **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **ГАУ РД «МФЦ в РД»** | В рамках вышеуказанных соглашений в республике организованно эффективное взаимодействие, обеспечивающее выдачу разрешения на строительство в 3 этапа:  1 этап - прием документов, регистрация, обработка и передача документов в органы государственной власти либо местного самоуправления - 2 рабочих дня;  2 этап - анализ представленных документов и выдача разрешения на строительства:  - работниками органов местного самоуправления - от 5 до 30 рабочих дней;  - работниками администрации муниципального образования «город Махачкала» - 5 рабочих дней;  - работниками органов исполнительной власти - 5 рабочих дней;  - 3 этап - передача готовых документов заявителю - в день поступления документов из органов государственной власти, либо местного самоуправления в МФЦ |
| **ОМСУ** | **Органы местного самоуправления информацию не представили** |
| **Главархитектура РД** | А 2.2.2 В рамках проекта «Бережливое Правительство» проведение работы по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг в сфере бизнеса: по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства на соответствующей территории и согласования размещения информации | 1 декабря 2021 года | В целях оптимизации процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства, Главархитектурой РД разработан Перечень административных процедур и предельный срок прохождения всех процедур при условии наличия оформленных прав на земельный участок. В адрес глав городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан направлено соответствующее письмо от 13 августа 2020 года № 50-ис-841/20.  Перечень процедур размещен на официальном сайте Главархитектуры Республики Дагестан (ссылка:http://ministerstvo31.aiwoo.ru/administrativnyereglamenty, standarty до sudarstvennykh i munitsipalnykhusluq).  **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **ОМСУ** | Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство, установлено в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Дополнительные процедуры в ГО с внутригородским делением «город Махачкала» отсутствуют.  **Остальные органы местного самоуправления информацию не представили** |
| 6 | А2.3. Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство, средний балл | **Главархитектура РД,ОМСУ совместно с ГАУ РД «МФЦ**  **в РД»** | А2.3.1. Организация обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на строи-тельство | 1апреля  2021 года,  1 июля  2021 года,  1 октября 2021 года,  1 декабря 2021 года | В заключённом Соглашении от 6 июля 2020 года № 026Р о взаимодействии между государственным автономным учреждением Республики Дагестан «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» и Комитетом по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан пунктом 3.1.4. соглашения Комитет вправе осуществлять мониторинг эффективности функционирования МФЦ и степени удовлетворённости заявителей предоставлением государственных услуг в МФЦ и направлять информацию руководству МФЦ.  В целях организации обратной связи по вопросу удовлетворенности государственной услугой по выдаче разрешений на строительство Комитетом разработана и направлена в адрес глав городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан для размещения на официальных сайтах форма «Опрос удовлетворенности получения разрешения на строительство объекта капитального строительства». Размещено на сайтах 13-ти МО. В целях обеспечения систематического еженедельного контроля заместителей глав администраций и заместителей руководителей за просроченными документами в сфере строительства муниципальным образованиям направлено письмо о еженедельном предоставлении в Комитет соответствующей информации |
| **ГАУ РД «МФЦ**  **в РД»** | Для обеспечения обратной связи созданы специальные электронные сервисы, через которые любой заявитель имеет возможность обратиться по вопросу порядка и качества оказания услуги:  - на официальном сайте https://mfcrd.ru/ (страница с формой обратной связи, онлайн чат, сервис портала reformal.ru- отзывы, жалобы и предложения, страница с предложением пройти опрос); https://mfcrd.ru/;  - в поисковике Яндекс по запросу «МФЦ РД» онлайн - консультация специалистов ГАУ РД «МФЦ в РД» не переходя на официальный сайт МФЦ РД;  - путем размещения информации на официальных аккаунтах ГАУ РД «МФЦ в РД» и его филиалах в социальных сетях - Call центр ГАУ РД «МФЦ в РД» (тел: 666-999).  Принцип работы вышеуказанных сервисов позволяет делать это и в анонимной форме. По каждому обращению проводится детальное рассмотрение.  **Мероприятие исполнено** |
| **Главархитектура РД, ОМСУ сов-местно с ГАУ РД «МФЦ**  **в РД»** | А2.3.2. Обеспечение систематического еженедельного контроля заместителей глав администраций и заместителей руководителей за своевременным оказанием муниципальной услуги | 1 декабря 2021 года (еженедельно) | В целях обеспечения систематического еженедельного контроля заместителей глав администраций и заместителей руководителей за просроченными документами в сфере строительства муниципальным образованиям направлено письмо о еженедельном предоставлении в Комитет соответствующей информации от 21 декабря 2020 года  № 50-ИС-1655/20.  Предоставляет информацию только администрация муниципального района «Буйнакский район».  **Мероприятие не исполнено** |
| **ГАУ РД «МФЦ**  **в РД»** | ГАУ РД «МФЦ в РД» в целях исполнения мероприятия проведен анализ регламентируемых и фактических сроков оказания муниципальной услуги, направлено письмо в адрес Комитета по архитектуре и градостроительству РД от 26 ноября 2021года № 829. На сегодняшний день фактический срок оказания услуг органами местного самоуправления практически равен нормативному, кроме администрации городского округа «город Каспийск» (до 30 дней) |
| **Главархитектура РД, ОМСУ сов-местно с ГАУ РД «МФЦ**  **в РД»** | А2.3.3 Проведение обучающих семинаров для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» о порядке получения разрешения на строительство | 1 июля  2021 года | Сотрудниками Главархитектуры РД проведены обучающие семинары для сотрудников ГАУ РД «МФЦ в РД» по разъяснению положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе о порядке получения разрешения на строительство |
| **ГАУ РД «МФЦ**  **в РД»** | Проведены обучающие семинары сотрудникам филиалов и ГАУ РД «МФЦ в РД» с участием сотрудников Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан. **Мероприятие исполнено** |
| **Главархитектура РД совместно с ГАУ РД "МФЦ в РД"** | А2.3.4. Проведение разъяснительной работы через СМИ, в том числе подготовка видеоматериалов о возможности и порядке получения разрешения на строительство | 25 декабря 2021 года | Разработан и размещён на официальной странице Главархитектуры РД в социальной сети «Инстаграм» и официальном сайте Главархитектуры РД видеоматериал «Порядок получения РНС» в формате «mр4», наглядно демонстрирующий порядок получения разрешения на строительство.  **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **А3 Эффективность процедур по регистрации прав собственности** | | | | | |
| 7 | А3.1. Среднее время регистрации прав собственности, дни | **Управление Росреестра по Республике Дагестан** | A3.1.1. Сокращение сроков государственной регистрации в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг | 1 декабря 2021 года | В Управлении Росреестра по Республике Дагестан средний фактический срок регистрации в случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» составляет 4 рабочих дня.  Приказом Управления от 24 ноября 2021 года № П/199 «Об установлении сроков предоставления государственных услуг в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан» установлены сокращенные сроки государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Во всех случаях подачи заявителями документов на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг сокращены максимальные сроки предоставления таких услуг, установленные ст.16 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на один рабочий день. В случае поступления заявлений и документов на осуществление государственной регистрации прав в электронной форме установлен срок предоставления услуги - четыре рабочих дня.  Управлением совместно с ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД и ГАУ РД «МФЦ в РД» реализуется проект «Стоп бумага», в рамках которого в 2022 году планируется сократить срок регистрации до 3 дней.  Управление Росреестра по РД также участвует в проекте «Электронная ипотека за 1 день». Данный проект предусматривает возможность осуществления государственной регистрации ипотеки за один день при подаче документов в электронном виде и отсутствии оснований для приостановления.  Управлением Росреестра по РД в рамках проекта «Электронная ипотека за 1 день» реализовано взаимодействие по предоставлению на государственную регистрацию заявлений и документов в электронном виде с ПАО «Сбербанк России». В настоящее время проводятся работы с другими кредитными организациями по привлечению их к проекту «Электронная ипотека за 1 день». Электронный формат оказания услуг намного быстрее, безопаснее и осуществляется без личного визита в офисы приема документов в МФЦ.  **Мероприятие исполнено** |
| **ГАУ РД «МФЦ в РД»совместно с**  **Управлением Росреестра по Республике Дагестан** | A3.1.2. Проведение обучения специалистов МФЦ в целях минимизации ошибок при приеме документов на регистрацию прав собственности | 1 декабря 2021 года  (далее - постоянно) | ГАУ РД «МФЦ в РД» организует рабочие встречи с участием специалистов МФЦ и представителей Управления Росреестра по РД по вопросам направления документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, для обсуждения типичных причин принятия решений о приостановлении или отказе в осуществлении ГКУ и (или) ГРП и обсуждения изменений законодательства в сфере регистрации прав на недвижимое имущество |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан** | В целях минимизации ошибок при приеме документов на регистрацию права собственности Управлением:  - обеспечен оперативный обмен информацией с ГАУ РД «МФЦ в РД» о проблемах, возникающих при приеме документов в рамках «горячей линии»;  - проводятся семинары, совещания.  В Управлении принят приказ от 25 июня 2021 года № П/117 «О внесении изменений в приказ Управления Росреестра по Республике Дагестан от 13 декабря 2019 года № П/191 «Об определении государственных регистраторов прав ответственными за оказание методической помощи ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД», которым определен план график посещения ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД» (раз в две недели) в целях оказания методической помощи.  **Мероприятие исполнено** |
| **ГАУ РД «МФЦ**  **в РД» совместно с**  **УправлениемРосреестра по Республике Дагестан** | A3.1.3. Систематический анализ приостановлений и отказов, выявление типовых ошибок сотрудников МФЦ | 25 апреля  2021 года,  25 июля  2021 года,  25 октября 2021 года,  25 декабря 2021 года,  1 декабря  2021 года | В целях выявления типовых ошибок сотрудников МФЦ Управлением Росреестра по Республике Дагестан ежемесячно направляется в ГАУ РД «МФЦ в РД» информация о выявленных нарушениях при приеме-выдаче документов, допускаемых сотрудниками МФЦ, которые повлекли принятие государственными регистраторами решений о приостановлении (отказе) в государственном кадастровом учете (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества.  По итогам 2021 года проведенной работы в Управлении значение доли отказов при регистрации прав составляет 0,66%, при установленном целевом значении на 31 декабря 2020 года - 0,9%; доли отказов при кадастровом учете, в том числе с одновременной регистрацией прав, составляет 4,08%, при установленном целевом значении на 31 декабря 2020 года - 7%; доли приостановок при регистрации прав составляет 2,33 %, при установленном целевом значении на 31 декабря 2021 года - 3%; доли приостановок при кадастровом учете, в том числе с одновременной регистрацией прав, составляет 7,33%, при установленном целевом значении на 31 декабря 2021 года -10%  Кроме того, ГАУ РД «МФЦ в РД» организует рабочие встречи с участием специалистов МФЦ и представителей Управления Росреестра по РД по вопросам направления документов, необходимых для осуществления ГКУ и ГРП, а также для обсуждения типичных причин принятия решений о приостановлении или отказе в осуществлении ГКУ и (или) ГРП. |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан** | В целях выявления типовых ошибок сотрудников МФЦ Управлением Росреестра по Республике Дагестан ежемесячно направляется в ГАУ РД «МФЦ в РД» информация о выявленных нарушениях при приеме-выдаче документов, допускаемых сотрудниками МФЦ, которые повлекли принятие государственными регистраторами решений о приостановлении (отказе) в государственном кадастровом учете (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества.  По итогам проведенной работы по состоянию на 31 декабря 2021 года в Управлении значение доли отказов при регистрации прав составляет 0,65%, при установленном целевом значении на 31 декабря 2021 – 0,9%.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минцифры РД совместно с ГАУ РД «МФЦ**  **в РД», Управлением Росреестра по Республике Дагестан** | А3.1.4 Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | В целях обеспечения межведомственного взаимодействия посредством региональной информационной системы электронного взаимодействия (РСМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав Министерство цифрового развития Республики Дагестан совместно с Управлением Росреестра по РД прорабатывается вопрос реализации универсального сервиса, представляющего собой «канал связи» для направления и предоставления сведений, необходимых в рамках оказания государственных и муниципальных услуг. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2021 года № 2716-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 1123-р в части перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, в части перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. В том числе определены сроки, в рамках которых региональным органам исполнительной власти - участникам взаимодействия в срок до 30 июня 2022 года необходимо обеспечить переход в продуктивной среде на виды сведений федеральных органов исполнительной власти, определяющих требования к формату предоставления сведений.  В 2022 году планируются работы по подключению порядка к 30 новым видам взаимодействия с использованием видов сведений СМЭВ 3 |
| **ГАУ РД «МФЦ**  **в РД»** | В настоящее время электронное взаимодействие между Управлением Росреестра по РД и ГАУ РД «МФЦ в РД» с помощью СМЭВ не осуществляется.  Тестирование взаимодействия через СМЭВ с электронными сервисами Росреестра выявило ошибки (например, неправильные сведения о размерах госпошлин при оплате по УИН), в силу которых применения СМЭВ при предоставлении услуг Росреестра в настоящее время без оптимизации некоторых процедур невозможно |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан** |  | В целях оказания государственных услуг Росреестра Управлением по состоянию на 31 декабря 2021 года направлено в электронной форме межведомственных запросов в рамках регионального СМЭВ 521 запрос, на них получено ответов 0.  Межведомственное электронное взаимодействие на региональном уровне Управление осуществляет с использованием СМЭВ 2. В связи с переходом Управления на новый программный комплекс ФГИС ЕГРН возможно направление запросов напрямую с программного комплекса ФГИС ЕГРН в СМЭВ 3.0 , однако необходима доработка инфраструктуры государственной информационной системы Республики Дагестан "Региональная система межведомственного электронного взаимодействия" под требования, определяющие использование единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия по методическим рекомендациям работы в СМЭВ версии 3.0. Планируемая дата доработки субъектом не определена.  **Мероприятие не исполнено** |
| 8 | А3.2. Среднее количество процедур при регистрации прав  собственности, шт. | **Минцифры РД** | АЗ.2.1. Обеспечение межведом-ственного взаимодействия по-средством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | 1 декабря  2021 года | В целях обеспечения межведомственного взаимодействия посредством региональной информационной системы электронного взаимодействия (РСМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав Министерством цифрового развития Республики Дагестан совместно с Управлением Росреестра по РД прорабатывается вопрос реализации универсального сервиса, представляющего собой «канал связи» для направления и предоставления сведений, необходимых в рамках оказания государственных и муниципальных услуг. Согласно распоряжению Правительства РФ от 28 сентября 2021 года № 2716-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Ффедерации от 29 июня 2012 года № 1123-р в части перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. В том числе определены сроки, в рамках которых региональным органам исполнительной власти - участникам взаимодействия в срок до 30 июня 2022 года необходимо обеспечить переход в продуктивной среде на виды сведений федеральных органов исполнительной власти, определяющих требования к формату предоставления сведений.  В 2022 году планируются работы по подключению порядка к 30 новым видам взаимодействия с использованием видов сведений СМЭВ 3 |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан** | В целях оказания государственных услуг Управлением Росреестра по Республике Дагестан по состоянию на 31 декабря 2021 года направлено в электронной форме межведомственных запросов в рамках регионального СМЭВ 521, на них получено ответов 0.  Межведомственное электронное взаимодействие на региональном уровне Управление осуществляет с использованием СМЭВ 2. В связи с переходом Управления на новый программный комплекс ФГИС ЕГРН возможно направление запросов напрямую с программного комплекса ФГИС ЕГРН в СМЭВ 3.0 , однако необходима доработка инфраструктуры государственной информационной системы Республики Дагестан "Региональная система межведомственного электронного взаимодействия" под требования, определяющие использование единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия по методическим рекомендациям работы в СМЭВ версии 3.0. Планируемая дата доработки субъектом не определена  **Мероприятие не исполнено** |
| 9 | А3.3 Оценка деятельности органов власти по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,  средний балл | **Управление Росреестра по Республике Дагестан совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД»** | А3.3.1. Сокращение сроков государственной регистрации и кадастрового учета в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг | ежемесячно | В Управлении Росреестра по Республике Дагестан средний фактический срок регистрации в случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» составляет 4 рабочих дня.  Приказом Управления от 24 ноября 2021года № П/199 «Об установлении сроков предоставления государственных услуг в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан» установлены сокращенные сроки государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Во всех случаях подачи заявителями документов на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг сокращены максимальные сроки предоставления таких услуг, установленные ст.16 Федерального закона от 13 июля 2015года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на один рабочий день. В случае поступления заявлений и документов на осуществление государственной регистрации прав в электронной форме установлен срок предоставления услуги четыре рабочих дня.  Управлением совместно с ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД и ГАУ РД «МФЦ в РД» реализуется проект «Стоп бумага», в рамках которого в 2022 году планируется сократить срок регистрации до 3 дней.  Управление Росреестра по РД также участвует в проекте «Электронная ипотека за 1 день». Данный проект предусматривает возможность осуществления государственной регистрации ипотеки за один день при подаче документов в электронном виде и отсутствии оснований для приостановления.  Управлением Росреестра по РД в рамках проекта «Электронная ипотека за 1 день» реализовано взаимодействие по предоставлению на государственную регистрацию заявлений и документов в электронном виде с ПАО «Сбербанк России». В настоящее время проводятся работы с другими кредитными организациями по привлечению их к проекту «Электронная ипотека за 1 день». Электронный формат оказания услуг намного быстрее, безопаснее и осуществляется без личного визита в офисы приема документов в МФЦ |
| **ГАУ РД «МФЦ по РД»** | В настоящее время государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются в регламентные сроки (ст.16 ФЗ-218) не более 4 дней.  **Мероприятие исполнено** |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД»** | А3.3.2. Популяризация использования электронных услуг Росреестра | 1 декабря  2021 года | В целях информирования населения, повышения их правовой грамотности, более полного обеспечения прав граждан на получение информации в Управлении применяются различные формы освещения деятельности Управления, в т.ч. через средства массовой информации и официальный подсайт Управления в системе интернет-сайтов Росреестра (далее – подсайт Управления). Так, по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по другим направлениям деятельности Управления в отчетном периоде в республиканских и местных СМИ, интернет-сайтах администраций местных самоуправлений и официальных страницах Управления в социальных сетях по состоянию на 31 декабря 2021 размещено около 1084 материалов |
| **ГАУ РД «МФЦ в РД»** | ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД» информируют заявителей через средства массовой информации: электронные СМИ, социальные сети, а также посредством размещения на информационных стендах информации о возможности получения государственных услуг Росреестра по РД в электронном виде.  **Мероприятие исполнено** |
| **А4 Эффективность процедур по выдаче лицензий** | | | | | |
| 10 | А 4.1. Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности, средний балл (медицинской деятельности) средний балл | **Минздрав РД совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД»** | А4.1.1. Обеспечение возможности приема документов через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД» | 10 мая  2021 года | При обращении соискателей лицензии и лицензиатов оказывается консультативно-методическая помощь. Прием соискателей лицензий и лицензиатов осуществляется ежедневно.  Информация по вопросам лицензирования размещена на сайте http://minzdravrd.ru в разделе «Лицензирование», которая включает в себя пошаговый алгоритм действий, в какие органы власти либо организации нужно первоначально обратиться соискателю лицензии для получения документов, необходимых при лицензировании, нормативно-правовые акты, перечень документов и формы заявлений.  Сокращены сроки выдачи лицензии: при предоставлении лицензии до 20-25 рабочих дней (предусмотрено в течение 45 рабочих дней); при переоформлении лицензии – до 15-20 (предусмотрено в течение 30 рабочих дней); при переоформлении лицензии, где не требуется выездная проверка – до 5-6 (предусмотрено в течение 10 рабочих дней).  За 2021 год проведено 405 консультаций, выдано 213 лицензий на осуществление медицинской деятельности, из них предоставлено 58 лицензий, переоформлено 155 лицензий |
| **ГАУ РД «МФЦ в РД»** | В целях обеспечения возможности приема документов через филиалы ГАУ РД «МФЦ по РД» заключено Дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 2 апреля 2019 года № 017Р о взаимодействии между ГАУ РД «МФЦ по РД» и Министерством здравоохранения Республики Дагестан от 17 сентября 2020 года.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минздрав РД** | А4.1.2. Разработка и внедрение программных продуктов для электронного приема документов, их дальнейшего сопровождения с целью оптимизации процедур по выдаче лицензий с внедрением параметров внутреннего контроля сроков оказания услуг | 10 мая  2021 года | На сегодняшний день ведутся технические работы по подключению к ПГС («Платформы государственных сервисов»), предоставленной Министерством цифрового развития Республики Дагестан, которое в соответствии с планом запланировало провести обучение специалистов Министерства здравоохранения Республики Дагестан и произвести тестирование программы до 19 ноября 2021 года.  **Мероприятие не исполнено** |
| **Минздрав РД** | А4.1.3. В рамках проекта «Бережливое Правительство» проведение работ по сокращению количества ад-министративных процедур и сроков оказания услуг в сфере лицензирования отдельных видов деятельности | 1 июня  2021 года | Процедура лицензирования осуществляется в максимально короткие сроки, чем установлено Федеральным законом  от 4 мая 2011года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».  **Мероприятие исполнено** |
| **Минздрав РД совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД»** | А4.1.4. Проведение обучения специалистов ГАУ РД «МФЦ в РД» в целях минимизации ошибок при приеме документов на регистрацию по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, в том числе и с использованием телекоммуникационных каналов связи | 10 мая  2021 года | Проведен обучающий семинар с участием консультанта отдела лицензирования Министерства здравоохранения Республики Дагестан для сотрудников филиала ГАУ РД «МФЦ по РД».  **Мероприятие исполнено** |
| **МТУ Ространсна-дзор по СКФО** | А4.1.5. Обеспечение проведения консультаций и мероприятий по обучению предпринимателей относительно порядка предоставления уполномоченными органами государственной власти государственных услуг по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | 1 декабря  2021 года | Проведено 17 консультаций и мероприятий с участием предпринимательского сообщества, общественных организаций по вопросам совершенствования процедур выдачи лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.  **Мероприятие исполнено** |
| **МТУ Ространсна-дзор по СКФО, ГАУ «МФЦ в РД»** | А4.1.6. Разработка эргономичной пошаговой инструкции по подготовке документов на получение соответствующих лицензий. Обеспечение возможностей приема документа через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД» | 10 мая  2021 года | Пошаговая инструкция по подготовке документов на получение соответствующей лицензии размещена на интернет - сайте МТУ Ространснадзора по СКФО, на сайте Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (mtuskfo.tu.rostransnadzor.gov.ru).  Для обеспечения возможности приема документов через филиалы ГАУ «МФЦ в РД» 30 апреля 2021 года между  ГАУ РД «МФЦ в РД» и Межрегиональным территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу заключено соглашение о взаимодействии № 027Р. В настоящее время договор о взаимодействии с ГАУ РД «МФЦ в РД» находится на доработке с целью приведения его в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации  от 5 июля 2021 года № 1114 «О внесении изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| **ГАУ «МФЦ в РД»** | 30 мая 2021 года между ГАУ РД «МФЦ в РД» и Межрегиональным территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу заключено соглашение о взаимодействии № 027Р, в рамках которого в филиалах ГАУ РД «МФЦ в РД» организован прием документов по услуге «Прием заявлений от юридических лиц, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей на предоставление лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами».  **Мероприятие исполнено** |
| **МТУ Ространсна-дзор по СКФО** | А 4.1.7. Проведение круглых столов с участием общественных организаций по вопросам совершенствования процедур выдачи лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | 25 декабря  2021 года | В июне 2021 года в режиме ВКС с предприятиями пассажирского транспорта проведен круглый стол на тему «Совершенствование процедуры выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами».  Административные процедуры выдачи лицензий предусмотрены Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» и сокращению не подлежат.  Сроки выдачи лицензий доведены до минимума и составляют 10-15 рабочих дней со дня приема заявления и документов на предоставление указанной услуги (срок предоставления услуги в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» составляет 45 рабочих дней со дня приема заявления и документов).  **Мероприятие исполнено частично** |
| **МТУ Ространсна-дзор по СКФО** | А 4.1.8. В рамках проекта «Бережливое Правительство» проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг в сфере лицензирования отдельных видов деятельности | 1 июня  2021 года | Административные процедуры выдачи лицензий регламентированы Федеральным законом от 4 мая 2011 года N99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» и сокращению не подлежат. Сроки выдачи лицензий доведены до минимума и составляют 10-15 рабочих дней со дня приема заявления и документов на предоставление указанной услуги (срок предоставления услуги в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» составляет 45 рабочих дней со дня приема заявления и документов).  **Мероприятие исполнено** |
| **МТУ Ространсна-дзор по СКФО, ГАУ «МФЦ в РД»** | А4.1.9. В целях улучшения качества оказываемой услуги и оптимизации сроков выдачи лицензий – разработка и внедрение практики приема и дальнейшей обработки документов лицензиатов через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД», в том числе с при-менениемтелекоммуникационных каналов связи. В этих целях – предусмотрение проведения обучающих семинаров для работников ГАУ РД «МФЦ в РД» | 10 мая  2021 года | Для внедрения практики приема документов лицензиатов через филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД», в том числе с применением телекоммуникационных каналов связи, 2 августа 2021 года проведен обучающий семинар для работников центрального аппарата ГАУ РД «МФЦ в РД», ответственных по взаимодействию для предоставления данной услуги. |
|  | **ГАУ «МФЦ в РД»** | Проведен обучающий семинар с участием специалистов Ространснадзора для сотрудников филиалов ГАУ РД «МФЦ в РД» 16 сентября 2021года.  **Мероприятие исполнено не в срок** |
| **А5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии** | | | | | |
| 11 | А5.1. Среднее время подключения к электросетям, дней | **Минэнерго и ЖКХ РД** | А5.1.1. Подготовка предложений по внесению изменений в соответствующие нормативные акты Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, регламентирующие выделение земель под строительство объектов энергетической инфраструктуры | 30 мая  2021 года | Министерство энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Республики Дагестан направило письмо от 9 ноября 2021 года № 45-02.2-4500/21 в Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан о необходимости подготовить предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные акты Республики Дагестан и рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан провести аналогичную работу.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минэнерго и ЖКХ РД совместно с**  **Минцифры РД и Администрацией Главы и Правительства РД** | А5.1.2. Совместно с Министерством цифрового развития Республики Дагестан определение путей по обеспечению возможности оказания услуг в электронной форме, изыскание источников финансирования | 30 мая  2021 года | В Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан состоялось совещание с участием представителей ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу возможности упрощения процедуры технологического присоединения к электрическим сетям. В ходе совещания представители сетевой организации информировали, что подачу заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также онлайн- оплату возможно осуществить дистанционно, через личный кабинет клиента, зарегистрировавшись на специализированном портале (портал-тп.рф). На сайте энергоснабжающей организации имеется калькулятор расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минцифры РД** | АО "Дагестанская сетевая компания" реализовало возможность подачи заявки и заключения договора через портал-тп.рф и через "Личный кабинет" на сайте МРСК "Северного Кавказа" – www.lk.mrsk-sk.ru.  Также можно отслеживать движение заявки и статус ее выполнения. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощностью до 150 кВт как для физических, так и для юридических лиц. Дополнительно на едином ресурсе портал-тп.рф можно приблизительно рассчитать стоимость технологического присоединения и объем свободной мощности в центре питания, максимально близко расположенном к земельному участку.  В свою очередь, Министерством цифрового развития Республики Дагестан направлено инициативное письмо в Минцифры России для проработки возможности перевода услуги в электронную форму посредством Единого портала государственных услуг.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минэнерго и ЖКХ РД, совместно с**  **Минцифры РД и Администрацией Главы и Правительства РД** | А5.1.3. В рамках проекта «Бережливое Правительство» проведение работ по сокращению количества ад-министративных процедур и сроков оказания услуг по подключению к электрическим сетям | 1 июня  2021 года | В рамках реализации «Дорожной карты» по внедрению принципов бережливого производства в процесс «Оптимизация процедуры подключения к электрическим сетям потребителям Республики Дагестан» Минэнерго РД с участием ГАУ РД «МФЦ РД» и Республиканской службой по тарифу Республики Дагестан прорабатывался вопрос возможности подачи заявки на технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям через ГАУ РД «МФЦ РД».  Однако плата за подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, а также приказом ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям».  Указанными нормативными документами строго предусмотрен перечень расходов, включаемых в состав платы за услуги по подключению к электрическим сетям. При этом, включение в указанную плату расходов на предоставление многофункциональными центрами услуг по приему заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, заявлений на заключение договора электроснабжения, а также открытие лицевых счетов не предусмотрено.  Вместе с тем включение указанных расходов не предусмотрено и при расчете тарифов на услуги электроснабжения для населения.  Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2019 года № 1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не допускается включение в состав экономически обоснованных затрат организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности, расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги.  Таким образом, законодательством не предусмотрено включение соответствующих расходов в состав тарифов за услуги электроснабжения, а также в состав платы за услуги по подключению к электрическим сетям.  **Мероприятие не исполнено** |
| **Минцифры РД** | Министерством цифрового развития Республики Дагестан в 2020 году внедрена региональная информационная система взаимодействия со СМЭВ, предоставляющая возможность сокращения сроков оказания услуг в рамках межведомственного взаимодействия, в которой реализованы 27 видов сведений.  В 2022 году планируются работы по подключению порядка к 30 новым видам взаимодействия с использованием видов сведений СМЭВ 3.  **Мероприятие не исполнено** |
| 12 | А5.3. Оценка эффективности подключения к электросетям, средний балл | **Минэнерго и ЖКХ РД** | А5.3.1. Анализ функционирования «личного кабинета» на сайтах сетевых организаций. Оценка эффективности «личного кабинета» | 1 декабря  2021 года | Филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» реализован функционал «Личный кабинет» на сайте предприятия. Негативных отзывов на работу портала со стороны заявителей не поступало.  **Мероприятие исполнено частично** |
| **Б1 Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса** | | | | | |
| 13 | Б1.1 Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов, средний балл | **Минпромторг РД** | Б1.1.1. Разработка изменений в части дополнительных налоговых льгот для резидентов и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков | 20 декабря  2021 года | В рамках работы по исполнению данного пункта Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан был разработан и внесен на согласование в органы исполнительной власти проект закона Республики Дагестан «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Дагестан «О транспортом налоге».  Законопроект предусматривает налоговые льготы по транспортному налогу для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков, влечет за собой налоговые расходы стимулирующего характера из республиканского бюджета и направлен на повышение инвестиционной привлекательности индустриальных парков. В процессе согласования законопроект был согласован с заинтересованными органами исполнительной власти без замечаний за исключением Министерства финансов Республики Дагестан, которое со ссылкой на ограниченные возможности республиканского бюджета не согласовал законопроект.  В связи с важностью законопроекта для улучшения инвестиционного климата в Республике Дагестан Минпромторг РД обратился в адрес Председателя Правительства Республики Дагестан А.Г. Амирханова (письмо от 23 сентября 2021 года № 02/3914-08/21) с просьбой поручить Минфину РД повторно рассмотреть возможность согласования законопроекта. Минфин РД в соответствии с поручением Председателя Правительства Республики Дагестан от 23 сентября 2021 года № 02/3914-08/21 рассмотрел законопроект и оставил позицию неизменной.  **Мероприятие не исполнено** |
| **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД** | Б1.1.2. Проведение информационной кампании по освещению порядка обращения предпринимателей за защитой и поддержкой | 25 декабря 2021 года | Всего за 2021 год в сети «Интернет» на различных источниках зафиксировано 54 сообщения, в которых содержится информация о мероприятиях, направленных на защиту и поддержку субъектов предпринимательской деятельности.  В 2021 году проведено 32 мероприятя образовательного характера, в том числе по порядку обращения предпринимателей за защитой и поддержкой. Информация о данных мероприятиях размещается на официальном сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей, социальных сетях (Instagram, Facebook), а также в информационных изданиях РИА «Дагестан», «Дагестанская правда» и на сайтах органов исполнительной власти Республики Дагестан.  **Мероприятие исполнено** |
| **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД** | Б1.1.3. Оказание содействия в восстановлении нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности | 25 декабря 2021 года | По итогам 2021 года закрыто рассмотрение по 118 письменным жалобам и обращениям, по которым обеспечена защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности либо были даны разъяснения и консультации в соответствии с обращением. Кроме того, были проведены 952 устные консультации и разъяснений по задаваемым вопросам и озвученным в устных обращениях проблемам от субъектов малого и среднего предпринимательства.  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри -**  **нимательство** | Б1.1.4. Активизация работы Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и органов исполнительной власти по сопровождению инвестиционных проектов и освещению деятельности инвесторов на всех этапах реализации инвестиционных проектов | 25 декабря 2021 года | В рамках активизации работы по сопровождению инвестиционных проектов при ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» (далее – ЦПП РД) создан Центр проектной деятельности, в функциональные обязанности которого входит сопровождение по принципу «одного окна».  Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан на сегодняшний день проведена экспертиза бизнес-планов и финансовых моделей 16 инвестиционных проектов.  Информация по инвестиционным проектам размещается на постоянной основе на официальном аккаунте Агентства в социальных сетях и на сайте, а также на Инвестиционном портале Республики Дагестан <http://investdagestan.ru/>.  **Мероприятие исполнено частично** |
| **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД** | Б1.1.5. Правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности в вопросах принадлежащих им прав и способов их защиты. В указанных целях проведение семинаров - совещаний с участием органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан и других министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан. Количество совещаний – не менее 4 | 25 декабря 2021 года | На отчетную дату 900 субъектов МСП приняли участие в мероприятиях Уполномоченного по правовому просвещению субъектов предпринимательской деятельности в ходе участия в мероприятиях, организованных непосредственно Уполномоченным, либо обращения за устными консультациями (конференции, круглые столы, заседания, выездные мероприятия, личные приемы, совещания с использованием средств ВКС и т.д.).  В 2021 году с субъектами предпринимательской деятельности с участием органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан и других министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан проведено 15 семинар-совещаний |
| **Дагпредпри -**  **нимательство** | С начала 2021 года ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» проведено 5 семинар-совещаний по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) с участием органов исполнительной власти РД и местного самоуправления, в которых приняли участие около 100 субъектов МСП.  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри -**  **нимательство** | Б1.1.6.Создание информационного бюллетеня о формах и порядках обращения инвесторов за защитой и помощью, о формах действующей налоговой и финансовой поддержки и критериев ее получения. Информирование предпринимателей, в том числе путем создания видеоматериа-лов и публикаций в социальных сетях и социальных каналах. Создание на сайтах Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан раздела по информа-ционной работе | 25 декабря 2021 года | На официальных интернет ресурсах Агентства и подведомственных учреждений на постоянной основе публикуется информация о формах и мерах поддержки МСП.  http://mspinvestrd.ru/  http://investdagestan.ru  https://mfk-daglizing.ru/  https://cppdag.ru/  https://mb05.ru/  https://instagram.com/garant\_fond\_rd  https://instagram.com/moibiz05  https://instagram.com/garant\_fond\_rd  https://instagram.com/investdag  https://xn--c1ac9ap.xn--p1ai/  Информационный бюллетень разработан, проходит актуализацию.  **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **Дагпредпри -**  **нимательство** | Б1.1.7. Анализ нормативных правовых актов Республики Дагестан с учетом требований АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по порядку обращения предпринимателей за защитой и поддержкой | 25 декабря 2021 года | В случаях принятия новых нормативных правовых актов учитываются требования АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».  Агентством регулярно проводится анализ нормативных правовых актов Республики Дагестан.  Совместно с Комитетом по экономической политике, инвестициям и предпринимательству НС РД, Уполномоченным по защите прав предпринимателей РД и бизнес-сообществом 22 октября 2021 года проведено совещание по вопросу актуализации действующего законодательства в сфере предпринимательства и инвестиций.  13 ноября 2021 года в рамках делового форума «Открытый Дагестан» была проведена Республиканская Конференция, на которой обсуждены вопросы создания Инвестиционного Комитета Республики Дагестан, а также внесения изменений в некоторые нормативно-правовые акты в области инвестиционной деятельности.  **Мероприятие исполнено** |
| 14 | Б1.2. Оценка регулирующего воздействия органов власти, средний балл | **Минэкономразвития РД,**  ОИВ, ОМСУ | Б1.2.1. Обеспечение системного взаимо­действия с предпринимательским сообществом путем информирования бизнеса об оценке регулирующего воздействия в средствах массовой информации, через социальные сети, а также осуществления очных открытых площадок при проведении процедур оценки регулирующего воздействия и экспертизы | постоянно | Система раскрытия информации реализуется на базе регионального портала в сети «Интернет» www.dagorv.ru, специально созданного Минэкономразвития РД для размещения органами исполнительной власти Республики Дагестан информации о подготовке проектов актов и результатах их общественного обсуждения.  На официальном информационном портале www.orv.gov.ru размещаются лучшие практики проведения оценки регулирующего воздействия в Республике Дагестан.  **Мероприятие исполнено** |
| **ОМСУ** | Администрацией г. Махачкалы внедрен механизм оценки регулирующего воздействия, в рамках которого представители предпринимательского сообщества могут принимать участие в публичных консультациях при разработке новых нормативных правовых актов (НПА) и при проведении экспертизы действующих НПА, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность (далее ОРВ). Заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ с Торгово- промышленной палатой РД, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан, бизнес-сообществом г. Махачкалы. В 2020 году проведена оценка регулирующего воздействия 6 проектов НПА и экспертиза 4 действующих НПА. Мероприятия исполняются в срок |
| На сайте администрации ГО «город Избербаш» размещается информация по проведению процедуры ОРВ проектов НПА и проведению экспертизы |
| На сайте администрации МО «Буйнакский район» размещается информация по проведению процедуры ОРВ проектов НПА и проведению экспертизы. В 2021 году проведена процедура ОРВ двух нормативно-правовых актов |
| На сайте администрации ГО «город Каспийск» размещена информация о проведении по проведению процедуры ОРВ проектов НПА и проведению экспертизы |
| На официальном сайте администрации МО «Магарамкентский район» создан раздел ОРВ, и вся необходимая информация размещается на сайте.  **Остальные органы местного самоуправления информацию не представили, мероприятие исполнено частично** |
| **Минэконом-развития РД** | Б1.2.2. Проведение анкетирования бизнес-сообщества об институте оценки регулирующего воздействия | 30 ноября  2021 года | Анкетирование бизнес-сообщества об институте оценки регулирующего воздействия проведено посредством размещения анкеты на официальном сайте Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан <http://minec-rd.ru/>  **Мероприятие исполнено** |
| 15 | Б1.3 Оценка механизма государственно-частного партнёрства (далее – ГЧП) | **Дагпредпри-**  **нимательство,**  **отраслевые ОИВ** | Б1.3.1.Проведение обучения сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан в сфере государственно-частного партнерства. Размещение в системе «Region-ID», ГАС «Управление» информации о проведенных мероприятиях | 1 июля  2021 года | В 2021 году на реализацию данного мероприятия в республиканском бюджете Республики Дагестан предусмотрены средства в размере 1 млн рублей.  Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 3 декабря 2021 года проведен аукцион, определен победитель - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр Специальной Подготовки и Кадровой Аттестации». Заключен договор на проведение обучения сотрудников органов исполнительной власти в сфере ГЧП. Обучающий семинар для сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан был проведен 21 декабря 2021 года по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Государственно-частное (муниципально-частное) партнерство: проекты и способы реализации» в объеме 12 часов в очном формате.  В период с 23 по 24 декабря 2021 года АНОДПО «Центр Специальной Подготовки и Кадровой Аттестации» проведен семинар для представителей муниципальных образований в формате ВКС.  **Мероприятие исполнено** |
| Б1.3.2. Популяризация сферы государственно-частного партнерства. Проведение семинара-совещания с участием органов исполнительной власти Республики Дагестан с приглашением представителей Центра развития государственно-частного партнерства | 30 июня  2021 года | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан взаимодействует с АНО «Национальный центр ГЧП» в рамках структурирования проектов ГЧП с целью их дальнейшей реализации. Первое установочное совещание проведено 5 февраля 2021 года с участием заинтересованных органов исполнительной власти Республики Дагестан, а также представителей Департамента стратегического и инвестиционного развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России.  29 октября 2021 года в Дербенте состоялся семинар на тему «Привлечение инвестиций в Республику Дагестан с применением механизмов ГЧП», участие в семинаре приняли представители органов исполнительной власти РД, администрация города Дербента, национального центра ГЧП, а также Российского союза промышленников и предпринимателей.  На официальном сайте Агентства создан и функционирует раздел по ГЧП http:://mspinvestrd.ru/custom/357,  а также на Инвестиционном портале Республики Дагестан <http://investdagestan.ru/государственно-частное-партнерство/>.  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри-**  **нимательство,**  Минстрой РД,  Минздрав РД,  Минобр РД, Минэнерго РД,  ОМСУ | Б1.3.3. Модернизация (создание) объектов общественной инфраструктуры, объектов здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства | 1 июля  2021 года,  31 декабря 2021 года | В соответствии с направленным запросом Агентства в адрес органов исполнительной власти Республики Дагестан, а также органов местного самоуправления республики от  8 ноября 2021 года № 47-2925/21 о планируемых (модернизируемых) объектах общественной инфраструктуры объектов здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства в адрес Агентства поступило 49 ответов по запрашиваемой информации. В результате анализа поступившей информации от ОИВ и ОМСУ выявлено отсутствие новых заключенных и планируемых к заключению соглашений о ГЧП и МЧП, а также концессионных соглашений |
| **Минстрой РД** |  |  | Из-за высокого уровня дотационности республиканского бюджета Республики Дагестан, а также бюджетов муниципальных образований реализация мероприятий по проектированию и строительству (реконструкции) инфраструктурных объектов на территории Республики Дагестан осуществляется в рамках национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан.  Минстроем РД в целях участия в ФП «Чистая вода» на 2022 год в Минстрой России представлена заявка на реализацию 4-х объектов питьевого водоснабжения с общим объемом финансирования 1 225,87 млн рублей, в т.ч.  1 213,09 млн рублей из федерального бюджета РФ (письмо от 29 октября 2021 года № 11¬01-8511/21).  Для участия в госпрограмме РФ «Развитие СКФО» на 2022 год Минстроем РД направлена соответствующая заявка в Минэкономразвития России на реализацию 5 объектов коммунальной инфраструктуры с общим объемом финансирования 432,18 млн рублей, в т.ч. 412,57 млн рублей из федерального бюджета РФ.  Кроме того, для участия Республики Дагестан в отборе на получение инфраструктурного бюджетного кредита Минстроем РД сформирована заявка и Правительством РД направлена в адрес Минстроя России (письмо от 28 сентября 2021 года № 11/3-14/270).  На заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  М.Ш. Хуснуллина 22 октября 2021 года одобрена заявка Республики Дагестан в размере 10,5 млрд рублей на реализацию мероприятий по проектированию и строительству магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск.  Вместе с тем общий бюджет инвестиционного проекта «Строительство микрорайона «Лазурный берег» в Приморском районе города Махачкалы» составляет 293,5 млрд руб. (средства ИБК - 10,5 млрд руб.) |
| **Дагпредпри-**  **нимательство совместно с ОИВ и ОМСУ** | Б1.3.4. Разработка совместно с органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о государственно-частном партнерстве. Размещение указанного перечня на сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, на сайтах соответствующих отраслевых органов исполнительной власти, на сайтах органов местного самоуправления | 10 мая  2021 года | В целях формирования перечня объектов Агентством на постоянной основе направляются запросы в адрес органов местного самоуправления и органов исполнительной власти республики по представлению информации. Агентством проведен сбор и анализ представленной информации от ОИВ и ОМСУ. Информация по объектам, в отношении которых планируется заключение соглашений о ГЧП, ОИВ и ОМСУ, не представлена.  **Мероприятие не исполнено** |
| **Б2 Административное давление на бизнес** | | | | | |
| 16 | Б2.1. Среднее количество запрошенных дополнительных (не подлежащих обязательному предоставлению по закону) документов на фирму в год, шт./год | **Дагпредпри-**  **нимательство** | Б2.1.1. Разработка информационного бюллетеня для индивидуальных предпринимателей о порядке действий при проведении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий. Публикация указанных бюллетеней в СМИ и иных информационных каналах | 25 декабря  2021 года | ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» разработан проект брошюры по всем формам поддержки субъектов МСП. В настоящее время формируется конкурсная документация по выпуску.  **Информация о фактическом исполнении мероприятия не представлена** |
| **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД,Дагпредпри-**  **нимательство, ОИВ,** | Б2.1.2. Проведение семинаров-совещаний с контрольно-надзорными органами на предмет оптимизации надзорных функций | 25 декабря  2021 года | С контрольно-надзорными органами в 2021 году на предмет оптимизации надзорных функций проведено 9 семинар-совещаний.  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри-**  **нимательство** | Проведено 4 семинар-совещания с контрольно-надзорными органами на предмет оптимизации надзорных функций:  30 января 2021 года проведена встреча Главы Республики Дагестан с представителями бизнес-сообществ республики с участием контрольно-надзорных органов;  28 июля 2021 года проведена встреча Главы Республики Дагестан с предпринимателями, представителями бизнес-сообществ республики с участием контрольно-надзорных органов и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан.  18 августа 2021 года проведено заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан по вопросу «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Дагестан».  27 декабря «Обеспечение контроля за соблюдением сроков утверждения положений о видах муниципального контроля, предусмотренных частью 4 ст. 98 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри-**  **нимательство** | Б2.1.3. Утверждение перечня видов контрольно-надзорной деятельности и улучшение показателей органов исполнительной власти Рес-публики Дагестан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, определяемых АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов | 20 декабря  2021 года | В рамках проводимой реформы контрольной (надзорной) деятельности в Российской Федерации и вступивших в силу новых законодательных актов (Федеральный закон от 30 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральный закон от 11 июня 2020 года №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») на федеральном уровне определен перечень видов государственного контроля (надзора), переданные на осуществление субъектам Российской Федерации.  Органами исполнительной власти РД уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора) разработаны и утверждены НПА РД 17 Положений по региональным видам государственного контроля (надзора).  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри-**  **нимательство** | Б2.1.4. Проведение актуализации Порядков предоставления государ-ственных услуг в части перечня необходимых документов | 25 декабря  2021 года | В настоящее время постановлением ПРД от 1 ноября 2021 года № 300 утверждены:  «Порядок предоставления субсидий СМСП для возмещения затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования»;  «Порядок предоставления субсидий СМСП для возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам»;  «Порядок предоставления субсидий СМСП для возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства»;  «Порядок предоставления субсидий СМСП для возмещения затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях».  **Мероприятие исполнено** |
| **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД,** Дагпредпри-нимательство | Б2.1.5. Повышение осведомленности предпринимателей о наличии и качестве работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан, представление омбудсменом результатов исследования административного давления на бизнес на заседаниях Совета при Главе Республики Дагестан по улучшению инвестиционного климата, участие омбудсмена и сотрудников его аппарата в проверках малого и среднего бизнеса | 31 декабря 2021 года  (не менее двух раз в год) | Предложения, направленные на снижение излишнего административного давления на субъекты предпринимательской деятельности, а также результаты исследования административного давления на бизнес, отражены в ежегодном докладе Уполномоченного. Доклад направлен в адрес руководства Республики в марте 2021 года.  На постоянной основе на различных площадках Уполномоченным проводится разъяснительная работа о деятельности Уполномоченного, а также возможности обращения в адрес Уполномоченного. Информация о качестве работы и достижениях Уполномоченного также размещается на официальном сайте Уполномоченного и социальных сетях.  Также в адрес руководства республики направлены результаты и предложения по итогам проведенного социологического экспертно-аналитического исследования на тему: «Оценка восприятия перспектив развития предпринимательства и социально-экономического положения в районах и городах Республики Дагестан, эффективности мер государственной поддержки предпринимательства и состояния бизнеса в Республике Дагестан», входе которого опрошено 9676 респондентов во всех 52 муниципальных образованиях республики.  **Мероприятие исполнено** |
| 17 | Б2.2. Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в год, штук/год | **Дагпредпри-нимательство,** Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД | Б2.2.1. Проведение семинара-совещания в целях улучшения показателей органов исполнительной власти Республики Дагестан, тер-риториальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, опре-деляемых АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | 25 декабря  2021 года  (далее- постоянно) | В рамках реализации мероприятий целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 года №147-р, разработаны и утверждены виды регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход (постановление Правительства Республики Дагестан от 1 июля 2019 года).  Агентством совместно с представителями органов местного самоуправления и прокуратурой РД 12 августа 2021 года проведено совещание в формате ВКС.  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри-нимательство,** Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД | Б2.2.2. Информирование субъектов малого предпринимательства о работе Центра поддержки предпри-нимательства «Мой бизнес». Проведение обучающих семинаров для СМП с целью разъяснения основных прав и обязанностей предпри-нимателей о порядке осуществления контрольно-надзорных функций в отношении субъектов пред-принимательской деятельности | 25 декабря 2021 года | На площадке ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» 12 августа и 2 сентября 2021 года проведены 2 семинар-совещания с МСП с привлечением контрольно-надзорных органов.  **Мероприятие исполнено** |
| 18 | Б2.3. Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий,  при взаимодействии с: правоохранительными органами, %;  органами исполнительной власти, %;  органами судебной власти, %; органами законодательной власти, %; естественными монополиями, % | **Дагпредпри-**  **нимательство,** Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД, ОИВ | Б2.3.1. Проведение встреч бизнес-сообществ с контрольно-надзорными органами с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан в целях обсуждения проблемных вопросов и принятия мер по их решению, а также для улучшения показателей органов исполнительной власти Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, естественных монополий, проводимых АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | 25 ноября  2021 года | Проведено 4 семинар-совещания:  - 30 января 2021 года - встреча врио Главы Республики Дагестан с представителями бизнес-сообществ республики, в которой также приняли участие представители контрольно-надзорных органов и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан;  - 28 июля 2021 года - встреча Главы Республики Дагестан с предпринимателями, представителями бизнес-сообществ республики, на которой также приняли участие представители контрольно-надзорных органов и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан;  - 18 августа 2021 года - заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан по вопросу «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Дагестан»;  - 27 декабря 2021 года «Обеспечение контроля за соблюдением сроков утверждения положений о видах муниципального контроля, предусмотренных частью 4 ст. 98 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  **Мероприятие исполнено** |
| ОИВ, уполномочен-ные на осуществление государствен-ного контроля (надзора) **Дагпредпри-**  **нимательство** | Б2.3.2. Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), реестра плановых проверок в виде активной ссылки на сайт Прокуратуры Республики Дагестан | 25 декабря 2021 года | В специализированных разделах сайтов органов исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), размещена гиперссылка на Сводный план проверок, опубликованный на официальном сайте Генеральной Прокуратуры Российской Федерации |
| **Минтруд РД** | На официальном сайте Министерства труда и социального развития Республики Дагестан размещен согласованный с Прокуратурой Республики Дагестан План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год (утвержден 28 октября 2020 года).  **Мероприятие исполнено** |
| **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД,** Дагпредпри-  нимательство, ОИВ,территориальные органы федеральных ОИВ по РД | Б2.3.3. Проведение разъяснительной работы с СМП в целях защиты их прав и соблюдения ими своих обязанностей | 25 декабря 2021 года | На отчетную дату 723 субъекта МСП приняли участие в мероприятиях Уполномоченного по правовому просвещению субъектов предпринимательской деятельности в ходе участия в мероприятиях, организованных непосредственно Уполномоченным, либо обращения за устными консультациями (конференции, круглые столы, заседания, выездные мероприятия, личные приемы, совещания с использованием средств ВКС и т.д.).  В 2021 году проведено 21 мероприятие с субъектами МСП (совещания, круглые столы, видеоконференции и др.).  **Мероприятие исполнено** |
| **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД,** Дагпредпри-нимательство, ОИВ, территориальные органы федеральных ОИВ по РД | Б2.3.4.Проведение диалогов со всеми деловыми объединениями с приглашением контрольно-надзорных органов в целях улучшения показателей органов исполнительной власти Республики Дагестан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, определяемых АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | 20 июля  2021 года,  20 ноября  2021 года | По итогам 2021 года проведено 2 мероприятия: <https://ombudsmanrd.ru/press-centr/v-dagestane/> |
| **Дагпредпри-нимательство** | Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 27 мая 2021 года проведен круглый стол с участием субъектов МСП и контрольно-надзорных органов, на котором руководитель Агентства выступил с докладом о нововведениях, которые вступили в силу 1 июля 2021 года в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ и при осуществлении ОИВ и ОМСУ регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля, соответственно:  - сроки и форма перехода на электронную подачу апелляции в случае несогласия на результаты проведенной плановой проверки контрольно-надзорным органом;  - сокращение сроков проведения выездной плановой проверки до 10 дней и т.д. Также в рамках предстоящего форума «Открытый Дагестан» 13 ноября 2021года проведена республиканская конференция с представителями республиканских бизнес-сообществ и контрольно-надзорных органов.  **Мероприятие исполнено** |
| **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД** | Б2.3.5.Проведение опроса предпринимателей с целью выявления фактов давления со стороны органов власти или естественных монополий | 25 декабря  2021 года (далее-постоянно) | Опрос проведен в срок, количество респондентов - более 700, результаты опроса и соответствующие предложения направлены в адрес Главы РД Меликова С.А.  **Мероприятие исполнено** |
| **Б3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса** | | | | | |
| 19 | Б3.1. Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата, средний балл | **Дагпредпри-**  **нимательство -** | Б3.1.1. Информационное освещение хода подготовки и проведения заседаний Совета | по мере проведения заседаний | Информация о ходе и итогах проведенного 10 марта 2021 года заседания Совета по улучшению инвестиционного климата размещена на сайте Агентства (http://mspinvestrd.ru/news/item/2159).  Информация о ходе и итогах проведенного 26 апреля 2021 года заседания Совета по улучшению инвестиционного климата размещена на сайте Агентства (http://mspinvestrd.ru/news/item/2167).  Информация о ходе и итогах проведенного 23 сентября 2021 года заседания Совета по улучшению инвестиционного климата размещена на сайте Агентства.http://mspinvestrd.ru/news/item/2243.  Информация о ходе и итогах проведенного 23 декабря 2021 года заседания Совета по улучшению инвестиционного климата размещена на официальном аккаунте Агентства в сети «Инстаграм» (http://instagram.com/investdag).  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри -**  **нимательство** | Б3.1.2. Размещение на главной странице Инвестиционного портала ссылки на форму заказа гостевого пропуска и направления инициатив и вопросов для рассмотрения на заседании Совета | 25 декабря 2021 года | Разработана и размещена на Инвестиционном портале Республики Дагестан <http://investdagestan.ru/> и официальном сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан [http://mspinvestrd.ru/](http://mspinvestrd.ru/%20) форма заказа гостевого пропуска для желающих принять участие в заседании Совета.  На инвестиционном портале Республики Дагестан <http://investdagestan.ru/> разработана функция «Заявка онлайн», с помощью которой инициаторы инвестиционных проектов могут оставить заявку для получения необходимой государственной поддержки.  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри -**  **нимательство** | Б3.1.3. Рассмотрение инициатив, выдвинутых предпринимателями | 25 декабря 2021 года | На Совете по улучшению инвестиционного климата рассмотрено более 7 инициатив, выдвинутых предпринимателями на встрече с Главой Республики Дагестан с предпринимателями, представителями бизнес-сообществ республики, на которой также рассмотрены инициативы, выдвинутые предпринимателями.  **Мероприятие исполнено частично** |
| 20 | Б3.2 Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта,  средний балл | **Дагпредпри-**  **нимательство,**  **ОИВ, ОМСУ** | Б3.2.1. Обеспечение функционирования дополнительного канала прямой связи с Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан – «Делового клуба» в составе ведущих деловых объединений, предпринимателей региона, представителей органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления для выработки новых механизмов взаимодействия бизнеса и власти, принятия готовых решений для создания благоприятных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в республике. | 20 декабря 2021 года | На сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан имеется раздел «Интернет-приемная»<http://mspinvestrd.ru/>.  **Мероприятие исполнено** |
| 21 | Б3.3.Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами,  средний балл | **Дагпредпри-**  **нимательство** совместно с ОМСУ | Б3.3.1. Обеспечение режима «одного окна» для взаимодействия с органами исполнительной власти при осуществлении государственной поддержки предпринимателям. Внесение необходимых изменений в законодательство Республики Дагестан | ежемесячное представление информации на постоянной основе | В Республике Дагестан функционирует Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан – орган исполнительной власти республики, осуществляющий, в том числе функции по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Работа с инвесторами ведется по принципу «одного окна» в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2013 года № 706.  Руководителем Агентства ежемесячно докладывается курирующему Первому заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан о реализации инвестиционных проектов в форме отчета по сформированным «дорожным картам». |
| **Дагпредпри-**  **нимательство совместно с ОМСУ** | Б3.3.2. Анализ регламентов предоставления услуг органами, оказывающими государственную поддержку субъектам МСП, в целях повышения их качества и оперативности. При необходимости – внесение изменений | 31 мая  2021 года | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных услуг проводится в соответствии с утвержденными порядками предоставления государственных услуг.  Утвержденных порядков предоставления государственных услуг в Агентстве нет.  В настоящее время разработан и направлен на согласование в органы исполнительной власти Республики Дагестан проект постановления Правительства Республики Дагестан «Об утверждении порядков предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан».  Ведется работа по разработке регламентов по вновь принятым Порядкам предоставления государственных услуг.  **Мероприятие не исполнено** |
| **Б4 Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса** | | | | | |
| 22 | Б4.1.Интернет-портал об инвестиционной деятельности,  средний балл | **Дагпредпри-**  **нимательство** | Б4.1.1. Модернизация существующего Инвестиционного портала с ежедневной актуализацией размещенной на портале информации. Модернизация в части повышения удобства навигации, возможности расширения функционала (добавление языков, обновление личного кабинета, создание мобильной версии портала), продвижение портала региона в популярных социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, где также создаются официальные страницы организации. Еженедельный мониторинг состояния, функционирования и наполнения портала | 20 декабря 2021 года (далее-еженедельно) | Договор заключен, проведена модернизация Инвест-портала Республики Дагестан, инвестиционный портал функционирует. <http://investdagestan.ru/>  На постоянной основе проводится работа по наполнению Инвестиционного портала актуальной информацией и продвижению в социальных сетях.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минцифры РД** | Б4.1.2. Обеспечение функционирования канала в социальной сети и его пополнение необходимой информацией:  о мерах государственной финансовой, имущественной поддержки, об оказываемых консультационных и образовательных услугах,  об изменениях в законодательстве, влияющих на ведение предпринимательской деятельности,  о работе, проводимой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в части создания условий для бизнеса,  о государственно-частном партнерстве и иных новостных материалах об изменениях в экономике Республики Дагестан | постоянно | Министерством информации и печати Республики Дагестан регулярно размещается информация в социальной сети «Telegram».  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри**  **нимательство** | Данная работа ведется на официальном аккаунте Агентства в сети «Инстаграм», а также на страницах:  http://mspinvestrd.ru/  http://investdagestan.ru  https://mfk-daglizing.ru/  https://cppdag.ru/  https://mb05.ru/  https://instagram.com/garant\_fond\_rd  https://instagram.com/moibiz05  https://instagram.com/garant\_fond\_rd  https://instagram.com/investdag  https://xn--c1ac9ap.xn--p1ai/ |
| **Комитет по государственным закупкам РД** | Комитетом по государственным закупкам Республики Дагестан во взаимодействии с Министерством цифрового развития Республики Дагестан размещается информация в социальной сети «Telegram», проводится информационная работа с предпринимательским сообществом |
| **ОМСУ** | **Органы местного самоуправления информацию не представили, мероприятие исполнено частично** |
| **Минцифры РД,** Дагпредпри-  нимательство**,**  ОМСУ | Б4.1.3. Информационная поддержка и регулярный репост новостных материалов об изменениях в экономике Республики Дагестан на ресурсах республиканских СМИ | постоянно | На постоянной основе проводится актуализация информации в СМИ об изменениях в экономике Республики Дагестан. С начала 2021 года на сайте РИА «Дагестан» опубликовано более 1100 информационных сообщений о развитии дагестанских компаний, сельского хозяйства, туризма и финансов, о реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», проектов в сфере горного садоводства, ЖКХ и др. Основными направлениями публикаций являются коренные перемены в экономике региона, меры государственной поддержки и защиты предпринимательства, а также улучшение инвестиционного и делового климата |
| **Дагпредпри-**  **нимательство** | На постоянной основе проводится актуализация информации в СМИ об изменениях в экономике республики (РИА «Дагестан», «Мирмол», Газета «Дагестанская правда», Газета «Молодежь Дагестана», Газета «Махачкалинские известия», Газета «Новое дело», журнал «Дагестан», РГВК Дагестан, ГТРК Дагестан, ННТ, Итар-Тасс, РИА Новости, Российская газета, Бизнес онлайн)  **Мероприятие исполнено** |
| **В1 Качество и доступность инфраструктуры** | | | | | |
| 23 | В1.1.Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, процент | **Минтранс РД** | В1.1.1. Реализация мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие терри-ториальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан на период 2020–2022 годов», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 29.12.2017 № 307 | 25 декабря 2021 года  (далее –постоянно | Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, составляет 71,4 %. В соответствии с Планом мероприятий до 25 декабря 2021 года данный показатель должен достигнуть запланированного уровня с завершением реализации годового задания мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан» утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2017 года № 307 (в редакции постановления Правительством Республики Дагестан от 1 сентября 2021 г. № 222) |
| 24 | В1.2. Оценка качества дорожных сетей предпринимателями, средний балл | **Минцифры РД** совместно с Минтрансом РД, ОМСУ | В1.2.1. Освещение в средствах массовой информации реализуемых работ по ремонту автомобильных дорог. Проведение семинара-совещания Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан совместно с органами местного самоуправления в рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» с целью выработки мер по всестороннему освещению работ, в том числе создание видеоматериалов о проводимой работе по ремонту автомобильных дорог | постоянно | В республиканских средствах массовой информации (в том числе на национальных языках), включая сюжеты в телевизионных передачах и радиоэфире, размещено около 400 тематических публикации, посвященных реализации проекта «Мой Дагестан - мои дороги», а также текущей работе, связанной с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием дорожного хозяйства региона. Основными направлениями публикаций являются новости о строительстве новых дорог на территории городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан, а также оперативное реагирование профильных ведомств на заявление граждан, проживающих в жилых кварталах с неблагополучной ситуацией в сфере дорожного хозяйства.  **Мероприятие исполнено** |
| **ОМСУ** | На сайте администрации ГО с ВД «город Махачкала» размещены материалы (ТВ, социальные сети, официальные сайты и т.д.) в размере не менее 350 шт. |
| На сайте администрации ГО «город Дагестанские Огни» систематически размещается информация о проводимой работе по ремонту автомобильных дорог, а также на ТВ, социальных сетях, официальных сайтах и т.д |
| На сайте администрации ГО «город Избербаш» размещается информация о проводимой работе по ремонту автомобильных дорог |
| МКУ «Городской информационный центр» регулярно освещает на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ «город Хасавюрт» www.xacavurt.ru и в социальных сетях актуальную информацию о реализуемых федеральных, республиканских и муниципальных программах |
| На сайте администрации ГО «город Кизилюрт» размещены 36 материалов о проводимой работе по ремонту автомобильных дорог на сайтах городского округа и социальных сетей |
| На сайте администрации ГО «город Избербаш» размещается информация о реализуемых работах по ремонту автомобильных дорог |
| На сайт администрации ГО «город Каспийск» размещается информация о реализуемых работах по ремонту автомобильных дорог@Kaspiysk.org. Также на официальном аккаунте в Инстаграмм Управления ЖКХ@Kaspiysk\_jkx |
| На сайт администрации ГО «город Кизилюрт» и в социальных сетях размещен 81 материал |
| Вся информация о проводимом работе по ремонту автомобильных дорог в рамках программы «мой Дагестан - мои дороги» размещены на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район» и на всех социальных сетях.  **Остальные органы местного самоуправления информацию не представили, мероприятие исполнено частично** |
| 25 | В1.3. Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями, средний балл | **Минцифры РД,**  ОМСУ,  Минфин РД, сообщества предпринимателей | В1.3.1. Анализ существующего рынка предоставления услуг связи с целью выработки механизма субсидирования работ по установке антенно-мачтовых сооружений для увеличения покрытия и стабильности работы сотовой связи в труднодоступных районах. Подготовка распоряжения Правительства Республики Дагестан по данному вопросу | 30 мая  2021 года | В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2019-2021 гг. к сети «Интернет» подключены 3 144 социально значимых объекта Республики Дагестан (далее - СЗО), в том числе в горных, труднодоступных районах республики, с использованием волоконно – оптических линий связи.  Благодаря этому высокоскоростным интернетом обеспечены практически все удаленные и труднодоступные населенные пункты.  В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в 254 населенных пунктах количеством 250500 человек уже установлены точки доступа беспроводной связи, реализуемого в соответствии с Федеральным законом «О связи» от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ. В рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который включает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек в период с 2022 по 2030 годы. Для участия в проекте Министерства цифрового развития Республики Дагестан подготовлен и направлен перечень 620 населенных пунктов, в которых необходимо обеспечить оказание услуги подвижной радиотелефонной связи.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минцифры РД** | В1.3.2. Организация мониторинга состояния телекоммуникационной отрасли Республики Дагестан. Подготовка предложений по развитию отрасли в части показателей, установленных АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | 10 мая  2021 года,  1 августа  2021 года | В рамках мониторинга состояния телекоммуникационной отрасли Республики Дагестан Министерством цифрового развития Республики Дагестан на официальном сайте проводился опрос предпринимателей о качестве телекоммуникационных услуг по показателю «Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в субъекте Российской Федерации». Опрос проводился по трем категориям - «Качество мобильной связи», «Качество и доступность широкополосного доступа к сети «Интернет», «Удовлетворенность услугами мобильной связи и интернетом». По результатам опроса 78 % прошедших опрос отметили значительное улучшение качества связи и удовлетворенность оказание услуг связи.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минцифры РД** | В1.3.3. Создание условий для развития телекоммуникационных услуг в горных труднодоступных районах Республики Дагестан | 1 декабря  2021 года | В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2019-2021 годы к сети «Интернет» подключены 3 144 социально значимых объекта Республики Дагестан (далее - СЗО), в том числе в горных, труднодоступных районах республики, с использованием волоконно – оптических линий связи. При этом, возможность доступа к высокоскоростному интернету предоставлен жителям 1342 населенных пунктов Республики Дагестан. Также, в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в 308 населенных пунктах количеством 250¬500 человек установлены точки доступа беспроводной связи.  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри-**  **нимательство** | В1.4.1. Актуализация перечня неиспользуемых земельных участков и объектов недвижимости для предоставления потенциальным инвесторам | постоянно | В целях формирования перечня свободных земельных участков и объектов недвижимости для предоставления потенциальным инвесторам Агентством на постоянной основе направляются запросы в адрес органов местного самоуправления республики и органов исполнительной власти. Кроме того, на сайте Минимущества РД размещена информация о свободных земельных участках и объектах недвижимости |
| **Минпромторг РД** | В1.4.2. Формирование индустриальных парков | 1 декабря  2021 года | По состоянию на 1 ноября 2021 года общее количество индустриальных парков составляет 8 единиц.  **Мероприятие исполнено** |
| **В2 Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования** | | | | | |
| 26 | В2.1. Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет, средний балл | **Управление Росреестра по Республике Дагестан** | В2.1.1. Обеспечение сокращения срока проведения государственного кадастрового учета | постоянно | В Управлении средний фактический срок постановки на кадастровый учет в случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» составляет 3 дня.  Установлены сокращенные сроки государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости приказом Управления от 24 ноября 2021 года №П/199 «Об установлении сроков предоставления государственных услуг в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан». Во всех случаях подачи заявителями документов на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг сокращены максимальные сроки предоставления таких услуг, установленные ст.16 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на один рабочий день. В случае поступления заявлений и документов на осуществление государственного кадастрового учета в электронной форме установлен срок предоставления услуги три рабочих дня.  **Мероприятие исполнено** |
| В2.1.2. Популяризация использования электронных услуг Росреестра. Размещение сведений об электронных услугах Росреестра в СМИ, социальных сетях и ТВ | 1 декабря  2021 года | В целях информирования населения, повышения их правовой грамотности, более полного обеспечения прав граждан на получение информации в Управлении Росреестра по Республике Дагестан применяются различные формы освещения деятельности Управления, в т.ч. через средства массовой информации и официальный подсайт Управления в системе интернет-сайтов Росреестра (далее - подсайт Управления). Так, по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по другим направлениям деятельности Управления в отчетном периоде в республиканских и местных СМИ, на интернет-сайтах администраций местных самоуправлений и официальных страницах Управления в социальных сетях по состоянию на 31 декабря 2021 года размещено около 1080 материалов.  **Мероприятие исполнено** |
| 27 | В2.2. Время постановки на кадастровый учет, дни | **Минимущество РД** | В2.2.1. Проведение работы по снижению срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 1 декабря  2021 года | Для уменьшения сроков утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории Минимуществом Дагестана подготовлен проект по отмене постановления Правительства Республики Дагестан от 7 августа 2018 года № 111 «О мерах по повышению эффективности управления земельными ресурсами Республики Дагестан». В соответствии с позицией прокуратуры Республики Дагестан от 27 апреля 2021 года № 22/1-26-2021 и заключением Министерства юстиции Республики Дагестан от 9 июня 2021 года № 19-02-4617/21 отмена постановления Правительства Республики Дагестан от 7 августа 2018 года № 111 нецелесообразна в связи с отсутствием правовых оснований.  **Мероприятие не исполнено** |
| **ОМСУ** | Постановлением администрации ГО «город Избербаш» от 28 января 2021 года №16 «О внесении изменений в административный регламент «Предоставление градостроительного плана земельного участка»: сроки предоставления услуги сокращены с 15 до 14 дней |
| Администрацией ГО с ВД «город Махачкала» внесен проект Административного регламента предоставления муниципальной услуги «подготовка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории ГО с ВД «город Махачкала», в соответствии с которым срок оказания муниципальной услуги составляет 14 рабочих дней. В настоящее время проект проходит процедуру согласования в структурных подразделениях администрации, не более 8 дней.  **Остальные органы местного самоуправления информацию не представили, мероприятие исполнено частично** |
| **Главархитектура РД** | В2.2.2. Проведение работы по снижению сроков присвоения адресов вновь образованным земельным участкам и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 1 декабря  2021 года | Комитетом по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан направленно повторно соответствующее требование о необходимости приведения процедуры по присвоению адресов вновь образованным земельным участкам и внесения их в федеральную информационную адресную систему к сроку не более 8 суток.  При внедрении в Республике Дагестан Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) документы и материалы, связанные с градостроительной деятельностью, согласно требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации подлежат обязательному внесению в данную информационную систему, в том числе и разрешения на строительство.  После внедрения ГИСОГД станет возможным проводить мониторинг по соблюдению сроков уже выданных разрешений на строительство. Правительство Республики Дагестан издало постановление Правительства Республики Дагестан «О государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории Республики Дагестан» от 13 ноября 2021 года № 278.  **Мероприятие исполнено** |
| **ОМСУ** | Постановление администрации г. Махачкалы от 6 марта 2017 года № 286. Присвоение адреса и внесение его в ФИАС в отделе адресного реестра занимает 8 дней. |
| Администрацией ГО «город Каспийск» подготовлен проект административного регламента (стадия согласования), внесены изменения в части срока предоставления услуги.  **Остальные органы местного самоуправления информацию не представили** |
| **СРО кадастровых инженеров**  **(по со-гласованию)** | В2.2.3. Сокращение сроков подготовки и утверждения межевого плана | 1 декабря  2021 года | **Информация об исполнении мероприятия не представлена** |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан** | В2.2.4. Сокращение сроков постановки объекта на государственный кадастровый учет | 1 июля  2021 года | В Управлении средний фактический срок постановки на кадастровый учет в случаях подачи заявителями документов в ГАУ РД «МФЦ в РД» составляет 3 дня.  Установлены сокращенные сроки государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости приказом Управления от 24 ноября 2021 года №П/199 «Об установлении сроков предоставления государственных услуг в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан». Во всех случаях подачи заявителями документов на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг сокращены максимальные сроки предоставления таких услуг, установленные ст.16 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на один рабочий день. В случае поступления заявлений и документов на осуществление государственного кадастрового учета в электронной форме установлен срок предоставления услуги три рабочих дня.  **Мероприятие исполнено** |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан** | В2.2.5. Проведение обучения специалистов МФЦ в целях минимизации ошибок при приеме документов | 25 декабря 2021 года (далее –  постоянно) | В целях минимизации ошибок при приеме документов на государственный кадастровый учет Управлением:  - обеспечен оперативный обмен информацией с ГАУ РД «МФЦ в РД» о проблемах, возникающих при приеме документов в рамках «горячей линии»;  - проводятся семинары, совещания.  В Управлении принят приказ от 25 июня 2021 года №  П/117 «О внесении изменений в приказ Управления Росреестра по Республике Дагестан от 13 декабря 2019 года № П/191 «Об определении государственных регистраторов прав ответственными за оказание методической помощи ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД», которым определен план график посещения ГАУ РД «МФЦ в РД» и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД» (раз в две недели), в целях оказания методической помощи.  **Мероприятие исполнено** |
| 28 | В2.3. Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет, шт. | **Минцифры РД,**  Управление Росреестра по Республике Дагестан совместно с ОМСУ, ФГБУ «ФКП Росреестра», ГАУ РД «МФЦ в РД» | В2.3.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при постановке на кадастровый учет | 25 декабря  2021 года | В целях обеспечения межведомственного взаимодействия посредством региональной информационной системы электронного взаимодействия (РСМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав Министерством цифрового развития Республики Дагестан совместно с Управлением Росреестра по РД прорабатывается вопрос реализации универсального сервиса, представляющего собой «канал связи» для направления и предоставления сведений, необходимых в рамках оказания государственных и муниципальных услуг. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2021 года № 2716-рвнесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 1123-р в части перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. В том числе определены сроки, в рамках которых региональным органам исполнительной власти –участникам взаимодействия в срок до 30 июня 2022 года необходимо обеспечить переход в продуктивной среде на виды сведений федеральных органов исполнительной власти, определяющих требования к формату предоставления сведений. В 2022 году планируются работы по подключению порядка к 30 новым видам взаимодействия с использованием видов сведений СМЭВ 3 |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан** | В целях оказания государственных услуг Росреестра Управлением по состоянию на 31 декабря 2021 года направлено в электронной форме межведомственных запросов в рамках регионального СМЭВ - 521 запрос, на них получено ответов 0.  Межведомственное электронное взаимодействие на региональном уровне Управление осуществляет с использованием СМЭВ 2. В связи с переходом Управления на новый программный комплекс ФГИС ЕГРН возможно направление запросов напрямую с программного комплекса ФГИС ЕГРН в СМЭВ 3.0, однако необходима доработка инфраструктуры государственной информационной системы Республики Дагестан "Региональная система межведомственного электронного взаимодействия" под требования, определяющие использование единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия по методическим рекомендациям работы в СМЭВ версии 3.0. Планируемая дата доработки субъектом не определена |
| **ГАУ РД «МФЦ в РД»** |  |  | В настоящее время электронное взаимодействие между Управлением Росреестра по РД и ГАУ РД «МФЦ в РД» с помощью СМЭВ не осуществляется.  Тестирование взаимодействия через СМЭВ с электронными сервисами Росреестра выявило ошибки (например, неправильные сведения о размерах госпошлин при оплате по УИН), в силу которых применения СМЭВ при предоставлении услуг Росреестра в настоящее время без оптимизации некоторых процедур невозможно.  **Мероприятие не исполнено** |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан совместно с Минимуществом РД и ГАУ РД « МФЦ по РД»** | В2.3.2. Организация регулярных рабочих встреч с целью доведения до кадастровых инженеров изменений в законодательстве, информации о часто допускаемых ошибках при подготовке межевых и технических планов, ответов на возникающие вопросы | 25 декабря 2021 года | Управлением Росреестра по Республике Дагестан ежеквартально направляется информация о нарушениях, допущенных конкретными кадастровыми инженерами - членами СРО КИ при формировании ими межевых и технических планов, актов обследования, карты плана территории (с приложением копий уведомлений о принятых решениях о приостановлении) |
| **ГАУ РД « МФЦ по РД»** | В целях доведения до кадастровых инженеров инженера ГАУ РД «МФЦ в РД» изменений в законодательстве, информации о часто допускаемых ошибках при подготовке межевых и технических планов, ответов на возникающие вопросы ГАУ РД «МФЦ в РД» были проведены мероприятия по вступлению кадастровых инженеров ГАУ РД «МФЦ в РД» в члены СРО Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (далее - СРО).  СРО планируются проводить регулярные встречи с кадастровыми инженерами, однако в связи с эпидемиологической ситуацией встречи были отменены.  Дополнительно СРО создан закрытый Телеграммканал, в котором размещаются лекции по изменениям в законодательстве, связанным с кадастровой деятельностью, а также создан чат, в котором обсуждаются вопросы, возникающие в ходе выполнения кадастровой деятельности. В социальной сети «Телеграмм» еженедельно проводятся прямые эфиры, в которых отвечают на вопросы кадастровых инженеров.  Личный кабинет в СРО позволяет получить доступ к актуальному каталогу нормативных правовых актов, изданных для осуществления кадастровой деятельности.  **Мероприятие исполнено** |
| **ГАУ РД « МФЦ по РД», Минцифры РД** | В2.3.3. Популяризация сервиса «МФЦ для бизнеса» в вопросах постановки недвижимого имущества на кадастровый учет. Размещение публикаций об электронных услугах ГАУ РД «МФЦ в РД» в средствах массовой информации,  социальных сетях и ТВ | 25 декабря 2021 года | ГАУ РД «МФЦ в РД» размещены публикации о возможности в рамках сервиса «МФЦ для бизнеса» постановки недвижимого имущества на кадастровый учёт на  страницах в социальных сетях и на официальном сайте, а также на информационных экранах электронной очереди, размещённых в филиалах многофункциональных центров |
| **Минцифры РД** |  | В республиканских средствах массовой информации (в том числе на национальных языках), включая сюжеты в телевизионных передачах и радиоэфире, размещено около 400 тематических публикаций, посвященных популяризации услуг сервиса «МФЦ для бизнеса». В вопросах постановки недвижимого имущества на кадастровый учёт. Основными направлениями публикаций являются информационные материалы о доступности и порядке получения услуг, статистические сведения о достигнутых результатах, а также информация о проведенных в ГАУ РД «МФЦ в РД» мероприятиях, направленных на популяризацию получения услуг в электронной форме.  **Мероприятие исполнено** |
| **Управление Росреестра по Республике Дагестан,** Минцифры РД | В2.3.4. Популяризация использования электронных услуг Росреестра. Размещение сведений об электронных услугах Росреестра в СМИ, социальных сетях и ТВ | 25 декабря 2021 года | В целях информирования населения, повышения их правовой грамотности, более полного обеспечения прав граждан на получение информации в Управлении Росреестра по Республике Дагестан применяются различные формы освещения деятельности Управления, в т.ч. через средства массовой информации и официальный подсайт Управления в системе интернет-сайтов Росреестра (далее - подсайт Управления). Так, по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также по другим направлениям деятельности Управления в отчетном периоде в республиканских и местных СМИ, на интернет-сайтах администраций местных самоуправлений и официальных страницах Управления в социальных сетях по состоянию на 31 декабря 2021 года размещено около 1080 материалов.  **Мероприятие исполнено** |
| **В3 Качество и доступность финансовой поддержки** | | | | | |
| 29 | В3.1.Доля региональных налоговых льгот, предоставленных  региональных субсидий и финансиро-вания проектов из средств регионального инвестицион-ного фонда или корпорации развития от налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физ. лиц и налога на имущество физ. лиц),  процент | **Дагпредпри-**  **нимательство,**  Минимущество РД | В3.1.1 Осуществление дополни-тельного взноса в ОАО «Корпорация развития Дагестана» на реализацию инвестиционных проектов в размере 100, 0 млн. руб. | 25 декабря 2021 года | Проведена оценка регулирующего воздействия на проекты постановлений Правительства Республики Дагестан «Об утверждении Правил принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества» и «Об утверждении Правил принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан», направленные на оптимизацию процесса привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан и обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан. В настоящее время данные проекты постановлений Правительства Республики Дагестан находятся на согласовании в Управлении Минюста РФ по РД.  Общая сумма субсидии, предоставленная АО «Корпорация развития Дагестана» за счет республиканского бюджета РД, составляет 287,0 млн рублей: на разработку проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2030 года и увеличение уставного капитала дочернего ООО «Республиканский экологический оператор».  **Мероприятие исполнено** |
| 30 | В3.2. Доля гарантий региональной гарантийной организации от налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физ. лиц и налога на имущество физ. лиц), % | **Дагпредпри-**  **нимательство,**  Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РД | В3.2.1. Активизация деятельности региональной гарантийной организации в части увеличения гарантийной поддержки субъектов МСП | 25 декабря 2021 года | С начала 2021 года Гарантийным фондом выдано 37 поручительств субъектам МСП на сумму 143,2 млн рублей. При этом привлеченная сумма кредита составляет 400,7 млн рублей.  **Мероприятие исполнено частично** |
| 31 | В3.3. Оценка мер государственной финансовой поддержки, средний балл | **Дагпредпри-**  **нимательство,** | В3.3.1. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о видах государственной поддержки инвестиционной деятельности. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, в том числе налоговых льготах, субсидиях, гарантиях и условиях их получения | 25 декабря 2021 год | Информирование субъектов МСП о мерах государственной поддержки, в том числе налоговых льготах, субсидиях, гарантиях и условиях их получения, проводится постоянно в рамках деятельности Агентства и подведомственных структур. Информирование проводится с использованием интернет-ресурсов, посредством проведения семинаров, в том числе выездные семинар-совещания по муниципальным образованиям, обучающих мероприятий, предоставления консультационных услуг, оказания комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг в центре «Мой бизнес» |
| **Минприроды РД** | Минприроды РД в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 3 августа 2016 года № 230, размещает информацию о приеме заявлений с приложенными к нему документами на предоставление субсидий организациям рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан в телекоммуникационной сети «Интернет», на своем официальном сайте.  Минприроды РД готово создать на своем официальном сайте раздел по имущественной поддержке субъектов МСП |
|  |  | **Минсельхозпрод РД** |  |  | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, в том числе налоговых льготах, субсидиях, гарантиях и условиях их получения, проводится постоянно в рамках деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. В 2021 году размещено 262 информационных сообщений в СМИ, в т. ч. 116 публикаций в социальных сетях, 10 сюжетов на телевидении, 107 - в республиканских СМИ |
|  |  | **Минпромторг РД** |  |  | Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан, как соисполнителем мероприятия на постоянной основе ведется работа по информированию субъектов МСП о конкурсах по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право получения субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация промышленности Республики Дагестан» государственной программы РД «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», об имеющихся программах Фонда развития промышленности Республики Дагестан, предусматривающих предоставление льготных займов от 1 до 3 %. Также в целях информирования субъектов МСП о налоговых льготах для резидентов индустриальных парков проводятся совещания с потенциальными резидентами индустриальных парков. Информация о мерах государственной поддержки также размещена на сайте Минпромторга РД |
|  |  | **Мунтуризм РД** |  |  | Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства о видах и мерах государственной поддержки, предоставляемых Министерством в 2021 году (выплата грантов в форме субсидий победителям, занявшим призовые места по итогам ежегодного республиканского конкурса «Лучший объект сельского (аграрного) туризма» и предоставление субсидий на возмещение части затрат производителей народных художественных промыслов на приобретение технологического оборудования и инструментов, сырья и материалов), размещена на официальном сайте ведомстваwww/dagtourism.com, в социальной сети www.instagram.com.. По состоянию на 07 декабря 2021 года общее количество публикаций составило свыше 270.  **Мероприятие исполнено** |
| **В4 Качество и доступность трудовых ресурсов** | | | | | |
| 32 | В4.1. Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи от общей численности занятых в этих секторах, процент | **Минобрнауки РД, Минтруд РД** | В4.1.1. Участие обучающихся общеобразовательных организаций в профориентационных мероприятиях по компетенциям в указанных отраслях, в том числе в проекте «Билет в будущее» | 25 декабря 2021 год | В целях систематизации профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций Минобрнауки РД подготовлен проект региональной программы профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций.  В настоящее время между профессиональными образовательными организациями и общеобразовательными организациями налажено сетевое сотрудничество по проведению профориентационных мероприятий и практических занятий по наиболее востребованным профессиям. Так, на отчетную дату проведены профориентационные мероприятия с более чем 500 школьниками из муниципальных общеобразовательных организаций по компетенциям «Информационные кабельные сети», «Программные решения для бизнеса», «Веб- дизайн и разработка», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Разработка мобильных приложений».  Также проводится работа по ознакомлению школьников с различными профессиями («Спасатель», «Цифровой куратор», «Оператор ЭВМ», «Парикмахер», «Портной», «Повар», «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», «Плотник»). В данной работе на сегодня задействованы образовательные учреждения республики, идет формирование групп на обучение первой профессии.  В рамках приемной кампании на 2021-2022 учебный год на цифровой платформе ЦОПП РД в разделе «Профориентация» <http://сорр05.ги/сoгеег-guidance-and-employment#proforientation-abiturс> формирована база профориентационных роликов колледжей. База регулярно обновляется.  Кроме того, как и в предыдущие годы, в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в текущем году предусматривается участие в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (далее - Проект). Регистрация учащихся школ и проведение с ними практических мероприятий в рамках проекта запланированы на 2-ое полугодие 2021 года (согласно графику Фонда гуманитарных проектов).  В 2021 году в мероприятиях проекта приняли участие 48746 школьников (25 % от общего количества учащихся 6-11 классов республики) из 495 школ 50 муниципальных образований республики.  Мероприятия по ранней профориентации проводились в форме открытых уроков, экскурсий на предприятия, в образовательные учреждения и площадки, а также в форме встреч с носителями профессиональных компетенций.  9 профессиональных образовательных организаций выступили в качестве площадок для реализации проекта.  Кроме того, в рамках проекта организовано обучение первой профессии ‒ по программам «Парикмахер», «Портной», «Повар», «Оператор ЭВМ», «Спасатель», «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», «Цифровой куратор» обучено 195 учащихся старших классов. 131 педагог республики прошёл повышение квалификации по программе «Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее» в АНО «Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого потенциала», г. Москвы.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минобрнауки РД совместно с Минтруда РД** | В4.1.2.Создание специализированных центров компетенций (СЦК) по востребованным профессиям и специальностям в указанных отраслях на базе профессиональных образо-вательных организаций и профильных предприятий | 25 декабря 2021 год | Создание СЦК перенесено на 2022 год в связи с отсутствием необходимого оборудования в соответствии с инфраструктурными листами по компетенциям. Вместе с тем в 2021 году в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» на площадке 3 подведомственных колледжей оснащены 8 мастерских по актуальным компетенциям в сфере транспорта и логистики, промышленных и инженерных технологий (ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж», ГБПОУ РД «Коллеж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», соответственно).  В 2022 году на базе указанных мастерских будут созданы СЦК по соответствующим компетенциям. Кроме того, планируется создание СЦК по компетенциям сельскохозяйственной отрасли (на базе ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж им. Ш.И. Шихсаидова»), а также в сфере информационных и коммуникационных технологий (на базе ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»).  **Мероприятие не исполнено** |
| **Минобрнауки РД** | В4.1.3. Анализ программ обучения учреждений среднего профессионального образования в целях вклю-чения соответствующих направлений | 25 декабря 2021 год | Минобрнауки РД проводится работа по лицензированию и введению в реализацию новых профессий и специальностей по наиболее востребованным отраслям республиканской экономики, в том числе по указанным отраслям (промышленность, связь, сельское хозяйство, строительство, транспорт).  По результатам проведённого анализа программ обучения учреждений среднего профессионального образования с учётом востребованности на республиканском рынке труда Минобрнауки РД актуализирован перечень наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (далее ‒ Перечень). Перечень утверждён распоряжением Правительства РД от 24 июня 2021 года № 230-р. Организациям профессионального образования рекомендовано лицензировать новые профессии и специальности из Перечня.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минобрнауки РД, Минцифры РД** | В4.1.4. Проведение информационной кампании о действующих программах обучения в указанных сферах, их актуальности для экономики республики | 25 декабря 2021 год | На официальном сайте Минобрнауки РД функционирует раздел «Среднее профессиональное образование», в котором размещается актуальная информация по направлениям системы профессионального образования.  Агрегатором в вопросе обеспечения потребности экономики республики в высококвалифицированных специалистах в короткие сроки, содействие появлению в регионе новых цифровых компетенций, формированию экспертных и педагогических сообществ по актуальным для нашей республики компетенциям выступает Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), функционирующий с 2020 года на базе подведомственного ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева». На сайте ЦОПП размещена актуальная информация о реализуемых программах, в том числе разработанная документация по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям.  Информационная кампания о действующих программах обучения в указанных сферах и их актуальности для экономики республики активно проводится колледжами с использованием ресурсов сети «Интернет» и социальных сетей  **Мероприятие исполнено** |
| **Минобрнауки РД, Минтруд РД** | В4.2.2.Организация профориентационных мероприятий с молодежью, в том числе с учащимися выпускных классов общеобразовательных организаций | 25 декабря 2021 год | В целях организации профориентационной работы с учащимися общеобразовательных организаций Минобрнауки РД реализует проект ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее».  В 2021 году в мероприятиях проекта приняли участие 48746 школьников (25 % от общего количества учащихся 6-11 классов республики) из 495 школ 50 муниципальных образований республики.  Мероприятия по ранней профориентации проводились в форме открытых уроков, экскурсий на предприятия, в образовательные учреждения и площадки, а также в форме встреч с носителями профессиональных компетенций.  9 профессиональных образовательных организаций выступили в качестве площадок для реализации проекта.  Кроме того, в рамках проекта организовано обучение первой профессии ‒ по программам «Парикмахер», «Портной», «Повар», «Оператор ЭВМ», «Спасатель», «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», «Цифровой куратор», обучено 195 учащихся старших классов. 131 педагог республики прошёл повышение квалификации по программе «Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее» в АНО «Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого потенциала», г. Москвы.  **Мероприятие исполнено** |
| 33 | В4.2. Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов, средний балл | **Минтруд РД** | В4.2.1.Организация профес-сионального обучения и дополнительного профес-сионального образования безработных граждан по востребованным профессиям, специальностям | 25 декабря  2021 года | В рамках государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения» в 2021 году планируется организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования более 700 безработных граждан по востребованным профессиям, специальностям. Так, за истекший период 2021 года направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 744 безработных гражданина.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минтруд РД совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД»** | В4.2.3.Регистрация пользователей (соискателей и работодателей) в информационно-аналитической системе -Общероссийской базе вакансий «Работа в России» и в Общероссийской социальной сети деловых контактов «SkillsNet» | 25 декабря 2021 года | Государственными учреждениями службы занятости населения обеспечено предоставление бесплатного доступа соискателям и работодателям с целью регистрации в информационно-аналитической системе - Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее – портал «Работа в России») и в Общероссийской социальной сети деловых контактов «SkillsNet» (далее – социальная сеть «SkillsNet») с целью регистрации.  На портале «Работа в России» зарегистрировано 13,4 тыс. работодателей. Кроме того, на 1 января 2022 года размещено 272 тыс. резюме граждан, ищущих работу (при этом в 2020 году на портале размещено 47,5 тыс. вакансий). Подготовлена и размещена в местах массового пребывания людей печатная продукция о возможности использования портала «Работа в России» и социальной сети «SkillsNet».  Помимо этого, изготовлены и размещены роллерные мобильные выставочные стенды (ролл-аппы) с информацией о возможностях использования портала «Работа в России», которые переданы в филиалы МФЦ в районах и городах. Проведение широкой информационной кампании позволит обеспечить максимальную регистрацию на портале «Работа в России» рабочей силы и дагестанских работодателей |
| **ГАУ РД «МФЦ в РД»** | ГАУ РД «МФЦ в РД» на декабрь месяц 2021 года размещено 106 вакансий в информационно-аналитической системе Общероссийской базе вакансий «Работа в России» и Общероссийской социальной сети деловых контактов «SkillsNet». На портале «Работа в России» ГАУ РД «МФЦ в РД» с 2016 года по настоящее время ежемесячно обновляет информацию по вакансиям.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минтруд РД** | В4.2.4. Проведение ярмарок вакансий. | 25 декабря 2021 года | В целях сокращения периода поиска работы безработными гражданами (в настоящее время при обращении ими в органы службы занятости составляет от 1 до 2 месяцев), а также подбора работодателями необходимых работников проводятся ярмарки вакансий. Ярмарка вакансий - один из самых быстрых и надежных способов поиска работы и персонала. В 2021 году проведено 730 ярмарок вакансий с участием 1315 работодателей (заявившими более 7,1 тыс. вакансий) и 8,0 тыс. безработных и незанятых граждан. По результатам проведенных мероприятий 4,9 тыс. человек получили различные профориентационные и информационные услуги, около 4,2 тыс. чел. нашли для себя работу.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минтруд РД** | В4.2.5. Подробный анализ запросов, поступающих от работодателей, повышение адаптивности системы специального образования к по-требностям рынка, изменение форматов взаимодействия работодателей и центров занятости | 25 декабря 2021 года | В 2021 году в органы службы занятости населения республики 2 381 работодателем представлены сведения о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест (в том числе временного характера) в количестве 56,7 тыс. единиц. При этом на 1 января 2022 года органы службы занятости республики располагают сведениями о 1,3 тыс. рабочих местах. Из них 911 единиц для замещения рабочих профессий. Из общего количества вакансий на конец отчетного периода имеют продолжительность существования: менее 1 месяца - 232 единиц; От 1 до 3 месяцев - 301 единица; от 3 до 6 месяцев - 240 единиц; от 6 месяцев и более 1 года - 554 единицы |
| **Минтруд РД** | В4.2.6. Проведение годового мониторинга удовлетворенности работо-дателей представляемыми государственными услугами в сфере занятости | 25 декабря 2021 года | В 2021 году доля заполнения вакансий (число трудоустроенных на вакансии за отчетный период к количеству имеющихся в течение отчетного периода вакансий) составила 89,5 процента.  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри -**  **нимательство** | В4.2.7. Популяризация практического использования программ развития СМП | постоянно с использованием социальных сетей и каналов, СМИ и интернет-порталов | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, в том числе налоговых льготах, субсидиях, гарантиях и условиях их получения, проводится постоянно в рамках деятельности Агентства и подведомственных структур. Информирование проводится с использованием Интернет-ресурсов совместно с Министерством по туризму и НХП РД проведено выездное совещание в МО для информирования о действующих мерах поддержки, в том числе в части мер поддержек, оказываемых Минтуризмом РД |
| **Минсельхозпрод РД** | В рамках деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, в том числе налоговых льготах, субсидиях, гарантиях и условиях их получения, проводится постоянно. В 2021 году опубликовано 260 информационных материалов в СМИ, в т. ч. 132 - в социальных сетях, 9 сюжетов на телевидении, 86 - в республиканских СМИ.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минтруд РД** | В4.2.8. Обеспечение высокой доли вакансий, замещенных в связи с трудоустройством граждан по направлению органов службы занятости в заявленном количестве вакансий | 25 декабря 2021 года | В 2021 году доля заполнения вакансий (число трудоустроенных на вакансии за отчетный период к количеству имеющихся в течение отчетного периода вакансий х 100) составила 89,5 процента.  **Мероприятие исполнено** |
| **Г1 Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ** | | | | | |
| 34 | Г1.1. Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте Российской Федерации, шт./тыс.чел. | **Дагпредпри -**  **нимательство** совместно с ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г1.1.1. Реализация информационной кампании по популяризации предпринимательства. Разработка и выпуск видеороликов по популяризации различных методов поддержки СМП, в том числе по вопросам выдачи и получения лизинга, микрозаймов, кредитования. Размещение аналогичных материалов в СМИ и интернет-каналах, разработка инструментов использования исламского банкинга | 25 декабря 2021 года | Работа по популяризации форм поддержки СМП размещена на сайте Дагпредпринимательства. Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте по состоянию на 1 ноября 2021 года составляет 12,4 единицы. Данная работа ведется на постоянной основе на всех источниках информации Дагпредпринимательства и всех подведомственных учреждений.  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри-**  **нимательство,**  ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г1.1.2. Проведение обучающих программ для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих начать пред-принимательскую деятельность, в том числе с выпускниками вузов и ссузов | 25 декабря 2021 года | ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» реализованы мероприятия для начинающих предпринимателей: «Как получить грант для социального проекта», «Правила подготовки к публичному выступлению», «Налог на профессиональный доход. Самозанятые».  Проведены программы обучения АО «Корпорация МСП»: «Азбука предпринимателя», «Генерация бизнес-идеи», «Финансовая поддержка», «Консультационная поддержка», «Имущественная поддержка».  Начато программное обучение «Мама-предприниматель».  Активно ведется работа, направленная на популяризацию предпринимательства:  - реализуются образовательные мероприятия (модули) для всех категорий граждан, в том числе для безработных, выпускников и воспитанников детских домов, студентов, лиц старше 45 лет, женщин;  - проводятся конференций, круглые столы и тд.  **Мероприятие исполнено** |
| **ОМСУ,**  **УФНС по РД** | Г1.1.3.Легализация предпринимательской деятельности, сокращение неформального сектора экономики | 25 декабря 2021 года | Администрацией ГО с ВД «город Махачкала» по состоянию на 1 октября 2021 года поставлено на налоговый учет 1225 субъектов предпринимательства |
| Администрацией ГО «город Избербаш» за 2021 год поставлено на налоговый учет 277 хозяйствующих субъектов (в том числе ИП) |
| За 2021 год администрацией МО «Магарамкентский район» выявлено 29 физ. лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без постановки на учет в налоговом органе, из которых 29 поставлены на учет в качестве индивидуальных предпринимателей.  Также с начала текущего года встали на учет 306 индивидуальных предпринимателей.  **Остальные органы местного самоуправления информацию не представили, мероприятие выполнено частично** |
| 35 | Г1.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в субъекте Российской Федерации, % | **Дагпредпри -**  **нимательство,**  Фонд микрофинансирования субъектов МСП | Г1.2.1. Предоставление микрозаймов субъектам МСП | 25 декабря 2021 года | МФК «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» с начала 2021 года заключено 113 договоров микрозайма на сумму 204,9 млн рублей.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минсельхозпрод РД** | Г1.2.2.Выдача грантов начинающим субъектам МСП | 25 декабря 2021 года | В 2021 году осуществлён приём документов на участие в конкурсном отборе проектов «Агростартап» от 97 заявителей из 30 муниципальных районов и 2-х городов Республики Дагестан. В результате проведённого конкурсного отбора создано 32 ИП КФХ в форме индивидуальных предпринимателей. Процент исполнения мероприятия составляет 128 % к плановым значениям показателя.  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри -**  **нимательство,**  Фонд «Дагестанская лизинговая компания» | Г1.2.3. Заключение договоров финансовой аренды | 25 декабря 2021 года | МФК «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» с начала 2021 года заключен 61 договор лизинга на общую стоимость имущества 364,6 млн рублей  **Мероприятие исполнено** |
| **ОМСУ,**  УФНС по РД | Г1.2.4. Легализация трудовых отношений | 25 декабря 2021 года | Администрацией ГО с ВД «город Махачкала» проведена работа по снижению неформальной занятости населения. На 1 октября 2021 года количество легализованных работников составляет 353 работника |
| Администрацией ГО «город Дагестанские Огни» на 1 октября 2021 года заключено 34 трудовых договора (на 1 января 2022 года информация не представлена) |
| Администрацией ГО «город Избербаш» проведена работа по снижению неформальной занятости населения. За 2020 год заключено 118 трудовых договоров (на 1 января 2022 года информация не представлена) |
| В рамках исполнения распоряжения администрации муниципального образования городской округ «город Хасавюрт» от 31 марта 2021 года № 119р «О создании Межведомственной рабочей группы по повышению доходной части бюджета МО ГО «город Хасавюрт» проведена работа по снижению неформальной занятости населения. По состоянию на 1 октября 2021 года выявлено 25 работников (1,25 % от планового показателя), с которыми заключены трудовые соглашения. В результате работы межведомственной комиссии оформлены хозяйствующие субъекты в качестве индивидуального предпринимателя - 295 субъектов, что составляет 29,5 % от планового значения (на 1 января 2022 года информация не представлена) |
| Администрацией ГО «город Кизилюрт» проведена работа по снижению неформальной занятости населения. На 1 октября 2021 года заключено 79 трудовых договоров. Также выявлен 81 человек, который имел трудовые отношения без оформления трудового договора (на 1 января 2022 года информация не представлена) |
| Администрацией ГО «город Избербаш» проведена работа по снижению неформальной занятости населения. За 2021 год заключено 26 трудовых договоров |
| Администрацией ГО «город Кизилюрт» выявлен 386 человек, которые имели трудовые отношения без оформления трудового договора Заключено 316 договоров на 1 декабря 2021 года |
|  |  |  |  |  | Рабочей группой администрации МО «Магарамкентский район» с начала текущего года выявлены 10 работников, с которыми не заключены трудовые договора, в ходе проведённой работы с 8 работниками заключены трудовые договора.  **Остальные органы местного самоуправления информацию не представили, мероприятие исполнено частично** |
| **Г2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства** | | | | | |
| 36 | Г2.1. Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству, в общей среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), основной вид экономической деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД,% | **Дагпредпри-**  **нительство,** Минпромторг РД | Г2.1.1. Обеспечение доступа субъектов МСП к производственным площадям. Создание при бизнес-инкубаторах служб по оказанию широкого спектра консалтинговых услуг на бесплатной основе, в том числе услуг по созданию почтовых  адресов | 25 декабря 2021 года | Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятия «Содержание и развитие бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных (индустриальных) и агропромышленных парков» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2021-2023 годы» государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 ноября 2020 года № 258, в республике функционирует пять бизнес-инкубаторов.  Проводятся конкурсные мероприятия по отбору резидентов во все бизнес-инкубаторы.  В республике функционирует производственный бизнес-инкубатор «Турали», находящийся в г. Махачкале. Общая площадь, предназначенная для размещения субъектов МСП составляет 2124,9 кв. м., в том числе производственные помещения 1731,1 кв. м., офисные - 393,8 кв. м, 20 офисных помещений и 20 цехов. Данный бизнес-инкубатор является востребованным среди предпринимателей. Для получения помещений в бизнес-инкубаторе «Турали» необходимо пройти конкурсный отбор, проводимый Агентством. Организацией, управляющей деятельностью бизнес-инкубаторов, оказываются консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, бизнес-планирования, правовой защиты и развития предприятия субъектам малого предпринимательства. Проводятся обучающие семинары по основам предпринимательской деятельности. В обучающих семинарах приняли участие 34 субъекта МСП. Также по обращению заинтересованных лиц оказывается помощь в подготовке учредительных документов.  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри-**  **нимательство,**  Минпромторг РД | Г2.1.2. Мониторинг эффективности деятельности бизнес-инкубаторов и технопарков и оказываемых ими услуг ориентированных показателей | 10 апреля  2021 года(далее ежеквартально) | По результатам проведенного мониторинга эффективности деятельности бизнес-инкубаторов было выявлено следующее. Показатель по созданным рабочим местам за 2021 год (30 рабочих мест) достигнут. Деятельность резидентов бизнес - инкубаторов: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, оценочная деятельность, бухгалтерские услуги, предоставление услуг в области растениеводства, деятельность, специализированная в области дизайна, рекламное агентство, производство окон, обуви, изделий из стали, химической продукции и т.д. В целях обеспечения наполняемости бизнес-инкубаторов, повышения эффективности их деятельности и создания новых рабочих мест в конце 2021 года проведен конкурс по отбору субъектов малого предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональных доход», для предоставления им нежилых помещений в бизнес-инкубаторах.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минпромторг РД** | В связи с истечением срока действия присвоенного статуса технопарки Республики Дагестан прекратили свое существование. Также были отменены льготы по налогу на имущество |
| **Минпромторг РД** | Г2.1.3. Увеличение поддержки соразмерно количеству созданных рабочих мест | 25 декабря  2021 года | По результатам проведенного конкурса в рамках мероприятий государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (ноябрь-декабрь 2020 года) признаны победителями следующие предприятия, с которыми подписаны соглашения:  1. ООО «Стеклопроект» (резидент индустриального парка «Глобал-М») в объеме 3610,0 тыс. рублей на предоставление субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования для реализации инвестиционных проектов модернизации производства. По состоянию на 1 октября 2021 года на предприятии создано 81 новое рабочее место.  2. ИП «Маллаев Рамазан Мусаевич» (не резидент индустриального парка) в объеме 1503,4 тыс. рублей на предоставление субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства.  3. ИП «Маллаев Рамазан Мусаевич» в объеме 500,0 тыс. рублей на предоставление субсидий на компенсацию части затрат, связанных с участием в выставке. По состоянию на 1 октября 2021 года на предприятии создано 22 новых рабочих места.  Некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» (далее - Фонд) 21 сентября 2020 года выделен займ ООО «Металлоконструкция» (резидент индустриального парка «Глобал - М») в рамках программы «Оборотный капитал». Сумма займа - 10,0 млн рублей. Средства использованы полностью (на закупку сырья и материалов для производства металлоконструкций). По состоянию на 1 октября 2021 года на предприятии создано 22 новых рабочих места.  (На 1 января 2022 года информация не представлена) |
| **Минпромторг РД** | Г2.1.4. Проработка вопроса создания бизнес-инкубаторов, технопарков и индустриальных парков на незадействованных площадях промышленных парков | 30 июня  2021 года,  25 декабря  2021 года | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан в рамках работы по выявлению неиспользуемых производственных мощностей площадей запрошена информация у промышленных предприятий о наличии свободных площадей для возможного создания индустриальных парков типа «brownfield».  В настоящее время ОАО «Буйнакский агрегатный завод» и филиал ОАО «Научно-производственный центр конверсии» в г. Махачкале - ОАО «Махачкалинский машиностроительный завод сепараторов» заинтересованы в создании индустриального парка на своих неиспользуемых производственных площадях.  При согласовании проекта постановления Правительства Республики Дагестан «О создании индустриального парка «СепараторПром» на базе ОАО «Махачкалинский машиностроительный завод сепараторов» Комитетом по архитектуре и градостроительству Республики Дагестан отмечено, что согласно утвержденному Генеральному плану г. Махачкалы земельные участки, на которых планируется создание индустриального парка, находятся в зоне жилой застройки, что препятствует созданию парка. Необходимо внесение изменений в генеральный план г. Махачкалы.  Кроме того, администрацией ГО «город Кизляр» инициирована идея создания эко-индустриального парка. В настоящее время инициатором ведется работа по подготовке документов для подачи заявки.  Рассматриваются еще 2 новые площадки на предмет создания индустриального парка по типу «браунфилд» (территория АО «Дагэлектроавтомат» и АО «Кизлярский электроаппаратный завод»).  В рамках реализации подпрограммы «Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан продолжает работу по созданию индустриальных (промышленных) парков в Республике Дагестан. В настоящее время приоритетным определено создание индустриальных (промышленных) парков типа «браунфилд» на базе неиспользуемых производственных площадей промышленных предприятий. На сегодняшний день имеются инициативы по созданию индустриального парка от ООО «Эльдаг», ООО «КЭАЗ» и АО «Полет».  **Мероприятие исполнено** |
| **Минпромторг РД** | Г2.1.5. Расширение границ индустриального парка «КипПром-Каспий» | 1 августа  2021 года | Постановлением Правительства Республики Дагестан от 12 августа 2021 года № 207 границы индустриального парка «КИП Пром Каспий» расширены до 45,4 га (ранее - 32,2га) за счет присоединения инвестиционных проектов ООО «Каспийский завод стекловолокна», ООО «Дагполимер» и ООО «Ириб», расположенных на прилегающих территориях, что позволит увеличить объем предоставляемых налоговых льгот резидентам индустриальных парков.  **Мероприятие исполнено** |
| 37 | Г2.4. Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе, средний балл | **Дагпредпри-**  **нимательство,**  ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» | Г2.4.1. Проведение образовательных и консультационных услуг по поддержке МСП в регионе, в том числе с приглашением экспертов | 25 апреля  2021 года,  25 июня  2021 года,  25 октября 2021 года,  25 декабря 2021 года | По итогам 2021 года центром «Мой бизнес» 640 субъектам МСП оказано 953 услуг.  Для 119 самозанятых – 175 услуг. Для 1180 физических лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность – 1390 услуг.  По коллцентру для 642 обратившихся на «горячую линию» предоставлено 2518 услуг.  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри -**  **нимательство,**  ГАУ РД «Центр поддержки предпринима-тельства РД» | Г2.4.2. Организация обучения специалистов инфраструктуры поддержки | 25 декабря 2021 года | В текущем году 5 специалистов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства прошли обучение, в том числе и по программе тренингов АО «Корпорация МСП».  **Мероприятие исполнено** |
| ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД»,  Фонд «Дагестанская лизинговая компания»,  Фонд микрофинансирования субъектов МСП,  Фонд содействия кредитованию субъектов МСП | Г2.4.3. Обеспечение функционирования сервиса онлайн-чата консультации посетителей сайтов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Проведение информационной компании о наличии указанных сервисов посредством размещения сведений в СМИ, социальных сетях и каналах | 25 декабря 2021 года | На официальных сайтах подведомственных организаций Агентства, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в Республике Дагестан, созданы и функционируют онлайн-чаты консультации посетителей |
| **Г3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства** | | | | | |
| 38 | Г3.1. Удовлетворенность субъектов МСП наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений, земельных участков) в Республике Дагестан, средний балл | **Минимущество РД** | Г3.1.1. Расширение перечня государственного и муниципального имущества Республики Дагестан, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества, в том числе за счет формирования неиспользуемых земельных участков | 25 декабря 2021 года  (далее –  постоянно) | Распоряжением Минимущества РД от 26 февраля 2021 года № 45 утвержден перечень государственного имущества Республики Дагестан, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  Указанный перечень состоит из 77 объектов государственного недвижимого имущества Республики Дагестан. В 2020 году указанный перечень состоял из 66 объектов государственного недвижимого имущества Республики Дагестан (увеличение на 16%).  **Мероприятие исполнено** |
| **ОМСУ** | В перечне имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства ГО «г. Избербаш» находятся 5 земельных участков.  **Остальные органы местного самоуправления информацию не представили** |
| **Минимущество РД,**  **ОМСУ** | Г3.1.2. Ежегодная актуализация муниципальными районами Республики Дагестан перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, и направление информации в Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан для ее от-ражения на информационном портале «Недвижимость для бизнеса» | 30 июня  2021 года  (далее –  постоянно)  30 ноября  2021 года | В настоящее время утверждены 167 перечней муниципального имущества, общее количество объектов которых составляет 503. Указанная информация отражена на информационном портале «Недвижимость для бизнеса» <http://business.estate.e-dag.ru/>.  **Мероприятие исполнено** |
| **ОМСУ** | Перечень муниципального имущества ГО «город Избербаш» утвержден постановлением администрации ГО «город Избербаш» от 8 ноября 2019 года № 406 и размещен на официальном сайте ГО «город Избербаш» в разделе «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| Решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 2020 года № 41-4 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в ГО с ВД «город Махачкала», утвержден Порядок (регламент) предоставления в аренду муниципального имущества, включённого в перечень муниципального имущества города Махачкалы, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП).  **Остальные органы местного самоуправления информацию не представили** |
| **Минимущество РД** | Г3.1.3. Формирование отчета по перечню государственного и муниципального имущества Республики Дагестан, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП | В рамках организации мероприятий по обеспечению доступности информации о государственном и муниципальном недвижимом имуществе Республики Дагестан для субъектов малого и среднего предпринимательства Минимуществом РД введены в эксплуатацию 2 информационных портала http://reestr.estate.e-dag.ru., http://business.estate.e-dag.ru.  Указанные информационные порталы содержат полную информацию со всеми необходимыми характеристиками об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности Республики Дагестан, в том числе фотоматериалы, информацию о наличии обременений, копию выписок из ЕГРН и т.д.  Также на официальных сайтах муниципальных образований Республики Дагестан созданы разделы «Имущественная поддержка субъектов МСП».  **Мероприятие исполнено** |
| **Минимущество РД,** | Г3.1.4. Создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Республики Дагестан и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП раздела по имущественной поддержке, публикации на баннерах | 25 декабря  2021 года | В рамках организации мероприятий по обеспечению доступности информации о государственном и муниципальном недвижимом имуществе Республики Дагестан для субъектов малого и среднего предпринимательства Минимуществом РД введены в эксплуатацию 2 информационных портала <http://reestr.estate.e-dag.ru>., <http://business.estate.e-dag.ru>.  Указанные информационные порталы содержат полную информацию со всеми необходимыми характеристиками об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности Республики Дагестан, в том числе фотоматериалы, информацию о наличии обременений, копию выписок из ЕГРН и т.д.  Также на официальных сайтах муниципальных образований Республики Дагестан созданы разделы «Имущественная поддержка субъектов МСП».  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри -**  **Нимательство,**Минпромторг РД | Г3.1.5. Обеспечение участия Республики Дагестан в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минэкономразвития России, для получения субсидии по направлению «Предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства» на реализацию проектов по созданию и (или) развитию промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка или промышленного технопарка | 25 декабря  2021 года | В связи с возникшими проблемами при реализации проекта по созданию и развитию промышленного парка «Аврора» участие Республики Дагестан в отборе субъектов РФ, проводимом Минэкономразвития России по данному направлению, не представляется возможным.  По итогам проведенного 10 апреля 2021 года совещания под председательством Министра экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетникова по вопросам социально-экономического развития Республики Дагестан Правительству Республики Дагестан поручено исполнить взятые на себя обязательства в части промышленного парка «Аврора».  В соответствии с протоколом совещания от 2 сентября 2021 года № 11/7-09/01 в федеральный бюджет возвращены финансовые средства, затраченные на создание промпарка.  **Мероприятие не исполнено** |
| **Минпромторг РД** | Г3.1.6. Создание кластерных образований в сфере промышленности | 25 декабря  2023-2024 гг. | Минпромторгом РД ведется работа по созданию стекольного промышленного кластера.  В настоящее время с целью привлечения федеральных инвестиций в рамках реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 года № 41 и от 31 июля 2015 года № 779 осуществляются меры по формированию реестра участников стекольного промышленного кластера и введения в учредительский состав специализированной организации Стекольного промышленного кластера (Ассоциации) новых участников кластера.  Участники кластера:  ООО «ГОК Кварц»;  ООО «Салаватстекло Каспий»;  ООО «ДагСтекло Тара»;  ООО «Каспийский завод стекловолокна»;  ООО «Техпромстекло»;  ООО «Стеклопроект»;  ООО «Стеклоград» (г. Дагестанские Огни);  ООО «Мир окон» (г. Махачкала);  ООО «Стеклодизайн» (г. Махачкала);  ООО «Композит Кавказ» (г. Хасавюрт).  В рамках создания стекольного кластера участниками кластера планируется реализация совместного проекта:  «Строительство горно-обогатительного комбината»  в Кумторкалинском районе. Инициатор - ООО «ГОК-Кварц». Проект предусматривает обогащение песка объемом 300 тыс. тонн в год. Объем инвестиций - 460 млн рублей.  Количество планируемых к созданию рабочих мест - 100 единиц.  **Мероприятие исполнено частично** |
| **Дагпредпри -**  **нимательство,**  ОМСУ | Г3.1.7. Функционирование бизнес-инкубаторов на территории Республики Дагестан. Обеспечение исполнения обязательств по созданию рабочих мест в бизнес-инкубаторах, в том числе с участием органов местного самоуправления | 25 декабря  2021 года | В Республике Дагестан функционируют пять бизнес - инкубаторов, в которых оказываются услуги субъектам малого предпринимательства:  - бизнес - инкубатор «Гагарина 120» в городе Махачкале;  - производственный бизнес - инкубатор «Турали» в городе Махачкале;  - бизнес - инкубатор «Сулак» в городе Кизилюрте;  - бизнес - инкубатор «Черемушки» в городе Кизляре;  - бизнес-инкубатор в городе Дербенте.  Показатель по созданию рабочих мест в бизнес-инкубаторах за 2021 года (30 созданных рабочих мест) достигнут  **Мероприятие исполнено** |
| **Дагпредпри -**  **нимательство** | Г3.1.8. Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора «Дербент» в целях создания рабочих мест | 20 января  2021 года | В целях обеспечения функционирования бизнес-инкубатора в г. Дербенте заключены договоры с Управляющей организацией на содержание бизнес-инкубатора и оказание консультационных услуг.  Для наполняемости бизнес-инкубатора, повышения эффективности деятельности и создания новых рабочих мест в 2021 году проведен конкурс по отбору субъектов малого предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональных доход», для предоставления им нежилых помещений в бизнес-инкубаторах.  **Мероприятие исполнено** |
| **Минимущество РД** | Г3.1.9. Проведение конкурса по отбору резидентов для предоставления помещений в бизнес-инкубаторе «Дербент» | 10 мая  2021 года | Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 21 декабря 2021 года завершен конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для передачи резидентам - победителям конкурсного отбора в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Дагестан. В настоящее время проводятся процедуры подписания договоров аренды с победителями конкурсного отбора |
| **Дагпредпри-**  **нимательство** | В 2021 году объявлен конкурс по отбору субъектов малого предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональных доход», для предоставления им нежилых помещений в бизнес-инкубаторах, в том числе в бизнес-инкубаторе в г. Дербенте.  **Мероприятие исполнено** |
| 39 | Г3.2. Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов, % | **Комитет по государственным закупкам РД** | Г3.2.1. Анализ проблемных вопросов у субъектов малого предпринимательства по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при участии в закупках | 25 декабря 2021 года | 18 марта 2021 года состоялось заседание Совета по предпринимательству при Комитете по государственным закупкам Республики Дагестан, где были обсуждены вопросы состояния конкурентной среды в Республике Дагестан, основные ошибки, допускаемые поставщиками при подаче заявок на участие в торгах, предложения по развитию сферы госзакупок, а также отметили большую значимость проработки вопроса поддержки местных товаропроизводителей.  Комитетом по государственным закупкам Республики Дагестан проведен анализ доли закупок товаров, работ, услуг субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, который составляет 0,948 млрд рублей или 19,8% от общего объема закупок  **Мероприятие исполнено** |
| **Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан** | Г3.2.2. Проведение семинаров по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 25 декабря 2021 года | Комитетом по государственным закупкам Республики Дагестан систематически проводятся общереспубликанские образовательные мероприятия для работников контрактной системы и поставщиков.  В 2021 году Комитетом проведено 9 мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  **Мероприятие исполнено** |
| **Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан** | Г3.2.3. Проведение оценки проектов планов закупок, изменений, вносимых в такие планы, а также мониторинг планов закупок, изменений, вносимых в такие планы, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках | 25 декабря 2021 года | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 717-р на территории Республики Дагестан отсутствуют организации, в отношении которых Комитетом проводится оценка проектов планов закупок, изменений, вносимых в такие планы, а также мониторинг планов закупок, изменений, вносимых в такие планы, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках.  **Мероприятие исполнено** |
| 40 | Г3.3. Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого  предпринимательства, средний балл | **МинимуществоРД** | Г3.3.1. Разработка типовых регламентов предоставления арендных площадей для органов местного самоуправления | 1 июня  2021 года | Минимуществом РД разработаны типовые административные регламенты предоставления арендных площадей для органов местного самоуправления и направлены во все муниципальные образования Республики Дагестан с рекомендацией утвердить на местном уровне (письмо от 30 июня 2021 года № ХД-02/4505).  **Мероприятие исполнено** |
| **ГАУ РД «МФЦ в РД»** | В целях разработки типовых регламентов предоставления арендных площадей для органов местного самоуправления ГАУ РД «МФЦ в РД» в адрес Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан было направлено письмо от 6 апреля 2021 года № 02.М-243/21 с просьбой назначить ответственное лицо для разработки вышеупомянутых типовых регламентов. В ответном письме от 20 апреля 2021 года № 33-02/2864 направлены контактные данные ответственного лица по разработке совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД» типовых регламентов предоставления арендных площадей для органов местного самоуправления.  30 июня 2021 года разработанные типовые регламенты направлены Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан главам муниципальных образований (письмо от 30 июня 2021 года № ХД-02/4505). Согласно данному письму рекомендовано на основании типовых административных регламентов разработать и утвердить административные регламенты по предоставлению муниципальной услуги. Информация о проведенной работе представляется в Минимущество РД.  **Мероприятие исполнено** |
| **ГАУ РД «МФЦ в РД»,**  **ОМСУ** | Г3.3.2. Заключение соглашения органами местного само-управления с ГАУ РД «МФЦ в РД» на предоставление субъектам малого предпринимательства арендных площадей | 1 июня 2021 года | 8 сентября 2021 года ГАУ РД «МФЦ в РД» направлено письмо в адрес муниципальных образований с проектом дополнительного соглашения (письмо от 8 сентября 2021 года № 617).  На сегодняшний день заключены дополнительные соглашения о взаимодействии с 49 администрациями муниципальных образований, от администрации городского округа «город Каспийск» получен отказ в заключении соглашения (прилагается), с администрациями следующих муниципальных образований соглашения не заключены:  1. МО «Тляратинский район» (не утвержден административный регламент)  2. МО «город Махачкала» (утвержденный административный регламент находится на проверке в прокуратуре РД).  **Мероприятие исполнено** |
| **ОМСУ** | 1 июня  2021 года | Утверждено распоряжение администрации ГО «город Дагестанские Огни» от 15 мая 2020 года № 96 «О предоставлении отсрочки арендной платы субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам аренды муниципального имущества |
| Принято постановление администрации МО ГО «город Хасавюрт» от 3 сентября 2020 года № 213п «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории МО ГО «город Хасавюрт».  **Остальные органы местного самоуправления информацию не представили** |
| **Г4 Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства** | | | | | |
| 41 | Г4.1. Оценка доступности кредитных ресурсов, средний балл | **Дагпредпри -**  **нимательство,** ПАО «Сбербанк» (по согласованию), АО «Россельхозбанк» (по согласованию), ПАО «Возрождение» (по согласованию), АО «МСП Банк» (по согласованию) | Г4.1.1. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о программах льготного кредитования, в т.ч. о процентных ставках, сроках кредитования, суммах выдаваемых кредитов и процессе оформления кредита. Популяризация программ поддержки СМП «Даглизингфонд», АО «Дагагроснаб», НКО «Фонд развития промышленности Республики Дагестан», Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (создание видеороликов, публикации в СМИ, интернет-порталах) | 25 декабря 2021 года | Информация о программах льготного кредитования, в т.ч. о процентных ставках, сроках кредитования, суммах выдаваемых кредитов и процессе оформления кредита, на постоянной основе размещается в СМИ.  13 ноября 2021 года на площадке стадиона Анжи-арена в г. Каспийске проведен деловой форум «Открытый Дагестан». На площадке Форума был организован шатер Open GR, в котором проведены консультации в формате экспертно-консультационного штаба, где каждый, кто уже является успешным предпринимателем или только думает чтобы об открытии своего бизнеса, мог узнать, какую поддержку от государства и институтов развития можно получить уже сегодня.  **В представленной информации не отражены показатели и значения исполнения мероприятий** |